## график зимние
График строительства (производства работ)
|  | Объект | ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ. ПРИТЫЦКОГО - УЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г. МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (Инженерные сети, благоустройство - не льготируется по НДС)
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1АПРЕЛЬ 2023 |  | В ценах на дату начала строительства 1 АВГУСТ 2023 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1АВГУСТ 2023 |  | Стоимость, рублей / объем
[17 empty] | всего | в том числе помесячно
[10 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | АВГУСТ 2023 | СЕHТЯБРЬ 2023 | ОКТЯБРЬ 2023 | HОЯБРЬ 2023 | ДЕКАБРЬ 2023 | ЯHВАРЬ 2024 | ФЕВРАЛЬ 2024 | МАРТ 2024 | АПРЕЛЬ 2024 | МАЙ 2024 | ИЮHЬ 2024 | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | HОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | HОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027
[6 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [14 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8
[6 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0332 | 1.0332 |  |  |  |  | 1.0082 | 1.0165 | 1.0248 | 1.0332 | 1.0417 | 1.0493 | 1.0569 | 1.0647 | 1.0724 | 1.0803 | 1.0881 | 1.0961 | 1.1041 | 1.1121 | 1.1203 | 1.1284 | 1.1367 | 1.1441 | 1.1515 | 1.159 | 1.1665 | 1.1741 | 1.1817 | 1.1894 | 1.1972 | 1.2049 | 1.2128 | 1.2206 | 1.2286 | 1.2366 | 1.2446 | 1.2527 | 1.2608 | 1.269 | 1.2773 | 1.2856 | 1.2939 | 1.3024 | 1.3108 | 1.3193 | 1.3279 | 1.3365 | 1.3452 | 1.354 | 1.3628 | 1.3716 | 1.3806 | 1.3895 | 1.3986
|  | объект 567. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (С НДС) | [6 empty] | 754.91 | 758.38 | 779.98 |  | 779.98 | 779.98 | 783.54 | 902.25 | [18 empty] | 902.25
|  | смета 567.1901. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 406.97 | 408.08 | 420.48 | 0 | 420.48 | 420.48 | 421.62 | 485.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 234.59 | 235.04 | 242.38 | 0 | 242.38 | 242.38 | 242.84 | 279.63 | [18 empty] | 279.63
[8 empty] | М3 В Д | 0.413 |  | 0.45 | 234.59 | 0 | 234.59 |  | 0.46 | [19 empty] | 0.413
| 2 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |  |  | 172.38 | 173.04 | 178.1 | 0 | 178.1 | 178.1 | 178.78 | 205.86 | [18 empty] | 205.86
[8 empty] | М3 | 5.85 |  | 0.66 | 172.38 | 0 | 172.38 |  | 0.68 | [19 empty] | 5.85
|  | смета 567.1902. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.65 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.65 | 251.78 | [18 empty] | 251.78
[8 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 |  | 1.26 | [19 empty] | 0.0261
|  | смета 567.1903. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 195.89 | 197.07 | 202.4 | 0 | 202.4 | 202.4 | 203.6 | 234.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 |  |  | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.44 | 17.78 | [18 empty] | 17.78
[8 empty] | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 |  | 0.15 | [19 empty] | 0.0261
| 5 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |  | 23.8 | 23.92 | 24.59 | 0 | 24.59 | 24.59 | 24.71 | 28.46 | [18 empty] | 28.46
[8 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.12 | 23.8 | 0 | 23.8 |  | 0.12 | [19 empty] | 0.1566
| 6 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 16,17,18,19,20 |  |  | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.6 | 13.36 | [18 empty] | 13.36
[8 empty] | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 |  | 0.08 | [19 empty] | 0.814
| 7 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.83 | 29.74 | [18 empty] | 29.74
[8 empty] | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 |  | 0.14 | [19 empty] | 1.9
| 8 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 95.83 | 96.25 | 99.01 | 0 | 99.01 | 99.01 | 99.44 | 114.51 | [18 empty] | 114.51
[8 empty] | М КАБЕ | 7.855 |  | 0.42 | 95.83 | 0 | 95.83 |  | 0.43 | [19 empty] | 7.855
| 9 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40 |  |  | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.58 | 30.6 | [18 empty] | 30.6
[8 empty] | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 |  | 0.28 | [19 empty] | 0.653
| 10 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0261
|  | смета 567.19011. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1901) | [6 empty] | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | [18 empty] | 1.29
[8 empty] | М3 ОСНОВАН | 0.14689 |  | 0.05 | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 0.05 | [19 empty] | 0.14689
|  | смета 567.19021. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.45 | -70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.45 | -70.76 | [18 empty] | -70.76
[8 empty] | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 |  | -0.09 | [19 empty] | -0.809
|  | объект 568. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (С НДС) | [6 empty] | 821.07 | 824.73 | 848.34 |  | 848.34 | 848.34 | 851.36 | 986.71 | [19 empty] | 986.71
|  | смета 568.1011. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 427.36 | 428.51 | 441.55 | 0 | 441.55 | 441.55 | 442.5 | 512.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 246.53 | 247 | 254.72 | 0 | 254.72 | 254.72 | 255.11 | 295.67 | [19 empty] | 295.67
[8 empty] | М3 В Д | 0.438 |  | 0.47 | 246.53 | 0 | 246.53 |  | 0.39 | [20 empty] | 0.438
| 14 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |  |  | 180.83 | 181.51 | 186.83 | 0 | 186.83 | 186.83 | 187.39 | 217.18 | [19 empty] | 217.18
[8 empty] | М3 | 9.65 |  | 0.68 | 180.83 | 0 | 180.83 |  | 0.56 | [20 empty] | 9.65
|  | смета 568.1012. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.4 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.4 | 253.12 | [19 empty] | 253.12
[8 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 |  | 1.01 | [20 empty] | 0.0261
|  | смета 568.1013. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 236.83 | 238.16 | 244.7 | 0 | 244.7 | 244.7 | 245.79 | 284.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 |  |  | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.41 | 17.86 | [19 empty] | 17.86
[8 empty] | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 |  | 0.12 | [20 empty] | 0.0261
| 17 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ И ПРИБОРЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |  |  | 29.47 | 29.63 | 30.45 | 0 | 30.45 | 30.45 | 30.59 | 35.45 | [19 empty] | 35.45
[8 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.16 | 29.47 | 0 | 29.47 |  | 0.14 | [20 empty] | 0.1566
| 18 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 25,26,27,28,29 |  |  | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.58 | 13.42 | [19 empty] | 13.42
[8 empty] | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 |  | 0.06 | [20 empty] | 0.814
| 19 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 30,31,32,33 |  |  | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.8 | 29.9 | [19 empty] | 29.9
[8 empty] | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 |  | 0.11 | [20 empty] | 1.9
| 20 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 |  |  | 131.1 | 131.63 | 135.45 | 0 | 135.45 | 135.45 | 135.89 | 157.5 | [19 empty] | 157.5
[8 empty] | М КАБЕ | 10.517 |  | 0.53 | 131.1 | 0 | 131.1 |  | 0.44 | [20 empty] | 10.517
| 21 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 44,45,46,47,48,49 |  |  | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.52 | 30.74 | [19 empty] | 30.74
[8 empty] | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 |  | 0.22 | [20 empty] | 0.653
| 22 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 50,51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.0261
|  | смета 568.10111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1011) | [6 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 7.07 | [19 empty] | 7.07
[8 empty] | М3 ОСНОВАН | 0.15544 |  | 0.05 | 5.87 | 0 | 5.87 |  | 0.04 | [20 empty] | 0.15544
|  | смета 568.10121. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.43 | -71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.43 | -71.2 | [19 empty] | -71.2
[8 empty] | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 |  | -0.07 | [20 empty] | -0.809
|  | смета 568.10131. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1013 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | -0.0261
|  | объект 569. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (С НДС) | [6 empty] | 796.87 | 800.42 | 823.34 |  | 823.34 | 823.34 | 823.34 | 972.97 | [22 empty] | 972.97
|  | смета 569.1111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 427.36 | 428.51 | 441.55 | 0 | 441.55 | 441.55 | 441.55 | 521.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 246.53 | 247 | 254.72 | 0 | 254.72 | 254.72 | 254.72 | 301.01 | [22 empty] | 301.01
[8 empty] | М3 В Д | 0.438 |  | 0.47 | 246.53 | 0 | 246.53 | [25 empty] | 0.438
| 27 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |  |  | 180.83 | 181.51 | 186.83 | 0 | 186.83 | 186.83 | 186.83 | 220.78 | [22 empty] | 220.78
[8 empty] | М3 | 6.13 |  | 0.68 | 180.83 | 0 | 180.83 | [25 empty] | 6.13
|  | смета 569.1112. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 217.39 | 256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 217.39 | 256.9 | [22 empty] | 256.9
[8 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 | [25 empty] | 0.0261
|  | смета 569.1113. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 212.63 | 213.85 | 219.7 | 0 | 219.7 | 219.7 | 219.7 | 259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 |  |  | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 18.07 | [22 empty] | 18.07
[8 empty] | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 | [25 empty] | 0.0261
| 30 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |  | 23.8 | 23.92 | 24.59 | 0 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 29.06 | [22 empty] | 29.06
[8 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.12 | 23.8 | 0 | 23.8 | [25 empty] | 0.1566
| 31 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 16,17,18,19,20 |  |  | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 13.61 | [22 empty] | 13.61
[8 empty] | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 | [25 empty] | 0.814
| 32 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 30.36 | [22 empty] | 30.36
[8 empty] | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 | [25 empty] | 1.9
| 33 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 112.57 | 113.03 | 116.31 | 0 | 116.31 | 116.31 | 116.31 | 137.45 | [22 empty] | 137.45
[8 empty] | М КАБЕ | 9.135 |  | 0.46 | 112.57 | 0 | 112.57 | [25 empty] | 9.135
| 34 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40 |  |  | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 31.08 | [22 empty] | 31.08
[8 empty] | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 | [25 empty] | 0.653
| 35 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.0261
|  | смета 569.11111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1111) | [6 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 7.16 | [22 empty] | 7.16
[8 empty] | М3 ОСНОВАН | 0.15544 |  | 0.05 | 5.87 | 0 | 5.87 | [25 empty] | 0.15544
|  | смета 569.11121. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.36 | -72.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.36 | -72.51 | [22 empty] | -72.51
[8 empty] | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 | [25 empty] | -0.809
|  | смета 569.11131. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1113 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -0.0261
|  | объект 571. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (С НДС) | [6 empty] | 2798.06 | 2807.72 | 2890.98 |  | 2890.98 | 2890.98 | 2890.98 | 3438.61 | [23 empty] | 3438.61
|  | смета 571.320. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 2810.7 | 2820.36 | 2904.04 | 0 | 2904.04 | 2904.04 | 2904.04 | 3454.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы д.110мм |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 673.02 | 674.36 | 695.37 | 0 | 695.37 | 695.37 | 695.37 | 827.09 | [23 empty] | 827.09
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.02999 |  | 1.34 | 673.02 | 0 | 673.02 | [26 empty] | 0.02999
| 40 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы для ККС-1 |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 53.58 | 53.92 | 55.36 | 0 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 65.85 | [23 empty] | 65.85
[8 empty] | М3 | 1.49 |  | 0.34 | 53.58 | 0 | 53.58 | [26 empty] | 1.49
| 41 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы ККС1 |  |  |  | 14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 1751.38 | 1757.22 | 1809.54 | 0 | 1809.54 | 1809.54 | 1809.54 | 2152.31 | [23 empty] | 2152.31
[8 empty] | КОЛОДЕЦ | 1.4616 |  | 5.84 | 1751.38 | 0 | 1751.38 | [26 empty] | 1.4616
| 42 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабель ВОК |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29 |  |  | 209.68 | 210.85 | 216.64 | 0 | 216.64 | 216.64 | 216.64 | 257.68 | [23 empty] | 257.68
[8 empty] | М | 4.892 |  | 1.17 | 209.68 | 0 | 209.68 | [26 empty] | 4.892
| 43 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Труба д.32мм |  |  |  | 30,31 |  |  | 48.74 | 49.2 | 50.36 | 0 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 59.9 | [23 empty] | 59.9
[8 empty] | М | 3.618 |  | 0.46 | 48.74 | 0 | 48.74 | [26 empty] | 3.618
| 44 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 32,33,34,35 |  |  | 74.3 | 74.81 | 76.77 | 0 | 76.77 | 76.77 | 76.77 | 91.31 | [23 empty] | 91.31
[8 empty] | ВОЛОКНА | 0.6264 |  | 0.51 | 74.3 | 0 | 74.3 | [26 empty] | 0.6264
|  | смета 571.3201. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №310 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | -12.64 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | -13.06 | -13.06 | -15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 35 |  |  | -12.64 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | -13.06 | -13.06 | -15.53 | [23 empty] | -15.53
[8 empty] | ШТ. | -1.566 |  | 0 | -12.64 | 0 | -12.64 | [26 empty] | -1.566
|  | объект 577. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (С НДС) | [6 empty] | 28135.37 | 28207.32 | 29069.63 |  | 29069.63 | 29069.63 | 29100.87 | 35444.34 | [21 empty] | 5119.66 | 5152.92 | 5186.43 | [5 empty] | 5405.82 | 5440.97 | 5473.48 | 3665.06
|  | смета 577.1601. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 11108.22 | 11152.43 | 11477.07 | 0 | 11477.07 | 11477.07 | 11496.27 | 14002.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.3 | 2034.44 | 2047.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.3 | 2151.2 | 2163.45 | 1447.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | 00000/62010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 564.98 | 567.84 | 583.74 | 0 | 583.74 | 583.74 | 584.98 | 712.51 | [21 empty] | 102.8 | 103.47 | 104.15 | [5 empty] | 108.82 | 109.53 | 110.13 | 73.61
[8 empty] | М3 | 26.88 |  | 2.86 | 564.98 | 0 | 564.98 |  | 1.24 | [22 empty] | 4.032 | 4.032 | 4.032 | [5 empty] | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2.688
| 47 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 |  |  | 2135.24 | 2137.9 | 2206.14 | 0 | 2206.14 | 2206.14 | 2207.3 | 2688.42 | [21 empty] | 388.54 | 391.06 | 393.6 | [5 empty] | 409.72 | 412.38 | 414.95 | 278.17
[8 empty] | КМ | 0.00715 |  | 2.66 | 2135.24 | 0 | 2135.24 |  | 1.16 | [22 empty] | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.0010725 | [5 empty] | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.000715
| 48 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | 41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 1010.94 | 1012.01 | 1044.51 | 0 | 1044.51 | 1044.51 | 1044.98 | 1272.77 | [21 empty] | 183.96 | 185.16 | 186.36 | [5 empty] | 193.96 | 195.22 | 196.44 | 131.67
[8 empty] | ШТ | 0.4176 |  | 1.07 | 1010.94 | 0 | 1010.94 |  | 0.47 | [22 empty] | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | [5 empty] | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | 0.04176
| 49 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 |  |  | 2284.37 | 2289.14 | 2360.22 | 0 | 2360.22 | 2360.22 | 2362.29 | 2877.21 | [21 empty] | 415.67 | 418.37 | 421.09 | [5 empty] | 438.69 | 441.55 | 444.23 | 297.61
[8 empty] | М | 0.02062 |  | 4.77 | 2284.37 | 0 | 2284.37 |  | 2.07 | [22 empty] | 0.003093 | 0.003093 | 0.003093 | [5 empty] | 0.003093 | 0.003093 | 0.003093 | 0.002062
| 50 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | 92,93,94,95,96,97,98,99 |  |  | 748.66 | 749.51 | 773.52 | 0 | 773.52 | 773.52 | 773.89 | 942.56 | [21 empty] | 136.23 | 137.12 | 138.01 | [5 empty] | 143.64 | 144.57 | 145.48 | 97.51
[8 empty] | ШТ | 0.6525 |  | 0.85 | 748.66 | 0 | 748.66 |  | 0.37 | [22 empty] | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | [5 empty] | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0.06525
| 51 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 |  |  | 4364.03 | 4396.03 | 4508.94 | 0 | 4508.94 | 4508.94 | 4522.83 | 5508.96 | [21 empty] | 794.1 | 799.26 | 804.45 | [5 empty] | 842.47 | 847.95 | 852.22 | 568.51
[8 empty] | М3 КОНС | 6.2249 |  | 32 | 4364.03 | 0 | 4364.03 |  | 13.89 | [22 empty] | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | [5 empty] | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | 0.62249
|  | смета 577.1602. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 20742.55 | 20816.02 | 21431.33 | 0 | 21431.33 | 21431.33 | 21463.21 | 26142.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774.43 | 3798.94 | 3823.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.29 | 4015.24 | 4038.46 | 2702.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 459.2 | 462.1 | 474.45 | 0 | 474.45 | 474.45 | 475.71 | 579.42 | [21 empty] | 83.56 | 84.1 | 84.65 | [5 empty] | 88.57 | 89.14 | 89.6 | 59.8
[8 empty] | М3 | 20.36 |  | 2.9 | 459.2 | 0 | 459.2 |  | 1.26 | [22 empty] | 3.054 | 3.054 | 3.054 | [5 empty] | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 2.036
| 53 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |  |  | 11641.18 | 11666.96 | 12027.73 | 0 | 12027.73 | 12027.73 | 12038.92 | 14663.16 | [21 empty] | 2118.28 | 2132.05 | 2145.91 | [5 empty] | 2235.91 | 2250.44 | 2264.07 | 1516.5
[8 empty] | М | 14.277 |  | 25.78 | 11641.18 | 0 | 11641.18 |  | 11.19 | [22 empty] | 2.1416 | 2.1416 | 2.1416 | [5 empty] | 2.1416 | 2.1416 | 2.1416 | 1.4277
| 54 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | 24,25 |  |  | 14.14 | 14.27 | 14.61 | 0 | 14.61 | 14.61 | 14.66 | 17.84 | [21 empty] | 2.57 | 2.59 | 2.6 | [5 empty] | 2.73 | 2.75 | 2.76 | 1.84
[8 empty] | ШТ | 0.0261 |  | 0.13 | 14.14 | 0 | 14.14 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | [5 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261
| 55 | 00000/61040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Задвижки и фасонные части |  |  |  | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 |  |  | 103.33 | 103.63 | 106.76 | 0 | 106.76 | 106.76 | 106.89 | 130.21 | [21 empty] | 18.8 | 18.92 | 19.04 | [5 empty] | 19.86 | 19.99 | 20.11 | 13.49
[8 empty] | ШТ | 0.3132 |  | 0.3 | 103.33 | 0 | 103.33 |  | 0.13 | [22 empty] | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | [5 empty] | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | 0.03132
| 56 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 181.16 | 181.94 | 187.18 | 0 | 187.18 | 187.18 | 187.52 | 228.4 | [21 empty] | 32.97 | 33.18 | 33.4 | [5 empty] | 34.87 | 35.1 | 35.3 | 23.58
[8 empty] | М3 | 26.1 |  | 0.78 | 181.16 | 0 | 181.16 |  | 0.34 | [22 empty] | 3.915 | 3.915 | 3.915 | [5 empty] | 3.915 | 3.915 | 3.915 | 2.61
| 57 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 |  |  | 2354.33 | 2361.36 | 2432.51 | 0 | 2432.51 | 2432.51 | 2435.56 | 2966.48 | [21 empty] | 428.41 | 431.19 | 434 | [5 empty] | 452.55 | 455.49 | 458.17 | 306.67
[8 empty] | М | 25.422 |  | 7.03 | 2354.33 | 0 | 2354.33 |  | 3.05 | [22 empty] | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | [5 empty] | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | 2.5422
| 58 | 00000/61090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Другое |  |  |  | 50,51,52 |  |  | 10.22 | 10.34 | 10.56 | 0 | 10.56 | 10.56 | 10.61 | 12.91 | [21 empty] | 1.86 | 1.87 | 1.88 | [5 empty] | 1.97 | 1.99 | 2 | 1.34
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0.12 | 10.22 | 0 | 10.22 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | [5 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261
| 59 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | 53 |  |  | 49.73 | 50.27 | 51.38 | 0 | 51.38 | 51.38 | 51.62 | 62.86 | [21 empty] | 9.05 | 9.11 | 9.17 | [5 empty] | 9.63 | 9.7 | 9.74 | 6.46
[8 empty] | ШТ | 0.0783 |  | 0.54 | 49.73 | 0 | 49.73 |  | 0.24 | [22 empty] | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | [5 empty] | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | 0.00783
| 60 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 |  |  | 5342.69 | 5374.46 | 5520.1 | 0 | 5520.1 | 5520.1 | 5533.88 | 6740.39 | [21 empty] | 972.19 | 978.5 | 984.87 | [5 empty] | 1029.99 | 1036.69 | 1042.19 | 695.96
[8 empty] | М3 | 3.6044 |  | 31.77 | 5342.69 | 0 | 5342.69 |  | 13.78 | [22 empty] | 0.54066 | 0.54066 | 0.54066 | [5 empty] | 0.54066 | 0.54066 | 0.54066 | 0.36044
| 61 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86 |  |  | 586.57 | 590.69 | 606.05 | 0 | 606.05 | 606.05 | 607.84 | 740.37 | [21 empty] | 106.74 | 107.43 | 108.13 | [5 empty] | 113.21 | 113.95 | 114.52 | 76.39
[8 empty] | М3 | 0.5747 |  | 4.12 | 586.57 | 0 | 586.57 |  | 1.79 | [22 empty] | 0.086205 | 0.086205 | 0.086205 | [5 empty] | 0.086205 | 0.086205 | 0.086205 | 0.05747
|  | смета 577.1603. | НВК.КЖ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 6002.99 | 6025.06 | 6202.33 | 0 | 6202.33 | 6202.33 | 6211.91 | 7566.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.35 | 1099.44 | 1106.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.7 | 1162.21 | 1168.87 | 781.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 1861.45 | 1869.31 | 1923.26 | 0 | 1923.26 | 1923.26 | 1926.67 | 2346.7 | [21 empty] | 338.72 | 340.92 | 343.14 | [5 empty] | 358.25 | 360.58 | 362.61 | 242.48
[8 empty] | М3 | 1.4762 |  | 7.86 | 1861.45 | 0 | 1861.45 |  | 3.41 | [22 empty] | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | [5 empty] | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | 0.14762
| 63 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 |  |  | 511.73 | 513.64 | 528.72 | 0 | 528.72 | 528.72 | 529.55 | 644.99 | [21 empty] | 93.12 | 93.72 | 94.33 | [5 empty] | 98.44 | 99.08 | 99.65 | 66.65
[8 empty] | М3 КОНС | 0.3122 |  | 1.91 | 511.73 | 0 | 511.73 |  | 0.83 | [22 empty] | 0.04683 | 0.04683 | 0.04683 | [5 empty] | 0.04683 | 0.04683 | 0.04683 | 0.03122
| 64 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,1 |  |  | 1234.64 | 1237.81 | 1275.64 | 0 | 1275.64 | 1275.64 | 1277.02 | 1555.4 | [21 empty] | 224.67 | 226.13 | 227.6 | [5 empty] | 237.23 | 238.77 | 240.19 | 160.81
[8 empty] | М3 В Д | 0.784 |  | 3.17 | 1234.64 | 0 | 1234.64 |  | 1.38 | [22 empty] | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | [5 empty] | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | 0.0784
| 65 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 |  |  | 2006.75 | 2014.88 | 2073.39 | 0 | 2073.39 | 2073.39 | 2076.92 | 2529.69 | [21 empty] | 365.16 | 367.53 | 369.92 | [5 empty] | 386.15 | 388.66 | 390.86 | 261.41
[8 empty] | М3 | 1.4213 |  | 8.13 | 2006.75 | 0 | 2006.75 |  | 3.53 | [22 empty] | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | [5 empty] | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | 0.14213
| 66 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 |  |  | 388.42 | 389.42 | 401.32 | 0 | 401.32 | 401.32 | 401.75 | 489.31 | [21 empty] | 70.68 | 71.14 | 71.6 | [5 empty] | 74.63 | 75.12 | 75.56 | 50.58
[8 empty] | М3 | 0.141 |  | 1 | 388.42 | 0 | 388.42 |  | 0.43 | [22 empty] | 0.02115 | 0.02115 | 0.02115 | [5 empty] | 0.02115 | 0.02115 | 0.02115 | 0.0141
|  | смета 577.16011. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1601) | [6 empty] | -3789.13 | -3821.04 | -3914.95 | 0 | -3914.95 | -3914.95 | -3928.8 | -4785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689.49 | -693.97 | -698.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -732.27 | -737.04 | -740.59 | -493.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 574.9 | 574.99 | 593.99 | 0 | 593.99 | 593.99 | 594.03 | 723.5 | [21 empty] | 104.61 | 105.29 | 105.98 | [5 empty] | 110.2 | 110.91 | 111.63 | 74.88
[8 empty] | М | 2.662 |  | 0.09 | 574.9 | 0 | 574.9 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | [5 empty] | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | 0.2662
| 68 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |  |  | -4364.03 | -4396.03 | -4508.94 | 0 | -4508.94 | -4508.94 | -4522.83 | -5508.96 | [21 empty] | -794.1 | -799.26 | -804.45 | [5 empty] | -842.47 | -847.95 | -852.22 | -568.51
[8 empty] | М3 КОНС | -6.2249 |  | -32 | -4364.03 | 0 | -4364.03 |  | -13.89 | [22 empty] | -0.93373 | -0.93373 | -0.93373 | [5 empty] | -0.93373 | -0.93373 | -0.93373 | -0.62249
|  | смета 577.16022. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1602) | [6 empty] | -5929.26 | -5965.15 | -6126.15 | 0 | -6126.15 | -6126.15 | -6141.72 | -7480.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1078.93 | -1085.93 | -1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1143.2 | -1150.64 | -1156.71 | -772.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 |  |  | -5342.69 | -5374.46 | -5520.1 | 0 | -5520.1 | -5520.1 | -5533.88 | -6740.39 | [21 empty] | -972.19 | -978.5 | -984.87 | [5 empty] | -1029.99 | -1036.69 | -1042.19 | -695.96
[8 empty] | М3 | -2.6648 |  | -31.77 | -5342.69 | 0 | -5342.69 |  | -13.78 | [22 empty] | -0.39972 | -0.39972 | -0.39972 | [5 empty] | -0.39972 | -0.39972 | -0.39972 | -0.26648
| 70 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86 |  |  | -586.57 | -590.69 | -606.05 | 0 | -606.05 | -606.05 | -607.84 | -740.37 | [21 empty] | -106.74 | -107.43 | -108.13 | [5 empty] | -113.21 | -113.95 | -114.52 | -76.39
[8 empty] | М3 | -0.5747 |  | -4.12 | -586.57 | 0 | -586.57 |  | -1.79 | [22 empty] | -0.086205 | -0.086205 | -0.086205 | [5 empty] | -0.086205 | -0.086205 | -0.086205 | -0.05747
|  | объект 578. | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (С НДС) | [6 empty] | 9621.35 | 9647.85 | 9940.83 |  | 9940.83 | 9940.83 | 9940.83 | 11701.27 | [21 empty] | 7110.74 | 4590.53
|  | смета 578.1401. | ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) | [6 empty] | 9281.51 | 9307.52 | 9589.7 | 0 | 9589.7 | 9589.7 | 9589.7 | 11289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698.47 | 4590.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 1382.11 | 1389.04 | 1428 | 0 | 1428 | 1428 | 1428 | 1676.63 | [21 empty] | 1676.63
[8 empty] | М3 | 13.78 |  | 6.93 | 1382.11 | 0 | 1382.11 | [24 empty] | 13.78
| 72 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 |  |  | 7010.32 | 7025.62 | 7243.1 | 0 | 7243.1 | 7243.1 | 7243.1 | 8533.83 | [21 empty] | 3943.3 | 4590.53
[8 empty] | М КАБЕ | 144.489 |  | 15.3 | 7010.32 | 0 | 7010.32 | [24 empty] | 66.9981 | 77.4909
| 73 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 40,41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 368.04 | 369.36 | 380.26 | 0 | 380.26 | 380.26 | 380.26 | 446.47 | [21 empty] | 446.47
[8 empty] | ШТ. | 2.5578 |  | 1.32 | 368.04 | 0 | 368.04 | [24 empty] | 2.5578
| 74 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  |  | 48,49 |  |  | 521.04 | 523.5 | 538.34 | 0 | 538.34 | 538.34 | 538.34 | 632.07 | [21 empty] | 632.07
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.0551 |  | 2.46 | 521.04 | 0 | 521.04 | [24 empty] | 0.0551
|  | смета 578.14011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ№1401 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) изм.1 06.23 | [6 empty] | 339.84 | 340.33 | 351.13 | 0 | 351.13 | 351.13 | 351.13 | 412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | 1,2 |  |  | 355.58 | 356.11 | 367.39 | 0 | 367.39 | 367.39 | 367.39 | 431.36 | [21 empty] | 431.36
[8 empty] | М2 ПОВ | 9.808 |  | 0.53 | 355.58 | 0 | 355.58 | [24 empty] | 9.808
| 76 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,32,33,34,35,36 |  |  | -10.94 | -10.98 | -11.3 | 0 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | -13.27 | [21 empty] | -13.27
[8 empty] | М КАБЕ | 6.217 |  | -0.04 | -10.94 | 0 | -10.94 | [24 empty] | 6.217
| 77 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 18,19,49 |  |  | -4.8 | -4.8 | -4.96 | 0 | -4.96 | -4.96 | -4.96 | -5.82 | [21 empty] | -5.82
[8 empty] | КОМПЛ. | -0.1566 |  | 0 | -4.8 | 0 | -4.8 | [24 empty] | -0.1566
|  | объект 579. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (С НДС) | [6 empty] | 1729.2 | 1738.68 | 1786.62 |  | 1786.62 | 1786.62 | 1786.62 | 2121.62 | [22 empty] | 525.26 | 1596.36
|  | смета 579.1501. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 1731.74 | 1741.25 | 1789.24 | 0 | 1789.24 | 1789.24 | 1789.24 | 2124.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.26 | 1599.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 79.54 | 80.35 | 82.18 | 0 | 82.18 | 82.18 | 82.18 | 97.12 | [22 empty] | 97.12
[8 empty] | М3 | 3.16 |  | 0.81 | 79.54 | 0 | 79.54 | [25 empty] | 3.16
| 79 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 7,8,9,10,11 |  |  | 10.5 | 10.61 | 10.85 | 0 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 12.82 | [22 empty] | 12.82
[8 empty] | М3 | 0.53 |  | 0.11 | 10.5 | 0 | 10.5 | [25 empty] | 0.53
| 80 | 00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы |  |  |  | 12,13,14,15,16 |  |  | 325.32 | 326.8 | 336.12 | 0 | 336.12 | 336.12 | 336.12 | 397.21 | [22 empty] | 397.21
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.02418 |  | 1.48 | 325.32 | 0 | 325.32 | [25 empty] | 0.02418
| 81 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 17,18,19,20 |  |  | 14.65 | 14.77 | 15.14 | 0 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 17.89 | [22 empty] | 17.89
[8 empty] | М3 | 2.07 |  | 0.12 | 14.65 | 0 | 14.65 | [25 empty] | 2.07
| 82 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | [22 empty] | 0.22
[8 empty] | М3 | 0.03 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | [25 empty] | 0.03
| 83 | 00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 1243.6 | 1250.14 | 1284.89 | 0 | 1284.89 | 1284.89 | 1284.89 | 1528.28 | [23 empty] | 1528.28
[8 empty] | КОЛОДЕЦ | 0.3654 |  | 6.54 | 1243.6 | 0 | 1243.6 | [26 empty] | 0.3654
| 84 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 34,35,36,37,38 |  |  | 30.68 | 30.88 | 31.7 | 0 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 37.7 | [23 empty] | 37.7
[8 empty] | М | 3.632 |  | 0.2 | 30.68 | 0 | 30.68 | [26 empty] | 3.632
| 85 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | 39,40 |  |  | 1.9 | 1.91 | 1.96 | 0 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.33 | [23 empty] | 2.33
[8 empty] | ШТ. | 0.052 |  | 0.01 | 1.9 | 0 | 1.9 | [26 empty] | 0.052
| 86 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | 41,42,43,44 |  |  | 25.37 | 25.61 | 26.21 | 0 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 31.17 | [23 empty] | 31.17
[8 empty] | ВОЛОКНА | 0.2088 |  | 0.24 | 25.37 | 0 | 25.37 | [26 empty] | 0.2088
|  | смета 579.15011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №501 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | -2.54 | -2.57 | -2.62 | 0 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 35,37 |  |  | -2.54 | -2.57 | -2.62 | 0 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -3.12 | [23 empty] | -3.12
[8 empty] | М | -0.768 |  | -0.03 | -2.54 | 0 | -2.54 | [26 empty] | -0.768
|  | объект 580. | НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (С НДС) | [6 empty] | 1730.58 | 1738.11 | 1788.05 |  | 1788.05 | 1788.05 | 1788.05 | 1832.4 |  |  | 1832.4
|  | смета 580.220. | ГСН.2 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (2,61% - С НДС) ПО ИЗМ. 1 | [6 empty] | 1730.58 | 1738.11 | 1788.05 | 0 | 1788.05 | 1788.05 | 1788.05 | 1832.4 | 0 | 0 | 1832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 70.96 | 71.62 | 73.32 | 0 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 75.14 |  |  | 75.14
[8 empty] | КМ | 0.00684 |  | 0.66 | 70.96 | 0 | 70.96 | [5 empty] | 0.00684
| 89 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ВРЕЗКА |  |  |  | 6,7,8,9 |  |  | 53.65 | 54.1 | 55.43 | 0 | 55.43 | 55.43 | 55.43 | 56.8 |  |  | 56.8
[8 empty] | ВРЕЗКА | 0.0522 |  | 0.45 | 53.65 | 0 | 53.65 | [5 empty] | 0.0522
| 90 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |  |  | 966.95 | 970.06 | 999.06 | 0 | 999.06 | 999.06 | 999.06 | 1023.84 |  |  | 1023.84
[8 empty] | КМ | 0.0055 |  | 3.11 | 966.95 | 0 | 966.95 | [5 empty] | 0.0055
| 91 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ГАЗОПРОВОД В ФУТЛЯРЕ (ЛИСТ 2 СПЕЦИФИКАЦИИ) |  |  |  | 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |  |  | 117.66 | 117.97 | 121.57 | 0 | 121.57 | 121.57 | 121.57 | 124.59 |  |  | 124.59
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0.31 | 117.66 | 0 | 117.66 | [5 empty] | 0.0261
| 92 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА |  |  |  | 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 |  |  | 60.79 | 61.14 | 62.81 | 0 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 64.37 |  |  | 64.37
[8 empty] | М3 | 3.29 |  | 0.35 | 60.79 | 0 | 60.79 | [5 empty] | 3.29
| 93 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Земляные работы. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 |  |  | 460.57 | 463.22 | 475.86 | 0 | 475.86 | 475.86 | 475.86 | 487.66 |  |  | 487.66
[8 empty] | М3 | 25.01 |  | 2.65 | 460.57 | 0 | 460.57 | [5 empty] | 25.01
|  | объект 585. | БЛАГОУСТРОЙСТВО (С НДС) | [6 empty] | 212835.47 | 213329.34 | 219902.79 |  | 219902.79 | 219902.79 | 220009.17 | 262215.47 |  | 3608.4 | 1898.05 | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 |  |  |  | 1791.04 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81 |  |  | 18786.89 |  | 14939.67 | 15068.46 |  |  |  |  | 15975.7 | 19179.99 |  | 5776.49
|  | смета 585.1701. | ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 3562.25 | 3585.16 | 3680.54 | 0 | 3680.54 | 3680.54 | 3680.54 | 3742.24 | 0 | 3608.4 | 133.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | 3435.85 | 3458.52 | 3549.94 | 0 | 3549.94 | 3549.94 | 3549.94 | 3608.4 |  | 3608.4
[8 empty] | М ОГРА | 4.96 |  | 22.67 | 3435.85 | 0 | 3435.85 |  |  |  |  | 4.96
| 95 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 13,14,15 |  |  | 126.4 | 126.64 | 130.6 | 0 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 133.84 |  |  | 133.84
[8 empty] | М3 | 23.88 |  | 0.24 | 126.4 | 0 | 126.4 | [5 empty] | 23.88
|  | смета 585.1702. | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 63194.13 | 63477.54 | 65292.53 | 0 | 65292.53 | 65292.53 | 65358.42 | 83016.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17196.34 | 18094.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12755.09 | 0 | 12950.42 | 13063.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8955.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 23731.98 | 23835.47 | 24520.02 | 0 | 24520.02 | 24520.02 | 24544.08 | 31175.09 | [24 empty] | 6457.92 | 6795.35 | [11 empty] | 4790.06 |  | 4863.11 | 4905.37 |  |  |  |  | 3363.28
[8 empty] | М2 | 199.323 |  | 103.49 | 23731.98 | 0 | 23731.98 |  | 24.06 | [25 empty] | 43.8511 | 45.8443 | [11 empty] | 29.8985 |  | 29.8985 | 29.8985 |  |  |  |  | 19.9323
| 97 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 |  |  | 2018.46 | 2025.8 | 2085.48 | 0 | 2085.48 | 2085.48 | 2087.19 | 2651.06 | [24 empty] | 549.27 | 577.96 | [11 empty] | 407.4 |  | 413.47 | 416.91 |  |  |  |  | 286.05
[8 empty] | М2 ПО | 4.53 |  | 7.34 | 2018.46 | 0 | 2018.46 |  | 1.71 | [25 empty] | 0.9966 | 1.0419 | [11 empty] | 0.6795 |  | 0.6795 | 0.6795 |  |  |  |  | 0.453
| 98 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 |  |  | 32129.53 | 32281 | 33196.41 | 0 | 33196.41 | 33196.41 | 33231.62 | 42209.87 | [24 empty] | 8743.06 | 9199.88 | [11 empty] | 6485.02 |  | 6585.09 | 6643.47 |  |  |  |  | 4553.35
[8 empty] | М2 | 255.398 |  | 151.47 | 32129.53 | 0 | 32129.53 |  | 35.21 | [25 empty] | 56.1876 | 58.7415 | [11 empty] | 38.3097 |  | 38.3097 | 38.3097 |  |  |  |  | 25.5398
| 99 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 |  |  | 5314.16 | 5335.27 | 5490.62 | 0 | 5490.62 | 5490.62 | 5495.53 | 6980.21 | [24 empty] | 1446.09 | 1521.64 | [11 empty] | 1072.61 |  | 1088.75 | 1098 |  |  |  |  | 753.12
[8 empty] | М2 | 35.828 |  | 21.11 | 5314.16 | 0 | 5314.16 |  | 4.91 | [25 empty] | 7.8822 | 8.2404 | [11 empty] | 5.3742 |  | 5.3742 | 5.3742 |  |  |  |  | 3.5828
|  | смета 585.1703. | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 10083.94 | 10136.65 | 10418.79 | 0 | 10418.79 | 10418.79 | 10418.79 | 14111.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.25 | 5753.48 | 0 | 0 | 0
| 100 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 |  |  | 7522.68 | 7563.97 | 7772.48 | 0 | 7772.48 | 7772.48 | 7772.48 | 10527.19 | [37 empty] | 3036.75 | [7 empty] | 3198.3 | 4292.14
[8 empty] | М2 | 62.668 |  | 41.29 | 7522.68 | 0 | 7522.68 | [40 empty] | 18.8004 | [7 empty] | 18.8004 | 25.0672
| 101 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 23,24,25,26,27,28 |  |  | 825.74 | 827.9 | 853.16 | 0 | 853.16 | 853.16 | 853.16 | 1155.54 | [37 empty] | 333.34 | [7 empty] | 351.07 | 471.13
[8 empty] | М2 ЦВЕ | 3.007 |  | 2.16 | 825.74 | 0 | 825.74 | [40 empty] | 0.9021 | [7 empty] | 0.9021 | 1.2028
| 102 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 |  |  | 273.66 | 275.57 | 282.75 | 0 | 282.75 | 282.75 | 282.75 | 382.97 | [37 empty] | 110.48 | [7 empty] | 116.36 | 156.13
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕ | 0.5742 |  | 1.91 | 273.66 | 0 | 273.66 | [40 empty] | 0.17226 | [7 empty] | 0.17226 | 0.22968
| 103 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |  |  | 1287.46 | 1293.97 | 1330.21 | 0 | 1330.21 | 1330.21 | 1330.21 | 1801.67 | [37 empty] | 519.72 | [7 empty] | 547.37 | 734.58
[8 empty] | М2 | 10.646 |  | 6.51 | 1287.46 | 0 | 1287.46 | [40 empty] | 3.1938 | [7 empty] | 3.1938 | 4.2584
| 104 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 49,50,51,52,53,54 |  |  | 174.4 | 175.24 | 180.19 | 0 | 180.19 | 180.19 | 180.19 | 244.06 | [37 empty] | 70.41 | [7 empty] | 74.15 | 99.5
[8 empty] | М2 ПОК | 10.44 |  | 0.84 | 174.4 | 0 | 174.4 | [40 empty] | 3.132 | [7 empty] | 3.132 | 4.176
|  | смета 585.1704. | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 2681.44 | 2683.76 | 2770.47 | 0 | 2770.47 | 2770.47 | 2770.47 | 3849.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.4 | 0 | 1937.33 | 0
| 105 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 2659.02 | 2661.04 | 2747.31 | 0 | 2747.31 | 2747.31 | 2747.31 | 3817.54 | [46 empty] | 1896.41 |  | 1921.13
[8 empty] | ИЗДЕЛИ | 1.044 |  | 2.02 | 2659.02 | 0 | 2659.02 | [49 empty] | 0.522 |  | 0.522
| 106 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 14,15 |  |  | 22.42 | 22.72 | 23.16 | 0 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 32.19 | [46 empty] | 15.99 |  | 16.2
[8 empty] | ПЛАТФОРМА | 0.0261 |  | 0.3 | 22.42 | 0 | 22.42 | [49 empty] | 0.01305 |  | 0.01305
|  | смета 585.1705. | ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 110245.75 | 110291.94 | 113906.53 | 0 | 113906.53 | 113906.53 | 113941.22 | 126282.49 | 0 | 0 | 0 | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |  |  | 110245.75 | 110291.94 | 113906.53 | 0 | 113906.53 | 113906.53 | 113941.22 | 126282.49 |  |  |  | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 | [9 empty] | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81
[8 empty] | М3 | 2077.35 |  | 46.19 | 110245.75 | 0 | 110245.75 |  | 34.69 |  |  |  |  | 62.3205 | 83.094 | 373.923 | 311.6025 | 353.1495 | 249.282 | [8 empty] | 62.3205 | 83.094 | 62.3205 | [9 empty] | 83.094 | 83.094 | 83.094 | 83.094 | 62.3205 | 41.547
|  | смета 585.1706. | ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 8072.18 | 8111.91 | 8340.22 | 0 | 8340.22 | 8340.22 | 8340.22 | 11514.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11514.11 | 0 | 0 | 0
| 108 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 |  |  | 7396.46 | 7431.59 | 7642.06 | 0 | 7642.06 | 7642.06 | 7642.06 | 10550.26 | [46 empty] | 10550.26
[8 empty] | М3 | 8.106 |  | 35.13 | 7396.46 | 0 | 7396.46 | [49 empty] | 8.106
| 109 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 |  |  | 675.72 | 680.32 | 698.16 | 0 | 698.16 | 698.16 | 698.16 | 963.85 | [46 empty] | 963.85
[8 empty] | М3 | 24.3 |  | 4.6 | 675.72 | 0 | 675.72 | [49 empty] | 24.3
|  | смета 585.1707. | ЭКО.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 9716.17 | 9741.08 | 10038.79 | 0 | 10038.79 | 10038.79 | 10044.59 | 12740.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.04 | 1802.7 | 1814.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.1 | 0 | 1989.25 | 2004.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 582.8 | 586.97 | 602.15 | 0 | 602.15 | 602.15 | 603.12 | 765.02 | [23 empty] | 107.43 | 108.13 | 108.83 | [11 empty] | 117.63 |  | 119.59 | 120.8 |  |  |  |  | 82.61
[8 empty] | М3 | 13.28 |  | 4.17 | 582.8 | 0 | 582.8 |  | 0.97 | [24 empty] | 1.992 | 1.992 | 1.992 | [11 empty] | 1.992 |  | 1.992 | 1.992 |  |  |  |  | 1.328
| 111 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.СЕТИ |  |  |  | 7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 1727.18 | 1733.8 | 1784.53 | 0 | 1784.53 | 1784.53 | 1786.07 | 2265.41 | [23 empty] | 318.38 | 320.45 | 322.54 | [11 empty] | 348.61 |  | 353.84 | 356.82 |  |  |  |  | 244.77
[8 empty] | М КАБЕ | 83.974 |  | 6.62 | 1727.18 | 0 | 1727.18 |  | 1.54 | [24 empty] | 12.5961 | 12.5961 | 12.5961 | [11 empty] | 12.5961 |  | 12.5961 | 12.5961 |  |  |  |  | 8.3974
| 112 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 |  |  | 6273.94 | 6282.37 | 6482.27 | 0 | 6482.27 | 6482.27 | 6484.23 | 8224.26 | [23 empty] | 1156.52 | 1164.04 | 1171.61 | [11 empty] | 1266.33 |  | 1283.71 | 1292.91 |  |  |  |  | 889.14
[8 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 2.6883 |  | 8.43 | 6273.94 | 0 | 6273.94 |  | 1.96 | [24 empty] | 0.40325 | 0.40325 | 0.40325 | [11 empty] | 0.40325 |  | 0.40325 | 0.40325 |  |  |  |  | 0.26883
| 113 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.ДРУГОЕ |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 975.28 | 980.34 | 1007.66 | 0 | 1007.66 | 1007.66 | 1008.84 | 1279.61 | [23 empty] | 179.78 | 180.95 | 182.13 | [11 empty] | 196.85 |  | 199.94 | 201.75 |  |  |  |  | 138.21
[8 empty] | ШТ. | 4.4892 |  | 5.06 | 975.28 | 0 | 975.28 |  | 1.18 | [24 empty] | 0.67338 | 0.67338 | 0.67338 | [11 empty] | 0.67338 |  | 0.67338 | 0.67338 |  |  |  |  | 0.44892
| 114 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 9.66 | 9.73 | 9.98 | 0 | 9.98 | 9.98 | 10 | 12.7 | [23 empty] | 1.78 | 1.8 | 1.81 | [11 empty] | 1.95 |  | 1.99 | 2 |  |  |  |  | 1.37
[8 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 0.1305 |  | 0.07 | 9.66 | 0 | 9.66 |  | 0.02 | [24 empty] | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575 | [11 empty] | 0.019575 |  | 0.019575 | 0.019575 |  |  |  |  | 0.01305
| 115 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОТХОДЫ |  |  |  | 39,40,41,42,43,44 |  |  | 14.3 | 14.36 | 14.77 | 0 | 14.77 | 14.77 | 14.78 | 18.79 | [23 empty] | 2.64 | 2.66 | 2.67 | [11 empty] | 2.89 |  | 2.94 | 2.96 |  |  |  |  | 2.03
[8 empty] | М3 | 2.61 |  | 0.06 | 14.3 | 0 | 14.3 |  | 0.01 | [24 empty] | 0.3915 | 0.3915 | 0.3915 | [11 empty] | 0.3915 |  | 0.3915 | 0.3915 |  |  |  |  | 0.261
| 116 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.КОЛОДЕЦ |  |  |  | 45,46,47,48,49,50 |  |  | 133.01 | 133.51 | 137.43 | 0 | 137.43 | 137.43 | 137.55 | 174.45 | [23 empty] | 24.51 | 24.67 | 24.83 | [11 empty] | 26.84 |  | 27.24 | 27.47 |  |  |  |  | 18.89
[8 empty] | М3 | 0.0349 |  | 0.5 | 133.01 | 0 | 133.01 |  | 0.12 | [24 empty] | 0.005235 | 0.005235 | 0.005235 | [11 empty] | 0.005235 |  | 0.005235 | 0.005235 |  |  |  |  | 0.00349
|  | смета 585.1708. | ОДД НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 2603.23 | 2611.47 | 2689.67 | 0 | 2689.67 | 2689.67 | 2689.67 | 3761.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761.66 | 0
| 117 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 |  |  | 635.5 | 636.91 | 656.6 | 0 | 656.6 | 656.6 | 656.6 | 918.29 | [48 empty] | 918.29
[8 empty] | ЗНАКОВ | 0.887 |  | 1.41 | 635.5 | 0 | 635.5 | [51 empty] | 0.887
| 118 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 |  |  | 1666.22 | 1672.78 | 1721.55 | 0 | 1721.55 | 1721.55 | 1721.55 | 2407.69 | [48 empty] | 2407.69
[8 empty] | М2 | 1.157 |  | 6.56 | 1666.22 | 0 | 1666.22 | [51 empty] | 1.157
| 119 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 295.18 | 295.39 | 304.98 | 0 | 304.98 | 304.98 | 304.98 | 426.53 | [48 empty] | 426.53
[8 empty] | М2 | 0.6395 |  | 0.21 | 295.18 | 0 | 295.18 | [51 empty] | 0.6395
| 120 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 48,49,50,51,52,53 |  |  | 5.77 | 5.83 | 5.96 | 0 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 8.34 | [48 empty] | 8.34
[8 empty] | ЗНАКОВ | 0.13 |  | 0.06 | 5.77 | 0 | 5.77 | [51 empty] | 0.13
| 121 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УЛИЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 54,55 |  |  | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.81 | [48 empty] | 0.81
[8 empty] | Т | 0.00209 |  | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | [51 empty] | 0.00209
|  | смета 585.1709. | АР. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 956.57 | 959.51 | 988.33 | 0 | 988.33 | 988.33 | 988.33 | 1355.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 00000/29020 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Входы, крыльца, рампы пандусы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 687.65 | 688.9 | 710.48 | 0 | 710.48 | 710.48 | 710.48 | 974.52 | [45 empty] | 974.52
[8 empty] | М ОГРА | 2.446 |  | 1.25 | 687.65 | 0 | 687.65 | [48 empty] | 2.446
| 123 | 00000/20000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 17,18 |  |  | 268.92 | 270.61 | 277.85 | 0 | 277.85 | 277.85 | 277.85 | 381.11 | [45 empty] | 381.11
[8 empty] | М2 | 27.258 |  | 1.69 | 268.92 | 0 | 268.92 | [48 empty] | 27.258
|  | смета 585.1710. | ГП.ТХ. УСТАНОВКА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ (2,61 % - с НДС) | [6 empty] | 53.63 | 54.35 | 55.41 | 0 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0
| 124 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | 1,2 |  |  | 52.21 | 52.93 | 53.94 | 0 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 75.44 | [48 empty] | 75.44
[8 empty] | ШТ. | 0.078 |  | 0.72 | 52.21 | 0 | 52.21 | [51 empty] | 0.078
| 125 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 3,4 |  |  | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 0 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.06 | [48 empty] | 2.06
[8 empty] | М3 В Д | 0.01 |  | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | [51 empty] | 0.01
|  | смета 585.17011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №701 ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 1666.18 | 1675.97 | 1721.51 | 0 | 1721.51 | 1721.51 | 1721.51 | 1764.21 | 0 | 0 | 1764.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,8,9,10,12 |  |  | 1666.18 | 1675.97 | 1721.51 | 0 | 1721.51 | 1721.51 | 1721.51 | 1764.21 |  |  | 1764.21
[8 empty] | М3 | 4.755 |  | 9.79 | 1666.18 | 0 | 1666.18 | [5 empty] | 4.755
|  | объект 586. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 60195.49 | 60301.04 | 62194.33 |  | 62194.33 | 62194.33 | 62223.45 | 69991.32 |  |  |  | 18996.26 | 21591.21 | [16 empty] | 3857.82 | 3882.91 | 3908.14 | [12 empty] | 4251.57 |  | 4307.02 | [5 empty] | 4477.75 |  |  | 4718.64
|  | смета 586.1301. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 10272.63 | 10300.85 | 10613.75 | 0 | 10613.75 | 10613.75 | 10613.75 | 13517.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.34 | 1764.74 | 1776.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.3 | 0 | 1957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.09 | 0 | 0 | 2297.88 | 0 | 0
| 127 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 |  |  | 9635.62 | 9661.56 | 9955.58 | 0 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 12602.51 | [21 empty] | 1753.34 | 1764.74 | 1776.21 | [12 empty] | 1932.3 |  | 1957.5 | [5 empty] | 2035.09 |  |  | 1383.33
[8 empty] | М | 13.68 |  | 25.94 | 9635.62 | 0 | 9635.62 | [24 empty] | 2.052 | 2.052 | 2.052 | [12 empty] | 2.052 |  | 2.052 | [5 empty] | 2.052 |  |  | 1.368
| 128 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 |  |  | 161.68 | 162.11 | 167.05 | 0 | 167.05 | 167.05 | 167.05 | 232.12 | [47 empty] | 232.12
[8 empty] | КМ | 0.00018 |  | 0.43 | 161.68 | 0 | 161.68 | [50 empty] | 0.00018
| 129 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 |  |  | 156.04 | 156.3 | 161.22 | 0 | 161.22 | 161.22 | 161.22 | 224.02 | [47 empty] | 224.02
[8 empty] | КМ | 0.00018 |  | 0.26 | 156.04 | 0 | 156.04 | [50 empty] | 0.00018
| 130 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 |  |  | 272.14 | 273.31 | 281.18 | 0 | 281.18 | 281.18 | 281.18 | 390.71 | [47 empty] | 390.71
[8 empty] | СТЫК | 0.3132 |  | 1.17 | 272.14 | 0 | 272.14 | [50 empty] | 0.3132
| 131 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 |  |  | 47.15 | 47.57 | 48.72 | 0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 67.7 | [47 empty] | 67.7
[8 empty] | М3 | 0.01198 |  | 0.42 | 47.15 | 0 | 47.15 | [50 empty] | 0.01198
|  | смета 586.1302. | ТС.СОДК. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОДК (С НДС) | [6 empty] | 521.45 | 525.01 | 538.77 | 0 | 538.77 | 538.77 | 538.77 | 748.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.63 | 0 | 0
| 132 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 521.45 | 525.01 | 538.77 | 0 | 538.77 | 538.77 | 538.77 | 748.63 | [47 empty] | 748.63
[8 empty] | ШТ. | 0.3654 |  | 3.56 | 521.45 | 0 | 521.45 | [50 empty] | 0.3654
|  | смета 586.1303. | ТС.КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НДС) | [6 empty] | 11573.53 | 11611.54 | 11957.84 | 0 | 11957.84 | 11957.84 | 11957.84 | 15138.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.48 | 2118.17 | 2131.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319.27 | 0 | 2349.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.66 | 0 | 0 | 1672.13 | 0 | 0
| 133 | 00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 1338.71 | 1345.72 | 1383.16 | 0 | 1383.16 | 1383.16 | 1383.16 | 1750.92 | [21 empty] | 243.59 | 245.18 | 246.77 | [12 empty] | 268.45 |  | 271.96 | [5 empty] | 282.74 |  |  | 192.23
[8 empty] | М3 | 65.19 |  | 7.01 | 1338.71 | 0 | 1338.71 | [24 empty] | 9.7785 | 9.7785 | 9.7785 | [12 empty] | 9.7785 |  | 9.7785 | [5 empty] | 9.7785 |  |  | 6.519
| 134 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |  |  | 2651.88 | 2658.47 | 2739.94 | 0 | 2739.94 | 2739.94 | 2739.94 | 3468.42 | [21 empty] | 482.55 | 485.68 | 488.84 | [12 empty] | 531.8 |  | 538.73 | [5 empty] | 560.09 |  |  | 380.73
[8 empty] | М3 СБО | 2.385 |  | 6.59 | 2651.88 | 0 | 2651.88 | [24 empty] | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | [12 empty] | 0.35775 |  | 0.35775 | [5 empty] | 0.35775 |  |  | 0.2385
| 135 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 |  |  | 5928.14 | 5940.42 | 6124.99 | 0 | 6124.99 | 6124.99 | 6124.99 | 7753.45 | [21 empty] | 1078.71 | 1085.72 | 1092.78 | [12 empty] | 1188.81 |  | 1204.31 | [5 empty] | 1252.05 |  |  | 851.07
[8 empty] | М3 СБО | 3.662 |  | 12.28 | 5928.14 | 0 | 5928.14 | [24 empty] | 0.5493 | 0.5493 | 0.5493 | [12 empty] | 0.5493 |  | 0.5493 | [5 empty] | 0.5493 |  |  | 0.3662
| 136 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 |  |  | 232.03 | 232.79 | 239.73 | 0 | 239.73 | 239.73 | 239.73 | 303.48 | [21 empty] | 42.22 | 42.5 | 42.77 | [12 empty] | 46.53 |  | 47.14 | [5 empty] | 49.01 |  |  | 33.31
[8 empty] | М3 СБО | 0.04 |  | 0.76 | 232.03 | 0 | 232.03 | [24 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | [12 empty] | 0.006 |  | 0.006 | [5 empty] | 0.006 |  |  | 0.004
| 137 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 102 |  |  | 1319.23 | 1330.51 | 1363.04 | 0 | 1363.04 | 1363.04 | 1363.04 | 1725.43 | [21 empty] | 240.06 | 241.62 | 243.19 | [12 empty] | 264.56 |  | 268.01 | [5 empty] | 278.63 |  |  | 189.36
[8 empty] | М3 | 1.0962 |  | 11.28 | 1319.23 | 0 | 1319.23 | [24 empty] | 0.16443 | 0.16443 | 0.16443 | [12 empty] | 0.16443 |  | 0.16443 | [5 empty] | 0.16443 |  |  | 0.10962
| 138 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 103,104,105 |  |  | 95.34 | 95.36 | 98.51 | 0 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 124.69 | [21 empty] | 17.35 | 17.47 | 17.58 | [12 empty] | 19.12 |  | 19.37 | [5 empty] | 20.14 |  |  | 13.66
[8 empty] | М3 | 1.096 |  | 0.02 | 95.34 | 0 | 95.34 | [24 empty] | 0.1644 | 0.1644 | 0.1644 | [12 empty] | 0.1644 |  | 0.1644 | [5 empty] | 0.1644 |  |  | 0.1096
| 139 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 106,107,108,109,110,111 |  |  | 8.2 | 8.27 | 8.47 | 0 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 11.77 | [47 empty] | 11.77
[8 empty] | М2 | 0.1044 |  | 0.07 | 8.2 | 0 | 8.2 | [50 empty] | 0.1044
|  | смета 586.1304. | ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 37071.24 | 37107.26 | 38302.21 | 0 | 38302.21 | 38302.21 | 38331.6 | 39773.41 | 0 | 0 | 0 | 18996.26 | 20777.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 35574.56 | 35604.86 | 36755.84 | 0 | 36755.84 | 36755.84 | 36779.32 | 38156.44 |  |  |  | 18996.26 | 19160.18
[8 empty] | М | 9.67 |  | 30.3 | 35574.56 | 0 | 35574.56 |  | 23.48 |  |  |  |  | 4.835 | 4.835
| 141 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 564.17 | 564.94 | 582.9 | 0 | 582.9 | 582.9 | 583.7 | 608.02 |  |  |  |  | 608.02
[8 empty] | ШТ. | 0.052 |  | 0.77 | 564.17 | 0 | 564.17 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.052
| 142 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40,41,42 |  |  | 932.51 | 937.46 | 963.47 | 0 | 963.47 | 963.47 | 968.58 | 1008.95 |  |  |  |  | 1008.95
[8 empty] | КМ | 0.00875 |  | 4.95 | 932.51 | 0 | 932.51 |  | 5.11 | [5 empty] | 0.00875
|  | смета 586.13041. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №304 ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | 756.64 | 756.38 | 781.76 | 0 | 781.76 | 781.76 | 781.49 | 814.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 4,5,5,6,9,11 |  |  | 756.64 | 756.38 | 781.76 | 0 | 781.76 | 781.76 | 781.49 | 814.06 |  |  |  |  | 814.06
[8 empty] | Т КОНСТРУК | 0.00209 |  | -0.26 | 756.64 | 0 | 756.64 |  | -0.27 | [5 empty] | 0.00209
|  | объект 588. | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ (С НДС) | [6 empty] | 1294.97 | 1305.49 | 1337.97 |  | 1337.97 | 1337.97 | 1337.97 | 1360 |  | 1360
|  | смета 588.1410. | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС) | [6 empty] | 18.49 | 18.6 | 19.1 | 0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.41 | 0 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 144 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | 18.49 | 18.6 | 19.1 | 0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.41 |  | 19.41
[8 empty] | ДЕРЕВЬ | 0.73 |  | 0.11 | 18.49 | 0 | 18.49 |  |  |  |  | 0.73
|  | смета 588.1411. | ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС) | [6 empty] | 43.88 | 44.41 | 45.34 | 0 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 46.09 | 0 | 46.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3 |  |  | 43.88 | 44.41 | 45.34 | 0 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 46.09 |  | 46.09
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕ | 0.0783 |  | 0.53 | 43.88 | 0 | 43.88 |  |  |  |  | 0.0783
|  | смета 588.1412. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (С НДС) | [6 empty] | 1232.6 | 1242.48 | 1273.53 | 0 | 1273.53 | 1273.53 | 1273.53 | 1294.5 | 0 | 1294.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 1232.6 | 1242.48 | 1273.53 | 0 | 1273.53 | 1273.53 | 1273.53 | 1294.5 |  | 1294.5
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕ | 3.132 |  | 9.88 | 1232.6 | 0 | 1232.6 |  |  |  |  | 3.132
|  | объект 621. | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) С НДС | [6 empty] | 15279.55 | 15341.84 | 15786.93 |  | 15786.93 | 15786.93 | 15811.75 | 21538.38 | [42 empty] | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42 | 1029.37 | 1036.04 | 700.35
|  | смета 621.3702. | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% С НДС | [6 empty] | 13351.58 | 13404.97 | 13794.93 | 0 | 13794.93 | 13794.93 | 13819.75 | 18772.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 |  |  | 13351.58 | 13404.97 | 13794.93 | 0 | 13794.93 | 13794.93 | 13819.75 | 18772.62 | [42 empty] | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42
[8 empty] | М2 | 45.798 |  | 53.39 | 13351.58 | 0 | 13351.58 |  | 24.82 | [43 empty] | 11.4495 | 11.4495 | 11.4495 | 11.4495
|  | смета 621.3703. | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - С НДС | [6 empty] | 1443.3 | 1452.2 | 1491.23 | 0 | 1491.23 | 1491.23 | 1491.23 | 2065.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.37 | 1036.04 | 0 | 0
| 148 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 1443.3 | 1452.2 | 1491.23 | 0 | 1491.23 | 1491.23 | 1491.23 | 2065.41 | [46 empty] | 1029.37 | 1036.04
[8 empty] | М2 | 47.257 |  | 8.9 | 1443.3 | 0 | 1443.3 | [49 empty] | 23.6285 | 23.6285
|  | смета 621.3704. | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - с НДС | [6 empty] | 484.67 | 484.67 | 500.77 | 0 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | 700.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.35 | 0
| 149 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 102.95 | 102.95 | 106.37 | 0 | 106.37 | 106.37 | 106.37 | 148.76 | [48 empty] | 148.76
[8 empty] | ШТ | 1.8009 |  | 0 | 102.95 | 0 | 102.95 | [51 empty] | 1.8009
| 150 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 34 |  |  | 381.72 | 381.72 | 394.4 | 0 | 394.4 | 394.4 | 394.4 | 551.59 | [48 empty] | 551.59
[8 empty] | М | 4.6458 |  | 0 | 381.72 | 0 | 381.72 | [51 empty] | 4.6458
|  | объект 649. | ПНР | [6 empty] | 3467.64 | 3467.64 | 3582.78 |  | 3582.78 | 3582.78 | 3582.78 | 4261.43 | [23 empty] | 4261.43
|  | смета 649.92. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 573.8 | 573.8 | 592.85 | 0 | 592.85 | 592.85 | 592.85 | 705.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 151 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 573.8 | 573.8 | 592.85 | 0 | 592.85 | 592.85 | 592.85 | 705.15 | [23 empty] | 705.15
[8 empty] | система | 1 |  | 0 | 573.8 | 0 | 573.8 | [26 empty] | 1
|  | смета 649.94. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №9 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 432.24 | 432.24 | 446.59 | 0 | 446.59 | 446.59 | 446.59 | 531.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 152 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 |  |  | 432.24 | 432.24 | 446.59 | 0 | 446.59 | 446.59 | 446.59 | 531.18 | [23 empty] | 531.18
[8 empty] | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 432.24 | 0 | 432.24 | [26 empty] | 0.0261
|  | смета 649.102. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 705.89 | 705.89 | 729.33 | 0 | 729.33 | 729.33 | 729.33 | 867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 153 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 705.89 | 705.89 | 729.33 | 0 | 729.33 | 729.33 | 729.33 | 867.48 | [23 empty] | 867.48
[8 empty] | система | 1 |  | 0 | 705.89 | 0 | 705.89 | [26 empty] | 1
|  | смета 649.104. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №10 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 634.55 | 634.55 | 655.62 | 0 | 655.62 | 655.62 | 655.62 | 779.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 154 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 |  |  | 634.55 | 634.55 | 655.62 | 0 | 655.62 | 655.62 | 655.62 | 779.81 | [23 empty] | 779.81
[8 empty] | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 634.55 | 0 | 634.55 | [26 empty] | 0.0261
|  | смета 649.112. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 588.47 | 588.47 | 608.01 | 0 | 608.01 | 608.01 | 608.01 | 723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 155 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 588.47 | 588.47 | 608.01 | 0 | 608.01 | 608.01 | 608.01 | 723.18 | [23 empty] | 723.18
[8 empty] | система | 1 |  | 0 | 588.47 | 0 | 588.47 | [26 empty] | 1
|  | смета 649.114. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №11 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 532.69 | 532.69 | 550.38 | 0 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 654.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 156 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 |  |  | 532.69 | 532.69 | 550.38 | 0 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 654.63 | [23 empty] | 654.63
[8 empty] | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 532.69 | 0 | 532.69 | [26 empty] | 0.0261
|  | объект 1801. | ОБЪЕКТ № 1801 | [6 empty] | 958.16 | 959.72 | 989.98 |  | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 |  | 1006.28
|  | смета 1801.1. | Локальная смета ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (2,61% - сНДС) | [6 empty] | 958.16 | 959.72 | 989.98 | 0 | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 | 0 | 1006.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 157 | Ж000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 |  |  | 958.16 | 959.72 | 989.98 | 0 | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 |  | 1006.28
[8 empty] | ЗНАКОВ | 1.2006 |  | 1.56 | 958.16 | 0 | 958.16 |  |  |  |  | 1.2006
|  |  | И Т О Г О : | [6 empty] | 340418.69 | 341228.28 | 351722.55 |  | 351722.55 | 351722.55 | 351920.69 | 417773.05 |  | 5974.68 | 3730.45 | 22527.67 | 26339.36 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 6151.02 | 4948.55 |  | 16088.22 | 15124.59 | 20182.01 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 11042.31 | 11114.1 | 11183 | 9409.77 | 4336.55 | 2909.81 |  | 4251.57 | 18786.89 | 4307.02 | 14939.67 | 15068.46 |  | 4657.9 | 4684.44 | 9177.61 | 20706.12 | 20209.36 | 5754.68 | 6476.84
|  |  | В С Е Г О : | [6 empty] | 340418.69 | 341228.28 | 351722.55 |  | 351722.55 | 351722.55 | 351920.69 | 417773.05 |  | 5974.68 | 3730.45 | 22527.67 | 26339.36 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 6151.02 | 4948.55 |  | 16088.22 | 15124.59 | 20182.01 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 11042.31 | 11114.1 | 11183 | 9409.77 | 4336.55 | 2909.81 |  | 4251.57 | 18786.89 | 4307.02 | 14939.67 | 15068.46 |  | 4657.9 | 4684.44 | 9177.61 | 20706.12 | 20209.36 | 5754.68 | 6476.84
КОРРЕКТИРОВКА №1
|  | смета 585.17051. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1705 ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | -37026.97 | -37026.97 | -38256.47 | 0 | -38256.47 | -38256.47 | -38256.47 | -42400.27 | 0 | 0 | 0 | -1185.8 | -1594.04 | -7225.53 | -6065.23 | -6924.11 | -4923.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313.04 | -1762.11 | -1330.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1892.27 | -1904.57 | -1916.95 | -1929.41 | -1456.46 | -977.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 158 | Ж00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | 1,2 |  |  | -37026.97 | -37026.97 | -38256.47 | 0 | -38256.47 | -38256.47 | -38256.47 | -42400.27 |  |  |  | -1185.8 | -1594.04 | -7225.53 | -6065.23 | -6924.11 | -4923.29 | [8 empty] | -1313.04 | -1762.11 | -1330.16 | [9 empty] | -1892.27 | -1904.57 | -1916.95 | -1929.41 | -1456.46 | -977.3
[8 empty] | М3 | -874.8146 |  | 0 | -37026.97 | 0 | -37026.97 | [6 empty] | -26.2444 | -34.9926 | -157.4666 | -131.2222 | -148.7185 | -104.9777 | [8 empty] | -26.2444 | -34.9926 | -26.2444 | [9 empty] | -34.9926 | -34.9926 | -34.9926 | -34.9926 | -26.2444 | -17.4963
|  | смета 586.13011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) ИЗМ.2 11.23 | [6 empty] | 2142.34 | 2153.89 | 2213.48 | 0 | 2213.48 | 2213.48 | 2213.48 | 2801.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.8 | 392.33 | 394.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 435.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.45 | 0 | 0 | 307.61 | 0 | 0
| 159 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1 |  |  | 133.73 | 133.73 | 138.17 | 0 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 174.9 | [21 empty] | 24.34 | 24.5 | 24.66 | [12 empty] | 26.82 |  | 27.17 | [5 empty] | 28.25 |  |  | 19.16
[8 empty] | М3 | 1.2319 |  | 134.36 | 133.73 | 0 | 133.73 |  | 133.73 | [22 empty] | 0.18479 | 0.18479 | 0.18479 | [12 empty] | 0.18479 |  | 0.18479 | [5 empty] | 0.18479 |  |  | 0.12319
| 160 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 2 |  |  | 139.98 | 139.98 | 144.63 | 0 | 144.63 | 144.63 | 144.63 | 183.09 | [21 empty] | 25.47 | 25.63 | 25.8 | [12 empty] | 28.07 |  | 28.43 | [5 empty] | 29.56 |  |  | 20.13
[8 empty] | М3 | 44.11 |  | 140.77 | 139.98 | 0 | 139.98 |  | 139.98 | [22 empty] | 6.6165 | 6.6165 | 6.6165 | [12 empty] | 6.6165 |  | 6.6165 | [5 empty] | 6.6165 |  |  | 4.411
| 161 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 3 |  |  | 92.09 | 92.09 | 95.15 | 0 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 120.44 | [21 empty] | 16.75 | 16.86 | 16.97 | [12 empty] | 18.46 |  | 18.71 | [5 empty] | 19.45 |  |  | 13.24
[8 empty] | М3 ГРУ | 1.838 |  | 93.11 | 92.09 | 0 | 92.09 |  | 92.09 | [22 empty] | 0.2757 | 0.2757 | 0.2757 | [12 empty] | 0.2757 |  | 0.2757 | [5 empty] | 0.2757 |  |  | 0.1838
| 162 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 4 |  |  | 4.75 | 4.75 | 4.91 | 0 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 6.24 | [21 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.88 | [12 empty] | 0.96 |  | 0.97 | [5 empty] | 1.01 |  |  | 0.68
[8 empty] | М3 | 1.84 |  | 4.78 | 4.75 | 0 | 4.75 |  | 4.75 | [22 empty] | 0.276 | 0.276 | 0.276 | [12 empty] | 0.276 |  | 0.276 | [5 empty] | 0.276 |  |  | 0.184
| 163 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  |  | 5 |  |  | 78.29 | 78.29 | 80.89 | 0 | 80.89 | 80.89 | 80.89 | 102.4 | [21 empty] | 14.24 | 14.33 | 14.43 | [12 empty] | 15.7 |  | 15.9 | [5 empty] | 16.53 |  |  | 11.27
[8 empty] | Т | 66.9538 |  | 78.29 | 78.29 | 0 | 78.29 |  | 78.29 | [22 empty] | 10.0431 | 10.0431 | 10.0431 | [12 empty] | 10.0431 |  | 10.0431 | [5 empty] | 10.0431 |  |  | 6.6954
| 164 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 44 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 6 |  |  | 109 | 109 | 112.62 | 0 | 112.62 | 112.62 | 112.62 | 142.56 | [21 empty] | 19.83 | 19.96 | 20.09 | [12 empty] | 21.85 |  | 22.14 | [5 empty] | 23.02 |  |  | 15.67
[8 empty] | Т | 6.5563 |  | 109 | 109 | 0 | 109 |  | 109 | [22 empty] | 0.98345 | 0.98345 | 0.98345 | [12 empty] | 0.98345 |  | 0.98345 | [5 empty] | 0.98345 |  |  | 0.65563
| 165 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 100.22 | 100.22 | 103.55 | 0 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 131.07 | [21 empty] | 18.23 | 18.35 | 18.47 | [12 empty] | 20.09 |  | 20.36 | [5 empty] | 21.16 |  |  | 14.41
[8 empty] | М3 | 31.58 |  | 100.79 | 100.22 | 0 | 100.22 |  | 100.22 | [22 empty] | 4.737 | 4.737 | 4.737 | [12 empty] | 4.737 |  | 4.737 | [5 empty] | 4.737 |  |  | 3.158
| 166 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  |  | 8 |  |  | 59.09 | 59.09 | 61.05 | 0 | 61.05 | 61.05 | 61.05 | 77.27 | [21 empty] | 10.75 | 10.82 | 10.9 | [12 empty] | 11.85 |  | 12.01 | [5 empty] | 12.48 |  |  | 8.46
[8 empty] | Т | 50.5338 |  | 59.09 | 59.09 | 0 | 59.09 |  | 59.09 | [22 empty] | 7.5801 | 7.5801 | 7.5801 | [12 empty] | 7.5801 |  | 7.5801 | [5 empty] | 7.5801 |  |  | 5.0534
| 167 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 9 |  |  | 22.33 | 22.33 | 23.07 | 0 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 29.22 | [21 empty] | 4.06 | 4.09 | 4.12 | [12 empty] | 4.48 |  | 4.54 | [5 empty] | 4.72 |  |  | 3.21
[8 empty] | М3 | 39.8 |  | 22.45 | 22.33 | 0 | 22.33 |  | 22.33 | [22 empty] | 5.97 | 5.97 | 5.97 | [12 empty] | 5.97 |  | 5.97 | [5 empty] | 5.97 |  |  | 3.98
| 168 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 10,11 |  |  | 407.78 | 407.78 | 421.32 | 0 | 421.32 | 421.32 | 421.32 | 533.34 | [21 empty] | 74.2 | 74.69 | 75.17 | [12 empty] | 81.78 |  | 82.84 | [5 empty] | 86.13 |  |  | 58.53
[8 empty] | М3 ГРУ | 0.812 |  | 408.05 | 407.78 | 0 | 407.78 |  | 407.78 | [22 empty] | 0.1218 | 0.1218 | 0.1218 | [12 empty] | 0.1218 |  | 0.1218 | [5 empty] | 0.1218 |  |  | 0.0812
| 169 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 12 |  |  | 409.49 | 409.49 | 423.09 | 0 | 423.09 | 423.09 | 423.09 | 535.57 | [21 empty] | 74.51 | 74.99 | 75.48 | [12 empty] | 82.11 |  | 83.18 | [5 empty] | 86.48 |  |  | 58.82
[8 empty] | М3 УПЛ | 39.802 |  | 412.91 | 409.49 | 0 | 409.49 |  | 409.49 | [22 empty] | 5.9703 | 5.9703 | 5.9703 | [12 empty] | 5.9703 |  | 5.9703 | [5 empty] | 5.9703 |  |  | 3.9802
| 170 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 13,14,15,16 |  |  | 267.73 | 267.73 | 276.62 | 0 | 276.62 | 276.62 | 276.62 | 350.17 | [21 empty] | 48.71 | 49.03 | 49.35 | [12 empty] | 53.69 |  | 54.39 | [5 empty] | 56.54 |  |  | 38.46
[8 empty] | СТЫК | 2.088 |  | 269.94 | 267.73 | 0 | 267.73 |  | 267.73 | [22 empty] | 0.3132 | 0.3132 | 0.3132 | [12 empty] | 0.3132 |  | 0.3132 | [5 empty] | 0.3132 |  |  | 0.2088
| 171 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 125 ММ |  |  |  | 17,18,19,20 |  |  | 51.6 | 51.6 | 53.31 | 0 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | 67.48 | [21 empty] | 9.39 | 9.45 | 9.52 | [12 empty] | 10.35 |  | 10.49 | [5 empty] | 10.9 |  |  | 7.38
[8 empty] | СТЫК | 0.3132 |  | 52.01 | 51.6 | 0 | 51.6 |  | 51.6 | [22 empty] | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | [12 empty] | 0.04698 |  | 0.04698 | [5 empty] | 0.04698 |  |  | 0.03132
| 172 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 150 ММ |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 8.8 | 8.8 | 9.09 | 0 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 11.48 | [21 empty] | 1.6 | 1.61 | 1.62 | [12 empty] | 1.76 |  | 1.78 | [5 empty] | 1.85 |  |  | 1.26
[8 empty] | СТЫК | 0.0522 |  | 8.87 | 8.8 | 0 | 8.8 |  | 8.8 | [22 empty] | 0.00783 | 0.00783 | 0.00783 | [12 empty] | 0.00783 |  | 0.00783 | [5 empty] | 0.00783 |  |  | 0.00522
| 173 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 200 ММ |  |  |  | 25,26,27,28 |  |  | 18.42 | 18.42 | 19.03 | 0 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 24.06 | [21 empty] | 3.35 | 3.37 | 3.39 | [12 empty] | 3.69 |  | 3.74 | [5 empty] | 3.88 |  |  | 2.64
[8 empty] | СТЫК | 0.1044 |  | 18.56 | 18.42 | 0 | 18.42 |  | 18.42 | [22 empty] | 0.01566 | 0.01566 | 0.01566 | [12 empty] | 0.01566 |  | 0.01566 | [5 empty] | 0.01566 |  |  | 0.01044
| 174 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 1-4 КАТЕГОРИИ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 800 ММ |  |  |  | 29,30,31,32 |  |  | 239.04 | 239.04 | 246.98 | 0 | 246.98 | 246.98 | 246.98 | 312.64 | [21 empty] | 43.5 | 43.78 | 44.07 | [12 empty] | 47.94 |  | 48.57 | [5 empty] | 50.49 |  |  | 34.29
[8 empty] | СТЫК | 0.6786 |  | 240.91 | 239.04 | 0 | 239.04 |  | 239.04 | [22 empty] | 0.10179 | 0.10179 | 0.10179 | [12 empty] | 0.10179 |  | 0.10179 | [5 empty] | 0.10179 |  |  | 0.06786
|  | смета 588.1413. | ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) | [6 empty] | 6167.48 | 6175.08 | 6372.27 | 0 | 6372.27 | 6372.27 | 6380.12 | 6743.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 175 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | 1 |  |  | 314.17 | 315.96 | 324.6 | 0 | 324.6 | 324.6 | 326.45 | 345.04 | [6 empty] | 345.04
[8 empty] | М3 | 99.04 |  | 1.79 | 314.17 | 0 | 314.17 |  | 1.85 | [7 empty] | 99.04
| 176 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 2 |  |  | 185.29 | 185.29 | 191.44 | 0 | 191.44 | 191.44 | 191.44 | 202.34 | [6 empty] | 202.34
[8 empty] | Т | 158.4709 |  | 0 | 185.29 | 0 | 185.29 | [9 empty] | 158.4709
| 177 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции РАЗБОРКА БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  |  | 3 |  |  | 926.7 | 931.1 | 957.47 | 0 | 957.47 | 957.47 | 962.02 | 1016.8 | [6 empty] | 1016.8
[8 empty] | М3 | 11.411 |  | 4.4 | 926.7 | 0 | 926.7 |  | 4.55 | [7 empty] | 11.411
| 178 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  |  | 4 |  |  | 21.88 | 21.98 | 22.61 | 0 | 22.61 | 22.61 | 22.71 | 24.01 | [6 empty] | 24.01
[8 empty] | М3 | 11.411 |  | 0.1 | 21.88 | 0 | 21.88 |  | 0.1 | [7 empty] | 11.411
| 179 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 5,6 |  |  | 4568.89 | 4569.24 | 4720.6 | 0 | 4720.6 | 4720.6 | 4720.96 | 4989.78 | [6 empty] | 4989.78
[8 empty] | М3 | 110.46 |  | 0.35 | 4568.89 | 0 | 4568.89 |  | 0.36 | [7 empty] | 110.46
| 180 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 50 СМ |  |  |  | 7 |  |  | 69.79 | 70.2 | 72.11 | 0 | 72.11 | 72.11 | 72.53 | 76.66 | [6 empty] | 76.66
[8 empty] | М3 УП | 110.46 |  | 0.41 | 69.79 | 0 | 69.79 |  | 0.42 | [7 empty] | 110.46
| 181 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 50 СМ |  |  |  | 8 |  |  | 80.76 | 81.31 | 83.44 | 0 | 83.44 | 83.44 | 84.01 | 88.79 | [6 empty] | 88.79
[8 empty] | М3 УП | 110.46 |  | 0.55 | 80.76 | 0 | 80.76 |  | 0.57 | [7 empty] | 110.46
|  | смета 588.1414. | РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА С ЗОНАМИ ВОДОНАСЫЩЕННОГО ГРУНТА (С НДС) | [6 empty] | 4738.84 | 4739.64 | 4896.19 | 0 | 4896.19 | 4896.19 | 4897.01 | 5175.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 182 | Ж00000/29000 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2 |  |  | 124.2 | 124.64 | 128.32 | 0 | 128.32 | 128.32 | 128.77 | 136.11 | [6 empty] | 136.11
[8 empty] | М3 | 24.6 |  | 0.44 | 124.2 | 0 | 124.2 |  | 0.45 | [7 empty] | 24.6
| 183 | Ж00000/29000 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 3,4 |  |  | 4614.64 | 4615 | 4767.87 | 0 | 4767.87 | 4767.87 | 4768.24 | 5039.75 | [6 empty] | 5039.75
[8 empty] | М3 | 111.56 |  | 0.36 | 4614.64 | 0 | 4614.64 |  | 0.37 | [7 empty] | 111.56
|  | смета 588.14131. | ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) | [6 empty] | 942.65 | 942.65 | 973.95 | 0 | 973.95 | 973.95 | 973.95 | 1029.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 184 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2 |  |  | 942.65 | 942.65 | 973.95 | 0 | 973.95 | 973.95 | 973.95 | 1029.41 | [6 empty] | 1029.41
[8 empty] | Т | 20.5397 |  | 0 | 942.65 | 0 | 942.65 | [9 empty] | 20.5397
|  | смета 588.14132. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1413 ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) | [6 empty] | 732.91 | 734.68 | 757.25 | 0 | 757.25 | 757.25 | 759.07 | 802.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 185 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | 1 |  |  | -926.7 | -931.1 | -957.47 | 0 | -957.47 | -957.47 | -962.02 | -1016.8 | [6 empty] | -1016.8
[8 empty] | М3 | -11.411 |  | -4.4 | -926.7 | 0 | -926.7 |  | -4.55 | [7 empty] | -11.411
| 186 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  |  | 2 |  |  | 1293.02 | 1299.19 | 1335.96 | 0 | 1335.96 | 1335.96 | 1342.33 | 1418.76 | [6 empty] | 1418.76
[8 empty] | М3 | 11.411 |  | 6.17 | 1293.02 | 0 | 1293.02 |  | 6.37 | [7 empty] | 11.411
| 187 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 3,4 |  |  | -942.65 | -942.65 | -973.95 | 0 | -973.95 | -973.95 | -973.95 | -1029.41 | [6 empty] | -1029.41
[8 empty] | Т | -20.5397 |  | 0 | -942.65 | 0 | -942.65 | [9 empty] | -20.5397
| 188 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 5,6 |  |  | 1309.24 | 1309.24 | 1352.71 | 0 | 1352.71 | 1352.71 | 1352.71 | 1429.74 | [6 empty] | 1429.74
[8 empty] | Т | 28.5273 |  | 0 | 1309.24 | 0 | 1309.24 | [9 empty] | 28.5273
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №1 | [6 empty] | -22302.75 | -22281.03 | -23043.33 | 0 | -23043.33 | -23043.33 | -23032.84 | -25847.36 | 0 | 0 | 0 | -1185.8 | -1594.04 | -7225.53 | 7685.75 | -6924.11 | -4923.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313.04 | -1762.11 | -1330.16 | 0 | 389.8 | 392.33 | 394.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1892.27 | -1904.57 | -1916.95 | -1929.41 | -1456.46 | -977.3 | 0 | 429.6 | 0 | 435.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.45 | 0 | 0 | 307.61 | 0
|  |  | ИТОГО С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ | [6 empty] | 318115.94 | 318947.25 | 328679.22 | 0 | 328679.22 | 328679.22 | 328887.85 | 391925.69 | 0 | 5974.68 | 3730.45 | 21341.87 | 24745.32 | 14297.1 | 25752.21 | 13698.95 | 9735.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4388.91 | 3618.39 | 0 | 16478.02 | 15516.92 | 20576.93 | 18999.04 | 19909.25 | 0 | 0 | 0 | 9150.04 | 9209.53 | 9266.05 | 7480.36 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4681.17 | 18786.89 | 4742.24 | 14939.67 | 15068.46 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9630.06 | 20706.12 | 20209.36 | 6062.29 | 6476.84
[6 empty] | в том числе строительно-монтажные работы |  |  |  | 314648.3 | 315479.61 | 325096.44 | 0 | 325096.44 | 325096.44 | 325305.07 | 387664.26 | 0 | 5974.68 | 3730.45 | 21341.87 | 24745.32 | 14297.1 | 25752.21 | 13698.95 | 9735.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4388.91 | 3618.39 | 0 | 16478.02 | 15516.92 | 16315.5 | 18999.04 | 19909.25 | 0 | 0 | 0 | 9150.04 | 9209.53 | 9266.05 | 7480.36 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4681.17 | 18786.89 | 4742.24 | 14939.67 | 15068.46 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9630.06 | 20706.12 | 20209.36 | 6062.29 | 6476.84
[6 empty] | в том числе пусконаладочные работы |  |  |  | 3467.64 | 3467.64 | 3582.78 | 0 | 3582.78 | 3582.78 | 3582.78 | 4261.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4261.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КОРРЕКТИРОВКА №2
|  | смета 585.1711. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1707 ЭКО.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ. 3 07.24 | [6 empty] | -254.72 | -255.33 | -263.16 | 0 | -263.16 | -263.16 | -263.78 | -333.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.95 | -47.26 | -47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.42 | 0 | -52.11 | -52.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 196 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.СЕТИ |  |  |  | 1 |  |  | -11.99 | -12.06 | -12.39 | 0 | -12.39 | -12.39 | -12.46 | -15.74 | [23 empty] | -2.21 | -2.23 | -2.24 | [11 empty] | -2.42 |  | -2.46 | -2.48 |  |  |  |  | -1.7
[8 empty] | М | -0.972 |  | -0.07 | -11.99 | 0 | -11.99 |  | -0.07 | [24 empty] | -0.1458 | -0.1458 | -0.1458 | [11 empty] | -0.1458 |  | -0.1458 | -0.1458 |  |  |  |  | -0.0972
| 197 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 16-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | 2 |  |  | -91.76 | -91.76 | -94.81 | 0 | -94.81 | -94.81 | -94.81 | -120.24 | [23 empty] | -16.91 | -17.02 | -17.13 | [11 empty] | -18.52 |  | -18.76 | -18.88 |  |  |  |  | -13.02
[8 empty] | М | -13.49 |  | 0 | -91.76 | 0 | -91.76 | [26 empty] | -2.0235 | -2.0235 | -2.0235 | [11 empty] | -2.0235 |  | -2.0235 | -2.0235 |  |  |  |  | -1.349
| 198 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 Х 1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | 3 |  |  | -3.16 | -3.16 | -3.26 | 0 | -3.26 | -3.26 | -3.26 | -4.15 | [23 empty] | -0.58 | -0.59 | -0.59 | [11 empty] | -0.64 |  | -0.65 | -0.65 |  |  |  |  | -0.45
[8 empty] | М | -1.31 |  | 0 | -3.16 | 0 | -3.16 | [26 empty] | -0.1965 | -0.1965 | -0.1965 | [11 empty] | -0.1965 |  | -0.1965 | -0.1965 |  |  |  |  | -0.131
| 199 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  | 4 |  |  | 127.99 | 127.99 | 132.24 | 0 | 132.24 | 132.24 | 132.24 | 167.74 | [23 empty] | 23.6 | 23.75 | 23.91 | [11 empty] | 25.84 |  | 26.18 | 26.35 |  |  |  |  | 18.11
[8 empty] | М | 13.81 |  | 0 | 127.99 | 0 | 127.99 | [26 empty] | 2.0715 | 2.0715 | 2.0715 | [11 empty] | 2.0715 |  | 2.0715 | 2.0715 |  |  |  |  | 1.381
| 200 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | 5 |  |  | -12.79 | -12.9 | -13.21 | 0 | -13.21 | -13.21 | -13.32 | -16.78 | [23 empty] | -2.36 | -2.37 | -2.39 | [11 empty] | -2.58 |  | -2.62 | -2.65 |  |  |  |  | -1.81
[8 empty] | СТОЕК | -0.1044 |  | -0.11 | -12.79 | 0 | -12.79 |  | -0.11 | [24 empty] | -0.01566 | -0.01566 | -0.01566 | [11 empty] | -0.01566 |  | -0.01566 | -0.01566 |  |  |  |  | -0.01044
| 201 | Ж00000/77000 | ОПОРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОМ1(0)АК-9-60/180 |  |  |  | 6 |  |  | -67.6 | -67.6 | -69.84 | 0 | -69.84 | -69.84 | -69.84 | -88.6 | [23 empty] | -12.47 | -12.55 | -12.63 | [11 empty] | -13.65 |  | -13.83 | -13.92 |  |  |  |  | -9.55
[8 empty] | ШТ. | -0.0522 |  | 0 | -67.6 | 0 | -67.6 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 202 | Ж00000/77000 | ОПОРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОМ2(0)АК-3-60/120 |  |  |  | 7 |  |  | -23.9 | -23.9 | -24.69 | 0 | -24.69 | -24.69 | -24.69 | -31.29 | [23 empty] | -4.4 | -4.43 | -4.46 | [11 empty] | -4.82 |  | -4.88 | -4.91 |  |  |  |  | -3.39
[8 empty] | ШТ. | -0.0522 |  | 0 | -23.9 | 0 | -23.9 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 203 | Ж00000/77000 | ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-2-500-1500 |  |  |  | 8 |  |  | -22.87 | -22.87 | -23.63 | 0 | -23.63 | -23.63 | -23.63 | -29.94 | [23 empty] | -4.21 | -4.24 | -4.27 | [11 empty] | -4.61 |  | -4.67 | -4.7 |  |  |  |  | -3.24
[8 empty] | ШТ. | -0.0522 |  | 0 | -22.87 | 0 | -22.87 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 204 | Ж00000/77000 | ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-2-450/1200 |  |  |  | 9 |  |  | -18.89 | -18.89 | -19.52 | 0 | -19.52 | -19.52 | -19.52 | -24.78 | [23 empty] | -3.49 | -3.51 | -3.53 | [11 empty] | -3.82 |  | -3.87 | -3.89 |  |  |  |  | -2.67
[8 empty] | ШТ. | -0.0522 |  | 0 | -18.89 | 0 | -18.89 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 205 | Ж00000/77000 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ |  |  |  | 10 |  |  | -16.84 | -16.96 | -17.4 | 0 | -17.4 | -17.4 | -17.52 | -22.09 | [23 empty] | -3.1 | -3.12 | -3.14 | [11 empty] | -3.4 |  | -3.45 | -3.49 |  |  |  |  | -2.39
[8 empty] | ШТ. | -0.1044 |  | -0.12 | -16.84 | 0 | -16.84 |  | -0.12 | [24 empty] | -0.01566 | -0.01566 | -0.01566 | [11 empty] | -0.01566 |  | -0.01566 | -0.01566 |  |  |  |  | -0.01044
| 206 | Ж00000/77000 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВВОДНОЙ, АПИ4-1/6А |  |  |  | 11 |  |  | -18.72 | -18.72 | -19.34 | 0 | -19.34 | -19.34 | -19.34 | -24.52 | [23 empty] | -3.45 | -3.47 | -3.49 | [11 empty] | -3.78 |  | -3.83 | -3.85 |  |  |  |  | -2.65
[8 empty] | ШТ. | -0.3654 |  | 0 | -18.72 | 0 | -18.72 | [26 empty] | -0.05481 | -0.05481 | -0.05481 | [11 empty] | -0.05481 |  | -0.05481 | -0.05481 |  |  |  |  | -0.03654
| 207 | Ж00000/77000 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВВОДНОЙ, АПИ4-2/6А |  |  |  | 12 |  |  | 13.87 | 13.87 | 14.33 | 0 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 18.18 | [23 empty] | 2.56 | 2.57 | 2.59 | [11 empty] | 2.8 |  | 2.84 | 2.86 |  |  |  |  | 1.96
[8 empty] | ШТ. | 0.261 |  | 0 | 13.87 | 0 | 13.87 | [26 empty] | 0.03915 | 0.03915 | 0.03915 | [11 empty] | 0.03915 |  | 0.03915 | 0.03915 |  |  |  |  | 0.0261
| 208 | Ж00000/77000 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ |  |  |  | 13 |  |  | -40.43 | -40.72 | -41.77 | 0 | -41.77 | -41.77 | -42.07 | -53.07 | [23 empty] | -7.46 | -7.51 | -7.55 | [11 empty] | -8.17 |  | -8.3 | -8.39 |  |  |  |  | -5.69
[8 empty] | СВЕТИЛЬНИК | -0.2349 |  | -0.29 | -40.43 | 0 | -40.43 |  | -0.3 | [24 empty] | -0.035235 | -0.035235 | -0.035235 | [11 empty] | -0.035235 |  | -0.035235 | -0.035235 |  |  |  |  | -0.02349
| 209 | Ж00000/77000 | КРОНШТЕЙН КР1-1200Х1000 |  |  |  | 14 |  |  | -7.43 | -7.43 | -7.68 | 0 | -7.68 | -7.68 | -7.68 | -9.75 | [23 empty] | -1.37 | -1.38 | -1.39 | [11 empty] | -1.5 |  | -1.52 | -1.53 |  |  |  |  | -1.06
[8 empty] | ШТ. | -0.0522 |  | 0 | -7.43 | 0 | -7.43 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 210 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 03-32х2-001 |  |  |  | 15 |  |  | -172.94 | -172.94 | -178.68 | 0 | -178.68 | -178.68 | -178.68 | -226.62 | [23 empty] | -31.88 | -32.08 | -32.29 | [11 empty] | -34.9 |  | -35.36 | -35.59 |  |  |  |  | -24.52
[8 empty] | ШТ | -0.3132 |  | 0 | -172.94 | 0 | -172.94 | [26 empty] | -0.04698 | -0.04698 | -0.04698 | [11 empty] | -0.04698 |  | -0.04698 | -0.04698 |  |  |  |  | -0.03132
| 211 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 03-32х2-001 |  |  |  | 16 |  |  | 340.99 | 340.99 | 352.31 | 0 | 352.31 | 352.31 | 352.31 | 446.85 | [23 empty] | 62.86 | 63.27 | 63.68 | [11 empty] | 68.83 |  | 69.73 | 70.18 |  |  |  |  | 48.3
[8 empty] | ШТ | 1.7748 |  | 0 | 340.99 | 0 | 340.99 | [26 empty] | 0.26622 | 0.26622 | 0.26622 | [11 empty] | 0.26622 |  | 0.26622 | 0.26622 |  |  |  |  | 0.17748
| 212 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 73-103-227.4 |  |  |  | 17 |  |  | -173.24 | -173.24 | -178.99 | 0 | -178.99 | -178.99 | -178.99 | -227.01 | [23 empty] | -31.94 | -32.14 | -32.35 | [11 empty] | -34.97 |  | -35.42 | -35.65 |  |  |  |  | -24.54
[8 empty] | ШТ | -0.3132 |  | 0 | -173.24 | 0 | -173.24 | [26 empty] | -0.04698 | -0.04698 | -0.04698 | [11 empty] | -0.04698 |  | -0.04698 | -0.04698 |  |  |  |  | -0.03132
| 213 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 73-103-227.4 |  |  |  | 18 |  |  | 38.6 | 38.6 | 39.88 | 0 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 50.59 | [23 empty] | 7.11 | 7.16 | 7.21 | [11 empty] | 7.79 |  | 7.89 | 7.94 |  |  |  |  | 5.49
[8 empty] | ШТ | 0.1827 |  | 0 | 38.6 | 0 | 38.6 | [26 empty] | 0.027405 | 0.027405 | 0.027405 | [11 empty] | 0.027405 |  | 0.027405 | 0.027405 |  |  |  |  | 0.01827
| 214 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ IDALGO 30W RW 830 RAL 9005 |  |  |  | 19 |  |  | -85.57 | -85.57 | -88.41 | 0 | -88.41 | -88.41 | -88.41 | -112.13 | [23 empty] | -15.77 | -15.87 | -15.98 | [11 empty] | -17.27 |  | -17.49 | -17.61 |  |  |  |  | -12.14
[8 empty] | ШТ | -0.0522 |  | 0 | -85.57 | 0 | -85.57 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 215 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.ДРУГОЕ |  |  |  | 20 |  |  | -2.51 | -2.53 | -2.59 | 0 | -2.59 | -2.59 | -2.61 | -3.3 | [23 empty] | -0.46 | -0.47 | -0.47 | [11 empty] | -0.51 |  | -0.51 | -0.52 |  |  |  |  | -0.36
[8 empty] | ШТ. | -0.1044 |  | -0.02 | -2.51 | 0 | -2.51 |  | -0.02 | [24 empty] | -0.01566 | -0.01566 | -0.01566 | [11 empty] | -0.01566 |  | -0.01566 | -0.01566 |  |  |  |  | -0.01044
| 216 | Ж00000/77000 | МУФТА КОНЦЕВАЯ 4КВНТП-1-25/50 |  |  |  | 21 |  |  | -5.53 | -5.53 | -5.71 | 0 | -5.71 | -5.71 | -5.71 | -7.26 | [23 empty] | -1.02 | -1.03 | -1.04 | [11 empty] | -1.12 |  | -1.13 | -1.14 |  |  |  |  | -0.78
[8 empty] | КОМПЛ. | -0.1044 |  | 0 | -5.53 | 0 | -5.53 | [26 empty] | -0.01566 | -0.01566 | -0.01566 | [11 empty] | -0.01566 |  | -0.01566 | -0.01566 |  |  |  |  | -0.01044
|  | смета 586.13031. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1303 ТС.КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НДС) ИЗМ.2 04.24 | [6 empty] | -521.19 | -523.13 | -538.5 | 0 | -538.5 | -538.5 | -540.5 | -681.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.82 | -95.43 | -96.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.51 | 0 | -105.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.04 | 0 | 0 | -74.91 | 0 | 0
| 251 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 1,2,3 |  |  | -2.22 | -2.22 | -2.29 | 0 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.87 | [21 empty] | -0.4 | -0.4 | -0.4 | [12 empty] | -0.44 |  | -0.45 | [5 empty] | -0.46 |  |  | -0.32
[8 empty] | М3 | -0.001 |  | 0 | -2.22 | 0 | -2.22 | [24 empty] | -0.00015 | -0.00015 | -0.00015 | [12 empty] | -0.00015 |  | -0.00015 | [5 empty] | -0.00015 |  |  | -0.0001
| 252 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры КОЛОДЦЫ ДК-1, ДК-2, ТК-1, ТК-2 |  |  |  | 4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -71.39 | -71.59 | -73.76 | 0 | -73.76 | -73.76 | -73.97 | -93.38 | [21 empty] | -12.99 | -13.07 | -13.16 | [12 empty] | -14.31 |  | -14.5 | [5 empty] | -15.07 |  |  | -10.28
[8 empty] | М3 | -0.0412 |  | -0.2 | -71.39 | 0 | -71.39 |  | -0.21 | [22 empty] | -0.00618 | -0.00618 | -0.00618 | [12 empty] | -0.00618 |  | -0.00618 | [5 empty] | -0.00618 |  |  | -0.00412
| 253 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 12 |  |  | -107.71 | -108.28 | -111.29 | 0 | -111.29 | -111.29 | -111.88 | -140.88 | [21 empty] | -19.6 | -19.72 | -19.85 | [12 empty] | -21.6 |  | -21.88 | [5 empty] | -22.74 |  |  | -15.49
[8 empty] | М2 | -3.811 |  | -0.57 | -107.71 | 0 | -107.71 |  | -0.59 | [22 empty] | -0.57165 | -0.57165 | -0.57165 | [12 empty] | -0.57165 |  | -0.57165 | [5 empty] | -0.57165 |  |  | -0.3811
| 254 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  | 13 |  |  | -40.1 | -40.46 | -41.43 | 0 | -41.43 | -41.43 | -41.8 | -52.45 | [21 empty] | -7.29 | -7.34 | -7.39 | [12 empty] | -8.04 |  | -8.14 | [5 empty] | -8.46 |  |  | -5.79
[8 empty] | М2 | -2.584 |  | -0.36 | -40.1 | 0 | -40.1 |  | -0.37 | [22 empty] | -0.3876 | -0.3876 | -0.3876 | [12 empty] | -0.3876 |  | -0.3876 | [5 empty] | -0.3876 |  |  | -0.2584
| 255 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, |  |  |  | 14 |  |  | -5.69 | -5.71 | -5.88 | 0 | -5.88 | -5.88 | -5.9 | -7.43 | [21 empty] | -1.03 | -1.04 | -1.05 | [12 empty] | -1.14 |  | -1.15 | [5 empty] | -1.2 |  |  | -0.82
[8 empty] | М2 | -2.584 |  | -0.02 | -5.69 | 0 | -5.69 |  | -0.02 | [22 empty] | -0.3876 | -0.3876 | -0.3876 | [12 empty] | -0.3876 |  | -0.3876 | [5 empty] | -0.3876 |  |  | -0.2584
| 256 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 15,16,17,18,19,20,21,22 |  |  | -4374.54 | -4380.37 | -4519.8 | 0 | -4519.8 | -4519.8 | -4525.82 | -5721.49 | [21 empty] | -796.01 | -801.18 | -806.39 | [12 empty] | -877.25 |  | -888.7 | [5 empty] | -923.92 |  |  | -628.04
[8 empty] | М3 | -3.566 |  | -5.83 | -4374.54 | 0 | -4374.54 |  | -6.02 | [22 empty] | -0.5349 | -0.5349 | -0.5349 | [12 empty] | -0.5349 |  | -0.5349 | [5 empty] | -0.5349 |  |  | -0.3566
| 257 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 23,24,25 |  |  | 2.98 | 2.99 | 3.08 | 0 | 3.08 | 3.08 | 3.09 | 3.89 | [21 empty] | 0.54 | 0.54 | 0.55 | [12 empty] | 0.6 |  | 0.6 | [5 empty] | 0.63 |  |  | 0.43
[8 empty] | Т | 0.00035 |  | 0.01 | 2.98 | 0 | 2.98 |  | 0.01 | [22 empty] | 5.25e-05 | 5.25e-05 | 5.25e-05 | [12 empty] | 5.25e-05 |  | 5.25e-05 | [5 empty] | 5.25e-05 |  |  | 3.5e-05
| 258 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 26,27,28 |  |  | 61.46 | 61.66 | 63.5 | 0 | 63.5 | 63.5 | 63.71 | 80.38 | [21 empty] | 11.19 | 11.26 | 11.34 | [12 empty] | 12.33 |  | 12.49 | [5 empty] | 12.99 |  |  | 8.78
[8 empty] | М3 | 0.223 |  | 0.2 | 61.46 | 0 | 61.46 |  | 0.21 | [22 empty] | 0.03345 | 0.03345 | 0.03345 | [12 empty] | 0.03345 |  | 0.03345 | [5 empty] | 0.03345 |  |  | 0.0223
| 259 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ |  |  |  | 29,30 |  |  | 127.72 | 128.53 | 131.96 | 0 | 131.96 | 131.96 | 132.8 | 167.06 | [21 empty] | 23.24 | 23.39 | 23.54 | [12 empty] | 25.61 |  | 25.94 | [5 empty] | 26.97 |  |  | 18.37
[8 empty] | М3 | 0.211 |  | 0.81 | 127.72 | 0 | 127.72 |  | 0.84 | [22 empty] | 0.03165 | 0.03165 | 0.03165 | [12 empty] | 0.03165 |  | 0.03165 | [5 empty] | 0.03165 |  |  | 0.0211
| 260 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА |  |  |  | 31,32,33,34 |  |  | 170.71 | 170.76 | 176.38 | 0 | 176.38 | 176.38 | 176.43 | 223.27 | [21 empty] | 31.07 | 31.27 | 31.47 | [12 empty] | 34.24 |  | 34.68 | [5 empty] | 36.06 |  |  | 24.48
[8 empty] | М3 | 0.016 |  | 0.05 | 170.71 | 0 | 170.71 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | [12 empty] | 0.0024 |  | 0.0024 | [5 empty] | 0.0024 |  |  | 0.0016
| 261 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40,41,42 |  |  | 3589.73 | 3593.32 | 3708.93 | 0 | 3708.93 | 3708.93 | 3712.64 | 4695.03 | [21 empty] | 653.2 | 657.45 | 661.72 | [12 empty] | 719.87 |  | 729.26 | [5 empty] | 758.17 |  |  | 515.36
[8 empty] | М3 | 2.195 |  | 3.59 | 3589.73 | 0 | 3589.73 |  | 3.71 | [22 empty] | 0.32925 | 0.32925 | 0.32925 | [12 empty] | 0.32925 |  | 0.32925 | [5 empty] | 0.32925 |  |  | 0.2195
| 262 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | 43,44 |  |  | 35.64 | 35.74 | 36.82 | 0 | 36.82 | 36.82 | 36.92 | 46.61 | [21 empty] | 6.48 | 6.52 | 6.57 | [12 empty] | 7.14 |  | 7.24 | [5 empty] | 7.52 |  |  | 5.14
[8 empty] | Т | 0.00574 |  | 0.1 | 35.64 | 0 | 35.64 |  | 0.1 | [22 empty] | 0.000861 | 0.000861 | 0.000861 | [12 empty] | 0.000861 |  | 0.000861 | [5 empty] | 0.000861 |  |  | 0.000574
| 263 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 45,46 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | [21 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [12 empty] | 0.06 |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07 |  |  | 0.06
[8 empty] | М3 | 0.00887 |  | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | [24 empty] | 0.0013305 | 0.0013305 | 0.0013305 | [12 empty] | 0.0013305 |  | 0.0013305 | [5 empty] | 0.0013305 |  |  | 0.000887
| 264 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т |  |  |  | 47,48 |  |  | 9.66 | 9.7 | 9.98 | 0 | 9.98 | 9.98 | 10.02 | 12.65 | [21 empty] | 1.76 | 1.77 | 1.78 | [12 empty] | 1.94 |  | 1.97 | [5 empty] | 2.04 |  |  | 1.39
[8 empty] | ШТ. | 0.104 |  | 0.04 | 9.66 | 0 | 9.66 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | [12 empty] | 0.0156 |  | 0.0156 | [5 empty] | 0.0156 |  |  | 0.0104
| 265 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ |  |  |  | 49,50,51,52,53,54 |  |  | 82.22 | 82.46 | 84.95 | 0 | 84.95 | 84.95 | 85.2 | 107.53 | [21 empty] | 14.96 | 15.06 | 15.15 | [12 empty] | 16.48 |  | 16.7 | [5 empty] | 17.36 |  |  | 11.82
[8 empty] | М3 | 0.047 |  | 0.24 | 82.22 | 0 | 82.22 |  | 0.25 | [22 empty] | 0.00705 | 0.00705 | 0.00705 | [12 empty] | 0.00705 |  | 0.00705 | [5 empty] | 0.00705 |  |  | 0.0047
|  | смета 578.13011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ВЫНОС) ИЗМ.2 12.23 | [6 empty] | 6268.22 | 6283.81 | 6476.37 | 0 | 6476.37 | 6476.37 | 6492.48 | 7896.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.59 | 1148.01 | 1155.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.24 | 1212.1 | 1219.35 | 816.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  |  | 1 |  |  | 209.99 | 211.26 | 216.96 | 0 | 216.96 | 216.96 | 218.27 | 264.93 | [21 empty] | 38.21 | 38.45 | 38.7 | [5 empty] | 40.48 | 40.74 | 40.96 | 27.39
[8 empty] | М3 | 75 |  | 1.27 | 209.99 | 0 | 209.99 |  | 1.31 | [22 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | [5 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 7.5
| 87 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 2 |  |  | 33.94 | 34.13 | 35.07 | 0 | 35.07 | 35.07 | 35.27 | 42.84 | [21 empty] | 6.18 | 6.22 | 6.26 | [5 empty] | 6.54 | 6.59 | 6.62 | 4.43
[8 empty] | М3 | 75 |  | 0.19 | 33.94 | 0 | 33.94 |  | 0.2 | [22 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | [5 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 7.5
| 88 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 3 |  |  | 771.6 | 778.06 | 797.22 | 0 | 797.22 | 797.22 | 803.89 | 974.47 | [21 empty] | 140.4 | 141.31 | 142.23 | [5 empty] | 149.11 | 150.08 | 150.8 | 100.54
[8 empty] | М3 | 75 |  | 6.46 | 771.6 | 0 | 771.6 |  | 6.67 | [22 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | [5 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 7.5
| 89 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 4,5 |  |  | 204.76 | 205.72 | 211.56 | 0 | 211.56 | 211.56 | 212.55 | 258.18 | [21 empty] | 37.25 | 37.5 | 37.74 | [5 empty] | 39.42 | 39.67 | 39.9 | 26.7
[8 empty] | М | 27 |  | 0.96 | 204.76 | 0 | 204.76 |  | 0.99 | [22 empty] | 4.05 | 4.05 | 4.05 | [5 empty] | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 2.7
| 90 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  |  | 6 |  |  | 307.75 | 308.4 | 317.97 | 0 | 317.97 | 317.97 | 318.64 | 387.62 | [21 empty] | 56 | 56.37 | 56.74 | [5 empty] | 59.1 | 59.5 | 59.85 | 40.06
[8 empty] | М | 100 |  | 0.65 | 307.75 | 0 | 307.75 |  | 0.67 | [22 empty] | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 10
| 91 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 7 |  |  | 331.5 | 334.38 | 342.51 | 0 | 342.51 | 342.51 | 345.49 | 418.72 | [21 empty] | 60.33 | 60.72 | 61.11 | [5 empty] | 64.08 | 64.51 | 64.81 | 43.16
[8 empty] | М | 26.535 |  | 2.88 | 331.5 | 0 | 331.5 |  | 2.98 | [22 empty] | 3.9802 | 3.9802 | 3.9802 | [5 empty] | 3.9802 | 3.9802 | 3.9802 | 2.6535
| 92 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ |  |  |  | 8,9 |  |  | 3789.88 | 3791.93 | 3915.73 | 0 | 3915.73 | 3915.73 | 3917.85 | 4770.29 | [21 empty] | 689.62 | 694.11 | 698.62 | [5 empty] | 726.7 | 731.43 | 736.1 | 493.71
[8 empty] | М | 17.73 |  | 2.05 | 3789.88 | 0 | 3789.88 |  | 2.12 | [22 empty] | 2.6595 | 2.6595 | 2.6595 | [5 empty] | 2.6595 | 2.6595 | 2.6595 | 1.773
| 93 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 10,11 |  |  | 618.8 | 619.93 | 639.35 | 0 | 639.35 | 639.35 | 640.52 | 779.33 | [21 empty] | 112.6 | 113.33 | 114.07 | [5 empty] | 118.81 | 119.58 | 120.31 | 80.63
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.025 |  | 1.13 | 618.8 | 0 | 618.8 |  | 1.17 | [22 empty] | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | [5 empty] | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.0025
|  | смета 578.13012. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ВЫНОС) ИЗМ.3 06.24 | [6 empty] | 819.83 | 822.47 | 847.06 | 0 | 847.06 | 847.06 | 849.79 | 1033.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.17 | 150.14 | 151.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.61 | 158.64 | 159.56 | 106.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 12 |  |  | -159.13 | -160.52 | -164.41 | 0 | -164.41 | -164.41 | -165.85 | -200.99 | [21 empty] | -28.95 | -29.14 | -29.33 | [5 empty] | -30.76 | -30.96 | -31.11 | -20.74
[8 empty] | М | -12.74 |  | -1.39 | -159.13 | 0 | -159.13 |  | -1.44 | [22 empty] | -1.911 | -1.911 | -1.911 | [5 empty] | -1.911 | -1.911 | -1.911 | -1.274
| 95 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ |  |  |  | 13 |  |  | 134.88 | 136.36 | 139.36 | 0 | 139.36 | 139.36 | 140.89 | 170.53 | [21 empty] | 24.54 | 24.7 | 24.86 | [5 empty] | 26.12 | 26.3 | 26.41 | 17.6
[8 empty] | М | 12.74 |  | 1.48 | 134.88 | 0 | 134.88 |  | 1.53 | [22 empty] | 1.911 | 1.911 | 1.911 | [5 empty] | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.274
| 96 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 17,18 |  |  | 522.28 | 524.24 | 539.62 | 0 | 539.62 | 539.62 | 541.65 | 658.3 | [21 empty] | 95.03 | 95.65 | 96.27 | [5 empty] | 100.47 | 101.12 | 101.7 | 68.06
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 1.96 | 522.28 | 0 | 522.28 |  | 2.03 | [22 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| 97 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 19,20 |  |  | 321.8 | 322.39 | 332.49 | 0 | 332.49 | 332.49 | 333.1 | 405.27 | [21 empty] | 58.55 | 58.93 | 59.32 | [5 empty] | 61.78 | 62.18 | 62.56 | 41.95
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.013 |  | 0.59 | 321.8 | 0 | 321.8 |  | 0.61 | [22 empty] | 0.00195 | 0.00195 | 0.00195 | [5 empty] | 0.00195 | 0.00195 | 0.00195 | 0.0013
|  | смета 586.13042. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1304 ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) ИЗМ.3 03.24 | [6 empty] | 13.3 | 13.33 | 13.74 | 0 | 13.74 | 13.74 | 13.77 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 267 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1 |  |  | 2.04 | 2.05 | 2.11 | 0 | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 2.21 |  |  |  | 1.1 | 1.11
[8 empty] | КМ | 8e-05 |  | 0.01 | 2.04 | 0 | 2.04 |  | 0.01 |  |  |  |  | 4e-05 | 4e-05
| 268 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 2,3 |  |  | 11.26 | 11.28 | 11.63 | 0 | 11.63 | 11.63 | 11.65 | 12.08 |  |  |  | 6.02 | 6.06
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0.02 | 11.26 | 0 | 11.26 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.01305 | 0.01305
|  | смета 649.2. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭК | [6 empty] | 1066.52 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1101.93 | 1101.93 | 1310.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 298 | 00000/90000 | ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  | 1 |  |  | 1066.52 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1101.93 | 1101.93 | 1310.66 | [23 empty] | 1310.66
[8 empty] | ИСПЫТАНИЕ | 12 |  | 0 | 1066.52 | 0 | 1066.52 | [26 empty] | 12
|  | смета 649.3. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭК | [6 empty] | 1066.52 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1101.93 | 1101.93 | 1310.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 299 | 00000/90000 | ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  | 1 |  |  | 1066.52 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1101.93 | 1101.93 | 1310.66 | [23 empty] | 1310.66
[8 empty] | ИСПЫТАНИЕ | 12 |  | 0 | 1066.52 | 0 | 1066.52 | [26 empty] | 12
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №2 | [6 empty] | 8458.48 | 8474.19 | 8739.37 | 0 | 8739.37 | 8739.37 | 8755.62 | 10549.55 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.94 | 1202.72 | 3784.9 | -47.26 | -47.55 | 0 | 0 | 0 | 1361.85 | 1370.74 | 1378.91 | 923.49 | 0 | 0 | 0 | -104.51 | -51.42 | -105.87 | -52.11 | -52.52 | 0 | 0 | 0 | -110.04 | -36.1 | 0 | -74.91 | 0
|  |  | ИТОГО С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ | [6 empty] | 326574.42 | 327421.44 | 337418.59 | 0 | 337418.59 | 337418.59 | 337643.47 | 402475.24 | 0 | 5974.68 | 3730.45 | 21348.99 | 24752.49 | 14297.1 | 25752.21 | 13698.95 | 9735.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4388.91 | 3618.39 | 0 | 17672.96 | 16719.64 | 24361.83 | 18951.78 | 19861.7 | 0 | 0 | 0 | 10511.89 | 10580.27 | 10644.96 | 8403.85 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4576.66 | 18735.47 | 4636.37 | 14887.56 | 15015.94 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9520.02 | 20670.02 | 20209.36 | 5987.38 | 6476.84
[6 empty] | в том числе строительно-монтажные работы |  |  |  | 320973.74 | 321820.76 | 331631.95 | 0 | 331631.95 | 331631.95 | 331856.83 | 395592.49 | 0 | 5974.68 | 3730.45 | 21348.99 | 24752.49 | 14297.1 | 25752.21 | 13698.95 | 9735.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4388.91 | 3618.39 | 0 | 17672.96 | 16719.64 | 17479.08 | 18951.78 | 19861.7 | 0 | 0 | 0 | 10511.89 | 10580.27 | 10644.96 | 8403.85 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4576.66 | 18735.47 | 4636.37 | 14887.56 | 15015.94 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9520.02 | 20670.02 | 20209.36 | 5987.38 | 6476.84
[6 empty] | в том числе пусконаладочные работы |  |  |  | 5600.68 | 5600.68 | 5786.64 | 0 | 5786.64 | 5786.64 | 5786.64 | 6882.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6882.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инженер ПТО А.Д. Гуриненко

## Ведомость расчетных показат доп
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
Объект | 81-ПР/22 ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ. ПРИТЫЦКОГО - УЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г. МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (с НДС)
(наименование объекта)
|  |  |  | Дата разработки сметной документации | АПРЕЛЬ 2023 | Дата начала строительства | АВГУСТ 2023
[6 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.0332
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [13 empty] | В ценах на дату начала работ |  |  | Коэффициенты к статьям затрат | [7 empty] | исполнитель работ
[7 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Разъездной характер | Отч.фонд разв.стройотрасли Указ№ 259 | Другие прочие | Налоги на себестоимость | Материал заказчика | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.) | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО (без.зимн.удор.) | ЗП | ЭММ | в.т.ЗП | транспорт | материал |  | оборудование
[6 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | Перевозка рабочих |  | ИТОГО с прочими | Возврат временных | Транспорт заказчика | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.0332 | 1.0332 | ВСЕГО (c зимн.удор.) | ОХР и ОПР | ПП | временные | зимние | подрядчика | заказчика | подрядчика | заказчика
смета 585.17051. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1705 ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 | -7470.92 | 0 | 0 | -30399.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30855.81 | -37026.97 | -38256.47 | 0 | -38256.47 |  |  |  |  | -7470.92 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | -22928.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -30399.81 | 0 | 0 | -6171.16 | -37026.97 | 0 | 0 | -38256.47 |  |  |  |  | -22928.89 | 0 | 0 | 0
1 | Ж00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | М3 |  |  | -7470.92 |  |  | -30399.81 | [6 empty] | -30855.81 | -37026.97 | -38256.47 | 0 | -38256.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7470.92
[6 empty] | - 874.81458 |  |  | -22928.89 | [6 empty] | -30399.81 |  |  | -6171.16 | -37026.97 | 0 |  | -38256.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -22928.89
смета 586.13011. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) ИЗМ.2 11.23 |  |  |  |  | 31.86 | 455.72 | 130.13 | 206.43 | 10.81 | 1663.17 | 106.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.9 | 2142.34 | 2213.48 | 0 | 2213.48 |  |  |  |  | 130.13 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 151.17 | 162.95 | 479.88 | 219.54 | 9.49 |  | 0 | 0 |  | 1769.98 | -1.64 | 0 | 358.99 | 2153.89 | 11.91 | 0 | 2225.39 |  |  |  |  | 277.6 | 0 | 0 | 0
2 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы |  |  |  | М3 | 1.86 | 20.89 | 11.57 | 11.26 | 0.59 | 104.57 | 5.83 | [5 empty] | 111.97 | 133.73 | 138.17 | 0 | 138.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.57
[6 empty] | 1.2319 | 11.97 | 5.17 | 35.79 | 11.98 | 0.52 |  |  |  |  | 110.4 | -0.09 |  | 22.39 | 134.36 | 0 |  | 138.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.79
3 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 1.96 | 73.46 | 0.04 | 14.16 | 0.74 | 108.35 | 7.33 | [5 empty] | 117.31 | 139.98 | 144.63 | 0 | 144.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[6 empty] | 44.11 | 4.24 | 17.31 |  | 15.06 | 0.65 |  |  |  |  | 115.68 | -0.11 |  | 23.46 | 140.77 | 0 |  | 145.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 ГРУ | 3.29 |  |  | 18.23 | 0.95 | 67.15 | 9.43 | [5 empty] | 77.59 | 92.09 | 95.15 | 0 | 95.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1.838 | 27.74 |  |  | 19.39 | 0.84 |  |  |  |  | 76.58 | -0.14 |  | 15.52 | 93.11 | 0 |  | 96.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.07 | 2.49 |  | 0.48 | 0.03 | 3.67 | 0.25 | [5 empty] | 3.98 | 4.75 | 4.91 | 0 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1.84 | 0.14 | 0.59 |  | 0.51 | 0.02 |  |  |  |  | 3.92 |  |  | 0.8 | 4.78 | 0 |  | 4.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
6 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  |  | Т | [5 empty] | 64.28 | [6 empty] | 65.24 | 78.29 | 80.89 | 0 | 80.89 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 66.95381 |  |  | 64.28 | [6 empty] | 64.28 |  |  | 13.05 | 78.29 | 0 |  | 80.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
7 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 44 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | 89.49 | [6 empty] | 90.83 | 109 | 112.62 | 0 | 112.62 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 6.55632 |  |  | 89.49 | [6 empty] | 89.49 |  |  | 18.17 | 109 | 0 |  | 112.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
8 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 1.4 | 52.59 | 0.03 | 10.14 | 0.53 | 77.58 | 5.25 | [5 empty] | 83.99 | 100.22 | 103.55 | 0 | 103.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[6 empty] | 31.58 | 3.04 | 12.39 |  | 10.78 | 0.47 |  |  |  |  | 82.83 | -0.08 |  | 16.8 | 100.79 | 0 |  | 104.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
9 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  |  | Т | [5 empty] | 48.51 | [6 empty] | 49.24 | 59.09 | 61.05 | 0 | 61.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 50.53378 |  |  | 48.51 | [6 empty] | 48.51 |  |  | 9.85 | 59.09 | 0 |  | 61.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
10 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.32 | 12.38 |  | 2.27 | 0.12 | 17.28 | 1.17 | [5 empty] | 18.71 | 22.33 | 23.07 | 0 | 23.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 39.8 |  | 3.45 |  | 2.41 | 0.1 |  |  |  |  | 18.45 | -0.02 |  | 3.74 | 22.45 | 0 |  | 23.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
11 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 ГРУ | 0.84 |  | 77.12 | 4.63 | 0.24 | 332.66 | 2.39 | [5 empty] | 340.04 | 407.78 | 421.32 | 0 | 421.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.12
[6 empty] | 0.812 | 7.04 |  | 238.5 | 4.92 | 0.21 |  |  |  |  | 335.05 | -0.04 |  | 68.01 | 408.05 | 0 |  | 421.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 238.5
12 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 УПЛ | 9.84 | 130.36 |  | 61.09 | 3.2 | 307.88 | 31.61 | [5 empty] | 344.09 | 409.49 | 423.09 | 0 | 423.09 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 39.802 | 45.45 | 47.51 |  | 64.97 | 2.81 |  |  |  |  | 339.49 | -0.49 |  | 68.82 | 412.91 | 0 |  | 426.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
13 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | СТЫК | 5.7 | 80.95 | 12.75 | 39.3 | 2.06 | 201.6 | 20.33 | [5 empty] | 224.95 | 267.73 | 276.62 | 0 | 276.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.75
[6 empty] | 2.088 | 21.92 | 37.88 | 1.02 | 41.79 | 1.81 |  |  |  |  | 221.93 | -0.31 |  | 44.99 | 269.94 | 0 |  | 278.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
14 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 125 ММ |  |  |  | СТЫК | 1.07 | 15.11 | 3.33 | 7.41 | 0.39 | 38.93 | 3.83 | [5 empty] | 43.34 | 51.6 | 53.31 | 0 | 53.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.33
[6 empty] | 0.3132 | 4.2 | 7.07 | 0.27 | 7.88 | 0.34 |  |  |  |  | 42.76 | -0.06 |  | 8.67 | 52.01 | 0 |  | 53.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
15 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 150 ММ |  |  |  | СТЫК | 0.18 | 2.61 | 0.49 | 1.27 | 0.07 | 6.63 | 0.66 | [5 empty] | 7.39 | 8.8 | 9.09 | 0 | 9.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[6 empty] | 0.0522 | 0.72 | 1.22 | 0.05 | 1.36 | 0.06 |  |  |  |  | 7.29 | -0.01 |  | 1.48 | 8.87 | 0 |  | 9.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
16 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 200 ММ |  |  |  | СТЫК | 0.39 | 5.37 | 1.06 | 2.68 | 0.14 | 13.87 | 1.39 | [5 empty] | 15.47 | 18.42 | 19.03 | 0 | 19.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.06
[6 empty] | 0.1044 | 1.57 | 2.51 | 0.08 | 2.85 | 0.12 |  |  |  |  | 15.26 | -0.02 |  | 3.09 | 18.56 | 0 |  | 19.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
17 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 1-4 КАТЕГОРИИ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 800 ММ |  |  |  | СТЫК | 4.94 | 59.51 | 23.74 | 33.51 | 1.75 | 180.72 | 17.34 | [5 empty] | 200.76 | 239.04 | 246.98 | 0 | 246.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.74
[6 empty] | 0.6786 | 23.14 | 27.85 | 1.89 | 35.64 | 1.54 |  |  |  |  | 198.06 | -0.27 |  | 40.15 | 240.91 | 0 |  | 248.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.89
смета 588.1413. |  | ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) |  |  |  |  | 18.08 | 845.62 | 786.44 | 135.64 | 7.1 | 5000.76 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145.91 | 6167.48 | 6372.27 | 0 | 6372.27 |  |  |  |  | 786.44 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9.52 | 196.87 | 3065.94 | 144.25 | 6.25 |  | 0 | 0 |  | 5070.93 | -1.08 | 0 | 1029.17 | 6175.08 | 7.85 | 0 | 6380.12 |  |  |  |  | 2913.81 | 0 | 0 | 0
18 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | М3 | 4.41 | 164.93 |  | 31.8 | 1.67 | 243.21 | 16.45 | [5 empty] | 263.3 | 314.17 | 324.6 | 0 | 324.6 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 99.04 | 9.52 | 38.87 |  | 33.82 | 1.47 |  |  |  |  | 259.66 | -0.25 |  | 52.66 | 315.96 | 0 |  | 326.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
19 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | 152.13 | [6 empty] | 154.41 | 185.29 | 191.44 | 0 | 191.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 158.47085 |  |  | 152.13 | [6 empty] | 152.13 |  |  | 30.88 | 185.29 | 0 |  | 191.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
20 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции РАЗБОРКА БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  |  | М3 | 10.03 | 555.06 |  | 78.38 | 4.1 | 724.51 | 40.55 | [5 empty] | 775.92 | 926.7 | 957.47 | 0 | 957.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 11.411 |  | 119.27 |  | 83.36 | 3.61 |  |  |  |  | 765.06 | -0.62 |  | 155.18 | 931.1 | 0 |  | 962.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
21 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  |  | М3 | 0.25 | 12.95 |  | 1.91 | 0.1 | 17.08 | 0.99 | [5 empty] | 18.32 | 21.88 | 22.61 | 0 | 22.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 11.411 |  | 2.91 |  | 2.03 | 0.09 |  |  |  |  | 18.07 | -0.02 |  | 3.66 | 21.98 | 0 |  | 22.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
22 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.89 | 34.35 | 786.44 | 6.3 | 0.33 | 3748.22 | 3.26 | [5 empty] | 3807.7 | 4568.89 | 4720.6 | 0 | 4720.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 786.44
[6 empty] | 110.46 |  | 9.58 | 2913.81 | 6.7 | 0.29 |  |  |  |  | 3751.48 | -0.05 |  | 761.54 | 4569.24 | 0 |  | 4720.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2913.81
23 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 50 СМ |  |  |  | М3 УП | 0.95 | 38.25 |  | 7.26 | 0.38 | 53.94 | 3.75 | [5 empty] | 58.5 | 69.79 | 72.11 | 0 | 72.11 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 110.46 |  | 11.04 |  | 7.72 | 0.33 |  |  |  |  | 57.69 | -0.06 |  | 11.7 | 70.2 | 0 |  | 72.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
24 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 50 СМ |  |  |  | М3 УП | 1.55 | 40.08 |  | 9.99 | 0.52 | 61.67 | 5.17 | [5 empty] | 67.76 | 80.76 | 83.44 | 0 | 83.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 110.46 |  | 15.2 |  | 10.62 | 0.46 |  |  |  |  | 66.84 | -0.08 |  | 13.55 | 81.31 | 0 |  | 84.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 588.1414. |  | РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА С ЗОНАМИ ВОДОНАСЫЩЕННОГО ГРУНТА (С НДС) |  |  |  |  | 1.99 | 75.67 | 794.32 | 14.26 | 0.74 | 3884.05 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949.7 | 4738.84 | 4896.19 | 0 | 4896.19 |  |  |  |  | 794.32 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2.37 | 19.32 | 2980.88 | 15.16 | 0.65 |  | 0 | 0 |  | 3891.43 | -0.11 | 0 | 789.94 | 4739.64 | 0.82 | 0 | 4897.01 |  |  |  |  | 2942.99 | 0 | 0 | 0
25 | Ж00000/29000 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 1.09 | 40.97 |  | 7.9 | 0.41 | 98.3 | 4.09 | [5 empty] | 103.87 | 124.2 | 128.32 | 0 | 128.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 24.6 | 2.37 | 9.65 | 37.89 | 8.4 | 0.36 |  |  |  |  | 102.39 | -0.06 |  | 20.77 | 124.64 | 0 |  | 128.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
26 | Ж00000/29000 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.9 | 34.7 | 794.32 | 6.36 | 0.33 | 3785.75 | 3.29 | [5 empty] | 3845.83 | 4614.64 | 4767.87 | 0 | 4767.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 794.32
[6 empty] | 111.56 |  | 9.67 | 2942.99 | 6.76 | 0.29 |  |  |  |  | 3789.04 | -0.05 |  | 769.17 | 4615 | 0 |  | 4768.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2942.99
смета 588.14131. |  | ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) |  |  |  |  | 0 | 0 | 513.49 | 0 | 0 | 773.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.54 | 942.65 | 973.95 | 0 | 973.95 |  |  |  |  | 513.49 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 260.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 773.93 | 0 | 0 | 157.11 | 942.65 | 0 | 0 | 973.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | Т |  |  | 513.49 |  |  | 773.93 | [6 empty] | 785.54 | 942.65 | 973.95 | 0 | 973.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 513.49
[6 empty] | 20.53966 |  |  | 260.44 | [6 empty] | 773.93 |  |  | 157.11 | 942.65 | 0 |  | 973.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 588.14132. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1413 ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) |  |  |  |  | 4.07 | 217.45 | 199.69 | 31.73 | 1.67 | 587.03 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.23 | 732.91 | 757.25 | 0 | 757.25 |  |  |  |  | 199.69 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 48.28 | 101.29 | 33.74 | 1.46 |  | 0 | 0 |  | 603.45 | -0.26 | 0 | 122.45 | 734.68 | 1.82 | 0 | 759.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | М3 | -10.03 | -555.06 |  | -78.38 | -4.1 | -724.51 | -40.55 | [5 empty] | -775.92 | -926.7 | -957.47 | 0 | -957.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -11.411 |  | -119.27 |  | -83.36 | -3.61 |  |  |  |  | -765.06 | 0.62 |  | -155.18 | -931.1 | 0 |  | -962.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
29 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  |  | М3 | 14.1 | 772.51 |  | 110.11 | 5.77 | 1010.56 | 56.97 | [5 empty] | 1082.66 | 1293.02 | 1335.96 | 0 | 1335.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 11.411 |  | 167.55 |  | 117.1 | 5.07 |  |  |  |  | 1067.53 | -0.88 |  | 216.53 | 1299.19 | 0 |  | 1342.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
30 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | Т |  |  | -513.49 |  |  | -773.93 | [6 empty] | -785.54 | -942.65 | -973.95 | 0 | -973.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | -513.49
[6 empty] | -20.53966 |  |  | -260.44 | [6 empty] | -773.93 |  |  | -157.11 | -942.65 | 0 |  | -973.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
31 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т |  |  | 713.18 |  |  | 1074.91 | [6 empty] | 1091.03 | 1309.24 | 1352.71 | 0 | 1352.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 713.18
[6 empty] | 28.5273 |  |  | 361.73 | [6 empty] | 1074.91 |  |  | 218.21 | 1309.24 | 0 |  | 1352.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | В С Е Г О ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №1 : |  |  |  |  | 56 | 1594.46 | -5046.85 | 388.06 | 20.32 | -18490.87 | 200.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18567.53 | -22302.75 | -23043.33 | 0 | -23043.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5046.85 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 163.06 | 427.42 | -16040.46 | 412.69 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18290.09 | -3.09 | 0 | -3713.5 | -22281.03 | 22.4 | 0 | -23020.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16794.49 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
КОРРЕКТИРОВКА №2
смета 585.1711. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1707 ЭКО.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ. 3 07.24 |  |  |  |  | -1.68 | -17.72 | -137.41 | -12.36 | -0.6 | -203.87 | -5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212.77 | -254.72 | -263.16 | 0 | -263.16 | -333.91 |  |  |  |  | -137.41 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -13.63 | -3.61 | -11.33 | -10.31 | -0.51 |  | 0 | 0 |  | -209.74 | 0.09 | -42.56 | -255.33 | -0.62 | 0 | -263.78 | -70.13 |  |  |  |  | -11.33 | 0 | 0 | 0
196 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.СЕТИ |  |  |  | М | -0.18 | -2.8 | -2.77 | -1.19 | -0.07 | -9.23 | -0.68 |  |  |  |  | -10.05 | -11.99 | -12.39 | 0 | -12.39 | -15.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.77
[6 empty] | -0.972 | -1.34 | -0.65 | -0.19 | -0.81 | -0.06 |  |  |  |  | -9.91 | 0.01 | -2.01 | -12.06 |  |  | -12.46 | -3.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
197 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 16-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | М |  |  | -71.53 |  |  | -75.34 | [5 empty] | -76.47 | -91.76 | -94.81 | 0 | -94.81 | -120.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | -71.53
[6 empty] | -13.49 |  |  | -3.81 | [6 empty] | -75.34 |  | -15.29 | -91.76 |  |  | -94.81 | -25.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.81
198 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 Х 1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | М |  |  | -2.46 |  |  | -2.59 | [5 empty] | -2.63 | -3.16 | -3.26 | 0 | -3.26 | -4.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.46
[6 empty] | -1.31 |  |  | -0.13 | [6 empty] | -2.59 |  | -0.53 | -3.16 |  |  | -3.26 | -0.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.13
199 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  | М |  |  | 99.77 |  |  | 105.08 | [5 empty] | 106.66 | 127.99 | 132.24 | 0 | 132.24 | 167.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.77
[6 empty] | 13.81 |  |  | 5.31 | [6 empty] | 105.08 |  | 21.33 | 127.99 |  |  | 132.24 | 35.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.31
200 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | СТОЕК | -0.34 | -1.72 | -0.4 | -2.41 | -0.11 | -9.57 | -1.04 |  |  |  |  | -10.75 | -12.79 | -13.21 | 0 | -13.21 | -16.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.4
[6 empty] | -0.1044 | -2.64 | -0.43 | -0.03 | -2.17 | -0.09 |  |  |  |  | -10.61 | 0.02 | -2.15 | -12.9 |  |  | -13.32 | -3.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.03
201 | Ж00000/77000 | ОПОРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОМ1(0)АК-9-60/180 |  |  |  | ШТ. |  |  | -51.42 |  |  | -55.5 | [5 empty] | -56.33 | -67.6 | -69.84 | 0 | -69.84 | -88.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -51.42
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -4.08 | [6 empty] | -55.5 |  | -11.27 | -67.6 |  |  | -69.84 | -18.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.08
202 | Ж00000/77000 | ОПОРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОМ2(0)АК-3-60/120 |  |  |  | ШТ. |  |  | -18.19 |  |  | -19.63 | [5 empty] | -19.92 | -23.9 | -24.69 | 0 | -24.69 | -31.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18.19
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -1.44 | [6 empty] | -19.63 |  | -3.98 | -23.9 |  |  | -24.69 | -6.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.44
203 | Ж00000/77000 | ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-2-500-1500 |  |  |  | ШТ. |  |  | -17.4 |  |  | -18.78 | [5 empty] | -19.06 | -22.87 | -23.63 | 0 | -23.63 | -29.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17.4
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -1.38 | [6 empty] | -18.78 |  | -3.81 | -22.87 |  |  | -23.63 | -6.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.38
204 | Ж00000/77000 | ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-2-450/1200 |  |  |  | ШТ. |  |  | -14.37 |  |  | -15.51 | [5 empty] | -15.74 | -18.89 | -19.52 | 0 | -19.52 | -24.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14.37
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -1.14 | [6 empty] | -15.51 |  | -3.15 | -18.89 |  |  | -19.52 | -5.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.14
205 | Ж00000/77000 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ |  |  |  | ШТ. | -0.33 | -0.18 | -5.19 | -2.06 | -0.12 | -12.76 | -1.18 |  |  |  |  | -14.13 | -16.84 | -17.4 | 0 | -17.4 | -22.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.19
[6 empty] | -0.1044 | -3.41 | -0.05 | -0.3 | -1.4 | -0.1 |  |  |  |  | -13.94 | 0.02 | -2.83 | -16.96 |  |  | -17.52 | -4.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.3
206 | Ж00000/77000 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВВОДНОЙ, АПИ4-1/6А |  |  |  | ШТ. |  |  | -14.24 |  |  | -15.37 | [5 empty] | -15.6 | -18.72 | -19.34 | 0 | -19.34 | -24.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14.24
[6 empty] | -0.3654 |  |  | -1.13 | [6 empty] | -15.37 |  | -3.12 | -18.72 |  |  | -19.34 | -5.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.13
207 | Ж00000/77000 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВВОДНОЙ, АПИ4-2/6А |  |  |  | ШТ. |  |  | 10.55 |  |  | 11.39 | [5 empty] | 11.56 | 13.87 | 14.33 | 0 | 14.33 | 18.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.55
[6 empty] | 0.261 |  |  | 0.84 | [6 empty] | 11.39 |  | 2.31 | 13.87 |  |  | 14.33 | 3.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
208 | Ж00000/77000 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ |  |  |  | СВЕТИЛЬНИК | -0.75 | -13.02 |  | -6.22 | -0.27 | -30.78 | -2.69 |  |  |  |  | -33.93 | -40.43 | -41.77 | 0 | -41.77 | -53.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.2349 | -5.43 | -2.48 |  | -5.6 | -0.24 |  |  |  |  | -33.47 | 0.04 | -6.79 | -40.72 |  |  | -42.07 | -11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
209 | Ж00000/77000 | КРОНШТЕЙН КР1-1200Х1000 |  |  |  | ШТ. |  |  | -5.65 |  |  | -6.1 | [5 empty] | -6.19 | -7.43 | -7.68 | 0 | -7.68 | -9.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.65
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -0.45 | [6 empty] | -6.1 |  | -1.24 | -7.43 |  |  | -7.68 | -2.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.45
210 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 03-32х2-001 |  |  |  | ШТ |  |  | -131.54 |  |  | -141.99 | [5 empty] | -144.12 | -172.94 | -178.68 | 0 | -178.68 | -226.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | -131.54
[6 empty] | -0.3132 |  |  | -10.45 | [6 empty] | -141.99 |  | -28.82 | -172.94 |  |  | -178.68 | -47.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -10.45
211 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 03-32х2-001 |  |  |  | ШТ |  |  | 259.37 |  |  | 279.96 | [5 empty] | 284.16 | 340.99 | 352.31 | 0 | 352.31 | 446.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259.37
[6 empty] | 1.7748 |  |  | 20.59 | [6 empty] | 279.96 |  | 56.83 | 340.99 |  |  | 352.31 | 94.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.59
212 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 73-103-227.4 |  |  |  | ШТ |  |  | -131.78 |  |  | -142.24 | [5 empty] | -144.37 | -173.24 | -178.99 | 0 | -178.99 | -227.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | -131.78
[6 empty] | -0.3132 |  |  | -10.46 | [6 empty] | -142.24 |  | -28.87 | -173.24 |  |  | -178.99 | -48.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -10.46
213 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 73-103-227.4 |  |  |  | ШТ |  |  | 29.36 |  |  | 31.69 | [5 empty] | 32.17 | 38.6 | 39.88 | 0 | 39.88 | 50.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.36
[6 empty] | 0.1827 |  |  | 2.33 | [6 empty] | 31.69 |  | 6.43 | 38.6 |  |  | 39.88 | 10.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.33
214 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ IDALGO 30W RW 830 RAL 9005 |  |  |  | ШТ |  |  | -65.09 |  |  | -70.26 | [5 empty] | -71.31 | -85.57 | -88.41 | 0 | -88.41 | -112.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | -65.09
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -5.17 | [6 empty] | -70.26 |  | -14.26 | -85.57 |  |  | -88.41 | -23.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5.17
215 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.ДРУГОЕ |  |  |  | ШТ. | -0.08 |  | -0.12 | -0.48 | -0.03 | -1.8 | -0.28 |  |  |  |  | -2.11 | -2.51 | -2.59 | 0 | -2.59 | -3.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.12
[6 empty] | -0.1044 | -0.81 |  | -0.01 | -0.33 | -0.02 |  |  |  |  | -2.08 |  | -0.42 | -2.53 |  |  | -2.61 | -0.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
216 | Ж00000/77000 | МУФТА КОНЦЕВАЯ 4КВНТП-1-25/50 |  |  |  | КОМПЛ. |  |  | -4.31 |  |  | -4.54 | [5 empty] | -4.61 | -5.53 | -5.71 | 0 | -5.71 | -7.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.31
[6 empty] | -0.1044 |  |  | -0.23 | [6 empty] | -4.54 |  | -0.92 | -5.53 |  |  | -5.71 | -1.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.23
смета 586.13031. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №303 ТС.КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НДС) ИЗМ.2 04.24 |  |  |  |  | -5.39 | -40.19 | -228.94 | -34.91 | -1.81 | -411.72 | -18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.96 | -521.19 | -538.5 | 0 | -538.5 | -681.64 |  |  |  |  | -228.94 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -42.46 | -10.67 | -24.67 | -37.13 | -1.61 |  | 0 | 0 |  | -429.77 | 0.26 | -87.17 | -523.13 | -2 | 0 | -540.5 | -141.14 |  |  |  |  | -24.67 | 0 | 0 | 0
251 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 |  | -0.03 | -1.53 | -0.03 |  | -1.8 | -0.02 |  |  |  |  | -1.85 | -2.22 | -2.29 | 0 | -2.29 | -2.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.53
[6 empty] | -0.001 | -0.04 | -0.01 | -0.14 | -0.03 | [5 empty] | -1.82 |  | -0.37 | -2.22 |  |  | -2.29 | -0.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.14
252 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры КОЛОДЦЫ ДК-1, ДК-2, ТК-1, ТК-2 |  |  |  | М3 | -0.56 | -4.71 | -37.12 | -3.59 | -0.19 | -56.95 | -1.86 |  |  |  |  | -59.66 | -71.39 | -73.76 | 0 | -73.76 | -93.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | -37.12
[6 empty] | -0.0412 | -4.18 | -1.29 | -3.17 | -3.82 | -0.17 |  |  |  |  | -58.81 | 0.03 | -11.93 | -71.59 |  |  | -73.97 | -19.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.17
253 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | М2 | -1.69 | -6.89 | -38.7 | -10.19 | -0.53 | -83.71 | -5.27 |  |  |  |  | -90.23 | -107.71 | -111.29 | 0 | -111.29 | -140.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | -38.7
[6 empty] | -3.811 | -13.01 | -2.5 | -3.08 | -10.84 | -0.47 |  |  |  |  | -88.98 | 0.08 | -18.05 | -108.28 |  |  | -111.88 | -29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.08
254 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  | М2 | -1.13 | -0.39 | -5.71 | -6.39 | -0.33 | -29.96 | -3.31 |  |  |  |  | -33.72 | -40.1 | -41.43 | 0 | -41.43 | -52.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.71
[6 empty] | -2.584 | -9.61 | -0.12 | -0.44 | -6.8 | -0.29 |  |  |  |  | -33.27 | 0.05 | -6.74 | -40.46 |  |  | -41.8 | -10.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.44
255 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, |  |  |  | М2 | -0.08 | -0.07 | -2.73 | -0.41 | -0.02 | -4.48 | -0.21 |  |  |  |  | -4.76 | -5.69 | -5.88 | 0 | -5.88 | -7.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.73
[6 empty] | -2.584 | -0.58 | -0.05 | -0.21 | -0.44 | -0.02 |  |  |  |  | -4.69 |  | -0.95 | -5.71 |  |  | -5.9 | -1.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.21
256 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 | -15.7 | -114.64 | -2822.06 | -103.93 | -5.44 | -3543.41 | -53.77 |  |  |  |  | -3650.31 | -4374.54 | -4519.8 | 0 | -4519.8 | -5721.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2822.06
[6 empty] | -3.566 | -130.34 | -27.8 | -251.69 | -110.52 | -4.79 |  |  |  |  | -3597.18 | 0.83 | -730.06 | -4380.37 |  |  | -4525.82 | -1195.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -251.69
257 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | Т | 0.02 | 0.04 | 1.83 | 0.11 | 0.01 | 2.39 | 0.06 |  |  |  |  | 2.49 | 2.98 | 3.08 | 0 | 3.08 | 3.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.83
[6 empty] | 0.00035 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  | 2.45 |  | 0.5 | 2.99 |  |  | 3.09 | 0.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
258 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 | 0.56 | 3.98 | 30.58 | 3.44 | 0.18 | 48.87 | 1.78 |  |  |  |  | 51.38 | 61.46 | 63.5 | 0 | 63.5 | 80.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.58
[6 empty] | 0.223 | 4.48 | 0.76 | 2.39 | 3.66 | 0.16 |  |  |  |  | 50.65 | -0.03 | 10.28 | 61.66 |  |  | 63.71 | 16.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
259 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ |  |  |  | М3 | 2.34 | 4.97 | 38.02 | 14.5 | 0.76 | 98.15 | 7.5 |  |  |  |  | 107.11 | 127.72 | 131.96 | 0 | 131.96 | 167.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.02
[6 empty] | 0.211 | 20.83 | 1.24 | 2.98 | 15.42 | 0.67 |  |  |  |  | 105.65 | -0.12 | 21.42 | 128.53 |  |  | 132.8 | 34.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.98
260 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА |  |  |  | М3 | 0.16 | 0.23 | 128.56 | 0.97 | 0.05 | 139.71 | 0.5 |  |  |  |  | 142.3 | 170.71 | 176.38 | 0 | 176.38 | 223.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.56
[6 empty] | 0.016 | 1.41 | 0.06 | 7.42 | 1.03 | 0.04 |  |  |  |  | 140.21 | -0.01 | 28.46 | 170.76 |  |  | 176.43 | 46.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.42
261 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ |  |  |  | М3 | 9.67 | 70.57 | 2412.63 | 63.97 | 3.35 | 2917.58 | 33.1 |  |  |  |  | 2994.43 | 3589.73 | 3708.93 | 0 | 3708.93 | 4695.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2412.63
[6 empty] | 2.195 | 80.23 | 17.11 | 215.85 | 68.03 | 2.95 |  |  |  |  | 2950.68 | -0.51 | 598.89 | 3593.32 |  |  | 3712.64 | 982.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 215.85
262 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | Т | 0.26 | 0.61 | 20.02 | 1.83 | 0.1 | 28.41 | 0.95 |  |  |  |  | 29.78 | 35.64 | 36.82 | 0 | 36.82 | 46.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.02
[6 empty] | 0.00574 | 2.66 | 0.12 | 1.17 | 1.94 | 0.08 |  |  |  |  | 29.36 | -0.02 | 5.96 | 35.74 |  |  | 36.92 | 9.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.17
263 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.25 | 0.03 |  |  |  |  | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.00887 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | 0.28 |  | 0.06 | 0.34 |  |  | 0.35 | 0.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
264 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т |  |  |  | ШТ. | 0.11 | 0.76 | 4.32 | 0.67 | 0.04 | 7.62 | 0.35 |  |  |  |  | 8.08 | 9.66 | 9.98 | 0 | 9.98 | 12.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.32
[6 empty] | 0.104 | 0.7 | 0.32 | 0.39 | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 7.97 | -0.01 | 1.62 | 9.7 |  |  | 10.02 | 2.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
265 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ |  |  |  | М3 | 0.64 | 5.37 | 42.95 | 4.09 | 0.21 | 65.61 | 2.12 |  |  |  |  | 68.72 | 82.22 | 84.95 | 0 | 84.95 | 107.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.95
[6 empty] | 0.047 | 4.76 | 1.47 | 3.69 | 4.35 | 0.19 |  |  |  |  | 67.73 | -0.03 | 13.74 | 82.46 |  |  | 85.2 | 22.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.69
смета 578.13011. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ВЫНОС) ИЗМ.2 12.23 |  |  |  |  | 55.94 | 518.96 | 3453.46 | 266.93 | 14.55 | 5017.57 | 143.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.5 | 6268.22 | 6476.37 | 0 | 6476.37 | 7896.38 |  |  |  |  | 3453.46 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 262.03 | 160.72 | 245.38 | 243.46 | 12.8 |  | 0 | 0 |  | 5161.3 | -2.22 | 1047.31 | 6283.81 | 16.11 | 0 | 6492.48 | 1403.9 |  |  |  |  | 245.38 | 0 | 0 | 0
86 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  |  | М3 | 3.23 | 103.74 |  | 22.88 | 1.2 | 161.79 | 11.84 |  |  |  |  | 176.05 | 209.99 | 216.96 | 0 | 216.96 | 264.93 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 75 | 8.58 | 26.24 |  | 24.34 | 1.05 |  |  |  |  | 173.63 | -0.18 | 35.21 | 211.26 |  |  | 218.27 | 46.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
87 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.44 | 18.78 |  | 3.46 | 0.18 | 26.26 | 1.79 |  |  |  |  | 28.44 | 33.94 | 35.07 | 0 | 35.07 | 42.84 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 75 |  | 5.26 |  | 3.68 | 0.16 |  |  |  |  | 28.05 | -0.03 | 5.69 | 34.13 |  |  | 35.27 | 7.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
88 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 27.67 | 245.64 |  | 115.12 | 6.03 | 580.15 | 59.55 |  |  |  |  | 648.38 | 771.6 | 797.22 | 0 | 797.22 | 974.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 75 | 85.64 | 89.52 |  | 122.42 | 5.3 |  |  |  |  | 639.7 | -0.92 | 129.68 | 778.06 |  |  | 803.89 | 170.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
89 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  |  | М | 2.47 | 19.91 | 28.95 | 15.41 | 0.89 | 160.23 | 8.8 |  |  |  |  | 171.43 | 204.76 | 211.56 | 0 | 211.56 | 258.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.95
[6 empty] | 27 | 17.89 | 7.98 | 65.91 | 10.49 | 0.78 |  |  |  |  | 169.03 | -0.14 | 34.29 | 205.72 |  |  | 212.55 | 45.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 65.91
90 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  |  | М | 1.92 | 0.03 | 200.85 | 10.43 | 0.6 | 247.34 | 5.95 |  |  |  |  | 257 | 307.75 | 317.97 | 0 | 317.97 | 387.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.85
[6 empty] | 100 | 17.5 | 0.01 | 10.3 | 7.1 | 0.53 |  |  |  |  | 253.29 | -0.09 | 51.4 | 308.4 |  |  | 318.64 | 68.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.3
91 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | М | 9.27 | 101 | 9.3 | 46.56 | 2.69 | 248.37 | 26.57 |  |  |  |  | 278.65 | 331.5 | 342.51 | 0 | 342.51 | 418.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.3
[6 empty] | 26.535 | 54.22 | 23.94 | 0.54 | 31.69 | 2.37 |  |  |  |  | 274.94 | -0.41 | 55.73 | 334.38 |  |  | 345.49 | 73.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.54
92 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ |  |  |  | М | 7.62 | 29.86 | 2808.06 | 33.17 | 1.92 | 3094.6 | 18.93 |  |  |  |  | 3159.94 | 3789.88 | 3915.73 | 0 | 3915.73 | 4770.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2808.06
[6 empty] | 17.73 | 47.92 | 7.77 | 149.4 | 22.58 | 1.69 |  |  |  |  | 3113.53 | -0.29 | 631.99 | 3791.93 |  |  | 3917.85 | 852.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 149.4
93 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 3.32 |  | 406.3 | 19.9 | 1.04 | 498.83 | 10.3 |  |  |  |  | 516.61 | 618.8 | 639.35 | 0 | 639.35 | 779.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 406.3
[6 empty] | 0.025 | 30.28 |  | 19.23 | 21.16 | 0.92 |  |  |  |  | 509.13 | -0.16 | 103.32 | 619.93 |  |  | 640.52 | 138.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.23
смета 578.13012. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ВЫНОС) ИЗМ.3 06.24 |  |  |  |  | 8.4 | -26.92 | 486.86 | 43.6 | 2.47 | 651.29 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.39 | 819.83 | 847.06 | 0 | 847.06 | 1033.11 |  |  |  |  | 486.86 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 77.49 | -5.91 | 31.98 | 33.64 | 2.17 |  | 0 | 0 |  | 675.63 | -0.37 | 137.08 | 822.47 | 2.73 | 0 | 849.79 | 183.32 |  |  |  |  | 31.98 | 0 | 0 | 0
94 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | М | -4.45 | -48.49 | -4.46 | -22.35 | -1.29 | -119.23 | -12.76 |  |  |  |  | -133.77 | -159.13 | -164.41 | 0 | -164.41 | -200.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.46
[6 empty] | -12.74 | -26.03 | -11.49 | -0.26 | -15.21 | -1.14 |  |  |  |  | -131.99 | 0.2 | -26.75 | -160.52 |  |  | -165.85 | -35.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.26
95 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ |  |  |  | М | 5.48 | 21.45 | 0.04 | 23.83 | 1.38 | 98.56 | 13.6 |  |  |  |  | 113.63 | 134.88 | 139.36 | 0 | 139.36 | 170.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[6 empty] | 12.74 | 34.43 | 5.58 |  | 16.22 | 1.21 |  |  |  |  | 112.16 | -0.21 | 22.73 | 136.36 |  |  | 140.89 | 29.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
96 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | ШТ. | 5.64 | 0.12 | 280 | 31.77 | 1.84 | 412.55 | 18.14 |  |  |  |  | 436.87 | 522.28 | 539.62 | 0 | 539.62 | 658.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280
[6 empty] | 2 | 53.34 |  | 22.24 | 21.62 | 1.62 |  |  |  |  | 430.69 | -0.28 | 87.37 | 524.24 |  |  | 541.65 | 116.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.24
97 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 1.73 |  | 211.28 | 10.35 | 0.54 | 259.41 | 5.36 |  |  |  |  | 268.66 | 321.8 | 332.49 | 0 | 332.49 | 405.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.28
[6 empty] | 0.013 | 15.75 |  | 10 | 11.01 | 0.48 |  |  |  |  | 264.77 | -0.08 | 53.73 | 322.39 |  |  | 333.1 | 72.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10
смета 586.13042. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №304 ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) ИЗМ.3 03.24 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 7.17 | 0.82 | 0.04 | 10.57 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 13.3 | 13.74 | 0 | 13.74 | 14.29 |  |  |  |  | 7.17 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1.06 | 0.01 | 0.54 | 0.78 | 0.03 |  | 0 | 0 |  | 10.94 | 0 | 2.22 | 13.33 | 0.03 | 0 | 13.77 | 0.52 |  |  |  |  | 0.54 | 0 | 0 | 0
267 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | КМ | 0.03 | 0.02 | 0.84 | 0.18 | 0.01 | 1.58 | 0.1 |  |  |  |  | 1.71 | 2.04 | 2.11 | 0 | 2.11 | 2.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84
[6 empty] | 0.00008 | 0.28 |  | 0.04 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 1.68 |  | 0.34 | 2.05 |  |  | 2.12 | 0.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
268 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | ШТ. | 0.1 | 0.11 | 6.33 | 0.64 | 0.03 | 8.99 | 0.27 |  |  |  |  | 9.4 | 11.26 | 11.63 | 0 | 11.63 | 12.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.33
[6 empty] | 0.0261 | 0.78 | 0.01 | 0.5 | 0.58 | 0.02 |  |  |  |  | 9.26 |  | 1.88 | 11.28 |  |  | 11.65 | 0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
смета 649.2. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭК |  |  |  |  | 33.36 | 0 | 0 | 188.95 | 0 | 719.87 | 155.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.77 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1310.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 458.16 | 0 | 0 | 72.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 875.64 | 0 | 177.75 | 1066.52 | 0 | 0 | 1101.93 | 208.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 00000/90000 | ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  | ИСПЫТАНИЕ | 33.36 |  |  | 188.95 |  | 719.87 | 155.77 |  |  |  |  | 888.77 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1310.66 | 1
[6 empty] | 12 | 458.16 |  |  | 72.76 | [5 empty] | 875.64 |  | 177.75 | 1066.52 |  |  | 1101.93 | 208.73 | 1 | 1
смета 649.3. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭК |  |  |  |  | 33.36 | 0 | 0 | 188.95 | 0 | 719.87 | 155.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.77 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1310.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 458.16 | 0 | 0 | 72.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 875.64 | 0 | 177.75 | 1066.52 | 0 | 0 | 1101.93 | 208.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 00000/90000 | ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  | ИСПЫТАНИЕ | 33.36 |  |  | 188.95 |  | 719.87 | 155.77 |  |  |  |  | 888.77 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1310.66 | 1
[6 empty] | 12 | 458.16 |  |  | 72.76 | [5 empty] | 875.64 |  | 177.75 | 1066.52 |  |  | 1101.93 | 208.73 | 1 | 1
|  | В С Е Г О ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №2 : |  |  |  |  | 124.12 | 434.26 | 3581.14 | 641.98 | 14.65 | 6503.58 | 456.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.81 | 8458.48 | 8739.37 | 0 | 8739.37 | 10549.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581.14 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1200.81 | 140.54 | 241.9 | 375.96 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6959.64 | -2.24 | 1412.38 | 8474.19 | 16.25 | 0 | 8755.62 | 1793.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9 | 0 | 0 | 0
смета 585.7072. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №706 ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА)(2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 | 38.08 | 0 | 0 | 40.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.12 | 49.34 | 50.97 | 0 | 50.97 |  |  |  |  | 38.08 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40.51 | 0 | 0 | 8.22 | 49.34 | 0 | 0 | 50.97 |  |  |  |  | 2.43 | 0 | 0
217 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 |  |  | -141.09 |  |  | -152.07 | [6 empty] | -154.35 | -185.22 | -191.37 | 0 | -191.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | -141.09
[6 empty] | -0.97489 |  |  | -10.98 | [6 empty] | -152.07 |  |  | -30.87 | -185.22 |  |  | -191.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -10.98
218 | Ж00000/79000 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | Т |  |  | -155.44 |  |  | -164.33 | [6 empty] | -166.79 | -200.15 | -206.8 | 0 | -206.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | -155.44
[6 empty] | -0.04191 |  |  | -8.89 | [6 empty] | -164.33 |  |  | -33.36 | -200.15 |  |  | -206.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.89
219 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 |  |  | 153.35 |  |  | 165.28 | [6 empty] | 167.76 | 201.31 | 207.99 | 0 | 207.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153.35
[6 empty] | 1.05966 |  |  | 11.93 | [6 empty] | 165.28 |  |  | 33.55 | 201.31 |  |  | 207.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.93
220 | Ж00000/79000 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | Т |  |  | 181.26 |  |  | 191.63 | [6 empty] | 194.5 | 233.4 | 241.15 | 0 | 241.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181.26
[6 empty] | 0.04887 |  |  | 10.37 | [6 empty] | 191.63 |  |  | 38.9 | 233.4 |  |  | 241.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.37
смета 585.17031. |  | Локальная смета № 17031 ДОП СМЕТА К СМТЕ 1703 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПО ПИСЬМУ УКС МИНГОРИМПОЛКОМА №18-05/91 ОТ 16.01.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 141.13 | 0 | 0 | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.36 | 104.84 | 108.32 | 0 | 108.32 |  |  |  |  | 141.13 | 0 | -143.95
[7 empty] | 0 | 0 | -55.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 86.07 | 0 | 0 | 17.48 | 104.84 | 0 | 0 | 108.32 |  |  |  |  | -55.06 | 0 | 0
222 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -2283.86 |  |  | -2615.02 | [6 empty] | -2654.25 | -3185.1 | -3290.86 | 0 | -3290.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2283.86
[6 empty] | -47.5804 |  |  | -331.16 | [6 empty] | -2615.02 |  |  | -530.85 | -3185.1 |  |  | -3290.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -331.16
223 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 2283.86 |  |  | 2559.83 | [6 empty] | 2598.23 | 3117.88 | 3221.41 | 0 | 3221.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2283.86
[6 empty] | 47.5804 |  |  | 275.97 | [6 empty] | 2559.83 |  |  | 519.65 | 3117.88 |  |  | 3221.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 275.97
224 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 186.94 |  |  | 209.53 | [6 empty] | 212.67 | 255.2 | 263.67 | 0 | 263.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.94
[6 empty] | 3.89448 |  |  | 22.59 | [6 empty] | 209.53 |  |  | 42.53 | 255.2 |  |  | 263.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.59
225 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 141.13 |  |  | 158.18 | [6 empty] | 160.55 | 192.66 | 199.06 | 0 | 199.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.13
[6 empty] | 2.94017 |  |  | 17.05 | [6 empty] | 158.18 |  |  | 32.11 | 192.66 |  |  | 199.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.05
226 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 28.86 |  |  | 32.35 | [6 empty] | 32.84 | 39.41 | 40.72 | 0 | 40.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.86
[6 empty] | 0.60134 |  |  | 3.49 | [6 empty] | 32.35 |  |  | 6.57 | 39.41 |  |  | 40.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.49
227 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 1.31 |  |  | 1.47 | [6 empty] | 1.49 | 1.79 | 1.85 | 0 | 1.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.31
[6 empty] | 0.02727 |  |  | 0.16 | [6 empty] | 1.47 |  |  | 0.3 | 1.79 |  |  | 1.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
228 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 22.95 |  |  | 25.72 | [6 empty] | 26.11 | 31.33 | 32.37 | 0 | 32.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.95
[6 empty] | 0.47819 |  |  | 2.77 | [6 empty] | 25.72 |  |  | 5.22 | 31.33 |  |  | 32.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.77
229 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 459.94 |  |  | 515.52 | [6 empty] | 523.25 | 627.9 | 648.75 | 0 | 648.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 459.94
[6 empty] | 9.58204 |  |  | 55.58 | [6 empty] | 515.52 |  |  | 104.65 | 627.9 |  |  | 648.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 55.58
230 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -186.94 |  |  | -214.05 | [6 empty] | -217.26 | -260.71 | -269.37 | 0 | -269.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | -186.94
[6 empty] | -3.89448 |  |  | -27.11 | [6 empty] | -214.05 |  |  | -43.45 | -260.71 |  |  | -269.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -27.11
231 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -143.95
[6 empty] | -2.94017 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
232 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -28.86 |  |  | -33.05 | [6 empty] | -33.55 | -40.26 | -41.6 | 0 | -41.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -28.86
[6 empty] | -0.60134 |  |  | -4.19 | [6 empty] | -33.05 |  |  | -6.71 | -40.26 |  |  | -41.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.19
233 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -1.31 |  |  | -1.5 | [6 empty] | -1.52 | -1.82 | -1.88 | 0 | -1.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.31
[6 empty] | -0.02727 |  |  | -0.19 | [6 empty] | -1.5 |  |  | -0.3 | -1.82 |  |  | -1.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
234 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -22.95 |  |  | -26.28 | [6 empty] | -26.67 | -32 | -33.06 | 0 | -33.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -22.95
[6 empty] | -0.47819 |  |  | -3.33 | [6 empty] | -26.28 |  |  | -5.33 | -32 |  |  | -33.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.33
235 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -459.94 |  |  | -526.63 | [6 empty] | -534.53 | -641.44 | -662.74 | 0 | -662.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | -459.94
[6 empty] | -9.58204 |  |  | -66.69 | [6 empty] | -526.63 |  |  | -106.91 | -641.44 |  |  | -662.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -66.69
смета 588.415. |  | РАЗБОРКА Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВАНИИ ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ОТ 11.04.2024 (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ) (С НДС) |  |  |  |  | 58.03 | 3177.8 | 3462.43 | 453.24 | 23.74 | 9358.23 | 234.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9732.99 | 11654.15 | 12041.14 | 0 | 12041.14 |  |  |  |  | 3462.43 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 689.64 | 1738.14 | 481.99 | 20.89 |  | 0 | 0 |  | 9592.71 | -3.61 | 0 | 1946.6 | 11679.59 | 26.28 | 0 | 12067.42 |  |  |  |  | 274.69 | 0 | 0
287 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | М3 | 57.04 | 3125.39 |  | 445.5 | 23.33 | 4088.51 | 230.48 | [5 empty] | 4380.22 | 5231.27 | 5404.98 | 0 | 5404.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 46.166 |  | 677.87 |  | 473.76 | 20.53 |  |  |  |  | 4318.99 | -3.55 |  | 876.04 | 5256.26 |  |  | 5430.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
288 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  |  | М3 | 0.99 | 52.41 |  | 7.74 | 0.41 | 69.15 | 4 | [5 empty] | 74.19 | 88.58 | 91.52 | 0 | 91.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 46.166 |  | 11.77 |  | 8.23 | 0.36 |  |  |  |  | 73.15 | -0.06 |  | 14.84 | 89.03 |  |  | 91.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
289 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | 1463.45 | [6 empty] | 1485.4 | 1782.48 | 1841.67 | 0 | 1841.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 115.4142 |  |  | 1463.45 | [6 empty] | 1463.45 |  |  | 297.08 | 1782.48 |  |  | 1841.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
290 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ | [6 empty] | 3462.43 |  |  | 3737.12 | [6 empty] | 3793.18 | 4551.82 | 4702.97 | 0 | 4702.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3462.43
[6 empty] | 115.4142 |  |  | 274.69 | [6 empty] | 3737.12 |  |  | 758.64 | 4551.82 |  |  | 4702.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 274.69
смета 621.3705. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №3703 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - С НДС ПО ПИСЬМУ УКС МИНГОРИСПОЛКОМ №18-05/91 ОТ 16.01.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.4869e-14 | 0 | 0 | -8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.57 | -10.29 | -10.63 | 0 | -10.63 |  |  |  |  | -2.4869e-14 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | -8.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -8.45 | 0 | 0 | -1.72 | -10.29 | 0 | 0 | -10.63 |  |  |  |  | -8.45 | 0 | 0
312 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | Т |  |  | -383.83 |  |  | -439.49 | [6 empty] | -446.08 | -535.3 | -553.07 | 0 | -553.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | -383.83
[6 empty] | -7.99647 |  |  | -55.66 | [6 empty] | -439.49 |  |  | -89.22 | -535.3 |  |  | -553.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -55.66
313 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -8.16 |  |  | -8.32 | [6 empty] | -8.44 | -10.13 | -10.47 | 0 | -10.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.16
[6 empty] | -0.16991 |  |  | -0.16 | [6 empty] | -8.32 |  |  | -1.69 | -10.13 |  |  | -10.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
314 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение ДОБАВИТЬ ВЗАМЕН |  |  |  | Т |  |  | 383.83 |  |  | 430.21 | [6 empty] | 436.66 | 523.99 | 541.39 | 0 | 541.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 383.83
[6 empty] | 7.99647 |  |  | 46.38 | [6 empty] | 430.21 |  |  | 87.33 | 523.99 |  |  | 541.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.38
315 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 8.16 |  |  | 9.15 | [6 empty] | 9.29 | 11.15 | 11.52 | 0 | 11.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.16
[6 empty] | 0.16991 |  |  | 0.99 | [6 empty] | 9.15 |  |  | 1.86 | 11.15 |  |  | 11.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.99
|  | В С Е Г О ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №3 : |  |  |  |  | 58.03 | 3177.8 | 3641.64 | 453.24 | 23.74 | 9476.36 | 234.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9852.9 | 11798.04 | 12189.8 | 0 | 12189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641.64 | 0 | -143.95 | 0
[7 empty] | 0 | 689.64 | 1677.06 | 481.99 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9710.84 | -3.61 | 0 | 1970.58 | 11823.48 | 26.28 | 0 | 12216.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.61 | 0 | 0 | 0
смета 577.16023. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ 1602 НВК |  |  |  |  | 0 | 0 | 128.99 | 0 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.15 | 164.58 | 170.04 | 0 | 170.04 |  |  |  |  | 128.99 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 135.12 | 0 | 0 | 27.43 | 164.58 | 0 | 0 | 170.04 |  |  |  |  | 6.13 | 0 | 0
88 | Ж000 | КАНАЛИЗАЦИЯ К1 |  |  |  | шт. |  |  | 128.99 |  |  | 135.12 | [6 empty] | 137.15 | 164.58 | 170.04 | 0 | 170.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.99
[6 empty] | 6.9687 |  |  | 6.13 | [6 empty] | 135.12 |  |  | 27.43 | 164.58 |  |  | 170.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.13
смета 586.13012. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ 1301 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С НДС |  |  |  |  | 8.39 | 233.89 | 0 | 33.07 | 1.73 | 448.87 | 17.11 | 0 | 0 | 282.88 | 0 | 0 | 759.81 | 909.91 | 940.12 | 0 | 940.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 50.32 | 143.48 | 35.17 | 1.53 |  | 0 | 0 |  | 748.86 | -0.27 | 0 | 151.96 | 911.77 | 1.92 | 0 | 942.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя |  |  |  | М3 | 8.13 | 227.07 |  | 32.06 | 1.68 | 296.39 | 16.59 | [5 empty] | 317.41 | 379.09 | 391.68 | 0 | 391.68 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 4.668 |  | 48.79 |  | 34.1 | 1.48 |  |  |  |  | 312.98 | -0.26 |  | 63.48 | 380.89 |  |  | 393.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
277 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт |  |  |  | М3 | 0.26 | 6.82 |  | 1.01 | 0.05 | 9 | 0.52 | [5 empty] | 9.65 | 11.52 | 11.9 | 0 | 11.9 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 6.004 |  | 1.53 |  | 1.07 | 0.05 |  |  |  |  | 9.52 | -0.01 |  | 1.93 | 11.58 |  |  | 11.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
278 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | т | [5 empty] | 143.48 | [6 empty] | 145.63 | 174.76 | 180.56 | 0 | 180.56 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 11.31539 |  |  | 143.48 | [6 empty] | 143.48 |  |  | 29.13 | 174.76 |  |  | 180.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
279 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА |  |  |  | Т | [9 empty] | 282.88 |  |  | 287.12 | 344.54 | 355.98 | 0 | 355.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 11.31539 | [9 empty] | 282.88 |  |  | 57.42 | 344.54 |  |  | 355.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 588.1416. |  | ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (В ПЯТНЕ Ж/Д №2 ПО Г/П) |  |  |  |  | 0.14 | 7.37 | 0 | 1.08 | 0.06 | 207.14 | 0.56 | 0 | 0 | 389.26 | 0 | 0 | 605.9 | 727.02 | 751.15 | 0 | 751.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1.65 | 197.43 | 1.15 | 0.05 |  | 0 | 0 |  | 596.96 | -0.01 | 0 | 121.18 | 727.08 | 0.06 | 0 | 751.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
314 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | М3 | 0.14 | 7.37 |  | 1.08 | 0.06 | 9.71 | 0.56 | [5 empty] | 10.41 | 12.43 | 12.84 | 0 | 12.84 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 6.488 |  | 1.65 |  | 1.15 | 0.05 |  |  |  |  | 10.27 | -0.01 |  | 2.08 | 12.49 |  |  | 12.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
315 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | 197.43 | [6 empty] | 200.39 | 240.47 | 248.45 | 0 | 248.45 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 15.57042 |  |  | 197.43 | [6 empty] | 197.43 |  |  | 40.08 | 240.47 |  |  | 248.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
316 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ | [13 empty] | 389.26 |  |  | 395.1 | 474.12 | 489.86 | 0 | 489.86 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 15.57042 | [9 empty] | 389.26 |  |  | 79.02 | 474.12 |  |  | 489.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | В С Е Г О ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №4 : |  |  |  |  | 8.53 | 241.26 | 128.99 | 34.15 | 1.79 | 791.13 | 17.67 | 0 | 0 | 672.14 | 0 | 0 | 1502.86 | 1801.51 | 1861.31 | 0 | 1861.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.99 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 51.97 | 347.04 | 36.32 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.94 | -0.28 | 0 | 300.57 | 1803.43 | 1.98 | 0 | 1863.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0
Корректировка 5
смета 571.101. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА К СМЕТЕ №101 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (ИЗМ.3) (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | -0.08 | -6.62 | 66.36 | -0.83 | -0.01 | 60.31 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.93 | 73.13 | 75.54 | 0 | 75.54 |  |  |  |  | 66.36 | 0 | 0
[7 empty] | 0.76 | -1.55 | 0.58 | 0.1 | -0.03 |  | 0 | 0 |  | 60.02 | 0.01 | 0 | 12.18 | 73.11 | -0.02 | 0 | 75.52 |  |  |  |  | 1.33 | 0 | 0
50 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы д.110мм |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 1.06 |  | 124.28 | 6.36 | 0.33 | 153.97 | 3.29 | [5 empty] | 159.57 | 191.12 | 197.47 | 0 | 197.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.28
[6 empty] | 0.00799 | 9.68 |  | 6.26 | 6.77 | 0.29 |  |  |  |  | 157.26 | -0.05 |  | 31.91 | 191.48 |  |  | 197.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.26
51 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы для ККС-1 |  |  |  | М3 | 0.01 | 0.38 |  | 0.1 | 0.01 | 0.61 | 0.05 | [5 empty] | 0.67 | 0.8 | 0.83 | 0 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.2 | 0.02 | 0.13 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.66 |  |  | 0.13 | 0.8 |  |  | 0.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
52 | Ж00000/65010 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 |  | -0.09 |  | -0.03 |  | -0.16 | -0.01 | [5 empty] | -0.17 | -0.2 | -0.21 | 0 | -0.21 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.03 | -0.01 | -0.03 |  | -0.03 | [5 empty] | -0.17 |  |  | -0.03 | -0.2 |  |  | -0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
53 | Ж00000/65010 | ПЕРЕВОЗКА ДО 46 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | -0.75 | [6 empty] | -0.76 | -0.91 | -0.94 | 0 | -0.94 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.05324 |  |  | -0.75 | [6 empty] | -0.75 |  |  | -0.15 | -0.91 |  |  | -0.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
54 | Ж00000/65010 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | -0.02 |  |  | -0.13 | -0.01 | -0.49 | -0.07 | [5 empty] | -0.57 | -0.67 | -0.69 | 0 | -0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.013 | -0.2 |  |  | -0.14 | -0.01 |  |  |  |  | -0.56 |  |  | -0.11 | -0.68 |  |  | -0.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
55 | Ж00000/65010 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.11 |  | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.06 |  |  | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
56 | Ж00000/65010 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | -0.18 |  |  | -1 | -0.05 | -3.68 | -0.52 | [5 empty] | -4.25 | -5.04 | -5.21 | 0 | -5.21 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.175 | -1.52 |  |  | -1.06 | -0.05 |  |  |  |  | -4.2 | 0.01 |  | -0.85 | -5.1 |  |  | -5.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
57 | Ж00000/65010 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.02 | 0.37 |  | 0.17 | 0.01 | 0.87 | 0.09 | [5 empty] | 0.97 | 1.15 | 1.19 | 0 | 1.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.112 | 0.13 | 0.13 |  | 0.18 | 0.01 |  |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.19 | 1.16 |  |  | 1.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
58 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы ККС1 |  |  |  | КОЛОДЕЦ | -0.55 | -5.47 | -36.61 | -3.5 | -0.18 | -56.92 | -1.81 | [5 empty] | -59.58 | -71.3 | -73.67 | 0 | -73.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | -36.61
[6 empty] | -0.0783 | -3.98 | -1.34 | -3.3 | -3.72 | -0.16 |  |  |  |  | -58.73 | 0.03 |  | -11.92 | -71.5 |  |  | -73.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.3
59 | Ж00000/65030 | УСТАНОВКА КОНСОЛИ |  |  |  | КОНСОЛЬ | -0.09 |  | -4.29 | -0.51 | -0.02 | -6.1 | -0.23 | [5 empty] | -6.42 | -7.68 | -7.94 | 0 | -7.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.29
[6 empty] | -0.3132 | -0.67 |  | -0.34 | -0.25 | -0.02 |  |  |  |  | -6.33 |  |  | -1.28 | -7.7 |  |  | -7.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.34
60 | Ж00000/65030 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: МОНТАЖ ОПОРНОГО КОЛЬЦА |  |  |  | ШТ. | -0.14 | -1.6 | -3.78 | -0.92 | -0.05 | -8.71 | -0.48 | [5 empty] | -9.32 | -11.14 | -11.51 | 0 | -11.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.78
[6 empty] | -0.1566 | -1.01 | -0.39 | -0.33 | -0.98 | -0.04 |  |  |  |  | -9.19 | 0.01 |  | -1.86 | -11.18 |  |  | -11.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.33
61 | Ж00000/65030 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА |  |  |  | М3 |  | -0.02 |  | -0.01 |  | -0.05 | -0.01 | [5 empty] | -0.06 | -0.07 | -0.07 | 0 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.00003 | -0.01 | -0.01 |  | -0.01 | [5 empty] | -0.06 |  |  | -0.01 | -0.07 |  |  | -0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
62 | Ж00000/65030 | УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ |  |  |  | КАНАЛОВ | -0.04 |  | -0.04 | -0.26 | -0.01 | -1 | -0.14 | [5 empty] | -1.16 | -1.38 | -1.43 | 0 | -1.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.04
[6 empty] | -0.0522 | -0.4 |  |  | -0.28 | -0.01 |  |  |  |  | -1.14 |  |  | -0.23 | -1.39 |  |  | -1.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
63 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабель ВОК |  |  |  | КМ | -0.18 | -0.26 | -0.18 | -1.21 | -0.05 | -3.88 | -0.54 | [5 empty] | -4.48 | -5.32 | -5.5 | 0 | -5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.18
[6 empty] | -0.00258 | -1.53 | -0.06 | -0.01 | -0.59 | -0.05 |  |  |  |  | -4.42 | 0.01 |  | -0.9 | -5.38 |  |  | -5.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
64 | Ж00000/65050 | ЭКСПЛУАТАТЦИОННЫЙ ЗАПАС ВОК |  |  |  | М | 0.03 | 0.04 |  | 0.1 | 0.01 | 0.52 | 0.09 | [5 empty] | 0.62 | 0.73 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.757 | 0.26 | 0.01 |  | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.61 |  |  | 0.12 | 0.74 |  |  | 0.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
65 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОМОДОВЫЙ, ЕМКОСТЬЮ 12 ВОЛОКОН ОК-6Д-А12-3,0 |  |  |  | КМ |  |  | -3.42 |  |  | -3.6 | [6 empty] | -3.65 | -4.38 | -4.53 | 0 | -4.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.42
[6 empty] | -0.00198 |  |  | -0.18 | [6 empty] | -3.6 |  |  | -0.73 | -4.38 |  |  | -4.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.18
66 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Труба д.32мм |  |  |  | м | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
67 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | ШТ. |  |  | -9.6 |  |  | -10.37 | [6 empty] | -10.53 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9.6
[6 empty] | -1.566 |  |  | -0.77 | [6 empty] | -10.37 |  |  | -2.11 | -12.64 |  |  | -13.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.77
смета 577.16031. |  | ДОП.СМЕТА № 1603/1 К СМЕТЕ №1603 НВК.КЖ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (2,61%- С НДС) |  |  |  |  | 0.14 | 0.6 | 55.38 | 0.88 | 0.03 | 62.35 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.77 | 76.46 | 79 | 0 | 79 |  |  |  |  | 55.38 | 0 | 0
[7 empty] | 1.26 | 0.13 | 3.19 | 0.98 | 0.03 |  | 0 | 0 |  | 62.83 | 0 | 0 | 12.74 | 76.51 | 0.05 | 0 | 79.05 |  |  |  |  | 3.19 | 0 | 0
107 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | Т |  |  | 19.49 |  |  | 20.6 | [6 empty] | 20.91 | 25.09 | 25.92 | 0 | 25.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.49
[6 empty] | 0.00266 |  |  | 1.11 | [6 empty] | 20.6 |  |  | 4.18 | 25.09 |  |  | 25.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.11
108 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 6 ММ |  |  |  | Т |  |  | 3.14 |  |  | 3.32 | [6 empty] | 3.37 | 4.04 | 4.17 | 0 | 4.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.14
[6 empty] | 0.00087 |  |  | 0.18 | [6 empty] | 3.32 |  |  | 0.67 | 4.04 |  |  | 4.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
109 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | Т |  |  | 11 |  |  | 11.63 | [6 empty] | 11.8 | 14.16 | 14.63 | 0 | 14.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
[6 empty] | 0.00356 |  |  | 0.63 | [6 empty] | 11.63 |  |  | 2.36 | 14.16 |  |  | 14.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
110 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | Т | 0.01 |  | 0.26 | 0.05 |  | 0.46 | 0.03 | [5 empty] | 0.5 | 0.6 | 0.62 | 0 | 0.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26
[6 empty] | 0.00004 | 0.08 |  | 0.01 | 0.06 | [5 empty] | 0.49 |  |  | 0.1 | 0.6 |  |  | 0.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
111 | 00000/61020 | МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ |  |  |  | Т |  | 0.04 | 0.69 | 0.02 |  | 0.87 | 0.01 | [5 empty] | 0.89 | 1.07 | 1.11 | 0 | 1.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69
[6 empty] | 0.00009 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | [5 empty] | 0.88 |  |  | 0.18 | 1.07 |  |  | 1.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
112 | 00000/61020 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | Т | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.04 |  | 0.49 | 0.02 | [5 empty] | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[6 empty] | 0.00012 | 0.06 |  | 0.02 | 0.04 | [5 empty] | 0.51 |  |  | 0.1 | 0.62 |  |  | 0.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
113 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | Т |  |  | -25.06 |  |  | -26.49 | [6 empty] | -26.89 | -32.27 | -33.34 | 0 | -33.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | -25.06
[6 empty] | -0.00342 |  |  | -1.43 | [6 empty] | -26.49 |  |  | -5.38 | -32.27 |  |  | -33.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.43
114 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 6 ММ |  |  |  | Т |  |  | 4.94 |  |  | 5.22 | [6 empty] | 5.3 | 6.36 | 6.57 | 0 | 6.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.94
[6 empty] | 0.00137 |  |  | 0.28 | [6 empty] | 5.22 |  |  | 1.06 | 6.36 |  |  | 6.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
115 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | Т |  |  | 11.28 |  |  | 11.93 | [6 empty] | 12.11 | 14.53 | 15.01 | 0 | 15.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.28
[6 empty] | 0.00365 |  |  | 0.65 | [6 empty] | 11.93 |  |  | 2.42 | 14.53 |  |  | 15.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
116 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | Т | 0.04 |  | 1.22 | 0.26 | 0.01 | 2.25 | 0.14 | [5 empty] | 2.43 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22
[6 empty] | 0.00019 | 0.4 |  | 0.07 | 0.28 | 0.01 |  |  |  |  | 2.39 |  |  | 0.49 | 2.92 |  |  | 3.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
117 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  |  | М3 | 0.01 | 0.11 | -5.74 | 0.05 |  | -5.99 | 0.03 | [5 empty] | -6.05 | -7.26 | -7.5 | 0 | -7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.74
[6 empty] | 0.001 | 0.05 | 0.03 | -0.52 | 0.06 | [5 empty] | -5.96 |  |  | -1.21 | -7.26 |  |  | -7.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.52
118 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ |  |  |  | ШТ. | 0.04 | 0.11 | 3.5 | 0.26 | 0.01 | 4.82 | 0.14 | [5 empty] | 5.03 | 6.02 | 6.22 | 0 | 6.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5
[6 empty] | 0.0261 | 0.37 | 0.03 | 0.28 | 0.28 | 0.01 |  |  |  |  | 4.96 |  |  | 1.01 | 6.04 |  |  | 6.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
119 | 00000/61020 | МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ |  |  |  | Т | 0.03 | 0.29 | 5.52 | 0.17 | 0.01 | 6.87 | 0.1 | [5 empty] | 7.07 | 8.47 | 8.75 | 0 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.52
[6 empty] | 0.00071 | 0.23 | 0.06 | 0.44 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 6.97 |  |  | 1.41 | 8.48 |  |  | 8.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
120 | 00000/61020 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | Т | 0.01 | 0.03 | 0.64 | 0.07 |  | 0.96 | 0.04 | [5 empty] | 1.02 | 1.22 | 1.26 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64
[6 empty] | 0.00024 | 0.11 |  | 0.03 | 0.08 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.2 | 1.22 |  |  | 1.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
121 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | Т |  |  | 14.36 |  |  | 15.18 | [6 empty] | 15.41 | 18.49 | 19.1 | 0 | 19.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.36
[6 empty] | 0.00196 |  |  | 0.82 | [6 empty] | 15.18 |  |  | 3.08 | 18.49 |  |  | 19.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.82
122 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 6 ММ |  |  |  | Т |  |  | 0.14 |  |  | 0.15 | [6 empty] | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.14
[6 empty] | 0.00004 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.03 | 0.18 |  |  | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
123 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | Т |  |  | 9.09 |  |  | 9.61 | [6 empty] | 9.75 | 11.7 | 12.09 | 0 | 12.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.09
[6 empty] | 0.00294 |  |  | 0.52 | [6 empty] | 9.61 |  |  | 1.95 | 11.7 |  |  | 12.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
124 | 00000/61020 | КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ |  |  |  | Т |  |  | 0.67 |  |  | 0.71 | [6 empty] | 0.72 | 0.86 | 0.89 | 0 | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67
[6 empty] | 0.00018 |  |  | 0.04 | [6 empty] | 0.71 |  |  | 0.14 | 0.86 |  |  | 0.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
125 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | Т | -0.01 |  | -0.32 | -0.07 |  | -0.6 | -0.04 | [5 empty] | -0.65 | -0.78 | -0.81 | 0 | -0.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.32
[6 empty] | -0.00005 | -0.11 |  | -0.02 | -0.08 | [5 empty] | -0.64 |  |  | -0.13 | -0.78 |  |  | -0.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
126 | 00000/61020 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | Т |  | 0.01 | 0.24 | 0.03 |  | 0.36 | 0.01 | [5 empty] | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0 | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24
[6 empty] | 0.00009 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 | [5 empty] | 0.37 |  |  | 0.08 | 0.46 |  |  | 0.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
смета 585.7012. |  | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ №701 ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61%-БЕЗ ЛЬГОТЫ)(ИЗМ.4-07.25) |  |  |  |  | 0.24 | 0.33 | 0.92 | 1.46 | 0.08 | 7 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 9.33 | 9.65 | 0 | 9.65 |  |  |  |  | 0.92 | 0 | 0
[7 empty] | 2.13 | 0.08 | 0.45 | 1.55 | 0.08 |  | 0 | 0 |  | 7.75 | -0.01 | 0 | 1.57 | 9.43 | 0.1 | 0 | 9.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М | 0.2 |  |  | 1.2 | 0.06 | 4.41 | 0.62 | [5 empty] | 5.1 | 6.04 | 6.24 | 0 | 6.24 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.261 | 1.82 |  |  | 1.27 | 0.06 |  |  |  |  | 5.03 | -0.01 |  | 1.02 | 6.12 |  |  | 6.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
271 | Ж00000/79000 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ |  |  |  | М3 | 0.02 | 0.2 |  | 0.13 | 0.01 | 0.62 | 0.07 | [5 empty] | 0.7 | 0.83 | 0.86 | 0 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0078 | 0.13 | 0.07 |  | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 0.69 |  |  | 0.14 | 0.84 |  |  | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
272 | Ж00000/79000 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ |  |  |  | М | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.57 | 0.06 | [5 empty] | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[6 empty] | 0.261 | 0.18 |  |  | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 0.63 |  |  | 0.13 | 0.77 |  |  | 0.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
273 | Ж00000/79000 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  | М3 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.07 | [6 empty] | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0196 |  | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.07 |  |  | 0.01 | 0.08 |  |  | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
274 | Ж00000/79000 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ |  |  |  | Т |  |  | 0.88 |  |  | 0.88 | [6 empty] | 0.89 | 1.07 | 1.11 | 0 | 1.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88
[6 empty] | 0.035235 | [9 empty] | 0.88 |  |  | 0.18 | 1.07 |  |  | 1.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
275 | Ж00000/79000 | ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | 0.45 | [6 empty] | 0.46 | 0.55 | 0.57 | 0 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.035235 |  |  | 0.45 | [6 empty] | 0.45 |  |  | 0.09 | 0.55 |  |  | 0.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 585.7021. |  | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ №702 ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ)(ИЗМ.4-07.25) |  |  |  |  | 0.5 | 6.36 | 68.66 | 3.55 | 0.21 | 104.84 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.27 | 129.71 | 134.03 | 0 | 134.03 |  |  |  |  | 68.66 | 0 | 0
[7 empty] | 3.15 | 2.2 | 19 | 3.75 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 106.66 | -0.01 | 0 | 21.64 | 129.91 | 0.2 | 0 | 134.23 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0
276 | Ж00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М3 | 0.02 | 0.26 | 0.57 | 0.1 | 0.01 | 2.58 | 0.05 | [5 empty] | 2.67 | 3.2 | 3.31 | 0 | 3.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57
[6 empty] | 0.0603 | 0.08 | 0.07 | 1.46 | 0.1 | [5 empty] | 2.63 |  |  | 0.53 | 3.2 |  |  | 3.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.46
277 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) |  |  |  | М2 | 0.02 | 0.39 | 1.37 | 0.13 | 0.01 | 3.13 | 0.07 | [5 empty] | 3.25 | 3.89 | 4.02 | 0 | 4.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.37
[6 empty] | 0.201 | 0.07 | 0.13 | 1.01 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 0.65 | 3.9 |  |  | 4.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.01
278 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3 |  |  |  | М2 | 0.01 | 0.19 | 5.55 | 0.12 | 0.01 | 6.51 | 0.06 | [5 empty] | 6.67 | 7.99 | 8.26 | 0 | 8.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.55
[6 empty] | 0.201 | 0.08 | 0.09 | 0.43 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  | 6.57 |  |  | 1.33 | 8 |  |  | 8.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
279 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | М2 | 0.01 | 0.19 | 2.87 | 0.1 |  | 3.56 | 0.05 | [5 empty] | 3.66 | 4.39 | 4.54 | 0 | 4.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.87
[6 empty] | 0.201 | 0.08 | 0.06 | 0.22 | 0.1 | [5 empty] | 3.61 |  |  | 0.73 | 4.39 |  |  | 4.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
280 | Ж00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | М | 0.28 | 0.13 | 6.56 | 1.64 | 0.09 | 13.27 | 0.85 | [5 empty] | 14.32 | 17.09 | 17.66 | 0 | 17.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.56
[6 empty] | 0.3654 | 2.46 | 0.03 | 0.57 | 1.74 | 0.08 |  |  |  |  | 14.12 | -0.01 |  | 2.86 | 17.18 |  |  | 17.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
281 | Ж00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М3 | 0.08 | 1.37 | 3.01 | 0.51 | 0.03 | 13.6 | 0.26 | [5 empty] | 14.07 | 16.86 | 17.42 | 0 | 17.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.01
[6 empty] | 0.3179 | 0.42 | 0.35 | 7.7 | 0.54 | 0.02 |  |  |  |  | 13.86 |  |  | 2.81 | 16.88 |  |  | 17.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.7
282 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) |  |  |  | М2 | 0.09 | 2.09 | 7.22 | 0.71 | 0.04 | 16.48 | 0.37 | [5 empty] | 17.09 | 20.47 | 21.15 | 0 | 21.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.22
[6 empty] | 1.06 | 0.36 | 0.72 | 5.28 | 0.75 | 0.03 |  |  |  |  | 16.85 | -0.01 |  | 3.42 | 20.51 |  |  | 21.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.28
283 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3 |  |  |  | М2 | 0.06 | 0.99 | 29.27 | 0.58 | 0.03 | 34.21 | 0.3 | [5 empty] | 35.03 | 42 | 43.39 | 0 | 43.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.27
[6 empty] | 1.06 | 0.42 | 0.46 | 2.27 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 34.51 |  |  | 7.01 | 42.04 |  |  | 43.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.27
284 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | М2 | 0.06 | 0.99 | 15.14 | 0.49 | 0.03 | 18.77 | 0.25 | [5 empty] | 19.31 | 23.15 | 23.92 | 0 | 23.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.14
[6 empty] | 1.06 | 0.41 | 0.33 | 1.17 | 0.52 | 0.02 |  |  |  |  | 19.02 |  |  | 3.86 | 23.17 |  |  | 23.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.17
285 | Ж00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М3 |  | 0.03 | 0.11 | 0.01 |  | 0.34 | 0.01 | [5 empty] | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0 | 0.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[6 empty] | 0.0063 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | [5 empty] | 0.35 |  |  | 0.07 | 0.43 |  |  | 0.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
286 | Ж00000/72000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 5 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | М3 |  | -0.1 | -0.21 | -0.03 |  | -0.94 | -0.02 | [5 empty] | -0.97 | -1.16 | -1.2 | 0 | -1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.21
[6 empty] | -0.0224 | -0.03 | -0.02 | -0.54 | -0.03 | [5 empty] | -0.96 |  |  | -0.19 | -1.16 |  |  | -1.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.54
287 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ |  |  |  | М3 |  | -0.1 | -0.4 | -0.03 |  | -1.2 | -0.02 | [5 empty] | -1.24 | -1.49 | -1.54 | 0 | -1.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.4
[6 empty] | -0.0224 | -0.03 | -0.02 | -0.61 | -0.03 | [5 empty] | -1.22 |  |  | -0.25 | -1.49 |  |  | -1.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.61
288 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | М2 | -0.14 | -0.07 | -2.56 | -0.83 | -0.04 | -5.88 | -0.43 | [5 empty] | -6.39 | -7.62 | -7.87 | 0 | -7.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.56
[6 empty] | -0.1122 | -1.26 | -0.01 | -0.19 | -0.89 | -0.04 |  |  |  |  | -6.31 | 0.01 |  | -1.28 | -7.67 |  |  | -7.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
289 | Ж00000/72000 | ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ - ТИП 5 - 1404,5-1059,7 = 344,8 М2, 1404,5 М2 ДОБАВИТЬ ДО 1417,1 М2 (12,6 М2) |  |  |  | М3 | 0.02 | 0.28 | 0.62 | 0.11 | 0.01 | 2.81 | 0.05 | [5 empty] | 2.9 | 3.48 | 3.6 | 0 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.62
[6 empty] | 0.0658 | 0.09 | 0.07 | 1.59 | 0.11 | [5 empty] | 2.86 |  |  | 0.58 | 3.48 |  |  | 3.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.59
290 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | М2 | 0.41 | 0.19 | 5.85 | 2.44 | 0.13 | 15.74 | 1.26 | [5 empty] | 17.24 | 20.54 | 21.22 | 0 | 21.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.85
[6 empty] | 0.3289 | 3.68 | 0.04 | 0.74 | 2.6 | 0.11 |  |  |  |  | 17 | -0.02 |  | 3.45 | 20.69 |  |  | 21.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.74
291 | Ж00000/72000 | ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ - ТИП 5 - 51,2 М2 ИСКЛЮЧИТЬ ДО 38,9 М2 (-12,3 М2) |  |  |  | М3 | -0.02 | -0.28 | -0.6 | -0.11 | -0.01 | -2.75 | -0.05 | [5 empty] | -2.84 | -3.41 | -3.52 | 0 | -3.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.6
[6 empty] | -0.0642 | -0.09 | -0.07 | -1.55 | -0.11 | [5 empty] | -2.8 |  |  | -0.57 | -3.41 |  |  | -3.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.55
292 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | М2 | -0.4 | -0.19 | -5.71 | -2.39 | -0.13 | -15.39 | -1.24 | [5 empty] | -16.86 | -20.1 | -20.77 | 0 | -20.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.71
[6 empty] | -0.321 | -3.6 | -0.04 | -0.72 | -2.54 | -0.11 |  |  |  |  | -16.63 | 0.02 |  | -3.37 | -20.23 |  |  | -20.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.72
смета 586.130122. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) (ИЗМ.5) |  |  |  |  | -0.08 | -1.16 | 19.39 | -0.61 | -0.03 | 17.08 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 20.46 | 21.14 | 0 | 21.14 |  |  |  |  | 19.39 | 0 | 0
[7 empty] | -0.69 | -0.24 | 0.86 | -0.65 | -0.03 |  | 0 | 0 |  | 16.77 | 0 | 0 | 3.4 | 20.42 | -0.04 | 0 | 21.1 |  |  |  |  | 0.86 | 0 | 0
391 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | КМ | -0.91 | -7.05 | -2.42 | -6.33 | -0.33 | -31.25 | -3.27 | [5 empty] | -34.99 | -41.63 | -43.01 | 0 | -43.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.42
[6 empty] | -0.00057 | -7.91 | -1.72 | -0.19 | -6.73 | -0.29 |  |  |  |  | -34.52 | 0.05 |  | -7 | -41.99 |  |  | -43.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
392 | 00000/63000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,0 ММ |  |  |  | М |  |  | -54.5 |  |  | -57.08 | [6 empty] | -57.94 | -69.53 | -71.84 | 0 | -71.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | -54.5
[6 empty] | -0.56898 |  |  | -2.58 | [6 empty] | -57.08 |  |  | -11.59 | -69.53 |  |  | -71.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.58
393 | 00000/63000 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ |  |  |  | М | -0.6 | -0.05 | -4.88 | -4.02 | -0.21 | -20.14 | -2.08 | [5 empty] | -22.52 | -26.8 | -27.69 | 0 | -27.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.88
[6 empty] | -0.569 | -6.12 |  | -0.39 | -4.28 | -0.19 |  |  |  |  | -22.22 | 0.03 |  | -4.5 | -27.02 |  |  | -27.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.39
394 | 00000/63000 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 300 ММ |  |  |  | КМ | 0.78 | 5.89 | 4.1 | 5.41 | 0.28 | 28.72 | 2.8 | [5 empty] | 31.95 | 38.04 | 39.3 | 0 | 39.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1
[6 empty] | 0.00063 | 6.75 | 1.48 | 0.29 | 5.75 | 0.25 |  |  |  |  | 31.52 | -0.04 |  | 6.39 | 38.34 |  |  | 39.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
395 | 00000/63000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 315 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,0 ММ |  |  |  | М |  |  | 74.32 |  |  | 77.83 | [6 empty] | 79 | 94.8 | 97.95 | 0 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.32
[6 empty] | 0.6264 |  |  | 3.51 | [6 empty] | 77.83 |  |  | 15.8 | 94.8 |  |  | 97.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.51
396 | 00000/63000 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ |  |  |  | М | 0.65 | 0.05 | 2.77 | 4.33 | 0.23 | 19 | 2.24 | [5 empty] | 21.52 | 25.58 | 26.43 | 0 | 26.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.77
[6 empty] | 0.626 | 6.59 |  | 0.22 | 4.61 | 0.2 |  |  |  |  | 21.24 | -0.04 |  | 4.3 | 25.82 |  |  | 26.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
|  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 5: |  |  |  |  | 0.72 | -0.49 | 210.71 | 4.45 | 0.28 | 251.58 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.85 | 309.09 | 319.36 | 0 | 319.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.71 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6.61 | 0.62 | 24.08 | 5.73 | 0.21 | -0.11 | 0 | 0 |  | 254.03 | -0.01 | 0 | 51.53 | 309.38 | 0.29 | 0 | 319.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 0 | 0
смета 585.7031. |  | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ № 703 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ) (ИЗМ.4-07.25) |  |  |  |  | -1.62 | -1.27 | -41.74 | -9.73 | -0.5 | -83.51 | -5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.81 | -107.23 | -110.78 | 0 | -110.78 |  |  |  |  | -41.74 | 0 | 0.12
[7 empty] | -14.55 | -0.27 | -4.91 | -10.36 | -0.45 |  | 0 | 0 |  | -88.55 | 0.07 | 0 | -17.98 | -107.79 | -0.57 | 0 | -111.35 |  |  |  |  | -4.91 | 0 | 0
299 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | М2 | -0.11 | -0.01 |  | -0.64 | -0.03 | -2.37 | -0.33 | [5 empty] | -2.74 | -3.25 | -3.36 | 0 | -3.36 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.3424 | -0.98 |  |  | -0.68 | -0.03 |  |  |  |  | -2.7 |  |  | -0.55 | -3.29 |  |  | -3.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
300 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 | -0.04 |  |  | -0.24 | -0.01 | -0.89 | -0.13 | [5 empty] | -1.04 | -1.24 | -1.28 | 0 | -1.28 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.0856 | -0.37 |  |  | -0.26 | -0.01 |  |  |  |  | -1.02 |  |  | -0.21 | -1.25 |  |  | -1.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
301 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -3.7 |  |  | -4.15 | [6 empty] | -4.21 | -5.05 | -5.22 | 0 | -5.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.7
[6 empty] | -0.077047 |  |  | -0.45 | [6 empty] | -4.15 |  |  | -0.84 | -5.05 |  |  | -5.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.45
302 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ |  |  |  | ГА | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.000034 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
303 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 | -0.01 | -0.11 | -0.01 | -0.05 |  | -0.27 | -0.02 | [5 empty] | -0.29 | -0.35 | -0.36 | 0 | -0.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.01
[6 empty] | -0.0856 | -0.05 | -0.02 |  | -0.05 | [5 empty] | -0.29 |  |  | -0.06 | -0.35 |  |  | -0.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
304 | Ж00000/75000 | МЯТЛИК ЛУГОВОЙ |  |  |  | КГ |  |  | -0.11 |  |  | -0.12 | [6 empty] | -0.12 | -0.14 | -0.14 | 0 | -0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.11
[6 empty] | -0.002996 |  |  | -0.01 | [6 empty] | -0.12 |  |  | -0.02 | -0.14 |  |  | -0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
305 | Ж00000/75000 | ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ |  |  |  | КГ |  |  | -0.05 |  |  | -0.05 | [6 empty] | -0.05 | -0.06 | -0.06 | 0 | -0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.05
[6 empty] | -0.002996 | [9 empty] | -0.05 |  |  | -0.01 | -0.06 |  |  | -0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
306 | Ж00000/75000 | ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ |  |  |  | КГ |  |  | -0.1 |  |  | -0.11 | [6 empty] | -0.11 | -0.13 | -0.13 | 0 | -0.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.1
[6 empty] | -0.002568 |  |  | -0.01 | [6 empty] | -0.11 |  |  | -0.02 | -0.13 |  |  | -0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
307 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | М2 | 0.01 |  |  | 0.07 |  | 0.24 | 0.03 | [5 empty] | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0334 | 0.1 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.27 |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
308 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 |  |  |  | 0.03 |  | 0.1 | 0.01 | [5 empty] | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0084 | 0.04 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.11 |  |  | 0.02 | 0.13 |  |  | 0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
309 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.12
[6 empty] | 0.002506 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
310 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ |  |  |  | ГА | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.000003 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
311 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0084 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
312 | Ж00000/75000 | МЯТЛИК ЛУГОВОЙ |  |  |  | КГ |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[6 empty] | 0.000292 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
313 | Ж00000/75000 | ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ |  |  |  | КГ |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[6 empty] | 0.000292 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
314 | Ж00000/75000 | ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ |  |  |  | КГ |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[6 empty] | 0.000251 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
315 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | М2 | -1.02 | -0.06 |  | -6.15 | -0.32 | -22.69 | -3.18 | [5 empty] | -26.21 | -31.1 | -32.13 | 0 | -32.13 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -3.2594 | -9.34 | -0.02 |  | -6.54 | -0.28 |  |  |  |  | -25.87 | 0.05 |  | -5.24 | -31.45 |  |  | -32.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
316 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 | -0.38 |  |  | -2.29 | -0.12 | -8.45 | -1.19 | [5 empty] | -9.76 | -11.58 | -11.96 | 0 | -11.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.8148 | -3.49 |  |  | -2.44 | -0.11 |  |  |  |  | -9.64 | 0.02 |  | -1.95 | -11.71 |  |  | -12.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
317 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -35.2 |  |  | -39.45 | [6 empty] | -40.04 | -48.05 | -49.65 | 0 | -49.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -35.2
[6 empty] | -0.733358 |  |  | -4.25 | [6 empty] | -39.45 |  |  | -8.01 | -48.05 |  |  | -49.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.25
318 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ |  |  |  | ГА |  | -0.02 |  | -0.01 |  | -0.04 | [6 empty] | -0.04 | -0.05 | -0.05 | 0 | -0.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.000326 |  | -0.01 |  | -0.01 | [5 empty] | -0.04 |  |  | -0.01 | -0.05 |  |  | -0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
319 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 | -0.07 | -1.08 | -0.1 | -0.45 | -0.02 | -2.61 | -0.23 | [5 empty] | -2.88 | -3.43 | -3.54 | 0 | -3.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.1
[6 empty] | -0.8148 | -0.46 | -0.22 |  | -0.48 | -0.02 |  |  |  |  | -2.84 |  |  | -0.58 | -3.46 |  |  | -3.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
320 | Ж00000/75000 | МЯТЛИК ЛУГОВОЙ |  |  |  | КГ |  |  | -1.05 |  |  | -1.13 | [6 empty] | -1.15 | -1.38 | -1.43 | 0 | -1.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.05
[6 empty] | -0.028519 |  |  | -0.08 | [6 empty] | -1.13 |  |  | -0.23 | -1.38 |  |  | -1.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
321 | Ж00000/75000 | ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ |  |  |  | КГ |  |  | -0.51 |  |  | -0.55 | [6 empty] | -0.56 | -0.67 | -0.69 | 0 | -0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.51
[6 empty] | -0.028519 |  |  | -0.04 | [6 empty] | -0.55 |  |  | -0.11 | -0.67 |  |  | -0.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
322 | Ж00000/75000 | ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ |  |  |  | КГ |  |  | -0.94 |  |  | -1.01 | [6 empty] | -1.03 | -1.24 | -1.28 | 0 | -1.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.94
[6 empty] | -0.024445 |  |  | -0.07 | [6 empty] | -1.01 |  |  | -0.21 | -1.24 |  |  | -1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.07
смета 585.17032. |  | Локальная смета № 17032 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ 7031 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 |  |  |  |  | 0.12 | 0 | -0.14
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
342 | Ж000 | ИСКЛЮЧИТЬ П.12 ИЗ ЛС7031 |  |  |  | т | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -0.14
[6 empty] | -0.002506 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
343 | Ж000 | ДОБАВИТЬ ВЗАМЕН |  |  |  | т |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 | [6 empty] | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[6 empty] | 0.002506 | [9 empty] | 0.12 |  |  | 0.02 | 0.14 |  |  | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 578.4113. |  | КР. ФУНДАМЕНТ Ф1 ПОД ШИ |  |  |  |  | 0.66 | 0.06 | 2.8 | 3.7 | 0.19 | 16.66 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 22.38 | 23.13 | 0 | 23.13 |  |  |  |  | 2.8 | 0 | 0
[7 empty] | 5.62 | 0.02 | 0.18 | 3.94 | 0.17 |  | 0 | 0 |  | 18.58 | -0.03 | 0 | 3.76 | 22.59 | 0.21 | 0 | 23.34 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | 0
131 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  |  | М3 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.07 |  | 0.41 | 0.04 | [5 empty] | 0.46 | 0.55 | 0.57 | 0 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.14
[6 empty] | 0.01206 | 0.1 | 0.01 |  | 0.08 | [5 empty] | 0.45 |  |  | 0.09 | 0.55 |  |  | 0.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
132 | 00000/66090 | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ |  |  |  | М3 | 0.03 | 0.04 | 1.19 | 0.16 | 0.01 | 1.91 | 0.09 | [5 empty] | 2.03 | 2.42 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.19
[6 empty] | 0.007 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.41 | 2.44 |  |  | 2.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
133 | 00000/66090 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | Т | 0.06 |  | 1.37 | 0.37 | 0.02 | 2.83 | 0.19 | [5 empty] | 3.07 | 3.66 | 3.78 | 0 | 3.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.37
[6 empty] | 0.00027 | 0.57 |  | 0.08 | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | 3.02 |  |  | 0.61 | 3.68 |  |  | 3.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
134 | 00000/66090 | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ |  |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.1 | 0.04 |  | 0.25 | 0.02 | [5 empty] | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1
[6 empty] | 0.014 | 0.06 |  | 0.01 | 0.04 | [5 empty] | 0.27 |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
135 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | М3 | 0.35 |  |  | 1.95 | 0.1 | 7.17 | 1.01 | [5 empty] | 8.28 | 9.83 | 10.16 | 0 | 10.16 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.196 | 2.96 |  |  | 2.07 | 0.09 |  |  |  |  | 8.18 | -0.02 |  | 1.66 | 9.94 |  |  | 10.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
136 | 00000/21000 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.2 |  |  | 1.11 | 0.06 | 4.09 | 0.57 | [5 empty] | 4.72 | 5.6 | 5.79 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.177 | 1.69 |  |  | 1.18 | 0.05 |  |  |  |  | 4.66 | -0.01 |  | 0.94 | 5.66 |  |  | 5.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 766.1801. |  | ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ СМЕТЫ НА СУММУ 6,093 ТЫС.РУБ) |  |  |  |  | 13.4 | 156.32 | 1789.72 | 82.1 | 0 | 2585.73 | 42.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667.62 | 3196.54 | 3302.69 | 0 | 3302.69 |  |  |  |  | 1789.72 | 0 | 0
[7 empty] | 86.53 | 38.38 | 379.98 | 87.3 | 3.78 |  | 0 | 0 |  | 2628.2 | 0 | 0 | 533.51 | 3201.13 | 4.75 | 0 | 3307.44 |  |  |  |  | 379.98 | 0 | 0
450 | 00000/80000 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  | М3 | 2.19 | 38.78 | 166.55 | 13.76 |  | 479.4 | 7.12 | [5 empty] | 493.82 | 591.82 | 611.47 | 0 | 611.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166.55
[6 empty] | 8.644 | 11.45 | 9.48 | 233.6 | 14.63 | 0.63 |  |  |  |  | 486.52 |  |  | 98.76 | 592.58 |  |  | 612.26 | 1 | 1 |  | 3.0281 | 233.6
451 | 00000/80000 | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПЛИТ 3 РАЗА |  |  |  | М3 | 6.24 | 59.7 | 1.2 | 37.78 |  | 183.67 | 19.54 | [5 empty] | 206.26 | 245.39 | 253.54 | 0 | 253.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2
[6 empty] | 9.797 | 42.98 | 14.5 | 0.1 | 40.17 | 1.74 |  |  |  |  | 203.21 |  |  | 41.25 | 247.51 |  |  | 255.73 | 1 | 1 |  | 3.0281 | 0.1
452 | 00000/80000 | ПЛИТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 10 Т ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ 3,0 М |  |  |  | ШТ. |  |  | 1621.97 |  |  | 1768.25 | [6 empty] | 1794.77 | 2153.72 | 2225.24 | 0 | 2225.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1621.97
[6 empty] | 3.6801 |  |  | 146.28 | [6 empty] | 1768.25 |  |  | 358.95 | 2153.72 |  |  | 2225.24 | 1 | 1 |  | 3.0281 | 146.28
453 | 00000/80000 | РАЗБОРКА ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 |  |  |  | М3 | 4.97 | 57.84 |  | 30.56 |  | 154.41 | 15.81 | [5 empty] | 172.77 | 205.61 | 212.44 | 0 | 212.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 9.797 | 32.1 | 14.4 |  | 32.5 | 1.41 |  |  |  |  | 170.22 |  |  | 34.55 | 207.32 |  |  | 214.21 | 1 | 1 |  | 3.0281
|  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 6: |  |  |  |  | 12.44 | 155.11 | 1750.9 | 76.07 | -0.31 | 2519 | 39.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596.76 | 3111.83 | 3215.18 | 0 | 3215.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.9 | 0 | -0.02 | 0
[7 empty] | 77.6 | 38.13 | 375.25 | 80.88 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.35 | 0.04 | 0 | 519.31 | 3116.07 | 4.39 | 0 | 3219.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.25 | 0 | 0 | 0
Корректировка №7
смета 567.19022. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1902 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ПО ПИСЬМУ №18-08/6594 ОТ 02.10.2025) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1732.17
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -10406.5
[6 empty] | -0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
15 | 00000/34051 | 2БКТПБ-1000/10/0,4-У1 БЛОЧНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ СЕРИИ НЁМАН МОЩНОСТЬЮ 1000 КВА НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/04КВ УМЕРЕННЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ ИСПОЛНЕНИЕМ И КАТЕГОРИЕЙ РАЗМЕЩЕНИЯ 1 (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ) |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8674.33
[6 empty] | 0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 568.10122. |  | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ПО ПИСЬМУ №18-08/6594Т ОТ 02.10.2025) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 534.96
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Ж6-60-90 | Сети электроснабжения ЭП ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -11205.34
[6 empty] | -0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
40 | Ж6-60-90 | Сети электроснабжения ЭП ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11740.3
[6 empty] | 0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 569.1114. |  | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ РП-193 (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 0.4 | 0.39 | 21.87 | 1.97 | 0.13 | 30.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 38.81 | 40.1 | 0 | 40.1 |  |  |  |  | 21.87 | 0 | 0
[7 empty] | 3.62 | 0.1 | 1.19 | 1.46 | 0.12 |  | 0 | 0 |  | 32 | -0.01 | 0 | 6.49 | 38.97 | 0.16 | 0 | 40.26 |  |  |  |  | 1.19 | 0 | 0
53 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | ШТ. | 0.01 |  | 8.48 | 0.05 |  | 9.14 | 0.04 | [5 empty] | 9.32 | 11.18 | 11.55 | 0 | 11.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.48
[6 empty] | 0.0261 | 0.12 |  | 0.45 | 0.04 | [5 empty] | 9.18 |  |  | 1.86 | 11.18 |  |  | 11.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
54 | Ж00000/34090 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ |  |  |  | ШТ. | 0.03 |  | 0.27 | 0.08 | 0.01 | 0.69 | 0.07 | [5 empty] | 0.77 | 0.91 | 0.94 | 0 | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[6 empty] | 0.0261 | 0.22 |  | 0.02 | 0.08 | 0.01 |  |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.15 | 0.92 |  |  | 0.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
55 | Ж00000/34090 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ) |  |  |  | БЛОК | 0.06 |  | 6.81 | 0.23 | 0.02 | 8.26 | 0.2 | [5 empty] | 8.59 | 10.28 | 10.62 | 0 | 10.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.81
[6 empty] | 0.0261 | 0.6 |  | 0.36 | 0.22 | 0.02 |  |  |  |  | 8.46 |  |  | 1.72 | 10.31 |  |  | 10.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
56 | Ж00000/34090 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М |  |  |  | ПЕРЕ | 0.02 |  | 0.78 | 0.07 | 0.01 | 1.18 | 0.06 | [5 empty] | 1.26 | 1.5 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78
[6 empty] | 0.0783 | 0.19 |  | 0.05 | 0.07 | 0.01 |  |  |  |  | 1.24 |  |  | 0.25 | 1.51 |  |  | 1.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
57 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | М | 0.28 | 0.39 | 5.53 | 1.54 | 0.09 | 11.48 | 0.88 | [5 empty] | 12.54 | 14.94 | 15.44 | 0 | 15.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.53
[6 empty] | 1.827 | 2.49 | 0.1 | 0.31 | 1.05 | 0.08 |  |  |  |  | 12.36 | -0.01 |  | 2.51 | 15.05 |  |  | 15.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
смета 569.11122. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1112 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ПО ПИСЬМУ №18-08/6594 ОТ 02.10.2025) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1729.75
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -10730.34
[6 empty] | -0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
61 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9000.59
[6 empty] | 0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 585.1712. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1707 ЭК0.4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (по письму №740 от 20.10.25) |  |  |  |  | 0 | 0 | 330.52 | 0 | 0 | 356.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.12 | 434.54 | 448.97 | 0 | 448.97 |  |  |  |  | 330.52 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 356.77 | 0 | 0 | 72.42 | 434.54 | 0 | 0 | 448.97 |  |  |  |  | 26.25 | 0 | 0
295 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | ШТ |  |  | -26.1 |  |  | -28.17 | [6 empty] | -28.59 | -34.31 | -35.45 | 0 | -35.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -26.1
[6 empty] | -0.0261 |  |  | -2.07 | [6 empty] | -28.17 |  |  | -5.72 | -34.31 |  |  | -35.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.07
296 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | ШТ |  |  | 356.62 |  |  | 384.94 | [6 empty] | 390.71 | 468.85 | 484.42 | 0 | 484.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356.62
[6 empty] | 0.0261 |  |  | 28.32 | [6 empty] | 384.94 |  |  | 78.14 | 468.85 |  |  | 484.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.32
смета 585.1713. |  | ГП. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА №1, №3 (С НДС 2,61%) |  |  |  |  | 6.31 | 1.58 | 135.56 | 38.11 | 2 | 286.2 | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 370.12 | 382.41 | 0 | 382.41 |  |  |  |  | 135.56 | 0 | 0
[7 empty] | 57.39 | 0.61 | 9.28 | 40.53 | 1.75 |  | 0 | 0 |  | 305.93 | -0.31 | 0 | 62.04 | 372.24 | 2.18 | 0 | 384.59 |  |  |  |  | 9.28 | 0 | 0
297 | 00000/74000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Ограждения |  |  |  | М2 | 0.34 | 0.11 | 1.87 | 1.88 | 0.1 | 9.04 | 0.98 | [5 empty] | 10.15 | 12.07 | 12.47 | 0 | 12.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.87
[6 empty] | 0.681 | 2.83 | 0.04 | 0.15 | 2.01 | 0.09 |  |  |  |  | 10.02 | -0.02 |  | 2.03 | 12.18 |  |  | 12.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
298 | 00000/74000 | УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ |  |  |  | М | 3.22 | 0.71 | 0.7 | 20.45 | 1.07 | 76.34 | 10.58 | [5 empty] | 88.06 | 104.53 | 108 | 0 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7
[6 empty] | 2.697 | 30.68 | 0.43 | 0.05 | 21.74 | 0.94 |  |  |  |  | 86.92 | -0.16 |  | 17.61 | 105.67 |  |  | 109.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
299 | 00000/74000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ |  |  |  | М2 | 0.14 | 0.06 | 6.87 | 0.89 | 0.05 | 10.8 | 0.46 | [5 empty] | 11.42 | 13.66 | 14.11 | 0 | 14.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.87
[6 empty] | 0.17 | 1.32 | 0.03 | 0.63 | 0.94 | 0.04 |  |  |  |  | 11.26 | -0.01 |  | 2.28 | 13.7 |  |  | 14.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
300 | 00000/74000 | ОГРАЖДЕНИЕ |  |  |  | М | 0.34 | 0.13 |  | 2.24 | 0.12 | 8.3 | 1.16 | [5 empty] | 9.58 | 11.38 | 11.76 | 0 | 11.76 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.723 | 3.33 | 0.08 |  | 2.38 | 0.1 |  |  |  |  | 9.46 | -0.02 |  | 1.92 | 11.5 |  |  | 11.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
301 | 00000/74000 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ |  |  |  | ОТВЕРСТИ | 0.24 | 0.3 | 0.78 | 1.39 | 0.07 | 6.26 | 0.72 | [5 empty] | 7.07 | 8.41 | 8.69 | 0 | 8.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78
[6 empty] | 2.506 | 2.12 |  | 0.06 | 1.48 | 0.06 |  |  |  |  | 6.98 | -0.01 |  | 1.41 | 8.48 |  |  | 8.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
302 | 00000/74000 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | М2 | 0.27 |  | 9.06 | 1.5 | 0.08 | 15.32 | 0.78 | [5 empty] | 16.33 | 19.51 | 20.16 | 0 | 20.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.06
[6 empty] | 5.846 | 2.29 |  | 0.72 | 1.6 | 0.07 |  |  |  |  | 16.1 | -0.01 |  | 3.27 | 19.6 |  |  | 20.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.72
303 | 00000/74000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  | М2 | 1.76 | 0.27 | 116.28 | 9.76 | 0.51 | 160.14 | 5.05 | [5 empty] | 167.59 | 200.56 | 207.22 | 0 | 207.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.28
[6 empty] | 1.977 | 14.82 | 0.03 | 7.67 | 10.38 | 0.45 |  |  |  |  | 165.19 | -0.08 |  | 33.52 | 201.11 |  |  | 207.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.67
смета 567.19023. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1902 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 |  |  |  |  | 6.6 | 0 | 0
[7 empty] | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  | 0 | 0 |  | 105.75 | -0.18 | 0 | 21.43 | 128.59 | 1.35 | 0 | 132.86 |  |  |  |  | 0.52 | 0 | 0
16 | 00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие |  |  |  | ИЗДЕЛИ | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | [5 empty] | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6
[6 empty] | 5.22 | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  |  |  |  | 105.75 | -0.18 |  | 21.43 | 128.59 |  |  | 132.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
смета 568.10123. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1012 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 |  |  |  |  | 6.6 | 0 | 0
[7 empty] | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  | 0 | 0 |  | 105.75 | -0.18 | 0 | 21.43 | 128.59 | 1.35 | 0 | 132.86 |  |  |  |  | 0.52 | 0 | 0
41 | 00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие |  |  |  | ИЗДЕЛИ | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | [5 empty] | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6
[6 empty] | 5.22 | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  |  |  |  | 105.75 | -0.18 |  | 21.43 | 128.59 |  |  | 132.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
смета 569.11123. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1112 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 |  |  |  |  | 6.6 | 0 | 0
[7 empty] | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  | 0 | 0 |  | 105.75 | -0.18 | 0 | 21.43 | 128.59 | 1.35 | 0 | 132.86 |  |  |  |  | 0.52 | 0 | 0
62 | 00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие |  |  |  | ИЗДЕЛИ | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | [5 empty] | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6
[6 empty] | 5.22 | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  |  |  |  | 105.75 | -0.18 |  | 21.43 | 128.59 |  |  | 132.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
|  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 7: |  |  |  |  | 19.25 | 12.62 | 507.75 | 109.53 | 5.76 | 955.06 | 56.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.28 | 1225.31 | 1266.01 | 0 | 1266.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.75 | 0 | -2926.96 | 0
[7 empty] | 160.19 | 7.19 | 38.28 | 115.85 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.95 | -0.86 | 0 | 205.24 | 1231.52 | 6.39 | 0 | 1272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.28 | 0 | 0 | 0
Корректировка №8
смета 567.19024. |  | смета №19024 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1902 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ 14 ОТ 12.25 |  |  |  |  | 0.76 | 1.17 | 1.95 | 4.26 | 0.22 | 18.96 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.44 | 25.49 | 26.34 | 0 | 26.34 | 30.62 |  |  |  |  | 1.95 | 0 | 0
[7 empty] | 6.47 | 0 | 0.16 | 4.53 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 21.16 | 0 | -0.03 | 0 | 4.29 | 25.73 | 0.25 | 0 | 26.59 | 4.03 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0
17 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | ОТВЕ | 0.73 | 1.12 | 1.9 | 4.07 | 0.21 | 18.16 | 2.1 |  |  |  | 1.015 |  |  | 20.53 | 24.41 | 25.22 | 0 | 25.22 | 29.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9
[6 empty] | 0.6264 | 6.19 |  | 0.15 | 4.33 | 0.19 |  |  |  |  | 20.26 |  | -0.03 |  | 4.11 | 24.64 |  |  | 25.46 | 3.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
18 | Ж00000/34090 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | ОТВЕ | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.01 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.91 | 1.08 | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[6 empty] | 0.0261 | 0.28 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.18 | 1.09 |  |  | 1.13 | 0.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
смета 568.10124. |  | смета №10124 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1012 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ 14 ОТ 12.25 |  |  |  |  | 1.01 | 1.55 | 2.58 | 5.61 | 0.29 | 24.99 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.28 | 33.61 | 34.73 | 0 | 34.73 | 40.56 |  |  |  |  | 2.58 | 0 | 0
[7 empty] | 8.53 | 0 | 0.21 | 5.96 | 0.26 |  | 0 | 0 |  | 27.9 | 0 | -0.04 | 0 | 5.65 | 33.93 | 0.33 | 0 | 35.06 | 5.5 |  |  |  |  | 0.21 | 0 | 0
44 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | ОТВЕ | 0.98 | 1.5 | 2.53 | 5.42 | 0.28 | 24.19 | 2.81 |  |  |  | 1.015 |  |  | 27.37 | 32.53 | 33.61 | 0 | 33.61 | 39.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.53
[6 empty] | 0.8352 | 8.25 |  | 0.2 | 5.76 | 0.25 |  |  |  |  | 27 |  | -0.04 |  | 5.47 | 32.84 |  |  | 33.93 | 5.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
45 | Ж00000/34090 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | ОТВЕ | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.01 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.91 | 1.08 | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[6 empty] | 0.0261 | 0.28 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.18 | 1.09 |  |  | 1.13 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
смета 578.14012. |  | смета №14012 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ№1401 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) изм.1 ОТ 06.23 |  |  |  |  | 0.01 | -5.33 | 29.94 | 0.03 | -6.9389e-18 | 27.45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.88 | 33.46 | 34.56 | 0 | 34.56 | 40.59 |  |  |  |  | 29.94 | 0 | 0
[7 empty] | 1.25 | -1.2 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 |  | 27.46 | 0 | 1.7347e-18 | 0 | 5.58 | 33.46 | 0.01 | 0 | 34.57 | 6.02 |  |  |  |  | 1.54 | 0 | 0
170 | Ж00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | М | -0.17 | -2.58 | -2.18 | -1.08 | -0.06 | -8.03 | -0.62 |  |  |  | 1.015 |  |  | -8.77 | -10.46 | -10.81 | 0 | -10.81 | -12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.18
[6 empty] | -0.7673 | -1.2 | -0.61 | -0.15 | -0.73 | -0.05 |  |  |  |  | -8.65 |  | 0.01 |  | -1.75 | -10.52 |  |  | -10.87 | -1.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.15
171 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  |  | М | -0.03 | -0.05 | -0.16 | -0.15 | -0.01 | -0.75 | -0.09 |  |  |  | 1.015 |  |  | -0.85 | -1.01 | -1.04 | 0 | -1.04 | -1.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.16
[6 empty] | -0.1535 | -0.25 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.01 |  |  |  |  | -0.84 |  |  |  | -0.17 | -1.02 |  |  | -1.05 | -0.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
172 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  |  | М | -0.31 | -3.37 | -0.82 | -1.85 | -0.11 | -9.92 | -1.05 |  |  |  | 1.015 |  |  | -11.11 | -13.22 | -13.66 | 0 | -13.66 | -16.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.82
[6 empty] | -1.8416 | -2.37 | -0.73 | -0.05 | -1.26 | -0.09 |  |  |  |  | -10.97 |  | 0.02 |  | -2.22 | -13.33 |  |  | -13.77 | -2.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.05
173 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  |  | М | -0.23 | -0.73 | -0.68 | -1.39 | -0.08 | -6.09 | -0.8 |  |  |  | 1.015 |  |  | -6.98 | -8.29 | -8.57 | 0 | -8.57 | -10.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.68
[6 empty] | -1.8416 | -2.15 | -0.19 | -0.04 | -0.95 | -0.07 |  |  |  |  | -6.89 |  | 0.01 |  | -1.4 | -8.38 |  |  | -8.66 | -1.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
174 | Ж00000/66030 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  | М |  |  | -33.94 |  |  | -35.75 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | -36.29 | -43.55 | -45 | 0 | -45 | -52.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | -33.94
[6 empty] | -4.698 |  |  | -1.81 | [6 empty] | -35.75 |  |  |  | -7.26 | -43.55 |  |  | -45 | -7.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.81
175 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 2 КГ |  |  |  | М | 0.63 | 1.39 | 3.12 | 3.78 | 0.22 | 17.45 | 2.16 |  |  |  | 1.015 |  |  | 19.87 | 23.62 | 24.4 | 0 | 24.4 | 28.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.12
[6 empty] | 2.967 | 6.01 | 0.34 | 0.17 | 2.57 | 0.19 |  |  |  |  | 19.61 |  | -0.03 |  | 3.97 | 23.84 |  |  | 24.63 | 4.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
176 | Ж00000/66030 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 95-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 95 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | М |  |  | 56.06 |  |  | 59.04 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | 59.93 | 71.92 | 74.31 | 0 | 74.31 | 87.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.06
[6 empty] | 3.028 |  |  | 2.98 | [6 empty] | 59.04 |  |  |  | 11.99 | 71.92 |  |  | 74.31 | 12.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.98
177 | Ж00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | ШТ. | 0.12 | 0.01 | 8.54 | 0.72 | 0.04 | 11.5 | 0.41 |  |  |  | 1.015 |  |  | 12.08 | 14.45 | 14.93 | 0 | 14.93 | 17.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.54
[6 empty] | 0.1566 | 1.21 |  | 0.45 | 0.49 | 0.04 |  |  |  |  | 11.91 |  | -0.01 |  | 2.42 | 14.5 |  |  | 14.98 | 2.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
смета 579.15012. |  | смета №15012 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №501 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) ИЗМ.2 12.25 |  |  |  |  | 0.4 | 2.67 | 20.04 | 2.61 | 0.12 | 32.48 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.22 | 40.94 | 42.29 | 0 | 42.29 | 50.28 |  |  |  |  | 20.04 | 0 | 0
[7 empty] | 3.05 | 0.66 | 1.77 | 2.12 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 33.75 | 0 | -0.02 | 0 | 6.85 | 41.07 | 0.13 | 0 | 42.42 | 7.86 |  |  |  |  | 1.77 | 0 | 0
188 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.09 |  |  |  | 0.02 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
189 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.02 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
190 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.05 | 0.01 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.021 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.01 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
191 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы |  |  |  | ШТ. |  |  | 0.22 |  |  | 0.23 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22
[6 empty] | 0.1044 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.23 |  |  |  | 0.05 | 0.28 |  |  | 0.29 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
192 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы |  |  |  | КОЛОДЕЦ | 0.19 | 1.8 | 15.07 | 1.17 | 0.06 | 22.08 | 0.61 |  |  |  | 1.015 |  |  | 23.02 | 27.56 | 28.48 | 0 | 28.48 | 33.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.07
[6 empty] | 0.0261 | 1.33 | 0.45 | 1.36 | 1.24 | 0.05 |  |  |  |  | 22.69 |  | -0.01 |  | 4.6 | 27.62 |  |  | 28.54 | 5.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.36
193 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: МОНТАЖ ОПОРНОГО КОЛЬЦА |  |  |  | ШТ. | 0.05 | 0.53 | 1.5 | 0.31 | 0.02 | 3.17 | 0.16 |  |  |  | 1.015 |  |  | 3.38 | 4.04 | 4.17 | 0 | 4.17 | 4.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
[6 empty] | 0.0522 | 0.34 | 0.13 | 0.13 | 0.33 | 0.01 |  |  |  |  | 3.33 |  |  |  | 0.68 | 4.06 |  |  | 4.19 | 0.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
194 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | КМ | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 1.15 | 0.05 | 3.7 | 0.51 |  |  |  | 1.015 |  |  | 4.26 | 5.05 | 5.22 | 0 | 5.22 | 6.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[6 empty] | 0.002432 | 1.45 | 0.06 | 0.01 | 0.56 | 0.05 |  |  |  |  | 4.21 |  | -0.01 |  | 0.85 | 5.11 |  |  | 5.28 | 0.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
195 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ |  |  |  | М | -0.02 |  |  | -0.07 | -0.01 | -0.32 | -0.06 |  |  |  | 1.015 |  |  | -0.39 | -0.46 | -0.48 | 0 | -0.48 | -0.57 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.2559 | -0.17 |  |  | -0.06 | -0.01 |  |  |  |  | -0.38 |  |  |  | -0.08 | -0.47 |  |  | -0.49 | -0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
196 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ ОТ 10 ДО 50 КМ БЕЗ ВЯЗКИ ПАКЕТАМИ (В ЗАПАС) |  |  |  | М | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.15 | 0.03 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.27 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.1697 | 0.08 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.04 | 0.22 |  |  | 0.23 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
197 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ОКСТЦ 10-01-0,22-4(2,7) |  |  |  | М |  |  | 2.98 |  |  | 3.23 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | 3.28 | 3.94 | 4.07 | 0 | 4.07 | 4.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.98
[6 empty] | 2.4795 |  |  | 0.25 | [6 empty] | 3.23 |  |  |  | 0.66 | 3.94 |  |  | 4.07 | 0.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
198 | Ж00000/65050 | ГИЛЬЗА КДЗС |  |  |  | ШТ |  |  | 0.09 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09
[6 empty] | 0.1044 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.02 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
смета 585.17061. |  | смета №17061 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1706 ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА) (2,61% - С НДС) ИЗМ 2,3 ОТ 02.25 |  |  |  |  | 2.87 | 7.21 | 43.83 | 17.07 | 0.89 | 152.01 | 8.83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 163.13 | 194.8 | 201.26 | 0 | 201.26 | 277.85 |  |  |  |  | 43.83 | 0 | 0
[7 empty] | 23.42 | 2.54 | 40.67 | 18.14 | 0.78 |  | 0 | 0 |  | 160.84 | 0 | -0.13 | 0 | 32.62 | 195.75 | 0.97 | 0 | 202.23 | 75.62 |  |  |  |  | 40.67 | 0 | 0
396 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 | 0.39 | 2.31 | 0.25 | 2.55 | 0.13 | 11.13 | 1.32 |  |  |  | 1.015 |  |  | 12.62 | 14.99 | 15.49 | 0 | 15.49 | 21.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
[6 empty] | 0.0835 | 3.05 | 0.83 | 0.01 | 2.71 | 0.12 |  |  |  |  | 12.45 |  | -0.02 |  | 2.52 | 15.14 |  |  | 15.64 | 5.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
397 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие БЕТОН И АРМАТУРА УЧТЕНА В ЛС.7072 |  |  |  | ОТВЕ | 0.37 | 0.7 | 2.39 | 2.51 | 0.13 | 12.53 | 1.3 |  |  |  | 1.015 |  |  | 14.02 | 16.68 | 17.23 | 0 | 17.23 | 23.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.39
[6 empty] | 1.1484 | 3.82 |  | 0.19 | 2.67 | 0.12 |  |  |  |  | 13.83 |  | -0.02 |  | 2.8 | 16.82 |  |  | 17.37 | 6.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
398 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  | Т | 0.05 | 0.13 | 3.09 | 0.32 | 0.02 | 4.54 | 0.17 |  |  |  | 1.015 |  |  | 4.78 | 5.72 | 5.91 | 0 | 5.91 | 8.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.09
[6 empty] | 0.001309 | 0.47 | 0.02 | 0.16 | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  | 4.71 |  |  |  | 0.96 | 5.74 |  |  | 5.93 | 2.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
399 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  | М3 | 0.65 | 0.86 | 7.06 | 3.58 | 0.19 | 38.37 | 1.85 |  |  |  | 1.015 |  |  | 40.79 | 48.76 | 50.38 | 0 | 50.38 | 69.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.06
[6 empty] | 0.609 | 5.03 | 0.41 | 17.69 | 3.8 | 0.16 |  |  |  |  | 40.22 |  | -0.03 |  | 8.16 | 48.95 |  |  | 50.58 | 18.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.69
400 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  | М3 | 0.98 | 1.25 | 25.39 | 5.44 | 0.28 | 68.25 | 2.81 |  |  |  | 1.015 |  |  | 72.09 | 86.2 | 89.06 | 0 | 89.06 | 122.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.39
[6 empty] | 0.861 | 7.69 | 0.58 | 22.17 | 5.78 | 0.25 |  |  |  |  | 71.06 |  | -0.04 |  | 14.42 | 86.51 |  |  | 89.38 | 33.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.17
401 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЙ ШОВ |  |  |  | М | 0.07 | 0.2 | 2.28 | 0.46 | 0.02 | 4.31 | 0.24 |  |  |  | 1.015 |  |  | 4.62 | 5.52 | 5.7 | 0 | 5.7 | 7.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.28
[6 empty] | 0.7339 | 0.66 | 0.04 | 0.18 | 0.49 | 0.02 |  |  |  |  | 4.55 |  |  |  | 0.92 | 5.54 |  |  | 5.72 | 2.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
402 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ |  |  |  | М | 0.36 | 1.76 | 3.37 | 2.21 | 0.12 | 12.88 | 1.14 |  |  |  | 1.015 |  |  | 14.21 | 16.93 | 17.49 | 0 | 17.49 | 24.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.37
[6 empty] | 1.4679 | 2.7 | 0.66 | 0.27 | 2.35 | 0.1 |  |  |  |  | 14.02 |  | -0.02 |  | 2.84 | 17.05 |  |  | 17.61 | 6.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
смета 649.905. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭН (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 0.81 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 21.04 | 4.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.96 | 31.16 | 32.19 | 0 | 32.19 | 38.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 13.39 | 0 | 0 | 2.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25.58 | 0.38 | 0 | 0 | 5.2 | 31.16 | 0 | 0 | 32.19 | 6.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
553 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО |  |  |  | УСТРОЙСТ | 0.67 |  |  | 4.59 |  | 17.49 | 3.78 |  |  |  | 1.015 |  |  | 21.59 | 25.91 | 26.77 | 0 | 26.77 | 31.84 | 1
[6 empty] | 0.0261 | 11.13 |  |  | 1.77 | [5 empty] | 21.27 | 0.32 |  |  | 4.32 | 25.91 |  |  | 26.77 | 5.07 | 1 | 1
554 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 5 |  |  |  | ШТ. | 0.09 |  |  | 0.59 |  | 2.24 | 0.48 |  |  |  | 1.015 |  |  | 2.76 | 3.31 | 3.42 | 0 | 3.42 | 4.07 | 1
[6 empty] | 0.0261 | 1.42 |  |  | 0.23 | [5 empty] | 2.72 | 0.04 |  |  | 0.55 | 3.31 |  |  | 3.42 | 0.65 | 1 | 1
555 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО ПРОВЕРКА СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЧЕТЧИКАМИ ИЛИ ВАТТМЕТРАМИ |  |  |  | ФИДЕР | 0.04 |  |  | 0.28 |  | 1.08 | 0.23 |  |  |  | 1.015 |  |  | 1.33 | 1.6 | 1.65 | 0 | 1.65 | 1.96 | 1
[6 empty] | 0.0261 | 0.69 |  |  | 0.11 | [5 empty] | 1.31 | 0.02 |  |  | 0.27 | 1.6 |  |  | 1.65 | 0.31 | 1 | 1
556 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИО |  |  |  | ЛИНИЯ | 0.01 |  |  | 0.06 |  | 0.23 | 0.05 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.42 | 1
[6 empty] | 0.0522 | 0.15 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.28 |  |  |  | 0.06 | 0.34 |  |  | 0.35 | 0.07 | 1 | 1
|  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 8: |  |  |  |  | 5.86 | 7.27 | 98.34 | 35.1 | 1.52 | 276.93 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.91 | 359.46 | 371.37 | 0 | 371.37 | 478.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.34 | 0
[7 empty] | 56.11 | 2 | 44.35 | 32.89 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.69 | 0.38 | -0.22 | 0 | 60.19 | 361.1 | 1.69 | 0 | 373.06 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.35 | 0

## ГПР 1553
График строительства (производства работ)
|  | Объект | ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ. ПРИТЫЦКОГО - УЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г. МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (Инженерные сети, благоустройство - не льготируется по НДС)
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1АПРЕЛЬ 2023 |  | В ценах на дату начала строительства 1 АВГУСТ 2023 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1АВГУСТ 2023 |  | Стоимость, рублей / объем
[17 empty] | всего | в том числе помесячно
[10 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | АВГУСТ 2023 | СЕHТЯБРЬ 2023 | ОКТЯБРЬ 2023 | HОЯБРЬ 2023 | ДЕКАБРЬ 2023 | ЯHВАРЬ 2024 | ФЕВРАЛЬ 2024 | МАРТ 2024 | АПРЕЛЬ 2024 | МАЙ 2024 | ИЮHЬ 2024 | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | HОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | HОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027
[6 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [14 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8
[6 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0332 | 1.0332 |  | 1.0332 |  |  | 1.0082 | 1.0165 | 1.0248 | 1.0332 | 1.0417 | 1.0493 | 1.0569 | 1.0647 | 1.0724 | 1.0803 | 1.0881 | 1.0961 | 1.1041 | 1.1121 | 1.1203 | 1.1284 | 1.1367 | 1.1441 | 1.1515 | 1.159 | 1.1665 | 1.1741 | 1.1817 | 1.1894 | 1.1972 | 1.2049 | 1.2128 | 1.2206 | 1.2286 | 1.2366 | 1.2446 | 1.2527 | 1.2608 | 1.269 | 1.2773 | 1.2856 | 1.2939 | 1.3024 | 1.3108 | 1.3193 | 1.3279 | 1.3365 | 1.3452 | 1.354 | 1.3628 | 1.3716 | 1.3806 | 1.3895 | 1.3986
|  | объект 567. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (С НДС) | [6 empty] | 754.91 | 758.38 | 779.98 |  | 779.98 | 779.98 | 783.54 | 902.25 | [18 empty] | 902.25
|  | смета 567.1901. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 406.97 | 408.08 | 420.48 | 0 | 420.48 | 420.48 | 421.62 | 485.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 234.59 | 235.04 | 242.38 | 0 | 242.38 | 242.38 | 242.84 | 279.63 | [18 empty] | 279.63
[8 empty] | М3 В Д | 0.413 |  | 0.45 | 234.59 | 0 | 234.59 |  | 0.46 | [19 empty] | 0.413
| 2 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |  |  | 172.38 | 173.04 | 178.1 | 0 | 178.1 | 178.1 | 178.78 | 205.86 | [18 empty] | 205.86
[8 empty] | М3 | 5.85 |  | 0.66 | 172.38 | 0 | 172.38 |  | 0.68 | [19 empty] | 5.85
|  | смета 567.1902. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.65 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.65 | 251.78 | [18 empty] | 251.78
[8 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 |  | 1.26 | [19 empty] | 0.0261
|  | смета 567.1903. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 195.89 | 197.07 | 202.4 | 0 | 202.4 | 202.4 | 203.6 | 234.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 |  |  | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.44 | 17.78 | [18 empty] | 17.78
[8 empty] | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 |  | 0.15 | [19 empty] | 0.0261
| 5 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |  | 23.8 | 23.92 | 24.59 | 0 | 24.59 | 24.59 | 24.71 | 28.46 | [18 empty] | 28.46
[8 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.12 | 23.8 | 0 | 23.8 |  | 0.12 | [19 empty] | 0.1566
| 6 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 16,17,18,19,20 |  |  | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.6 | 13.36 | [18 empty] | 13.36
[8 empty] | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 |  | 0.08 | [19 empty] | 0.814
| 7 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.83 | 29.74 | [18 empty] | 29.74
[8 empty] | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 |  | 0.14 | [19 empty] | 1.9
| 8 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 95.83 | 96.25 | 99.01 | 0 | 99.01 | 99.01 | 99.44 | 114.51 | [18 empty] | 114.51
[8 empty] | М КАБЕ | 7.855 |  | 0.42 | 95.83 | 0 | 95.83 |  | 0.43 | [19 empty] | 7.855
| 9 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40 |  |  | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.58 | 30.6 | [18 empty] | 30.6
[8 empty] | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 |  | 0.28 | [19 empty] | 0.653
| 10 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0261
|  | смета 567.19011. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1901) | [6 empty] | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | [18 empty] | 1.29
[8 empty] | М3 ОСНОВАН | 0.14689 |  | 0.05 | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 0.05 | [19 empty] | 0.14689
|  | смета 567.19021. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.45 | -70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.45 | -70.76 | [18 empty] | -70.76
[8 empty] | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 |  | -0.09 | [19 empty] | -0.809
|  | объект 568. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (С НДС) | [6 empty] | 821.07 | 824.73 | 848.34 |  | 848.34 | 848.34 | 851.36 | 986.71 | [19 empty] | 986.71
|  | смета 568.1011. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 427.36 | 428.51 | 441.55 | 0 | 441.55 | 441.55 | 442.5 | 512.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 246.53 | 247 | 254.72 | 0 | 254.72 | 254.72 | 255.11 | 295.67 | [19 empty] | 295.67
[8 empty] | М3 В Д | 0.438 |  | 0.47 | 246.53 | 0 | 246.53 |  | 0.39 | [20 empty] | 0.438
| 14 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |  |  | 180.83 | 181.51 | 186.83 | 0 | 186.83 | 186.83 | 187.39 | 217.18 | [19 empty] | 217.18
[8 empty] | М3 | 9.65 |  | 0.68 | 180.83 | 0 | 180.83 |  | 0.56 | [20 empty] | 9.65
|  | смета 568.1012. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.4 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.4 | 253.12 | [19 empty] | 253.12
[8 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 |  | 1.01 | [20 empty] | 0.0261
|  | смета 568.1013. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 236.83 | 238.16 | 244.7 | 0 | 244.7 | 244.7 | 245.79 | 284.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 |  |  | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.41 | 17.86 | [19 empty] | 17.86
[8 empty] | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 |  | 0.12 | [20 empty] | 0.0261
| 17 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ И ПРИБОРЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |  |  | 29.47 | 29.63 | 30.45 | 0 | 30.45 | 30.45 | 30.59 | 35.45 | [19 empty] | 35.45
[8 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.16 | 29.47 | 0 | 29.47 |  | 0.14 | [20 empty] | 0.1566
| 18 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 25,26,27,28,29 |  |  | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.58 | 13.42 | [19 empty] | 13.42
[8 empty] | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 |  | 0.06 | [20 empty] | 0.814
| 19 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 30,31,32,33 |  |  | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.8 | 29.9 | [19 empty] | 29.9
[8 empty] | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 |  | 0.11 | [20 empty] | 1.9
| 20 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 |  |  | 131.1 | 131.63 | 135.45 | 0 | 135.45 | 135.45 | 135.89 | 157.5 | [19 empty] | 157.5
[8 empty] | М КАБЕ | 10.517 |  | 0.53 | 131.1 | 0 | 131.1 |  | 0.44 | [20 empty] | 10.517
| 21 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 44,45,46,47,48,49 |  |  | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.52 | 30.74 | [19 empty] | 30.74
[8 empty] | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 |  | 0.22 | [20 empty] | 0.653
| 22 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 50,51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.0261
|  | смета 568.10111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1011) | [6 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 7.07 | [19 empty] | 7.07
[8 empty] | М3 ОСНОВАН | 0.15544 |  | 0.05 | 5.87 | 0 | 5.87 |  | 0.04 | [20 empty] | 0.15544
|  | смета 568.10121. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.43 | -71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.43 | -71.2 | [19 empty] | -71.2
[8 empty] | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 |  | -0.07 | [20 empty] | -0.809
|  | смета 568.10131. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1013 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | -0.0261
|  | объект 569. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (С НДС) | [6 empty] | 796.87 | 800.42 | 823.34 |  | 823.34 | 823.34 | 823.34 | 972.97 | [22 empty] | 972.97
|  | смета 569.1111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 427.36 | 428.51 | 441.55 | 0 | 441.55 | 441.55 | 441.55 | 521.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 246.53 | 247 | 254.72 | 0 | 254.72 | 254.72 | 254.72 | 301.01 | [22 empty] | 301.01
[8 empty] | М3 В Д | 0.438 |  | 0.47 | 246.53 | 0 | 246.53 | [25 empty] | 0.438
| 27 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |  |  | 180.83 | 181.51 | 186.83 | 0 | 186.83 | 186.83 | 186.83 | 220.78 | [22 empty] | 220.78
[8 empty] | М3 | 6.13 |  | 0.68 | 180.83 | 0 | 180.83 | [25 empty] | 6.13
|  | смета 569.1112. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 217.39 | 256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 217.39 | 256.9 | [22 empty] | 256.9
[8 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 | [25 empty] | 0.0261
|  | смета 569.1113. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 212.63 | 213.85 | 219.7 | 0 | 219.7 | 219.7 | 219.7 | 259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 |  |  | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 18.07 | [22 empty] | 18.07
[8 empty] | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 | [25 empty] | 0.0261
| 30 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |  | 23.8 | 23.92 | 24.59 | 0 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 29.06 | [22 empty] | 29.06
[8 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.12 | 23.8 | 0 | 23.8 | [25 empty] | 0.1566
| 31 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 16,17,18,19,20 |  |  | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 13.61 | [22 empty] | 13.61
[8 empty] | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 | [25 empty] | 0.814
| 32 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 30.36 | [22 empty] | 30.36
[8 empty] | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 | [25 empty] | 1.9
| 33 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 112.57 | 113.03 | 116.31 | 0 | 116.31 | 116.31 | 116.31 | 137.45 | [22 empty] | 137.45
[8 empty] | М КАБЕ | 9.135 |  | 0.46 | 112.57 | 0 | 112.57 | [25 empty] | 9.135
| 34 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40 |  |  | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 31.08 | [22 empty] | 31.08
[8 empty] | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 | [25 empty] | 0.653
| 35 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.0261
|  | смета 569.11111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1111) | [6 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 7.16 | [22 empty] | 7.16
[8 empty] | М3 ОСНОВАН | 0.15544 |  | 0.05 | 5.87 | 0 | 5.87 | [25 empty] | 0.15544
|  | смета 569.11121. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.36 | -72.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.36 | -72.51 | [22 empty] | -72.51
[8 empty] | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 | [25 empty] | -0.809
|  | смета 569.11131. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1113 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -0.0261
|  | объект 571. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (С НДС) | [6 empty] | 2798.06 | 2807.72 | 2890.98 |  | 2890.98 | 2890.98 | 2890.98 | 3438.61 | [23 empty] | 3438.61
|  | смета 571.320. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 2810.7 | 2820.36 | 2904.04 | 0 | 2904.04 | 2904.04 | 2904.04 | 3454.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы д.110мм |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 673.02 | 674.36 | 695.37 | 0 | 695.37 | 695.37 | 695.37 | 827.09 | [23 empty] | 827.09
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.02999 |  | 1.34 | 673.02 | 0 | 673.02 | [26 empty] | 0.02999
| 40 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы для ККС-1 |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 53.58 | 53.92 | 55.36 | 0 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 65.85 | [23 empty] | 65.85
[8 empty] | М3 | 1.49 |  | 0.34 | 53.58 | 0 | 53.58 | [26 empty] | 1.49
| 41 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы ККС1 |  |  |  | 14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 1751.38 | 1757.22 | 1809.54 | 0 | 1809.54 | 1809.54 | 1809.54 | 2152.31 | [23 empty] | 2152.31
[8 empty] | КОЛОДЕЦ | 1.4616 |  | 5.84 | 1751.38 | 0 | 1751.38 | [26 empty] | 1.4616
| 42 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабель ВОК |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29 |  |  | 209.68 | 210.85 | 216.64 | 0 | 216.64 | 216.64 | 216.64 | 257.68 | [23 empty] | 257.68
[8 empty] | М | 4.892 |  | 1.17 | 209.68 | 0 | 209.68 | [26 empty] | 4.892
| 43 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Труба д.32мм |  |  |  | 30,31 |  |  | 48.74 | 49.2 | 50.36 | 0 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 59.9 | [23 empty] | 59.9
[8 empty] | М | 3.618 |  | 0.46 | 48.74 | 0 | 48.74 | [26 empty] | 3.618
| 44 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 32,33,34,35 |  |  | 74.3 | 74.81 | 76.77 | 0 | 76.77 | 76.77 | 76.77 | 91.31 | [23 empty] | 91.31
[8 empty] | ВОЛОКНА | 0.6264 |  | 0.51 | 74.3 | 0 | 74.3 | [26 empty] | 0.6264
|  | смета 571.3201. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №310 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | -12.64 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | -13.06 | -13.06 | -15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 35 |  |  | -12.64 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | -13.06 | -13.06 | -15.53 | [23 empty] | -15.53
[8 empty] | ШТ. | -1.566 |  | 0 | -12.64 | 0 | -12.64 | [26 empty] | -1.566
|  | объект 577. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (С НДС) | [6 empty] | 28135.37 | 28207.32 | 29069.63 |  | 29069.63 | 29069.63 | 29100.87 | 35444.34 | [21 empty] | 5119.66 | 5152.92 | 5186.43 | [5 empty] | 5405.82 | 5440.97 | 5473.48 | 3665.06
|  | смета 577.1601. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 11108.22 | 11152.43 | 11477.07 | 0 | 11477.07 | 11477.07 | 11496.27 | 14002.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.3 | 2034.44 | 2047.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.3 | 2151.2 | 2163.45 | 1447.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | 00000/62010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 564.98 | 567.84 | 583.74 | 0 | 583.74 | 583.74 | 584.98 | 712.51 | [21 empty] | 102.8 | 103.47 | 104.15 | [5 empty] | 108.82 | 109.53 | 110.13 | 73.61
[8 empty] | М3 | 26.88 |  | 2.86 | 564.98 | 0 | 564.98 |  | 1.24 | [22 empty] | 4.032 | 4.032 | 4.032 | [5 empty] | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2.688
| 47 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 |  |  | 2135.24 | 2137.9 | 2206.14 | 0 | 2206.14 | 2206.14 | 2207.3 | 2688.42 | [21 empty] | 388.54 | 391.06 | 393.6 | [5 empty] | 409.72 | 412.38 | 414.95 | 278.17
[8 empty] | КМ | 0.00715 |  | 2.66 | 2135.24 | 0 | 2135.24 |  | 1.16 | [22 empty] | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.0010725 | [5 empty] | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.000715
| 48 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | 41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 1010.94 | 1012.01 | 1044.51 | 0 | 1044.51 | 1044.51 | 1044.98 | 1272.77 | [21 empty] | 183.96 | 185.16 | 186.36 | [5 empty] | 193.96 | 195.22 | 196.44 | 131.67
[8 empty] | ШТ | 0.4176 |  | 1.07 | 1010.94 | 0 | 1010.94 |  | 0.47 | [22 empty] | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | [5 empty] | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | 0.04176
| 49 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 |  |  | 2284.37 | 2289.14 | 2360.22 | 0 | 2360.22 | 2360.22 | 2362.29 | 2877.21 | [21 empty] | 415.67 | 418.37 | 421.09 | [5 empty] | 438.69 | 441.55 | 444.23 | 297.61
[8 empty] | М | 0.02062 |  | 4.77 | 2284.37 | 0 | 2284.37 |  | 2.07 | [22 empty] | 0.003093 | 0.003093 | 0.003093 | [5 empty] | 0.003093 | 0.003093 | 0.003093 | 0.002062
| 50 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | 92,93,94,95,96,97,98,99 |  |  | 748.66 | 749.51 | 773.52 | 0 | 773.52 | 773.52 | 773.89 | 942.56 | [21 empty] | 136.23 | 137.12 | 138.01 | [5 empty] | 143.64 | 144.57 | 145.48 | 97.51
[8 empty] | ШТ | 0.6525 |  | 0.85 | 748.66 | 0 | 748.66 |  | 0.37 | [22 empty] | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | [5 empty] | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0.06525
| 51 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 |  |  | 4364.03 | 4396.03 | 4508.94 | 0 | 4508.94 | 4508.94 | 4522.83 | 5508.96 | [21 empty] | 794.1 | 799.26 | 804.45 | [5 empty] | 842.47 | 847.95 | 852.22 | 568.51
[8 empty] | М3 КОНС | 6.2249 |  | 32 | 4364.03 | 0 | 4364.03 |  | 13.89 | [22 empty] | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | [5 empty] | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | 0.62249
|  | смета 577.1602. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 20742.55 | 20816.02 | 21431.33 | 0 | 21431.33 | 21431.33 | 21463.21 | 26142.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774.43 | 3798.94 | 3823.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.29 | 4015.24 | 4038.46 | 2702.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 459.2 | 462.1 | 474.45 | 0 | 474.45 | 474.45 | 475.71 | 579.42 | [21 empty] | 83.56 | 84.1 | 84.65 | [5 empty] | 88.57 | 89.14 | 89.6 | 59.8
[8 empty] | М3 | 20.36 |  | 2.9 | 459.2 | 0 | 459.2 |  | 1.26 | [22 empty] | 3.054 | 3.054 | 3.054 | [5 empty] | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 2.036
| 53 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |  |  | 11641.18 | 11666.96 | 12027.73 | 0 | 12027.73 | 12027.73 | 12038.92 | 14663.16 | [21 empty] | 2118.28 | 2132.05 | 2145.91 | [5 empty] | 2235.91 | 2250.44 | 2264.07 | 1516.5
[8 empty] | М | 14.277 |  | 25.78 | 11641.18 | 0 | 11641.18 |  | 11.19 | [22 empty] | 2.1416 | 2.1416 | 2.1416 | [5 empty] | 2.1416 | 2.1416 | 2.1416 | 1.4277
| 54 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | 24,25 |  |  | 14.14 | 14.27 | 14.61 | 0 | 14.61 | 14.61 | 14.66 | 17.84 | [21 empty] | 2.57 | 2.59 | 2.6 | [5 empty] | 2.73 | 2.75 | 2.76 | 1.84
[8 empty] | ШТ | 0.0261 |  | 0.13 | 14.14 | 0 | 14.14 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | [5 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261
| 55 | 00000/61040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Задвижки и фасонные части |  |  |  | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 |  |  | 103.33 | 103.63 | 106.76 | 0 | 106.76 | 106.76 | 106.89 | 130.21 | [21 empty] | 18.8 | 18.92 | 19.04 | [5 empty] | 19.86 | 19.99 | 20.11 | 13.49
[8 empty] | ШТ | 0.3132 |  | 0.3 | 103.33 | 0 | 103.33 |  | 0.13 | [22 empty] | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | [5 empty] | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | 0.03132
| 56 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 181.16 | 181.94 | 187.18 | 0 | 187.18 | 187.18 | 187.52 | 228.4 | [21 empty] | 32.97 | 33.18 | 33.4 | [5 empty] | 34.87 | 35.1 | 35.3 | 23.58
[8 empty] | М3 | 26.1 |  | 0.78 | 181.16 | 0 | 181.16 |  | 0.34 | [22 empty] | 3.915 | 3.915 | 3.915 | [5 empty] | 3.915 | 3.915 | 3.915 | 2.61
| 57 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 |  |  | 2354.33 | 2361.36 | 2432.51 | 0 | 2432.51 | 2432.51 | 2435.56 | 2966.48 | [21 empty] | 428.41 | 431.19 | 434 | [5 empty] | 452.55 | 455.49 | 458.17 | 306.67
[8 empty] | М | 25.422 |  | 7.03 | 2354.33 | 0 | 2354.33 |  | 3.05 | [22 empty] | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | [5 empty] | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | 2.5422
| 58 | 00000/61090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Другое |  |  |  | 50,51,52 |  |  | 10.22 | 10.34 | 10.56 | 0 | 10.56 | 10.56 | 10.61 | 12.91 | [21 empty] | 1.86 | 1.87 | 1.88 | [5 empty] | 1.97 | 1.99 | 2 | 1.34
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0.12 | 10.22 | 0 | 10.22 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | [5 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261
| 59 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | 53 |  |  | 49.73 | 50.27 | 51.38 | 0 | 51.38 | 51.38 | 51.62 | 62.86 | [21 empty] | 9.05 | 9.11 | 9.17 | [5 empty] | 9.63 | 9.7 | 9.74 | 6.46
[8 empty] | ШТ | 0.0783 |  | 0.54 | 49.73 | 0 | 49.73 |  | 0.24 | [22 empty] | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | [5 empty] | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | 0.00783
| 60 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 |  |  | 5342.69 | 5374.46 | 5520.1 | 0 | 5520.1 | 5520.1 | 5533.88 | 6740.39 | [21 empty] | 972.19 | 978.5 | 984.87 | [5 empty] | 1029.99 | 1036.69 | 1042.19 | 695.96
[8 empty] | М3 | 3.6044 |  | 31.77 | 5342.69 | 0 | 5342.69 |  | 13.78 | [22 empty] | 0.54066 | 0.54066 | 0.54066 | [5 empty] | 0.54066 | 0.54066 | 0.54066 | 0.36044
| 61 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86 |  |  | 586.57 | 590.69 | 606.05 | 0 | 606.05 | 606.05 | 607.84 | 740.37 | [21 empty] | 106.74 | 107.43 | 108.13 | [5 empty] | 113.21 | 113.95 | 114.52 | 76.39
[8 empty] | М3 | 0.5747 |  | 4.12 | 586.57 | 0 | 586.57 |  | 1.79 | [22 empty] | 0.086205 | 0.086205 | 0.086205 | [5 empty] | 0.086205 | 0.086205 | 0.086205 | 0.05747
|  | смета 577.1603. | НВК.КЖ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 6002.99 | 6025.06 | 6202.33 | 0 | 6202.33 | 6202.33 | 6211.91 | 7566.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.35 | 1099.44 | 1106.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.7 | 1162.21 | 1168.87 | 781.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 1861.45 | 1869.31 | 1923.26 | 0 | 1923.26 | 1923.26 | 1926.67 | 2346.7 | [21 empty] | 338.72 | 340.92 | 343.14 | [5 empty] | 358.25 | 360.58 | 362.61 | 242.48
[8 empty] | М3 | 1.4762 |  | 7.86 | 1861.45 | 0 | 1861.45 |  | 3.41 | [22 empty] | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | [5 empty] | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | 0.14762
| 63 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 |  |  | 511.73 | 513.64 | 528.72 | 0 | 528.72 | 528.72 | 529.55 | 644.99 | [21 empty] | 93.12 | 93.72 | 94.33 | [5 empty] | 98.44 | 99.08 | 99.65 | 66.65
[8 empty] | М3 КОНС | 0.3122 |  | 1.91 | 511.73 | 0 | 511.73 |  | 0.83 | [22 empty] | 0.04683 | 0.04683 | 0.04683 | [5 empty] | 0.04683 | 0.04683 | 0.04683 | 0.03122
| 64 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,1 |  |  | 1234.64 | 1237.81 | 1275.64 | 0 | 1275.64 | 1275.64 | 1277.02 | 1555.4 | [21 empty] | 224.67 | 226.13 | 227.6 | [5 empty] | 237.23 | 238.77 | 240.19 | 160.81
[8 empty] | М3 В Д | 0.784 |  | 3.17 | 1234.64 | 0 | 1234.64 |  | 1.38 | [22 empty] | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | [5 empty] | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | 0.0784
| 65 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 |  |  | 2006.75 | 2014.88 | 2073.39 | 0 | 2073.39 | 2073.39 | 2076.92 | 2529.69 | [21 empty] | 365.16 | 367.53 | 369.92 | [5 empty] | 386.15 | 388.66 | 390.86 | 261.41
[8 empty] | М3 | 1.4213 |  | 8.13 | 2006.75 | 0 | 2006.75 |  | 3.53 | [22 empty] | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | [5 empty] | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | 0.14213
| 66 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 |  |  | 388.42 | 389.42 | 401.32 | 0 | 401.32 | 401.32 | 401.75 | 489.31 | [21 empty] | 70.68 | 71.14 | 71.6 | [5 empty] | 74.63 | 75.12 | 75.56 | 50.58
[8 empty] | М3 | 0.141 |  | 1 | 388.42 | 0 | 388.42 |  | 0.43 | [22 empty] | 0.02115 | 0.02115 | 0.02115 | [5 empty] | 0.02115 | 0.02115 | 0.02115 | 0.0141
|  | смета 577.16011. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1601) | [6 empty] | -3789.13 | -3821.04 | -3914.95 | 0 | -3914.95 | -3914.95 | -3928.8 | -4785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689.49 | -693.97 | -698.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -732.27 | -737.04 | -740.59 | -493.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 574.9 | 574.99 | 593.99 | 0 | 593.99 | 593.99 | 594.03 | 723.5 | [21 empty] | 104.61 | 105.29 | 105.98 | [5 empty] | 110.2 | 110.91 | 111.63 | 74.88
[8 empty] | М | 2.662 |  | 0.09 | 574.9 | 0 | 574.9 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | [5 empty] | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | 0.2662
| 68 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |  |  | -4364.03 | -4396.03 | -4508.94 | 0 | -4508.94 | -4508.94 | -4522.83 | -5508.96 | [21 empty] | -794.1 | -799.26 | -804.45 | [5 empty] | -842.47 | -847.95 | -852.22 | -568.51
[8 empty] | М3 КОНС | -6.2249 |  | -32 | -4364.03 | 0 | -4364.03 |  | -13.89 | [22 empty] | -0.93373 | -0.93373 | -0.93373 | [5 empty] | -0.93373 | -0.93373 | -0.93373 | -0.62249
|  | смета 577.16022. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1602) | [6 empty] | -5929.26 | -5965.15 | -6126.15 | 0 | -6126.15 | -6126.15 | -6141.72 | -7480.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1078.93 | -1085.93 | -1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1143.2 | -1150.64 | -1156.71 | -772.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 |  |  | -5342.69 | -5374.46 | -5520.1 | 0 | -5520.1 | -5520.1 | -5533.88 | -6740.39 | [21 empty] | -972.19 | -978.5 | -984.87 | [5 empty] | -1029.99 | -1036.69 | -1042.19 | -695.96
[8 empty] | М3 | -2.6648 |  | -31.77 | -5342.69 | 0 | -5342.69 |  | -13.78 | [22 empty] | -0.39972 | -0.39972 | -0.39972 | [5 empty] | -0.39972 | -0.39972 | -0.39972 | -0.26648
| 70 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86 |  |  | -586.57 | -590.69 | -606.05 | 0 | -606.05 | -606.05 | -607.84 | -740.37 | [21 empty] | -106.74 | -107.43 | -108.13 | [5 empty] | -113.21 | -113.95 | -114.52 | -76.39
[8 empty] | М3 | -0.5747 |  | -4.12 | -586.57 | 0 | -586.57 |  | -1.79 | [22 empty] | -0.086205 | -0.086205 | -0.086205 | [5 empty] | -0.086205 | -0.086205 | -0.086205 | -0.05747
|  | объект 578. | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (С НДС) | [6 empty] | 9621.35 | 9647.85 | 9940.83 |  | 9940.83 | 9940.83 | 9940.83 | 11701.27 | [21 empty] | 7110.74 | 4590.53
|  | смета 578.1401. | ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) | [6 empty] | 9281.51 | 9307.52 | 9589.7 | 0 | 9589.7 | 9589.7 | 9589.7 | 11289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698.47 | 4590.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 1382.11 | 1389.04 | 1428 | 0 | 1428 | 1428 | 1428 | 1676.63 | [21 empty] | 1676.63
[8 empty] | М3 | 13.78 |  | 6.93 | 1382.11 | 0 | 1382.11 | [24 empty] | 13.78
| 72 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 |  |  | 7010.32 | 7025.62 | 7243.1 | 0 | 7243.1 | 7243.1 | 7243.1 | 8533.83 | [21 empty] | 3943.3 | 4590.53
[8 empty] | М КАБЕ | 144.489 |  | 15.3 | 7010.32 | 0 | 7010.32 | [24 empty] | 66.9981 | 77.4909
| 73 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 40,41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 368.04 | 369.36 | 380.26 | 0 | 380.26 | 380.26 | 380.26 | 446.47 | [21 empty] | 446.47
[8 empty] | ШТ. | 2.5578 |  | 1.32 | 368.04 | 0 | 368.04 | [24 empty] | 2.5578
| 74 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  |  | 48,49 |  |  | 521.04 | 523.5 | 538.34 | 0 | 538.34 | 538.34 | 538.34 | 632.07 | [21 empty] | 632.07
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.0551 |  | 2.46 | 521.04 | 0 | 521.04 | [24 empty] | 0.0551
|  | смета 578.14011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ№1401 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) изм.1 06.23 | [6 empty] | 339.84 | 340.33 | 351.13 | 0 | 351.13 | 351.13 | 351.13 | 412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | 1,2 |  |  | 355.58 | 356.11 | 367.39 | 0 | 367.39 | 367.39 | 367.39 | 431.36 | [21 empty] | 431.36
[8 empty] | М2 ПОВ | 9.808 |  | 0.53 | 355.58 | 0 | 355.58 | [24 empty] | 9.808
| 76 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,32,33,34,35,36 |  |  | -10.94 | -10.98 | -11.3 | 0 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | -13.27 | [21 empty] | -13.27
[8 empty] | М КАБЕ | 6.217 |  | -0.04 | -10.94 | 0 | -10.94 | [24 empty] | 6.217
| 77 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 18,19,49 |  |  | -4.8 | -4.8 | -4.96 | 0 | -4.96 | -4.96 | -4.96 | -5.82 | [21 empty] | -5.82
[8 empty] | КОМПЛ. | -0.1566 |  | 0 | -4.8 | 0 | -4.8 | [24 empty] | -0.1566
|  | объект 579. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (С НДС) | [6 empty] | 1729.2 | 1738.68 | 1786.62 |  | 1786.62 | 1786.62 | 1786.62 | 2121.62 | [22 empty] | 525.26 | 1596.36
|  | смета 579.1501. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 1731.74 | 1741.25 | 1789.24 | 0 | 1789.24 | 1789.24 | 1789.24 | 2124.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.26 | 1599.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 79.54 | 80.35 | 82.18 | 0 | 82.18 | 82.18 | 82.18 | 97.12 | [22 empty] | 97.12
[8 empty] | М3 | 3.16 |  | 0.81 | 79.54 | 0 | 79.54 | [25 empty] | 3.16
| 79 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 7,8,9,10,11 |  |  | 10.5 | 10.61 | 10.85 | 0 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 12.82 | [22 empty] | 12.82
[8 empty] | М3 | 0.53 |  | 0.11 | 10.5 | 0 | 10.5 | [25 empty] | 0.53
| 80 | 00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы |  |  |  | 12,13,14,15,16 |  |  | 325.32 | 326.8 | 336.12 | 0 | 336.12 | 336.12 | 336.12 | 397.21 | [22 empty] | 397.21
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.02418 |  | 1.48 | 325.32 | 0 | 325.32 | [25 empty] | 0.02418
| 81 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 17,18,19,20 |  |  | 14.65 | 14.77 | 15.14 | 0 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 17.89 | [22 empty] | 17.89
[8 empty] | М3 | 2.07 |  | 0.12 | 14.65 | 0 | 14.65 | [25 empty] | 2.07
| 82 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | [22 empty] | 0.22
[8 empty] | М3 | 0.03 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | [25 empty] | 0.03
| 83 | 00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 1243.6 | 1250.14 | 1284.89 | 0 | 1284.89 | 1284.89 | 1284.89 | 1528.28 | [23 empty] | 1528.28
[8 empty] | КОЛОДЕЦ | 0.3654 |  | 6.54 | 1243.6 | 0 | 1243.6 | [26 empty] | 0.3654
| 84 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 34,35,36,37,38 |  |  | 30.68 | 30.88 | 31.7 | 0 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 37.7 | [23 empty] | 37.7
[8 empty] | М | 3.632 |  | 0.2 | 30.68 | 0 | 30.68 | [26 empty] | 3.632
| 85 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | 39,40 |  |  | 1.9 | 1.91 | 1.96 | 0 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.33 | [23 empty] | 2.33
[8 empty] | ШТ. | 0.052 |  | 0.01 | 1.9 | 0 | 1.9 | [26 empty] | 0.052
| 86 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | 41,42,43,44 |  |  | 25.37 | 25.61 | 26.21 | 0 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 31.17 | [23 empty] | 31.17
[8 empty] | ВОЛОКНА | 0.2088 |  | 0.24 | 25.37 | 0 | 25.37 | [26 empty] | 0.2088
|  | смета 579.15011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №501 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | -2.54 | -2.57 | -2.62 | 0 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 35,37 |  |  | -2.54 | -2.57 | -2.62 | 0 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -3.12 | [23 empty] | -3.12
[8 empty] | М | -0.768 |  | -0.03 | -2.54 | 0 | -2.54 | [26 empty] | -0.768
|  | объект 580. | НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (С НДС) | [6 empty] | 1730.58 | 1738.11 | 1788.05 |  | 1788.05 | 1788.05 | 1788.05 | 1832.4 |  |  | 1832.4
|  | смета 580.220. | ГСН.2 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (2,61% - С НДС) ПО ИЗМ. 1 | [6 empty] | 1730.58 | 1738.11 | 1788.05 | 0 | 1788.05 | 1788.05 | 1788.05 | 1832.4 | 0 | 0 | 1832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 70.96 | 71.62 | 73.32 | 0 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 75.14 |  |  | 75.14
[8 empty] | КМ | 0.00684 |  | 0.66 | 70.96 | 0 | 70.96 | [5 empty] | 0.00684
| 89 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ВРЕЗКА |  |  |  | 6,7,8,9 |  |  | 53.65 | 54.1 | 55.43 | 0 | 55.43 | 55.43 | 55.43 | 56.8 |  |  | 56.8
[8 empty] | ВРЕЗКА | 0.0522 |  | 0.45 | 53.65 | 0 | 53.65 | [5 empty] | 0.0522
| 90 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |  |  | 966.95 | 970.06 | 999.06 | 0 | 999.06 | 999.06 | 999.06 | 1023.84 |  |  | 1023.84
[8 empty] | КМ | 0.0055 |  | 3.11 | 966.95 | 0 | 966.95 | [5 empty] | 0.0055
| 91 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ГАЗОПРОВОД В ФУТЛЯРЕ (ЛИСТ 2 СПЕЦИФИКАЦИИ) |  |  |  | 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |  |  | 117.66 | 117.97 | 121.57 | 0 | 121.57 | 121.57 | 121.57 | 124.59 |  |  | 124.59
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0.31 | 117.66 | 0 | 117.66 | [5 empty] | 0.0261
| 92 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА |  |  |  | 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 |  |  | 60.79 | 61.14 | 62.81 | 0 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 64.37 |  |  | 64.37
[8 empty] | М3 | 3.29 |  | 0.35 | 60.79 | 0 | 60.79 | [5 empty] | 3.29
| 93 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Земляные работы. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 |  |  | 460.57 | 463.22 | 475.86 | 0 | 475.86 | 475.86 | 475.86 | 487.66 |  |  | 487.66
[8 empty] | М3 | 25.01 |  | 2.65 | 460.57 | 0 | 460.57 | [5 empty] | 25.01
|  | объект 585. | БЛАГОУСТРОЙСТВО (С НДС) | [6 empty] | 212835.47 | 213329.34 | 219902.79 |  | 219902.79 | 219902.79 | 220009.17 | 262215.47 |  | 3608.4 | 1898.05 | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 |  |  |  | 1791.04 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81 |  |  | 18786.89 |  | 14939.67 | 15068.46 |  |  |  |  | 15975.7 | 19179.99 |  | 5776.49
|  | смета 585.1701. | ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 3562.25 | 3585.16 | 3680.54 | 0 | 3680.54 | 3680.54 | 3680.54 | 3742.24 | 0 | 3608.4 | 133.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | 3435.85 | 3458.52 | 3549.94 | 0 | 3549.94 | 3549.94 | 3549.94 | 3608.4 |  | 3608.4
[8 empty] | М ОГРА | 4.96 |  | 22.67 | 3435.85 | 0 | 3435.85 |  |  |  |  | 4.96
| 95 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 13,14,15 |  |  | 126.4 | 126.64 | 130.6 | 0 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 133.84 |  |  | 133.84
[8 empty] | М3 | 23.88 |  | 0.24 | 126.4 | 0 | 126.4 | [5 empty] | 23.88
|  | смета 585.1702. | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 63194.13 | 63477.54 | 65292.53 | 0 | 65292.53 | 65292.53 | 65358.42 | 83016.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17196.34 | 18094.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12755.09 | 0 | 12950.42 | 13063.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8955.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 23731.98 | 23835.47 | 24520.02 | 0 | 24520.02 | 24520.02 | 24544.08 | 31175.09 | [24 empty] | 6457.92 | 6795.35 | [11 empty] | 4790.06 |  | 4863.11 | 4905.37 |  |  |  |  | 3363.28
[8 empty] | М2 | 199.323 |  | 103.49 | 23731.98 | 0 | 23731.98 |  | 24.06 | [25 empty] | 43.8511 | 45.8443 | [11 empty] | 29.8985 |  | 29.8985 | 29.8985 |  |  |  |  | 19.9323
| 97 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 |  |  | 2018.46 | 2025.8 | 2085.48 | 0 | 2085.48 | 2085.48 | 2087.19 | 2651.06 | [24 empty] | 549.27 | 577.96 | [11 empty] | 407.4 |  | 413.47 | 416.91 |  |  |  |  | 286.05
[8 empty] | М2 ПО | 4.53 |  | 7.34 | 2018.46 | 0 | 2018.46 |  | 1.71 | [25 empty] | 0.9966 | 1.0419 | [11 empty] | 0.6795 |  | 0.6795 | 0.6795 |  |  |  |  | 0.453
| 98 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 |  |  | 32129.53 | 32281 | 33196.41 | 0 | 33196.41 | 33196.41 | 33231.62 | 42209.87 | [24 empty] | 8743.06 | 9199.88 | [11 empty] | 6485.02 |  | 6585.09 | 6643.47 |  |  |  |  | 4553.35
[8 empty] | М2 | 255.398 |  | 151.47 | 32129.53 | 0 | 32129.53 |  | 35.21 | [25 empty] | 56.1876 | 58.7415 | [11 empty] | 38.3097 |  | 38.3097 | 38.3097 |  |  |  |  | 25.5398
| 99 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 |  |  | 5314.16 | 5335.27 | 5490.62 | 0 | 5490.62 | 5490.62 | 5495.53 | 6980.21 | [24 empty] | 1446.09 | 1521.64 | [11 empty] | 1072.61 |  | 1088.75 | 1098 |  |  |  |  | 753.12
[8 empty] | М2 | 35.828 |  | 21.11 | 5314.16 | 0 | 5314.16 |  | 4.91 | [25 empty] | 7.8822 | 8.2404 | [11 empty] | 5.3742 |  | 5.3742 | 5.3742 |  |  |  |  | 3.5828
|  | смета 585.1703. | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 10083.94 | 10136.65 | 10418.79 | 0 | 10418.79 | 10418.79 | 10418.79 | 14111.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.25 | 5753.48 | 0 | 0 | 0
| 100 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 |  |  | 7522.68 | 7563.97 | 7772.48 | 0 | 7772.48 | 7772.48 | 7772.48 | 10527.19 | [37 empty] | 3036.75 | [7 empty] | 3198.3 | 4292.14
[8 empty] | М2 | 62.668 |  | 41.29 | 7522.68 | 0 | 7522.68 | [40 empty] | 18.8004 | [7 empty] | 18.8004 | 25.0672
| 101 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 23,24,25,26,27,28 |  |  | 825.74 | 827.9 | 853.16 | 0 | 853.16 | 853.16 | 853.16 | 1155.54 | [37 empty] | 333.34 | [7 empty] | 351.07 | 471.13
[8 empty] | М2 ЦВЕ | 3.007 |  | 2.16 | 825.74 | 0 | 825.74 | [40 empty] | 0.9021 | [7 empty] | 0.9021 | 1.2028
| 102 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 |  |  | 273.66 | 275.57 | 282.75 | 0 | 282.75 | 282.75 | 282.75 | 382.97 | [37 empty] | 110.48 | [7 empty] | 116.36 | 156.13
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕ | 0.5742 |  | 1.91 | 273.66 | 0 | 273.66 | [40 empty] | 0.17226 | [7 empty] | 0.17226 | 0.22968
| 103 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |  |  | 1287.46 | 1293.97 | 1330.21 | 0 | 1330.21 | 1330.21 | 1330.21 | 1801.67 | [37 empty] | 519.72 | [7 empty] | 547.37 | 734.58
[8 empty] | М2 | 10.646 |  | 6.51 | 1287.46 | 0 | 1287.46 | [40 empty] | 3.1938 | [7 empty] | 3.1938 | 4.2584
| 104 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 49,50,51,52,53,54 |  |  | 174.4 | 175.24 | 180.19 | 0 | 180.19 | 180.19 | 180.19 | 244.06 | [37 empty] | 70.41 | [7 empty] | 74.15 | 99.5
[8 empty] | М2 ПОК | 10.44 |  | 0.84 | 174.4 | 0 | 174.4 | [40 empty] | 3.132 | [7 empty] | 3.132 | 4.176
|  | смета 585.1704. | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 2681.44 | 2683.76 | 2770.47 | 0 | 2770.47 | 2770.47 | 2770.47 | 3849.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.4 | 0 | 1937.33 | 0
| 105 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 2659.02 | 2661.04 | 2747.31 | 0 | 2747.31 | 2747.31 | 2747.31 | 3817.54 | [46 empty] | 1896.41 |  | 1921.13
[8 empty] | ИЗДЕЛИ | 1.044 |  | 2.02 | 2659.02 | 0 | 2659.02 | [49 empty] | 0.522 |  | 0.522
| 106 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 14,15 |  |  | 22.42 | 22.72 | 23.16 | 0 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 32.19 | [46 empty] | 15.99 |  | 16.2
[8 empty] | ПЛАТФОРМА | 0.0261 |  | 0.3 | 22.42 | 0 | 22.42 | [49 empty] | 0.01305 |  | 0.01305
|  | смета 585.1705. | ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 110245.75 | 110291.94 | 113906.53 | 0 | 113906.53 | 113906.53 | 113941.22 | 126282.49 | 0 | 0 | 0 | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |  |  | 110245.75 | 110291.94 | 113906.53 | 0 | 113906.53 | 113906.53 | 113941.22 | 126282.49 |  |  |  | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 | [9 empty] | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81
[8 empty] | М3 | 2077.35 |  | 46.19 | 110245.75 | 0 | 110245.75 |  | 34.69 |  |  |  |  | 62.3205 | 83.094 | 373.923 | 311.6025 | 353.1495 | 249.282 | [8 empty] | 62.3205 | 83.094 | 62.3205 | [9 empty] | 83.094 | 83.094 | 83.094 | 83.094 | 62.3205 | 41.547
|  | смета 585.1706. | ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 8072.18 | 8111.91 | 8340.22 | 0 | 8340.22 | 8340.22 | 8340.22 | 11514.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11514.11 | 0 | 0 | 0
| 108 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 |  |  | 7396.46 | 7431.59 | 7642.06 | 0 | 7642.06 | 7642.06 | 7642.06 | 10550.26 | [46 empty] | 10550.26
[8 empty] | М3 | 8.106 |  | 35.13 | 7396.46 | 0 | 7396.46 | [49 empty] | 8.106
| 109 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 |  |  | 675.72 | 680.32 | 698.16 | 0 | 698.16 | 698.16 | 698.16 | 963.85 | [46 empty] | 963.85
[8 empty] | М3 | 24.3 |  | 4.6 | 675.72 | 0 | 675.72 | [49 empty] | 24.3
|  | смета 585.1707. | ЭКО.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 9716.17 | 9741.08 | 10038.79 | 0 | 10038.79 | 10038.79 | 10044.59 | 12740.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.04 | 1802.7 | 1814.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.1 | 0 | 1989.25 | 2004.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 582.8 | 586.97 | 602.15 | 0 | 602.15 | 602.15 | 603.12 | 765.02 | [23 empty] | 107.43 | 108.13 | 108.83 | [11 empty] | 117.63 |  | 119.59 | 120.8 |  |  |  |  | 82.61
[8 empty] | М3 | 13.28 |  | 4.17 | 582.8 | 0 | 582.8 |  | 0.97 | [24 empty] | 1.992 | 1.992 | 1.992 | [11 empty] | 1.992 |  | 1.992 | 1.992 |  |  |  |  | 1.328
| 111 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.СЕТИ |  |  |  | 7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 1727.18 | 1733.8 | 1784.53 | 0 | 1784.53 | 1784.53 | 1786.07 | 2265.41 | [23 empty] | 318.38 | 320.45 | 322.54 | [11 empty] | 348.61 |  | 353.84 | 356.82 |  |  |  |  | 244.77
[8 empty] | М КАБЕ | 83.974 |  | 6.62 | 1727.18 | 0 | 1727.18 |  | 1.54 | [24 empty] | 12.5961 | 12.5961 | 12.5961 | [11 empty] | 12.5961 |  | 12.5961 | 12.5961 |  |  |  |  | 8.3974
| 112 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 |  |  | 6273.94 | 6282.37 | 6482.27 | 0 | 6482.27 | 6482.27 | 6484.23 | 8224.26 | [23 empty] | 1156.52 | 1164.04 | 1171.61 | [11 empty] | 1266.33 |  | 1283.71 | 1292.91 |  |  |  |  | 889.14
[8 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 2.6883 |  | 8.43 | 6273.94 | 0 | 6273.94 |  | 1.96 | [24 empty] | 0.40325 | 0.40325 | 0.40325 | [11 empty] | 0.40325 |  | 0.40325 | 0.40325 |  |  |  |  | 0.26883
| 113 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.ДРУГОЕ |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 975.28 | 980.34 | 1007.66 | 0 | 1007.66 | 1007.66 | 1008.84 | 1279.61 | [23 empty] | 179.78 | 180.95 | 182.13 | [11 empty] | 196.85 |  | 199.94 | 201.75 |  |  |  |  | 138.21
[8 empty] | ШТ. | 4.4892 |  | 5.06 | 975.28 | 0 | 975.28 |  | 1.18 | [24 empty] | 0.67338 | 0.67338 | 0.67338 | [11 empty] | 0.67338 |  | 0.67338 | 0.67338 |  |  |  |  | 0.44892
| 114 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 9.66 | 9.73 | 9.98 | 0 | 9.98 | 9.98 | 10 | 12.7 | [23 empty] | 1.78 | 1.8 | 1.81 | [11 empty] | 1.95 |  | 1.99 | 2 |  |  |  |  | 1.37
[8 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 0.1305 |  | 0.07 | 9.66 | 0 | 9.66 |  | 0.02 | [24 empty] | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575 | [11 empty] | 0.019575 |  | 0.019575 | 0.019575 |  |  |  |  | 0.01305
| 115 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОТХОДЫ |  |  |  | 39,40,41,42,43,44 |  |  | 14.3 | 14.36 | 14.77 | 0 | 14.77 | 14.77 | 14.78 | 18.79 | [23 empty] | 2.64 | 2.66 | 2.67 | [11 empty] | 2.89 |  | 2.94 | 2.96 |  |  |  |  | 2.03
[8 empty] | М3 | 2.61 |  | 0.06 | 14.3 | 0 | 14.3 |  | 0.01 | [24 empty] | 0.3915 | 0.3915 | 0.3915 | [11 empty] | 0.3915 |  | 0.3915 | 0.3915 |  |  |  |  | 0.261
| 116 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.КОЛОДЕЦ |  |  |  | 45,46,47,48,49,50 |  |  | 133.01 | 133.51 | 137.43 | 0 | 137.43 | 137.43 | 137.55 | 174.45 | [23 empty] | 24.51 | 24.67 | 24.83 | [11 empty] | 26.84 |  | 27.24 | 27.47 |  |  |  |  | 18.89
[8 empty] | М3 | 0.0349 |  | 0.5 | 133.01 | 0 | 133.01 |  | 0.12 | [24 empty] | 0.005235 | 0.005235 | 0.005235 | [11 empty] | 0.005235 |  | 0.005235 | 0.005235 |  |  |  |  | 0.00349
|  | смета 585.1708. | ОДД НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 2603.23 | 2611.47 | 2689.67 | 0 | 2689.67 | 2689.67 | 2689.67 | 3761.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761.66 | 0
| 117 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 |  |  | 635.5 | 636.91 | 656.6 | 0 | 656.6 | 656.6 | 656.6 | 918.29 | [48 empty] | 918.29
[8 empty] | ЗНАКОВ | 0.887 |  | 1.41 | 635.5 | 0 | 635.5 | [51 empty] | 0.887
| 118 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 |  |  | 1666.22 | 1672.78 | 1721.55 | 0 | 1721.55 | 1721.55 | 1721.55 | 2407.69 | [48 empty] | 2407.69
[8 empty] | М2 | 1.157 |  | 6.56 | 1666.22 | 0 | 1666.22 | [51 empty] | 1.157
| 119 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 295.18 | 295.39 | 304.98 | 0 | 304.98 | 304.98 | 304.98 | 426.53 | [48 empty] | 426.53
[8 empty] | М2 | 0.6395 |  | 0.21 | 295.18 | 0 | 295.18 | [51 empty] | 0.6395
| 120 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 48,49,50,51,52,53 |  |  | 5.77 | 5.83 | 5.96 | 0 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 8.34 | [48 empty] | 8.34
[8 empty] | ЗНАКОВ | 0.13 |  | 0.06 | 5.77 | 0 | 5.77 | [51 empty] | 0.13
| 121 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УЛИЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 54,55 |  |  | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.81 | [48 empty] | 0.81
[8 empty] | Т | 0.00209 |  | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | [51 empty] | 0.00209
|  | смета 585.1709. | АР. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 956.57 | 959.51 | 988.33 | 0 | 988.33 | 988.33 | 988.33 | 1355.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 00000/29020 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Входы, крыльца, рампы пандусы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 687.65 | 688.9 | 710.48 | 0 | 710.48 | 710.48 | 710.48 | 974.52 | [45 empty] | 974.52
[8 empty] | М ОГРА | 2.446 |  | 1.25 | 687.65 | 0 | 687.65 | [48 empty] | 2.446
| 123 | 00000/20000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 17,18 |  |  | 268.92 | 270.61 | 277.85 | 0 | 277.85 | 277.85 | 277.85 | 381.11 | [45 empty] | 381.11
[8 empty] | М2 | 27.258 |  | 1.69 | 268.92 | 0 | 268.92 | [48 empty] | 27.258
|  | смета 585.1710. | ГП.ТХ. УСТАНОВКА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ (2,61 % - с НДС) | [6 empty] | 53.63 | 54.35 | 55.41 | 0 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0
| 124 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | 1,2 |  |  | 52.21 | 52.93 | 53.94 | 0 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 75.44 | [48 empty] | 75.44
[8 empty] | ШТ. | 0.078 |  | 0.72 | 52.21 | 0 | 52.21 | [51 empty] | 0.078
| 125 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 3,4 |  |  | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 0 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.06 | [48 empty] | 2.06
[8 empty] | М3 В Д | 0.01 |  | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | [51 empty] | 0.01
|  | смета 585.17011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №701 ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 1666.18 | 1675.97 | 1721.51 | 0 | 1721.51 | 1721.51 | 1721.51 | 1764.21 | 0 | 0 | 1764.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,8,9,10,12 |  |  | 1666.18 | 1675.97 | 1721.51 | 0 | 1721.51 | 1721.51 | 1721.51 | 1764.21 |  |  | 1764.21
[8 empty] | М3 | 4.755 |  | 9.79 | 1666.18 | 0 | 1666.18 | [5 empty] | 4.755
|  | объект 586. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 60195.49 | 60301.04 | 62194.33 |  | 62194.33 | 62194.33 | 62223.45 | 69991.32 |  |  |  | 18996.26 | 21591.21 | [16 empty] | 3857.82 | 3882.91 | 3908.14 | [12 empty] | 4251.57 |  | 4307.02 | [5 empty] | 4477.75 |  |  | 4718.64
|  | смета 586.1301. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 10272.63 | 10300.85 | 10613.75 | 0 | 10613.75 | 10613.75 | 10613.75 | 13517.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.34 | 1764.74 | 1776.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.3 | 0 | 1957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.09 | 0 | 0 | 2297.88 | 0 | 0
| 127 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 |  |  | 9635.62 | 9661.56 | 9955.58 | 0 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 12602.51 | [21 empty] | 1753.34 | 1764.74 | 1776.21 | [12 empty] | 1932.3 |  | 1957.5 | [5 empty] | 2035.09 |  |  | 1383.33
[8 empty] | М | 13.68 |  | 25.94 | 9635.62 | 0 | 9635.62 | [24 empty] | 2.052 | 2.052 | 2.052 | [12 empty] | 2.052 |  | 2.052 | [5 empty] | 2.052 |  |  | 1.368
| 128 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 |  |  | 161.68 | 162.11 | 167.05 | 0 | 167.05 | 167.05 | 167.05 | 232.12 | [47 empty] | 232.12
[8 empty] | КМ | 0.00018 |  | 0.43 | 161.68 | 0 | 161.68 | [50 empty] | 0.00018
| 129 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 |  |  | 156.04 | 156.3 | 161.22 | 0 | 161.22 | 161.22 | 161.22 | 224.02 | [47 empty] | 224.02
[8 empty] | КМ | 0.00018 |  | 0.26 | 156.04 | 0 | 156.04 | [50 empty] | 0.00018
| 130 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 |  |  | 272.14 | 273.31 | 281.18 | 0 | 281.18 | 281.18 | 281.18 | 390.71 | [47 empty] | 390.71
[8 empty] | СТЫК | 0.3132 |  | 1.17 | 272.14 | 0 | 272.14 | [50 empty] | 0.3132
| 131 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 |  |  | 47.15 | 47.57 | 48.72 | 0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 67.7 | [47 empty] | 67.7
[8 empty] | М3 | 0.01198 |  | 0.42 | 47.15 | 0 | 47.15 | [50 empty] | 0.01198
|  | смета 586.1302. | ТС.СОДК. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОДК (С НДС) | [6 empty] | 521.45 | 525.01 | 538.77 | 0 | 538.77 | 538.77 | 538.77 | 748.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.63 | 0 | 0
| 132 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 521.45 | 525.01 | 538.77 | 0 | 538.77 | 538.77 | 538.77 | 748.63 | [47 empty] | 748.63
[8 empty] | ШТ. | 0.3654 |  | 3.56 | 521.45 | 0 | 521.45 | [50 empty] | 0.3654
|  | смета 586.1303. | ТС.КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НДС) | [6 empty] | 11573.53 | 11611.54 | 11957.84 | 0 | 11957.84 | 11957.84 | 11957.84 | 15138.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.48 | 2118.17 | 2131.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319.27 | 0 | 2349.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.66 | 0 | 0 | 1672.13 | 0 | 0
| 133 | 00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 1338.71 | 1345.72 | 1383.16 | 0 | 1383.16 | 1383.16 | 1383.16 | 1750.92 | [21 empty] | 243.59 | 245.18 | 246.77 | [12 empty] | 268.45 |  | 271.96 | [5 empty] | 282.74 |  |  | 192.23
[8 empty] | М3 | 65.19 |  | 7.01 | 1338.71 | 0 | 1338.71 | [24 empty] | 9.7785 | 9.7785 | 9.7785 | [12 empty] | 9.7785 |  | 9.7785 | [5 empty] | 9.7785 |  |  | 6.519
| 134 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |  |  | 2651.88 | 2658.47 | 2739.94 | 0 | 2739.94 | 2739.94 | 2739.94 | 3468.42 | [21 empty] | 482.55 | 485.68 | 488.84 | [12 empty] | 531.8 |  | 538.73 | [5 empty] | 560.09 |  |  | 380.73
[8 empty] | М3 СБО | 2.385 |  | 6.59 | 2651.88 | 0 | 2651.88 | [24 empty] | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | [12 empty] | 0.35775 |  | 0.35775 | [5 empty] | 0.35775 |  |  | 0.2385
| 135 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 |  |  | 5928.14 | 5940.42 | 6124.99 | 0 | 6124.99 | 6124.99 | 6124.99 | 7753.45 | [21 empty] | 1078.71 | 1085.72 | 1092.78 | [12 empty] | 1188.81 |  | 1204.31 | [5 empty] | 1252.05 |  |  | 851.07
[8 empty] | М3 СБО | 3.662 |  | 12.28 | 5928.14 | 0 | 5928.14 | [24 empty] | 0.5493 | 0.5493 | 0.5493 | [12 empty] | 0.5493 |  | 0.5493 | [5 empty] | 0.5493 |  |  | 0.3662
| 136 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 |  |  | 232.03 | 232.79 | 239.73 | 0 | 239.73 | 239.73 | 239.73 | 303.48 | [21 empty] | 42.22 | 42.5 | 42.77 | [12 empty] | 46.53 |  | 47.14 | [5 empty] | 49.01 |  |  | 33.31
[8 empty] | М3 СБО | 0.04 |  | 0.76 | 232.03 | 0 | 232.03 | [24 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | [12 empty] | 0.006 |  | 0.006 | [5 empty] | 0.006 |  |  | 0.004
| 137 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 102 |  |  | 1319.23 | 1330.51 | 1363.04 | 0 | 1363.04 | 1363.04 | 1363.04 | 1725.43 | [21 empty] | 240.06 | 241.62 | 243.19 | [12 empty] | 264.56 |  | 268.01 | [5 empty] | 278.63 |  |  | 189.36
[8 empty] | М3 | 1.0962 |  | 11.28 | 1319.23 | 0 | 1319.23 | [24 empty] | 0.16443 | 0.16443 | 0.16443 | [12 empty] | 0.16443 |  | 0.16443 | [5 empty] | 0.16443 |  |  | 0.10962
| 138 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 103,104,105 |  |  | 95.34 | 95.36 | 98.51 | 0 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 124.69 | [21 empty] | 17.35 | 17.47 | 17.58 | [12 empty] | 19.12 |  | 19.37 | [5 empty] | 20.14 |  |  | 13.66
[8 empty] | М3 | 1.096 |  | 0.02 | 95.34 | 0 | 95.34 | [24 empty] | 0.1644 | 0.1644 | 0.1644 | [12 empty] | 0.1644 |  | 0.1644 | [5 empty] | 0.1644 |  |  | 0.1096
| 139 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 106,107,108,109,110,111 |  |  | 8.2 | 8.27 | 8.47 | 0 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 11.77 | [47 empty] | 11.77
[8 empty] | М2 | 0.1044 |  | 0.07 | 8.2 | 0 | 8.2 | [50 empty] | 0.1044
|  | смета 586.1304. | ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 37071.24 | 37107.26 | 38302.21 | 0 | 38302.21 | 38302.21 | 38331.6 | 39773.41 | 0 | 0 | 0 | 18996.26 | 20777.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 35574.56 | 35604.86 | 36755.84 | 0 | 36755.84 | 36755.84 | 36779.32 | 38156.44 |  |  |  | 18996.26 | 19160.18
[8 empty] | М | 9.67 |  | 30.3 | 35574.56 | 0 | 35574.56 |  | 23.48 |  |  |  |  | 4.835 | 4.835
| 141 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 564.17 | 564.94 | 582.9 | 0 | 582.9 | 582.9 | 583.7 | 608.02 |  |  |  |  | 608.02
[8 empty] | ШТ. | 0.052 |  | 0.77 | 564.17 | 0 | 564.17 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.052
| 142 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40,41,42 |  |  | 932.51 | 937.46 | 963.47 | 0 | 963.47 | 963.47 | 968.58 | 1008.95 |  |  |  |  | 1008.95
[8 empty] | КМ | 0.00875 |  | 4.95 | 932.51 | 0 | 932.51 |  | 5.11 | [5 empty] | 0.00875
|  | смета 586.13041. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №304 ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | 756.64 | 756.38 | 781.76 | 0 | 781.76 | 781.76 | 781.49 | 814.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 4,5,5,6,9,11 |  |  | 756.64 | 756.38 | 781.76 | 0 | 781.76 | 781.76 | 781.49 | 814.06 |  |  |  |  | 814.06
[8 empty] | Т КОНСТРУК | 0.00209 |  | -0.26 | 756.64 | 0 | 756.64 |  | -0.27 | [5 empty] | 0.00209
|  | объект 588. | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ (С НДС) | [6 empty] | 1294.97 | 1305.49 | 1337.97 |  | 1337.97 | 1337.97 | 1337.97 | 1360 |  | 1360
|  | смета 588.1410. | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС) | [6 empty] | 18.49 | 18.6 | 19.1 | 0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.41 | 0 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 144 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | 18.49 | 18.6 | 19.1 | 0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.41 |  | 19.41
[8 empty] | ДЕРЕВЬ | 0.73 |  | 0.11 | 18.49 | 0 | 18.49 |  |  |  |  | 0.73
|  | смета 588.1411. | ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС) | [6 empty] | 43.88 | 44.41 | 45.34 | 0 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 46.09 | 0 | 46.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3 |  |  | 43.88 | 44.41 | 45.34 | 0 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 46.09 |  | 46.09
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕ | 0.0783 |  | 0.53 | 43.88 | 0 | 43.88 |  |  |  |  | 0.0783
|  | смета 588.1412. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (С НДС) | [6 empty] | 1232.6 | 1242.48 | 1273.53 | 0 | 1273.53 | 1273.53 | 1273.53 | 1294.5 | 0 | 1294.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 1232.6 | 1242.48 | 1273.53 | 0 | 1273.53 | 1273.53 | 1273.53 | 1294.5 |  | 1294.5
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕ | 3.132 |  | 9.88 | 1232.6 | 0 | 1232.6 |  |  |  |  | 3.132
|  | объект 621. | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) С НДС | [6 empty] | 15279.55 | 15341.84 | 15786.93 |  | 15786.93 | 15786.93 | 15811.75 | 21538.38 | [42 empty] | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42 | 1029.37 | 1036.04 | 700.35
|  | смета 621.3702. | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% С НДС | [6 empty] | 13351.58 | 13404.97 | 13794.93 | 0 | 13794.93 | 13794.93 | 13819.75 | 18772.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 |  |  | 13351.58 | 13404.97 | 13794.93 | 0 | 13794.93 | 13794.93 | 13819.75 | 18772.62 | [42 empty] | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42
[8 empty] | М2 | 45.798 |  | 53.39 | 13351.58 | 0 | 13351.58 |  | 24.82 | [43 empty] | 11.4495 | 11.4495 | 11.4495 | 11.4495
|  | смета 621.3703. | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - С НДС | [6 empty] | 1443.3 | 1452.2 | 1491.23 | 0 | 1491.23 | 1491.23 | 1491.23 | 2065.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.37 | 1036.04 | 0 | 0
| 148 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 1443.3 | 1452.2 | 1491.23 | 0 | 1491.23 | 1491.23 | 1491.23 | 2065.41 | [46 empty] | 1029.37 | 1036.04
[8 empty] | М2 | 47.257 |  | 8.9 | 1443.3 | 0 | 1443.3 | [49 empty] | 23.6285 | 23.6285
|  | смета 621.3704. | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - с НДС | [6 empty] | 484.67 | 484.67 | 500.77 | 0 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | 700.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.35 | 0
| 149 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 102.95 | 102.95 | 106.37 | 0 | 106.37 | 106.37 | 106.37 | 148.76 | [48 empty] | 148.76
[8 empty] | ШТ | 1.8009 |  | 0 | 102.95 | 0 | 102.95 | [51 empty] | 1.8009
| 150 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 34 |  |  | 381.72 | 381.72 | 394.4 | 0 | 394.4 | 394.4 | 394.4 | 551.59 | [48 empty] | 551.59
[8 empty] | М | 4.6458 |  | 0 | 381.72 | 0 | 381.72 | [51 empty] | 4.6458
|  | объект 649. | ПНР | [6 empty] | 3467.64 | 3467.64 | 3582.78 |  | 3582.78 | 3582.78 | 3582.78 | 4261.43 | [23 empty] | 4261.43
|  | смета 649.92. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 573.8 | 573.8 | 592.85 | 0 | 592.85 | 592.85 | 592.85 | 705.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 151 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 573.8 | 573.8 | 592.85 | 0 | 592.85 | 592.85 | 592.85 | 705.15 | [23 empty] | 705.15
[8 empty] | система | 1 |  | 0 | 573.8 | 0 | 573.8 | [26 empty] | 1
|  | смета 649.94. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №9 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 432.24 | 432.24 | 446.59 | 0 | 446.59 | 446.59 | 446.59 | 531.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 152 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 |  |  | 432.24 | 432.24 | 446.59 | 0 | 446.59 | 446.59 | 446.59 | 531.18 | [23 empty] | 531.18
[8 empty] | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 432.24 | 0 | 432.24 | [26 empty] | 0.0261
|  | смета 649.102. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 705.89 | 705.89 | 729.33 | 0 | 729.33 | 729.33 | 729.33 | 867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 153 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 705.89 | 705.89 | 729.33 | 0 | 729.33 | 729.33 | 729.33 | 867.48 | [23 empty] | 867.48
[8 empty] | система | 1 |  | 0 | 705.89 | 0 | 705.89 | [26 empty] | 1
|  | смета 649.104. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №10 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 634.55 | 634.55 | 655.62 | 0 | 655.62 | 655.62 | 655.62 | 779.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 154 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 |  |  | 634.55 | 634.55 | 655.62 | 0 | 655.62 | 655.62 | 655.62 | 779.81 | [23 empty] | 779.81
[8 empty] | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 634.55 | 0 | 634.55 | [26 empty] | 0.0261
|  | смета 649.112. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 588.47 | 588.47 | 608.01 | 0 | 608.01 | 608.01 | 608.01 | 723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 155 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 588.47 | 588.47 | 608.01 | 0 | 608.01 | 608.01 | 608.01 | 723.18 | [23 empty] | 723.18
[8 empty] | система | 1 |  | 0 | 588.47 | 0 | 588.47 | [26 empty] | 1
|  | смета 649.114. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №11 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 532.69 | 532.69 | 550.38 | 0 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 654.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 156 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 |  |  | 532.69 | 532.69 | 550.38 | 0 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 654.63 | [23 empty] | 654.63
[8 empty] | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 532.69 | 0 | 532.69 | [26 empty] | 0.0261
|  | объект 1801. | ОБЪЕКТ № 1801 | [6 empty] | 958.16 | 959.72 | 989.98 |  | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 |  | 1006.28
|  | смета 1801.1. | Локальная смета ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (2,61% - сНДС) | [6 empty] | 958.16 | 959.72 | 989.98 | 0 | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 | 0 | 1006.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 157 | Ж000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 |  |  | 958.16 | 959.72 | 989.98 | 0 | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 |  | 1006.28
[8 empty] | ЗНАКОВ | 1.2006 |  | 1.56 | 958.16 | 0 | 958.16 |  |  |  |  | 1.2006
|  |  | И Т О Г О : | [6 empty] | 340418.69 | 341228.28 | 351722.55 |  | 351722.55 | 351722.55 | 351920.69 | 417773.05 |  | 5974.68 | 3730.45 | 22527.67 | 26339.36 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 6151.02 | 4948.55 |  | 16088.22 | 15124.59 | 20182.01 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 11042.31 | 11114.1 | 11183 | 9409.77 | 4336.55 | 2909.81 |  | 4251.57 | 18786.89 | 4307.02 | 14939.67 | 15068.46 |  | 4657.9 | 4684.44 | 9177.61 | 20706.12 | 20209.36 | 5754.68 | 6476.84
|  |  | В С Е Г О : | [6 empty] | 340418.69 | 341228.28 | 351722.55 |  | 351722.55 | 351722.55 | 351920.69 | 417773.05 |  | 5974.68 | 3730.45 | 22527.67 | 26339.36 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 6151.02 | 4948.55 |  | 16088.22 | 15124.59 | 20182.01 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 11042.31 | 11114.1 | 11183 | 9409.77 | 4336.55 | 2909.81 |  | 4251.57 | 18786.89 | 4307.02 | 14939.67 | 15068.46 |  | 4657.9 | 4684.44 | 9177.61 | 20706.12 | 20209.36 | 5754.68 | 6476.84
КОРРЕКТИРОВКА №1
|  | смета 585.17051. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1705 ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | -37026.97 | -37026.97 | -38256.47 | 0 | -38256.47 | -38256.47 | -38256.47 | -42400.27 | 0 | 0 | 0 | -1185.8 | -1594.04 | -7225.53 | -6065.23 | -6924.11 | -4923.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313.04 | -1762.11 | -1330.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1892.27 | -1904.57 | -1916.95 | -1929.41 | -1456.46 | -977.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 158 | Ж00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | 1,2 |  |  | -37026.97 | -37026.97 | -38256.47 | 0 | -38256.47 | -38256.47 | -38256.47 | -42400.27 |  |  |  | -1185.8 | -1594.04 | -7225.53 | -6065.23 | -6924.11 | -4923.29 | [8 empty] | -1313.04 | -1762.11 | -1330.16 | [9 empty] | -1892.27 | -1904.57 | -1916.95 | -1929.41 | -1456.46 | -977.3
[8 empty] | М3 | -874.8146 |  | 0 | -37026.97 | 0 | -37026.97 | [6 empty] | -26.2444 | -34.9926 | -157.4666 | -131.2222 | -148.7185 | -104.9777 | [8 empty] | -26.2444 | -34.9926 | -26.2444 | [9 empty] | -34.9926 | -34.9926 | -34.9926 | -34.9926 | -26.2444 | -17.4963
|  | смета 586.13011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) ИЗМ.2 11.23 | [6 empty] | 2142.34 | 2153.89 | 2213.48 | 0 | 2213.48 | 2213.48 | 2213.45 | 2801.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.8 | 392.33 | 394.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 435.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.45 | 0 | 0 | 307.61 | 0 | 0
| 159 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1 |  |  | 133.73 | 133.73 | 138.17 | 0 | 138.17 | 138.17 | 138.17 | 174.9 | [21 empty] | 24.34 | 24.5 | 24.66 | [12 empty] | 26.82 |  | 27.17 | [5 empty] | 28.25 |  |  | 19.16
[8 empty] | М3 | 1.2319 |  | 134.36 | 133.73 | 0 | 133.73 |  | 133.73 | [22 empty] | 0.18479 | 0.18479 | 0.18479 | [12 empty] | 0.18479 |  | 0.18479 | [5 empty] | 0.18479 |  |  | 0.12319
| 160 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 2 |  |  | 139.98 | 139.98 | 144.63 | 0 | 144.63 | 144.63 | 144.63 | 183.09 | [21 empty] | 25.47 | 25.63 | 25.8 | [12 empty] | 28.07 |  | 28.43 | [5 empty] | 29.56 |  |  | 20.13
[8 empty] | М3 | 44.11 |  | 140.77 | 139.98 | 0 | 139.98 |  | 139.98 | [22 empty] | 6.6165 | 6.6165 | 6.6165 | [12 empty] | 6.6165 |  | 6.6165 | [5 empty] | 6.6165 |  |  | 4.411
| 161 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 3 |  |  | 92.09 | 92.09 | 95.15 | 0 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 120.44 | [21 empty] | 16.75 | 16.86 | 16.97 | [12 empty] | 18.46 |  | 18.71 | [5 empty] | 19.45 |  |  | 13.24
[8 empty] | М3 ГРУ | 1.838 |  | 93.11 | 92.09 | 0 | 92.09 |  | 92.09 | [22 empty] | 0.2757 | 0.2757 | 0.2757 | [12 empty] | 0.2757 |  | 0.2757 | [5 empty] | 0.2757 |  |  | 0.1838
| 162 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 4 |  |  | 4.75 | 4.75 | 4.91 | 0 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 6.24 | [21 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.88 | [12 empty] | 0.96 |  | 0.97 | [5 empty] | 1.01 |  |  | 0.68
[8 empty] | М3 | 1.84 |  | 4.78 | 4.75 | 0 | 4.75 |  | 4.75 | [22 empty] | 0.276 | 0.276 | 0.276 | [12 empty] | 0.276 |  | 0.276 | [5 empty] | 0.276 |  |  | 0.184
| 163 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  |  | 5 |  |  | 78.29 | 78.29 | 80.89 | 0 | 80.89 | 80.89 | 80.89 | 102.4 | [21 empty] | 14.24 | 14.33 | 14.43 | [12 empty] | 15.7 |  | 15.9 | [5 empty] | 16.53 |  |  | 11.27
[8 empty] | Т | 66.9538 |  | 78.29 | 78.29 | 0 | 78.29 |  | 78.29 | [22 empty] | 10.0431 | 10.0431 | 10.0431 | [12 empty] | 10.0431 |  | 10.0431 | [5 empty] | 10.0431 |  |  | 6.6954
| 164 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 44 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 6 |  |  | 109 | 109 | 112.62 | 0 | 112.62 | 112.62 | 112.62 | 142.56 | [21 empty] | 19.83 | 19.96 | 20.09 | [12 empty] | 21.85 |  | 22.14 | [5 empty] | 23.02 |  |  | 15.67
[8 empty] | Т | 6.5563 |  | 109 | 109 | 0 | 109 |  | 109 | [22 empty] | 0.98345 | 0.98345 | 0.98345 | [12 empty] | 0.98345 |  | 0.98345 | [5 empty] | 0.98345 |  |  | 0.65563
| 165 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 100.22 | 100.22 | 103.55 | 0 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 131.07 | [21 empty] | 18.23 | 18.35 | 18.47 | [12 empty] | 20.09 |  | 20.36 | [5 empty] | 21.16 |  |  | 14.41
[8 empty] | М3 | 31.58 |  | 100.79 | 100.22 | 0 | 100.22 |  | 100.22 | [22 empty] | 4.737 | 4.737 | 4.737 | [12 empty] | 4.737 |  | 4.737 | [5 empty] | 4.737 |  |  | 3.158
| 166 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  |  | 8 |  |  | 59.09 | 59.09 | 61.05 | 0 | 61.05 | 61.05 | 61.05 | 77.27 | [21 empty] | 10.75 | 10.82 | 10.9 | [12 empty] | 11.85 |  | 12.01 | [5 empty] | 12.48 |  |  | 8.46
[8 empty] | Т | 50.5338 |  | 59.09 | 59.09 | 0 | 59.09 |  | 59.09 | [22 empty] | 7.5801 | 7.5801 | 7.5801 | [12 empty] | 7.5801 |  | 7.5801 | [5 empty] | 7.5801 |  |  | 5.0534
| 167 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 9 |  |  | 22.33 | 22.33 | 23.07 | 0 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 29.22 | [21 empty] | 4.06 | 4.09 | 4.12 | [12 empty] | 4.48 |  | 4.54 | [5 empty] | 4.72 |  |  | 3.21
[8 empty] | М3 | 39.8 |  | 22.45 | 22.33 | 0 | 22.33 |  | 22.33 | [22 empty] | 5.97 | 5.97 | 5.97 | [12 empty] | 5.97 |  | 5.97 | [5 empty] | 5.97 |  |  | 3.98
| 168 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 10,11 |  |  | 407.78 | 407.78 | 421.32 | 0 | 421.32 | 421.32 | 421.32 | 533.34 | [21 empty] | 74.2 | 74.69 | 75.17 | [12 empty] | 81.78 |  | 82.84 | [5 empty] | 86.13 |  |  | 58.53
[8 empty] | М3 ГРУ | 0.812 |  | 408.05 | 407.78 | 0 | 407.78 |  | 407.78 | [22 empty] | 0.1218 | 0.1218 | 0.1218 | [12 empty] | 0.1218 |  | 0.1218 | [5 empty] | 0.1218 |  |  | 0.0812
| 169 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 12 |  |  | 409.49 | 409.49 | 423.09 | 0 | 423.09 | 423.09 | 423.09 | 535.57 | [21 empty] | 74.51 | 74.99 | 75.48 | [12 empty] | 82.11 |  | 83.18 | [5 empty] | 86.48 |  |  | 58.82
[8 empty] | М3 УПЛ | 39.802 |  | 412.91 | 409.49 | 0 | 409.49 |  | 409.49 | [22 empty] | 5.9703 | 5.9703 | 5.9703 | [12 empty] | 5.9703 |  | 5.9703 | [5 empty] | 5.9703 |  |  | 3.9802
| 170 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 13,14,15,16 |  |  | 267.73 | 267.73 | 276.62 | 0 | 276.62 | 276.62 | 276.62 | 350.17 | [21 empty] | 48.71 | 49.03 | 49.35 | [12 empty] | 53.69 |  | 54.39 | [5 empty] | 56.54 |  |  | 38.46
[8 empty] | СТЫК | 2.088 |  | 269.94 | 267.73 | 0 | 267.73 |  | 267.73 | [22 empty] | 0.3132 | 0.3132 | 0.3132 | [12 empty] | 0.3132 |  | 0.3132 | [5 empty] | 0.3132 |  |  | 0.2088
| 171 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 125 ММ |  |  |  | 17,18,19,20 |  |  | 51.6 | 51.6 | 53.31 | 0 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | 67.48 | [21 empty] | 9.39 | 9.45 | 9.52 | [12 empty] | 10.35 |  | 10.49 | [5 empty] | 10.9 |  |  | 7.38
[8 empty] | СТЫК | 0.3132 |  | 52.01 | 51.6 | 0 | 51.6 |  | 51.6 | [22 empty] | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | [12 empty] | 0.04698 |  | 0.04698 | [5 empty] | 0.04698 |  |  | 0.03132
| 172 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 150 ММ |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 8.8 | 8.8 | 9.09 | 0 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 11.48 | [21 empty] | 1.6 | 1.61 | 1.62 | [12 empty] | 1.76 |  | 1.78 | [5 empty] | 1.85 |  |  | 1.26
[8 empty] | СТЫК | 0.0522 |  | 8.87 | 8.8 | 0 | 8.8 |  | 8.8 | [22 empty] | 0.00783 | 0.00783 | 0.00783 | [12 empty] | 0.00783 |  | 0.00783 | [5 empty] | 0.00783 |  |  | 0.00522
| 173 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 200 ММ |  |  |  | 25,26,27,28 |  |  | 18.42 | 18.42 | 19.03 | 0 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 24.06 | [21 empty] | 3.35 | 3.37 | 3.39 | [12 empty] | 3.69 |  | 3.74 | [5 empty] | 3.88 |  |  | 2.64
[8 empty] | СТЫК | 0.1044 |  | 18.56 | 18.42 | 0 | 18.42 |  | 18.42 | [22 empty] | 0.01566 | 0.01566 | 0.01566 | [12 empty] | 0.01566 |  | 0.01566 | [5 empty] | 0.01566 |  |  | 0.01044
| 174 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 1-4 КАТЕГОРИИ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 800 ММ |  |  |  | 29,30,31,32 |  |  | 239.04 | 239.04 | 246.98 | 0 | 246.98 | 246.98 | 246.98 | 312.64 | [21 empty] | 43.5 | 43.78 | 44.07 | [12 empty] | 47.94 |  | 48.57 | [5 empty] | 50.49 |  |  | 34.29
[8 empty] | СТЫК | 0.6786 |  | 240.91 | 239.04 | 0 | 239.04 |  | 239.04 | [22 empty] | 0.10179 | 0.10179 | 0.10179 | [12 empty] | 0.10179 |  | 0.10179 | [5 empty] | 0.10179 |  |  | 0.06786
|  | смета 588.1413. | ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) | [6 empty] | 6167.48 | 6175.08 | 6372.27 | 0 | 6372.27 | 6372.27 | 6380.12 | 6743.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 175 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | 1 |  |  | 314.17 | 315.96 | 324.6 | 0 | 324.6 | 324.6 | 326.45 | 345.04 | [6 empty] | 345.04
[8 empty] | М3 | 99.04 |  | 1.79 | 314.17 | 0 | 314.17 |  | 1.85 | [7 empty] | 99.04
| 176 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 2 |  |  | 185.29 | 185.29 | 191.44 | 0 | 191.44 | 191.44 | 191.44 | 202.34 | [6 empty] | 202.34
[8 empty] | Т | 158.4709 |  | 0 | 185.29 | 0 | 185.29 | [9 empty] | 158.4709
| 177 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции РАЗБОРКА БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  |  | 3 |  |  | 926.7 | 931.1 | 957.47 | 0 | 957.47 | 957.47 | 962.02 | 1016.8 | [6 empty] | 1016.8
[8 empty] | М3 | 11.411 |  | 4.4 | 926.7 | 0 | 926.7 |  | 4.55 | [7 empty] | 11.411
| 178 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  |  | 4 |  |  | 21.88 | 21.98 | 22.61 | 0 | 22.61 | 22.61 | 22.71 | 24.01 | [6 empty] | 24.01
[8 empty] | М3 | 11.411 |  | 0.1 | 21.88 | 0 | 21.88 |  | 0.1 | [7 empty] | 11.411
| 179 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 5,6 |  |  | 4568.89 | 4569.24 | 4720.6 | 0 | 4720.6 | 4720.6 | 4720.96 | 4989.78 | [6 empty] | 4989.78
[8 empty] | М3 | 110.46 |  | 0.35 | 4568.89 | 0 | 4568.89 |  | 0.36 | [7 empty] | 110.46
| 180 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 50 СМ |  |  |  | 7 |  |  | 69.79 | 70.2 | 72.11 | 0 | 72.11 | 72.11 | 72.53 | 76.66 | [6 empty] | 76.66
[8 empty] | М3 УП | 110.46 |  | 0.41 | 69.79 | 0 | 69.79 |  | 0.42 | [7 empty] | 110.46
| 181 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 50 СМ |  |  |  | 8 |  |  | 80.76 | 81.31 | 83.44 | 0 | 83.44 | 83.44 | 84.01 | 88.79 | [6 empty] | 88.79
[8 empty] | М3 УП | 110.46 |  | 0.55 | 80.76 | 0 | 80.76 |  | 0.57 | [7 empty] | 110.46
|  | смета 588.1414. | РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА С ЗОНАМИ ВОДОНАСЫЩЕННОГО ГРУНТА (С НДС) | [6 empty] | 4738.84 | 4739.64 | 4896.19 | 0 | 4896.19 | 4896.19 | 4897.01 | 5175.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 182 | Ж00000/29000 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2 |  |  | 124.2 | 124.64 | 128.32 | 0 | 128.32 | 128.32 | 128.77 | 136.11 | [6 empty] | 136.11
[8 empty] | М3 | 24.6 |  | 0.44 | 124.2 | 0 | 124.2 |  | 0.45 | [7 empty] | 24.6
| 183 | Ж00000/29000 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 3,4 |  |  | 4614.64 | 4615 | 4767.87 | 0 | 4767.87 | 4767.87 | 4768.24 | 5039.75 | [6 empty] | 5039.75
[8 empty] | М3 | 111.56 |  | 0.36 | 4614.64 | 0 | 4614.64 |  | 0.37 | [7 empty] | 111.56
|  | смета 588.14131. | ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) | [6 empty] | 942.65 | 942.65 | 973.95 | 0 | 973.95 | 973.95 | 973.95 | 1029.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 184 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2 |  |  | 942.65 | 942.65 | 973.95 | 0 | 973.95 | 973.95 | 973.95 | 1029.41 | [6 empty] | 1029.41
[8 empty] | Т | 20.5397 |  | 0 | 942.65 | 0 | 942.65 | [9 empty] | 20.5397
|  | смета 588.14132. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1413 ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) | [6 empty] | 732.91 | 734.68 | 757.25 | 0 | 757.25 | 757.25 | 759.07 | 802.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 185 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | 1 |  |  | -926.7 | -931.1 | -957.47 | 0 | -957.47 | -957.47 | -962.02 | -1016.8 | [6 empty] | -1016.8
[8 empty] | М3 | -11.411 |  | -4.4 | -926.7 | 0 | -926.7 |  | -4.55 | [7 empty] | -11.411
| 186 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  |  | 2 |  |  | 1293.02 | 1299.19 | 1335.96 | 0 | 1335.96 | 1335.96 | 1342.33 | 1418.76 | [6 empty] | 1418.76
[8 empty] | М3 | 11.411 |  | 6.17 | 1293.02 | 0 | 1293.02 |  | 6.37 | [7 empty] | 11.411
| 187 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 3,4 |  |  | -942.65 | -942.65 | -973.95 | 0 | -973.95 | -973.95 | -973.95 | -1029.41 | [6 empty] | -1029.41
[8 empty] | Т | -20.5397 |  | 0 | -942.65 | 0 | -942.65 | [9 empty] | -20.5397
| 188 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 5,6 |  |  | 1309.24 | 1309.24 | 1352.71 | 0 | 1352.71 | 1352.71 | 1352.71 | 1429.74 | [6 empty] | 1429.74
[8 empty] | Т | 28.5273 |  | 0 | 1309.24 | 0 | 1309.24 | [9 empty] | 28.5273
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №1 | [6 empty] | -22302.75 | -22281.03 | -23043.33 | 0 | -23043.33 | -23043.33 | -23032.87 | -25847.36 | 0 | 0 | 0 | -1185.8 | -1594.04 | -7225.53 | 7685.75 | -6924.11 | -4923.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313.04 | -1762.11 | -1330.16 | 0 | 389.8 | 392.33 | 394.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1892.27 | -1904.57 | -1916.95 | -1929.41 | -1456.46 | -977.3 | 0 | 429.6 | 0 | 435.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.45 | 0 | 0 | 307.61 | 0
|  |  | ИТОГО С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ | [6 empty] | 318115.94 | 318947.25 | 328679.22 | 0 | 328679.22 | 328679.22 | 328887.82 | 391925.69 | 0 | 5974.68 | 3730.45 | 21341.87 | 24745.32 | 14297.1 | 25752.21 | 13698.95 | 9735.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4388.91 | 3618.39 | 0 | 16478.02 | 15516.92 | 20576.93 | 18999.04 | 19909.25 | 0 | 0 | 0 | 9150.04 | 9209.53 | 9266.05 | 7480.36 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4681.17 | 18786.89 | 4742.24 | 14939.67 | 15068.46 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9630.06 | 20706.12 | 20209.36 | 6062.29 | 6476.84
[6 empty] | в том числе строительно-монтажные работы |  |  |  | 314648.3 | 315479.61 | 325096.44 | 0 | 325096.44 | 325096.44 | 325305.04 | 387664.26 | 0 | 5974.68 | 3730.45 | 21341.87 | 24745.32 | 14297.1 | 25752.21 | 13698.95 | 9735.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4388.91 | 3618.39 | 0 | 16478.02 | 15516.92 | 16315.5 | 18999.04 | 19909.25 | 0 | 0 | 0 | 9150.04 | 9209.53 | 9266.05 | 7480.36 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4681.17 | 18786.89 | 4742.24 | 14939.67 | 15068.46 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9630.06 | 20706.12 | 20209.36 | 6062.29 | 6476.84
[6 empty] | в том числе пусконаладочные работы |  |  |  | 3467.64 | 3467.64 | 3582.78 | 0 | 3582.78 | 3582.78 | 3582.78 | 4261.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4261.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КОРРЕКТИРОВКА №2
|  | смета 585.1711. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1707 ЭКО.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ. 3 07.24 | [6 empty] | -254.72 | -255.33 | -263.16 | 0 | -263.16 | -263.16 | -263.28 | -333.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.95 | -47.26 | -47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.42 | 0 | -52.11 | -52.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 196 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.СЕТИ |  |  |  | 1 |  |  | -11.99 | -12.06 | -12.39 | 0 | -12.39 | -12.39 | -12.46 | -15.74 | [23 empty] | -2.21 | -2.23 | -2.24 | [11 empty] | -2.42 |  | -2.46 | -2.48 |  |  |  |  | -1.7
[8 empty] | М | -0.972 |  | -0.07 | -11.99 | 0 | -11.99 |  | -0.07 | [24 empty] | -0.1458 | -0.1458 | -0.1458 | [11 empty] | -0.1458 |  | -0.1458 | -0.1458 |  |  |  |  | -0.0972
| 197 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 16-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | 2 |  |  | -91.76 | -91.76 | -94.81 | 0 | -94.81 | -94.81 | -94.81 | -120.24 | [23 empty] | -16.91 | -17.02 | -17.13 | [11 empty] | -18.52 |  | -18.76 | -18.88 |  |  |  |  | -13.02
[8 empty] | М | -13.49 |  | 0 | -91.76 | 0 | -91.76 | [26 empty] | -2.0235 | -2.0235 | -2.0235 | [11 empty] | -2.0235 |  | -2.0235 | -2.0235 |  |  |  |  | -1.349
| 198 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 Х 1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | 3 |  |  | -3.16 | -3.16 | -3.26 | 0 | -3.26 | -3.26 | -3.26 | -4.15 | [23 empty] | -0.58 | -0.59 | -0.59 | [11 empty] | -0.64 |  | -0.65 | -0.65 |  |  |  |  | -0.45
[8 empty] | М | -1.31 |  | 0 | -3.16 | 0 | -3.16 | [26 empty] | -0.1965 | -0.1965 | -0.1965 | [11 empty] | -0.1965 |  | -0.1965 | -0.1965 |  |  |  |  | -0.131
| 199 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  | 4 |  |  | 127.99 | 127.99 | 132.24 | 0 | 132.24 | 132.24 | 132.24 | 167.74 | [23 empty] | 23.6 | 23.75 | 23.91 | [11 empty] | 25.84 |  | 26.18 | 26.35 |  |  |  |  | 18.11
[8 empty] | М | 13.81 |  | 0 | 127.99 | 0 | 127.99 | [26 empty] | 2.0715 | 2.0715 | 2.0715 | [11 empty] | 2.0715 |  | 2.0715 | 2.0715 |  |  |  |  | 1.381
| 200 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | 5 |  |  | -12.79 | -12.9 | -13.21 | 0 | -13.21 | -13.21 | -13.32 | -16.78 | [23 empty] | -2.36 | -2.37 | -2.39 | [11 empty] | -2.58 |  | -2.62 | -2.65 |  |  |  |  | -1.81
[8 empty] | СТОЕК | -0.1044 |  | -0.11 | -12.79 | 0 | -12.79 |  | -0.11 | [24 empty] | -0.01566 | -0.01566 | -0.01566 | [11 empty] | -0.01566 |  | -0.01566 | -0.01566 |  |  |  |  | -0.01044
| 201 | Ж00000/77000 | ОПОРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОМ1(0)АК-9-60/180 |  |  |  | 6 |  |  | -67.6 | -67.6 | -69.84 | 0 | -69.84 | -69.84 | -69.84 | -88.6 | [23 empty] | -12.47 | -12.55 | -12.63 | [11 empty] | -13.65 |  | -13.83 | -13.92 |  |  |  |  | -9.55
[8 empty] | ШТ. | -0.0522 |  | 0 | -67.6 | 0 | -67.6 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 202 | Ж00000/77000 | ОПОРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОМ2(0)АК-3-60/120 |  |  |  | 7 |  |  | -23.9 | -23.9 | -24.69 | 0 | -24.69 | -24.69 | -24.69 | -31.29 | [23 empty] | -4.4 | -4.43 | -4.46 | [11 empty] | -4.82 |  | -4.88 | -4.91 |  |  |  |  | -3.39
[8 empty] | ШТ. | -0.0522 |  | 0 | -23.9 | 0 | -23.9 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 203 | Ж00000/77000 | ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-2-500-1500 |  |  |  | 8 |  |  | -22.87 | -22.87 | -23.63 | 0 | -23.63 | -23.63 | -23.63 | -29.94 | [23 empty] | -4.21 | -4.24 | -4.27 | [11 empty] | -4.61 |  | -4.67 | -4.7 |  |  |  |  | -3.24
[8 empty] | ШТ. | -0.0522 |  | 0 | -22.87 | 0 | -22.87 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 204 | Ж00000/77000 | ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-2-450/1200 |  |  |  | 9 |  |  | -18.89 | -18.89 | -19.52 | 0 | -19.52 | -19.52 | -19.52 | -24.78 | [23 empty] | -3.49 | -3.51 | -3.53 | [11 empty] | -3.82 |  | -3.87 | -3.89 |  |  |  |  | -2.67
[8 empty] | ШТ. | -0.0522 |  | 0 | -18.89 | 0 | -18.89 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 205 | Ж00000/77000 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ |  |  |  | 10 |  |  | -16.84 | -16.96 | -17.4 | 0 | -17.4 | -17.4 | -17.52 | -22.09 | [23 empty] | -3.1 | -3.12 | -3.14 | [11 empty] | -3.4 |  | -3.45 | -3.49 |  |  |  |  | -2.39
[8 empty] | ШТ. | -0.1044 |  | -0.12 | -16.84 | 0 | -16.84 |  | -0.12 | [24 empty] | -0.01566 | -0.01566 | -0.01566 | [11 empty] | -0.01566 |  | -0.01566 | -0.01566 |  |  |  |  | -0.01044
| 206 | Ж00000/77000 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВВОДНОЙ, АПИ4-1/6А |  |  |  | 11 |  |  | -18.72 | -18.72 | -19.34 | 0 | -19.34 | -19.34 | -19.34 | -24.52 | [23 empty] | -3.45 | -3.47 | -3.49 | [11 empty] | -3.78 |  | -3.83 | -3.85 |  |  |  |  | -2.65
[8 empty] | ШТ. | -0.3654 |  | 0 | -18.72 | 0 | -18.72 | [26 empty] | -0.05481 | -0.05481 | -0.05481 | [11 empty] | -0.05481 |  | -0.05481 | -0.05481 |  |  |  |  | -0.03654
| 207 | Ж00000/77000 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВВОДНОЙ, АПИ4-2/6А |  |  |  | 12 |  |  | 13.87 | 13.87 | 14.33 | 0 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 18.18 | [23 empty] | 2.56 | 2.57 | 2.59 | [11 empty] | 2.8 |  | 2.84 | 2.86 |  |  |  |  | 1.96
[8 empty] | ШТ. | 0.261 |  | 0 | 13.87 | 0 | 13.87 | [26 empty] | 0.03915 | 0.03915 | 0.03915 | [11 empty] | 0.03915 |  | 0.03915 | 0.03915 |  |  |  |  | 0.0261
| 208 | Ж00000/77000 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ |  |  |  | 13 |  |  | -40.43 | -40.72 | -41.77 | 0 | -41.77 | -41.77 | -42.07 | -53.07 | [23 empty] | -7.46 | -7.51 | -7.55 | [11 empty] | -8.17 |  | -8.3 | -8.39 |  |  |  |  | -5.69
[8 empty] | СВЕТИЛЬНИК | -0.2349 |  | -0.29 | -40.43 | 0 | -40.43 |  | -0.3 | [24 empty] | -0.035235 | -0.035235 | -0.035235 | [11 empty] | -0.035235 |  | -0.035235 | -0.035235 |  |  |  |  | -0.02349
| 209 | Ж00000/77000 | КРОНШТЕЙН КР1-1200Х1000 |  |  |  | 14 |  |  | -7.43 | -7.43 | -7.68 | 0 | -7.68 | -7.68 | -7.68 | -9.75 | [23 empty] | -1.37 | -1.38 | -1.39 | [11 empty] | -1.5 |  | -1.52 | -1.53 |  |  |  |  | -1.06
[8 empty] | ШТ. | -0.0522 |  | 0 | -7.43 | 0 | -7.43 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 210 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 03-32х2-001 |  |  |  | 15 |  |  | -172.94 | -172.94 | -178.68 | 0 | -178.68 | -178.68 | -178.68 | -226.62 | [23 empty] | -31.88 | -32.08 | -32.29 | [11 empty] | -34.9 |  | -35.36 | -35.59 |  |  |  |  | -24.52
[8 empty] | ШТ | -0.3132 |  | 0 | -172.94 | 0 | -172.94 | [26 empty] | -0.04698 | -0.04698 | -0.04698 | [11 empty] | -0.04698 |  | -0.04698 | -0.04698 |  |  |  |  | -0.03132
| 211 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 03-32х2-001 |  |  |  | 16 |  |  | 340.99 | 340.99 | 352.31 | 0 | 352.31 | 352.31 | 352.31 | 446.85 | [23 empty] | 62.86 | 63.27 | 63.68 | [11 empty] | 68.83 |  | 69.73 | 70.18 |  |  |  |  | 48.3
[8 empty] | ШТ | 1.7748 |  | 0 | 340.99 | 0 | 340.99 | [26 empty] | 0.26622 | 0.26622 | 0.26622 | [11 empty] | 0.26622 |  | 0.26622 | 0.26622 |  |  |  |  | 0.17748
| 212 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 73-103-227.4 |  |  |  | 17 |  |  | -173.24 | -173.24 | -178.99 | 0 | -178.99 | -178.99 | -178.99 | -227.01 | [23 empty] | -31.94 | -32.14 | -32.35 | [11 empty] | -34.97 |  | -35.42 | -35.65 |  |  |  |  | -24.54
[8 empty] | ШТ | -0.3132 |  | 0 | -173.24 | 0 | -173.24 | [26 empty] | -0.04698 | -0.04698 | -0.04698 | [11 empty] | -0.04698 |  | -0.04698 | -0.04698 |  |  |  |  | -0.03132
| 213 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 73-103-227.4 |  |  |  | 18 |  |  | 38.6 | 38.6 | 39.88 | 0 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 50.59 | [23 empty] | 7.11 | 7.16 | 7.21 | [11 empty] | 7.79 |  | 7.89 | 7.94 |  |  |  |  | 5.49
[8 empty] | ШТ | 0.1827 |  | 0 | 38.6 | 0 | 38.6 | [26 empty] | 0.027405 | 0.027405 | 0.027405 | [11 empty] | 0.027405 |  | 0.027405 | 0.027405 |  |  |  |  | 0.01827
| 214 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ IDALGO 30W RW 830 RAL 9005 |  |  |  | 19 |  |  | -85.57 | -85.57 | -88.41 | 0 | -88.41 | -88.41 | -88.41 | -112.13 | [23 empty] | -15.77 | -15.87 | -15.98 | [11 empty] | -17.27 |  | -17.49 | -17.61 |  |  |  |  | -12.14
[8 empty] | ШТ | -0.0522 |  | 0 | -85.57 | 0 | -85.57 | [26 empty] | -0.00783 | -0.00783 | -0.00783 | [11 empty] | -0.00783 |  | -0.00783 | -0.00783 |  |  |  |  | -0.00522
| 215 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.ДРУГОЕ |  |  |  | 20 |  |  | -2.51 | -2.53 | -2.59 | 0 | -2.59 | -2.59 | -2.61 | -3.3 | [23 empty] | -0.46 | -0.47 | -0.47 | [11 empty] | -0.51 |  | -0.51 | -0.52 |  |  |  |  | -0.36
[8 empty] | ШТ. | -0.1044 |  | -0.02 | -2.51 | 0 | -2.51 |  | -0.02 | [24 empty] | -0.01566 | -0.01566 | -0.01566 | [11 empty] | -0.01566 |  | -0.01566 | -0.01566 |  |  |  |  | -0.01044
| 216 | Ж00000/77000 | МУФТА КОНЦЕВАЯ 4КВНТП-1-25/50 |  |  |  | 21 |  |  | -5.53 | -5.53 | -5.71 | 0 | -5.71 | -5.71 | -5.71 | -7.26 | [23 empty] | -1.02 | -1.03 | -1.04 | [11 empty] | -1.12 |  | -1.13 | -1.14 |  |  |  |  | -0.78
[8 empty] | КОМПЛ. | -0.1044 |  | 0 | -5.53 | 0 | -5.53 | [26 empty] | -0.01566 | -0.01566 | -0.01566 | [11 empty] | -0.01566 |  | -0.01566 | -0.01566 |  |  |  |  | -0.01044
|  | смета 586.13031. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1303 ТС.КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НДС) ИЗМ.2 04.24 | [6 empty] | -521.19 | -523.13 | -538.5 | 0 | -538.5 | -538.5 | -538.47 | -681.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.82 | -95.43 | -96.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.51 | 0 | -105.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.04 | 0 | 0 | -74.91 | 0 | 0
| 251 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 1,2,3 |  |  | -2.22 | -2.22 | -2.29 | 0 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.87 | [21 empty] | -0.4 | -0.4 | -0.4 | [12 empty] | -0.44 |  | -0.45 | [5 empty] | -0.46 |  |  | -0.32
[8 empty] | М3 | -0.001 |  | 0 | -2.22 | 0 | -2.22 | [24 empty] | -0.00015 | -0.00015 | -0.00015 | [12 empty] | -0.00015 |  | -0.00015 | [5 empty] | -0.00015 |  |  | -0.0001
| 252 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры КОЛОДЦЫ ДК-1, ДК-2, ТК-1, ТК-2 |  |  |  | 4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -71.39 | -71.59 | -73.76 | 0 | -73.76 | -73.76 | -73.97 | -93.38 | [21 empty] | -12.99 | -13.07 | -13.16 | [12 empty] | -14.31 |  | -14.5 | [5 empty] | -15.07 |  |  | -10.28
[8 empty] | М3 | -0.0412 |  | -0.2 | -71.39 | 0 | -71.39 |  | -0.21 | [22 empty] | -0.00618 | -0.00618 | -0.00618 | [12 empty] | -0.00618 |  | -0.00618 | [5 empty] | -0.00618 |  |  | -0.00412
| 253 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 12 |  |  | -107.71 | -108.28 | -111.29 | 0 | -111.29 | -111.29 | -111.88 | -140.88 | [21 empty] | -19.6 | -19.72 | -19.85 | [12 empty] | -21.6 |  | -21.88 | [5 empty] | -22.74 |  |  | -15.49
[8 empty] | М2 | -3.811 |  | -0.57 | -107.71 | 0 | -107.71 |  | -0.59 | [22 empty] | -0.57165 | -0.57165 | -0.57165 | [12 empty] | -0.57165 |  | -0.57165 | [5 empty] | -0.57165 |  |  | -0.3811
| 254 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  | 13 |  |  | -40.1 | -40.46 | -41.43 | 0 | -41.43 | -41.43 | -41.8 | -52.45 | [21 empty] | -7.29 | -7.34 | -7.39 | [12 empty] | -8.04 |  | -8.14 | [5 empty] | -8.46 |  |  | -5.79
[8 empty] | М2 | -2.584 |  | -0.36 | -40.1 | 0 | -40.1 |  | -0.37 | [22 empty] | -0.3876 | -0.3876 | -0.3876 | [12 empty] | -0.3876 |  | -0.3876 | [5 empty] | -0.3876 |  |  | -0.2584
| 255 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, |  |  |  | 14 |  |  | -5.69 | -5.71 | -5.88 | 0 | -5.88 | -5.88 | -5.9 | -7.43 | [21 empty] | -1.03 | -1.04 | -1.05 | [12 empty] | -1.14 |  | -1.15 | [5 empty] | -1.2 |  |  | -0.82
[8 empty] | М2 | -2.584 |  | -0.02 | -5.69 | 0 | -5.69 |  | -0.02 | [22 empty] | -0.3876 | -0.3876 | -0.3876 | [12 empty] | -0.3876 |  | -0.3876 | [5 empty] | -0.3876 |  |  | -0.2584
| 256 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 15,16,17,18,19,20,21,22 |  |  | -4374.54 | -4380.37 | -4519.8 | 0 | -4519.8 | -4519.8 | -4525.82 | -5721.49 | [21 empty] | -796.01 | -801.18 | -806.39 | [12 empty] | -877.25 |  | -888.7 | [5 empty] | -923.92 |  |  | -628.04
[8 empty] | М3 | -3.566 |  | -5.83 | -4374.54 | 0 | -4374.54 |  | -6.02 | [22 empty] | -0.5349 | -0.5349 | -0.5349 | [12 empty] | -0.5349 |  | -0.5349 | [5 empty] | -0.5349 |  |  | -0.3566
| 257 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 23,24,25 |  |  | 2.98 | 2.99 | 3.08 | 0 | 3.08 | 3.08 | 3.09 | 3.89 | [21 empty] | 0.54 | 0.54 | 0.55 | [12 empty] | 0.6 |  | 0.6 | [5 empty] | 0.63 |  |  | 0.43
[8 empty] | Т | 0.00035 |  | 0.01 | 2.98 | 0 | 2.98 |  | 0.01 | [22 empty] | 5.25e-05 | 5.25e-05 | 5.25e-05 | [12 empty] | 5.25e-05 |  | 5.25e-05 | [5 empty] | 5.25e-05 |  |  | 3.5e-05
| 258 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 26,27,28 |  |  | 61.46 | 61.66 | 63.5 | 0 | 63.5 | 63.5 | 63.71 | 80.38 | [21 empty] | 11.19 | 11.26 | 11.34 | [12 empty] | 12.33 |  | 12.49 | [5 empty] | 12.99 |  |  | 8.78
[8 empty] | М3 | 0.223 |  | 0.2 | 61.46 | 0 | 61.46 |  | 0.21 | [22 empty] | 0.03345 | 0.03345 | 0.03345 | [12 empty] | 0.03345 |  | 0.03345 | [5 empty] | 0.03345 |  |  | 0.0223
| 259 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ |  |  |  | 29,30 |  |  | 127.72 | 128.53 | 131.96 | 0 | 131.96 | 131.96 | 132.8 | 167.06 | [21 empty] | 23.24 | 23.39 | 23.54 | [12 empty] | 25.61 |  | 25.94 | [5 empty] | 26.97 |  |  | 18.37
[8 empty] | М3 | 0.211 |  | 0.81 | 127.72 | 0 | 127.72 |  | 0.84 | [22 empty] | 0.03165 | 0.03165 | 0.03165 | [12 empty] | 0.03165 |  | 0.03165 | [5 empty] | 0.03165 |  |  | 0.0211
| 260 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА |  |  |  | 31,32,33,34 |  |  | 170.71 | 170.76 | 176.38 | 0 | 176.38 | 176.38 | 176.43 | 223.27 | [21 empty] | 31.07 | 31.27 | 31.47 | [12 empty] | 34.24 |  | 34.68 | [5 empty] | 36.06 |  |  | 24.48
[8 empty] | М3 | 0.016 |  | 0.05 | 170.71 | 0 | 170.71 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | [12 empty] | 0.0024 |  | 0.0024 | [5 empty] | 0.0024 |  |  | 0.0016
| 261 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40,41,42 |  |  | 3589.73 | 3593.32 | 3708.93 | 0 | 3708.93 | 3708.93 | 3712.64 | 4695.03 | [21 empty] | 653.2 | 657.45 | 661.72 | [12 empty] | 719.87 |  | 729.26 | [5 empty] | 758.17 |  |  | 515.36
[8 empty] | М3 | 2.195 |  | 3.59 | 3589.73 | 0 | 3589.73 |  | 3.71 | [22 empty] | 0.32925 | 0.32925 | 0.32925 | [12 empty] | 0.32925 |  | 0.32925 | [5 empty] | 0.32925 |  |  | 0.2195
| 262 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | 43,44 |  |  | 35.64 | 35.74 | 36.82 | 0 | 36.82 | 36.82 | 36.92 | 46.61 | [21 empty] | 6.48 | 6.52 | 6.57 | [12 empty] | 7.14 |  | 7.24 | [5 empty] | 7.52 |  |  | 5.14
[8 empty] | Т | 0.00574 |  | 0.1 | 35.64 | 0 | 35.64 |  | 0.1 | [22 empty] | 0.000861 | 0.000861 | 0.000861 | [12 empty] | 0.000861 |  | 0.000861 | [5 empty] | 0.000861 |  |  | 0.000574
| 263 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 45,46 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | [21 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [12 empty] | 0.06 |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07 |  |  | 0.06
[8 empty] | М3 | 0.00887 |  | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | [24 empty] | 0.0013305 | 0.0013305 | 0.0013305 | [12 empty] | 0.0013305 |  | 0.0013305 | [5 empty] | 0.0013305 |  |  | 0.000887
| 264 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т |  |  |  | 47,48 |  |  | 9.66 | 9.7 | 9.98 | 0 | 9.98 | 9.98 | 10.02 | 12.65 | [21 empty] | 1.76 | 1.77 | 1.78 | [12 empty] | 1.94 |  | 1.97 | [5 empty] | 2.04 |  |  | 1.39
[8 empty] | ШТ. | 0.104 |  | 0.04 | 9.66 | 0 | 9.66 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | [12 empty] | 0.0156 |  | 0.0156 | [5 empty] | 0.0156 |  |  | 0.0104
| 265 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ |  |  |  | 49,50,51,52,53,54 |  |  | 82.22 | 82.46 | 84.95 | 0 | 84.95 | 84.95 | 85.2 | 107.53 | [21 empty] | 14.96 | 15.06 | 15.15 | [12 empty] | 16.48 |  | 16.7 | [5 empty] | 17.36 |  |  | 11.82
[8 empty] | М3 | 0.047 |  | 0.24 | 82.22 | 0 | 82.22 |  | 0.25 | [22 empty] | 0.00705 | 0.00705 | 0.00705 | [12 empty] | 0.00705 |  | 0.00705 | [5 empty] | 0.00705 |  |  | 0.0047
|  | смета 578.13011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ВЫНОС) ИЗМ.2 12.23 | [6 empty] | 6268.22 | 6283.81 | 6476.37 | 0 | 6476.37 | 6476.37 | 6483.13 | 7896.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.59 | 1148.01 | 1155.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.24 | 1212.1 | 1219.35 | 816.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  |  | 1 |  |  | 209.99 | 211.26 | 216.96 | 0 | 216.96 | 216.96 | 218.27 | 264.93 | [21 empty] | 38.21 | 38.45 | 38.7 | [5 empty] | 40.48 | 40.74 | 40.96 | 27.39
[8 empty] | М3 | 75 |  | 1.27 | 209.99 | 0 | 209.99 |  | 1.31 | [22 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | [5 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 7.5
| 87 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 2 |  |  | 33.94 | 34.13 | 35.07 | 0 | 35.07 | 35.07 | 35.27 | 42.84 | [21 empty] | 6.18 | 6.22 | 6.26 | [5 empty] | 6.54 | 6.59 | 6.62 | 4.43
[8 empty] | М3 | 75 |  | 0.19 | 33.94 | 0 | 33.94 |  | 0.2 | [22 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | [5 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 7.5
| 88 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 3 |  |  | 771.6 | 778.06 | 797.22 | 0 | 797.22 | 797.22 | 803.89 | 974.47 | [21 empty] | 140.4 | 141.31 | 142.23 | [5 empty] | 149.11 | 150.08 | 150.8 | 100.54
[8 empty] | М3 | 75 |  | 6.46 | 771.6 | 0 | 771.6 |  | 6.67 | [22 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | [5 empty] | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 7.5
| 89 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 4,5 |  |  | 204.76 | 205.72 | 211.56 | 0 | 211.56 | 211.56 | 212.55 | 258.18 | [21 empty] | 37.25 | 37.5 | 37.74 | [5 empty] | 39.42 | 39.67 | 39.9 | 26.7
[8 empty] | М | 27 |  | 0.96 | 204.76 | 0 | 204.76 |  | 0.99 | [22 empty] | 4.05 | 4.05 | 4.05 | [5 empty] | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 2.7
| 90 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  |  | 6 |  |  | 307.75 | 308.4 | 317.97 | 0 | 317.97 | 317.97 | 318.64 | 387.62 | [21 empty] | 56 | 56.37 | 56.74 | [5 empty] | 59.1 | 59.5 | 59.85 | 40.06
[8 empty] | М | 100 |  | 0.65 | 307.75 | 0 | 307.75 |  | 0.67 | [22 empty] | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 10
| 91 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 7 |  |  | 331.5 | 334.38 | 342.51 | 0 | 342.51 | 342.51 | 345.49 | 418.72 | [21 empty] | 60.33 | 60.72 | 61.11 | [5 empty] | 64.08 | 64.51 | 64.81 | 43.16
[8 empty] | М | 26.535 |  | 2.88 | 331.5 | 0 | 331.5 |  | 2.98 | [22 empty] | 3.9802 | 3.9802 | 3.9802 | [5 empty] | 3.9802 | 3.9802 | 3.9802 | 2.6535
| 92 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ |  |  |  | 8,9 |  |  | 3789.88 | 3791.93 | 3915.73 | 0 | 3915.73 | 3915.73 | 3917.85 | 4770.29 | [21 empty] | 689.62 | 694.11 | 698.62 | [5 empty] | 726.7 | 731.43 | 736.1 | 493.71
[8 empty] | М | 17.73 |  | 2.05 | 3789.88 | 0 | 3789.88 |  | 2.12 | [22 empty] | 2.6595 | 2.6595 | 2.6595 | [5 empty] | 2.6595 | 2.6595 | 2.6595 | 1.773
| 93 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 10,11 |  |  | 618.8 | 619.93 | 639.35 | 0 | 639.35 | 639.35 | 640.52 | 779.33 | [21 empty] | 112.6 | 113.33 | 114.07 | [5 empty] | 118.81 | 119.58 | 120.31 | 80.63
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.025 |  | 1.13 | 618.8 | 0 | 618.8 |  | 1.17 | [22 empty] | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | [5 empty] | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.0025
|  | смета 578.13012. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ВЫНОС) ИЗМ.3 06.24 | [6 empty] | 819.83 | 822.47 | 847.06 | 0 | 847.06 | 847.06 | 848.21 | 1033.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.17 | 150.14 | 151.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.61 | 158.64 | 159.56 | 106.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 12 |  |  | -159.13 | -160.52 | -164.41 | 0 | -164.41 | -164.41 | -165.85 | -200.99 | [21 empty] | -28.95 | -29.14 | -29.33 | [5 empty] | -30.76 | -30.96 | -31.11 | -20.74
[8 empty] | М | -12.74 |  | -1.39 | -159.13 | 0 | -159.13 |  | -1.44 | [22 empty] | -1.911 | -1.911 | -1.911 | [5 empty] | -1.911 | -1.911 | -1.911 | -1.274
| 95 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ |  |  |  | 13 |  |  | 134.88 | 136.36 | 139.36 | 0 | 139.36 | 139.36 | 140.89 | 170.53 | [21 empty] | 24.54 | 24.7 | 24.86 | [5 empty] | 26.12 | 26.3 | 26.41 | 17.6
[8 empty] | М | 12.74 |  | 1.48 | 134.88 | 0 | 134.88 |  | 1.53 | [22 empty] | 1.911 | 1.911 | 1.911 | [5 empty] | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.274
| 96 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 17,18 |  |  | 522.28 | 524.24 | 539.62 | 0 | 539.62 | 539.62 | 541.65 | 658.3 | [21 empty] | 95.03 | 95.65 | 96.27 | [5 empty] | 100.47 | 101.12 | 101.7 | 68.06
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 1.96 | 522.28 | 0 | 522.28 |  | 2.03 | [22 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| 97 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 19,20 |  |  | 321.8 | 322.39 | 332.49 | 0 | 332.49 | 332.49 | 333.1 | 405.27 | [21 empty] | 58.55 | 58.93 | 59.32 | [5 empty] | 61.78 | 62.18 | 62.56 | 41.95
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.013 |  | 0.59 | 321.8 | 0 | 321.8 |  | 0.61 | [22 empty] | 0.00195 | 0.00195 | 0.00195 | [5 empty] | 0.00195 | 0.00195 | 0.00195 | 0.0013
|  | смета 586.13042. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1304 ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) ИЗМ.3 03.24 | [6 empty] | 13.3 | 13.33 | 13.74 | 0 | 13.74 | 13.74 | 13.78 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 267 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1 |  |  | 2.04 | 2.05 | 2.11 | 0 | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 2.21 |  |  |  | 1.1 | 1.11
[8 empty] | КМ | 8e-05 |  | 0.01 | 2.04 | 0 | 2.04 |  | 0.01 |  |  |  |  | 4e-05 | 4e-05
| 268 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 2,3 |  |  | 11.26 | 11.28 | 11.63 | 0 | 11.63 | 11.63 | 11.65 | 12.08 |  |  |  | 6.02 | 6.06
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0.02 | 11.26 | 0 | 11.26 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.01305 | 0.01305
|  | смета 649.2. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭК | [6 empty] | 1066.52 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1101.93 | 1101.93 | 1310.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 298 | 00000/90000 | ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  | 1 |  |  | 1066.52 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1101.93 | 1101.93 | 1310.66 | [23 empty] | 1310.66
[8 empty] | ИСПЫТАНИЕ | 12 |  | 0 | 1066.52 | 0 | 1066.52 | [26 empty] | 12
|  | смета 649.3. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭК | [6 empty] | 1066.52 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1101.93 | 1101.93 | 1310.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 299 | 00000/90000 | ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  | 1 |  |  | 1066.52 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1101.93 | 1101.93 | 1310.66 | [23 empty] | 1310.66
[8 empty] | ИСПЫТАНИЕ | 12 |  | 0 | 1066.52 | 0 | 1066.52 | [26 empty] | 12
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №2 | [6 empty] | 8458.48 | 8474.19 | 8739.37 | 0 | 8739.37 | 8739.37 | 8747.23 | 10549.55 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.94 | 1202.72 | 3784.9 | -47.26 | -47.55 | 0 | 0 | 0 | 1361.85 | 1370.74 | 1378.91 | 923.49 | 0 | 0 | 0 | -104.51 | -51.42 | -105.87 | -52.11 | -52.52 | 0 | 0 | 0 | -110.04 | -36.1 | 0 | -74.91 | 0
|  |  | ИТОГО С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ | [6 empty] | 326574.42 | 327421.44 | 337418.59 | 0 | 337418.59 | 337418.59 | 337635.05 | 402475.24 | 0 | 5974.68 | 3730.45 | 21348.99 | 24752.49 | 14297.1 | 25752.21 | 13698.95 | 9735.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4388.91 | 3618.39 | 0 | 17672.96 | 16719.64 | 24361.83 | 18951.78 | 19861.7 | 0 | 0 | 0 | 10511.89 | 10580.27 | 10644.96 | 8403.85 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4576.66 | 18735.47 | 4636.37 | 14887.56 | 15015.94 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9520.02 | 20670.02 | 20209.36 | 5987.38 | 6476.84
[6 empty] | в том числе строительно-монтажные работы |  |  |  | 320973.74 | 321820.76 | 331631.95 | 0 | 331631.95 | 331631.95 | 331848.41 | 395592.49 | 0 | 5974.68 | 3730.45 | 21348.99 | 24752.49 | 14297.1 | 25752.21 | 13698.95 | 9735.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4388.91 | 3618.39 | 0 | 17672.96 | 16719.64 | 17479.08 | 18951.78 | 19861.7 | 0 | 0 | 0 | 10511.89 | 10580.27 | 10644.96 | 8403.85 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4576.66 | 18735.47 | 4636.37 | 14887.56 | 15015.94 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9520.02 | 20670.02 | 20209.36 | 5987.38 | 6476.84
[6 empty] | в том числе пусконаладочные работы |  |  |  | 5600.68 | 5600.68 | 5786.64 | 0 | 5786.64 | 5786.64 | 5786.64 | 6882.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6882.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КОРРЕКТИРОВКА №3
|  | смета 585.7072. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №706 ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА)(2,61% - С НДС) | [6 empty] | 49.34 | 49.34 | 50.97 | 0 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 70.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.36 | 0 | 0 | 0
| 217 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1 |  |  | -185.22 | -185.22 | -191.37 | 0 | -191.37 | -191.37 | -191.37 | -264.2 | [46 empty] | -264.2
[8 empty] | М3 | -0.97489 |  | 0 | -185.22 | 0 | -185.22 | [49 empty] | -0.97489
| 218 | Ж00000/79000 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | 2 |  |  | -200.15 | -200.15 | -206.8 | 0 | -206.8 | -206.8 | -206.8 | -285.5 | [46 empty] | -285.5
[8 empty] | Т | -0.04191 |  | 0 | -200.15 | 0 | -200.15 | [49 empty] | -0.04191
| 219 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 3 |  |  | 201.31 | 201.31 | 207.99 | 0 | 207.99 | 207.99 | 207.99 | 287.14 | [46 empty] | 287.14
[8 empty] | М3 | 1.0597 |  | 0 | 201.31 | 0 | 201.31 | [49 empty] | 1.0597
| 220 | Ж00000/79000 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | 4 |  |  | 233.4 | 233.4 | 241.15 | 0 | 241.15 | 241.15 | 241.15 | 332.92 | [46 empty] | 332.92
[8 empty] | Т | 0.04887 |  | 0 | 233.4 | 0 | 233.4 | [49 empty] | 0.04887
|  | смета 585.17031. | Локальная смета № 17031 ДОП СМЕТА К СМТЕ 1703 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПО ПИСЬМУ УКС МИНГОРИМПОЛКОМА №18-05/91 ОТ 16.01.25 | [6 empty] | 104.84 | 104.84 | 108.32 | 0 | 108.32 | 108.32 | 108.34 | 146.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.59 | 59.82 | 0 | 0 | 0
| 222 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 2 |  |  | -3185.1 | -3185.1 | -3290.86 | 0 | -3290.86 | -3290.86 | -3290.86 | -4457.2 | [37 empty] | -1285.76 | [7 empty] | -1354.16 | -1817.28
[8 empty] | Т | -47.5804 |  | 0 | -3185.1 | 0 | -3185.1 | [40 empty] | -14.2741 | [7 empty] | -14.2741 | -19.0322
| 223 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 10 |  |  | 3117.88 | 3117.88 | 3221.41 | 0 | 3221.41 | 3221.41 | 3221.41 | 4363.14 | [37 empty] | 1258.62 | [7 empty] | 1325.58 | 1778.94
[8 empty] | Т | 47.5804 |  | 0 | 3117.88 | 0 | 3117.88 | [40 empty] | 14.2741 | [7 empty] | 14.2741 | 19.0322
| 224 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 11 |  |  | 255.2 | 255.2 | 263.67 | 0 | 263.67 | 263.67 | 263.67 | 357.13 | [37 empty] | 103.02 | [7 empty] | 108.5 | 145.61
[8 empty] | Т | 3.8945 |  | 0 | 255.2 | 0 | 255.2 | [40 empty] | 1.1683 | [7 empty] | 1.1683 | 1.5578
| 225 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 12 |  |  | 192.66 | 192.66 | 199.06 | 0 | 199.06 | 199.06 | 199.06 | 269.61 | [37 empty] | 77.78 | [7 empty] | 81.91 | 109.92
[8 empty] | Т | 2.9402 |  | 0 | 192.66 | 0 | 192.66 | [40 empty] | 0.88205 | [7 empty] | 0.88205 | 1.1761
| 226 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 13 |  |  | 39.41 | 39.41 | 40.72 | 0 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 55.15 | [37 empty] | 15.91 | [7 empty] | 16.76 | 22.48
[8 empty] | Т | 0.60134 |  | 0 | 39.41 | 0 | 39.41 | [40 empty] | 0.1804 | [7 empty] | 0.1804 | 0.24054
| 227 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 14 |  |  | 1.79 | 1.79 | 1.85 | 0 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.52 | [37 empty] | 0.73 | [7 empty] | 0.77 | 1.02
[8 empty] | Т | 0.02727 |  | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | [40 empty] | 0.008181 | [7 empty] | 0.008181 | 0.010908
| 228 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 15 |  |  | 31.33 | 31.33 | 32.37 | 0 | 32.37 | 32.37 | 32.37 | 43.85 | [37 empty] | 12.65 | [7 empty] | 13.32 | 17.88
[8 empty] | Т | 0.47819 |  | 0 | 31.33 | 0 | 31.33 | [40 empty] | 0.14346 | [7 empty] | 0.14346 | 0.19128
| 229 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 16 |  |  | 627.9 | 627.9 | 648.75 | 0 | 648.75 | 648.75 | 648.75 | 878.68 | [37 empty] | 253.48 | [7 empty] | 266.96 | 358.24
[8 empty] | Т | 9.582 |  | 0 | 627.9 | 0 | 627.9 | [40 empty] | 2.8746 | [7 empty] | 2.8746 | 3.8328
| 230 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 3 |  |  | -260.71 | -260.71 | -269.37 | 0 | -269.37 | -269.37 | -269.37 | -364.83 | [37 empty] | -105.24 | [7 empty] | -110.84 | -148.75
[8 empty] | Т | -3.8945 |  | 0 | -260.71 | 0 | -260.71 | [40 empty] | -1.1683 | [7 empty] | -1.1683 | -1.5578
| 231 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Т | -2.9402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | -0.88205 | [7 empty] | -0.88205 | -1.1761
| 232 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 5 |  |  | -40.26 | -40.26 | -41.6 | 0 | -41.6 | -41.6 | -41.6 | -56.34 | [37 empty] | -16.25 | [7 empty] | -17.12 | -22.97
[8 empty] | Т | -0.60134 |  | 0 | -40.26 | 0 | -40.26 | [40 empty] | -0.1804 | [7 empty] | -0.1804 | -0.24054
| 233 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 6 |  |  | -1.82 | -1.82 | -1.88 | 0 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -2.54 | [37 empty] | -0.73 | [7 empty] | -0.77 | -1.04
[8 empty] | Т | -0.02727 |  | 0 | -1.82 | 0 | -1.82 | [40 empty] | -0.008181 | [7 empty] | -0.008181 | -0.010908
| 234 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 7 |  |  | -32 | -32 | -33.06 | 0 | -33.06 | -33.06 | -33.06 | -44.78 | [37 empty] | -12.92 | [7 empty] | -13.61 | -18.25
[8 empty] | Т | -0.47819 |  | 0 | -32 | 0 | -32 | [40 empty] | -0.14346 | [7 empty] | -0.14346 | -0.19128
| 235 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 8 |  |  | -641.44 | -641.44 | -662.74 | 0 | -662.74 | -662.74 | -662.74 | -897.62 | [37 empty] | -258.93 | [7 empty] | -272.71 | -365.98
[8 empty] | Т | -9.582 |  | 0 | -641.44 | 0 | -641.44 | [40 empty] | -2.8746 | [7 empty] | -2.8746 | -3.8328
|  | смета 588.415. | РАЗБОРКА Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВАНИИ ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ОТ 11.04.2024 (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ) (С НДС) | [6 empty] | 11654.15 | 11679.59 | 12041.14 | 0 | 12041.14 | 12041.14 | 12051.65 | 12877.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6421.06 | 6456.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 287 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | 1 |  |  | 5231.27 | 5256.26 | 5404.98 | 0 | 5404.98 | 5404.98 | 5430.8 | 5786.46 | [7 empty] | 2888.23 | 2898.23
[8 empty] | М3 | 46.166 |  | 24.99 | 5231.27 | 0 | 5231.27 |  | 25.82 | [8 empty] | 23.083 | 23.083
| 288 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  |  | 2 |  |  | 88.58 | 89.03 | 91.52 | 0 | 91.52 | 91.52 | 91.98 | 97.99 | [7 empty] | 48.92 | 49.07
[8 empty] | М3 | 46.166 |  | 0.45 | 88.58 | 0 | 88.58 |  | 0.46 | [8 empty] | 23.083 | 23.083
| 289 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 3 |  |  | 1782.48 | 1782.48 | 1841.67 | 0 | 1841.67 | 1841.67 | 1841.67 | 1967.91 | [7 empty] | 980.38 | 987.53
[8 empty] | Т | 115.4142 |  | 0 | 1782.48 | 0 | 1782.48 | [10 empty] | 57.7071 | 57.7071
| 290 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  | 4 |  |  | 4551.82 | 4551.82 | 4702.97 | 0 | 4702.97 | 4702.97 | 4702.97 | 5025.33 | [7 empty] | 2503.53 | 2521.8
[9 empty] | 115.4142 |  | 0 | 4551.82 | 0 | 4551.82 | [10 empty] | 57.7071 | 57.7071
|  | смета 621.3705. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №3703 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - С НДС ПО ПИСЬМУ УКС МИНГОРИСПОЛКОМ №18-05/91 ОТ 16.01.25 | [6 empty] | -10.29 | -10.29 | -10.63 | 0 | -10.63 | -10.63 | -10.63 | -14.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.34 | -7.39 | 0 | 0
| 312 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3 |  |  | -535.3 | -535.3 | -553.07 | 0 | -553.07 | -553.07 | -553.07 | -766.03 | [46 empty] | -381.78 | -384.25
[8 empty] | Т | -7.9965 |  | 0 | -535.3 | 0 | -535.3 | [49 empty] | -3.9982 | -3.9982
| 313 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 4 |  |  | -10.13 | -10.13 | -10.47 | 0 | -10.47 | -10.47 | -10.47 | -14.5 | [46 empty] | -7.23 | -7.27
[8 empty] | Т | -0.16991 |  | 0 | -10.13 | 0 | -10.13 | [49 empty] | -0.084955 | -0.084955
| 314 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение ДОБАВИТЬ ВЗАМЕН |  |  |  | 5,6 |  |  | 523.99 | 523.99 | 541.39 | 0 | 541.39 | 541.39 | 541.39 | 749.85 | [46 empty] | 373.72 | 376.13
[8 empty] | Т | 7.9965 |  | 0 | 523.99 | 0 | 523.99 | [49 empty] | 3.9982 | 3.9982
| 315 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 7 |  |  | 11.15 | 11.15 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 15.95 | [46 empty] | 7.95 | 8
[8 empty] | Т | 0.16991 |  | 0 | 11.15 | 0 | 11.15 | [49 empty] | 0.084955 | 0.084955
|  |  | ИТОГО по корректировке №3 | [6 empty] | 11798.04 | 11823.48 | 12189.8 | 0 | 12189.8 | 12189.8 | 12200.33 | 13080.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6421.06 | 6456.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.59 | 122.84 | -7.39 | 0
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКАМ | [6 empty] | -2046.23 | -1983.36 | -2114.16 | 0 | -2114.16 | -2114.16 | -2085.31 | -2217.72 | 0 | 0 | 0 | -1178.68 | -1586.87 | -7225.53 | 7685.75 | -503.05 | 1533.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313.04 | -1762.11 | -1330.16 | 0 | 1584.74 | 1595.05 | 4179.82 | -47.26 | -47.55 | 0 | 0 | 0 | -530.42 | -533.83 | -538.04 | -1005.92 | -1456.46 | -977.3 | 0 | 325.09 | -9.06 | 329.35 | -52.11 | -52.52 | 0 | 0 | 0 | 342.41 | 8.49 | 122.84 | 225.31 | 0
|  |  | ИТОГО С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВОК | [6 empty] | 338372.46 | 339244.92 | 349608.39 | 0 | 349608.39 | 349608.39 | 349835.38 | 415555.33 | 0 | 5974.68 | 3730.45 | 21348.99 | 24752.49 | 14297.1 | 25752.21 | 20120.01 | 16192.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4388.91 | 3618.39 | 0 | 17672.96 | 16719.64 | 24361.83 | 18951.78 | 19861.7 | 0 | 0 | 0 | 10511.89 | 10580.27 | 10644.96 | 8403.85 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4576.66 | 18777.83 | 4636.37 | 14887.56 | 15015.94 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9520.02 | 20714.61 | 20332.2 | 5979.99 | 6476.84
[6 empty] | в том числе строительно-монтажные работы |  |  |  | 332771.78 | 333644.24 | 343821.75 | 0 | 343821.75 | 343821.75 | 344048.74 | 408672.58 | 0 | 5974.68 | 3730.45 | 21348.99 | 24752.49 | 14297.1 | 25752.21 | 20120.01 | 16192.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4388.91 | 3618.39 | 0 | 17672.96 | 16719.64 | 17479.08 | 18951.78 | 19861.7 | 0 | 0 | 0 | 10511.89 | 10580.27 | 10644.96 | 8403.85 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4576.66 | 18777.83 | 4636.37 | 14887.56 | 15015.94 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9520.02 | 20714.61 | 20332.2 | 5979.99 | 6476.84
[6 empty] | в том числе пусконаладочные работы |  |  |  | 5600.68 | 5600.68 | 5786.64 | 0 | 5786.64 | 5786.64 | 5786.64 | 6882.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6882.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КОРРЕКТИРОВКА №4
|  | смета 577.1602/3. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ 1602 НВК | [6 empty] | 164.58 | 164.58 | 170.04 | 0 | 170.04 | 170.04 | 170.04 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 30.15 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.54 | 31.75 | 31.96 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | Ж000 | КАНАЛИЗАЦИЯ К1 |  |  |  | 1,2,3 |  |  | 164.58 | 164.58 | 170.04 | 0 | 170.04 | 170.04 | 170.04 | 207.1 | [21 empty] | 29.95 | 30.15 | 30.34 | [5 empty] | 31.54 | 31.75 | 31.96 | 21.41
[8 empty] | шт. | 6.9687 |  | 0 | 164.58 | 0 | 164.58 | [24 empty] | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | [5 empty] | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 0.69687
|  | смета 586.1301/2. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ 1301 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С НДС | [6 empty] | 909.91 | 911.77 | 940.12 | 0 | 940.12 | 940.12 | 940.15 | 1190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.57 | 166.65 | 167.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.48 | 0 | 184.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.17 | 0 | 0 | 130.65 | 0 | 0
| 276 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя |  |  |  | 1 |  |  | 379.09 | 380.89 | 391.68 | 0 | 391.68 | 391.68 | 393.54 | 495.82 | [21 empty] | 68.98 | 69.43 | 69.88 | [12 empty] | 76.02 |  | 77.01 | [5 empty] | 80.06 |  |  | 54.44
[8 empty] | М3 | 4.668 |  | 1.8 | 379.09 | 0 | 379.09 |  | 1.86 | [22 empty] | 0.7002 | 0.7002 | 0.7002 | [12 empty] | 0.7002 |  | 0.7002 | [5 empty] | 0.7002 |  |  | 0.4668
| 277 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт |  |  |  | 2 |  |  | 11.52 | 11.58 | 11.9 | 0 | 11.9 | 11.9 | 11.96 | 15.11 | [21 empty] | 2.1 | 2.12 | 2.13 | [12 empty] | 2.32 |  | 2.35 | [5 empty] | 2.44 |  |  | 1.65
[8 empty] | М3 | 6.004 |  | 0.06 | 11.52 | 0 | 11.52 |  | 0.06 | [22 empty] | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | [12 empty] | 0.9006 |  | 0.9006 | [5 empty] | 0.9006 |  |  | 0.6004
| 278 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 3 |  |  | 174.76 | 174.76 | 180.56 | 0 | 180.56 | 180.56 | 180.56 | 228.56 | [21 empty] | 31.79 | 32 | 32.21 | [12 empty] | 35.04 |  | 35.5 | [5 empty] | 36.9 |  |  | 25.12
[8 empty] | т | 11.3154 |  | 0 | 174.76 | 0 | 174.76 | [24 empty] | 1.6973 | 1.6973 | 1.6973 | [12 empty] | 1.6973 |  | 1.6973 | [5 empty] | 1.6973 |  |  | 1.1315
| 279 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА |  |  |  | 4 |  |  | 344.54 | 344.54 | 355.98 | 0 | 355.98 | 355.98 | 355.98 | 450.63 | [21 empty] | 62.7 | 63.1 | 63.52 | [12 empty] | 69.1 |  | 70 | [5 empty] | 72.77 |  |  | 49.44
[8 empty] | Т | 11.3154 |  | 0 | 344.54 | 0 | 344.54 | [24 empty] | 1.6973 | 1.6973 | 1.6973 | [12 empty] | 1.6973 |  | 1.6973 | [5 empty] | 1.6973 |  |  | 1.1315
|  | смета 588.1416. | ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (В ПЯТНЕ Ж/Д №2 ПО Г/П) | [6 empty] | 727.02 | 727.08 | 751.15 | 0 | 751.15 | 751.15 | 751.17 | 802.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.9 | 402.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 314 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | 1 |  |  | 12.43 | 12.49 | 12.84 | 0 | 12.84 | 12.84 | 12.9 | 13.75 | [7 empty] | 6.87 | 6.88
[8 empty] | М3 | 6.488 |  | 0.06 | 12.43 | 0 | 12.43 |  | 0.06 | [8 empty] | 3.244 | 3.244
| 315 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 2 |  |  | 240.47 | 240.47 | 248.45 | 0 | 248.45 | 248.45 | 248.45 | 265.48 | [7 empty] | 132.26 | 133.22
[8 empty] | Т | 15.5704 |  | 0 | 240.47 | 0 | 240.47 | [10 empty] | 7.7852 | 7.7852
| 316 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ |  |  |  | 3 |  |  | 474.12 | 474.12 | 489.86 | 0 | 489.86 | 489.86 | 489.86 | 523.44 | [7 empty] | 260.77 | 262.67
[9 empty] | 15.5704 |  | 0 | 474.12 | 0 | 474.12 | [10 empty] | 7.7852 | 7.7852
|  |  | ИТОГО по корректировке №4 | [6 empty] | 1801.51 | 1803.43 | 1861.31 | 0 | 1861.31 | 1861.31 | 1861.36 | 2199.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.9 | 402.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.52 | 196.8 | 198.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.54 | 31.75 | 31.96 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 182.48 | 0 | 184.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.17 | 0 | 0 | 130.65 | 0
КОРРЕКТИРОВКА №5
|  | смета 571.101. | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА К СМЕТЕ №101 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (ИЗМ.3) (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 73.13 | 73.11 | 75.54 | 0 | 75.54 | 75.54 | 75.54 | 89.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы д.110мм |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 191.12 | 191.48 | 197.47 | 0 | 197.47 | 197.47 | 197.84 | 234.88 | [23 empty] | 234.88
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.00799 |  | 0.36 | 191.12 | 0 | 191.12 |  | 0.37 | [24 empty] | 0.00799
| 51 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы для ККС-1 |  |  |  | 6,7 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.99 | [23 empty] | 0.99
[8 empty] | М3 | 0.2 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | [26 empty] | 0.2
| 52 | Ж00000/65010 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 8 |  |  | -0.2 | -0.2 | -0.21 | 0 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.25 | [23 empty] | -0.25
[8 empty] | М3 | -0.03 |  | 0 | -0.2 | 0 | -0.2 | [26 empty] | -0.03
| 53 | Ж00000/65010 | ПЕРЕВОЗКА ДО 46 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 9 |  |  | -0.91 | -0.91 | -0.94 | 0 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -1.12 | [23 empty] | -1.12
[8 empty] | Т | -0.05324 |  | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | [26 empty] | -0.05324
| 54 | Ж00000/65010 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 10 |  |  | -0.67 | -0.68 | -0.69 | 0 | -0.69 | -0.69 | -0.7 | -0.82 | [23 empty] | -0.82
[8 empty] | М3 | -0.013 |  | -0.01 | -0.67 | 0 | -0.67 |  | -0.01 | [24 empty] | -0.013
| 55 | Ж00000/65010 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 11 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | [23 empty] | 0.07
[8 empty] | М3 | 0.11 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | [26 empty] | 0.11
| 56 | Ж00000/65010 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 12 |  |  | -5.04 | -5.1 | -5.21 | 0 | -5.21 | -5.21 | -5.27 | -6.2 | [23 empty] | -6.2
[8 empty] | М3 | -0.175 |  | -0.06 | -5.04 | 0 | -5.04 |  | -0.06 | [24 empty] | -0.175
| 57 | Ж00000/65010 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 13 |  |  | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 0 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.42 | [23 empty] | 1.42
[8 empty] | М3 | 0.112 |  | 0.01 | 1.15 | 0 | 1.15 |  | 0.01 | [24 empty] | 0.112
| 58 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы ККС1 |  |  |  | 14,15 |  |  | -71.3 | -71.5 | -73.67 | 0 | -73.67 | -73.67 | -73.88 | -87.62 | [23 empty] | -87.62
[8 empty] | КОЛОДЕЦ | -0.0783 |  | -0.2 | -71.3 | 0 | -71.3 |  | -0.21 | [24 empty] | -0.0783
| 59 | Ж00000/65030 | УСТАНОВКА КОНСОЛИ |  |  |  | 16,17 |  |  | -7.68 | -7.7 | -7.94 | 0 | -7.94 | -7.94 | -7.96 | -9.44 | [23 empty] | -9.44
[8 empty] | КОНСОЛЬ | -0.3132 |  | -0.02 | -7.68 | 0 | -7.68 |  | -0.02 | [24 empty] | -0.3132
| 60 | Ж00000/65030 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: МОНТАЖ ОПОРНОГО КОЛЬЦА |  |  |  | 18,19 |  |  | -11.14 | -11.18 | -11.51 | 0 | -11.51 | -11.51 | -11.55 | -13.69 | [23 empty] | -13.69
[8 empty] | ШТ. | -0.1566 |  | -0.04 | -11.14 | 0 | -11.14 |  | -0.04 | [24 empty] | -0.1566
| 61 | Ж00000/65030 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА |  |  |  | 20 |  |  | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | [23 empty] | -0.08
[8 empty] | М3 | -3e-05 |  | 0 | -0.07 | 0 | -0.07 | [26 empty] | -3e-05
| 62 | Ж00000/65030 | УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ |  |  |  | 21 |  |  | -1.38 | -1.39 | -1.43 | 0 | -1.43 | -1.43 | -1.44 | -1.7 | [23 empty] | -1.7
[8 empty] | КАНАЛОВ | -0.0522 |  | -0.01 | -1.38 | 0 | -1.38 |  | -0.01 | [24 empty] | -0.0522
| 63 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабель ВОК |  |  |  | 22,23,24 |  |  | -5.32 | -5.38 | -5.5 | 0 | -5.5 | -5.5 | -5.56 | -6.54 | [23 empty] | -6.54
[8 empty] | КМ | -0.00258 |  | -0.06 | -5.32 | 0 | -5.32 |  | -0.06 | [24 empty] | -0.00258
| 64 | Ж00000/65050 | ЭКСПЛУАТАТЦИОННЫЙ ЗАПАС ВОК |  |  |  | 25 |  |  | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.89 | [23 empty] | 0.89
[8 empty] | М | 0.757 |  | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.73 |  | 0.01 | [24 empty] | 0.757
| 65 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОМОДОВЫЙ, ЕМКОСТЬЮ 12 ВОЛОКОН ОК-6Д-А12-3,0 |  |  |  | 26,27,28,29 |  |  | -4.38 | -4.38 | -4.53 | 0 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | -5.39 | [23 empty] | -5.39
[8 empty] | КМ | -0.00198 |  | 0 | -4.38 | 0 | -4.38 | [26 empty] | -0.00198
| 66 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Труба д.32мм |  |  |  | 30,31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 32,33,34,35 |  |  | -12.64 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | -13.06 | -13.06 | -15.53 | [23 empty] | -15.53
[8 empty] | ШТ. | -1.566 |  | 0 | -12.64 | 0 | -12.64 | [26 empty] | -1.566
|  | смета 577.16031. | ДОП.СМЕТА № 1603/1 К СМЕТЕ №1603 НВК.КЖ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (2,61%- С НДС) | [6 empty] | 76.46 | 76.51 | 79 | 0 | 79 | 79 | 79.02 | 96.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 14 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 14.74 | 14.85 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 1,2 |  |  | 25.09 | 25.09 | 25.92 | 0 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 31.59 | [21 empty] | 4.57 | 4.6 | 4.63 | [5 empty] | 4.81 | 4.84 | 4.87 | 3.27
[8 empty] | Т | 0.00266 |  | 0 | 25.09 | 0 | 25.09 | [24 empty] | 0.000399 | 0.000399 | 0.000399 | [5 empty] | 0.000399 | 0.000399 | 0.000399 | 0.000266
| 108 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 6 ММ |  |  |  | 3 |  |  | 4.04 | 4.04 | 4.17 | 0 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 5.11 | [21 empty] | 0.74 | 0.74 | 0.75 | [5 empty] | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.53
[8 empty] | Т | 0.00087 |  | 0 | 4.04 | 0 | 4.04 | [24 empty] | 0.0001305 | 0.0001305 | 0.0001305 | [5 empty] | 0.0001305 | 0.0001305 | 0.0001305 | 8.7e-05
| 109 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | 4 |  |  | 14.16 | 14.16 | 14.63 | 0 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 17.78 | [21 empty] | 2.57 | 2.59 | 2.6 | [5 empty] | 2.71 | 2.73 | 2.74 | 1.84
[8 empty] | Т | 0.00356 |  | 0 | 14.16 | 0 | 14.16 | [24 empty] | 0.000534 | 0.000534 | 0.000534 | [5 empty] | 0.000534 | 0.000534 | 0.000534 | 0.000356
| 110 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | 5,6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.74 | [21 empty] | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08
[8 empty] | Т | 4e-05 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | [24 empty] | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | [5 empty] | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 4e-06
| 111 | 00000/61020 | МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ |  |  |  | 7,8 |  |  | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 0 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.37 | [21 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.14
[8 empty] | Т | 9e-05 |  | 0 | 1.07 | 0 | 1.07 | [24 empty] | 1.35e-05 | 1.35e-05 | 1.35e-05 | [5 empty] | 1.35e-05 | 1.35e-05 | 1.35e-05 | 9e-06
| 112 | 00000/61020 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | 9,10 |  |  | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.81 | [21 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08
[8 empty] | Т | 0.00012 |  | 0 | 0.62 | 0 | 0.62 | [24 empty] | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 1.8e-05 | [5 empty] | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 1.2e-05
| 113 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 11,12 |  |  | -32.27 | -32.27 | -33.34 | 0 | -33.34 | -33.34 | -33.34 | -40.6 | [21 empty] | -5.87 | -5.91 | -5.95 | [5 empty] | -6.18 | -6.22 | -6.26 | -4.21
[8 empty] | Т | -0.00342 |  | 0 | -32.27 | 0 | -32.27 | [24 empty] | -0.000513 | -0.000513 | -0.000513 | [5 empty] | -0.000513 | -0.000513 | -0.000513 | -0.000342
| 114 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 6 ММ |  |  |  | 13 |  |  | 6.36 | 6.36 | 6.57 | 0 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 8.03 | [21 empty] | 1.16 | 1.17 | 1.18 | [5 empty] | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 0.83
[8 empty] | Т | 0.00137 |  | 0 | 6.36 | 0 | 6.36 | [24 empty] | 0.0002055 | 0.0002055 | 0.0002055 | [5 empty] | 0.0002055 | 0.0002055 | 0.0002055 | 0.000137
| 115 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | 14 |  |  | 14.53 | 14.53 | 15.01 | 0 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 18.27 | [21 empty] | 2.64 | 2.66 | 2.68 | [5 empty] | 2.78 | 2.8 | 2.82 | 1.89
[8 empty] | Т | 0.00365 |  | 0 | 14.53 | 0 | 14.53 | [24 empty] | 0.0005475 | 0.0005475 | 0.0005475 | [5 empty] | 0.0005475 | 0.0005475 | 0.0005475 | 0.000365
| 116 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | 15,16 |  |  | 2.9 | 2.92 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.02 | 3.66 | [21 empty] | 0.53 | 0.53 | 0.54 | [5 empty] | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.38
[8 empty] | Т | 0.00019 |  | 0.02 | 2.9 | 0 | 2.9 |  | 0.02 | [22 empty] | 2.85e-05 | 2.85e-05 | 2.85e-05 | [5 empty] | 2.85e-05 | 2.85e-05 | 2.85e-05 | 1.9e-05
| 117 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  |  | 17,18 |  |  | -7.26 | -7.26 | -7.5 | 0 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -9.19 | [21 empty] | -1.33 | -1.34 | -1.34 | [5 empty] | -1.4 | -1.41 | -1.42 | -0.95
[8 empty] | М3 | 0.001 |  | 0 | -7.26 | 0 | -7.26 | [24 empty] | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | [5 empty] | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0001
| 118 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ |  |  |  | 19,20 |  |  | 6.02 | 6.04 | 6.22 | 0 | 6.22 | 6.22 | 6.24 | 7.56 | [21 empty] | 1.09 | 1.1 | 1.11 | [5 empty] | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 0.78
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0.02 | 6.02 | 0 | 6.02 |  | 0.02 | [22 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | [5 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261
| 119 | 00000/61020 | МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ |  |  |  | 21,22 |  |  | 8.47 | 8.48 | 8.75 | 0 | 8.75 | 8.75 | 8.76 | 10.65 | [21 empty] | 1.54 | 1.55 | 1.56 | [5 empty] | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.11
[8 empty] | Т | 0.00071 |  | 0.01 | 8.47 | 0 | 8.47 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.0001065 | 0.0001065 | 0.0001065 | [5 empty] | 0.0001065 | 0.0001065 | 0.0001065 | 7.1e-05
| 120 | 00000/61020 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | 23,24 |  |  | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 0 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.54 | [21 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.23 | [5 empty] | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.16
[8 empty] | Т | 0.00024 |  | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | [24 empty] | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | [5 empty] | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05
| 121 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 25,26 |  |  | 18.49 | 18.49 | 19.1 | 0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 23.3 | [21 empty] | 3.37 | 3.39 | 3.41 | [5 empty] | 3.55 | 3.57 | 3.6 | 2.41
[8 empty] | Т | 0.00196 |  | 0 | 18.49 | 0 | 18.49 | [24 empty] | 0.000294 | 0.000294 | 0.000294 | [5 empty] | 0.000294 | 0.000294 | 0.000294 | 0.000196
| 122 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 6 ММ |  |  |  | 27 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | [21 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03
[8 empty] | Т | 4e-05 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | [24 empty] | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | [5 empty] | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 4e-06
| 123 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | 28 |  |  | 11.7 | 11.7 | 12.09 | 0 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 14.71 | [21 empty] | 2.13 | 2.14 | 2.15 | [5 empty] | 2.24 | 2.25 | 2.27 | 1.53
[8 empty] | Т | 0.00294 |  | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | [24 empty] | 0.000441 | 0.000441 | 0.000441 | [5 empty] | 0.000441 | 0.000441 | 0.000441 | 0.000294
| 124 | 00000/61020 | КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ |  |  |  | 29 |  |  | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.04 | [21 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11
[8 empty] | Т | 0.00018 |  | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | [24 empty] | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | [5 empty] | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 1.8e-05
| 125 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | 30,31 |  |  | -0.78 | -0.78 | -0.81 | 0 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.97 | [21 empty] | -0.14 | -0.14 | -0.14 | [5 empty] | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.1
[8 empty] | Т | -5e-05 |  | 0 | -0.78 | 0 | -0.78 | [24 empty] | -7.5e-06 | -7.5e-06 | -7.5e-06 | [5 empty] | -7.5e-06 | -7.5e-06 | -7.5e-06 | -5e-06
| 126 | 00000/61020 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | 32,33 |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | [21 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [5 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06
[8 empty] | Т | 9e-05 |  | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | [24 empty] | 1.35e-05 | 1.35e-05 | 1.35e-05 | [5 empty] | 1.35e-05 | 1.35e-05 | 1.35e-05 | 9e-06
|  | смета 585.7012. | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ №701 ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61%-БЕЗ ЛЬГОТЫ)(ИЗМ.4-07.25) | [6 empty] | 9.33 | 9.43 | 9.65 | 0 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.82 | 0 | 7.14 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 270 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2 |  |  | 6.04 | 6.12 | 6.24 | 0 | 6.24 | 6.24 | 6.32 | 6.34 |  | 6.34
[8 empty] | М | 0.261 |  | 0.08 | 6.04 | 0 | 6.04 |  | 0.08 |  |  | 0.261
| 271 | Ж00000/79000 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ |  |  |  | 3 |  |  | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |  |  | 0.88
[8 empty] | М3 | 0.0078 |  | 0.01 | 0.83 | 0 | 0.83 |  | 0.01 |  |  |  | 0.0078
| 272 | Ж00000/79000 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ |  |  |  | 4,5 |  |  | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8
[8 empty] | М | 0.261 |  | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.76 |  | 0.01 |  |  | 0.261
| 273 | Ж00000/79000 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  | 6 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08
[8 empty] | М3 | 0.0196 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | [5 empty] | 0.0196
| 274 | Ж00000/79000 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ |  |  |  | 7 |  |  | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 0 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.14 |  |  | 1.14
[8 empty] | Т | 0.035235 |  | 0 | 1.07 | 0 | 1.07 | [5 empty] | 0.035235
| 275 | Ж00000/79000 | ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | 8 |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |  |  | 0.58
[8 empty] | Т | 0.035235 |  | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | [5 empty] | 0.035235
|  | смета 585.7021. | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ №702 ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ)(ИЗМ.4-07.25) | [6 empty] | 129.71 | 129.91 | 134.03 | 0 | 134.03 | 134.03 | 134.03 | 170.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.33 | 37.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 0 | 26.53 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 276 | Ж00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.31 | 0 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 4.21 | [24 empty] | 0.87 | 0.92 | [11 empty] | 0.65 |  | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  | 0.45
[8 empty] | М3 | 0.0603 |  | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | [27 empty] | 0.013266 | 0.013869 | [11 empty] | 0.009045 |  | 0.009045 | 0.009045 |  |  |  |  | 0.00603
| 277 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) |  |  |  | 5,6 |  |  | 3.89 | 3.9 | 4.02 | 0 | 4.02 | 4.02 | 4.03 | 5.08 | [24 empty] | 1.05 | 1.11 | [11 empty] | 0.78 |  | 0.79 | 0.8 |  |  |  |  | 0.55
[8 empty] | М2 | 0.201 |  | 0.01 | 3.89 | 0 | 3.89 |  | 0.01 | [25 empty] | 0.04422 | 0.04623 | [11 empty] | 0.03015 |  | 0.03015 | 0.03015 |  |  |  |  | 0.0201
| 278 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3 |  |  |  | 7,8 |  |  | 7.99 | 8 | 8.26 | 0 | 8.26 | 8.26 | 8.27 | 10.51 | [24 empty] | 2.18 | 2.29 | [11 empty] | 1.61 |  | 1.64 | 1.65 |  |  |  |  | 1.14
[8 empty] | М2 | 0.201 |  | 0.01 | 7.99 | 0 | 7.99 |  | 0.01 | [25 empty] | 0.04422 | 0.04623 | [11 empty] | 0.03015 |  | 0.03015 | 0.03015 |  |  |  |  | 0.0201
| 279 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 9,10 |  |  | 4.39 | 4.39 | 4.54 | 0 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 5.76 | [24 empty] | 1.2 | 1.25 | [11 empty] | 0.89 |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.62
[8 empty] | М2 | 0.201 |  | 0 | 4.39 | 0 | 4.39 | [27 empty] | 0.04422 | 0.04623 | [11 empty] | 0.03015 |  | 0.03015 | 0.03015 |  |  |  |  | 0.0201
| 280 | Ж00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 11,12 |  |  | 17.09 | 17.18 | 17.66 | 0 | 17.66 | 17.66 | 17.75 | 22.48 | [24 empty] | 4.66 | 4.89 | [11 empty] | 3.45 |  | 3.51 | 3.54 |  |  |  |  | 2.43
[8 empty] | М | 0.3654 |  | 0.09 | 17.09 | 0 | 17.09 |  | 0.09 | [25 empty] | 0.080388 | 0.084042 | [11 empty] | 0.05481 |  | 0.05481 | 0.05481 |  |  |  |  | 0.03654
| 281 | Ж00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 13,14,15,16 |  |  | 16.86 | 16.88 | 17.42 | 0 | 17.42 | 17.42 | 17.44 | 22.12 | [24 empty] | 4.59 | 4.83 | [11 empty] | 3.4 |  | 3.44 | 3.47 |  |  |  |  | 2.39
[8 empty] | М3 | 0.3179 |  | 0.02 | 16.86 | 0 | 16.86 |  | 0.02 | [25 empty] | 0.069938 | 0.073117 | [11 empty] | 0.047685 |  | 0.047685 | 0.047685 |  |  |  |  | 0.03179
| 282 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) |  |  |  | 17,18 |  |  | 20.47 | 20.51 | 21.15 | 0 | 21.15 | 21.15 | 21.19 | 26.87 | [24 empty] | 5.57 | 5.86 | [11 empty] | 4.13 |  | 4.18 | 4.22 |  |  |  |  | 2.91
[8 empty] | М2 | 1.06 |  | 0.04 | 20.47 | 0 | 20.47 |  | 0.04 | [25 empty] | 0.2332 | 0.2438 | [11 empty] | 0.159 |  | 0.159 | 0.159 |  |  |  |  | 0.106
| 283 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3 |  |  |  | 19,20 |  |  | 42 | 42.04 | 43.39 | 0 | 43.39 | 43.39 | 43.43 | 55.12 | [24 empty] | 11.43 | 12.03 | [11 empty] | 8.48 |  | 8.59 | 8.65 |  |  |  |  | 5.94
[8 empty] | М2 | 1.06 |  | 0.04 | 42 | 0 | 42 |  | 0.04 | [25 empty] | 0.2332 | 0.2438 | [11 empty] | 0.159 |  | 0.159 | 0.159 |  |  |  |  | 0.106
| 284 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 21,22 |  |  | 23.15 | 23.17 | 23.92 | 0 | 23.92 | 23.92 | 23.94 | 30.4 | [24 empty] | 6.3 | 6.63 | [11 empty] | 4.68 |  | 4.74 | 4.77 |  |  |  |  | 3.28
[8 empty] | М2 | 1.06 |  | 0.02 | 23.15 | 0 | 23.15 |  | 0.02 | [25 empty] | 0.2332 | 0.2438 | [11 empty] | 0.159 |  | 0.159 | 0.159 |  |  |  |  | 0.106
| 285 | Ж00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 23,24,25,26 |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | [24 empty] | 0.12 | 0.12 | [11 empty] | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 0.05
[8 empty] | М3 | 0.0063 |  | 0 | 0.43 | 0 | 0.43 | [27 empty] | 0.001386 | 0.001449 | [11 empty] | 0.000945 |  | 0.000945 | 0.000945 |  |  |  |  | 0.00063
| 286 | Ж00000/72000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 5 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 27,28,29,30,31 |  |  | -1.16 | -1.16 | -1.2 | 0 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.52 | [24 empty] | -0.31 | -0.34 | [11 empty] | -0.23 |  | -0.24 | -0.24 |  |  |  |  | -0.16
[8 empty] | М3 | -0.0224 |  | 0 | -1.16 | 0 | -1.16 | [27 empty] | -0.004928 | -0.005152 | [11 empty] | -0.00336 |  | -0.00336 | -0.00336 |  |  |  |  | -0.00224
| 287 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ |  |  |  | 32,33 |  |  | -1.49 | -1.49 | -1.54 | 0 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.95 | [24 empty] | -0.41 | -0.42 | [11 empty] | -0.3 |  | -0.3 | -0.31 |  |  |  |  | -0.21
[8 empty] | М3 | -0.0224 |  | 0 | -1.49 | 0 | -1.49 | [27 empty] | -0.004928 | -0.005152 | [11 empty] | -0.00336 |  | -0.00336 | -0.00336 |  |  |  |  | -0.00224
| 288 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | 34,35 |  |  | -7.62 | -7.67 | -7.87 | 0 | -7.87 | -7.87 | -7.92 | -10.01 | [24 empty] | -2.07 | -2.18 | [11 empty] | -1.54 |  | -1.56 | -1.58 |  |  |  |  | -1.08
[8 empty] | М2 | -0.1122 |  | -0.05 | -7.62 | 0 | -7.62 |  | -0.05 | [25 empty] | -0.024684 | -0.025806 | [11 empty] | -0.01683 |  | -0.01683 | -0.01683 |  |  |  |  | -0.01122
| 289 | Ж00000/72000 | ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ - ТИП 5 - 1404,5-1059,7 = 344,8 М2, 1404,5 М2 ДОБАВИТЬ ДО 1417,1 М2 (12,6 М2) |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 3.48 | 3.48 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.57 | [24 empty] | 0.95 | 1 | [11 empty] | 0.7 |  | 0.71 | 0.72 |  |  |  |  | 0.49
[8 empty] | М3 | 0.0658 |  | 0 | 3.48 | 0 | 3.48 | [27 empty] | 0.014476 | 0.015134 | [11 empty] | 0.00987 |  | 0.00987 | 0.00987 |  |  |  |  | 0.00658
| 290 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | 39,40 |  |  | 20.54 | 20.69 | 21.22 | 0 | 21.22 | 21.22 | 21.37 | 26.98 | [24 empty] | 5.59 | 5.88 | [11 empty] | 4.14 |  | 4.21 | 4.25 |  |  |  |  | 2.91
[8 empty] | М2 | 0.3289 |  | 0.15 | 20.54 | 0 | 20.54 |  | 0.15 | [25 empty] | 0.072358 | 0.075647 | [11 empty] | 0.049335 |  | 0.049335 | 0.049335 |  |  |  |  | 0.03289
| 291 | Ж00000/72000 | ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ - ТИП 5 - 51,2 М2 ИСКЛЮЧИТЬ ДО 38,9 М2 (-12,3 М2) |  |  |  | 41,42,43 |  |  | -3.41 | -3.41 | -3.52 | 0 | -3.52 | -3.52 | -3.52 | -4.47 | [24 empty] | -0.92 | -0.98 | [11 empty] | -0.69 |  | -0.7 | -0.7 |  |  |  |  | -0.48
[8 empty] | М3 | -0.0642 |  | 0 | -3.41 | 0 | -3.41 | [27 empty] | -0.014124 | -0.014766 | [11 empty] | -0.00963 |  | -0.00963 | -0.00963 |  |  |  |  | -0.00642
| 292 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | 44,45 |  |  | -20.1 | -20.23 | -20.77 | 0 | -20.77 | -20.77 | -20.9 | -26.44 | [24 empty] | -5.47 | -5.76 | [11 empty] | -4.06 |  | -4.13 | -4.17 |  |  |  |  | -2.85
[8 empty] | М2 | -0.321 |  | -0.13 | -20.1 | 0 | -20.1 |  | -0.13 | [25 empty] | -0.07062 | -0.07383 | [11 empty] | -0.04815 |  | -0.04815 | -0.04815 |  |  |  |  | -0.0321
|  | смета 586.13012. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) (ИЗМ.5) | [6 empty] | 20.46 | 20.42 | 21.14 | 0 | 21.14 | 21.14 | 21.13 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 4.4 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | -1.65 | 0 | 0
| 391 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2 |  |  | -41.63 | -41.99 | -43.01 | 0 | -43.01 | -43.01 | -43.38 | -59.76 | [47 empty] | -59.76
[8 empty] | КМ | -0.00057 |  | -0.36 | -41.63 | 0 | -41.63 |  | -0.37 | [48 empty] | -0.00057
| 392 | 00000/63000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,0 ММ |  |  |  | 3 |  |  | -69.53 | -69.53 | -71.84 | 0 | -71.84 | -71.84 | -71.84 | -90.94 | [21 empty] | -12.66 | -12.74 | -12.82 | [12 empty] | -13.95 |  | -14.13 | [5 empty] | -14.69 |  |  | -9.95
[8 empty] | М | -0.56898 |  | 0 | -69.53 | 0 | -69.53 | [24 empty] | -0.085347 | -0.085347 | -0.085347 | [12 empty] | -0.085347 |  | -0.085347 | [5 empty] | -0.085347 |  |  | -0.056898
| 393 | 00000/63000 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ |  |  |  | 4 |  |  | -26.8 | -27.02 | -27.69 | 0 | -27.69 | -27.69 | -27.92 | -35.03 | [21 empty] | -4.87 | -4.9 | -4.94 | [12 empty] | -5.37 |  | -5.44 | [5 empty] | -5.66 |  |  | -3.85
[8 empty] | М | -0.569 |  | -0.22 | -26.8 | 0 | -26.8 |  | -0.23 | [22 empty] | -0.08535 | -0.08535 | -0.08535 | [12 empty] | -0.08535 |  | -0.08535 | [5 empty] | -0.08535 |  |  | -0.0569
| 394 | 00000/63000 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 300 ММ |  |  |  | 5 |  |  | 38.04 | 38.34 | 39.3 | 0 | 39.3 | 39.3 | 39.61 | 54.61 | [47 empty] | 54.61
[8 empty] | КМ | 0.00063 |  | 0.3 | 38.04 | 0 | 38.04 |  | 0.31 | [48 empty] | 0.00063
| 395 | 00000/63000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 315 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,0 ММ |  |  |  | 6 |  |  | 94.8 | 94.8 | 97.95 | 0 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 124 | [21 empty] | 17.25 | 17.36 | 17.47 | [12 empty] | 19.01 |  | 19.26 | [5 empty] | 20.02 |  |  | 13.63
[8 empty] | М | 0.6264 |  | 0 | 94.8 | 0 | 94.8 | [24 empty] | 0.09396 | 0.09396 | 0.09396 | [12 empty] | 0.09396 |  | 0.09396 | [5 empty] | 0.09396 |  |  | 0.06264
| 396 | 00000/63000 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ |  |  |  | 7 |  |  | 25.58 | 25.82 | 26.43 | 0 | 26.43 | 26.43 | 26.68 | 33.42 | [21 empty] | 4.65 | 4.68 | 4.71 | [12 empty] | 5.12 |  | 5.19 | [5 empty] | 5.4 |  |  | 3.67
[8 empty] | М | 0.626 |  | 0.24 | 25.58 | 0 | 25.58 |  | 0.25 | [22 empty] | 0.0939 | 0.0939 | 0.0939 | [12 empty] | 0.0939 |  | 0.0939 | [5 empty] | 0.0939 |  |  | 0.0626
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 5 | [6 empty] | 309.09 | 309.38 | 319.36 | 0 | 319.36 | 319.36 | 319.37 | 392.5 | 0 | 7.14 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 18.4 | 108.4 | 35.33 | 37.13 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 14.74 | 14.85 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 26.18 | 4.88 | 26.53 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 18.38 | 0 | -1.65 | 0
Корректировка 6
|  | смета 585.7031. | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ № 703 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ) (ИЗМ.4-07.25) | [6 empty] | -107.23 | -107.79 | -110.78 | 0 | -110.78 | -110.78 | -110.83 | -150.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.61 | -61.17 | 0 | 0 | 0
| 299 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2 |  |  | -3.25 | -3.29 | -3.36 | 0 | -3.36 | -3.36 | -3.4 | -4.56 | [37 empty] | -1.32 | [7 empty] | -1.39 | -1.85
[8 empty] | М2 | -0.3424 |  | -0.04 | -3.25 | 0 | -3.25 |  | -0.04 | [38 empty] | -0.10272 | [7 empty] | -0.10272 | -0.13696
| 300 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 3 |  |  | -1.24 | -1.25 | -1.28 | 0 | -1.28 | -1.28 | -1.29 | -1.71 | [37 empty] | -0.49 | [7 empty] | -0.52 | -0.7
[8 empty] | М2 | -0.0856 |  | -0.01 | -1.24 | 0 | -1.24 |  | -0.01 | [38 empty] | -0.02568 | [7 empty] | -0.02568 | -0.03424
| 301 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 4 |  |  | -5.05 | -5.05 | -5.22 | 0 | -5.22 | -5.22 | -5.22 | -7.08 | [37 empty] | -2.04 | [7 empty] | -2.15 | -2.89
[8 empty] | Т | -0.077047 |  | 0 | -5.05 | 0 | -5.05 | [40 empty] | -0.023114 | [7 empty] | -0.023114 | -0.030819
| 302 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГА | -3.4e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | -1.02e-05 | [7 empty] | -1.02e-05 | -1.36e-05
| 303 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 6 |  |  | -0.35 | -0.35 | -0.36 | 0 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.48 | [37 empty] | -0.14 | [7 empty] | -0.15 | -0.19
[8 empty] | М2 | -0.0856 |  | 0 | -0.35 | 0 | -0.35 | [40 empty] | -0.02568 | [7 empty] | -0.02568 | -0.03424
| 304 | Ж00000/75000 | МЯТЛИК ЛУГОВОЙ |  |  |  | 7 |  |  | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 0 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.18 | [37 empty] | -0.05 | [7 empty] | -0.05 | -0.08
[8 empty] | КГ | -0.002996 |  | 0 | -0.14 | 0 | -0.14 | [40 empty] | -0.0008988 | [7 empty] | -0.0008988 | -0.0011984
| 305 | Ж00000/75000 | ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ |  |  |  | 8 |  |  | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | [37 empty] | -0.03 | [7 empty] | -0.03 | -0.03
[8 empty] | КГ | -0.002996 |  | 0 | -0.06 | 0 | -0.06 | [40 empty] | -0.0008988 | [7 empty] | -0.0008988 | -0.0011984
| 306 | Ж00000/75000 | ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ |  |  |  | 9 |  |  | -0.13 | -0.13 | -0.13 | 0 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.17 | [37 empty] | -0.05 | [7 empty] | -0.05 | -0.07
[8 empty] | КГ | -0.002568 |  | 0 | -0.13 | 0 | -0.13 | [40 empty] | -0.0007704 | [7 empty] | -0.0007704 | -0.0010272
| 307 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 10 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | [37 empty] | 0.13 | [7 empty] | 0.14 | 0.18
[8 empty] | М2 | 0.0334 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | [40 empty] | 0.01002 | [7 empty] | 0.01002 | 0.01336
| 308 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 11 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | [37 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0.05 | 0.07
[8 empty] | М2 | 0.0084 |  | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | [40 empty] | 0.00252 | [7 empty] | 0.00252 | 0.00336
| 309 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Т | 0.002506 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0.0007518 | [7 empty] | 0.0007518 | 0.0010024
| 310 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГА | 3e-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 9e-07 | [7 empty] | 9e-07 | 1.2e-06
| 311 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 14 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[8 empty] | М2 | 0.0084 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | [40 empty] | 0.00252 | [7 empty] | 0.00252 | 0.00336
| 312 | Ж00000/75000 | МЯТЛИК ЛУГОВОЙ |  |  |  | 15 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[8 empty] | КГ | 0.000292 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | [40 empty] | 8.76e-05 | [7 empty] | 8.76e-05 | 0.0001168
| 313 | Ж00000/75000 | ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ |  |  |  | 16 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[8 empty] | КГ | 0.000292 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | [40 empty] | 8.76e-05 | [7 empty] | 8.76e-05 | 0.0001168
| 314 | Ж00000/75000 | ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ |  |  |  | 17 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[8 empty] | КГ | 0.000251 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | [40 empty] | 7.53e-05 | [7 empty] | 7.53e-05 | 0.0001004
| 315 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 18,19,20 |  |  | -31.1 | -31.45 | -32.13 | 0 | -32.13 | -32.13 | -32.49 | -43.51 | [37 empty] | -12.55 | [7 empty] | -13.22 | -17.74
[8 empty] | М2 | -3.2594 |  | -0.35 | -31.1 | 0 | -31.1 |  | -0.36 | [38 empty] | -0.97782 | [7 empty] | -0.97782 | -1.3038
| 316 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 21 |  |  | -11.58 | -11.71 | -11.96 | 0 | -11.96 | -11.96 | -12.09 | -16.2 | [37 empty] | -4.68 | [7 empty] | -4.92 | -6.6
[8 empty] | М2 | -0.8148 |  | -0.13 | -11.58 | 0 | -11.58 |  | -0.13 | [38 empty] | -0.24444 | [7 empty] | -0.24444 | -0.32592
| 317 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | 22 |  |  | -48.05 | -48.05 | -49.65 | 0 | -49.65 | -49.65 | -49.65 | -67.25 | [37 empty] | -19.41 | [7 empty] | -20.44 | -27.4
[8 empty] | Т | -0.73336 |  | 0 | -48.05 | 0 | -48.05 | [40 empty] | -0.22001 | [7 empty] | -0.22001 | -0.29334
| 318 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ |  |  |  | 23 |  |  | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | [37 empty] | -0.03 | [7 empty] | -0.03 | -0.03
[8 empty] | ГА | -0.000326 |  | 0 | -0.05 | 0 | -0.05 | [40 empty] | -9.78e-05 | [7 empty] | -9.78e-05 | -0.0001304
| 319 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 24 |  |  | -3.43 | -3.46 | -3.54 | 0 | -3.54 | -3.54 | -3.57 | -4.79 | [37 empty] | -1.38 | [7 empty] | -1.45 | -1.96
[8 empty] | М2 | -0.8148 |  | -0.03 | -3.43 | 0 | -3.43 |  | -0.03 | [38 empty] | -0.24444 | [7 empty] | -0.24444 | -0.32592
| 320 | Ж00000/75000 | МЯТЛИК ЛУГОВОЙ |  |  |  | 25 |  |  | -1.38 | -1.38 | -1.43 | 0 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | -1.94 | [37 empty] | -0.56 | [7 empty] | -0.59 | -0.79
[8 empty] | КГ | -0.028519 |  | 0 | -1.38 | 0 | -1.38 | [40 empty] | -0.0085557 | [7 empty] | -0.0085557 | -0.011408
| 321 | Ж00000/75000 | ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ |  |  |  | 26 |  |  | -0.67 | -0.67 | -0.69 | 0 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.95 | [37 empty] | -0.27 | [7 empty] | -0.29 | -0.39
[8 empty] | КГ | -0.028519 |  | 0 | -0.67 | 0 | -0.67 | [40 empty] | -0.0085557 | [7 empty] | -0.0085557 | -0.011408
| 322 | Ж00000/75000 | ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ |  |  |  | 27 |  |  | -1.24 | -1.24 | -1.28 | 0 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -1.71 | [37 empty] | -0.49 | [7 empty] | -0.52 | -0.7
[8 empty] | КГ | -0.024445 |  | 0 | -1.24 | 0 | -1.24 | [40 empty] | -0.0073335 | [7 empty] | -0.0073335 | -0.009778
|  | смета 585.17032. | Локальная смета № 17032 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ 7031 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ | [6 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0 | 0
| 342 | Ж000 | ИСКЛЮЧИТЬ П.12 ИЗ ЛС7031 |  |  |  | 1,2,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | т | -0.002506 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | -0.0007518 | [7 empty] | -0.0007518 | -0.0010024
| 343 | Ж000 | ДОБАВИТЬ ВЗАМЕН |  |  |  | 4,5 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | [37 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0.05 | 0.08
[8 empty] | т | 0.002506 |  | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | [40 empty] | 0.0007518 | [7 empty] | 0.0007518 | 0.0010024
|  | смета 578.4113. | КР. ФУНДАМЕНТ Ф1 ПОД ШИ | [6 empty] | 22.38 | 22.59 | 23.13 | 0 | 23.13 | 23.13 | 23.34 | 28.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  |  | 1,2 |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.7 | [28 empty] | 0.7
[8 empty] | М3 | 0.01206 |  | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | [31 empty] | 0.01206
| 132 | 00000/66090 | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ |  |  |  | 3,4 |  |  | 2.42 | 2.44 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.52 | 3.09 | [28 empty] | 3.09
[8 empty] | М3 | 0.007 |  | 0.02 | 2.42 | 0 | 2.42 |  | 0.02 | [29 empty] | 0.007
| 133 | 00000/66090 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | 5 |  |  | 3.66 | 3.68 | 3.78 | 0 | 3.78 | 3.78 | 3.8 | 4.66 | [28 empty] | 4.66
[8 empty] | Т | 0.00027 |  | 0.02 | 3.66 | 0 | 3.66 |  | 0.02 | [29 empty] | 0.00027
| 134 | 00000/66090 | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ |  |  |  | 6 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | [28 empty] | 0.41
[8 empty] | М2 | 0.014 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | [31 empty] | 0.014
| 135 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 7 |  |  | 9.83 | 9.94 | 10.16 | 0 | 10.16 | 10.16 | 10.27 | 12.62 | [28 empty] | 12.62
[8 empty] | М3 | 0.196 |  | 0.11 | 9.83 | 0 | 9.83 |  | 0.11 | [29 empty] | 0.196
| 136 | 00000/21000 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 8 |  |  | 5.6 | 5.66 | 5.79 | 0 | 5.79 | 5.79 | 5.85 | 7.18 | [28 empty] | 7.18
[8 empty] | М3 | 0.177 |  | 0.06 | 5.6 | 0 | 5.6 |  | 0.06 | [29 empty] | 0.177
|  | смета 766.1801. | ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ СМЕТЫ НА СУММУ 6,093 ТЫС.РУБ) | [6 empty] | 3196.54 | 3201.13 | 3302.69 | 0 | 3302.69 | 3302.69 | 3307.44 | 4063.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4063.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 | 00000/80000 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  | 1,2 |  |  | 591.82 | 592.58 | 611.47 | 0 | 611.47 | 611.47 | 612.26 | 752.21 | [28 empty] | 752.21
[8 empty] | М3 | 8.644 |  | 0.76 | 591.82 | 0 | 591.82 |  | 0.79 | [29 empty] | 8.644
| 443 | 00000/80000 | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПЛИТ 3 РАЗА |  |  |  | 3,4,5 |  |  | 245.39 | 247.51 | 253.54 | 0 | 253.54 | 253.54 | 255.73 | 314.19 | [28 empty] | 314.19
[8 empty] | М3 | 9.797 |  | 2.12 | 245.39 | 0 | 245.39 |  | 2.19 | [29 empty] | 9.797
| 444 | 00000/80000 | ПЛИТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 10 Т ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ 3,0 М |  |  |  | 6 |  |  | 2153.72 | 2153.72 | 2225.24 | 0 | 2225.24 | 2225.24 | 2225.24 | 2733.89 | [28 empty] | 2733.89
[8 empty] | ШТ. | 3.6801 |  | 0 | 2153.72 | 0 | 2153.72 | [31 empty] | 3.6801
| 445 | 00000/80000 | РАЗБОРКА ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 |  |  |  | 7,8 |  |  | 205.61 | 207.32 | 212.44 | 0 | 212.44 | 212.44 | 214.21 | 263.17 | [28 empty] | 263.17
[8 empty] | М3 | 9.797 |  | 1.71 | 205.61 | 0 | 205.61 |  | 1.77 | [29 empty] | 9.797
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 6 | [6 empty] | 3111.83 | 3116.07 | 3215.18 | 0 | 3215.18 | 3215.18 | 3220.09 | 3942.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4092.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.56 | -61.09 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКАМ | [6 empty] | 3176.2 | 3245.52 | 3281.69 | 0 | 3281.69 | 3281.69 | 3315.51 | 4316.88 | 0 | 7.14 | 2.68 | -1178.68 | -1586.87 | -7225.53 | 7685.75 | -103.15 | 1936.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313.04 | -1762.11 | -1330.16 | 0 | 1798.55 | 1810.25 | 4486.3 | -11.93 | -10.42 | 0 | 0 | 4092.12 | -484.23 | -487.34 | -491.23 | -974.54 | -1456.46 | -977.3 | 0 | 512.38 | -26.14 | 519.09 | -25.58 | -25.8 | 0 | 0 | 0 | 539.65 | -18.69 | 61.75 | 354.31 | 0
Корректировка №7
|  | смета 567.1902/2. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1902 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ПО ПИСЬМУ №18-08/6594 ОТ 02.10.2025) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КОМПЛ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -0.0261
| 15 | 00000/34051 | 2БКТПБ-1000/10/0,4-У1 БЛОЧНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ СЕРИИ НЁМАН МОЩНОСТЬЮ 1000 КВА НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/04КВ УМЕРЕННЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ ИСПОЛНЕНИЕМ И КАТЕГОРИЕЙ РАЗМЕЩЕНИЯ 1 (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ) |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КОМПЛ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0261
|  | смета 568.1012/2. | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ПО ПИСЬМУ №18-08/6594Т ОТ 02.10.2025) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | Ж6-60-90 | Сети электроснабжения ЭП ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КОМПЛ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | -0.0261
| 40 | Ж6-60-90 | Сети электроснабжения ЭП ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КОМПЛ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.0261
|  | смета 569.1114. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ РП-193 (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 38.81 | 38.97 | 40.1 | 0 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 47.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | 1,2,3 |  |  | 11.18 | 11.18 | 11.55 | 0 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 13.65 | [22 empty] | 13.65
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 11.18 | 0 | 11.18 | [25 empty] | 0.0261
| 54 | Ж00000/34090 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ |  |  |  | 4,5 |  |  | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.11 | [22 empty] | 1.11
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0.01 | 0.91 | 0 | 0.91 | [25 empty] | 0.0261
| 55 | Ж00000/34090 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ) |  |  |  | 6,7 |  |  | 10.28 | 10.31 | 10.62 | 0 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 12.55 | [22 empty] | 12.55
[8 empty] | БЛОК | 0.0261 |  | 0.03 | 10.28 | 0 | 10.28 | [25 empty] | 0.0261
| 56 | Ж00000/34090 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М |  |  |  | 8,9,10 |  |  | 1.5 | 1.51 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.83 | [22 empty] | 1.83
[8 empty] | ПЕРЕ | 0.0783 |  | 0.01 | 1.5 | 0 | 1.5 | [25 empty] | 0.0783
| 57 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | 11,12,13,14 |  |  | 14.94 | 15.05 | 15.44 | 0 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 18.25 | [22 empty] | 18.25
[8 empty] | М | 1.827 |  | 0.11 | 14.94 | 0 | 14.94 | [25 empty] | 1.827
|  | смета 569.1112/2. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1112 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ПО ПИСЬМУ №18-08/6594 ОТ 02.10.2025) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КОМПЛ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -0.0261
| 61 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КОМПЛ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.0261
|  | смета 585.1712. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1707 ЭК0.4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (по письму №740 от 20.10.25) | [6 empty] | 434.54 | 434.54 | 448.97 | 0 | 448.97 | 448.97 | 448.97 | 569.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.09 | 80.62 | 81.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 88.84 | 89.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 295 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | 1 |  |  | -34.31 | -34.31 | -35.45 | 0 | -35.45 | -35.45 | -35.45 | -44.96 | [23 empty] | -6.33 | -6.37 | -6.41 | [11 empty] | -6.93 |  | -7.02 | -7.06 |  |  |  |  | -4.84
[8 empty] | ШТ | -0.0261 |  | 0 | -34.31 | 0 | -34.31 | [26 empty] | -0.003915 | -0.003915 | -0.003915 | [11 empty] | -0.003915 |  | -0.003915 | -0.003915 |  |  |  |  | -0.00261
| 296 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | 2 |  |  | 468.85 | 468.85 | 484.42 | 0 | 484.42 | 484.42 | 484.42 | 614.41 | [23 empty] | 86.42 | 86.99 | 87.55 | [11 empty] | 94.63 |  | 95.86 | 96.49 |  |  |  |  | 66.47
[8 empty] | ШТ | 0.0261 |  | 0 | 468.85 | 0 | 468.85 | [26 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | [11 empty] | 0.003915 |  | 0.003915 | 0.003915 |  |  |  |  | 0.00261
|  | смета 585.1713. | ГП. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА №1, №3 (С НДС 2,61%) | [6 empty] | 370.12 | 372.24 | 382.41 | 0 | 382.41 | 382.41 | 384.59 | 475.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 297 | 00000/74000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Ограждения |  |  |  | 1,2 |  |  | 12.07 | 12.18 | 12.47 | 0 | 12.47 | 12.47 | 12.58 | 15.56 | [29 empty] | 15.56
[8 empty] | М2 | 0.681 |  | 0.11 | 12.07 | 0 | 12.07 |  | 0.11 | [30 empty] | 0.681
| 298 | 00000/74000 | УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ |  |  |  | 3,4,5 |  |  | 104.53 | 105.67 | 108 | 0 | 108 | 108 | 109.18 | 135.01 | [29 empty] | 135.01
[8 empty] | М | 2.697 |  | 1.14 | 104.53 | 0 | 104.53 |  | 1.18 | [30 empty] | 2.697
| 299 | 00000/74000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ |  |  |  | 6,7 |  |  | 13.66 | 13.7 | 14.11 | 0 | 14.11 | 14.11 | 14.15 | 17.5 | [29 empty] | 17.5
[8 empty] | М2 | 0.17 |  | 0.04 | 13.66 | 0 | 13.66 |  | 0.04 | [30 empty] | 0.17
| 300 | 00000/74000 | ОГРАЖДЕНИЕ |  |  |  | 8,9,10 |  |  | 11.38 | 11.5 | 11.76 | 0 | 11.76 | 11.76 | 11.88 | 14.69 | [29 empty] | 14.69
[8 empty] | М | 0.723 |  | 0.12 | 11.38 | 0 | 11.38 |  | 0.12 | [30 empty] | 0.723
| 301 | 00000/74000 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ |  |  |  | 11,12,13,14 |  |  | 8.41 | 8.48 | 8.69 | 0 | 8.69 | 8.69 | 8.76 | 10.84 | [29 empty] | 10.84
[8 empty] | ОТВЕРСТИ | 2.506 |  | 0.07 | 8.41 | 0 | 8.41 |  | 0.07 | [30 empty] | 2.506
| 302 | 00000/74000 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 15,16 |  |  | 19.51 | 19.6 | 20.16 | 0 | 20.16 | 20.16 | 20.25 | 25.04 | [29 empty] | 25.04
[8 empty] | М2 | 5.846 |  | 0.09 | 19.51 | 0 | 19.51 |  | 0.09 | [30 empty] | 5.846
| 303 | 00000/74000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  | 17,18,19 |  |  | 200.56 | 201.11 | 207.22 | 0 | 207.22 | 207.22 | 207.79 | 256.94 | [29 empty] | 256.94
[8 empty] | М2 | 1.977 |  | 0.55 | 200.56 | 0 | 200.56 |  | 0.57 | [30 empty] | 1.977
|  | смета 567.19023. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1902 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 127.28 | 128.59 | 131.51 | 0 | 131.51 | 131.51 | 132.86 | 152.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие. УСТАНОВКА ЯЩИКА С ПЕСКОМ |  |  |  | 1,2 |  |  | 127.28 | 128.59 | 131.51 | 0 | 131.51 | 131.51 | 132.86 | 152.98 | [18 empty] | 152.98
[8 empty] | ИЗДЕЛИ | 5.22 |  | 1.31 | 127.28 | 0 | 127.28 | [21 empty] | 5.22
|  | смета 568.10123. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1012 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 127.28 | 128.59 | 131.51 | 0 | 131.51 | 131.51 | 132.86 | 153.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | 00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие. УСТАНОВКА ЯЩИКА С ПЕСКОМ |  |  |  | 1,2 |  |  | 127.28 | 128.59 | 131.51 | 0 | 131.51 | 131.51 | 132.86 | 153.67 | [19 empty] | 153.67
[8 empty] | ИЗДЕЛИ | 5.22 |  | 1.31 | 127.28 | 0 | 127.28 | [22 empty] | 5.22
|  | смета 569.11123. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1112 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 127.28 | 128.59 | 131.51 | 0 | 131.51 | 131.51 | 132.86 | 155.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | 00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие. УСТАНОВКА ЯЩИКА С ПЕСКОМ |  |  |  | 1,2 |  |  | 127.28 | 128.59 | 131.51 | 0 | 131.51 | 131.51 | 132.86 | 155.41 | [22 empty] | 155.41
[8 empty] | ИЗДЕЛИ | 5.22 |  | 1.31 | 127.28 | 0 | 127.28 | [25 empty] | 5.22
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 7 | [6 empty] | 1225.31 | 1231.52 | 1266.01 | 0 | 1266.01 | 1266.01 | 1272.24 | 1554.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.98 | 153.67 | 0 | 0 | 202.8 | 80.09 | 80.62 | 81.14 | 0 | 0 | 0 | 475.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 88.84 | 89.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.63 | 0 | 0 | 0
Корректировка №8
|  | смета 567.19024. | смета №19024 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1902 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ 14 ОТ 12.25 | [6 empty] | 25.49 | 25.73 | 26.34 | 0 | 26.34 | 26.34 | 26.59 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | 1,2 |  |  | 24.41 | 24.64 | 25.22 | 0 | 25.22 | 25.22 | 25.46 | 29.32 | [18 empty] | 29.32
[8 empty] | ОТВЕ | 0.6264 |  | 0.23 | 24.41 | 0 | 24.41 |  | 0.24 | [19 empty] | 0.6264
| 18 | Ж00000/34090 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | 3,4 |  |  | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.3 | [18 empty] | 1.3
[8 empty] | ОТВЕ | 0.0261 |  | 0.01 | 1.08 | 0 | 1.08 |  | 0.01 | [19 empty] | 0.0261
|  | смета 568.10124. | смета №10124 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1012 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ 14 ОТ 12.25 | [6 empty] | 33.61 | 33.93 | 34.73 | 0 | 34.73 | 34.73 | 35.06 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | 1,2 |  |  | 32.53 | 32.84 | 33.61 | 0 | 33.61 | 33.61 | 33.93 | 39.25 | [19 empty] | 39.25
[8 empty] | ОТВЕ | 0.8352 |  | 0.31 | 32.53 | 0 | 32.53 |  | 0.32 | [20 empty] | 0.8352
| 45 | Ж00000/34090 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | 3,4 |  |  | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.31 | [19 empty] | 1.31
[8 empty] | ОТВЕ | 0.0261 |  | 0.01 | 1.08 | 0 | 1.08 |  | 0.01 | [20 empty] | 0.0261
|  | смета 578.14012. | смета №14012 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ№1401 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) изм.1 ОТ 06.23 | [6 empty] | 33.46 | 33.46 | 34.56 | 0 | 34.56 | 34.56 | 34.57 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 170 | Ж00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 1,2 |  |  | -10.46 | -10.52 | -10.81 | 0 | -10.81 | -10.81 | -10.87 | -12.69 | [21 empty] | -12.69
[8 empty] | М | -0.7673 |  | -0.06 | -10.46 | 0 | -10.46 |  | -0.06 | [22 empty] | -0.7673
| 171 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  |  | 3 |  |  | -1.01 | -1.02 | -1.04 | 0 | -1.04 | -1.04 | -1.05 | -1.22 | [21 empty] | -1.22
[8 empty] | М | -0.1535 |  | -0.01 | -1.01 | 0 | -1.01 |  | -0.01 | [22 empty] | -0.1535
| 172 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  |  | 4 |  |  | -13.22 | -13.33 | -13.66 | 0 | -13.66 | -13.66 | -13.77 | -16.04 | [21 empty] | -16.04
[8 empty] | М | -1.8416 |  | -0.11 | -13.22 | 0 | -13.22 |  | -0.11 | [22 empty] | -1.8416
| 173 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  |  | 5 |  |  | -8.29 | -8.38 | -8.57 | 0 | -8.57 | -8.57 | -8.66 | -10.06 | [21 empty] | -10.06
[8 empty] | М | -1.8416 |  | -0.09 | -8.29 | 0 | -8.29 |  | -0.09 | [22 empty] | -1.8416
| 174 | Ж00000/66030 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  | 6 |  |  | -43.55 | -43.55 | -45 | 0 | -45 | -45 | -45 | -52.83 | [21 empty] | -52.83
[8 empty] | М | -4.698 |  | 0 | -43.55 | 0 | -43.55 | [24 empty] | -4.698
| 175 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 2 КГ |  |  |  | 7 |  |  | 23.62 | 23.84 | 24.4 | 0 | 24.4 | 24.4 | 24.63 | 28.65 | [21 empty] | 28.65
[8 empty] | М | 2.967 |  | 0.22 | 23.62 | 0 | 23.62 |  | 0.23 | [22 empty] | 2.967
| 176 | Ж00000/66030 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 95-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 95 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | 8 |  |  | 71.92 | 71.92 | 74.31 | 0 | 74.31 | 74.31 | 74.31 | 87.25 | [21 empty] | 87.25
[8 empty] | М | 3.028 |  | 0 | 71.92 | 0 | 71.92 | [24 empty] | 3.028
| 177 | Ж00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 9,10 |  |  | 14.45 | 14.5 | 14.93 | 0 | 14.93 | 14.93 | 14.98 | 17.53 | [21 empty] | 17.53
[8 empty] | ШТ. | 0.1566 |  | 0.05 | 14.45 | 0 | 14.45 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.1566
|  | смета 579.15012. | смета №15012 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №501 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) ИЗМ.2 12.25 | [6 empty] | 40.94 | 41.07 | 42.29 | 0 | 42.29 | 42.29 | 42.42 | 50.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 49.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 188 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 1,2 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | [22 empty] | 0.13
[8 empty] | М3 | 0.03 |  | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | [25 empty] | 0.03
| 189 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 3 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [22 empty] | 0.01
[8 empty] | М3 | 0.02 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | [25 empty] | 0.02
| 190 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 4 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | [22 empty] | 0.08
[8 empty] | М3 | 0.021 |  | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | [25 empty] | 0.021
| 191 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы |  |  |  | 5,6 |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | [22 empty] | 0.34
[8 empty] | ШТ. | 0.1044 |  | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | [25 empty] | 0.1044
| 192 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы |  |  |  | 7,8 |  |  | 27.56 | 27.62 | 28.48 | 0 | 28.48 | 28.48 | 28.54 | 33.87 | [23 empty] | 33.87
[8 empty] | КОЛОДЕЦ | 0.0261 |  | 0.06 | 27.56 | 0 | 27.56 |  | 0.06 | [24 empty] | 0.0261
| 193 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: МОНТАЖ ОПОРНОГО КОЛЬЦА |  |  |  | 9,10 |  |  | 4.04 | 4.06 | 4.17 | 0 | 4.17 | 4.17 | 4.19 | 4.96 | [23 empty] | 4.96
[8 empty] | ШТ. | 0.0522 |  | 0.02 | 4.04 | 0 | 4.04 |  | 0.02 | [24 empty] | 0.0522
| 194 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 11 |  |  | 5.05 | 5.11 | 5.22 | 0 | 5.22 | 5.22 | 5.28 | 6.21 | [23 empty] | 6.21
[8 empty] | КМ | 0.002432 |  | 0.06 | 5.05 | 0 | 5.05 |  | 0.06 | [24 empty] | 0.002432
| 195 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ |  |  |  | 12 |  |  | -0.46 | -0.47 | -0.48 | 0 | -0.48 | -0.48 | -0.49 | -0.57 | [23 empty] | -0.57
[8 empty] | М | -0.2559 |  | -0.01 | -0.46 | 0 | -0.46 |  | -0.01 | [24 empty] | -0.2559
| 196 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ ОТ 10 ДО 50 КМ БЕЗ ВЯЗКИ ПАКЕТАМИ (В ЗАПАС) |  |  |  | 13 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | [23 empty] | 0.27
[8 empty] | М | 0.1697 |  | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | [26 empty] | 0.1697
| 197 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ОКСТЦ 10-01-0,22-4(2,7) |  |  |  | 14 |  |  | 3.94 | 3.94 | 4.07 | 0 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.84 | [23 empty] | 4.84
[8 empty] | М | 2.4795 |  | 0 | 3.94 | 0 | 3.94 | [26 empty] | 2.4795
| 198 | Ж00000/65050 | ГИЛЬЗА КДЗС |  |  |  | 15 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | [23 empty] | 0.14
[8 empty] | ШТ | 0.1044 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | [26 empty] | 0.1044
|  | смета 585.17061. | смета №17061 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1706 ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА) (2,61% - С НДС) ИЗМ 2,3 ОТ 02.25 | [6 empty] | 194.8 | 195.75 | 201.26 | 0 | 201.26 | 201.26 | 202.23 | 277.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.85 | 0 | 0 | 0
| 396 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 14.99 | 15.14 | 15.49 | 0 | 15.49 | 15.49 | 15.64 | 21.38 | [46 empty] | 21.38
[8 empty] | М3 | 0.0835 |  | 0.15 | 14.99 | 0 | 14.99 |  | 0.15 | [47 empty] | 0.0835
| 397 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие БЕТОН И АРМАТУРА УЧТЕНА В ЛС.7072 |  |  |  | 5,6,7 |  |  | 16.68 | 16.82 | 17.23 | 0 | 17.23 | 17.23 | 17.37 | 23.79 | [46 empty] | 23.79
[8 empty] | ОТВЕ | 1.1484 |  | 0.14 | 16.68 | 0 | 16.68 |  | 0.14 | [47 empty] | 1.1484
| 398 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  | 8,9 |  |  | 5.72 | 5.74 | 5.91 | 0 | 5.91 | 5.91 | 5.93 | 8.16 | [46 empty] | 8.16
[8 empty] | Т | 0.001309 |  | 0.02 | 5.72 | 0 | 5.72 |  | 0.02 | [47 empty] | 0.001309
| 399 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  | 10,11 |  |  | 48.76 | 48.95 | 50.38 | 0 | 50.38 | 50.38 | 50.58 | 69.55 | [46 empty] | 69.55
[8 empty] | М3 | 0.609 |  | 0.19 | 48.76 | 0 | 48.76 |  | 0.2 | [47 empty] | 0.609
| 400 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  | 12,13 |  |  | 86.2 | 86.51 | 89.06 | 0 | 89.06 | 89.06 | 89.38 | 122.95 | [46 empty] | 122.95
[8 empty] | М3 | 0.861 |  | 0.31 | 86.2 | 0 | 86.2 |  | 0.32 | [47 empty] | 0.861
| 401 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЙ ШОВ |  |  |  | 14,15 |  |  | 5.52 | 5.54 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.72 | 7.87 | [46 empty] | 7.87
[8 empty] | М | 0.7339 |  | 0.02 | 5.52 | 0 | 5.52 |  | 0.02 | [47 empty] | 0.7339
| 402 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ |  |  |  | 16 |  |  | 16.93 | 17.05 | 17.49 | 0 | 17.49 | 17.49 | 17.61 | 24.15 | [46 empty] | 24.15
[8 empty] | М | 1.4679 |  | 0.12 | 16.93 | 0 | 16.93 |  | 0.12 | [47 empty] | 1.4679
|  | смета 649.905. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭН (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 31.16 | 31.16 | 32.19 | 0 | 32.19 | 32.19 | 32.19 | 38.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО |  |  |  | 1,2 |  |  | 25.91 | 25.91 | 26.77 | 0 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 31.84 | [23 empty] | 31.84
[8 empty] | УСТРОЙСТ | 0.0261 |  | 0 | 25.91 | 0 | 25.91 | [26 empty] | 0.0261
| 566 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 5 |  |  |  | 3 |  |  | 3.31 | 3.31 | 3.42 | 0 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 4.07 | [23 empty] | 4.07
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 3.31 | 0 | 3.31 | [26 empty] | 0.0261
| 567 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО ПРОВЕРКА СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЧЕТЧИКАМИ ИЛИ ВАТТМЕТРАМИ |  |  |  | 4 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 0 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.96 | [23 empty] | 1.96
[8 empty] | ФИДЕР | 0.0261 |  | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | [26 empty] | 0.0261
| 568 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИО |  |  |  | 5 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | [23 empty] | 0.42
[8 empty] | ЛИНИЯ | 0.0522 |  | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | [26 empty] | 0.0522
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 8 | [6 empty] | 359.46 | 361.1 | 371.37 | 0 | 371.37 | 371.37 | 373.06 | 478.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 40.56 | 0 | 40.59 | 0.56 | 88.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.85 | 0 | 0
[6 empty] | в том числе строительно-монтажные работы |  |  |  | 328.3 | 329.94 | 339.18 | 0 | 339.18 | 339.18 | 340.87 | 439.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 40.56 | 0 | 40.59 | 0.56 | 49.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.85 | 0 | 0
[6 empty] | в том числе пусконаладочные работы |  |  |  | 31.16 | 31.16 | 32.19 | 0 | 32.19 | 32.19 | 32.19 | 38.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКАМ | [6 empty] | 4760.97 | 4838.14 | 4919.07 | 0 | 4919.07 | 4919.07 | 4960.81 | 6349.55 | 0 | 7.14 | 2.68 | -1178.68 | -1586.87 | -7225.53 | 7685.75 | -103.15 | 1936.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313.04 | -1578.51 | -1135.93 | 0 | 1839.14 | 2013.61 | 4654.4 | 68.69 | 70.72 | 0 | 0 | 4092.12 | -8.65 | -487.34 | -491.23 | -974.54 | -1456.46 | -977.3 | 0 | 512.38 | 61.56 | 519.09 | 63.26 | 63.63 | 0 | 0 | 0 | 539.65 | 42.94 | 339.6 | 354.31 | 0
|  |  | ИТОГО С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВОК | [6 empty] | 345179.66 | 346066.42 | 356641.62 | 0 | 356641.62 | 356641.62 | 356878.83 | 424122.6 | 0 | 5981.82 | 3733.13 | 21348.99 | 24752.49 | 14297.1 | 25752.21 | 20519.91 | 16594.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4572.51 | 3812.62 | 0 | 17927.36 | 17138.2 | 24836.41 | 19067.73 | 19979.97 | 0 | 0 | 4092.12 | 11033.66 | 10626.76 | 10691.77 | 8435.23 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4763.95 | 18848.45 | 4826.11 | 15002.93 | 15132.09 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9717.26 | 20749.06 | 20548.96 | 6108.99 | 6476.84
[6 empty] | в том числе строительно-монтажные работы |  |  |  | 339547.82 | 340434.58 | 350822.79 | 0 | 350822.79 | 350822.79 | 351060 | 417201.56 | 0 | 5981.82 | 3733.13 | 21348.99 | 24752.49 | 14297.1 | 25752.21 | 20519.91 | 16594.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.12 | 4572.51 | 3812.62 | 0 | 17927.36 | 17138.2 | 17915.37 | 19067.73 | 19979.97 | 0 | 0 | 4092.12 | 11033.66 | 10626.76 | 10691.77 | 8435.23 | 2880.09 | 1932.51 | 0 | 4763.95 | 18848.45 | 4826.11 | 15002.93 | 15132.09 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 9717.26 | 20749.06 | 20548.96 | 6108.99 | 6476.84
[6 empty] | в том числе пусконаладочные работы |  |  |  | 5631.84 | 5631.84 | 5818.83 | 0 | 5818.83 | 5818.83 | 5818.83 | 6921.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6921.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ведомость расчетных показателей
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
Объект | 81-ПР/22 ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ. ПРИТЫЦКОГО - УЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г. МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (с НДС)
(наименование объекта)
|  |  |  | Дата разработки сметной документации | АПРЕЛЬ 2023 | Дата начала строительства | АВГУСТ 2023
[6 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.0332
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [13 empty] | В ценах на дату начала работ |  |  | Коэффициенты к статьям затрат | [7 empty] | исполнитель работ
[7 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Разъездной характер | Отч.фонд разв.стройотрасли Указ№ 259 | Другие прочие | Налоги на себестоимость | Материал заказчика | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.) | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО (без.зимн.удор.) | ЗП | ЭММ | в.т.ЗП | транспорт | материал |  | оборудование
[6 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | Перевозка рабочих |  | ИТОГО с прочими | Возврат временных | Транспорт заказчика | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.0332 | 1.0332 | ВСЕГО (c зимн.удор.) | ОХР и ОПР | ПП | временные | зимние | подрядчика | заказчика | подрядчика | заказчика
объект 567 |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (С НДС) |  |  |  |  | 11.56 | 71.87 | 240.34 | 57.64 | 3.21 | 591.32 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.98 | 754.91 | 779.98 | 0 | 779.98 |  |  |  |  | 240.34 | 0 | 10460.62
[7 empty] | 75.04 | 18.54 | 91.22 | 49.17 | 2.83 |  | 0 | 0 |  | 623.12 | -0.49 | 0 | 126.4 | 758.38 | 3.56 | 0 | 783.54 |  |  |  |  | 18.89 | 0 | 0
смета 567.1901. |  | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 4.27 | 37.29 | 143.01 | 19.71 | 1.03 | 324.99 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.07 | 406.97 | 420.48 | 0 | 420.48 |  |  |  |  | 143.01 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19.69 | 10.31 | 82.38 | 20.97 | 0.91 |  | 0 | 0 |  | 335.19 | -0.15 | 0 | 68.01 | 408.08 | 1.14 | 0 | 421.62 |  |  |  |  | 10.05 | 0
1 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | М3 В Д | 2.01 | 8.02 | 143.01 | 7.97 | 0.42 | 188.9 | 4.13 | [5 empty] | 195.87 | 234.59 | 242.38 | 0 | 242.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.01
[6 empty] | 0.413 | 10.57 | 1.57 | 10.05 | 8.49 | 0.37 |  |  |  |  | 193.03 | -0.06 |  | 39.17 | 235.04 | 0.46 | 0 | 242.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.05
2 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | М3 | 2.26 | 29.27 |  | 11.74 | 0.61 | 136.09 | 6.07 | [5 empty] | 144.2 | 172.38 | 178.1 | 0 | 178.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 5.85 | 9.12 | 8.74 | 72.33 | 12.48 | 0.54 |  |  |  |  | 142.16 | -0.09 |  | 28.84 | 173.04 | 0.68 | 0 | 178.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 567.1902. |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 3.43 | 29.52 | 65.02 | 20.06 | 1.13 | 162.72 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.35 | 210.4 | 217.39 | 0 | 217.39 |  |  |  |  | 65.02 | 0 | 10406.5 | 0
[7 empty] | 26.02 | 6.9 | 4.47 | 15.5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 173.91 | -0.17 | 0 | 35.27 | 211.62 | 1.26 | 0 | 218.65 |  |  |  |  | 4.47 | 0
3 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | ПОДСТАНЦИЯ | 3.43 | 29.52 | 65.02 | 20.06 | 1.13 | 162.72 | 11.19 | [5 empty] | 176.35 | 210.4 | 217.39 | 0 | 217.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.02 |  | 10406.5
[6 empty] | 0.0261 | 26.02 | 6.9 | 4.47 | 15.5 | 1 |  |  |  |  | 173.91 | -0.17 |  | 35.27 | 211.62 | 1.26 | 0 | 218.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.47
смета 567.1903. |  | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 3.98 | 5.67 | 77.22 | 18.5 | 1.09 | 151.15 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.22 | 195.89 | 202.4 | 0 | 202.4 |  |  |  |  | 77.22 | 0 | 54.12 | 0
[7 empty] | 30.41 | 1.43 | 4.45 | 12.85 | 0.96 |  | 0 | 0 |  | 161.96 | -0.17 | 0 | 32.85 | 197.07 | 1.2 | 0 | 203.6 |  |  |  |  | 4.45 | 0
4 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | ШКАФ | 0.43 | 1.91 | 0.32 | 2.63 | 0.15 | 10.8 | 1.5 | [5 empty] | 12.46 | 14.8 | 15.29 | 0 | 15.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[6 empty] | 0.0261 | 3.85 | 0.56 | 0.02 | 1.79 | 0.13 |  |  |  |  | 12.3 | -0.02 |  | 2.49 | 14.95 | 0.15 | 0 | 15.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
5 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.39 | 0.08 | 11.29 | 1.56 | 0.12 | 18.51 | 1.15 | [5 empty] | 19.93 | 23.8 | 24.59 | 0 | 24.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.29
[6 empty] | 0.1566 | 3.39 |  | 0.66 | 1.31 | 0.1 |  |  |  |  | 19.66 | -0.02 |  | 3.99 | 23.92 | 0.12 | 0 | 24.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.66
6 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | М | 0.38 | 0.35 | 2.89 | 1.46 | 0.08 | 8.4 | 0.83 | [5 empty] | 9.36 | 11.15 | 11.52 | 0 | 11.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.89
[6 empty] | 0.814 | 2.39 | 0.06 | 0.17 | 0.99 | 0.07 |  |  |  |  | 9.23 | -0.01 |  | 1.87 | 11.23 | 0.08 | 0 | 11.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
7 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | М | 0.41 | 0.03 | 11.16 | 2.11 | 0.12 | 19.34 | 1.2 | [5 empty] | 20.83 | 24.86 | 25.69 | 0 | 25.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.16
[6 empty] | 1.9 | 3.54 |  | 0.83 | 1.44 | 0.11 |  |  |  |  | 20.54 | -0.02 |  | 4.17 | 25 | 0.14 | 0 | 25.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.83
8 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | М КАБЕ | 1.61 | 3.03 | 47.65 | 6.59 | 0.38 | 75.32 | 3.76 | [5 empty] | 80.21 | 95.83 | 99.01 | 0 | 99.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.65
[6 empty] | 7.855 | 10.29 | 0.78 | 2.54 | 4.5 | 0.34 |  |  |  |  | 79.08 | -0.06 |  | 16.04 | 96.25 | 0.43 | 0 | 99.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.54
9 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | ШТ. | 0.76 | 0.27 | 3.91 | 4.15 | 0.24 | 18.78 | 2.37 | [5 empty] | 21.43 | 25.45 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.91
[6 empty] | 0.653 | 6.95 | 0.03 | 0.23 | 2.82 | 0.21 |  |  |  |  | 21.15 | -0.04 |  | 4.29 | 25.72 | 0.28 | 0 | 26.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
10 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | ШТ. | [15 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 54.12
[6 empty] | 0.0261 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 567.19011. |  | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1901) |  |  |  |  | 0.19 | 0.21 | -5.82 | 0.86 | 0.05 | 0.46 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.04 | 1.07 | 0 | 1.07 |  |  |  |  | -5.82 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1.21 | 0.1 | 2.99 | 0.92 | 0.04 |  | 0 | 0 |  | 0.91 | -0.01 | 0 | 0.18 | 1.09 | 0.05 | 0 | 1.12 |  |  |  |  | 2.99 | 0
11 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | М3 ОСНОВАН | 0.19 | 0.21 | -5.82 | 0.86 | 0.05 | 0.46 | 0.45 | [5 empty] | 0.91 | 1.04 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.82
[6 empty] | 0.14689 | 1.21 | 0.1 | 2.99 | 0.92 | 0.04 |  |  |  |  | 0.91 | -0.01 |  | 0.18 | 1.09 | 0.05 | 0 | 1.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.99
смета 567.19021. |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 |  |  |  |  | -0.31 | -0.82 | -39.09 | -1.49 | -0.09 | -48 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.57 | -59.39 | -61.36 | 0 | -61.36 |  |  |  |  | -39.09 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -2.29 | -0.2 | -3.07 | -1.07 | -0.08 |  | 0 | 0 |  | -48.85 | 0.01 | 0 | -9.91 | -59.48 | -0.09 | 0 | -61.45 |  |  |  |  | -3.07 | 0
12 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | М | -0.31 | -0.82 | -39.09 | -1.49 | -0.09 | -48 | -0.85 | [5 empty] | -49.57 | -59.39 | -61.36 | 0 | -61.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | -39.09
[6 empty] | -0.809 | -2.29 | -0.2 | -3.07 | -1.07 | -0.08 |  |  |  |  | -48.85 | 0.01 |  | -9.91 | -59.48 | -0.09 | 0 | -61.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.07
объект 568 |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (С НДС) |  |  |  |  | 12.37 | 74.65 | 272.98 | 60.9 | 3.4 | 643.96 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.26 | 821.07 | 848.34 | 0 | 848.34 |  |  |  |  | 272.98 | 0 | 11320.92
[7 empty] | 79.78 | 19.27 | 97.46 | 51.8 | 2.99 |  | 0 | 0 |  | 677.62 | -0.53 | 0 | 137.47 | 824.73 | 3.78 | 0 | 852.12 |  |  |  |  | 21.05 | 0 | 0
смета 568.1011. |  | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 4.5 | 39 | 149.91 | 20.69 | 1.08 | 341.28 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.09 | 427.36 | 441.55 | 0 | 441.55 |  |  |  |  | 149.91 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20.7 | 10.77 | 86.96 | 21.99 | 0.95 |  | 0 | 0 |  | 351.98 | -0.17 | 0 | 71.42 | 428.51 | 1.19 | 0 | 442.74 |  |  |  |  | 10.55 | 0
13 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | М3 В Д | 2.14 | 8.51 | 149.91 | 8.47 | 0.44 | 198.48 | 4.38 | [5 empty] | 205.83 | 246.53 | 254.72 | 0 | 254.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 149.91
[6 empty] | 0.438 | 11.21 | 1.67 | 10.55 | 9 | 0.39 |  |  |  |  | 202.86 | -0.07 |  | 41.17 | 247 | 0.49 | 0 | 255.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.55
14 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | М3 | 2.36 | 30.49 |  | 12.22 | 0.64 | 142.8 | 6.32 | [5 empty] | 151.26 | 180.83 | 186.83 | 0 | 186.83 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 9.65 | 9.49 | 9.1 | 76.41 | 12.99 | 0.56 |  |  |  |  | 149.12 | -0.1 |  | 30.25 | 181.51 | 0.7 | 0 | 187.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 568.1012. |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 3.43 | 29.52 | 65.02 | 20.06 | 1.13 | 162.72 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.35 | 210.4 | 217.39 | 0 | 217.39 |  |  |  |  | 65.02 | 0 | 11205.34 | 0
[7 empty] | 26.02 | 6.9 | 4.47 | 15.5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 173.91 | -0.17 | 0 | 35.27 | 211.62 | 1.26 | 0 | 218.65 |  |  |  |  | 4.47 | 0
15 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | ПОДСТАНЦИЯ | 3.43 | 29.52 | 65.02 | 20.06 | 1.13 | 162.72 | 11.19 | [5 empty] | 176.35 | 210.4 | 217.39 | 0 | 217.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.02 |  | 11205.34
[6 empty] | 0.0261 | 26.02 | 6.9 | 4.47 | 15.5 | 1 |  |  |  |  | 173.91 | -0.17 |  | 35.27 | 211.62 | 1.26 | 0 | 218.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.47
смета 568.1013. |  | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 4.55 | 6.73 | 99.65 | 20.73 | 1.23 | 183.56 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.46 | 236.83 | 244.7 | 0 | 244.7 |  |  |  |  | 99.65 | 0 | 169.7 | 0
[7 empty] | 34.07 | 1.7 | 5.65 | 14.42 | 1.08 |  | 0 | 0 |  | 195.71 | -0.19 | 0 | 39.7 | 238.16 | 1.37 | 0 | 246.07 |  |  |  |  | 5.65 | 0
16 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | ШКАФ | 0.43 | 1.91 | 0.32 | 2.63 | 0.15 | 10.8 | 1.5 | [5 empty] | 12.46 | 14.8 | 15.29 | 0 | 15.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[6 empty] | 0.0261 | 3.85 | 0.56 | 0.02 | 1.79 | 0.13 |  |  |  |  | 12.3 | -0.02 |  | 2.49 | 14.95 | 0.15 | 0 | 15.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
17 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ И ПРИБОРЫ |  |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.45 | 0.08 | 14.58 | 1.78 | 0.14 | 23 | 1.34 | [5 empty] | 24.69 | 29.47 | 30.45 | 0 | 30.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.58 |  | 115.58
[6 empty] | 0.1566 | 3.95 |  | 0.83 | 1.52 | 0.12 |  |  |  |  | 24.34 | -0.02 |  | 4.94 | 29.63 | 0.17 | 0 | 30.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.83
18 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | М | 0.38 | 0.35 | 2.89 | 1.46 | 0.08 | 8.4 | 0.83 | [5 empty] | 9.36 | 11.15 | 11.52 | 0 | 11.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.89
[6 empty] | 0.814 | 2.39 | 0.06 | 0.17 | 0.99 | 0.07 |  |  |  |  | 9.23 | -0.01 |  | 1.87 | 11.23 | 0.08 | 0 | 11.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
19 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | М | 0.41 | 0.03 | 11.16 | 2.11 | 0.12 | 19.34 | 1.2 | [5 empty] | 20.83 | 24.86 | 25.69 | 0 | 25.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.16
[6 empty] | 1.9 | 3.54 |  | 0.83 | 1.44 | 0.11 |  |  |  |  | 20.54 | -0.02 |  | 4.17 | 25 | 0.14 | 0 | 25.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.83
20 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | М КАБЕ | 2.12 | 4.09 | 66.79 | 8.6 | 0.5 | 103.24 | 4.91 | [5 empty] | 109.69 | 131.1 | 135.45 | 0 | 135.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.79
[6 empty] | 10.517 | 13.39 | 1.05 | 3.57 | 5.86 | 0.44 |  |  |  |  | 108.15 | -0.08 |  | 21.94 | 131.63 | 0.55 | 0 | 136 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.57
21 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | ШТ. | 0.76 | 0.27 | 3.91 | 4.15 | 0.24 | 18.78 | 2.37 | [5 empty] | 21.43 | 25.45 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.91
[6 empty] | 0.653 | 6.95 | 0.03 | 0.23 | 2.82 | 0.21 |  |  |  |  | 21.15 | -0.04 |  | 4.29 | 25.72 | 0.28 | 0 | 26.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
22 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | ШТ. | [15 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 54.12
[6 empty] | 0.0261 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 568.10111. |  | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1011) |  |  |  |  | 0.2 | 0.22 | -2.51 | 0.91 | 0.05 | 4.4 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 5.87 | 6.06 | 0 | 6.06 |  |  |  |  | -2.51 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1.28 | 0.1 | 3.45 | 0.96 | 0.04 |  | 0 | 0 |  | 4.87 | -0.01 | 0 | 0.99 | 5.92 | 0.05 | 0 | 6.11 |  |  |  |  | 3.45 | 0
23 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | М3 ОСНОВАН | 0.2 | 0.22 | -2.51 | 0.91 | 0.05 | 4.4 | 0.47 | [5 empty] | 4.93 | 5.87 | 6.06 | 0 | 6.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.51
[6 empty] | 0.15544 | 1.28 | 0.1 | 3.45 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 4.87 | -0.01 |  | 0.99 | 5.92 | 0.05 | 0 | 6.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.45
смета 568.10121. |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 |  |  |  |  | -0.31 | -0.82 | -39.09 | -1.49 | -0.09 | -48 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.57 | -59.39 | -61.36 | 0 | -61.36 |  |  |  |  | -39.09 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -2.29 | -0.2 | -3.07 | -1.07 | -0.08 |  | 0 | 0 |  | -48.85 | 0.01 | 0 | -9.91 | -59.48 | -0.09 | 0 | -61.45 |  |  |  |  | -3.07 | 0
24 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | М | -0.31 | -0.82 | -39.09 | -1.49 | -0.09 | -48 | -0.85 | [5 empty] | -49.57 | -59.39 | -61.36 | 0 | -61.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | -39.09
[6 empty] | -0.809 | -2.29 | -0.2 | -3.07 | -1.07 | -0.08 |  |  |  |  | -48.85 | 0.01 |  | -9.91 | -59.48 | -0.09 | 0 | -61.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.07
смета 568.10131. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1013 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -54.12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | ШТ. | [15 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -54.12
[6 empty] | -0.0261 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
объект 569 |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (С НДС) |  |  |  |  | 12.05 | 74.1 | 259.58 | 59.64 | 3.32 | 624.79 | 32.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 796.87 | 823.34 | 0 | 823.34 |  |  |  |  | 259.58 | 0 | 10730.34
[7 empty] | 77.61 | 19.13 | 96.75 | 50.88 | 2.91 |  | 0 | 0 |  | 657.66 | -0.52 | 0 | 133.42 | 800.42 | 3.66 | 0 | 827 |  |  |  |  | 20.34 | 0 | 0
смета 569.1111. |  | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 4.5 | 39 | 149.91 | 20.69 | 1.08 | 341.28 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.09 | 427.36 | 441.55 | 0 | 441.55 |  |  |  |  | 149.91 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20.7 | 10.77 | 86.96 | 21.99 | 0.95 |  | 0 | 0 |  | 351.98 | -0.17 | 0 | 71.42 | 428.51 | 1.19 | 0 | 442.74 |  |  |  |  | 10.55 | 0
26 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | М3 В Д | 2.14 | 8.51 | 149.91 | 8.47 | 0.44 | 198.48 | 4.38 | [5 empty] | 205.83 | 246.53 | 254.72 | 0 | 254.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 149.91
[6 empty] | 0.438 | 11.21 | 1.67 | 10.55 | 9 | 0.39 |  |  |  |  | 202.86 | -0.07 |  | 41.17 | 247 | 0.49 | 0 | 255.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.55
27 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | М3 | 2.36 | 30.49 |  | 12.22 | 0.64 | 142.8 | 6.32 | [5 empty] | 151.26 | 180.83 | 186.83 | 0 | 186.83 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 6.13 | 9.49 | 9.1 | 76.41 | 12.99 | 0.56 |  |  |  |  | 149.12 | -0.1 |  | 30.25 | 181.51 | 0.7 | 0 | 187.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 569.1112. |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 3.43 | 29.52 | 65.02 | 20.06 | 1.13 | 162.72 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.35 | 210.4 | 217.39 | 0 | 217.39 |  |  |  |  | 65.02 | 0 | 10730.34 | 0
[7 empty] | 26.02 | 6.9 | 4.47 | 15.5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 173.91 | -0.17 | 0 | 35.27 | 211.62 | 1.26 | 0 | 218.65 |  |  |  |  | 4.47 | 0
28 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | ПОДСТАНЦИЯ | 3.43 | 29.52 | 65.02 | 20.06 | 1.13 | 162.72 | 11.19 | [5 empty] | 176.35 | 210.4 | 217.39 | 0 | 217.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.02 |  | 10730.34
[6 empty] | 0.0261 | 26.02 | 6.9 | 4.47 | 15.5 | 1 |  |  |  |  | 173.91 | -0.17 |  | 35.27 | 211.62 | 1.26 | 0 | 218.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.47
смета 569.1113. |  | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 4.23 | 6.18 | 86.25 | 19.47 | 1.15 | 164.39 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 212.63 | 219.7 | 0 | 219.7 |  |  |  |  | 86.25 | 0 | 54.12 | 0
[7 empty] | 31.9 | 1.56 | 4.94 | 13.5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 175.75 | -0.18 | 0 | 35.65 | 213.85 | 1.25 | 0 | 220.95 |  |  |  |  | 4.94 | 0
29 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | ШКАФ | 0.43 | 1.91 | 0.32 | 2.63 | 0.15 | 10.8 | 1.5 | [5 empty] | 12.46 | 14.8 | 15.29 | 0 | 15.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[6 empty] | 0.0261 | 3.85 | 0.56 | 0.02 | 1.79 | 0.13 |  |  |  |  | 12.3 | -0.02 |  | 2.49 | 14.95 | 0.15 | 0 | 15.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
30 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.39 | 0.08 | 11.29 | 1.56 | 0.12 | 18.51 | 1.15 | [5 empty] | 19.93 | 23.8 | 24.59 | 0 | 24.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.29
[6 empty] | 0.1566 | 3.39 |  | 0.66 | 1.31 | 0.1 |  |  |  |  | 19.66 | -0.02 |  | 3.99 | 23.92 | 0.12 | 0 | 24.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.66
31 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | М | 0.38 | 0.35 | 2.89 | 1.46 | 0.08 | 8.4 | 0.83 | [5 empty] | 9.36 | 11.15 | 11.52 | 0 | 11.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.89
[6 empty] | 0.814 | 2.39 | 0.06 | 0.17 | 0.99 | 0.07 |  |  |  |  | 9.23 | -0.01 |  | 1.87 | 11.23 | 0.08 | 0 | 11.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
32 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | М | 0.41 | 0.03 | 11.16 | 2.11 | 0.12 | 19.34 | 1.2 | [5 empty] | 20.83 | 24.86 | 25.69 | 0 | 25.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.16
[6 empty] | 1.9 | 3.54 |  | 0.83 | 1.44 | 0.11 |  |  |  |  | 20.54 | -0.02 |  | 4.17 | 25 | 0.14 | 0 | 25.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.83
33 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | М КАБЕ | 1.86 | 3.54 | 56.68 | 7.56 | 0.44 | 88.56 | 4.31 | [5 empty] | 94.19 | 112.57 | 116.31 | 0 | 116.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.68
[6 empty] | 9.135 | 11.78 | 0.91 | 3.03 | 5.15 | 0.38 |  |  |  |  | 92.87 | -0.07 |  | 18.84 | 113.03 | 0.48 | 0 | 116.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.03
34 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | ШТ. | 0.76 | 0.27 | 3.91 | 4.15 | 0.24 | 18.78 | 2.37 | [5 empty] | 21.43 | 25.45 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.91
[6 empty] | 0.653 | 6.95 | 0.03 | 0.23 | 2.82 | 0.21 |  |  |  |  | 21.15 | -0.04 |  | 4.29 | 25.72 | 0.28 | 0 | 26.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
35 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | ШТ. | [15 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 54.12
[6 empty] | 0.0261 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 569.11111. |  | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1111) |  |  |  |  | 0.2 | 0.22 | -2.51 | 0.91 | 0.05 | 4.4 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 5.87 | 6.06 | 0 | 6.06 |  |  |  |  | -2.51 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1.28 | 0.1 | 3.45 | 0.96 | 0.04 |  | 0 | 0 |  | 4.87 | -0.01 | 0 | 0.99 | 5.92 | 0.05 | 0 | 6.11 |  |  |  |  | 3.45 | 0
36 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | М3 ОСНОВАН | 0.2 | 0.22 | -2.51 | 0.91 | 0.05 | 4.4 | 0.47 | [5 empty] | 4.93 | 5.87 | 6.06 | 0 | 6.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.51
[6 empty] | 0.15544 | 1.28 | 0.1 | 3.45 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 4.87 | -0.01 |  | 0.99 | 5.92 | 0.05 | 0 | 6.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.45
смета 569.11121. |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 |  |  |  |  | -0.31 | -0.82 | -39.09 | -1.49 | -0.09 | -48 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.57 | -59.39 | -61.36 | 0 | -61.36 |  |  |  |  | -39.09 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -2.29 | -0.2 | -3.07 | -1.07 | -0.08 |  | 0 | 0 |  | -48.85 | 0.01 | 0 | -9.91 | -59.48 | -0.09 | 0 | -61.45 |  |  |  |  | -3.07 | 0
37 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | М | -0.31 | -0.82 | -39.09 | -1.49 | -0.09 | -48 | -0.85 | [5 empty] | -49.57 | -59.39 | -61.36 | 0 | -61.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | -39.09
[6 empty] | -0.809 | -2.29 | -0.2 | -3.07 | -1.07 | -0.08 |  |  |  |  | -48.85 | 0.01 |  | -9.91 | -59.48 | -0.09 | 0 | -61.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.07
смета 569.11131. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1113 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -54.12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | ШТ. | [15 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -54.12
[6 empty] | -0.0261 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
объект 571 |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (С НДС) |  |  |  |  | 30.2 | 167.68 | 1361.6 | 171.18 | 9 | 2217.57 | 88.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.77 | 2798.06 | 2890.98 | 0 | 2890.98 |  |  |  |  | 1361.6 | 0 | 0
[7 empty] | 224.34 | 37.37 | 115.41 | 160.43 | 7.93 |  | 0 | 0 |  | 2306.55 | -1.37 | 0 | 467.95 | 2807.72 | 9.98 | 0 | 2900.96 |  |  |  |  | 101.34 | 0 | 0
смета 571.320. |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 30.2 | 167.68 | 1371.2 | 171.18 | 9 | 2227.94 | 88.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.3 | 2810.7 | 2904.04 | 0 | 2904.04 |  |  |  |  | 1371.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 224.34 | 37.37 | 116.18 | 160.43 | 7.93 |  | 0 | 0 |  | 2316.92 | -1.37 | 0 | 470.06 | 2820.36 | 9.98 | 0 | 2914.02 |  |  |  |  | 102.11 | 0
39 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы д.110мм |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 3.99 |  | 431.71 | 23.88 | 1.25 | 541.5 | 12.35 | [5 empty] | 561.97 | 673.02 | 695.37 | 0 | 695.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 431.71
[6 empty] | 0.02999 | 36.33 |  | 21.84 | 25.39 | 1.1 |  |  |  |  | 553.85 | -0.19 |  | 112.39 | 674.36 | 1.38 | 0 | 696.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.84
40 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы для ККС-1 |  |  |  | М3 | 1.15 | 7.07 |  | 6.1 | 0.32 | 41.17 | 3.15 | [5 empty] | 44.93 | 53.58 | 55.36 | 0 | 55.36 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1.49 | 6.85 | 2.42 | 14.07 | 6.48 | 0.28 |  |  |  |  | 44.32 | -0.05 |  | 8.99 | 53.92 | 0.35 | 0 | 55.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
41 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы ККС1 |  |  |  | КОЛОДЕЦ | 18.29 | 131.46 | 835.7 | 105.42 | 5.45 | 1389.68 | 53.85 | [5 empty] | 1464.35 | 1751.38 | 1809.54 | 0 | 1809.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 835.7
[6 empty] | 1.4616 | 125.83 | 32.56 | 74.38 | 106.64 | 4.8 |  |  |  |  | 1443.53 | -0.83 |  | 292.87 | 1757.22 | 6.03 | 0 | 1815.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 74.38
42 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабель ВОК |  |  |  | М | 3.57 | 8.31 | 82.78 | 23.27 | 1.09 | 162.46 | 10.82 | [5 empty] | 175.71 | 209.68 | 216.64 | 0 | 216.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.78
[6 empty] | 4.892 | 29.75 | 2.07 | 4.43 | 11.87 | 0.96 |  |  |  |  | 173.28 | -0.17 |  | 35.14 | 210.85 | 1.21 | 0 | 217.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.43
43 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Труба д.32мм |  |  |  | М | 1.78 | 1.74 | 9.35 | 7.21 | 0.42 | 36.33 | 4.12 | [5 empty] | 41 | 48.74 | 50.36 | 0 | 50.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.35
[6 empty] | 3.618 | 11.79 | 0.32 | 0.54 | 4.91 | 0.37 |  |  |  |  | 40.45 | -0.06 |  | 8.2 | 49.2 | 0.48 | 0 | 50.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.54
44 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | ВОЛОКНА | 1.42 | 19.1 | 11.66 | 5.3 | 0.47 | 56.8 | 4.69 | [5 empty] | 62.34 | 74.3 | 76.77 | 0 | 76.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.66
[6 empty] | 0.6264 | 13.79 |  | 0.92 | 5.14 | 0.42 |  |  |  |  | 61.49 | -0.07 |  | 12.47 | 74.81 | 0.53 | 0 | 77.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.92
смета 571.3201. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №310 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | -9.6 | 0 | 0 | -10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.53 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 |  |  |  |  | -9.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | -0.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -10.37 | 0 | 0 | -2.11 | -12.64 | 0 | 0 | -13.06 |  |  |  |  | -0.77 | 0
45 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | ШТ. |  |  | -9.6 |  |  | -10.37 | [6 empty] | -10.53 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9.6
[6 empty] | -1.566 |  |  | -0.77 | [6 empty] | -10.37 |  |  | -2.11 | -12.64 | 0 | 0 | -13.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.77
объект 577 |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (С НДС) |  |  |  |  | 213.04 | 7623.66 | 9732.46 | 1280.05 | 67.08 | 22505.97 | 662.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23506.11 | 28135.37 | 29069.63 | 0 | 29069.63 |  |  |  |  | 9732.46 | 0 | 366.05
[7 empty] | 1529.73 | 419.7 | 854.97 | 1358.97 | 59.05 |  | 0 | 0 |  | 23168.78 | -10.22 | 0 | 4701.21 | 28207.32 | 74.34 | 0 | 29143.97 |  |  |  |  | 619.63 | 0 | 0
смета 577.1601. |  | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 132.1 | 977.94 | 4692.2 | 787.32 | 41.22 | 8755.17 | 407.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9293.69 | 11108.22 | 11477.07 | 0 | 11477.07 |  |  |  |  | 4692.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 930.02 | 268.09 | 453.24 | 836.95 | 36.28 |  | 0 | 0 |  | 9162.52 | -6.27 | 0 | 1858.74 | 11152.43 | 45.68 | 0 | 11522.75 |  |  |  |  | 291.22 | 0
46 | 00000/62010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Земляные работы |  |  |  | М3 | 10.49 | 110.28 | 16.2 | 50.59 | 2.65 | 440.38 | 26.22 | [5 empty] | 473.2 | 564.98 | 583.74 | 0 | 583.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.2
[6 empty] | 26.88 | 41.99 | 35.13 | 162.85 | 53.48 | 2.34 |  |  |  |  | 466.6 | -0.4 |  | 94.64 | 567.84 | 2.95 | 0 | 586.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.83
47 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | КМ | 7.12 | 61.85 | 1434.16 | 47.32 | 2.48 | 1731.16 | 24.47 | [5 empty] | 1781.58 | 2135.24 | 2206.14 | 0 | 2206.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1434.16
[6 empty] | 0.00715 | 57.75 | 14.23 | 75.11 | 50.31 | 2.18 |  |  |  |  | 1755.63 | -0.38 |  | 356.32 | 2137.9 | 2.75 | 0 | 2208.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 75.11
48 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | ШТ | 3.04 | 17.29 | 688.24 | 18.96 | 0.99 | 821.21 | 9.81 | [5 empty] | 843.34 | 1010.94 | 1044.51 | 0 | 1044.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 688.24
[6 empty] | 0.4176 | 24.79 | 4.06 | 49.91 | 20.16 | 0.87 |  |  |  |  | 831.02 | -0.15 |  | 168.67 | 1012.01 | 1.11 | 0 | 1045.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 49.91
49 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | М | 12.87 | 68.95 | 1395.8 | 85.14 | 4.46 | 1836.06 | 44.04 | [5 empty] | 1907.62 | 2284.37 | 2360.22 | 0 | 2360.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1395.8
[6 empty] | 0.02062 | 111.52 | 18.02 | 75.73 | 90.54 | 3.92 |  |  |  |  | 1880.1 | -0.68 |  | 381.52 | 2289.14 | 4.93 | 0 | 2365.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 75.73
50 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | ШТ | 2.59 | 4.58 | 511.43 | 15.11 | 0.79 | 607.66 | 7.82 | [5 empty] | 624.59 | 748.66 | 773.52 | 0 | 773.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 511.43
[6 empty] | 0.6525 | 21.88 | 1.12 | 37.09 | 16.08 | 0.7 |  |  |  |  | 615.48 | -0.12 |  | 124.92 | 749.51 | 0.88 | 0 | 774.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 37.09
51 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | М3 КОНС | 95.99 | 714.99 | 646.37 | 570.2 | 29.85 | 3318.7 | 294.99 | [5 empty] | 3663.36 | 4364.03 | 4508.94 | 0 | 4508.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 646.37
[6 empty] | 6.2249 | 672.09 | 195.53 | 52.55 | 606.38 | 26.27 |  |  |  |  | 3613.69 | -4.54 |  | 732.67 | 4396.03 | 33.06 | 0 | 4542 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 52.55
смета 577.1602. |  | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 215.01 | 7590.18 | 4101.03 | 1307.55 | 68.52 | 16423.64 | 676.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17346.69 | 20742.55 | 21431.33 | 0 | 21431.33 |  |  |  |  | 4101.03 | 0 | 366.05 | 0
[7 empty] | 1586.97 | 404.09 | 320.58 | 1388.51 | 60.3 |  | 0 | 0 |  | 17100.6 | -10.43 | 0 | 3469.33 | 20816.02 | 75.91 | 0 | 21507.24 |  |  |  |  | 247.26 | 0
52 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | М3 | 10.5 | 90.91 | 28.68 | 51.18 | 2.69 | 353.23 | 26.56 | [5 empty] | 385.08 | 459.2 | 474.45 | 0 | 474.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.68
[6 empty] | 20.36 | 48.75 | 29.36 | 74.79 | 53.86 | 2.37 |  |  |  |  | 379.79 | -0.41 |  | 77.02 | 462.1 | 3 | 0 | 477.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.47
53 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | М | 73.07 | 6715.72 | 1066.79 | 459.78 | 24.05 | 9344.73 | 237.66 | [5 empty] | 9722.47 | 11641.18 | 12027.73 | 0 | 12027.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1066.79
[6 empty] | 14.277 | 516.28 | 182.73 | 52.32 | 488.62 | 21.17 |  |  |  |  | 9582.39 | -3.66 |  | 1944.49 | 11666.96 | 26.64 | 0 | 12054.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 52.32
54 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | ШТ | 0.51 | 1.96 | 1.05 | 2.15 | 0.11 | 10.62 | 1.11 | [5 empty] | 11.89 | 14.14 | 14.61 | 0 | 14.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05
[6 empty] | 0.0261 | 2.88 | 0.39 | 0.08 | 2.29 | 0.1 |  |  |  |  | 11.73 | -0.02 |  | 2.38 | 14.27 | 0.13 | 0 | 14.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
55 | 00000/61040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Задвижки и фасонные части |  |  |  | ШТ | 0.96 | 0.01 | 60.33 | 5.22 | 0.27 | 82.42 | 2.7 | [5 empty] | 86.36 | 103.33 | 106.76 | 0 | 106.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.33
[6 empty] | 0.3132 | 7.94 |  | 2.86 | 5.55 | 0.24 |  |  |  |  | 85.12 | -0.04 |  | 17.27 | 103.63 | 0.31 | 0 | 107.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.86
56 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | М3 | 2.02 | 52.17 | 51.07 | 13.7 | 0.73 | 142.26 | 7.23 | [5 empty] | 151.62 | 181.16 | 187.18 | 0 | 187.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.07
[6 empty] | 26.1 | 7.77 | 13.5 | 2.62 | 13.56 | 0.64 |  |  |  |  | 149.49 | -0.11 |  | 30.32 | 181.94 | 0.81 | 0 | 187.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.62
57 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | М | 25.6 | 12.5 | 1338.55 | 125.23 | 6.56 | 1874.91 | 64.79 | [5 empty] | 1967.8 | 2354.33 | 2432.51 | 0 | 2432.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1338.55
[6 empty] | 25.422 | 189.82 | 0.75 | 63.29 | 133.19 | 5.77 |  |  |  |  | 1939.7 | -1 |  | 393.56 | 2361.36 | 7.26 | 0 | 2439.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 63.29
58 | 00000/61090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Другое |  |  |  | ШТ. | 0.34 | 0.5 | 0.79 | 1.3 | 0.12 | 7.36 | 1.15 | [5 empty] | 8.62 | 10.22 | 10.56 | 0 | 10.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 |  | 366.05
[6 empty] | 0.0261 | 3.25 | 0.12 | 0.04 | 1.26 | 0.1 |  |  |  |  | 8.51 | -0.02 |  | 1.72 | 10.34 | 0.12 | 0 | 10.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
59 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | ШТ | 1.45 | 0.71 | 1 | 9.46 | 0.5 | 36.45 | 4.9 | [5 empty] | 41.89 | 49.73 | 51.38 | 0 | 51.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0783 | 14.22 | 0.18 | 0.06 | 10.06 | 0.44 |  |  |  |  | 41.35 | -0.08 |  | 8.38 | 50.27 | 0.56 | 0 | 51.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
60 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | М3 | 89.06 | 621.72 | 1454.25 | 566.21 | 29.65 | 4124.05 | 292.93 | [5 empty] | 4478.72 | 5342.69 | 5520.1 | 0 | 5520.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1454.25
[6 empty] | 3.6044 | 707.77 | 153.79 | 116.21 | 602.15 | 26.09 |  |  |  |  | 4416.98 | -4.51 |  | 895.74 | 5374.46 | 32.82 | 0 | 5552.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 116.21
61 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | М3 | 11.5 | 93.98 | 98.52 | 73.32 | 3.84 | 447.61 | 37.93 | [5 empty] | 492.24 | 586.57 | 606.05 | 0 | 606.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.52
[6 empty] | 0.5747 | 88.29 | 23.27 | 8.31 | 77.97 | 3.38 |  |  |  |  | 485.54 | -0.58 |  | 98.45 | 590.69 | 4.26 | 0 | 610.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.31
смета 577.1603. |  | НВК.КЖ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 62.2 | 483.82 | 2704.55 | 393.19 | 20.59 | 4746.32 | 203.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020.89 | 6002.99 | 6202.33 | 0 | 6202.33 |  |  |  |  | 2704.55 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 478.87 | 119.52 | 228.99 | 418.18 | 18.13 |  | 0 | 0 |  | 4949.78 | -3.14 | 0 | 1004.17 | 6025.06 | 22.8 | 0 | 6225.13 |  |  |  |  | 228.99 | 0
62 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | М3 | 21.11 | 196.66 | 732.77 | 139.94 | 7.33 | 1463.44 | 72.4 | [5 empty] | 1557.76 | 1861.45 | 1923.26 | 0 | 1923.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 732.77
[6 empty] | 1.4762 | 164.34 | 48.59 | 67.13 | 148.82 | 6.45 |  |  |  |  | 1535.84 | -1.12 |  | 311.55 | 1869.31 | 8.12 | 0 | 1931.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 67.13
63 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | М3 КОНС | 5.63 | 37.85 | 230.81 | 33.99 | 1.78 | 404.39 | 17.58 | [5 empty] | 428.03 | 511.73 | 528.72 | 0 | 528.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230.81
[6 empty] | 0.3122 | 42.59 | 9.12 | 19.67 | 36.13 | 1.57 |  |  |  |  | 421.97 | -0.27 |  | 85.61 | 513.64 | 1.97 | 0 | 530.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.67
64 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | М3 В Д | 10.68 | 21.49 | 715.55 | 56.3 | 2.95 | 987.54 | 29.17 | [5 empty] | 1031.51 | 1234.64 | 1275.64 | 0 | 1275.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 715.55
[6 empty] | 0.784 | 80.37 | 5.43 | 48.35 | 59.93 | 2.6 |  |  |  |  | 1016.71 | -0.45 |  | 206.3 | 1237.81 | 3.28 | 0 | 1278.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 48.35
65 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | М3 | 21.96 | 204.76 | 816.44 | 144.97 | 7.59 | 1580.4 | 75 | [5 empty] | 1679.07 | 2006.75 | 2073.39 | 0 | 2073.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 816.44
[6 empty] | 1.4213 | 169.91 | 50.67 | 75.88 | 154.17 | 6.68 |  |  |  |  | 1655.4 | -1.16 |  | 335.81 | 2014.88 | 8.4 | 0 | 2081.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 75.88
66 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | М3 | 2.82 | 23.06 | 208.98 | 17.99 | 0.94 | 310.55 | 9.31 | [5 empty] | 324.52 | 388.42 | 401.32 | 0 | 401.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208.98
[6 empty] | 0.141 | 21.66 | 5.71 | 17.96 | 19.13 | 0.83 |  |  |  |  | 319.86 | -0.14 |  | 64.9 | 389.42 | 1.03 | 0 | 402.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.96
смета 577.16011. |  | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1601) |  |  |  |  | -95.71 | -712.58 | -212.55 | -568.48 | -29.76 | -2847.5 | -294.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3184.2 | -3789.13 | -3914.95 | 0 | -3914.95 |  |  |  |  | -212.55 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -670.07 | -194.94 | -23.32 | -604.55 | -26.19 |  | 0 | 0 |  | -3141.6 | 4.53 | 0 | -636.84 | -3821.04 | -32.97 | 0 | -3947.92 |  |  |  |  | -23.32 | 0
67 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | М | 0.28 | 2.41 | 433.82 | 1.72 | 0.09 | 471.2 | 0.89 | [5 empty] | 479.16 | 574.9 | 593.99 | 0 | 593.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 433.82
[6 empty] | 2.662 | 2.02 | 0.59 | 29.23 | 1.83 | 0.08 |  |  |  |  | 472.09 | -0.01 |  | 95.83 | 574.99 | 0.09 | 0 | 594.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.23
68 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | М3 КОНС | -95.99 | -714.99 | -646.37 | -570.2 | -29.85 | -3318.7 | -294.99 | [5 empty] | -3663.36 | -4364.03 | -4508.94 | 0 | -4508.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | -646.37
[6 empty] | -6.2249 | -672.09 | -195.53 | -52.55 | -606.38 | -26.27 |  |  |  |  | -3613.69 | 4.54 |  | -732.67 | -4396.03 | -33.06 | 0 | -4542 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -52.55
смета 577.16022. |  | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1602) |  |  |  |  | -100.56 | -715.7 | -1552.77 | -639.53 | -33.49 | -4571.66 | -330.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4970.96 | -5929.26 | -6126.15 | 0 | -6126.15 |  |  |  |  | -1552.77 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -796.06 | -177.06 | -124.52 | -680.12 | -29.47 |  | 0 | 0 |  | -4902.52 | 5.09 | 0 | -994.19 | -5965.15 | -37.08 | 0 | -6163.23 |  |  |  |  | -124.52 | 0
69 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | М3 | -89.06 | -621.72 | -1454.25 | -566.21 | -29.65 | -4124.05 | -292.93 | [5 empty] | -4478.72 | -5342.69 | -5520.1 | 0 | -5520.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1454.25
[6 empty] | -2.6648 | -707.77 | -153.79 | -116.21 | -602.15 | -26.09 |  |  |  |  | -4416.98 | 4.51 |  | -895.74 | -5374.46 | -32.82 | 0 | -5552.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -116.21
70 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | М3 | -11.5 | -93.98 | -98.52 | -73.32 | -3.84 | -447.61 | -37.93 | [5 empty] | -492.24 | -586.57 | -606.05 | 0 | -606.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -98.52
[6 empty] | -0.5747 | -88.29 | -23.27 | -8.31 | -77.97 | -3.38 |  |  |  |  | -485.54 | 0.58 |  | -98.45 | -590.69 | -4.26 | 0 | -610.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.31
объект 578 |  | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (С НДС) |  |  |  |  | 91.86 | 415.48 | 5176.58 | 441.73 | 24.76 | 7680.12 | 244.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8039.87 | 9621.35 | 9940.83 | 0 | 9940.83 |  |  |  |  | 5176.58 | 0 | 0
[7 empty] | 604.26 | 115.32 | 641.49 | 354.04 | 21.78 |  | 0 | 0 |  | 7924.79 | -3.78 | 0 | 1607.98 | 9647.85 | 27.38 | 0 | 9968.21 |  |  |  |  | 641.49 | 0 | 0
смета 578.1401. |  | ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) |  |  |  |  | 90.4 | 413.82 | 4954.43 | 432.67 | 24.29 | 7405.31 | 239.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7756.26 | 9281.51 | 9589.7 | 0 | 9589.7 |  |  |  |  | 4954.43 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 590.98 | 114.84 | 623.51 | 344.24 | 21.37 |  | 0 | 0 |  | 7645.3 | -3.71 | 0 | 1551.26 | 9307.52 | 26.87 | 0 | 9616.57 |  |  |  |  | 623.51 | 0
71 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  |  | М3 | 21.96 | 112.38 | 201.79 | 120.06 | 6.47 | 1077.48 | 63.92 | [5 empty] | 1157.53 | 1382.11 | 1428 | 0 | 1428 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201.79
[6 empty] | 13.78 | 146.77 | 41.22 | 369.58 | 114.74 | 5.69 |  |  |  |  | 1141.4 | -0.99 |  | 231.51 | 1389.04 | 7.16 | 0 | 1435.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 369.58
72 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | М КАБЕ | 56.73 | 301.24 | 4313.56 | 247.39 | 14.29 | 5629.13 | 141.18 | [5 empty] | 5854.68 | 7010.32 | 7243.1 | 0 | 7243.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4313.56
[6 empty] | 144.489 | 341.61 | 73.62 | 230.15 | 168.32 | 12.57 |  |  |  |  | 5770.31 | -2.18 |  | 1170.94 | 7025.62 | 15.81 | 0 | 7258.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 230.15
73 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | ШТ. | 4.39 | 0.2 | 205.9 | 21.35 | 1.23 | 291.25 | 12.19 | [5 empty] | 307.8 | 368.04 | 380.26 | 0 | 380.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 205.9
[6 empty] | 2.5578 | 35.85 |  | 11.1 | 14.53 | 1.09 |  |  |  |  | 303.44 | -0.19 |  | 61.56 | 369.36 | 1.36 | 0 | 381.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.1
74 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 7.32 |  | 233.18 | 43.87 | 2.3 | 407.45 | 22.7 | [5 empty] | 436.25 | 521.04 | 538.34 | 0 | 538.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 233.18
[6 empty] | 0.0551 | 66.75 |  | 12.68 | 46.65 | 2.02 |  |  |  |  | 430.15 | -0.35 |  | 87.25 | 523.5 | 2.54 | 0 | 540.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.68
смета 578.14011. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ№1401 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) изм.1 06.23 |  |  |  |  | 1.46 | 1.66 | 222.15 | 9.06 | 0.47 | 274.81 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.61 | 339.84 | 351.13 | 0 | 351.13 |  |  |  |  | 222.15 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 13.28 | 0.48 | 17.98 | 9.8 | 0.41 |  | 0 | 0 |  | 279.49 | -0.07 | 0 | 56.72 | 340.33 | 0.51 | 0 | 351.64 |  |  |  |  | 17.98 | 0
75 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | М2 ПОВ | 1.57 |  | 234.27 | 9.42 | 0.49 | 287.57 | 4.87 | [5 empty] | 296.76 | 355.58 | 367.39 | 0 | 367.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 234.27
[6 empty] | 9.808 | 14.33 |  | 18.61 | 10.02 | 0.43 |  |  |  |  | 292.44 | -0.07 |  | 59.35 | 356.11 | 0.55 | 0 | 367.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.61
76 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | М КАБЕ | -0.11 | 1.66 | -8.38 | -0.36 | -0.02 | -8.82 | -0.19 | [5 empty] | -9.15 | -10.94 | -11.3 | 0 | -11.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.38
[6 empty] | 6.217 | -1.05 | 0.48 | -0.43 | -0.22 | -0.02 |  |  |  |  | -9.01 |  |  | -1.83 | -10.98 | -0.04 | 0 | -11.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.43
77 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | КОМПЛ. |  |  | -3.74 |  |  | -3.94 | [6 empty] | -4 | -4.8 | -4.96 | 0 | -4.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.74
[6 empty] | -0.1566 |  |  | -0.2 | [6 empty] | -3.94 |  |  | -0.8 | -4.8 | 0 | 0 | -4.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.2
объект 579 |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (С НДС) |  |  |  |  | 27.44 | 43.68 | 642.13 | 168.56 | 8.85 | 1341.52 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.89 | 1729.2 | 1786.62 | 0 | 1786.62 |  |  |  |  | 642.13 | 0 | 0
[7 empty] | 245.79 | 11 | 49.93 | 174.8 | 7.78 |  | 0 | 0 |  | 1428.82 | -1.36 | 0 | 289.79 | 1738.68 | 9.8 | 0 | 1796.42 |  |  |  |  | 49.93 | 0 | 0
смета 579.1501. |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 27.5 | 43.68 | 643.07 | 168.75 | 8.87 | 1343.46 | 87.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.03 | 1731.74 | 1789.24 | 0 | 1789.24 |  |  |  |  | 643.07 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 246.29 | 11 | 50.01 | 174.99 | 7.8 |  | 0 | 0 |  | 1430.93 | -1.36 | 0 | 290.22 | 1741.25 | 9.83 | 0 | 1799.07 |  |  |  |  | 50.01 | 0
78 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | М3 | 2.8 | 7.45 |  | 14.47 | 0.76 | 58.6 | 7.49 | [5 empty] | 66.96 | 79.54 | 82.18 | 0 | 82.18 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 3.16 | 19.85 | 2.19 |  | 15.4 | 0.67 |  |  |  |  | 66.09 | -0.12 |  | 13.39 | 80.35 | 0.84 | 0 | 83.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
79 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | М3 | 0.36 | 1.21 |  | 1.87 | 0.1 | 7.76 | 0.97 | [5 empty] | 8.84 | 10.5 | 10.85 | 0 | 10.85 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.53 | 2.5 | 0.36 |  | 1.99 | 0.09 |  |  |  |  | 8.73 | -0.02 |  | 1.77 | 10.61 | 0.11 | 0 | 10.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
80 | 00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 4.37 |  | 151.27 | 26.18 | 1.37 | 254.96 | 13.55 | [5 empty] | 272.33 | 325.32 | 336.12 | 0 | 336.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151.27
[6 empty] | 0.02418 | 39.84 |  | 7.24 | 27.85 | 1.21 |  |  |  |  | 268.51 | -0.21 |  | 54.47 | 326.8 | 1.53 | 0 | 337.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.24
81 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | М3 | 0.49 | 4.86 |  | 2.07 | 0.11 | 11.08 | 1.07 | [5 empty] | 12.31 | 14.65 | 15.14 | 0 | 15.14 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 2.07 | 1.73 | 1.42 |  | 2.21 | 0.1 |  |  |  |  | 12.15 | -0.02 |  | 2.46 | 14.77 | 0.12 | 0 | 15.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
82 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | М3 |  | 0.08 |  | 0.02 |  | 0.14 | 0.01 | [5 empty] | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.15 |  |  | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
83 | 00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы |  |  |  | КОЛОДЕЦ | 18.18 | 22.85 | 479.09 | 116.93 | 6.11 | 966.97 | 60.33 | [5 empty] | 1041.78 | 1243.6 | 1284.89 | 0 | 1284.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 479.09
[6 empty] | 0.3654 | 171.8 | 5.65 | 41.75 | 123.07 | 5.37 |  |  |  |  | 1027.3 | -0.93 |  | 208.36 | 1250.14 | 6.76 | 0 | 1291.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.75
84 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | М | 0.61 | 0.55 | 11.24 | 3.24 | 0.19 | 23.55 | 1.83 | [5 empty] | 25.73 | 30.68 | 31.7 | 0 | 31.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.24
[6 empty] | 3.632 | 5.24 | 0.14 | 0.93 | 2 | 0.16 |  |  |  |  | 25.38 | -0.03 |  | 5.15 | 30.88 | 0.21 | 0 | 31.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
85 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | ШТ. | 0.02 |  | 0.99 | 0.13 | 0.01 | 1.5 | 0.07 | [5 empty] | 1.59 | 1.9 | 1.96 | 0 | 1.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99
[6 empty] | 0.052 | 0.22 |  | 0.05 | 0.09 | 0.01 |  |  |  |  | 1.57 |  |  | 0.32 | 1.91 | 0.01 | 0 | 1.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
86 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | ВОЛОКНА | 0.67 | 6.68 | 0.48 | 3.84 | 0.22 | 18.9 | 2.15 | [5 empty] | 21.34 | 25.37 | 26.21 | 0 | 26.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[6 empty] | 0.2088 | 5.09 | 1.22 | 0.04 | 2.36 | 0.19 |  |  |  |  | 21.05 | -0.03 |  | 4.27 | 25.61 | 0.25 | 0 | 26.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
смета 579.15011. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №501 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23 |  |  |  |  | -0.06 | 0 | -0.94 | -0.19 | -0.02 | -1.94 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.14 | -2.54 | -2.62 | 0 | -2.62 |  |  |  |  | -0.94 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -0.5 | 0 | -0.08 | -0.19 | -0.02 |  | 0 | 0 |  | -2.11 | 0 | 0 | -0.43 | -2.57 | -0.03 | 0 | -2.65 |  |  |  |  | -0.08 | 0
87 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | М | -0.06 |  | -0.94 | -0.19 | -0.02 | -1.94 | -0.17 | [5 empty] | -2.14 | -2.54 | -2.62 | 0 | -2.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.94
[6 empty] | -0.768 | -0.5 |  | -0.08 | -0.19 | -0.02 |  |  |  |  | -2.11 |  |  | -0.43 | -2.57 | -0.03 | 0 | -2.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
объект 580 |  | НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (С НДС) |  |  |  |  | 22.78 | 287.28 | 528.5 | 136.69 | 7.04 | 1358.53 | 69.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.42 | 1730.58 | 1788.05 | 0 | 1788.05 |  |  |  |  | 528.5 | 0 | 0
[7 empty] | 124.27 | 80.3 | 125.21 | 143.35 | 6.19 |  | 0 | 0 |  | 1428.09 | -1.08 | 0 | 289.69 | 1738.11 | 7.77 | 0 | 1795.82 |  |  |  |  | 32.98 | 0 | 0
смета 580.220. |  | ГСН.2 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (2,61% - С НДС) ПО ИЗМ. 1 |  |  |  |  | 22.78 | 287.28 | 528.5 | 136.69 | 7.04 | 1358.53 | 69.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.42 | 1730.58 | 1788.05 | 0 | 1788.05 |  |  |  |  | 528.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 124.27 | 80.3 | 125.21 | 143.35 | 6.19 |  | 0 | 0 |  | 1428.09 | -1.08 | 0 | 289.69 | 1738.11 | 7.77 | 0 | 1795.82 |  |  |  |  | 32.98 | 0
88 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | КМ | 2.43 | 11.83 |  | 12 | 0.63 | 52.69 | 6.21 | [5 empty] | 59.68 | 70.96 | 73.32 | 0 | 73.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.00684 | 14.92 | 3.34 |  | 12.76 | 0.55 |  |  |  |  | 58.9 | -0.1 |  | 11.94 | 71.62 | 0.68 | 0 | 74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
89 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ВРЕЗКА |  |  |  | ВРЕЗКА | 1.52 | 8.76 | 7.58 | 7.72 | 0.4 | 40.47 | 4 | [5 empty] | 45.08 | 53.65 | 55.43 | 0 | 55.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.58
[6 empty] | 0.0522 | 7.05 | 4.7 | 0.39 | 8.21 | 0.36 |  |  |  |  | 44.47 | -0.06 |  | 9.02 | 54.1 | 0.46 | 0 | 55.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
90 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | КМ | 8.7 | 104.27 | 455.68 | 57.7 | 2.9 | 768.2 | 28.67 | [5 empty] | 808.38 | 966.95 | 999.06 | 0 | 999.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 455.68
[6 empty] | 0.0055 | 57.34 | 26.99 | 28.28 | 59.48 | 2.55 |  |  |  |  | 796.87 | -0.44 |  | 161.68 | 970.06 | 3.21 | 0 | 1002.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.28
91 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ГАЗОПРОВОД В ФУТЛЯРЕ (ЛИСТ 2 СПЕЦИФИКАЦИИ) |  |  |  | ШТ. | 1.16 | 5.01 | 65.21 | 5.61 | 0.3 | 93.99 | 2.92 | [5 empty] | 98.31 | 117.66 | 121.57 | 0 | 121.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.21
[6 empty] | 0.0261 | 7.54 | 1.04 | 4.24 | 5.82 | 0.26 |  |  |  |  | 96.91 | -0.05 |  | 19.66 | 117.97 | 0.32 | 0 | 121.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.24
92 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА |  |  |  | М3 | 1.03 | 18.35 |  | 6.27 | 0.33 | 47.01 | 3.24 | [5 empty] | 50.95 | 60.79 | 62.81 | 0 | 62.81 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 3.29 | 4.36 | 5.17 | 10.74 | 6.67 | 0.29 |  |  |  |  | 50.25 | -0.05 |  | 10.19 | 61.14 | 0.36 | 0 | 63.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
93 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Земляные работы. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | М3 | 7.94 | 139.06 | 0.03 | 47.39 | 2.48 | 356.17 | 24.52 | [5 empty] | 386.02 | 460.57 | 475.86 | 0 | 475.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[6 empty] | 25.01 | 33.06 | 39.06 | 81.56 | 50.41 | 2.18 |  |  |  |  | 380.69 | -0.38 |  | 77.2 | 463.22 | 2.74 | 0 | 478.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
объект 585 |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО (С НДС) |  |  |  |  | 1565.75 | 9466.62 | 57664.23 | 8767.44 | 460.64 | 169722.08 | 4551.88 | 0 | 0 | 942.33 | 0 | 0 | 177774.44 | 212835.47 | 219902.79 | 0 | 219902.79 |  |  |  |  | 57664.23 | 0 | 3539.26
[7 empty] | 11126.22 | 2261.65 | 72602.74 | 9228.77 | 405.42 |  | 0 | 0 |  | 175216.29 | -70.13 | 0 | 35554.9 | 213329.34 | 510.28 | 0 | 220413.07 |  |  |  |  | 71351.81 | 0 | 0
смета 585.1701. |  | ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 75.44 | 233.37 | 2.04 | 408.12 | 21.37 | 2013.6 | 211.14 | 0 | 0 | 721.94 | 0 | 0 | 2987.63 | 3562.25 | 3680.54 | 0 | 3680.54 |  |  |  |  | 2.04 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 546.11 | 74.88 | 349.78 | 434 | 18.81 |  | 0 | 0 |  | 2946.68 | -3.25 | 0 | 597.53 | 3585.16 | 23.67 | 0 | 3704.21 |  |  |  |  | 0.13 | 0
94 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М ОГРА | 74.85 | 211.02 | 2.04 | 403.87 | 21.15 | 1911.8 | 208.94 |  |  | 721.94 |  |  | 2882.1 | 3435.85 | 3549.94 | 0 | 3549.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.04
[6 empty] | 4.96 | 545.18 | 69.35 | 280.44 | 429.49 | 18.61 |  |  |  |  | 2842.68 | -3.22 |  | 576.42 | 3458.52 | 23.42 | 0 | 3573.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
95 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 | 0.59 | 22.35 |  | 4.25 | 0.22 | 101.8 | 2.2 | [5 empty] | 105.53 | 126.4 | 130.6 | 0 | 130.6 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 23.88 | 0.93 | 5.53 | 69.34 | 4.51 | 0.2 |  |  |  |  | 104 | -0.03 |  | 21.11 | 126.64 | 0.25 | 0 | 130.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 585.1702. |  | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 932.2 | 1534.37 | 21793.94 | 5049.79 | 264.41 | 49543.34 | 2612.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52897.95 | 63194.13 | 65292.53 | 0 | 65292.53 |  |  |  |  | 21793.94 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7365.9 | 317.96 | 7932.04 | 5370.22 | 232.67 |  | 0 | 0 |  | 52155.86 | -40.25 | 0 | 10579.59 | 63477.54 | 292.82 | 0 | 65585.35 |  |  |  |  | 7932.04 | 0
96 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М2 | 341.13 | 585.05 | 8270.79 | 1843.94 | 96.55 | 18629.87 | 953.96 | [5 empty] | 19862.89 | 23731.98 | 24520.02 | 0 | 24520.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8270.79
[6 empty] | 199.323 | 2682.34 | 123.42 | 3105.3 | 1960.94 | 84.96 |  |  |  |  | 19583.83 | -14.7 |  | 3972.58 | 23835.47 | 106.93 | 0 | 24626.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3105.3
97 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М2 ПО | 23.55 | 61.04 | 816.72 | 130.88 | 6.85 | 1596.54 | 67.71 | [5 empty] | 1688.17 | 2018.46 | 2085.48 | 0 | 2085.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 816.72
[6 empty] | 4.53 | 184.78 | 14.36 | 251.06 | 139.18 | 6.03 |  |  |  |  | 1664.25 | -1.04 |  | 337.63 | 2025.8 | 7.58 | 0 | 2093.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 251.06
98 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М2 | 497.31 | 772.21 | 10613.41 | 2698.78 | 141.31 | 25128.25 | 1396.22 | [5 empty] | 26900.83 | 32129.53 | 33196.41 | 0 | 33196.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10613.41
[6 empty] | 255.398 | 3949.01 | 157.52 | 3959.14 | 2870.04 | 124.35 |  |  |  |  | 26524.47 | -21.51 |  | 5380.17 | 32281 | 156.5 | 0 | 33352.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3959.14
99 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М2 | 70.21 | 116.07 | 2093.02 | 376.19 | 19.7 | 4188.68 | 194.63 | [5 empty] | 4446.06 | 5314.16 | 5490.62 | 0 | 5490.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2093.02
[6 empty] | 35.828 | 549.77 | 22.66 | 616.54 | 400.06 | 17.33 |  |  |  |  | 4383.31 | -3 |  | 889.21 | 5335.27 | 21.81 | 0 | 5512.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 616.54
смета 585.1703. |  | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 157.57 | 124.8 | 3790.24 | 940.3 | 49.16 | 7843.88 | 485.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8447.21 | 10083.94 | 10418.79 | 0 | 10418.79 |  |  |  |  | 3790.24 | 0 | 143.95 | 0
[7 empty] | 1402.69 | 26.34 | 495.69 | 997.73 | 43.27 |  | 0 | 0 |  | 8329.75 | -7.49 | 0 | 1689.44 | 10136.65 | 54.46 | 0 | 10473.25 |  |  |  |  | 495.69 | 0
100 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | М2 | 123.61 | 89.47 | 2680.16 | 735.78 | 38.52 | 5835.27 | 380.66 | [5 empty] | 6303.31 | 7522.68 | 7772.48 | 0 | 7772.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2680.16 |  | 143.95
[6 empty] | 62.668 | 1100.74 | 18.84 | 374.24 | 782.46 | 33.9 |  |  |  |  | 6215.93 | -5.86 |  | 1260.66 | 7563.97 | 42.66 | 0 | 7815.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 374.24
101 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | М2 ЦВЕ | 6.4 | 11.96 | 470.13 | 38.43 | 2.01 | 660.15 | 19.88 | [5 empty] | 689.92 | 825.74 | 853.16 | 0 | 853.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 470.13
[6 empty] | 3.007 | 56.06 | 2.42 | 38.92 | 40.87 | 1.77 |  |  |  |  | 680.03 | -0.31 |  | 137.98 | 827.9 | 2.23 | 0 | 855.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 38.92
102 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | ДЕРЕВЬЕ | 5.36 | 8.21 | 71.09 | 33.78 | 1.77 | 209.04 | 17.47 | [5 empty] | 229.64 | 273.66 | 282.75 | 0 | 282.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.09
[6 empty] | 0.5742 | 49.49 | 1.9 | 7.22 | 35.92 | 1.56 |  |  |  |  | 226.51 | -0.27 |  | 45.93 | 275.57 | 1.97 | 0 | 284.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.22
103 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | М2 | 19.4 | 15.16 | 494.01 | 116.18 | 6.08 | 1003.19 | 60.1 | [5 empty] | 1078.31 | 1287.46 | 1330.21 | 0 | 1330.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 494.01
[6 empty] | 10.646 | 173.59 | 3.18 | 69.28 | 123.54 | 5.35 |  |  |  |  | 1063.29 | -0.93 |  | 215.66 | 1293.97 | 6.73 | 0 | 1336.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 69.28
104 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | М2 ПОК | 2.8 |  | 74.85 | 16.13 | 0.78 | 136.23 | 7.76 | [5 empty] | 146.03 | 174.4 | 180.19 | 0 | 180.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.85
[6 empty] | 10.44 | 22.81 |  | 6.03 | 14.94 | 0.69 |  |  |  |  | 143.99 | -0.12 |  | 29.21 | 175.24 | 0.87 | 0 | 181.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.03
смета 585.1704. |  | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 7.21 | 1.73 | 1885.27 | 38.88 | 2.15 | 2182.45 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.46 | 2681.44 | 2770.47 | 0 | 2770.47 |  |  |  |  | 1885.27 | 0 | 2796.31 | 0
[7 empty] | 61.89 | 0.68 | 149.57 | 41.06 | 1.9 |  | 0 | 0 |  | 2203.72 | -0.32 | 0 | 447.3 | 2683.76 | 2.4 | 0 | 2772.87 |  |  |  |  | 149.57 | 0
105 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | ИЗДЕЛИ | 6.27 | 0.72 | 1885.13 | 35.72 | 1.87 | 2166.55 | 18.48 | [5 empty] | 2217.53 | 2659.02 | 2747.31 | 0 | 2747.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1885.13 |  | 1305.48
[6 empty] | 1.044 | 53.91 | 0.44 | 149.56 | 37.99 | 1.65 |  |  |  |  | 2185.03 | -0.28 |  | 443.51 | 2661.04 | 2.09 | 0 | 2749.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 149.56
106 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | ПЛАТФОРМА | 0.94 | 1.01 | 0.14 | 3.16 | 0.28 | 15.9 | 2.79 | [5 empty] | 18.93 | 22.42 | 23.16 | 0 | 23.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.14 |  | 1490.83
[6 empty] | 0.0261 | 7.98 | 0.24 | 0.01 | 3.07 | 0.25 |  |  |  |  | 18.69 | -0.04 |  | 3.79 | 22.72 | 0.31 | 0 | 23.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
смета 585.1705. |  | ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 122.49 | 5518.68 | 20186.7 | 822.96 | 43.09 | 90132.39 | 425.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91909.95 | 110245.75 | 113906.53 | 0 | 113906.53 |  |  |  |  | 20186.7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1252.22 | 62647.88 | 875.16 | 37.92 |  | 0 | 0 |  | 90558.14 | -6.56 | 0 | 18381.99 | 110291.94 | 47.72 | 0 | 113954.25 |  |  |  |  | 61954.76 | 0
107 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | М3 | 122.49 | 5518.68 | 20186.7 | 822.96 | 43.09 | 90132.39 | 425.75 | [5 empty] | 91909.95 | 110245.75 | 113906.53 | 0 | 113906.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20186.7
[6 empty] | 2 077.35 |  | 1252.22 | 62647.88 | 875.16 | 37.92 |  |  |  |  | 90558.14 | -6.56 |  | 18381.99 | 110291.94 | 47.72 | 0 | 113954.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 61954.76
смета 585.1706. |  | ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА) (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 122.99 | 734.56 | 2918.82 | 707.61 | 37.05 | 6299.53 | 366.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6759.92 | 8072.18 | 8340.22 | 0 | 8340.22 |  |  |  |  | 2918.82 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 822.26 | 254.33 | 294.45 | 752.18 | 32.6 |  | 0 | 0 |  | 6665.57 | -5.64 | 0 | 1351.99 | 8111.91 | 41.05 | 0 | 8381.27 |  |  |  |  | 198.07 | 0
108 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 | 106.93 | 563.37 | 2918.8 | 625.75 | 32.76 | 5782.69 | 323.69 | [5 empty] | 6192.99 | 7396.46 | 7642.06 | 0 | 7642.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2918.8
[6 empty] | 8.106 | 749.99 | 202.03 | 198.07 | 665.12 | 28.83 |  |  |  |  | 6106.38 | -4.99 |  | 1238.6 | 7431.59 | 36.3 | 0 | 7678.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 198.07
109 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 | 16.06 | 171.19 | 0.02 | 81.86 | 4.29 | 516.84 | 42.35 | [5 empty] | 566.93 | 675.72 | 698.16 | 0 | 698.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[6 empty] | 24.3 | 72.27 | 52.3 | 96.38 | 87.06 | 3.77 |  |  |  |  | 559.19 | -0.65 |  | 113.39 | 680.32 | 4.75 | 0 | 702.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 585.1707. |  | ЭКО.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 87.38 | 490.41 | 5419.32 | 418.93 | 23.22 | 7770.12 | 229.5 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 8117.57 | 9716.17 | 10038.79 | 0 | 10038.79 |  |  |  |  | 5419.32 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 555.17 | 119.82 | 488.52 | 354.11 | 20.44 |  | 0 | 0 |  | 8001.08 | -3.54 | 0 | 1623.51 | 9741.08 | 25.74 | 0 | 10064.53 |  |  |  |  | 487.78 | 0
110 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | М3 | 13.4 | 102.57 | 28.94 | 71.52 | 3.88 | 444.12 | 38.37 | [5 empty] | 489.14 | 582.8 | 602.15 | 0 | 602.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.94
[6 empty] | 13.28 | 75.25 | 37.6 | 92.31 | 66.23 | 3.42 |  |  |  |  | 482.49 | -0.59 |  | 97.83 | 586.97 | 4.31 | 0 | 606.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 92.31
111 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.СЕТИ |  |  |  | М КАБЕ | 24.69 | 153.55 | 818.7 | 108.69 | 6.16 | 1363.49 | 60.91 | [5 empty] | 1444.83 | 1727.18 | 1784.53 | 0 | 1784.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 818.7
[6 empty] | 83.974 | 143.78 | 35.37 | 45.1 | 82.09 | 5.42 |  |  |  |  | 1424.4 | -0.94 |  | 288.97 | 1733.8 | 6.84 | 0 | 1791.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.1
112 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | СВЕТИЛЬНИК | 22.96 | 189.56 | 4081.9 | 145.6 | 7.86 | 5081.46 | 77.66 | [5 empty] | 5235.31 | 6273.94 | 6482.27 | 0 | 6482.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4081.9
[6 empty] | 2.6883 | 189.86 | 38.56 | 321.65 | 138.11 | 6.92 |  |  |  |  | 5159.12 | -1.2 |  | 1047.06 | 6282.37 | 8.71 | 0 | 6490.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 321.65
113 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.ДРУГОЕ |  |  |  | ШТ. | 24.62 | 21.05 | 432.37 | 81.88 | 4.73 | 758.85 | 46.74 | [5 empty] | 816.95 | 975.28 | 1007.66 | 0 | 1007.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 432.37
[6 empty] | 4.4892 | 134.92 | 2.54 | 24.01 | 55.73 | 4.16 |  |  |  |  | 805.59 | -0.72 |  | 163.39 | 980.34 | 5.23 | 0 | 1012.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.01
114 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | СВЕТИЛЬНИК | 0.19 | 3.03 |  | 1.33 | 0.07 | 7.31 | 0.69 | [5 empty] | 8.11 | 9.66 | 9.98 | 0 | 9.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.1305 | 1.41 | 0.61 |  | 1.41 | 0.06 |  |  |  |  | 8 | -0.01 |  | 1.62 | 9.73 | 0.07 | 0 | 10.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
115 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОТХОДЫ |  |  |  | М3 | 0.17 | 6.55 | 0.14 | 1.08 | 0.06 | 9.78 | 0.56 |  |  | 1.46 |  |  | 11.97 | 14.3 | 14.77 | 0 | 14.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.14
[6 empty] | 2.61 |  | 1.65 | 0.75 | 1.15 | 0.05 |  |  |  |  | 11.8 | -0.01 |  | 2.39 | 14.36 | 0.06 | 0 | 14.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
116 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.КОЛОДЕЦ |  |  |  | М3 | 1.35 | 14.1 | 57.27 | 8.83 | 0.46 | 105.11 | 4.57 | [5 empty] | 111.26 | 133.01 | 137.43 | 0 | 137.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.27
[6 empty] | 0.0349 | 9.95 | 3.49 | 4.7 | 9.39 | 0.41 |  |  |  |  | 109.68 | -0.07 |  | 22.25 | 133.51 | 0.52 | 0 | 137.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.7
смета 585.1708. |  | ОДД НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 26.97 | 379 | 1137.58 | 146.69 | 7.67 | 2069.33 | 75.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.23 | 2603.23 | 2689.67 | 0 | 2689.67 |  |  |  |  | 1137.58 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 143.71 | 79.5 | 91.92 | 155.99 | 6.77 |  | 0 | 0 |  | 2145.22 | -1.17 | 0 | 435.24 | 2611.47 | 8.52 | 0 | 2698.19 |  |  |  |  | 91.92 | 0
117 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ |  |  |  | ЗНАКОВ | 4.89 | 8 | 379.36 | 25.08 | 1.31 | 510.14 | 12.97 | [5 empty] | 530.76 | 635.5 | 656.6 | 0 | 656.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379.36
[6 empty] | 0.887 | 36.85 | 1.31 | 31.71 | 26.67 | 1.16 |  |  |  |  | 523.11 | -0.2 |  | 106.15 | 636.91 | 1.46 | 0 | 658.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.71
118 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М2 | 20.98 | 369.15 | 549.18 | 116.69 | 6.11 | 1313.93 | 60.37 | [5 empty] | 1393.98 | 1666.22 | 1721.55 | 0 | 1721.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 549.18
[6 empty] | 1.157 | 99.73 | 77.83 | 43.59 | 124.1 | 5.38 |  |  |  |  | 1374.3 | -0.93 |  | 278.8 | 1672.78 | 6.78 | 0 | 1728.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 43.59
119 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М2 | 0.9 | 1.72 | 208.32 | 3.88 | 0.2 | 240.54 | 2.01 | [5 empty] | 246.16 | 295.18 | 304.98 | 0 | 304.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208.32
[6 empty] | 0.6395 | 5.57 | 0.34 | 16.54 | 4.13 | 0.18 |  |  |  |  | 242.55 | -0.03 |  | 49.23 | 295.39 | 0.22 | 0 | 305.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.54
120 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | ЗНАКОВ | 0.2 | 0.13 | 0.32 | 1.04 | 0.05 | 4.26 | 0.54 | [5 empty] | 4.86 | 5.77 | 5.96 | 0 | 5.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[6 empty] | 0.13 | 1.56 | 0.02 | 0.02 | 1.09 | 0.05 |  |  |  |  | 4.8 | -0.01 |  | 0.97 | 5.83 | 0.06 | 0 | 6.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
121 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УЛИЛИЗАЦИЯ |  |  |  | Т |  |  | 0.4 |  |  | 0.46 | [6 empty] | 0.47 | 0.56 | 0.58 | 0 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4
[6 empty] | 0.00209 |  |  | 0.06 | [6 empty] | 0.46 |  |  | 0.09 | 0.56 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
смета 585.1709. |  | АР. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 9.97 | 1.83 | 525.97 | 52.13 | 2.72 | 761.21 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.59 | 956.57 | 988.33 | 0 | 988.33 |  |  |  |  | 525.97 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 78.91 | 0.42 | 41.8 | 55.44 | 2.41 |  | 0 | 0 |  | 788.18 | -0.42 | 0 | 159.92 | 959.51 | 3.04 | 0 | 991.37 |  |  |  |  | 41.8 | 0
122 | 00000/29020 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Входы, крыльца, рампы пандусы |  |  |  | М ОГРА | 5.07 | 1.79 | 437.04 | 22.05 | 1.15 | 554.36 | 11.41 | [5 empty] | 574.08 | 687.65 | 710.48 | 0 | 710.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 437.04
[6 empty] | 2.446 | 33.16 | 0.4 | 34.7 | 23.45 | 1.02 |  |  |  |  | 565.77 | -0.18 |  | 114.82 | 688.9 | 1.29 | 0 | 711.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 34.7
123 | 00000/20000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | М2 | 4.9 | 0.04 | 88.93 | 30.08 | 1.57 | 206.85 | 15.56 | [5 empty] | 225.51 | 268.92 | 277.85 | 0 | 277.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.93
[6 empty] | 27.258 | 45.75 | 0.02 | 7.1 | 31.99 | 1.39 |  |  |  |  | 222.41 | -0.24 |  | 45.1 | 270.61 | 1.75 | 0 | 279.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.1
смета 585.1710. |  | ГП.ТХ. УСТАНОВКА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ (2,61 % - с НДС) |  |  |  |  | 1.93 | 2.03 | 0.78 | 7.58 | 0.67 | 38.05 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.29 | 53.63 | 55.41 | 0 | 55.41 |  |  |  |  | 0.78 | 0 | 599 | 0
[7 empty] | 18.99 | 0.63 | 0.05 | 7.36 | 0.59 |  | 0 | 0 |  | 44.72 | -0.1 | 0 | 9.06 | 54.35 | 0.74 | 0 | 56.15 |  |  |  |  | 0.05 | 0
124 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | ШТ. | 1.92 | 1.96 | 0.07 | 7.49 | 0.67 | 36.93 | 6.63 | [5 empty] | 44.11 | 52.21 | 53.94 | 0 | 53.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07 |  | 599
[6 empty] | 0.078 | 18.88 | 0.61 |  | 7.27 | 0.59 |  |  |  |  | 43.56 | -0.1 |  | 8.82 | 52.93 | 0.74 | 0 | 54.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
125 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | М3 В Д | 0.01 | 0.07 | 0.71 | 0.09 |  | 1.12 | 0.04 | [5 empty] | 1.18 | 1.42 | 1.47 | 0 | 1.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71
[6 empty] | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | [5 empty] | 1.16 |  |  | 0.24 | 1.42 | 0 | 0 | 1.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
смета 585.17011. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №701 ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 21.6 | 445.84 | 3.57 | 174.45 | 9.13 | 1068.18 | 90.26 | 0 | 0 | 218.93 | 0 | 0 | 1396.64 | 1666.18 | 1721.51 | 0 | 1721.51 |  |  |  |  | 3.57 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 130.59 | 134.87 | 111.04 | 185.52 | 8.04 |  | 0 | 0 |  | 1377.37 | -1.39 | 0 | 279.33 | 1675.97 | 10.12 | 0 | 1731.63 |  |  |  |  | 0 | 0
126 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 | 21.6 | 445.84 | 3.57 | 174.45 | 9.13 | 1068.18 | 90.26 |  |  | 218.93 |  |  | 1396.64 | 1666.18 | 1721.51 | 0 | 1721.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.57
[6 empty] | 4.755 | 130.59 | 134.87 | 111.04 | 185.52 | 8.04 |  |  |  |  | 1377.37 | -1.39 |  | 279.33 | 1675.97 | 10.12 | 0 | 1731.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
объект 586 |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) |  |  |  |  | 369.42 | 1698.14 | 37551.41 | 1882.92 | 98.47 | 48452.6 | 972.97 | 0 | 0 | 97.44 | 0 | 0 | 50250.87 | 60195.49 | 62194.33 | 0 | 62194.33 |  |  |  |  | 37551.41 | 0 | 0
[7 empty] | 2414.49 | 447.26 | 2741.84 | 1978.68 | 86.65 |  | 0 | 0 |  | 49523.01 | -14.99 | 0 | 10050.17 | 60301.04 | 109.05 | 0 | 62303.38 |  |  |  |  | 2354.42 | 0 | 0
смета 586.1301. |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) |  |  |  |  | 101.79 | 266.16 | 5826.39 | 505.25 | 26.31 | 8201.09 | 260.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8584.04 | 10272.63 | 10613.75 | 0 | 10613.75 |  |  |  |  | 5826.39 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 706.97 | 57.85 | 315.08 | 531.77 | 23.16 |  | 0 | 0 |  | 8461.12 | -4.01 | 0 | 1716.81 | 10300.85 | 29.15 | 0 | 10642.9 |  |  |  |  | 315.08 | 0
127 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | М | 94.31 | 259.29 | 5499.93 | 462.29 | 24.2 | 7696.79 | 239.15 | [5 empty] | 8051.3 | 9635.62 | 9955.58 | 0 | 9955.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5499.93
[6 empty] | 13.68 | 647.23 | 56.16 | 291.37 | 491.18 | 21.3 |  |  |  |  | 7935.94 | -3.68 |  | 1610.26 | 9661.56 | 26.8 | 0 | 9982.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 291.37
128 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | КМ | 1.33 | 2.18 | 92.02 | 8.88 | 0.4 | 129.21 | 3.94 | [5 empty] | 135.09 | 161.68 | 167.05 | 0 | 167.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.02
[6 empty] | 0.00018 | 10.87 | 0.71 | 6.46 | 8.05 | 0.35 |  |  |  |  | 133.15 | -0.06 |  | 27.02 | 162.11 | 0.44 | 0 | 167.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.46
129 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | КМ | 0.81 | 1.81 | 100.58 | 5.26 | 0.24 | 125.95 | 2.41 | [5 empty] | 130.25 | 156.04 | 161.22 | 0 | 161.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.58
[6 empty] | 0.00018 | 6.41 | 0.68 | 6.69 | 4.75 | 0.21 |  |  |  |  | 128.36 | -0.04 |  | 26.05 | 156.3 | 0.27 | 0 | 161.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.69
130 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | СТЫК | 4.23 | 2.41 | 124.6 | 21.16 | 1.09 | 213.82 | 10.74 | [5 empty] | 227.76 | 272.14 | 281.18 | 0 | 281.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.6
[6 empty] | 0.3132 | 31.56 | 0.04 | 9.87 | 22.17 | 0.96 |  |  |  |  | 224.56 | -0.17 |  | 45.55 | 273.31 | 1.21 | 0 | 282.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.87
131 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | М3 | 1.11 | 0.47 | 9.26 | 7.66 | 0.38 | 35.32 | 3.79 | [5 empty] | 39.64 | 47.15 | 48.72 | 0 | 48.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.26
[6 empty] | 0.01198 | 10.9 | 0.26 | 0.69 | 5.62 | 0.34 |  |  |  |  | 39.11 | -0.06 |  | 7.93 | 47.57 | 0.43 | 0 | 49.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.69
смета 586.1302. |  | ТС.СОДК. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОДК (С НДС) |  |  |  |  | 11.4 | 30.22 | 158.93 | 63.29 | 3.33 | 398.64 | 32.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.51 | 521.45 | 538.77 | 0 | 538.77 |  |  |  |  | 158.93 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 79.68 | 17.11 | 9.79 | 50.47 | 2.93 |  | 0 | 0 |  | 431.55 | -0.51 | 0 | 87.5 | 525.01 | 3.68 | 0 | 542.45 |  |  |  |  | 9.79 | 0
132 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения |  |  |  | ШТ. | 11.4 | 30.22 | 158.93 | 63.29 | 3.33 | 398.64 | 32.91 | [5 empty] | 437.51 | 521.45 | 538.77 | 0 | 538.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.93
[6 empty] | 0.3654 | 79.68 | 17.11 | 9.79 | 50.47 | 2.93 |  |  |  |  | 431.55 | -0.51 |  | 87.5 | 525.01 | 3.68 | 0 | 542.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.79
смета 586.1303. |  | ТС.КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НДС) |  |  |  |  | 131.48 | 914.11 | 5164.23 | 676.97 | 35.44 | 9139.05 | 350.22 | 0 | 0 | 49.33 | 0 | 0 | 9676.28 | 11573.53 | 11957.84 | 0 | 11957.84 |  |  |  |  | 5164.23 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 759.48 | 270.63 | 837.67 | 719.95 | 31.2 |  | 0 | 0 |  | 9538.6 | -5.39 | 0 | 1935.26 | 11611.54 | 39.27 | 0 | 11997.11 |  |  |  |  | 470.58 | 0
133 | 00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы |  |  |  | М3 | 21.01 | 268.1 | 9.42 | 124.72 | 6.53 | 1041.31 | 64.52 | [5 empty] | 1121.43 | 1338.71 | 1383.16 | 0 | 1383.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.42
[6 empty] | 65.19 | 123.29 | 66.48 | 370.88 | 132.62 | 5.75 |  |  |  |  | 1105.83 | -0.99 |  | 224.29 | 1345.72 | 7.24 | 0 | 1390.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.81
134 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 СБО | 21.4 | 104.14 | 1484.49 | 117.43 | 6.15 | 2122.83 | 60.75 | [5 empty] | 2215.39 | 2651.88 | 2739.94 | 0 | 2739.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1484.49
[6 empty] | 2.385 | 151.13 | 27.56 | 129.18 | 124.9 | 5.41 |  |  |  |  | 2183.58 | -0.94 |  | 443.08 | 2658.47 | 6.81 | 0 | 2746.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 129.18
135 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 СБО | 39.64 | 161.34 | 3537.96 | 218.69 | 11.45 | 4765.77 | 113.14 | [5 empty] | 4950.35 | 5928.14 | 6124.99 | 0 | 6124.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3537.96
[6 empty] | 3.662 | 292.05 | 40.72 | 301.62 | 232.58 | 10.08 |  |  |  |  | 4878.91 | -1.74 |  | 990.07 | 5940.42 | 12.69 | 0 | 6137.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 301.62
136 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 СБО | 2.37 | 7.89 | 119.36 | 13.38 | 0.7 | 184.31 | 6.92 | [5 empty] | 193.99 | 232.03 | 239.73 | 0 | 239.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.36
[6 empty] | 0.04 | 18.18 | 2.18 | 9.94 | 14.24 | 0.62 |  |  |  |  | 191.23 | -0.11 |  | 38.8 | 232.79 | 0.79 | 0 | 240.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.94
137 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | М3 | 46.76 | 369.87 | 12.04 | 200.93 | 10.52 | 990 | 103.95 | [5 empty] | 1108.76 | 1319.23 | 1363.04 | 0 | 1363.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.04
[6 empty] | 1.0962 | 172.75 | 132.99 | 0.95 | 213.68 | 9.26 |  |  |  |  | 1093.95 | -1.6 |  | 221.75 | 1330.51 | 11.65 | 0 | 1374.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.95
138 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 | 0.07 | 2.75 |  | 0.45 | 0.02 | 28.74 | 0.23 |  |  | 49.33 |  |  | 79.47 | 95.34 | 98.51 | 0 | 98.51 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1.096 |  | 0.69 | 25.02 | 0.48 | 0.02 |  |  |  |  | 78.3 |  |  | 15.89 | 95.36 | 0.02 | 0 | 98.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
139 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | М2 | 0.23 | 0.02 | 0.96 | 1.37 | 0.07 | 6.09 | 0.71 | [5 empty] | 6.89 | 8.2 | 8.47 | 0 | 8.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96
[6 empty] | 0.1044 | 2.08 | 0.01 | 0.08 | 1.45 | 0.06 |  |  |  |  | 6.8 | -0.01 |  | 1.38 | 8.27 | 0.07 | 0 | 8.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
смета 586.1304. |  | ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) |  |  |  |  | 125.53 | 495.17 | 25804.3 | 641.82 | 33.61 | 30090.64 | 332.01 | 0 | 0 | 48.11 | 0 | 0 | 30922.72 | 37071.24 | 38302.21 | 0 | 38302.21 |  |  |  |  | 25804.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 873.25 | 103.26 | 1531.87 | 681.06 | 29.56 |  | 0 | 0 |  | 30470.76 | -5.11 | 0 | 6184.54 | 37107.26 | 37.22 | 0 | 38339.43 |  |  |  |  | 1511.54 | 0
140 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | М | 106.45 | 415.99 | 25176.52 | 539.91 | 28.27 | 28957.18 | 279.29 | [5 empty] | 29670.72 | 35574.56 | 36755.84 | 0 | 36755.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25176.52
[6 empty] | 9.67 | 737.26 | 84.19 | 1461.69 | 572.67 | 24.87 |  |  |  |  | 29236.47 | -4.3 |  | 5934.14 | 35604.86 | 31.31 | 0 | 36787.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1461.69
141 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | ШТ. | 2.74 | 11.88 | 367.43 | 13.77 | 0.72 | 456.81 | 7.12 | [5 empty] | 470.78 | 564.17 | 582.9 | 0 | 582.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 367.43
[6 empty] | 0.052 | 18.57 | 2.37 | 29.17 | 14.64 | 0.63 |  |  |  |  | 463.93 | -0.11 |  | 94.16 | 564.94 | 0.8 | 0 | 583.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.17
142 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | КМ | 16.34 | 67.3 | 260.35 | 88.14 | 4.62 | 676.65 | 45.6 |  |  | 48.11 |  |  | 781.22 | 932.51 | 963.47 | 0 | 963.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260.35
[6 empty] | 0.00875 | 117.42 | 16.7 | 41.01 | 93.75 | 4.06 |  |  |  |  | 770.36 | -0.7 |  | 156.24 | 937.46 | 5.11 | 0 | 968.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.68
смета 586.13041. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №304 ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) ИЗМ.1 06.23 |  |  |  |  | -0.78 | -7.52 | 597.56 | -4.41 | -0.22 | 623.18 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.32 | 756.64 | 781.76 | 0 | 781.76 |  |  |  |  | 597.56 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -4.89 | -1.59 | 47.43 | -4.57 | -0.2 |  | 0 | 0 |  | 620.98 | 0.03 | 0 | 126.06 | 756.38 | -0.27 | 0 | 781.49 |  |  |  |  | 47.43 | 0
143 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | Т КОНСТРУК | -0.78 | -7.52 | 597.56 | -4.41 | -0.22 | 623.18 | -2.2 | [5 empty] | 630.32 | 756.64 | 781.76 | 0 | 781.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 597.56
[6 empty] | 0.00209 | -4.89 | -1.59 | 47.43 | -4.57 | -0.2 |  |  |  |  | 620.98 | 0.03 |  | 126.06 | 756.38 | -0.27 | 0 | 781.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 47.43
объект 588 |  | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ (С НДС) |  |  |  |  | 29.75 | 50.74 | 225.3 | 185.87 | 9.81 | 973.55 | 96.95 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 1087.91 | 1294.97 | 1337.97 | 0 | 1337.97 |  |  |  |  | 225.3 | 0 | 0
[7 empty] | 273.51 | 11.64 | 26.14 | 193.55 | 8.63 |  | 0 | 0 |  | 1073.3 | -1.49 | 0 | 217.58 | 1305.49 | 10.87 | 0 | 1348.84 |  |  |  |  | 25.98 | 0 | 0
смета 588.1410. |  | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС) |  |  |  |  | 0.31 | 5.81 | 0 | 1.86 | 0.1 | 11.53 | 0.96 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 15.5 | 18.49 | 19.1 | 0 | 19.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1.52 | 1.31 | 0.16 | 1.99 | 0.09 |  | 0 | 0 |  | 15.29 | -0.02 | 0 | 3.1 | 18.6 | 0.11 | 0 | 19.21 |  |  |  |  | 0 | 0
144 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | ДЕРЕВЬ | 0.31 | 5.81 |  | 1.86 | 0.1 | 11.53 | 0.96 |  |  | 2.8 |  |  | 15.5 | 18.49 | 19.1 | 0 | 19.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.73 | 1.52 | 1.31 | 0.16 | 1.99 | 0.09 |  |  |  |  | 15.29 | -0.02 |  | 3.1 | 18.6 | 0.11 | 0 | 19.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 588.1411. |  | ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС) |  |  |  |  | 1.45 | 1.98 | 2.5 | 7.9 | 0.49 | 31.65 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.01 | 43.88 | 45.34 | 0 | 45.34 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 13.87 | 0.48 | 0.2 | 4.28 | 0.43 |  | 0 | 0 |  | 36.53 | -0.07 | 0 | 7.4 | 44.41 | 0.55 | 0 | 45.89 |  |  |  |  | 0.2 | 0
145 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | ДЕРЕВЬЕ | 1.45 | 1.98 | 2.5 | 7.9 | 0.49 | 31.65 | 4.88 | [5 empty] | 37.01 | 43.88 | 45.34 | 0 | 45.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5
[6 empty] | 0.0783 | 13.87 | 0.48 | 0.2 | 4.28 | 0.43 |  |  |  |  | 36.53 | -0.07 |  | 7.4 | 44.41 | 0.55 | 0 | 45.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
смета 588.1412. |  | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (С НДС) |  |  |  |  | 27.99 | 42.95 | 222.8 | 176.11 | 9.22 | 930.37 | 91.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.4 | 1232.6 | 1273.53 | 0 | 1273.53 |  |  |  |  | 222.8 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 258.12 | 9.85 | 25.78 | 187.28 | 8.11 |  | 0 | 0 |  | 1021.48 | -1.4 | 0 | 207.08 | 1242.48 | 10.21 | 0 | 1283.74 |  |  |  |  | 25.78 | 0
146 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | ДЕРЕВЬЕ | 27.99 | 42.95 | 222.8 | 176.11 | 9.22 | 930.37 | 91.11 | [5 empty] | 1035.4 | 1232.6 | 1273.53 | 0 | 1273.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222.8
[6 empty] | 3.132 | 258.12 | 9.85 | 25.78 | 187.28 | 8.11 |  |  |  |  | 1021.48 | -1.4 |  | 207.08 | 1242.48 | 10.21 | 0 | 1283.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 25.78
объект 621 |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) С НДС |  |  |  |  | 209.34 | 156.18 | 7236.85 | 1109.89 | 58.11 | 12030.45 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12784.87 | 15279.55 | 15786.93 | 0 | 15786.93 |  |  |  |  | 7236.85 | 0 | 12531.85
[7 empty] | 1648.29 | 40.51 | 589.68 | 1180.31 | 51.14 |  | 0 | 0 |  | 12604.65 | -8.85 | 0 | 2556.97 | 15341.84 | 64.36 | 0 | 15851.29 |  |  |  |  | 589.68 | 0 | 0
смета 621.3702. |  | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% С НДС |  |  |  |  | 182.94 | 93.45 | 6449.27 | 951.2 | 49.8 | 10521.09 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11170.81 | 13351.58 | 13794.93 | 0 | 13794.93 |  |  |  |  | 6449.27 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1419.52 | 27.82 | 502.46 | 1011.56 | 43.83 |  | 0 | 0 |  | 11013.19 | -7.58 | 0 | 2234.16 | 13404.97 | 55.16 | 0 | 13850.09 |  |  |  |  | 502.46 | 0
147 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М2 | 182.94 | 93.45 | 6449.27 | 951.2 | 49.8 | 10521.09 | 492.1 | [5 empty] | 11170.81 | 13351.58 | 13794.93 | 0 | 13794.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6449.27
[6 empty] | 45.798 | 1419.52 | 27.82 | 502.46 | 1011.56 | 43.83 |  |  |  |  | 11013.19 | -7.58 |  | 2234.16 | 13404.97 | 55.16 | 0 | 13850.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 502.46
смета 621.3703. |  | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - С НДС |  |  |  |  | 26.4 | 62.73 | 418.92 | 158.69 | 8.31 | 1111.44 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.17 | 1443.3 | 1491.23 | 0 | 1491.23 |  |  |  |  | 418.92 | 0 | 9.98 | 0
[7 empty] | 228.77 | 12.69 | 57.96 | 168.75 | 7.31 |  | 0 | 0 |  | 1193.54 | -1.27 | 0 | 242.03 | 1452.2 | 9.2 | 0 | 1500.43 |  |  |  |  | 57.96 | 0
148 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | М2 | 26.4 | 62.73 | 418.92 | 158.69 | 8.31 | 1111.44 | 82.1 | [5 empty] | 1210.17 | 1443.3 | 1491.23 | 0 | 1491.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 418.92 |  | 9.98
[6 empty] | 47.257 | 228.77 | 12.69 | 57.96 | 168.75 | 7.31 |  |  |  |  | 1193.54 | -1.27 |  | 242.03 | 1452.2 | 9.2 | 0 | 1500.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.96
смета 621.3704. |  | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - с НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 368.66 | 0 | 0 | 397.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.89 | 484.67 | 500.77 | 0 | 500.77 |  |  |  |  | 368.66 | 0 | 12521.87 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 29.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 397.92 | 0 | 0 | 80.78 | 484.67 | 0 | 0 | 500.77 |  |  |  |  | 29.26 | 0
149 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | ШТ |  |  | 78.3 |  |  | 84.52 | [6 empty] | 85.79 | 102.95 | 106.37 | 0 | 106.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.3 |  | 12521.87
[6 empty] | 1.8009 |  |  | 6.22 | [6 empty] | 84.52 |  |  | 17.16 | 102.95 | 0 | 0 | 106.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.22
150 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М |  |  | 290.36 |  |  | 313.4 | [6 empty] | 318.1 | 381.72 | 394.4 | 0 | 394.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290.36
[6 empty] | 4.6458 |  |  | 23.04 | [6 empty] | 313.4 |  |  | 63.62 | 381.72 | 0 | 0 | 394.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.04
объект 649 |  | ПНР |  |  |  |  | 87.94 | 0 | 0 | 614.45 | 0 | 2340.42 | 506.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889.7 | 3467.64 | 3582.78 | 0 | 3582.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1489.96 | 0 | 0 | 236.01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2847 | 0 | 0 | 577.94 | 3467.64 | 0 | 0 | 3582.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
смета 649.92. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 15.59 | 0 | 0 | 101.65 | 0 | 387.29 | 83.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.17 | 573.8 | 592.85 | 0 | 592.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 246.5 | 0 | 0 | 39.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 471.1 | 0 | 0 | 95.63 | 573.8 | 0 | 0 | 592.85 |  |  |  |  | 0 | 0
151 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | система | 15.59 |  |  | 101.65 |  | 387.29 | 83.81 | [5 empty] | 478.17 | 573.8 | 592.85 | 0 | 592.85 | 1
[6 empty] | 1 | 246.5 |  |  | 39.14 | [5 empty] | 471.1 |  |  | 95.63 | 573.8 | 0 | 0 | 592.85 | 1 | 1
смета 649.94. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №9 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 10.12 | 0 | 0 | 76.58 | 0 | 291.75 | 63.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.2 | 432.24 | 446.59 | 0 | 446.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 185.69 | 0 | 0 | 29.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 354.88 | 0 | 0 | 72.04 | 432.24 | 0 | 0 | 446.59 |  |  |  |  | 0 | 0
152 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО Г/П |  |  |  | СИСТЕМА | 10.12 |  |  | 76.58 |  | 291.75 | 63.13 | [5 empty] | 360.2 | 432.24 | 446.59 | 0 | 446.59 | 1
[6 empty] | 0.0261 | 185.69 |  |  | 29.48 | [5 empty] | 354.88 |  |  | 72.04 | 432.24 | 0 | 0 | 446.59 | 1 | 1
смета 649.102. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 18.82 | 0 | 0 | 125.05 | 0 | 476.45 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.24 | 705.89 | 729.33 | 0 | 729.33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 303.24 | 0 | 0 | 48.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 579.55 | 0 | 0 | 117.65 | 705.89 | 0 | 0 | 729.33 |  |  |  |  | 0 | 0
153 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | система | 18.82 |  |  | 125.05 |  | 476.45 | 103.1 | [5 empty] | 588.24 | 705.89 | 729.33 | 0 | 729.33 | 1
[6 empty] | 1 | 303.24 |  |  | 48.16 | [5 empty] | 579.55 |  |  | 117.65 | 705.89 | 0 | 0 | 729.33 | 1 | 1
смета 649.104. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №10 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 14.85 | 0 | 0 | 112.42 | 0 | 428.3 | 92.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.79 | 634.55 | 655.62 | 0 | 655.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 272.59 | 0 | 0 | 43.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520.98 | 0 | 0 | 105.76 | 634.55 | 0 | 0 | 655.62 |  |  |  |  | 0 | 0
154 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО Г/П |  |  |  | СИСТЕМА | 14.85 |  |  | 112.42 |  | 428.3 | 92.68 | [5 empty] | 528.79 | 634.55 | 655.62 | 0 | 655.62 | 1
[6 empty] | 0.0261 | 272.59 |  |  | 43.29 | [5 empty] | 520.98 |  |  | 105.76 | 634.55 | 0 | 0 | 655.62 | 1 | 1
смета 649.112. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 16.08 | 0 | 0 | 104.25 | 0 | 397.19 | 85.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.39 | 588.47 | 608.01 | 0 | 608.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 252.8 | 0 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 483.14 | 0 | 0 | 98.08 | 588.47 | 0 | 0 | 608.01 |  |  |  |  | 0 | 0
155 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | система | 16.08 |  |  | 104.25 |  | 397.19 | 85.95 | [5 empty] | 490.39 | 588.47 | 608.01 | 0 | 608.01 | 1
[6 empty] | 1 | 252.8 |  |  | 40.14 | [5 empty] | 483.14 |  |  | 98.08 | 588.47 | 0 | 0 | 608.01 | 1 | 1
смета 649.114. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №11 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 12.48 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 359.44 | 77.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.91 | 532.69 | 550.38 | 0 | 550.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 229.14 | 0 | 0 | 35.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 437.35 | 0 | 0 | 88.78 | 532.69 | 0 | 0 | 550.38 |  |  |  |  | 0 | 0
156 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО Г/П |  |  |  | СИСТЕМА | 12.48 |  |  | 94.5 |  | 359.44 | 77.91 | [5 empty] | 443.91 | 532.69 | 550.38 | 0 | 550.38 | 1
[6 empty] | 0.0261 | 229.14 |  |  | 35.8 | [5 empty] | 437.35 |  |  | 88.78 | 532.69 | 0 | 0 | 550.38 | 1 | 1
объект 1801 |  | ОБЪЕКТ № 1801 |  |  |  |  | 4.52 | 52.95 | 604.39 | 27.78 | 0 | 773.59 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.77 | 958.16 | 989.98 | 0 | 989.98 |  |  |  |  | 604.39 | 0 | 0
[7 empty] | 29.18 | 13.05 | 28.56 | 29.45 | 1.28 |  | 0 | 0 |  | 787.95 | 0 | 0 | 159.95 | 959.72 | 1.61 | 0 | 991.59 |  |  |  |  | 28.56 | 0 | 0
смета 1801.1. |  | Локальная смета ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (2,61% - сНДС) |  |  |  |  | 4.52 | 52.95 | 604.39 | 27.78 | 0 | 773.59 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.77 | 958.16 | 989.98 | 0 | 989.98 |  |  |  |  | 604.39 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 29.18 | 13.05 | 28.56 | 29.45 | 1.28 |  | 0 | 0 |  | 787.95 | 0 | 0 | 159.95 | 959.72 | 1.61 | 0 | 991.59 |  |  |  |  | 28.56 | 0
157 | Ж000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  | ЗНАКОВ | 4.52 | 52.95 | 604.39 | 27.78 |  | 773.59 | 14.36 | [5 empty] | 799.77 | 958.16 | 989.98 | 0 | 989.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 604.39
[6 empty] | 1.2006 | 29.18 | 13.05 | 28.56 | 29.45 | 1.28 |  |  |  |  | 787.95 |  |  | 159.95 | 959.72 | 1.61 | 0 | 991.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.56
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 2688.02 | 20183.03 | 121496.35 | 14964.74 | 753.69 | 271256.47 | 7968.59 |  |  | 1042.57 |  |  | 284356.86 | 340418.69 | 351722.55 |  | 351722.55 |  |  |  |  | 121496.35 |  | 48949.04
[7 empty] | 19942.47 | 3494.74 | 78061.4 | 15190.21 | 664.58 |  |  |  |  | 280267.63 | -114.81 |  | 56871.42 | 341228.28 | 836.44 |  | 352558.99 |  |  |  |  | 75856.1
КОРРЕКТИРОВКА №1
смета 585.17051. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1705 ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 | -7470.92 | 0 | 0 | -30399.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30855.81 | -37026.97 | -38256.47 | 0 | -38256.47 |  |  |  |  | -7470.92 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | -22928.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -30399.81 | 0 | 0 | -6171.16 | -37026.97 | 0 | 0 | -38256.47 |  |  |  |  | -22928.89 | 0 | 0
127 | Ж00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | М3 |  |  | -7470.92 |  |  | -30399.81 | [6 empty] | -30855.81 | -37026.97 | -38256.47 | 0 | -38256.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7470.92
[6 empty] | - 874.81458 |  |  | -22928.89 | [6 empty] | -30399.81 |  |  | -6171.16 | -37026.97 | 0 |  | -38256.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -22928.89
смета 586.13011. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) ИЗМ.2 11.23 |  |  |  |  | 31.86 | 455.72 | 130.13 | 206.43 | 10.81 | 1663.17 | 106.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.9 | 2142.34 | 2213.48 | 0 | 2213.48 |  |  |  |  | 130.13 | 0 | 0
[7 empty] | 151.17 | 162.95 | 479.88 | 219.54 | 9.49 |  | 0 | 0 |  | 1769.98 | -1.64 | 0 | 358.99 | 2153.89 | 11.91 | 0 | 2225.39 |  |  |  |  | 277.6 | 0 | 0
144 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы |  |  |  | М3 | 1.86 | 20.89 | 11.57 | 11.26 | 0.59 | 104.57 | 5.83 | [5 empty] | 111.97 | 133.73 | 138.17 | 0 | 138.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.57
[6 empty] | 1.2319 | 11.97 | 5.17 | 35.79 | 11.98 | 0.52 |  |  |  |  | 110.4 | -0.09 |  | 22.39 | 134.36 | 0 |  | 138.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.79
145 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 1.96 | 73.46 | 0.04 | 14.16 | 0.74 | 108.35 | 7.33 | [5 empty] | 117.31 | 139.98 | 144.63 | 0 | 144.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[6 empty] | 44.11 | 4.24 | 17.31 |  | 15.06 | 0.65 |  |  |  |  | 115.68 | -0.11 |  | 23.46 | 140.77 | 0 |  | 145.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
146 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 ГРУ | 3.29 |  |  | 18.23 | 0.95 | 67.15 | 9.43 | [5 empty] | 77.59 | 92.09 | 95.15 | 0 | 95.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1.838 | 27.74 |  |  | 19.39 | 0.84 |  |  |  |  | 76.58 | -0.14 |  | 15.52 | 93.11 | 0 |  | 96.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
147 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.07 | 2.49 |  | 0.48 | 0.03 | 3.67 | 0.25 | [5 empty] | 3.98 | 4.75 | 4.91 | 0 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1.84 | 0.14 | 0.59 |  | 0.51 | 0.02 |  |  |  |  | 3.92 |  |  | 0.8 | 4.78 | 0 |  | 4.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
148 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  |  | Т | [5 empty] | 64.28 | [6 empty] | 65.24 | 78.29 | 80.89 | 0 | 80.89 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 66.95381 |  |  | 64.28 | [6 empty] | 64.28 |  |  | 13.05 | 78.29 | 0 |  | 80.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
149 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 44 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | 89.49 | [6 empty] | 90.83 | 109 | 112.62 | 0 | 112.62 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 6.55632 |  |  | 89.49 | [6 empty] | 89.49 |  |  | 18.17 | 109 | 0 |  | 112.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
150 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 1.4 | 52.59 | 0.03 | 10.14 | 0.53 | 77.58 | 5.25 | [5 empty] | 83.99 | 100.22 | 103.55 | 0 | 103.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[6 empty] | 31.58 | 3.04 | 12.39 |  | 10.78 | 0.47 |  |  |  |  | 82.83 | -0.08 |  | 16.8 | 100.79 | 0 |  | 104.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
151 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  |  | Т | [5 empty] | 48.51 | [6 empty] | 49.24 | 59.09 | 61.05 | 0 | 61.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 50.53378 |  |  | 48.51 | [6 empty] | 48.51 |  |  | 9.85 | 59.09 | 0 |  | 61.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
152 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.32 | 12.38 |  | 2.27 | 0.12 | 17.28 | 1.17 | [5 empty] | 18.71 | 22.33 | 23.07 | 0 | 23.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 39.8 |  | 3.45 |  | 2.41 | 0.1 |  |  |  |  | 18.45 | -0.02 |  | 3.74 | 22.45 | 0 |  | 23.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
153 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 ГРУ | 0.84 |  | 77.12 | 4.63 | 0.24 | 332.66 | 2.39 | [5 empty] | 340.04 | 407.78 | 421.32 | 0 | 421.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.12
[6 empty] | 0.812 | 7.04 |  | 238.5 | 4.92 | 0.21 |  |  |  |  | 335.05 | -0.04 |  | 68.01 | 408.05 | 0 |  | 421.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 238.5
154 | Ж00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 УПЛ | 9.84 | 130.36 |  | 61.09 | 3.2 | 307.88 | 31.61 | [5 empty] | 344.09 | 409.49 | 423.09 | 0 | 423.09 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 39.802 | 45.45 | 47.51 |  | 64.97 | 2.81 |  |  |  |  | 339.49 | -0.49 |  | 68.82 | 412.91 | 0 |  | 426.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
155 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | СТЫК | 5.7 | 80.95 | 12.75 | 39.3 | 2.06 | 201.6 | 20.33 | [5 empty] | 224.95 | 267.73 | 276.62 | 0 | 276.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.75
[6 empty] | 2.088 | 21.92 | 37.88 | 1.02 | 41.79 | 1.81 |  |  |  |  | 221.93 | -0.31 |  | 44.99 | 269.94 | 0 |  | 278.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
156 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 125 ММ |  |  |  | СТЫК | 1.07 | 15.11 | 3.33 | 7.41 | 0.39 | 38.93 | 3.83 | [5 empty] | 43.34 | 51.6 | 53.31 | 0 | 53.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.33
[6 empty] | 0.3132 | 4.2 | 7.07 | 0.27 | 7.88 | 0.34 |  |  |  |  | 42.76 | -0.06 |  | 8.67 | 52.01 | 0 |  | 53.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
157 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 150 ММ |  |  |  | СТЫК | 0.18 | 2.61 | 0.49 | 1.27 | 0.07 | 6.63 | 0.66 | [5 empty] | 7.39 | 8.8 | 9.09 | 0 | 9.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[6 empty] | 0.0522 | 0.72 | 1.22 | 0.05 | 1.36 | 0.06 |  |  |  |  | 7.29 | -0.01 |  | 1.48 | 8.87 | 0 |  | 9.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
158 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 200 ММ |  |  |  | СТЫК | 0.39 | 5.37 | 1.06 | 2.68 | 0.14 | 13.87 | 1.39 | [5 empty] | 15.47 | 18.42 | 19.03 | 0 | 19.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.06
[6 empty] | 0.1044 | 1.57 | 2.51 | 0.08 | 2.85 | 0.12 |  |  |  |  | 15.26 | -0.02 |  | 3.09 | 18.56 | 0 |  | 19.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
159 | Ж00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 1-4 КАТЕГОРИИ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 800 ММ |  |  |  | СТЫК | 4.94 | 59.51 | 23.74 | 33.51 | 1.75 | 180.72 | 17.34 | [5 empty] | 200.76 | 239.04 | 246.98 | 0 | 246.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.74
[6 empty] | 0.6786 | 23.14 | 27.85 | 1.89 | 35.64 | 1.54 |  |  |  |  | 198.06 | -0.27 |  | 40.15 | 240.91 | 0 |  | 248.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.89
смета 588.1413. |  | ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) |  |  |  |  | 18.08 | 845.62 | 786.44 | 135.64 | 7.1 | 5000.76 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145.91 | 6167.48 | 6372.27 | 0 | 6372.27 |  |  |  |  | 786.44 | 0 | 0
[7 empty] | 9.52 | 196.87 | 3065.94 | 144.25 | 6.25 |  | 0 | 0 |  | 5070.93 | -1.08 | 0 | 1029.17 | 6175.08 | 7.85 | 0 | 6380.12 |  |  |  |  | 2913.81 | 0 | 0
164 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | М3 | 4.41 | 164.93 |  | 31.8 | 1.67 | 243.21 | 16.45 | [5 empty] | 263.3 | 314.17 | 324.6 | 0 | 324.6 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 99.04 | 9.52 | 38.87 |  | 33.82 | 1.47 |  |  |  |  | 259.66 | -0.25 |  | 52.66 | 315.96 | 0 |  | 326.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
165 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | 152.13 | [6 empty] | 154.41 | 185.29 | 191.44 | 0 | 191.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 158.47085 |  |  | 152.13 | [6 empty] | 152.13 |  |  | 30.88 | 185.29 | 0 |  | 191.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
166 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции РАЗБОРКА БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  |  | М3 | 10.03 | 555.06 |  | 78.38 | 4.1 | 724.51 | 40.55 | [5 empty] | 775.92 | 926.7 | 957.47 | 0 | 957.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 11.411 |  | 119.27 |  | 83.36 | 3.61 |  |  |  |  | 765.06 | -0.62 |  | 155.18 | 931.1 | 0 |  | 962.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
167 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  |  | М3 | 0.25 | 12.95 |  | 1.91 | 0.1 | 17.08 | 0.99 | [5 empty] | 18.32 | 21.88 | 22.61 | 0 | 22.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 11.411 |  | 2.91 |  | 2.03 | 0.09 |  |  |  |  | 18.07 | -0.02 |  | 3.66 | 21.98 | 0 |  | 22.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
168 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.89 | 34.35 | 786.44 | 6.3 | 0.33 | 3748.22 | 3.26 | [5 empty] | 3807.7 | 4568.89 | 4720.6 | 0 | 4720.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 786.44
[6 empty] | 110.46 |  | 9.58 | 2913.81 | 6.7 | 0.29 |  |  |  |  | 3751.48 | -0.05 |  | 761.54 | 4569.24 | 0 |  | 4720.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2913.81
169 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 50 СМ |  |  |  | М3 УП | 0.95 | 38.25 |  | 7.26 | 0.38 | 53.94 | 3.75 | [5 empty] | 58.5 | 69.79 | 72.11 | 0 | 72.11 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 110.46 |  | 11.04 |  | 7.72 | 0.33 |  |  |  |  | 57.69 | -0.06 |  | 11.7 | 70.2 | 0 |  | 72.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
170 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 50 СМ |  |  |  | М3 УП | 1.55 | 40.08 |  | 9.99 | 0.52 | 61.67 | 5.17 | [5 empty] | 67.76 | 80.76 | 83.44 | 0 | 83.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 110.46 |  | 15.2 |  | 10.62 | 0.46 |  |  |  |  | 66.84 | -0.08 |  | 13.55 | 81.31 | 0 |  | 84.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 588.1414. |  | РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА С ЗОНАМИ ВОДОНАСЫЩЕННОГО ГРУНТА (С НДС) |  |  |  |  | 1.99 | 75.67 | 794.32 | 14.26 | 0.74 | 3884.05 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949.7 | 4738.84 | 4896.19 | 0 | 4896.19 |  |  |  |  | 794.32 | 0 | 0
[7 empty] | 2.37 | 19.32 | 2980.88 | 15.16 | 0.65 |  | 0 | 0 |  | 3891.43 | -0.11 | 0 | 789.94 | 4739.64 | 0.82 | 0 | 4897.01 |  |  |  |  | 2942.99 | 0 | 0
171 | Ж00000/29000 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 1.09 | 40.97 |  | 7.9 | 0.41 | 98.3 | 4.09 | [5 empty] | 103.87 | 124.2 | 128.32 | 0 | 128.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 24.6 | 2.37 | 9.65 | 37.89 | 8.4 | 0.36 |  |  |  |  | 102.39 | -0.06 |  | 20.77 | 124.64 | 0 |  | 128.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
172 | Ж00000/29000 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.9 | 34.7 | 794.32 | 6.36 | 0.33 | 3785.75 | 3.29 | [5 empty] | 3845.83 | 4614.64 | 4767.87 | 0 | 4767.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 794.32
[6 empty] | 111.56 |  | 9.67 | 2942.99 | 6.76 | 0.29 |  |  |  |  | 3789.04 | -0.05 |  | 769.17 | 4615 | 0 |  | 4768.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2942.99
смета 588.14131. |  | ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) |  |  |  |  | 0 | 0 | 513.49 | 0 | 0 | 773.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.54 | 942.65 | 973.95 | 0 | 973.95 |  |  |  |  | 513.49 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 260.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 773.93 | 0 | 0 | 157.11 | 942.65 | 0 | 0 | 973.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | Т |  |  | 513.49 |  |  | 773.93 | [6 empty] | 785.54 | 942.65 | 973.95 | 0 | 973.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 513.49
[6 empty] | 20.53966 |  |  | 260.44 | [6 empty] | 773.93 |  |  | 157.11 | 942.65 | 0 |  | 973.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 588.14132. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1413 ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ (В ПЯТНЕ Ж/Д №4 ПО Г/П) |  |  |  |  | 4.07 | 217.45 | 199.69 | 31.73 | 1.67 | 587.03 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.23 | 732.91 | 757.25 | 0 | 757.25 |  |  |  |  | 199.69 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 48.28 | 101.29 | 33.74 | 1.46 |  | 0 | 0 |  | 603.45 | -0.26 | 0 | 122.45 | 734.68 | 1.82 | 0 | 759.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | М3 | -10.03 | -555.06 |  | -78.38 | -4.1 | -724.51 | -40.55 | [5 empty] | -775.92 | -926.7 | -957.47 | 0 | -957.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -11.411 |  | -119.27 |  | -83.36 | -3.61 |  |  |  |  | -765.06 | 0.62 |  | -155.18 | -931.1 | 0 |  | -962.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
175 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  |  | М3 | 14.1 | 772.51 |  | 110.11 | 5.77 | 1010.56 | 56.97 | [5 empty] | 1082.66 | 1293.02 | 1335.96 | 0 | 1335.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 11.411 |  | 167.55 |  | 117.1 | 5.07 |  |  |  |  | 1067.53 | -0.88 |  | 216.53 | 1299.19 | 0 |  | 1342.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
176 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | Т |  |  | -513.49 |  |  | -773.93 | [6 empty] | -785.54 | -942.65 | -973.95 | 0 | -973.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | -513.49
[6 empty] | -20.53966 |  |  | -260.44 | [6 empty] | -773.93 |  |  | -157.11 | -942.65 | 0 |  | -973.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
177 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т |  |  | 713.18 |  |  | 1074.91 | [6 empty] | 1091.03 | 1309.24 | 1352.71 | 0 | 1352.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 713.18
[6 empty] | 28.5273 |  |  | 361.73 | [6 empty] | 1074.91 |  |  | 218.21 | 1309.24 | 0 |  | 1352.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | В С Е Г О ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №1 : |  |  |  |  | 56 | 1594.46 | -5046.85 | 388.06 | 20.32 | -18490.87 | 200.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18567.53 | -22302.75 | -23043.33 | 0 | -23043.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5046.85 | 0 | 0
[7 empty] | 163.06 | 427.42 | -16040.46 | 412.69 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18290.09 | -3.09 | 0 | -3713.5 | -22281.03 | 22.4 | 0 | -23020.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16794.49 | 0 | 0
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2744.02 | 21777.49 | 116449.5 | 15352.8 | 774.01 | 252765.6 | 8169.37 | 0 | 0 | 1042.57 | 0 | 0 | 265789.33 | 318115.94 | 328679.22 | 0 | 328679.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116449.5 | 0 | 48949.04 | 0
[7 empty] | 20105.53 | 3922.16 | 62020.94 | 15602.9 | 682.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261977.54 | -117.9 | 0 | 53157.92 | 318947.25 | 858.84 | 0 | 329538.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59061.61 | 0 | 0 | 0
КОРРЕКТИРОВКА №2
смета 585.1711. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1707 ЭКО.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ. 3 07.24 |  |  |  |  | -1.68 | -17.72 | -137.41 | -12.36 | -0.6 | -203.87 | -5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212.77 | -254.72 | -263.16 | 0 | -263.16 | -333.91 |  |  |  |  | -137.41 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -13.63 | -3.61 | -11.33 | -10.31 | -0.51 |  | 0 | 0 |  | -209.74 | 0.09 | -42.56 | -255.33 | -0.62 | 0 | -263.78 | -70.13 |  |  |  |  | -11.33 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.СЕТИ |  |  |  | М | -0.18 | -2.8 | -2.77 | -1.19 | -0.07 | -9.23 | -0.68 |  |  |  |  | -10.05 | -11.99 | -12.39 | 0 | -12.39 | -15.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.77
[6 empty] | -0.972 | -1.34 | -0.65 | -0.19 | -0.81 | -0.06 |  |  |  |  | -9.91 | 0.01 | -2.01 | -12.06 |  |  | -12.46 | -3.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
197 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 16-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | М |  |  | -71.53 |  |  | -75.34 | [5 empty] | -76.47 | -91.76 | -94.81 | 0 | -94.81 | -120.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | -71.53
[6 empty] | -13.49 |  |  | -3.81 | [6 empty] | -75.34 |  | -15.29 | -91.76 |  |  | -94.81 | -25.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.81
198 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 Х 1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | М |  |  | -2.46 |  |  | -2.59 | [5 empty] | -2.63 | -3.16 | -3.26 | 0 | -3.26 | -4.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.46
[6 empty] | -1.31 |  |  | -0.13 | [6 empty] | -2.59 |  | -0.53 | -3.16 |  |  | -3.26 | -0.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.13
199 | Ж00000/77000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  | М |  |  | 99.77 |  |  | 105.08 | [5 empty] | 106.66 | 127.99 | 132.24 | 0 | 132.24 | 167.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.77
[6 empty] | 13.81 |  |  | 5.31 | [6 empty] | 105.08 |  | 21.33 | 127.99 |  |  | 132.24 | 35.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.31
200 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | СТОЕК | -0.34 | -1.72 | -0.4 | -2.41 | -0.11 | -9.57 | -1.04 |  |  |  |  | -10.75 | -12.79 | -13.21 | 0 | -13.21 | -16.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.4
[6 empty] | -0.1044 | -2.64 | -0.43 | -0.03 | -2.17 | -0.09 |  |  |  |  | -10.61 | 0.02 | -2.15 | -12.9 |  |  | -13.32 | -3.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.03
201 | Ж00000/77000 | ОПОРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОМ1(0)АК-9-60/180 |  |  |  | ШТ. |  |  | -51.42 |  |  | -55.5 | [5 empty] | -56.33 | -67.6 | -69.84 | 0 | -69.84 | -88.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -51.42
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -4.08 | [6 empty] | -55.5 |  | -11.27 | -67.6 |  |  | -69.84 | -18.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.08
202 | Ж00000/77000 | ОПОРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОМ2(0)АК-3-60/120 |  |  |  | ШТ. |  |  | -18.19 |  |  | -19.63 | [5 empty] | -19.92 | -23.9 | -24.69 | 0 | -24.69 | -31.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18.19
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -1.44 | [6 empty] | -19.63 |  | -3.98 | -23.9 |  |  | -24.69 | -6.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.44
203 | Ж00000/77000 | ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-2-500-1500 |  |  |  | ШТ. |  |  | -17.4 |  |  | -18.78 | [5 empty] | -19.06 | -22.87 | -23.63 | 0 | -23.63 | -29.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17.4
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -1.38 | [6 empty] | -18.78 |  | -3.81 | -22.87 |  |  | -23.63 | -6.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.38
204 | Ж00000/77000 | ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-2-450/1200 |  |  |  | ШТ. |  |  | -14.37 |  |  | -15.51 | [5 empty] | -15.74 | -18.89 | -19.52 | 0 | -19.52 | -24.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14.37
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -1.14 | [6 empty] | -15.51 |  | -3.15 | -18.89 |  |  | -19.52 | -5.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.14
205 | Ж00000/77000 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ |  |  |  | ШТ. | -0.33 | -0.18 | -5.19 | -2.06 | -0.12 | -12.76 | -1.18 |  |  |  |  | -14.13 | -16.84 | -17.4 | 0 | -17.4 | -22.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.19
[6 empty] | -0.1044 | -3.41 | -0.05 | -0.3 | -1.4 | -0.1 |  |  |  |  | -13.94 | 0.02 | -2.83 | -16.96 |  |  | -17.52 | -4.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.3
206 | Ж00000/77000 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВВОДНОЙ, АПИ4-1/6А |  |  |  | ШТ. |  |  | -14.24 |  |  | -15.37 | [5 empty] | -15.6 | -18.72 | -19.34 | 0 | -19.34 | -24.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14.24
[6 empty] | -0.3654 |  |  | -1.13 | [6 empty] | -15.37 |  | -3.12 | -18.72 |  |  | -19.34 | -5.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.13
207 | Ж00000/77000 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВВОДНОЙ, АПИ4-2/6А |  |  |  | ШТ. |  |  | 10.55 |  |  | 11.39 | [5 empty] | 11.56 | 13.87 | 14.33 | 0 | 14.33 | 18.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.55
[6 empty] | 0.261 |  |  | 0.84 | [6 empty] | 11.39 |  | 2.31 | 13.87 |  |  | 14.33 | 3.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
208 | Ж00000/77000 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ |  |  |  | СВЕТИЛЬНИК | -0.75 | -13.02 |  | -6.22 | -0.27 | -30.78 | -2.69 |  |  |  |  | -33.93 | -40.43 | -41.77 | 0 | -41.77 | -53.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.2349 | -5.43 | -2.48 |  | -5.6 | -0.24 |  |  |  |  | -33.47 | 0.04 | -6.79 | -40.72 |  |  | -42.07 | -11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
209 | Ж00000/77000 | КРОНШТЕЙН КР1-1200Х1000 |  |  |  | ШТ. |  |  | -5.65 |  |  | -6.1 | [5 empty] | -6.19 | -7.43 | -7.68 | 0 | -7.68 | -9.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.65
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -0.45 | [6 empty] | -6.1 |  | -1.24 | -7.43 |  |  | -7.68 | -2.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.45
210 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 03-32х2-001 |  |  |  | ШТ |  |  | -131.54 |  |  | -141.99 | [5 empty] | -144.12 | -172.94 | -178.68 | 0 | -178.68 | -226.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | -131.54
[6 empty] | -0.3132 |  |  | -10.45 | [6 empty] | -141.99 |  | -28.82 | -172.94 |  |  | -178.68 | -47.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -10.45
211 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 03-32х2-001 |  |  |  | ШТ |  |  | 259.37 |  |  | 279.96 | [5 empty] | 284.16 | 340.99 | 352.31 | 0 | 352.31 | 446.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259.37
[6 empty] | 1.7748 |  |  | 20.59 | [6 empty] | 279.96 |  | 56.83 | 340.99 |  |  | 352.31 | 94.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.59
212 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 73-103-227.4 |  |  |  | ШТ |  |  | -131.78 |  |  | -142.24 | [5 empty] | -144.37 | -173.24 | -178.99 | 0 | -178.99 | -227.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | -131.78
[6 empty] | -0.3132 |  |  | -10.46 | [6 empty] | -142.24 |  | -28.87 | -173.24 |  |  | -178.99 | -48.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -10.46
213 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ДКУ 73-103-227.4 |  |  |  | ШТ |  |  | 29.36 |  |  | 31.69 | [5 empty] | 32.17 | 38.6 | 39.88 | 0 | 39.88 | 50.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.36
[6 empty] | 0.1827 |  |  | 2.33 | [6 empty] | 31.69 |  | 6.43 | 38.6 |  |  | 39.88 | 10.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.33
214 | Ж00000/77000 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ IDALGO 30W RW 830 RAL 9005 |  |  |  | ШТ |  |  | -65.09 |  |  | -70.26 | [5 empty] | -71.31 | -85.57 | -88.41 | 0 | -88.41 | -112.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | -65.09
[6 empty] | -0.0522 |  |  | -5.17 | [6 empty] | -70.26 |  | -14.26 | -85.57 |  |  | -88.41 | -23.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5.17
215 | Ж00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.ДРУГОЕ |  |  |  | ШТ. | -0.08 |  | -0.12 | -0.48 | -0.03 | -1.8 | -0.28 |  |  |  |  | -2.11 | -2.51 | -2.59 | 0 | -2.59 | -3.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.12
[6 empty] | -0.1044 | -0.81 |  | -0.01 | -0.33 | -0.02 |  |  |  |  | -2.08 |  | -0.42 | -2.53 |  |  | -2.61 | -0.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
216 | Ж00000/77000 | МУФТА КОНЦЕВАЯ 4КВНТП-1-25/50 |  |  |  | КОМПЛ. |  |  | -4.31 |  |  | -4.54 | [5 empty] | -4.61 | -5.53 | -5.71 | 0 | -5.71 | -7.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.31
[6 empty] | -0.1044 |  |  | -0.23 | [6 empty] | -4.54 |  | -0.92 | -5.53 |  |  | -5.71 | -1.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.23
смета 586.13031. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №303 ТС.КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НДС) ИЗМ.2 04.24 |  |  |  |  | -5.39 | -40.19 | -228.94 | -34.91 | -1.81 | -411.72 | -18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.96 | -521.19 | -538.5 | 0 | -538.5 | -681.64 |  |  |  |  | -228.94 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -42.46 | -10.67 | -24.67 | -37.13 | -1.61 |  | 0 | 0 |  | -429.77 | 0.26 | -87.17 | -523.13 | -2 | 0 | -540.5 | -141.14 |  |  |  |  | -24.67 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 |  | -0.03 | -1.53 | -0.03 |  | -1.8 | -0.02 |  |  |  |  | -1.85 | -2.22 | -2.29 | 0 | -2.29 | -2.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.53
[6 empty] | -0.001 | -0.04 | -0.01 | -0.14 | -0.03 | [5 empty] | -1.82 |  | -0.37 | -2.22 |  |  | -2.29 | -0.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.14
252 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры КОЛОДЦЫ ДК-1, ДК-2, ТК-1, ТК-2 |  |  |  | М3 | -0.56 | -4.71 | -37.12 | -3.59 | -0.19 | -56.95 | -1.86 |  |  |  |  | -59.66 | -71.39 | -73.76 | 0 | -73.76 | -93.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | -37.12
[6 empty] | -0.0412 | -4.18 | -1.29 | -3.17 | -3.82 | -0.17 |  |  |  |  | -58.81 | 0.03 | -11.93 | -71.59 |  |  | -73.97 | -19.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.17
253 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | М2 | -1.69 | -6.89 | -38.7 | -10.19 | -0.53 | -83.71 | -5.27 |  |  |  |  | -90.23 | -107.71 | -111.29 | 0 | -111.29 | -140.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | -38.7
[6 empty] | -3.811 | -13.01 | -2.5 | -3.08 | -10.84 | -0.47 |  |  |  |  | -88.98 | 0.08 | -18.05 | -108.28 |  |  | -111.88 | -29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.08
254 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  | М2 | -1.13 | -0.39 | -5.71 | -6.39 | -0.33 | -29.96 | -3.31 |  |  |  |  | -33.72 | -40.1 | -41.43 | 0 | -41.43 | -52.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.71
[6 empty] | -2.584 | -9.61 | -0.12 | -0.44 | -6.8 | -0.29 |  |  |  |  | -33.27 | 0.05 | -6.74 | -40.46 |  |  | -41.8 | -10.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.44
255 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, |  |  |  | М2 | -0.08 | -0.07 | -2.73 | -0.41 | -0.02 | -4.48 | -0.21 |  |  |  |  | -4.76 | -5.69 | -5.88 | 0 | -5.88 | -7.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.73
[6 empty] | -2.584 | -0.58 | -0.05 | -0.21 | -0.44 | -0.02 |  |  |  |  | -4.69 |  | -0.95 | -5.71 |  |  | -5.9 | -1.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.21
256 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 | -15.7 | -114.64 | -2822.06 | -103.93 | -5.44 | -3543.41 | -53.77 |  |  |  |  | -3650.31 | -4374.54 | -4519.8 | 0 | -4519.8 | -5721.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2822.06
[6 empty] | -3.566 | -130.34 | -27.8 | -251.69 | -110.52 | -4.79 |  |  |  |  | -3597.18 | 0.83 | -730.06 | -4380.37 |  |  | -4525.82 | -1195.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -251.69
257 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | Т | 0.02 | 0.04 | 1.83 | 0.11 | 0.01 | 2.39 | 0.06 |  |  |  |  | 2.49 | 2.98 | 3.08 | 0 | 3.08 | 3.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.83
[6 empty] | 0.00035 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  | 2.45 |  | 0.5 | 2.99 |  |  | 3.09 | 0.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
258 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 | 0.56 | 3.98 | 30.58 | 3.44 | 0.18 | 48.87 | 1.78 |  |  |  |  | 51.38 | 61.46 | 63.5 | 0 | 63.5 | 80.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.58
[6 empty] | 0.223 | 4.48 | 0.76 | 2.39 | 3.66 | 0.16 |  |  |  |  | 50.65 | -0.03 | 10.28 | 61.66 |  |  | 63.71 | 16.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
259 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ |  |  |  | М3 | 2.34 | 4.97 | 38.02 | 14.5 | 0.76 | 98.15 | 7.5 |  |  |  |  | 107.11 | 127.72 | 131.96 | 0 | 131.96 | 167.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.02
[6 empty] | 0.211 | 20.83 | 1.24 | 2.98 | 15.42 | 0.67 |  |  |  |  | 105.65 | -0.12 | 21.42 | 128.53 |  |  | 132.8 | 34.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.98
260 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА |  |  |  | М3 | 0.16 | 0.23 | 128.56 | 0.97 | 0.05 | 139.71 | 0.5 |  |  |  |  | 142.3 | 170.71 | 176.38 | 0 | 176.38 | 223.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.56
[6 empty] | 0.016 | 1.41 | 0.06 | 7.42 | 1.03 | 0.04 |  |  |  |  | 140.21 | -0.01 | 28.46 | 170.76 |  |  | 176.43 | 46.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.42
261 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ |  |  |  | М3 | 9.67 | 70.57 | 2412.63 | 63.97 | 3.35 | 2917.58 | 33.1 |  |  |  |  | 2994.43 | 3589.73 | 3708.93 | 0 | 3708.93 | 4695.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2412.63
[6 empty] | 2.195 | 80.23 | 17.11 | 215.85 | 68.03 | 2.95 |  |  |  |  | 2950.68 | -0.51 | 598.89 | 3593.32 |  |  | 3712.64 | 982.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 215.85
262 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | Т | 0.26 | 0.61 | 20.02 | 1.83 | 0.1 | 28.41 | 0.95 |  |  |  |  | 29.78 | 35.64 | 36.82 | 0 | 36.82 | 46.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.02
[6 empty] | 0.00574 | 2.66 | 0.12 | 1.17 | 1.94 | 0.08 |  |  |  |  | 29.36 | -0.02 | 5.96 | 35.74 |  |  | 36.92 | 9.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.17
263 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | М3 | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.25 | 0.03 |  |  |  |  | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.00887 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | 0.28 |  | 0.06 | 0.34 |  |  | 0.35 | 0.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
264 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т |  |  |  | ШТ. | 0.11 | 0.76 | 4.32 | 0.67 | 0.04 | 7.62 | 0.35 |  |  |  |  | 8.08 | 9.66 | 9.98 | 0 | 9.98 | 12.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.32
[6 empty] | 0.104 | 0.7 | 0.32 | 0.39 | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 7.97 | -0.01 | 1.62 | 9.7 |  |  | 10.02 | 2.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
265 | Ж00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ |  |  |  | М3 | 0.64 | 5.37 | 42.95 | 4.09 | 0.21 | 65.61 | 2.12 |  |  |  |  | 68.72 | 82.22 | 84.95 | 0 | 84.95 | 107.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.95
[6 empty] | 0.047 | 4.76 | 1.47 | 3.69 | 4.35 | 0.19 |  |  |  |  | 67.73 | -0.03 | 13.74 | 82.46 |  |  | 85.2 | 22.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.69
смета 578.13011. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ВЫНОС) ИЗМ.2 12.23 |  |  |  |  | 55.94 | 518.96 | 3453.46 | 266.93 | 14.55 | 5017.57 | 143.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.5 | 6268.22 | 6476.37 | 0 | 6476.37 | 7896.38 |  |  |  |  | 3453.46 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 262.03 | 160.72 | 245.38 | 243.46 | 12.8 |  | 0 | 0 |  | 5161.3 | -2.22 | 1047.31 | 6283.81 | 16.11 | 0 | 6492.48 | 1403.9 |  |  |  |  | 245.38 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  |  | М3 | 3.23 | 103.74 |  | 22.88 | 1.2 | 161.79 | 11.84 |  |  |  |  | 176.05 | 209.99 | 216.96 | 0 | 216.96 | 264.93 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 75 | 8.58 | 26.24 |  | 24.34 | 1.05 |  |  |  |  | 173.63 | -0.18 | 35.21 | 211.26 |  |  | 218.27 | 46.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
87 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.44 | 18.78 |  | 3.46 | 0.18 | 26.26 | 1.79 |  |  |  |  | 28.44 | 33.94 | 35.07 | 0 | 35.07 | 42.84 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 75 |  | 5.26 |  | 3.68 | 0.16 |  |  |  |  | 28.05 | -0.03 | 5.69 | 34.13 |  |  | 35.27 | 7.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
88 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 27.67 | 245.64 |  | 115.12 | 6.03 | 580.15 | 59.55 |  |  |  |  | 648.38 | 771.6 | 797.22 | 0 | 797.22 | 974.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 75 | 85.64 | 89.52 |  | 122.42 | 5.3 |  |  |  |  | 639.7 | -0.92 | 129.68 | 778.06 |  |  | 803.89 | 170.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
89 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  |  | М | 2.47 | 19.91 | 28.95 | 15.41 | 0.89 | 160.23 | 8.8 |  |  |  |  | 171.43 | 204.76 | 211.56 | 0 | 211.56 | 258.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.95
[6 empty] | 27 | 17.89 | 7.98 | 65.91 | 10.49 | 0.78 |  |  |  |  | 169.03 | -0.14 | 34.29 | 205.72 |  |  | 212.55 | 45.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 65.91
90 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  |  | М | 1.92 | 0.03 | 200.85 | 10.43 | 0.6 | 247.34 | 5.95 |  |  |  |  | 257 | 307.75 | 317.97 | 0 | 317.97 | 387.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.85
[6 empty] | 100 | 17.5 | 0.01 | 10.3 | 7.1 | 0.53 |  |  |  |  | 253.29 | -0.09 | 51.4 | 308.4 |  |  | 318.64 | 68.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.3
91 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | М | 9.27 | 101 | 9.3 | 46.56 | 2.69 | 248.37 | 26.57 |  |  |  |  | 278.65 | 331.5 | 342.51 | 0 | 342.51 | 418.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.3
[6 empty] | 26.535 | 54.22 | 23.94 | 0.54 | 31.69 | 2.37 |  |  |  |  | 274.94 | -0.41 | 55.73 | 334.38 |  |  | 345.49 | 73.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.54
92 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ |  |  |  | М | 7.62 | 29.86 | 2808.06 | 33.17 | 1.92 | 3094.6 | 18.93 |  |  |  |  | 3159.94 | 3789.88 | 3915.73 | 0 | 3915.73 | 4770.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2808.06
[6 empty] | 17.73 | 47.92 | 7.77 | 149.4 | 22.58 | 1.69 |  |  |  |  | 3113.53 | -0.29 | 631.99 | 3791.93 |  |  | 3917.85 | 852.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 149.4
93 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 3.32 |  | 406.3 | 19.9 | 1.04 | 498.83 | 10.3 |  |  |  |  | 516.61 | 618.8 | 639.35 | 0 | 639.35 | 779.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 406.3
[6 empty] | 0.025 | 30.28 |  | 19.23 | 21.16 | 0.92 |  |  |  |  | 509.13 | -0.16 | 103.32 | 619.93 |  |  | 640.52 | 138.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.23
смета 578.13012. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ВЫНОС) ИЗМ.3 06.24 |  |  |  |  | 8.4 | -26.92 | 486.86 | 43.6 | 2.47 | 651.29 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.39 | 819.83 | 847.06 | 0 | 847.06 | 1033.11 |  |  |  |  | 486.86 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 77.49 | -5.91 | 31.98 | 33.64 | 2.17 |  | 0 | 0 |  | 675.63 | -0.37 | 137.08 | 822.47 | 2.73 | 0 | 849.79 | 183.32 |  |  |  |  | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | М | -4.45 | -48.49 | -4.46 | -22.35 | -1.29 | -119.23 | -12.76 |  |  |  |  | -133.77 | -159.13 | -164.41 | 0 | -164.41 | -200.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.46
[6 empty] | -12.74 | -26.03 | -11.49 | -0.26 | -15.21 | -1.14 |  |  |  |  | -131.99 | 0.2 | -26.75 | -160.52 |  |  | -165.85 | -35.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.26
95 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ |  |  |  | М | 5.48 | 21.45 | 0.04 | 23.83 | 1.38 | 98.56 | 13.6 |  |  |  |  | 113.63 | 134.88 | 139.36 | 0 | 139.36 | 170.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[6 empty] | 12.74 | 34.43 | 5.58 |  | 16.22 | 1.21 |  |  |  |  | 112.16 | -0.21 | 22.73 | 136.36 |  |  | 140.89 | 29.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
96 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | ШТ. | 5.64 | 0.12 | 280 | 31.77 | 1.84 | 412.55 | 18.14 |  |  |  |  | 436.87 | 522.28 | 539.62 | 0 | 539.62 | 658.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280
[6 empty] | 2 | 53.34 |  | 22.24 | 21.62 | 1.62 |  |  |  |  | 430.69 | -0.28 | 87.37 | 524.24 |  |  | 541.65 | 116.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.24
97 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 1.73 |  | 211.28 | 10.35 | 0.54 | 259.41 | 5.36 |  |  |  |  | 268.66 | 321.8 | 332.49 | 0 | 332.49 | 405.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.28
[6 empty] | 0.013 | 15.75 |  | 10 | 11.01 | 0.48 |  |  |  |  | 264.77 | -0.08 | 53.73 | 322.39 |  |  | 333.1 | 72.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10
смета 586.13042. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №304 ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) ИЗМ.3 03.24 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 7.17 | 0.82 | 0.04 | 10.57 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 13.3 | 13.74 | 0 | 13.74 | 14.29 |  |  |  |  | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1.06 | 0.01 | 0.54 | 0.78 | 0.03 |  | 0 | 0 |  | 10.94 | 0 | 2.22 | 13.33 | 0.03 | 0 | 13.77 | 0.52 |  |  |  |  | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | КМ | 0.03 | 0.02 | 0.84 | 0.18 | 0.01 | 1.58 | 0.1 |  |  |  |  | 1.71 | 2.04 | 2.11 | 0 | 2.11 | 2.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84
[6 empty] | 0.00008 | 0.28 |  | 0.04 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 1.68 |  | 0.34 | 2.05 |  |  | 2.12 | 0.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
268 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | ШТ. | 0.1 | 0.11 | 6.33 | 0.64 | 0.03 | 8.99 | 0.27 |  |  |  |  | 9.4 | 11.26 | 11.63 | 0 | 11.63 | 12.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.33
[6 empty] | 0.0261 | 0.78 | 0.01 | 0.5 | 0.58 | 0.02 |  |  |  |  | 9.26 |  | 1.88 | 11.28 |  |  | 11.65 | 0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
смета 649.2. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭК |  |  |  |  | 33.36 | 0 | 0 | 188.95 | 0 | 719.87 | 155.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.77 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1310.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 458.16 | 0 | 0 | 72.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 875.64 | 0 | 177.75 | 1066.52 | 0 | 0 | 1101.93 | 208.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 00000/90000 | ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  | ИСПЫТАНИЕ | 33.36 |  |  | 188.95 |  | 719.87 | 155.77 |  |  |  |  | 888.77 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1310.66 | 1
[6 empty] | 12 | 458.16 |  |  | 72.76 | [5 empty] | 875.64 |  | 177.75 | 1066.52 |  |  | 1101.93 | 208.73 | 1 | 1
смета 649.3. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭК |  |  |  |  | 33.36 | 0 | 0 | 188.95 | 0 | 719.87 | 155.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.77 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1310.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 458.16 | 0 | 0 | 72.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 875.64 | 0 | 177.75 | 1066.52 | 0 | 0 | 1101.93 | 208.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 00000/90000 | ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  | ИСПЫТАНИЕ | 33.36 |  |  | 188.95 |  | 719.87 | 155.77 |  |  |  |  | 888.77 | 1066.52 | 1101.93 | 0 | 1101.93 | 1310.66 | 1
[6 empty] | 12 | 458.16 |  |  | 72.76 | [5 empty] | 875.64 |  | 177.75 | 1066.52 |  |  | 1101.93 | 208.73 | 1 | 1
|  | В С Е Г О ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №2 : |  |  |  |  | 124.12 | 434.26 | 3581.14 | 641.98 | 14.65 | 6503.58 | 456.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.81 | 8458.48 | 8739.37 | 0 | 8739.37 | 10549.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581.14 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1200.81 | 140.54 | 241.9 | 375.96 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6959.64 | -2.24 | 1412.38 | 8474.19 | 16.25 | 0 | 8755.62 | 1793.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2868.14 | 22211.75 | 120030.64 | 15994.78 | 788.66 | 259269.18 | 8625.43 | 0 | 0 | 1042.57 | 0 | 7061.81 | 274247.81 | 326855.31 | 328679.22 | 8739.37 | 339228.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120030.64 | 0 | 48949.04 | 0
[7 empty] | 21306.34 | 4062.7 | 62262.84 | 15978.86 | 695.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268937.18 | -120.14 | 1412.38 | 61632.11 | 318963.5 | 858.84 | 8755.62 | 331331.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59303.51 | 0 | 0 | 0
Корректировка 3
смета 585.7072. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №706 ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА)(2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 | 38.08 | 0 | 0 | 40.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.12 | 49.34 | 50.97 | 0 | 50.97 |  |  |  |  | 38.08 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40.51 | 0 | 0 | 8.22 | 49.34 | 0 | 0 | 50.97 |  |  |  |  | 2.43 | 0 | 0
217 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 |  |  | -141.09 |  |  | -152.07 | [6 empty] | -154.35 | -185.22 | -191.37 | 0 | -191.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | -141.09
[6 empty] | -0.97489 |  |  | -10.98 | [6 empty] | -152.07 |  |  | -30.87 | -185.22 |  |  | -191.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -10.98
218 | Ж00000/79000 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | Т |  |  | -155.44 |  |  | -164.33 | [6 empty] | -166.79 | -200.15 | -206.8 | 0 | -206.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | -155.44
[6 empty] | -0.04191 |  |  | -8.89 | [6 empty] | -164.33 |  |  | -33.36 | -200.15 |  |  | -206.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.89
219 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 |  |  | 153.35 |  |  | 165.28 | [6 empty] | 167.76 | 201.31 | 207.99 | 0 | 207.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153.35
[6 empty] | 1.05966 |  |  | 11.93 | [6 empty] | 165.28 |  |  | 33.55 | 201.31 |  |  | 207.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.93
220 | Ж00000/79000 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | Т |  |  | 181.26 |  |  | 191.63 | [6 empty] | 194.5 | 233.4 | 241.15 | 0 | 241.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181.26
[6 empty] | 0.04887 |  |  | 10.37 | [6 empty] | 191.63 |  |  | 38.9 | 233.4 |  |  | 241.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.37
смета 585.17031. |  | Локальная смета № 17031 ДОП СМЕТА К СМТЕ 1703 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПО ПИСЬМУ УКС МИНГОРИМПОЛКОМА №18-05/91 ОТ 16.01.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 141.13 | 0 | 0 | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.36 | 104.84 | 108.32 | 0 | 108.32 |  |  |  |  | 141.13 | 0 | -143.95
[7 empty] | 0 | 0 | -55.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 86.07 | 0 | 0 | 17.48 | 104.84 | 0 | 0 | 108.32 |  |  |  |  | -55.06 | 0 | 0
222 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -2283.86 |  |  | -2615.02 | [6 empty] | -2654.25 | -3185.1 | -3290.86 | 0 | -3290.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2283.86
[6 empty] | -47.5804 |  |  | -331.16 | [6 empty] | -2615.02 |  |  | -530.85 | -3185.1 |  |  | -3290.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -331.16
223 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 2283.86 |  |  | 2559.83 | [6 empty] | 2598.23 | 3117.88 | 3221.41 | 0 | 3221.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2283.86
[6 empty] | 47.5804 |  |  | 275.97 | [6 empty] | 2559.83 |  |  | 519.65 | 3117.88 |  |  | 3221.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 275.97
224 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 186.94 |  |  | 209.53 | [6 empty] | 212.67 | 255.2 | 263.67 | 0 | 263.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.94
[6 empty] | 3.89448 |  |  | 22.59 | [6 empty] | 209.53 |  |  | 42.53 | 255.2 |  |  | 263.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.59
225 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 141.13 |  |  | 158.18 | [6 empty] | 160.55 | 192.66 | 199.06 | 0 | 199.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.13
[6 empty] | 2.94017 |  |  | 17.05 | [6 empty] | 158.18 |  |  | 32.11 | 192.66 |  |  | 199.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.05
226 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 28.86 |  |  | 32.35 | [6 empty] | 32.84 | 39.41 | 40.72 | 0 | 40.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.86
[6 empty] | 0.60134 |  |  | 3.49 | [6 empty] | 32.35 |  |  | 6.57 | 39.41 |  |  | 40.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.49
227 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 1.31 |  |  | 1.47 | [6 empty] | 1.49 | 1.79 | 1.85 | 0 | 1.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.31
[6 empty] | 0.02727 |  |  | 0.16 | [6 empty] | 1.47 |  |  | 0.3 | 1.79 |  |  | 1.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
228 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 22.95 |  |  | 25.72 | [6 empty] | 26.11 | 31.33 | 32.37 | 0 | 32.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.95
[6 empty] | 0.47819 |  |  | 2.77 | [6 empty] | 25.72 |  |  | 5.22 | 31.33 |  |  | 32.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.77
229 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 459.94 |  |  | 515.52 | [6 empty] | 523.25 | 627.9 | 648.75 | 0 | 648.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 459.94
[6 empty] | 9.58204 |  |  | 55.58 | [6 empty] | 515.52 |  |  | 104.65 | 627.9 |  |  | 648.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 55.58
230 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -186.94 |  |  | -214.05 | [6 empty] | -217.26 | -260.71 | -269.37 | 0 | -269.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | -186.94
[6 empty] | -3.89448 |  |  | -27.11 | [6 empty] | -214.05 |  |  | -43.45 | -260.71 |  |  | -269.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -27.11
231 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -143.95
[6 empty] | -2.94017 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
232 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -28.86 |  |  | -33.05 | [6 empty] | -33.55 | -40.26 | -41.6 | 0 | -41.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -28.86
[6 empty] | -0.60134 |  |  | -4.19 | [6 empty] | -33.05 |  |  | -6.71 | -40.26 |  |  | -41.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.19
233 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -1.31 |  |  | -1.5 | [6 empty] | -1.52 | -1.82 | -1.88 | 0 | -1.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.31
[6 empty] | -0.02727 |  |  | -0.19 | [6 empty] | -1.5 |  |  | -0.3 | -1.82 |  |  | -1.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
234 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -22.95 |  |  | -26.28 | [6 empty] | -26.67 | -32 | -33.06 | 0 | -33.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -22.95
[6 empty] | -0.47819 |  |  | -3.33 | [6 empty] | -26.28 |  |  | -5.33 | -32 |  |  | -33.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.33
235 | Ж000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -459.94 |  |  | -526.63 | [6 empty] | -534.53 | -641.44 | -662.74 | 0 | -662.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | -459.94
[6 empty] | -9.58204 |  |  | -66.69 | [6 empty] | -526.63 |  |  | -106.91 | -641.44 |  |  | -662.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -66.69
смета 588.415. |  | РАЗБОРКА Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВАНИИ ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ОТ 11.04.2024 (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ) (С НДС) |  |  |  |  | 58.03 | 3177.8 | 3462.43 | 453.24 | 23.74 | 9358.23 | 234.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9732.99 | 11654.15 | 12041.14 | 0 | 12041.14 |  |  |  |  | 3462.43 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 689.64 | 1738.14 | 481.99 | 20.89 |  | 0 | 0 |  | 9592.71 | -3.61 | 0 | 1946.6 | 11679.59 | 26.28 | 0 | 12067.42 |  |  |  |  | 274.69 | 0 | 0
287 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | М3 | 57.04 | 3125.39 |  | 445.5 | 23.33 | 4088.51 | 230.48 | [5 empty] | 4380.22 | 5231.27 | 5404.98 | 0 | 5404.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 46.166 |  | 677.87 |  | 473.76 | 20.53 |  |  |  |  | 4318.99 | -3.55 |  | 876.04 | 5256.26 |  |  | 5430.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
288 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  |  | М3 | 0.99 | 52.41 |  | 7.74 | 0.41 | 69.15 | 4 | [5 empty] | 74.19 | 88.58 | 91.52 | 0 | 91.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 46.166 |  | 11.77 |  | 8.23 | 0.36 |  |  |  |  | 73.15 | -0.06 |  | 14.84 | 89.03 |  |  | 91.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
289 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | 1463.45 | [6 empty] | 1485.4 | 1782.48 | 1841.67 | 0 | 1841.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 115.4142 |  |  | 1463.45 | [6 empty] | 1463.45 |  |  | 297.08 | 1782.48 |  |  | 1841.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
290 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ | [6 empty] | 3462.43 |  |  | 3737.12 | [6 empty] | 3793.18 | 4551.82 | 4702.97 | 0 | 4702.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3462.43
[6 empty] | 115.4142 |  |  | 274.69 | [6 empty] | 3737.12 |  |  | 758.64 | 4551.82 |  |  | 4702.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 274.69
смета 621.3705. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №3703 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - С НДС ПО ПИСЬМУ УКС МИНГОРИСПОЛКОМ №18-05/91 ОТ 16.01.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.4869e-14 | 0 | 0 | -8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.57 | -10.29 | -10.63 | 0 | -10.63 |  |  |  |  | -2.4869e-14 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | -8.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -8.45 | 0 | 0 | -1.72 | -10.29 | 0 | 0 | -10.63 |  |  |  |  | -8.45 | 0 | 0
312 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | Т |  |  | -383.83 |  |  | -439.49 | [6 empty] | -446.08 | -535.3 | -553.07 | 0 | -553.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | -383.83
[6 empty] | -7.99647 |  |  | -55.66 | [6 empty] | -439.49 |  |  | -89.22 | -535.3 |  |  | -553.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -55.66
313 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -8.16 |  |  | -8.32 | [6 empty] | -8.44 | -10.13 | -10.47 | 0 | -10.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.16
[6 empty] | -0.16991 |  |  | -0.16 | [6 empty] | -8.32 |  |  | -1.69 | -10.13 |  |  | -10.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
314 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение ДОБАВИТЬ ВЗАМЕН |  |  |  | Т |  |  | 383.83 |  |  | 430.21 | [6 empty] | 436.66 | 523.99 | 541.39 | 0 | 541.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 383.83
[6 empty] | 7.99647 |  |  | 46.38 | [6 empty] | 430.21 |  |  | 87.33 | 523.99 |  |  | 541.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.38
315 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | 8.16 |  |  | 9.15 | [6 empty] | 9.29 | 11.15 | 11.52 | 0 | 11.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.16
[6 empty] | 0.16991 |  |  | 0.99 | [6 empty] | 9.15 |  |  | 1.86 | 11.15 |  |  | 11.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.99
|  | В С Е Г О ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №3 : |  |  |  |  | 58.03 | 3177.8 | 3641.64 | 453.24 | 23.74 | 9476.36 | 234.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9852.9 | 11798.04 | 12189.8 | 0 | 12189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641.64 | 0 | -143.95 | 0
[7 empty] | 0 | 689.64 | 1677.06 | 481.99 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9710.84 | -3.61 | 0 | 1970.58 | 11823.48 | 26.28 | 0 | 12216.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.61 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2926.17 | 25389.55 | 123672.28 | 16448.02 | 812.4 | 268745.54 | 8859.91 | 0 | 0 | 1042.57 | 0 | 7061.81 | 284100.71 | 338653.35 | 340869.02 | 8739.37 | 351418.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123672.28 | 0 | 48805.09 | 0
[7 empty] | 21306.34 | 4752.34 | 63939.9 | 16460.85 | 716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278648.02 | -123.75 | 1412.38 | 63602.69 | 330786.98 | 885.12 | 8755.62 | 343548.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59517.12 | 0 | 0 | 0
Корректировка 4
смета 577.16023. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ 1602 НВК |  |  |  |  | 0 | 0 | 128.99 | 0 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.15 | 164.58 | 170.04 | 0 | 170.04 |  |  |  |  | 128.99 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 135.12 | 0 | 0 | 27.43 | 164.58 | 0 | 0 | 170.04 |  |  |  |  | 6.13 | 0 | 0
88 | Ж000 | КАНАЛИЗАЦИЯ К1 |  |  |  | шт. |  |  | 128.99 |  |  | 135.12 | [6 empty] | 137.15 | 164.58 | 170.04 | 0 | 170.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.99
[6 empty] | 6.9687 |  |  | 6.13 | [6 empty] | 135.12 |  |  | 27.43 | 164.58 |  |  | 170.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.13
смета 586.13012. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ 1301 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С НДС |  |  |  |  | 8.39 | 233.89 | 0 | 33.07 | 1.73 | 448.87 | 17.11 | 0 | 0 | 282.88 | 0 | 0 | 759.81 | 909.91 | 940.12 | 0 | 940.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 50.32 | 143.48 | 35.17 | 1.53 |  | 0 | 0 |  | 748.86 | -0.27 | 0 | 151.96 | 911.77 | 1.92 | 0 | 942.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя |  |  |  | М3 | 8.13 | 227.07 |  | 32.06 | 1.68 | 296.39 | 16.59 | [5 empty] | 317.41 | 379.09 | 391.68 | 0 | 391.68 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 4.668 |  | 48.79 |  | 34.1 | 1.48 |  |  |  |  | 312.98 | -0.26 |  | 63.48 | 380.89 |  |  | 393.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
277 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт |  |  |  | М3 | 0.26 | 6.82 |  | 1.01 | 0.05 | 9 | 0.52 | [5 empty] | 9.65 | 11.52 | 11.9 | 0 | 11.9 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 6.004 |  | 1.53 |  | 1.07 | 0.05 |  |  |  |  | 9.52 | -0.01 |  | 1.93 | 11.58 |  |  | 11.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
278 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | т | [5 empty] | 143.48 | [6 empty] | 145.63 | 174.76 | 180.56 | 0 | 180.56 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 11.31539 |  |  | 143.48 | [6 empty] | 143.48 |  |  | 29.13 | 174.76 |  |  | 180.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
279 | Ж000 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА |  |  |  | Т | [9 empty] | 282.88 |  |  | 287.12 | 344.54 | 355.98 | 0 | 355.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 11.31539 | [9 empty] | 282.88 |  |  | 57.42 | 344.54 |  |  | 355.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 588.1416. |  | ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (В ПЯТНЕ Ж/Д №2 ПО Г/П) |  |  |  |  | 0.14 | 7.37 | 0 | 1.08 | 0.06 | 207.14 | 0.56 | 0 | 0 | 389.26 | 0 | 0 | 605.9 | 727.02 | 751.15 | 0 | 751.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1.65 | 197.43 | 1.15 | 0.05 |  | 0 | 0 |  | 596.96 | -0.01 | 0 | 121.18 | 727.08 | 0.06 | 0 | 751.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
314 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции |  |  |  | М3 | 0.14 | 7.37 |  | 1.08 | 0.06 | 9.71 | 0.56 | [5 empty] | 10.41 | 12.43 | 12.84 | 0 | 12.84 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 6.488 |  | 1.65 |  | 1.15 | 0.05 |  |  |  |  | 10.27 | -0.01 |  | 2.08 | 12.49 |  |  | 12.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
315 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | 197.43 | [6 empty] | 200.39 | 240.47 | 248.45 | 0 | 248.45 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 15.57042 |  |  | 197.43 | [6 empty] | 197.43 |  |  | 40.08 | 240.47 |  |  | 248.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
316 | Ж00000/29000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ | [13 empty] | 389.26 |  |  | 395.1 | 474.12 | 489.86 | 0 | 489.86 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 15.57042 | [9 empty] | 389.26 |  |  | 79.02 | 474.12 |  |  | 489.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | В С Е Г О ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №4 : |  |  |  |  | 8.53 | 241.26 | 128.99 | 34.15 | 1.79 | 791.13 | 17.67 | 0 | 0 | 672.14 | 0 | 0 | 1502.86 | 1801.51 | 1861.31 | 0 | 1861.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.99 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 51.97 | 347.04 | 36.32 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.94 | -0.28 | 0 | 300.57 | 1803.43 | 1.98 | 0 | 1863.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0
Корректировка 5
смета 571.101. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА К СМЕТЕ №101 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (ИЗМ.3) (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | -0.08 | -6.62 | 66.36 | -0.83 | -0.01 | 60.31 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.93 | 73.13 | 75.54 | 0 | 75.54 |  |  |  |  | 66.36 | 0 | 0
[7 empty] | 0.76 | -1.55 | 0.58 | 0.1 | -0.03 |  | 0 | 0 |  | 60.02 | 0.01 | 0 | 12.18 | 73.11 | -0.02 | 0 | 75.52 |  |  |  |  | 1.33 | 0 | 0
50 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы д.110мм |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 1.06 |  | 124.28 | 6.36 | 0.33 | 153.97 | 3.29 | [5 empty] | 159.57 | 191.12 | 197.47 | 0 | 197.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.28
[6 empty] | 0.00799 | 9.68 |  | 6.26 | 6.77 | 0.29 |  |  |  |  | 157.26 | -0.05 |  | 31.91 | 191.48 |  |  | 197.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.26
51 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы для ККС-1 |  |  |  | М3 | 0.01 | 0.38 |  | 0.1 | 0.01 | 0.61 | 0.05 | [5 empty] | 0.67 | 0.8 | 0.83 | 0 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.2 | 0.02 | 0.13 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.66 |  |  | 0.13 | 0.8 |  |  | 0.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
52 | Ж00000/65010 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 |  | -0.09 |  | -0.03 |  | -0.16 | -0.01 | [5 empty] | -0.17 | -0.2 | -0.21 | 0 | -0.21 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.03 | -0.01 | -0.03 |  | -0.03 | [5 empty] | -0.17 |  |  | -0.03 | -0.2 |  |  | -0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
53 | Ж00000/65010 | ПЕРЕВОЗКА ДО 46 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | -0.75 | [6 empty] | -0.76 | -0.91 | -0.94 | 0 | -0.94 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.05324 |  |  | -0.75 | [6 empty] | -0.75 |  |  | -0.15 | -0.91 |  |  | -0.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
54 | Ж00000/65010 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | -0.02 |  |  | -0.13 | -0.01 | -0.49 | -0.07 | [5 empty] | -0.57 | -0.67 | -0.69 | 0 | -0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.013 | -0.2 |  |  | -0.14 | -0.01 |  |  |  |  | -0.56 |  |  | -0.11 | -0.68 |  |  | -0.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
55 | Ж00000/65010 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.11 |  | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.06 |  |  | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
56 | Ж00000/65010 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | -0.18 |  |  | -1 | -0.05 | -3.68 | -0.52 | [5 empty] | -4.25 | -5.04 | -5.21 | 0 | -5.21 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.175 | -1.52 |  |  | -1.06 | -0.05 |  |  |  |  | -4.2 | 0.01 |  | -0.85 | -5.1 |  |  | -5.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
57 | Ж00000/65010 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.02 | 0.37 |  | 0.17 | 0.01 | 0.87 | 0.09 | [5 empty] | 0.97 | 1.15 | 1.19 | 0 | 1.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.112 | 0.13 | 0.13 |  | 0.18 | 0.01 |  |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.19 | 1.16 |  |  | 1.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
58 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы ККС1 |  |  |  | КОЛОДЕЦ | -0.55 | -5.47 | -36.61 | -3.5 | -0.18 | -56.92 | -1.81 | [5 empty] | -59.58 | -71.3 | -73.67 | 0 | -73.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | -36.61
[6 empty] | -0.0783 | -3.98 | -1.34 | -3.3 | -3.72 | -0.16 |  |  |  |  | -58.73 | 0.03 |  | -11.92 | -71.5 |  |  | -73.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.3
59 | Ж00000/65030 | УСТАНОВКА КОНСОЛИ |  |  |  | КОНСОЛЬ | -0.09 |  | -4.29 | -0.51 | -0.02 | -6.1 | -0.23 | [5 empty] | -6.42 | -7.68 | -7.94 | 0 | -7.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.29
[6 empty] | -0.3132 | -0.67 |  | -0.34 | -0.25 | -0.02 |  |  |  |  | -6.33 |  |  | -1.28 | -7.7 |  |  | -7.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.34
60 | Ж00000/65030 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: МОНТАЖ ОПОРНОГО КОЛЬЦА |  |  |  | ШТ. | -0.14 | -1.6 | -3.78 | -0.92 | -0.05 | -8.71 | -0.48 | [5 empty] | -9.32 | -11.14 | -11.51 | 0 | -11.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.78
[6 empty] | -0.1566 | -1.01 | -0.39 | -0.33 | -0.98 | -0.04 |  |  |  |  | -9.19 | 0.01 |  | -1.86 | -11.18 |  |  | -11.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.33
61 | Ж00000/65030 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА |  |  |  | М3 |  | -0.02 |  | -0.01 |  | -0.05 | -0.01 | [5 empty] | -0.06 | -0.07 | -0.07 | 0 | -0.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.00003 | -0.01 | -0.01 |  | -0.01 | [5 empty] | -0.06 |  |  | -0.01 | -0.07 |  |  | -0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
62 | Ж00000/65030 | УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ |  |  |  | КАНАЛОВ | -0.04 |  | -0.04 | -0.26 | -0.01 | -1 | -0.14 | [5 empty] | -1.16 | -1.38 | -1.43 | 0 | -1.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.04
[6 empty] | -0.0522 | -0.4 |  |  | -0.28 | -0.01 |  |  |  |  | -1.14 |  |  | -0.23 | -1.39 |  |  | -1.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
63 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабель ВОК |  |  |  | КМ | -0.18 | -0.26 | -0.18 | -1.21 | -0.05 | -3.88 | -0.54 | [5 empty] | -4.48 | -5.32 | -5.5 | 0 | -5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.18
[6 empty] | -0.00258 | -1.53 | -0.06 | -0.01 | -0.59 | -0.05 |  |  |  |  | -4.42 | 0.01 |  | -0.9 | -5.38 |  |  | -5.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
64 | Ж00000/65050 | ЭКСПЛУАТАТЦИОННЫЙ ЗАПАС ВОК |  |  |  | М | 0.03 | 0.04 |  | 0.1 | 0.01 | 0.52 | 0.09 | [5 empty] | 0.62 | 0.73 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.757 | 0.26 | 0.01 |  | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.61 |  |  | 0.12 | 0.74 |  |  | 0.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
65 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОМОДОВЫЙ, ЕМКОСТЬЮ 12 ВОЛОКОН ОК-6Д-А12-3,0 |  |  |  | КМ |  |  | -3.42 |  |  | -3.6 | [6 empty] | -3.65 | -4.38 | -4.53 | 0 | -4.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.42
[6 empty] | -0.00198 |  |  | -0.18 | [6 empty] | -3.6 |  |  | -0.73 | -4.38 |  |  | -4.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.18
66 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Труба д.32мм |  |  |  | м | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
67 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | ШТ. |  |  | -9.6 |  |  | -10.37 | [6 empty] | -10.53 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9.6
[6 empty] | -1.566 |  |  | -0.77 | [6 empty] | -10.37 |  |  | -2.11 | -12.64 |  |  | -13.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.77
смета 577.16031. |  | ДОП.СМЕТА № 1603/1 К СМЕТЕ №1603 НВК.КЖ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (2,61%- С НДС) |  |  |  |  | 0.14 | 0.6 | 55.38 | 0.88 | 0.03 | 62.35 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.77 | 76.46 | 79 | 0 | 79 |  |  |  |  | 55.38 | 0 | 0
[7 empty] | 1.26 | 0.13 | 3.19 | 0.98 | 0.03 |  | 0 | 0 |  | 62.83 | 0 | 0 | 12.74 | 76.51 | 0.05 | 0 | 79.05 |  |  |  |  | 3.19 | 0 | 0
107 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | Т |  |  | 19.49 |  |  | 20.6 | [6 empty] | 20.91 | 25.09 | 25.92 | 0 | 25.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.49
[6 empty] | 0.00266 |  |  | 1.11 | [6 empty] | 20.6 |  |  | 4.18 | 25.09 |  |  | 25.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.11
108 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 6 ММ |  |  |  | Т |  |  | 3.14 |  |  | 3.32 | [6 empty] | 3.37 | 4.04 | 4.17 | 0 | 4.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.14
[6 empty] | 0.00087 |  |  | 0.18 | [6 empty] | 3.32 |  |  | 0.67 | 4.04 |  |  | 4.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
109 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | Т |  |  | 11 |  |  | 11.63 | [6 empty] | 11.8 | 14.16 | 14.63 | 0 | 14.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
[6 empty] | 0.00356 |  |  | 0.63 | [6 empty] | 11.63 |  |  | 2.36 | 14.16 |  |  | 14.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
110 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | Т | 0.01 |  | 0.26 | 0.05 |  | 0.46 | 0.03 | [5 empty] | 0.5 | 0.6 | 0.62 | 0 | 0.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26
[6 empty] | 0.00004 | 0.08 |  | 0.01 | 0.06 | [5 empty] | 0.49 |  |  | 0.1 | 0.6 |  |  | 0.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
111 | 00000/61020 | МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ |  |  |  | Т |  | 0.04 | 0.69 | 0.02 |  | 0.87 | 0.01 | [5 empty] | 0.89 | 1.07 | 1.11 | 0 | 1.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69
[6 empty] | 0.00009 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | [5 empty] | 0.88 |  |  | 0.18 | 1.07 |  |  | 1.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
112 | 00000/61020 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | Т | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.04 |  | 0.49 | 0.02 | [5 empty] | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[6 empty] | 0.00012 | 0.06 |  | 0.02 | 0.04 | [5 empty] | 0.51 |  |  | 0.1 | 0.62 |  |  | 0.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
113 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | Т |  |  | -25.06 |  |  | -26.49 | [6 empty] | -26.89 | -32.27 | -33.34 | 0 | -33.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | -25.06
[6 empty] | -0.00342 |  |  | -1.43 | [6 empty] | -26.49 |  |  | -5.38 | -32.27 |  |  | -33.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.43
114 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 6 ММ |  |  |  | Т |  |  | 4.94 |  |  | 5.22 | [6 empty] | 5.3 | 6.36 | 6.57 | 0 | 6.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.94
[6 empty] | 0.00137 |  |  | 0.28 | [6 empty] | 5.22 |  |  | 1.06 | 6.36 |  |  | 6.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
115 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | Т |  |  | 11.28 |  |  | 11.93 | [6 empty] | 12.11 | 14.53 | 15.01 | 0 | 15.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.28
[6 empty] | 0.00365 |  |  | 0.65 | [6 empty] | 11.93 |  |  | 2.42 | 14.53 |  |  | 15.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
116 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | Т | 0.04 |  | 1.22 | 0.26 | 0.01 | 2.25 | 0.14 | [5 empty] | 2.43 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22
[6 empty] | 0.00019 | 0.4 |  | 0.07 | 0.28 | 0.01 |  |  |  |  | 2.39 |  |  | 0.49 | 2.92 |  |  | 3.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
117 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  |  | М3 | 0.01 | 0.11 | -5.74 | 0.05 |  | -5.99 | 0.03 | [5 empty] | -6.05 | -7.26 | -7.5 | 0 | -7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.74
[6 empty] | 0.001 | 0.05 | 0.03 | -0.52 | 0.06 | [5 empty] | -5.96 |  |  | -1.21 | -7.26 |  |  | -7.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.52
118 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ |  |  |  | ШТ. | 0.04 | 0.11 | 3.5 | 0.26 | 0.01 | 4.82 | 0.14 | [5 empty] | 5.03 | 6.02 | 6.22 | 0 | 6.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5
[6 empty] | 0.0261 | 0.37 | 0.03 | 0.28 | 0.28 | 0.01 |  |  |  |  | 4.96 |  |  | 1.01 | 6.04 |  |  | 6.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
119 | 00000/61020 | МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ |  |  |  | Т | 0.03 | 0.29 | 5.52 | 0.17 | 0.01 | 6.87 | 0.1 | [5 empty] | 7.07 | 8.47 | 8.75 | 0 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.52
[6 empty] | 0.00071 | 0.23 | 0.06 | 0.44 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 6.97 |  |  | 1.41 | 8.48 |  |  | 8.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
120 | 00000/61020 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | Т | 0.01 | 0.03 | 0.64 | 0.07 |  | 0.96 | 0.04 | [5 empty] | 1.02 | 1.22 | 1.26 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64
[6 empty] | 0.00024 | 0.11 |  | 0.03 | 0.08 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.2 | 1.22 |  |  | 1.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
121 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | Т |  |  | 14.36 |  |  | 15.18 | [6 empty] | 15.41 | 18.49 | 19.1 | 0 | 19.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.36
[6 empty] | 0.00196 |  |  | 0.82 | [6 empty] | 15.18 |  |  | 3.08 | 18.49 |  |  | 19.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.82
122 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 6 ММ |  |  |  | Т |  |  | 0.14 |  |  | 0.15 | [6 empty] | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.14
[6 empty] | 0.00004 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.03 | 0.18 |  |  | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
123 | 00000/61020 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  |  | Т |  |  | 9.09 |  |  | 9.61 | [6 empty] | 9.75 | 11.7 | 12.09 | 0 | 12.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.09
[6 empty] | 0.00294 |  |  | 0.52 | [6 empty] | 9.61 |  |  | 1.95 | 11.7 |  |  | 12.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
124 | 00000/61020 | КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ |  |  |  | Т |  |  | 0.67 |  |  | 0.71 | [6 empty] | 0.72 | 0.86 | 0.89 | 0 | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67
[6 empty] | 0.00018 |  |  | 0.04 | [6 empty] | 0.71 |  |  | 0.14 | 0.86 |  |  | 0.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
125 | 00000/61020 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | Т | -0.01 |  | -0.32 | -0.07 |  | -0.6 | -0.04 | [5 empty] | -0.65 | -0.78 | -0.81 | 0 | -0.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.32
[6 empty] | -0.00005 | -0.11 |  | -0.02 | -0.08 | [5 empty] | -0.64 |  |  | -0.13 | -0.78 |  |  | -0.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
126 | 00000/61020 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ |  |  |  | Т |  | 0.01 | 0.24 | 0.03 |  | 0.36 | 0.01 | [5 empty] | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0 | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24
[6 empty] | 0.00009 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 | [5 empty] | 0.37 |  |  | 0.08 | 0.46 |  |  | 0.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
смета 585.7012. |  | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ №701 ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61%-БЕЗ ЛЬГОТЫ)(ИЗМ.4-07.25) |  |  |  |  | 0.24 | 0.33 | 0.92 | 1.46 | 0.08 | 7 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 9.33 | 9.65 | 0 | 9.65 |  |  |  |  | 0.92 | 0 | 0
[7 empty] | 2.13 | 0.08 | 0.45 | 1.55 | 0.08 |  | 0 | 0 |  | 7.75 | -0.01 | 0 | 1.57 | 9.43 | 0.1 | 0 | 9.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М | 0.2 |  |  | 1.2 | 0.06 | 4.41 | 0.62 | [5 empty] | 5.1 | 6.04 | 6.24 | 0 | 6.24 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.261 | 1.82 |  |  | 1.27 | 0.06 |  |  |  |  | 5.03 | -0.01 |  | 1.02 | 6.12 |  |  | 6.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
271 | Ж00000/79000 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ |  |  |  | М3 | 0.02 | 0.2 |  | 0.13 | 0.01 | 0.62 | 0.07 | [5 empty] | 0.7 | 0.83 | 0.86 | 0 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0078 | 0.13 | 0.07 |  | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 0.69 |  |  | 0.14 | 0.84 |  |  | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
272 | Ж00000/79000 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ |  |  |  | М | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.57 | 0.06 | [5 empty] | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[6 empty] | 0.261 | 0.18 |  |  | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 0.63 |  |  | 0.13 | 0.77 |  |  | 0.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
273 | Ж00000/79000 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  | М3 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.07 | [6 empty] | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0196 |  | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.07 |  |  | 0.01 | 0.08 |  |  | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
274 | Ж00000/79000 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ |  |  |  | Т |  |  | 0.88 |  |  | 0.88 | [6 empty] | 0.89 | 1.07 | 1.11 | 0 | 1.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88
[6 empty] | 0.035235 | [9 empty] | 0.88 |  |  | 0.18 | 1.07 |  |  | 1.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
275 | Ж00000/79000 | ПЕРЕВОЗКА ДО 41 КМ, КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | [5 empty] | 0.45 | [6 empty] | 0.46 | 0.55 | 0.57 | 0 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.035235 |  |  | 0.45 | [6 empty] | 0.45 |  |  | 0.09 | 0.55 |  |  | 0.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 585.7021. |  | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ №702 ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ)(ИЗМ.4-07.25) |  |  |  |  | 0.5 | 6.36 | 68.66 | 3.55 | 0.21 | 104.84 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.27 | 129.71 | 134.03 | 0 | 134.03 |  |  |  |  | 68.66 | 0 | 0
[7 empty] | 3.15 | 2.2 | 19 | 3.75 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 106.66 | -0.01 | 0 | 21.64 | 129.91 | 0.2 | 0 | 134.23 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0
276 | Ж00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М3 | 0.02 | 0.26 | 0.57 | 0.1 | 0.01 | 2.58 | 0.05 | [5 empty] | 2.67 | 3.2 | 3.31 | 0 | 3.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57
[6 empty] | 0.0603 | 0.08 | 0.07 | 1.46 | 0.1 | [5 empty] | 2.63 |  |  | 0.53 | 3.2 |  |  | 3.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.46
277 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) |  |  |  | М2 | 0.02 | 0.39 | 1.37 | 0.13 | 0.01 | 3.13 | 0.07 | [5 empty] | 3.25 | 3.89 | 4.02 | 0 | 4.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.37
[6 empty] | 0.201 | 0.07 | 0.13 | 1.01 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 0.65 | 3.9 |  |  | 4.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.01
278 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3 |  |  |  | М2 | 0.01 | 0.19 | 5.55 | 0.12 | 0.01 | 6.51 | 0.06 | [5 empty] | 6.67 | 7.99 | 8.26 | 0 | 8.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.55
[6 empty] | 0.201 | 0.08 | 0.09 | 0.43 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  | 6.57 |  |  | 1.33 | 8 |  |  | 8.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
279 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | М2 | 0.01 | 0.19 | 2.87 | 0.1 |  | 3.56 | 0.05 | [5 empty] | 3.66 | 4.39 | 4.54 | 0 | 4.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.87
[6 empty] | 0.201 | 0.08 | 0.06 | 0.22 | 0.1 | [5 empty] | 3.61 |  |  | 0.73 | 4.39 |  |  | 4.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
280 | Ж00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | М | 0.28 | 0.13 | 6.56 | 1.64 | 0.09 | 13.27 | 0.85 | [5 empty] | 14.32 | 17.09 | 17.66 | 0 | 17.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.56
[6 empty] | 0.3654 | 2.46 | 0.03 | 0.57 | 1.74 | 0.08 |  |  |  |  | 14.12 | -0.01 |  | 2.86 | 17.18 |  |  | 17.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
281 | Ж00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М3 | 0.08 | 1.37 | 3.01 | 0.51 | 0.03 | 13.6 | 0.26 | [5 empty] | 14.07 | 16.86 | 17.42 | 0 | 17.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.01
[6 empty] | 0.3179 | 0.42 | 0.35 | 7.7 | 0.54 | 0.02 |  |  |  |  | 13.86 |  |  | 2.81 | 16.88 |  |  | 17.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.7
282 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) |  |  |  | М2 | 0.09 | 2.09 | 7.22 | 0.71 | 0.04 | 16.48 | 0.37 | [5 empty] | 17.09 | 20.47 | 21.15 | 0 | 21.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.22
[6 empty] | 1.06 | 0.36 | 0.72 | 5.28 | 0.75 | 0.03 |  |  |  |  | 16.85 | -0.01 |  | 3.42 | 20.51 |  |  | 21.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.28
283 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3 |  |  |  | М2 | 0.06 | 0.99 | 29.27 | 0.58 | 0.03 | 34.21 | 0.3 | [5 empty] | 35.03 | 42 | 43.39 | 0 | 43.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.27
[6 empty] | 1.06 | 0.42 | 0.46 | 2.27 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 34.51 |  |  | 7.01 | 42.04 |  |  | 43.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.27
284 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | М2 | 0.06 | 0.99 | 15.14 | 0.49 | 0.03 | 18.77 | 0.25 | [5 empty] | 19.31 | 23.15 | 23.92 | 0 | 23.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.14
[6 empty] | 1.06 | 0.41 | 0.33 | 1.17 | 0.52 | 0.02 |  |  |  |  | 19.02 |  |  | 3.86 | 23.17 |  |  | 23.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.17
285 | Ж00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | М3 |  | 0.03 | 0.11 | 0.01 |  | 0.34 | 0.01 | [5 empty] | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0 | 0.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[6 empty] | 0.0063 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | [5 empty] | 0.35 |  |  | 0.07 | 0.43 |  |  | 0.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
286 | Ж00000/72000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 5 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | М3 |  | -0.1 | -0.21 | -0.03 |  | -0.94 | -0.02 | [5 empty] | -0.97 | -1.16 | -1.2 | 0 | -1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.21
[6 empty] | -0.0224 | -0.03 | -0.02 | -0.54 | -0.03 | [5 empty] | -0.96 |  |  | -0.19 | -1.16 |  |  | -1.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.54
287 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ |  |  |  | М3 |  | -0.1 | -0.4 | -0.03 |  | -1.2 | -0.02 | [5 empty] | -1.24 | -1.49 | -1.54 | 0 | -1.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.4
[6 empty] | -0.0224 | -0.03 | -0.02 | -0.61 | -0.03 | [5 empty] | -1.22 |  |  | -0.25 | -1.49 |  |  | -1.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.61
288 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | М2 | -0.14 | -0.07 | -2.56 | -0.83 | -0.04 | -5.88 | -0.43 | [5 empty] | -6.39 | -7.62 | -7.87 | 0 | -7.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.56
[6 empty] | -0.1122 | -1.26 | -0.01 | -0.19 | -0.89 | -0.04 |  |  |  |  | -6.31 | 0.01 |  | -1.28 | -7.67 |  |  | -7.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
289 | Ж00000/72000 | ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ - ТИП 5 - 1404,5-1059,7 = 344,8 М2, 1404,5 М2 ДОБАВИТЬ ДО 1417,1 М2 (12,6 М2) |  |  |  | М3 | 0.02 | 0.28 | 0.62 | 0.11 | 0.01 | 2.81 | 0.05 | [5 empty] | 2.9 | 3.48 | 3.6 | 0 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.62
[6 empty] | 0.0658 | 0.09 | 0.07 | 1.59 | 0.11 | [5 empty] | 2.86 |  |  | 0.58 | 3.48 |  |  | 3.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.59
290 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | М2 | 0.41 | 0.19 | 5.85 | 2.44 | 0.13 | 15.74 | 1.26 | [5 empty] | 17.24 | 20.54 | 21.22 | 0 | 21.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.85
[6 empty] | 0.3289 | 3.68 | 0.04 | 0.74 | 2.6 | 0.11 |  |  |  |  | 17 | -0.02 |  | 3.45 | 20.69 |  |  | 21.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.74
291 | Ж00000/72000 | ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ - ТИП 5 - 51,2 М2 ИСКЛЮЧИТЬ ДО 38,9 М2 (-12,3 М2) |  |  |  | М3 | -0.02 | -0.28 | -0.6 | -0.11 | -0.01 | -2.75 | -0.05 | [5 empty] | -2.84 | -3.41 | -3.52 | 0 | -3.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.6
[6 empty] | -0.0642 | -0.09 | -0.07 | -1.55 | -0.11 | [5 empty] | -2.8 |  |  | -0.57 | -3.41 |  |  | -3.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.55
292 | Ж00000/72000 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | М2 | -0.4 | -0.19 | -5.71 | -2.39 | -0.13 | -15.39 | -1.24 | [5 empty] | -16.86 | -20.1 | -20.77 | 0 | -20.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.71
[6 empty] | -0.321 | -3.6 | -0.04 | -0.72 | -2.54 | -0.11 |  |  |  |  | -16.63 | 0.02 |  | -3.37 | -20.23 |  |  | -20.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.72
смета 586.130122. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1301 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) (ИЗМ.5) |  |  |  |  | -0.08 | -1.16 | 19.39 | -0.61 | -0.03 | 17.08 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 20.46 | 21.14 | 0 | 21.14 |  |  |  |  | 19.39 | 0 | 0
[7 empty] | -0.69 | -0.24 | 0.86 | -0.65 | -0.03 |  | 0 | 0 |  | 16.77 | 0 | 0 | 3.4 | 20.42 | -0.04 | 0 | 21.1 |  |  |  |  | 0.86 | 0 | 0
391 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | КМ | -0.91 | -7.05 | -2.42 | -6.33 | -0.33 | -31.25 | -3.27 | [5 empty] | -34.99 | -41.63 | -43.01 | 0 | -43.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.42
[6 empty] | -0.00057 | -7.91 | -1.72 | -0.19 | -6.73 | -0.29 |  |  |  |  | -34.52 | 0.05 |  | -7 | -41.99 |  |  | -43.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
392 | 00000/63000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,0 ММ |  |  |  | М |  |  | -54.5 |  |  | -57.08 | [6 empty] | -57.94 | -69.53 | -71.84 | 0 | -71.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | -54.5
[6 empty] | -0.56898 |  |  | -2.58 | [6 empty] | -57.08 |  |  | -11.59 | -69.53 |  |  | -71.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.58
393 | 00000/63000 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ |  |  |  | М | -0.6 | -0.05 | -4.88 | -4.02 | -0.21 | -20.14 | -2.08 | [5 empty] | -22.52 | -26.8 | -27.69 | 0 | -27.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.88
[6 empty] | -0.569 | -6.12 |  | -0.39 | -4.28 | -0.19 |  |  |  |  | -22.22 | 0.03 |  | -4.5 | -27.02 |  |  | -27.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.39
394 | 00000/63000 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 300 ММ |  |  |  | КМ | 0.78 | 5.89 | 4.1 | 5.41 | 0.28 | 28.72 | 2.8 | [5 empty] | 31.95 | 38.04 | 39.3 | 0 | 39.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1
[6 empty] | 0.00063 | 6.75 | 1.48 | 0.29 | 5.75 | 0.25 |  |  |  |  | 31.52 | -0.04 |  | 6.39 | 38.34 |  |  | 39.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
395 | 00000/63000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 315 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,0 ММ |  |  |  | М |  |  | 74.32 |  |  | 77.83 | [6 empty] | 79 | 94.8 | 97.95 | 0 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.32
[6 empty] | 0.6264 |  |  | 3.51 | [6 empty] | 77.83 |  |  | 15.8 | 94.8 |  |  | 97.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.51
396 | 00000/63000 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ |  |  |  | М | 0.65 | 0.05 | 2.77 | 4.33 | 0.23 | 19 | 2.24 | [5 empty] | 21.52 | 25.58 | 26.43 | 0 | 26.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.77
[6 empty] | 0.626 | 6.59 |  | 0.22 | 4.61 | 0.2 |  |  |  |  | 21.24 | -0.04 |  | 4.3 | 25.82 |  |  | 26.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
|  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 5: |  |  |  |  | 0.72 | -0.49 | 210.71 | 4.45 | 0.28 | 251.58 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.85 | 309.09 | 319.36 | 0 | 319.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.71 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6.61 | 0.62 | 24.08 | 5.73 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.03 | -0.01 | 0 | 51.53 | 309.38 | 0.29 | 0 | 319.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 0 | 0
смета 585.7031. |  | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ № 703 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ) (ИЗМ.4-07.25) |  |  |  |  | -1.62 | -1.27 | -41.74 | -9.73 | -0.5 | -83.51 | -5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.81 | -107.23 | -110.78 | 0 | -110.78 |  |  |  |  | -41.74 | 0 | 0.12
[7 empty] | -14.55 | -0.27 | -4.91 | -10.36 | -0.45 |  | 0 | 0 |  | -88.55 | 0.07 | 0 | -17.98 | -107.79 | -0.57 | 0 | -111.35 |  |  |  |  | -4.91 | 0 | 0
299 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | М2 | -0.11 | -0.01 |  | -0.64 | -0.03 | -2.37 | -0.33 | [5 empty] | -2.74 | -3.25 | -3.36 | 0 | -3.36 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.3424 | -0.98 |  |  | -0.68 | -0.03 |  |  |  |  | -2.7 |  |  | -0.55 | -3.29 |  |  | -3.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
300 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 | -0.04 |  |  | -0.24 | -0.01 | -0.89 | -0.13 | [5 empty] | -1.04 | -1.24 | -1.28 | 0 | -1.28 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.0856 | -0.37 |  |  | -0.26 | -0.01 |  |  |  |  | -1.02 |  |  | -0.21 | -1.25 |  |  | -1.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
301 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -3.7 |  |  | -4.15 | [6 empty] | -4.21 | -5.05 | -5.22 | 0 | -5.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.7
[6 empty] | -0.077047 |  |  | -0.45 | [6 empty] | -4.15 |  |  | -0.84 | -5.05 |  |  | -5.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.45
302 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ |  |  |  | ГА | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.000034 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
303 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 | -0.01 | -0.11 | -0.01 | -0.05 |  | -0.27 | -0.02 | [5 empty] | -0.29 | -0.35 | -0.36 | 0 | -0.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.01
[6 empty] | -0.0856 | -0.05 | -0.02 |  | -0.05 | [5 empty] | -0.29 |  |  | -0.06 | -0.35 |  |  | -0.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
304 | Ж00000/75000 | МЯТЛИК ЛУГОВОЙ |  |  |  | КГ |  |  | -0.11 |  |  | -0.12 | [6 empty] | -0.12 | -0.14 | -0.14 | 0 | -0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.11
[6 empty] | -0.002996 |  |  | -0.01 | [6 empty] | -0.12 |  |  | -0.02 | -0.14 |  |  | -0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
305 | Ж00000/75000 | ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ |  |  |  | КГ |  |  | -0.05 |  |  | -0.05 | [6 empty] | -0.05 | -0.06 | -0.06 | 0 | -0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.05
[6 empty] | -0.002996 | [9 empty] | -0.05 |  |  | -0.01 | -0.06 |  |  | -0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
306 | Ж00000/75000 | ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ |  |  |  | КГ |  |  | -0.1 |  |  | -0.11 | [6 empty] | -0.11 | -0.13 | -0.13 | 0 | -0.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.1
[6 empty] | -0.002568 |  |  | -0.01 | [6 empty] | -0.11 |  |  | -0.02 | -0.13 |  |  | -0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
307 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | М2 | 0.01 |  |  | 0.07 |  | 0.24 | 0.03 | [5 empty] | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0334 | 0.1 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.27 |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
308 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 |  |  |  | 0.03 |  | 0.1 | 0.01 | [5 empty] | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0084 | 0.04 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.11 |  |  | 0.02 | 0.13 |  |  | 0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
309 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.12
[6 empty] | 0.002506 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
310 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ |  |  |  | ГА | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.000003 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
311 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.0084 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
312 | Ж00000/75000 | МЯТЛИК ЛУГОВОЙ |  |  |  | КГ |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[6 empty] | 0.000292 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
313 | Ж00000/75000 | ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ |  |  |  | КГ |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[6 empty] | 0.000292 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
314 | Ж00000/75000 | ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ |  |  |  | КГ |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[6 empty] | 0.000251 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
315 | Ж00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | М2 | -1.02 | -0.06 |  | -6.15 | -0.32 | -22.69 | -3.18 | [5 empty] | -26.21 | -31.1 | -32.13 | 0 | -32.13 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -3.2594 | -9.34 | -0.02 |  | -6.54 | -0.28 |  |  |  |  | -25.87 | 0.05 |  | -5.24 | -31.45 |  |  | -32.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
316 | Ж00000/75000 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 | -0.38 |  |  | -2.29 | -0.12 | -8.45 | -1.19 | [5 empty] | -9.76 | -11.58 | -11.96 | 0 | -11.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.8148 | -3.49 |  |  | -2.44 | -0.11 |  |  |  |  | -9.64 | 0.02 |  | -1.95 | -11.71 |  |  | -12.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
317 | Ж00000/75000 | ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ BY 100289079.013-2005 (14 КМ) |  |  |  | Т |  |  | -35.2 |  |  | -39.45 | [6 empty] | -40.04 | -48.05 | -49.65 | 0 | -49.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -35.2
[6 empty] | -0.733358 |  |  | -4.25 | [6 empty] | -39.45 |  |  | -8.01 | -48.05 |  |  | -49.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.25
318 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ |  |  |  | ГА |  | -0.02 |  | -0.01 |  | -0.04 | [6 empty] | -0.04 | -0.05 | -0.05 | 0 | -0.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.000326 |  | -0.01 |  | -0.01 | [5 empty] | -0.04 |  |  | -0.01 | -0.05 |  |  | -0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
319 | Ж00000/75000 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | М2 | -0.07 | -1.08 | -0.1 | -0.45 | -0.02 | -2.61 | -0.23 | [5 empty] | -2.88 | -3.43 | -3.54 | 0 | -3.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.1
[6 empty] | -0.8148 | -0.46 | -0.22 |  | -0.48 | -0.02 |  |  |  |  | -2.84 |  |  | -0.58 | -3.46 |  |  | -3.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
320 | Ж00000/75000 | МЯТЛИК ЛУГОВОЙ |  |  |  | КГ |  |  | -1.05 |  |  | -1.13 | [6 empty] | -1.15 | -1.38 | -1.43 | 0 | -1.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.05
[6 empty] | -0.028519 |  |  | -0.08 | [6 empty] | -1.13 |  |  | -0.23 | -1.38 |  |  | -1.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
321 | Ж00000/75000 | ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ |  |  |  | КГ |  |  | -0.51 |  |  | -0.55 | [6 empty] | -0.56 | -0.67 | -0.69 | 0 | -0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.51
[6 empty] | -0.028519 |  |  | -0.04 | [6 empty] | -0.55 |  |  | -0.11 | -0.67 |  |  | -0.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
322 | Ж00000/75000 | ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ |  |  |  | КГ |  |  | -0.94 |  |  | -1.01 | [6 empty] | -1.03 | -1.24 | -1.28 | 0 | -1.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.94
[6 empty] | -0.024445 |  |  | -0.07 | [6 empty] | -1.01 |  |  | -0.21 | -1.24 |  |  | -1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.07
смета 585.17032. |  | Локальная смета № 17032 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ 7031 ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 |  |  |  |  | 0.12 | 0 | -0.14
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
342 | Ж000 | ИСКЛЮЧИТЬ П.12 ИЗ ЛС7031 |  |  |  | т | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -0.14
[6 empty] | -0.002506 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
343 | Ж000 | ДОБАВИТЬ ВЗАМЕН |  |  |  | т |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 | [6 empty] | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[6 empty] | 0.002506 | [9 empty] | 0.12 |  |  | 0.02 | 0.14 |  |  | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 578.4113. |  | КР. ФУНДАМЕНТ Ф1 ПОД ШИ |  |  |  |  | 0.66 | 0.06 | 2.8 | 3.7 | 0.19 | 16.66 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 22.38 | 23.13 | 0 | 23.13 |  |  |  |  | 2.8 | 0 | 0
[7 empty] | 5.62 | 0.02 | 0.18 | 3.94 | 0.17 |  | 0 | 0 |  | 18.58 | -0.03 | 0 | 3.76 | 22.59 | 0.21 | 0 | 23.34 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | 0
131 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  |  | М3 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.07 |  | 0.41 | 0.04 | [5 empty] | 0.46 | 0.55 | 0.57 | 0 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.14
[6 empty] | 0.01206 | 0.1 | 0.01 |  | 0.08 | [5 empty] | 0.45 |  |  | 0.09 | 0.55 |  |  | 0.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
132 | 00000/66090 | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ |  |  |  | М3 | 0.03 | 0.04 | 1.19 | 0.16 | 0.01 | 1.91 | 0.09 | [5 empty] | 2.03 | 2.42 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.19
[6 empty] | 0.007 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.41 | 2.44 |  |  | 2.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
133 | 00000/66090 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ |  |  |  | Т | 0.06 |  | 1.37 | 0.37 | 0.02 | 2.83 | 0.19 | [5 empty] | 3.07 | 3.66 | 3.78 | 0 | 3.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.37
[6 empty] | 0.00027 | 0.57 |  | 0.08 | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | 3.02 |  |  | 0.61 | 3.68 |  |  | 3.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
134 | 00000/66090 | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ |  |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.1 | 0.04 |  | 0.25 | 0.02 | [5 empty] | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1
[6 empty] | 0.014 | 0.06 |  | 0.01 | 0.04 | [5 empty] | 0.27 |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
135 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | М3 | 0.35 |  |  | 1.95 | 0.1 | 7.17 | 1.01 | [5 empty] | 8.28 | 9.83 | 10.16 | 0 | 10.16 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.196 | 2.96 |  |  | 2.07 | 0.09 |  |  |  |  | 8.18 | -0.02 |  | 1.66 | 9.94 |  |  | 10.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
136 | 00000/21000 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 | 0.2 |  |  | 1.11 | 0.06 | 4.09 | 0.57 | [5 empty] | 4.72 | 5.6 | 5.79 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.177 | 1.69 |  |  | 1.18 | 0.05 |  |  |  |  | 4.66 | -0.01 |  | 0.94 | 5.66 |  |  | 5.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 766.1801. |  | ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ СМЕТЫ НА СУММУ 6,093 ТЫС.РУБ) |  |  |  |  | 13.4 | 156.32 | 1789.72 | 82.1 | 0 | 2585.73 | 42.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667.62 | 3196.54 | 3302.69 | 0 | 3302.69 |  |  |  |  | 1789.72 | 0 | 0
[7 empty] | 86.53 | 38.38 | 379.98 | 87.3 | 3.78 |  | 0 | 0 |  | 2628.2 | 0 | 0 | 533.51 | 3201.13 | 4.75 | 0 | 3307.44 |  |  |  |  | 379.98 | 0 | 0
450 | 00000/80000 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  | М3 | 2.19 | 38.78 | 166.55 | 13.76 |  | 479.4 | 7.12 | [5 empty] | 493.82 | 591.82 | 611.47 | 0 | 611.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166.55
[6 empty] | 8.644 | 11.45 | 9.48 | 233.6 | 14.63 | 0.63 |  |  |  |  | 486.52 |  |  | 98.76 | 592.58 |  |  | 612.26 | 1 | 1 |  | 3.0281 | 233.6
451 | 00000/80000 | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПЛИТ 3 РАЗА |  |  |  | М3 | 6.24 | 59.7 | 1.2 | 37.78 |  | 183.67 | 19.54 | [5 empty] | 206.26 | 245.39 | 253.54 | 0 | 253.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2
[6 empty] | 9.797 | 42.98 | 14.5 | 0.1 | 40.17 | 1.74 |  |  |  |  | 203.21 |  |  | 41.25 | 247.51 |  |  | 255.73 | 1 | 1 |  | 3.0281 | 0.1
452 | 00000/80000 | ПЛИТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 10 Т ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ 3,0 М |  |  |  | ШТ. |  |  | 1621.97 |  |  | 1768.25 | [6 empty] | 1794.77 | 2153.72 | 2225.24 | 0 | 2225.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1621.97
[6 empty] | 3.6801 |  |  | 146.28 | [6 empty] | 1768.25 |  |  | 358.95 | 2153.72 |  |  | 2225.24 | 1 | 1 |  | 3.0281 | 146.28
453 | 00000/80000 | РАЗБОРКА ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 |  |  |  | М3 | 4.97 | 57.84 |  | 30.56 |  | 154.41 | 15.81 | [5 empty] | 172.77 | 205.61 | 212.44 | 0 | 212.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 9.797 | 32.1 | 14.4 |  | 32.5 | 1.41 |  |  |  |  | 170.22 |  |  | 34.55 | 207.32 |  |  | 214.21 | 1 | 1 |  | 3.0281
|  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 6: |  |  |  |  | 12.44 | 155.11 | 1750.9 | 76.07 | -0.31 | 2519 | 39.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596.76 | 3111.83 | 3215.18 | 0 | 3215.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.9 | 0 | -0.02 | 0
[7 empty] | 77.6 | 38.13 | 375.25 | 80.88 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.35 | 0.04 | 0 | 519.31 | 3116.07 | 4.39 | 0 | 3219.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.25 | 0 | 0 | 0
Корректировка №7
смета 567.1902/2. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1902 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ПО ПИСЬМУ №18-08/6594 ОТ 02.10.2025) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1732.17
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -10406.5
[6 empty] | -0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
15 | 00000/34051 | 2БКТПБ-1000/10/0,4-У1 БЛОЧНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ СЕРИИ НЁМАН МОЩНОСТЬЮ 1000 КВА НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/04КВ УМЕРЕННЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ ИСПОЛНЕНИЕМ И КАТЕГОРИЕЙ РАЗМЕЩЕНИЯ 1 (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ) |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8674.33
[6 empty] | 0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 568.1012/2. |  | ДОП.СМЕТА К СМЕТЕ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ПО ПИСЬМУ №18-08/6594Т ОТ 02.10.2025) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 534.96
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Ж6-60-90 | Сети электроснабжения ЭП ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -11205.34
[6 empty] | -0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
40 | Ж6-60-90 | Сети электроснабжения ЭП ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11740.3
[6 empty] | 0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 569.1114. |  | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ РП-193 (2,61% - С НДС) |  |  |  |  | 0.4 | 0.39 | 21.87 | 1.97 | 0.13 | 30.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 38.81 | 40.1 | 0 | 40.1 |  |  |  |  | 21.87 | 0 | 0
[7 empty] | 3.62 | 0.1 | 1.19 | 1.46 | 0.12 |  | 0 | 0 |  | 32 | -0.01 | 0 | 6.49 | 38.97 | 0.16 | 0 | 40.26 |  |  |  |  | 1.19 | 0 | 0
53 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | ШТ. | 0.01 |  | 8.48 | 0.05 |  | 9.14 | 0.04 | [5 empty] | 9.32 | 11.18 | 11.55 | 0 | 11.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.48
[6 empty] | 0.0261 | 0.12 |  | 0.45 | 0.04 | [5 empty] | 9.18 |  |  | 1.86 | 11.18 |  |  | 11.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
54 | Ж00000/34090 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ |  |  |  | ШТ. | 0.03 |  | 0.27 | 0.08 | 0.01 | 0.69 | 0.07 | [5 empty] | 0.77 | 0.91 | 0.94 | 0 | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[6 empty] | 0.0261 | 0.22 |  | 0.02 | 0.08 | 0.01 |  |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.15 | 0.92 |  |  | 0.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
55 | Ж00000/34090 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ) |  |  |  | БЛОК | 0.06 |  | 6.81 | 0.23 | 0.02 | 8.26 | 0.2 | [5 empty] | 8.59 | 10.28 | 10.62 | 0 | 10.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.81
[6 empty] | 0.0261 | 0.6 |  | 0.36 | 0.22 | 0.02 |  |  |  |  | 8.46 |  |  | 1.72 | 10.31 |  |  | 10.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
56 | Ж00000/34090 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М |  |  |  | ПЕРЕ | 0.02 |  | 0.78 | 0.07 | 0.01 | 1.18 | 0.06 | [5 empty] | 1.26 | 1.5 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78
[6 empty] | 0.0783 | 0.19 |  | 0.05 | 0.07 | 0.01 |  |  |  |  | 1.24 |  |  | 0.25 | 1.51 |  |  | 1.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
57 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | М | 0.28 | 0.39 | 5.53 | 1.54 | 0.09 | 11.48 | 0.88 | [5 empty] | 12.54 | 14.94 | 15.44 | 0 | 15.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.53
[6 empty] | 1.827 | 2.49 | 0.1 | 0.31 | 1.05 | 0.08 |  |  |  |  | 12.36 | -0.01 |  | 2.51 | 15.05 |  |  | 15.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
смета 569.1112/2. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1112 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ПО ПИСЬМУ №18-08/6594 ОТ 02.10.2025) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1729.75
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -10730.34
[6 empty] | -0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
61 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | КОМПЛ. | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9000.59
[6 empty] | 0.0261 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 585.1712. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1707 ЭК0.4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (по письму №740 от 20.10.25) |  |  |  |  | 0 | 0 | 330.52 | 0 | 0 | 356.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.12 | 434.54 | 448.97 | 0 | 448.97 |  |  |  |  | 330.52 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 356.77 | 0 | 0 | 72.42 | 434.54 | 0 | 0 | 448.97 |  |  |  |  | 26.25 | 0 | 0
295 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | ШТ |  |  | -26.1 |  |  | -28.17 | [6 empty] | -28.59 | -34.31 | -35.45 | 0 | -35.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -26.1
[6 empty] | -0.0261 |  |  | -2.07 | [6 empty] | -28.17 |  |  | -5.72 | -34.31 |  |  | -35.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.07
296 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | ШТ |  |  | 356.62 |  |  | 384.94 | [6 empty] | 390.71 | 468.85 | 484.42 | 0 | 484.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356.62
[6 empty] | 0.0261 |  |  | 28.32 | [6 empty] | 384.94 |  |  | 78.14 | 468.85 |  |  | 484.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.32
смета 585.1713. |  | ГП. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА №1, №3 (С НДС 2,61%) |  |  |  |  | 6.31 | 1.58 | 135.56 | 38.11 | 2 | 286.2 | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 370.12 | 382.41 | 0 | 382.41 |  |  |  |  | 135.56 | 0 | 0
[7 empty] | 57.39 | 0.61 | 9.28 | 40.53 | 1.75 |  | 0 | 0 |  | 305.93 | -0.31 | 0 | 62.04 | 372.24 | 2.18 | 0 | 384.59 |  |  |  |  | 9.28 | 0 | 0
297 | 00000/74000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Ограждения |  |  |  | М2 | 0.34 | 0.11 | 1.87 | 1.88 | 0.1 | 9.04 | 0.98 | [5 empty] | 10.15 | 12.07 | 12.47 | 0 | 12.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.87
[6 empty] | 0.681 | 2.83 | 0.04 | 0.15 | 2.01 | 0.09 |  |  |  |  | 10.02 | -0.02 |  | 2.03 | 12.18 |  |  | 12.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
298 | 00000/74000 | УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ |  |  |  | М | 3.22 | 0.71 | 0.7 | 20.45 | 1.07 | 76.34 | 10.58 | [5 empty] | 88.06 | 104.53 | 108 | 0 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7
[6 empty] | 2.697 | 30.68 | 0.43 | 0.05 | 21.74 | 0.94 |  |  |  |  | 86.92 | -0.16 |  | 17.61 | 105.67 |  |  | 109.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
299 | 00000/74000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ |  |  |  | М2 | 0.14 | 0.06 | 6.87 | 0.89 | 0.05 | 10.8 | 0.46 | [5 empty] | 11.42 | 13.66 | 14.11 | 0 | 14.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.87
[6 empty] | 0.17 | 1.32 | 0.03 | 0.63 | 0.94 | 0.04 |  |  |  |  | 11.26 | -0.01 |  | 2.28 | 13.7 |  |  | 14.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
300 | 00000/74000 | ОГРАЖДЕНИЕ |  |  |  | М | 0.34 | 0.13 |  | 2.24 | 0.12 | 8.3 | 1.16 | [5 empty] | 9.58 | 11.38 | 11.76 | 0 | 11.76 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.723 | 3.33 | 0.08 |  | 2.38 | 0.1 |  |  |  |  | 9.46 | -0.02 |  | 1.92 | 11.5 |  |  | 11.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
301 | 00000/74000 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ |  |  |  | ОТВЕРСТИ | 0.24 | 0.3 | 0.78 | 1.39 | 0.07 | 6.26 | 0.72 | [5 empty] | 7.07 | 8.41 | 8.69 | 0 | 8.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78
[6 empty] | 2.506 | 2.12 |  | 0.06 | 1.48 | 0.06 |  |  |  |  | 6.98 | -0.01 |  | 1.41 | 8.48 |  |  | 8.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
302 | 00000/74000 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | М2 | 0.27 |  | 9.06 | 1.5 | 0.08 | 15.32 | 0.78 | [5 empty] | 16.33 | 19.51 | 20.16 | 0 | 20.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.06
[6 empty] | 5.846 | 2.29 |  | 0.72 | 1.6 | 0.07 |  |  |  |  | 16.1 | -0.01 |  | 3.27 | 19.6 |  |  | 20.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.72
303 | 00000/74000 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  | М2 | 1.76 | 0.27 | 116.28 | 9.76 | 0.51 | 160.14 | 5.05 | [5 empty] | 167.59 | 200.56 | 207.22 | 0 | 207.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.28
[6 empty] | 1.977 | 14.82 | 0.03 | 7.67 | 10.38 | 0.45 |  |  |  |  | 165.19 | -0.08 |  | 33.52 | 201.11 |  |  | 207.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.67
смета 567.19023. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1902 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 |  |  |  |  | 6.6 | 0 | 0
[7 empty] | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  | 0 | 0 |  | 105.75 | -0.18 | 0 | 21.43 | 128.59 | 1.35 | 0 | 132.86 |  |  |  |  | 0.52 | 0 | 0
16 | 00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие |  |  |  | ИЗДЕЛИ | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | [5 empty] | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6
[6 empty] | 5.22 | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  |  |  |  | 105.75 | -0.18 |  | 21.43 | 128.59 |  |  | 132.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
смета 568.10123. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1012 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 |  |  |  |  | 6.6 | 0 | 0
[7 empty] | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  | 0 | 0 |  | 105.75 | -0.18 | 0 | 21.43 | 128.59 | 1.35 | 0 | 132.86 |  |  |  |  | 0.52 | 0 | 0
41 | 00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие |  |  |  | ИЗДЕЛИ | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | [5 empty] | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6
[6 empty] | 5.22 | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  |  |  |  | 105.75 | -0.18 |  | 21.43 | 128.59 |  |  | 132.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
смета 569.11123. |  | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1112 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 |  |  |  |  | 6.6 | 0 | 0
[7 empty] | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  | 0 | 0 |  | 105.75 | -0.18 | 0 | 21.43 | 128.59 | 1.35 | 0 | 132.86 |  |  |  |  | 0.52 | 0 | 0
62 | 00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие |  |  |  | ИЗДЕЛИ | 4.18 | 3.55 | 6.6 | 23.15 | 1.21 | 93.78 | 11.97 | [5 empty] | 107.16 | 127.28 | 131.51 | 0 | 131.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6
[6 empty] | 5.22 | 33.06 | 2.16 | 0.52 | 24.62 | 1.07 |  |  |  |  | 105.75 | -0.18 |  | 21.43 | 128.59 |  |  | 132.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
|  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 7: |  |  |  |  | 19.25 | 12.62 | 507.75 | 109.53 | 5.76 | 955.06 | 56.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.28 | 1225.31 | 1266.01 | 0 | 1266.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.75 | 0 | -2926.96 | 0
[7 empty] | 160.19 | 7.19 | 38.28 | 115.85 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.95 | -0.86 | 0 | 205.24 | 1231.52 | 6.39 | 0 | 1272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.28 | 0 | 0 | 0
Корректировка №8
смета 567.19024. |  | смета №19024 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1902 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ 14 ОТ 12.25 |  |  |  |  | 0.76 | 1.17 | 1.95 | 4.26 | 0.22 | 18.96 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.44 | 25.49 | 26.34 | 0 | 26.34 | 30.62 |  |  |  |  | 1.95 | 0 | 0
[7 empty] | 6.47 | 0 | 0.16 | 4.53 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 21.16 | 0 | -0.03 | 0 | 4.29 | 25.73 | 0.25 | 0 | 26.59 | 4.03 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0
17 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | ОТВЕ | 0.73 | 1.12 | 1.9 | 4.07 | 0.21 | 18.16 | 2.1 |  |  |  | 1.015 |  |  | 20.53 | 24.41 | 25.22 | 0 | 25.22 | 29.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9
[6 empty] | 0.6264 | 6.19 |  | 0.15 | 4.33 | 0.19 |  |  |  |  | 20.26 |  | -0.03 |  | 4.11 | 24.64 |  |  | 25.46 | 3.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
18 | Ж00000/34090 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | ОТВЕ | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.01 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.91 | 1.08 | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[6 empty] | 0.0261 | 0.28 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.18 | 1.09 |  |  | 1.13 | 0.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
смета 568.10124. |  | смета №10124 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1012 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ 14 ОТ 12.25 |  |  |  |  | 1.01 | 1.55 | 2.58 | 5.61 | 0.29 | 24.99 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.28 | 33.61 | 34.73 | 0 | 34.73 | 40.56 |  |  |  |  | 2.58 | 0 | 0
[7 empty] | 8.53 | 0 | 0.21 | 5.96 | 0.26 |  | 0 | 0 |  | 27.9 | 0 | -0.04 | 0 | 5.65 | 33.93 | 0.33 | 0 | 35.06 | 5.5 |  |  |  |  | 0.21 | 0 | 0
44 | Ж00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое |  |  |  | ОТВЕ | 0.98 | 1.5 | 2.53 | 5.42 | 0.28 | 24.19 | 2.81 |  |  |  | 1.015 |  |  | 27.37 | 32.53 | 33.61 | 0 | 33.61 | 39.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.53
[6 empty] | 0.8352 | 8.25 |  | 0.2 | 5.76 | 0.25 |  |  |  |  | 27 |  | -0.04 |  | 5.47 | 32.84 |  |  | 33.93 | 5.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
45 | Ж00000/34090 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | ОТВЕ | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.01 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.91 | 1.08 | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[6 empty] | 0.0261 | 0.28 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.18 | 1.09 |  |  | 1.13 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
смета 578.14012. |  | смета №14012 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ№1401 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) изм.1 ОТ 06.23 |  |  |  |  | 0.01 | -5.33 | 29.94 | 0.03 | -6.9389e-18 | 27.45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.88 | 33.46 | 34.56 | 0 | 34.56 | 40.59 |  |  |  |  | 29.94 | 0 | 0
[7 empty] | 1.25 | -1.2 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 |  | 27.46 | 0 | 1.7347e-18 | 0 | 5.58 | 33.46 | 0.01 | 0 | 34.57 | 6.02 |  |  |  |  | 1.54 | 0 | 0
170 | Ж00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | М | -0.17 | -2.58 | -2.18 | -1.08 | -0.06 | -8.03 | -0.62 |  |  |  | 1.015 |  |  | -8.77 | -10.46 | -10.81 | 0 | -10.81 | -12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.18
[6 empty] | -0.7673 | -1.2 | -0.61 | -0.15 | -0.73 | -0.05 |  |  |  |  | -8.65 |  | 0.01 |  | -1.75 | -10.52 |  |  | -10.87 | -1.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.15
171 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  |  | М | -0.03 | -0.05 | -0.16 | -0.15 | -0.01 | -0.75 | -0.09 |  |  |  | 1.015 |  |  | -0.85 | -1.01 | -1.04 | 0 | -1.04 | -1.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.16
[6 empty] | -0.1535 | -0.25 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.01 |  |  |  |  | -0.84 |  |  |  | -0.17 | -1.02 |  |  | -1.05 | -0.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
172 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  |  | М | -0.31 | -3.37 | -0.82 | -1.85 | -0.11 | -9.92 | -1.05 |  |  |  | 1.015 |  |  | -11.11 | -13.22 | -13.66 | 0 | -13.66 | -16.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.82
[6 empty] | -1.8416 | -2.37 | -0.73 | -0.05 | -1.26 | -0.09 |  |  |  |  | -10.97 |  | 0.02 |  | -2.22 | -13.33 |  |  | -13.77 | -2.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.05
173 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  |  | М | -0.23 | -0.73 | -0.68 | -1.39 | -0.08 | -6.09 | -0.8 |  |  |  | 1.015 |  |  | -6.98 | -8.29 | -8.57 | 0 | -8.57 | -10.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.68
[6 empty] | -1.8416 | -2.15 | -0.19 | -0.04 | -0.95 | -0.07 |  |  |  |  | -6.89 |  | 0.01 |  | -1.4 | -8.38 |  |  | -8.66 | -1.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
174 | Ж00000/66030 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  | М |  |  | -33.94 |  |  | -35.75 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | -36.29 | -43.55 | -45 | 0 | -45 | -52.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | -33.94
[6 empty] | -4.698 |  |  | -1.81 | [6 empty] | -35.75 |  |  |  | -7.26 | -43.55 |  |  | -45 | -7.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.81
175 | Ж00000/66030 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 2 КГ |  |  |  | М | 0.63 | 1.39 | 3.12 | 3.78 | 0.22 | 17.45 | 2.16 |  |  |  | 1.015 |  |  | 19.87 | 23.62 | 24.4 | 0 | 24.4 | 28.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.12
[6 empty] | 2.967 | 6.01 | 0.34 | 0.17 | 2.57 | 0.19 |  |  |  |  | 19.61 |  | -0.03 |  | 3.97 | 23.84 |  |  | 24.63 | 4.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
176 | Ж00000/66030 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4 Х 95-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 95 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  |  | М |  |  | 56.06 |  |  | 59.04 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | 59.93 | 71.92 | 74.31 | 0 | 74.31 | 87.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.06
[6 empty] | 3.028 |  |  | 2.98 | [6 empty] | 59.04 |  |  |  | 11.99 | 71.92 |  |  | 74.31 | 12.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.98
177 | Ж00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | ШТ. | 0.12 | 0.01 | 8.54 | 0.72 | 0.04 | 11.5 | 0.41 |  |  |  | 1.015 |  |  | 12.08 | 14.45 | 14.93 | 0 | 14.93 | 17.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.54
[6 empty] | 0.1566 | 1.21 |  | 0.45 | 0.49 | 0.04 |  |  |  |  | 11.91 |  | -0.01 |  | 2.42 | 14.5 |  |  | 14.98 | 2.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
смета 579.15012. |  | смета №15012 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №501 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) ИЗМ.2 12.25 |  |  |  |  | 0.4 | 2.67 | 20.04 | 2.61 | 0.12 | 32.48 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.22 | 40.94 | 42.29 | 0 | 42.29 | 50.28 |  |  |  |  | 20.04 | 0 | 0
[7 empty] | 3.05 | 0.66 | 1.77 | 2.12 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 33.75 | 0 | -0.02 | 0 | 6.85 | 41.07 | 0.13 | 0 | 42.42 | 7.86 |  |  |  |  | 1.77 | 0 | 0
188 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.09 |  |  |  | 0.02 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
189 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.02 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
190 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | М3 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.05 | 0.01 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.021 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.01 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
191 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы |  |  |  | ШТ. |  |  | 0.22 |  |  | 0.23 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22
[6 empty] | 0.1044 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.23 |  |  |  | 0.05 | 0.28 |  |  | 0.29 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
192 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы |  |  |  | КОЛОДЕЦ | 0.19 | 1.8 | 15.07 | 1.17 | 0.06 | 22.08 | 0.61 |  |  |  | 1.015 |  |  | 23.02 | 27.56 | 28.48 | 0 | 28.48 | 33.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.07
[6 empty] | 0.0261 | 1.33 | 0.45 | 1.36 | 1.24 | 0.05 |  |  |  |  | 22.69 |  | -0.01 |  | 4.6 | 27.62 |  |  | 28.54 | 5.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.36
193 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: МОНТАЖ ОПОРНОГО КОЛЬЦА |  |  |  | ШТ. | 0.05 | 0.53 | 1.5 | 0.31 | 0.02 | 3.17 | 0.16 |  |  |  | 1.015 |  |  | 3.38 | 4.04 | 4.17 | 0 | 4.17 | 4.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
[6 empty] | 0.0522 | 0.34 | 0.13 | 0.13 | 0.33 | 0.01 |  |  |  |  | 3.33 |  |  |  | 0.68 | 4.06 |  |  | 4.19 | 0.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
194 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | КМ | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 1.15 | 0.05 | 3.7 | 0.51 |  |  |  | 1.015 |  |  | 4.26 | 5.05 | 5.22 | 0 | 5.22 | 6.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[6 empty] | 0.002432 | 1.45 | 0.06 | 0.01 | 0.56 | 0.05 |  |  |  |  | 4.21 |  | -0.01 |  | 0.85 | 5.11 |  |  | 5.28 | 0.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
195 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ |  |  |  | М | -0.02 |  |  | -0.07 | -0.01 | -0.32 | -0.06 |  |  |  | 1.015 |  |  | -0.39 | -0.46 | -0.48 | 0 | -0.48 | -0.57 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -0.2559 | -0.17 |  |  | -0.06 | -0.01 |  |  |  |  | -0.38 |  |  |  | -0.08 | -0.47 |  |  | -0.49 | -0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
196 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ ОТ 10 ДО 50 КМ БЕЗ ВЯЗКИ ПАКЕТАМИ (В ЗАПАС) |  |  |  | М | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.15 | 0.03 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.27 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0.1697 | 0.08 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.04 | 0.22 |  |  | 0.23 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
197 | Ж00000/65050 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ОКСТЦ 10-01-0,22-4(2,7) |  |  |  | М |  |  | 2.98 |  |  | 3.23 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | 3.28 | 3.94 | 4.07 | 0 | 4.07 | 4.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.98
[6 empty] | 2.4795 |  |  | 0.25 | [6 empty] | 3.23 |  |  |  | 0.66 | 3.94 |  |  | 4.07 | 0.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
198 | Ж00000/65050 | ГИЛЬЗА КДЗС |  |  |  | ШТ |  |  | 0.09 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09
[6 empty] | 0.1044 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.02 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
смета 585.17061. |  | смета №17061 ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1706 ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА) (2,61% - С НДС) ИЗМ 2,3 ОТ 02.25 |  |  |  |  | 2.87 | 7.21 | 43.83 | 17.07 | 0.89 | 152.01 | 8.83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 163.13 | 194.8 | 201.26 | 0 | 201.26 | 277.85 |  |  |  |  | 43.83 | 0 | 0
[7 empty] | 23.42 | 2.54 | 40.67 | 18.14 | 0.78 |  | 0 | 0 |  | 160.84 | 0 | -0.13 | 0 | 32.62 | 195.75 | 0.97 | 0 | 202.23 | 75.62 |  |  |  |  | 40.67 | 0 | 0
396 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | М3 | 0.39 | 2.31 | 0.25 | 2.55 | 0.13 | 11.13 | 1.32 |  |  |  | 1.015 |  |  | 12.62 | 14.99 | 15.49 | 0 | 15.49 | 21.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
[6 empty] | 0.0835 | 3.05 | 0.83 | 0.01 | 2.71 | 0.12 |  |  |  |  | 12.45 |  | -0.02 |  | 2.52 | 15.14 |  |  | 15.64 | 5.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
397 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие БЕТОН И АРМАТУРА УЧТЕНА В ЛС.7072 |  |  |  | ОТВЕ | 0.37 | 0.7 | 2.39 | 2.51 | 0.13 | 12.53 | 1.3 |  |  |  | 1.015 |  |  | 14.02 | 16.68 | 17.23 | 0 | 17.23 | 23.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.39
[6 empty] | 1.1484 | 3.82 |  | 0.19 | 2.67 | 0.12 |  |  |  |  | 13.83 |  | -0.02 |  | 2.8 | 16.82 |  |  | 17.37 | 6.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
398 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  | Т | 0.05 | 0.13 | 3.09 | 0.32 | 0.02 | 4.54 | 0.17 |  |  |  | 1.015 |  |  | 4.78 | 5.72 | 5.91 | 0 | 5.91 | 8.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.09
[6 empty] | 0.001309 | 0.47 | 0.02 | 0.16 | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  | 4.71 |  |  |  | 0.96 | 5.74 |  |  | 5.93 | 2.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
399 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  | М3 | 0.65 | 0.86 | 7.06 | 3.58 | 0.19 | 38.37 | 1.85 |  |  |  | 1.015 |  |  | 40.79 | 48.76 | 50.38 | 0 | 50.38 | 69.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.06
[6 empty] | 0.609 | 5.03 | 0.41 | 17.69 | 3.8 | 0.16 |  |  |  |  | 40.22 |  | -0.03 |  | 8.16 | 48.95 |  |  | 50.58 | 18.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.69
400 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  | М3 | 0.98 | 1.25 | 25.39 | 5.44 | 0.28 | 68.25 | 2.81 |  |  |  | 1.015 |  |  | 72.09 | 86.2 | 89.06 | 0 | 89.06 | 122.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.39
[6 empty] | 0.861 | 7.69 | 0.58 | 22.17 | 5.78 | 0.25 |  |  |  |  | 71.06 |  | -0.04 |  | 14.42 | 86.51 |  |  | 89.38 | 33.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.17
401 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЙ ШОВ |  |  |  | М | 0.07 | 0.2 | 2.28 | 0.46 | 0.02 | 4.31 | 0.24 |  |  |  | 1.015 |  |  | 4.62 | 5.52 | 5.7 | 0 | 5.7 | 7.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.28
[6 empty] | 0.7339 | 0.66 | 0.04 | 0.18 | 0.49 | 0.02 |  |  |  |  | 4.55 |  |  |  | 0.92 | 5.54 |  |  | 5.72 | 2.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
402 | Ж00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ |  |  |  | М | 0.36 | 1.76 | 3.37 | 2.21 | 0.12 | 12.88 | 1.14 |  |  |  | 1.015 |  |  | 14.21 | 16.93 | 17.49 | 0 | 17.49 | 24.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.37
[6 empty] | 1.4679 | 2.7 | 0.66 | 0.27 | 2.35 | 0.1 |  |  |  |  | 14.02 |  | -0.02 |  | 2.84 | 17.05 |  |  | 17.61 | 6.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
смета 649.905. |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭН (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  |  | 0.81 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 21.04 | 4.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.96 | 31.16 | 32.19 | 0 | 32.19 | 38.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 13.39 | 0 | 0 | 2.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25.58 | 0.38 | 0 | 0 | 5.2 | 31.16 | 0 | 0 | 32.19 | 6.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
553 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО |  |  |  | УСТРОЙСТ | 0.67 |  |  | 4.59 |  | 17.49 | 3.78 |  |  |  | 1.015 |  |  | 21.59 | 25.91 | 26.77 | 0 | 26.77 | 31.84 | 1
[6 empty] | 0.0261 | 11.13 |  |  | 1.77 | [5 empty] | 21.27 | 0.32 |  |  | 4.32 | 25.91 |  |  | 26.77 | 5.07 | 1 | 1
554 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 5 |  |  |  | ШТ. | 0.09 |  |  | 0.59 |  | 2.24 | 0.48 |  |  |  | 1.015 |  |  | 2.76 | 3.31 | 3.42 | 0 | 3.42 | 4.07 | 1
[6 empty] | 0.0261 | 1.42 |  |  | 0.23 | [5 empty] | 2.72 | 0.04 |  |  | 0.55 | 3.31 |  |  | 3.42 | 0.65 | 1 | 1
555 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО ПРОВЕРКА СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЧЕТЧИКАМИ ИЛИ ВАТТМЕТРАМИ |  |  |  | ФИДЕР | 0.04 |  |  | 0.28 |  | 1.08 | 0.23 |  |  |  | 1.015 |  |  | 1.33 | 1.6 | 1.65 | 0 | 1.65 | 1.96 | 1
[6 empty] | 0.0261 | 0.69 |  |  | 0.11 | [5 empty] | 1.31 | 0.02 |  |  | 0.27 | 1.6 |  |  | 1.65 | 0.31 | 1 | 1
556 | Ж00000/69000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ШНО ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИО |  |  |  | ЛИНИЯ | 0.01 |  |  | 0.06 |  | 0.23 | 0.05 |  |  |  | 1.015 |  |  | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.42 | 1
[6 empty] | 0.0522 | 0.15 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.28 |  |  |  | 0.06 | 0.34 |  |  | 0.35 | 0.07 | 1 | 1
|  | ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 8: |  |  |  |  | 5.86 | 7.27 | 98.34 | 35.1 | 1.52 | 276.93 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.91 | 359.46 | 371.37 | 0 | 371.37 | 478.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.34 | 0
[7 empty] | 56.11 | 2 | 44.35 | 32.89 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.69 | 0.38 | -0.22 | 0 | 60.19 | 361.1 | 1.69 | 0 | 373.06 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.35 | 0
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2972.97 | 25805.32 | 126368.97 | 16707.32 | 821.44 | 273539.24 | 8996.03 | 0 | 0 | 1714.71 | 0 | 7061.81 | 289484.46 | 345402 | 347890.34 | 9110.74 | 358080.43 | 371.37 | 478.19 | 0 | 0 | 126270.63 | 0 | 45976.45 | 0
[7 empty] | 21606.85 | 4852.25 | 64768.9 | 16732.52 | 727.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284249.98 | -124.48 | 1412.16 | 64679.34 | 337307.57 | 1259.27 | 8757.31 | 350222.98 | 373.06 | 105.13 | 0 | 0 | 59961.16 | 0 | 44.35 | 0
| Инженер ПТО |  | Гопцарь А.Д,

## Лист1
0 | 0 | -30855.81 | -37026.97 | -38256.47 | 0 | -38256.47 |  |  |  |  | -7470.92 | 0 | 0
0 | 0 | -6171.16 | -37026.97 | 0 | 0 | -38256.47 |  |  |  |  | -22928.89 | 0 | 0
|  | -30855.81 | -37026.97 | -38256.47 | 0 | -38256.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7470.92
|  | -6171.16 | -37026.97 | 0 |  | -38256.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -22928.89
0 | 0 | 1794.9 | 2142.34 | 2213.48 | 0 | 2213.48 |  |  |  |  | 130.13 | 0 | 0
-1.64 | 0 | 358.99 | 2153.89 | 11.91 | 0 | 2225.39 |  |  |  |  | 277.6 | 0 | 0
|  | 111.97 | 133.73 | 138.17 | 0 | 138.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.57
-0.09 |  | 22.39 | 134.36 | 0 |  | 138.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.79
|  | 117.31 | 139.98 | 144.63 | 0 | 144.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
-0.11 |  | 23.46 | 140.77 | 0 |  | 145.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 77.59 | 92.09 | 95.15 | 0 | 95.15 | 1 | 1 | 1 | 1
-0.14 |  | 15.52 | 93.11 | 0 |  | 96.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 3.98 | 4.75 | 4.91 | 0 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 0.8 | 4.78 | 0 |  | 4.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 65.24 | 78.29 | 80.89 | 0 | 80.89 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 13.05 | 78.29 | 0 |  | 80.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 90.83 | 109 | 112.62 | 0 | 112.62 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 18.17 | 109 | 0 |  | 112.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 83.99 | 100.22 | 103.55 | 0 | 103.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
-0.08 |  | 16.8 | 100.79 | 0 |  | 104.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 49.24 | 59.09 | 61.05 | 0 | 61.05 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 9.85 | 59.09 | 0 |  | 61.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 18.71 | 22.33 | 23.07 | 0 | 23.07 | 1 | 1 | 1 | 1
-0.02 |  | 3.74 | 22.45 | 0 |  | 23.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 340.04 | 407.78 | 421.32 | 0 | 421.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.12
-0.04 |  | 68.01 | 408.05 | 0 |  | 421.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 238.5
|  | 344.09 | 409.49 | 423.09 | 0 | 423.09 | 1 | 1 | 1 | 1
-0.49 |  | 68.82 | 412.91 | 0 |  | 426.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 224.95 | 267.73 | 276.62 | 0 | 276.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.75
-0.31 |  | 44.99 | 269.94 | 0 |  | 278.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
|  | 43.34 | 51.6 | 53.31 | 0 | 53.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.33
-0.06 |  | 8.67 | 52.01 | 0 |  | 53.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
|  | 7.39 | 8.8 | 9.09 | 0 | 9.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
-0.01 |  | 1.48 | 8.87 | 0 |  | 9.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
|  | 15.47 | 18.42 | 19.03 | 0 | 19.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.06
-0.02 |  | 3.09 | 18.56 | 0 |  | 19.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
|  | 200.76 | 239.04 | 246.98 | 0 | 246.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.74
-0.27 |  | 40.15 | 240.91 | 0 |  | 248.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.89
0 | 0 | 5145.91 | 6167.48 | 6372.27 | 0 | 6372.27 |  |  |  |  | 786.44 | 0 | 0
-1.08 | 0 | 1029.17 | 6175.08 | 7.85 | 0 | 6380.12 |  |  |  |  | 2913.81 | 0 | 0
|  | 263.3 | 314.17 | 324.6 | 0 | 324.6 | 1 | 1 | 1 | 1
-0.25 |  | 52.66 | 315.96 | 0 |  | 326.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 154.41 | 185.29 | 191.44 | 0 | 191.44 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 30.88 | 185.29 | 0 |  | 191.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 775.92 | 926.7 | 957.47 | 0 | 957.47 | 1 | 1 | 1 | 1
-0.62 |  | 155.18 | 931.1 | 0 |  | 962.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 18.32 | 21.88 | 22.61 | 0 | 22.61 | 1 | 1 | 1 | 1
-0.02 |  | 3.66 | 21.98 | 0 |  | 22.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 3807.7 | 4568.89 | 4720.6 | 0 | 4720.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 786.44
-0.05 |  | 761.54 | 4569.24 | 0 |  | 4720.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2913.81
|  | 58.5 | 69.79 | 72.11 | 0 | 72.11 | 1 | 1 | 1 | 1
-0.06 |  | 11.7 | 70.2 | 0 |  | 72.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 67.76 | 80.76 | 83.44 | 0 | 83.44 | 1 | 1 | 1 | 1
-0.08 |  | 13.55 | 81.31 | 0 |  | 84.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
0 | 0 | 3949.7 | 4738.84 | 4896.19 | 0 | 4896.19 |  |  |  |  | 794.32 | 0 | 0
-0.11 | 0 | 789.94 | 4739.64 | 0.82 | 0 | 4897.01 |  |  |  |  | 2942.99 | 0 | 0
|  | 103.87 | 124.2 | 128.32 | 0 | 128.32 | 1 | 1 | 1 | 1
-0.06 |  | 20.77 | 124.64 | 0 |  | 128.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 3845.83 | 4614.64 | 4767.87 | 0 | 4767.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 794.32
-0.05 |  | 769.17 | 4615 | 0 |  | 4768.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2942.99
0 | 0 | 785.54 | 942.65 | 973.95 | 0 | 973.95 |  |  |  |  | 513.49 | 0 | 0
0 | 0 | 157.11 | 942.65 | 0 | 0 | 973.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 785.54 | 942.65 | 973.95 | 0 | 973.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 513.49
|  | 157.11 | 942.65 | 0 |  | 973.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
0 | 0 | 612.23 | 732.91 | 757.25 | 0 | 757.25 |  |  |  |  | 199.69 | 0 | 0
-0.26 | 0 | 122.45 | 734.68 | 1.82 | 0 | 759.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | -775.92 | -926.7 | -957.47 | 0 | -957.47 | 1 | 1 | 1 | 1
0.62 |  | -155.18 | -931.1 | 0 |  | -962.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 1082.66 | 1293.02 | 1335.96 | 0 | 1335.96 | 1 | 1 | 1 | 1
-0.88 |  | 216.53 | 1299.19 | 0 |  | 1342.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | -785.54 | -942.65 | -973.95 | 0 | -973.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | -513.49
|  | -157.11 | -942.65 | 0 |  | -973.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | 1091.03 | 1309.24 | 1352.71 | 0 | 1352.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 713.18
|  | 218.21 | 1309.24 | 0 |  | 1352.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
0 | 0 | -18567.53 | -22302.75 | -23043.33 | 0 | -23043.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5046.85 | 0 | 0
-3.09 | 0 | -3713.5 | -22281.03 | 22.4 | 0 | -23020.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16794.49 | 0 | 0

## ГПР
Приложение
к договору строительного подряда
от 19.07.2023 №
График строительства (производства работ)
|  | Объект | 81-ПР/22 ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ. ПРИТЫЦКОГО - УЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г. МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (с НДС)
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1АПРЕЛЬ 2023 |  | В ценах на дату начала строительства 1 АВГУСТ 2023 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1АВГУСТ 2023 |  | Стоимость, рублей / объем
[17 empty] | всего | в том числе помесячно
[10 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | АВГУСТ 2023 | СЕHТЯБРЬ 2023 | ОКТЯБРЬ 2023 | HОЯБРЬ 2023 | ДЕКАБРЬ 2023 | ЯHВАРЬ 2024 | ФЕВРАЛЬ 2024 | МАРТ 2024 | АПРЕЛЬ 2024 | МАЙ 2024 | ИЮHЬ 2024 | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | HОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | HОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027
[6 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [14 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8
[6 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0332 | 1.0332 |  |  |  |  | 1.0082 | 1.0165 | 1.0248 | 1.0332 | 1.0417 | 1.0493 | 1.0569 | 1.0647 | 1.0724 | 1.0803 | 1.0881 | 1.0961 | 1.1041 | 1.1121 | 1.1203 | 1.1284 | 1.1367 | 1.1441 | 1.1515 | 1.159 | 1.1665 | 1.1741 | 1.1817 | 1.1894 | 1.1972 | 1.2049 | 1.2128 | 1.2206 | 1.2286 | 1.2366 | 1.2446 | 1.2527 | 1.2608 | 1.269 | 1.2773 | 1.2856 | 1.2939 | 1.3024 | 1.3108 | 1.3193 | 1.3279 | 1.3365 | 1.3452 | 1.354 | 1.3628 | 1.3716 | 1.3806 | 1.3895 | 1.3986
|  | объект 567. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (С НДС) | [6 empty] | 754.91 | 758.38 | 779.98 |  | 779.98 | 779.98 | 783.54 | 902.25 | [18 empty] | 902.25
|  | смета 567.1901. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 406.97 | 408.08 | 420.48 | 0 | 420.48 | 420.48 | 421.62 | 485.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 В Д | 0.413 |  | 0.45 | 234.59 | 0 | 234.59 |  | 0.46 | [19 empty] | 0.413
[10 empty] | 234.59 | 235.04 | 242.38 | 0 | 242.38 | 242.38 | 242.84 | 279.63 | [18 empty] | 279.63
| 2 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | М3 | 5.85 |  | 0.66 | 172.38 | 0 | 172.38 |  | 0.68 | [19 empty] | 5.85
[10 empty] | 172.38 | 173.04 | 178.1 | 0 | 178.1 | 178.1 | 178.78 | 205.86 | [18 empty] | 205.86
|  | смета 567.1902. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.65 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 |  | 1.26 | [19 empty] | 0.0261
[10 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.65 | 251.78 | [18 empty] | 251.78
|  | смета 567.1903. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 195.89 | 197.07 | 202.4 | 0 | 202.4 | 202.4 | 203.6 | 234.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 |  | 0.15 | [19 empty] | 0.0261
[10 empty] | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.44 | 17.78 | [18 empty] | 17.78
| 5 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.12 | 23.8 | 0 | 23.8 |  | 0.12 | [19 empty] | 0.1566
[10 empty] | 23.8 | 23.92 | 24.59 | 0 | 24.59 | 24.59 | 24.71 | 28.46 | [18 empty] | 28.46
| 6 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 16,17,18,19,20 | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 |  | 0.08 | [19 empty] | 0.814
[10 empty] | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.6 | 13.36 | [18 empty] | 13.36
| 7 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 21,22,23,24 | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 |  | 0.14 | [19 empty] | 1.9
[10 empty] | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.83 | 29.74 | [18 empty] | 29.74
| 8 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | М КАБЕ | 7.855 |  | 0.42 | 95.83 | 0 | 95.83 |  | 0.43 | [19 empty] | 7.855
[10 empty] | 95.83 | 96.25 | 99.01 | 0 | 99.01 | 99.01 | 99.44 | 114.51 | [18 empty] | 114.51
| 9 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40 | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 |  | 0.28 | [19 empty] | 0.653
[10 empty] | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.58 | 30.6 | [18 empty] | 30.6
| 10 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0261
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 567.19011. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1901) | [6 empty] | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | М3 ОСНОВАН | 0.14689 |  | 0.05 | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 0.05 | [19 empty] | 0.14689
[10 empty] | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | [18 empty] | 1.29
|  | смета 567.19021. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.45 | -70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 |  | -0.09 | [19 empty] | -0.809
[10 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.45 | -70.76 | [18 empty] | -70.76
|  | объект 568. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (С НДС) | [6 empty] | 821.07 | 824.73 | 848.34 |  | 848.34 | 848.34 | 851.36 | 986.71 | [19 empty] | 986.71
|  | смета 568.1011. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 427.36 | 428.51 | 441.55 | 0 | 441.55 | 441.55 | 442.5 | 512.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 В Д | 0.438 |  | 0.47 | 246.53 | 0 | 246.53 |  | 0.39 | [20 empty] | 0.438
[10 empty] | 246.53 | 247 | 254.72 | 0 | 254.72 | 254.72 | 255.11 | 295.67 | [19 empty] | 295.67
| 14 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | М3 | 9.65 |  | 0.68 | 180.83 | 0 | 180.83 |  | 0.56 | [20 empty] | 9.65
[10 empty] | 180.83 | 181.51 | 186.83 | 0 | 186.83 | 186.83 | 187.39 | 217.18 | [19 empty] | 217.18
|  | смета 568.1012. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.4 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 |  | 1.01 | [20 empty] | 0.0261
[10 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.4 | 253.12 | [19 empty] | 253.12
|  | смета 568.1013. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 236.83 | 238.16 | 244.7 | 0 | 244.7 | 244.7 | 245.79 | 284.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 |  | 0.12 | [20 empty] | 0.0261
[10 empty] | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.41 | 17.86 | [19 empty] | 17.86
| 17 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ И ПРИБОРЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.16 | 29.47 | 0 | 29.47 |  | 0.14 | [20 empty] | 0.1566
[10 empty] | 29.47 | 29.63 | 30.45 | 0 | 30.45 | 30.45 | 30.59 | 35.45 | [19 empty] | 35.45
| 18 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 25,26,27,28,29 | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 |  | 0.06 | [20 empty] | 0.814
[10 empty] | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.58 | 13.42 | [19 empty] | 13.42
| 19 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 30,31,32,33 | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 |  | 0.11 | [20 empty] | 1.9
[10 empty] | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.8 | 29.9 | [19 empty] | 29.9
| 20 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | М КАБЕ | 10.517 |  | 0.53 | 131.1 | 0 | 131.1 |  | 0.44 | [20 empty] | 10.517
[10 empty] | 131.1 | 131.63 | 135.45 | 0 | 135.45 | 135.45 | 135.89 | 157.5 | [19 empty] | 157.5
| 21 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 44,45,46,47,48,49 | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 |  | 0.22 | [20 empty] | 0.653
[10 empty] | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.52 | 30.74 | [19 empty] | 30.74
| 22 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 50,51 | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.0261
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 568.10111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1011) | [6 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | М3 ОСНОВАН | 0.15544 |  | 0.05 | 5.87 | 0 | 5.87 |  | 0.04 | [20 empty] | 0.15544
[10 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 7.07 | [19 empty] | 7.07
|  | смета 568.10121. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.43 | -71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 |  | -0.07 | [20 empty] | -0.809
[10 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.43 | -71.2 | [19 empty] | -71.2
|  | смета 568.10131. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1013 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 1,2 | ШТ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | -0.0261
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 569. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (С НДС) | [6 empty] | 796.87 | 800.42 | 823.34 |  | 823.34 | 823.34 | 823.34 | 972.97 | [22 empty] | 972.97
|  | смета 569.1111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 427.36 | 428.51 | 441.55 | 0 | 441.55 | 441.55 | 441.55 | 521.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 В Д | 0.438 |  | 0.47 | 246.53 | 0 | 246.53 | [25 empty] | 0.438
[10 empty] | 246.53 | 247 | 254.72 | 0 | 254.72 | 254.72 | 254.72 | 301.01 | [22 empty] | 301.01
| 27 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | М3 | 6.13 |  | 0.68 | 180.83 | 0 | 180.83 | [25 empty] | 6.13
[10 empty] | 180.83 | 181.51 | 186.83 | 0 | 186.83 | 186.83 | 186.83 | 220.78 | [22 empty] | 220.78
|  | смета 569.1112. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 217.39 | 256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 | [25 empty] | 0.0261
[10 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 217.39 | 256.9 | [22 empty] | 256.9
|  | смета 569.1113. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 212.63 | 213.85 | 219.7 | 0 | 219.7 | 219.7 | 219.7 | 259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 | [25 empty] | 0.0261
[10 empty] | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 18.07 | [22 empty] | 18.07
| 30 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.12 | 23.8 | 0 | 23.8 | [25 empty] | 0.1566
[10 empty] | 23.8 | 23.92 | 24.59 | 0 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 29.06 | [22 empty] | 29.06
| 31 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 16,17,18,19,20 | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 | [25 empty] | 0.814
[10 empty] | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 13.61 | [22 empty] | 13.61
| 32 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 21,22,23,24 | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 | [25 empty] | 1.9
[10 empty] | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 30.36 | [22 empty] | 30.36
| 33 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | М КАБЕ | 9.135 |  | 0.46 | 112.57 | 0 | 112.57 | [25 empty] | 9.135
[10 empty] | 112.57 | 113.03 | 116.31 | 0 | 116.31 | 116.31 | 116.31 | 137.45 | [22 empty] | 137.45
| 34 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40 | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 | [25 empty] | 0.653
[10 empty] | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 31.08 | [22 empty] | 31.08
| 35 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.0261
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 569.11111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1111) | [6 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | М3 ОСНОВАН | 0.15544 |  | 0.05 | 5.87 | 0 | 5.87 | [25 empty] | 0.15544
[10 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 7.16 | [22 empty] | 7.16
|  | смета 569.11121. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.36 | -72.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 | [25 empty] | -0.809
[10 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.36 | -72.51 | [22 empty] | -72.51
|  | смета 569.11131. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1113 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 | ШТ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -0.0261
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 571. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (С НДС) | [6 empty] | 2798.06 | 2807.72 | 2890.98 |  | 2890.98 | 2890.98 | 2890.98 | 3438.61 | [23 empty] | 3438.61
|  | смета 571.320. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 2810.7 | 2820.36 | 2904.04 | 0 | 2904.04 | 2904.04 | 2904.04 | 3454.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы д.110мм |  |  |  | 1,2,3,4,5 | КАНАЛ-КМ | 0.02999 |  | 1.34 | 673.02 | 0 | 673.02 | [26 empty] | 0.02999
[10 empty] | 673.02 | 674.36 | 695.37 | 0 | 695.37 | 695.37 | 695.37 | 827.09 | [23 empty] | 827.09
| 40 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы для ККС-1 |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12,13 | М3 | 1.49 |  | 0.34 | 53.58 | 0 | 53.58 | [26 empty] | 1.49
[10 empty] | 53.58 | 53.92 | 55.36 | 0 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 65.85 | [23 empty] | 65.85
| 41 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы ККС1 |  |  |  | 14,15,16,17,18,19,20,21 | КОЛОДЕЦ | 1.4616 |  | 5.84 | 1751.38 | 0 | 1751.38 | [26 empty] | 1.4616
[10 empty] | 1751.38 | 1757.22 | 1809.54 | 0 | 1809.54 | 1809.54 | 1809.54 | 2152.31 | [23 empty] | 2152.31
| 42 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабель ВОК |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29 | М | 4.892 |  | 1.17 | 209.68 | 0 | 209.68 | [26 empty] | 4.892
[10 empty] | 209.68 | 210.85 | 216.64 | 0 | 216.64 | 216.64 | 216.64 | 257.68 | [23 empty] | 257.68
| 43 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Труба д.32мм |  |  |  | 30,31 | М | 3.618 |  | 0.46 | 48.74 | 0 | 48.74 | [26 empty] | 3.618
[10 empty] | 48.74 | 49.2 | 50.36 | 0 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 59.9 | [23 empty] | 59.9
| 44 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 32,33,34,35 | ВОЛОКНА | 0.6264 |  | 0.51 | 74.3 | 0 | 74.3 | [26 empty] | 0.6264
[10 empty] | 74.3 | 74.81 | 76.77 | 0 | 76.77 | 76.77 | 76.77 | 91.31 | [23 empty] | 91.31
|  | смета 571.3201. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №310 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | -12.64 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | -13.06 | -13.06 | -15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 35 | ШТ. | -1.566 |  | 0 | -12.64 | 0 | -12.64 | [26 empty] | -1.566
[10 empty] | -12.64 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | -13.06 | -13.06 | -15.53 | [23 empty] | -15.53
|  | объект 577. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (С НДС) | [6 empty] | 28135.37 | 28207.32 | 29069.63 |  | 29069.63 | 29069.63 | 29100.87 | 35444.34 | [21 empty] | 5119.66 | 5152.92 | 5186.43 | [5 empty] | 5405.82 | 5440.97 | 5473.48 | 3665.06
|  | смета 577.1601. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 11108.22 | 11152.43 | 11477.07 | 0 | 11477.07 | 11477.07 | 11496.27 | 14002.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.3 | 2034.44 | 2047.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.3 | 2151.2 | 2163.45 | 1447.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | 00000/62010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 26.88 |  | 2.86 | 564.98 | 0 | 564.98 |  | 1.24 | [22 empty] | 4.032 | 4.032 | 4.032 | [5 empty] | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2.688
[10 empty] | 564.98 | 567.84 | 583.74 | 0 | 583.74 | 583.74 | 584.98 | 712.51 | [21 empty] | 102.8 | 103.47 | 104.15 | [5 empty] | 108.82 | 109.53 | 110.13 | 73.61
| 47 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | КМ | 0.00715 |  | 2.66 | 2135.24 | 0 | 2135.24 |  | 1.16 | [22 empty] | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.0010725 | [5 empty] | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.000715
[10 empty] | 2135.24 | 2137.9 | 2206.14 | 0 | 2206.14 | 2206.14 | 2207.3 | 2688.42 | [21 empty] | 388.54 | 391.06 | 393.6 | [5 empty] | 409.72 | 412.38 | 414.95 | 278.17
| 48 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | 41,42,43,44,45,46,47 | ШТ | 0.4176 |  | 1.07 | 1010.94 | 0 | 1010.94 |  | 0.47 | [22 empty] | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | [5 empty] | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | 0.04176
[10 empty] | 1010.94 | 1012.01 | 1044.51 | 0 | 1044.51 | 1044.51 | 1044.98 | 1272.77 | [21 empty] | 183.96 | 185.16 | 186.36 | [5 empty] | 193.96 | 195.22 | 196.44 | 131.67
| 49 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 | М | 0.02062 |  | 4.77 | 2284.37 | 0 | 2284.37 |  | 2.07 | [22 empty] | 0.003093 | 0.003093 | 0.003093 | [5 empty] | 0.003093 | 0.003093 | 0.003093 | 0.002062
[10 empty] | 2284.37 | 2289.14 | 2360.22 | 0 | 2360.22 | 2360.22 | 2362.29 | 2877.21 | [21 empty] | 415.67 | 418.37 | 421.09 | [5 empty] | 438.69 | 441.55 | 444.23 | 297.61
| 50 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | 92,93,94,95,96,97,98,99 | ШТ | 0.6525 |  | 0.85 | 748.66 | 0 | 748.66 |  | 0.37 | [22 empty] | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | [5 empty] | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0.06525
[10 empty] | 748.66 | 749.51 | 773.52 | 0 | 773.52 | 773.52 | 773.89 | 942.56 | [21 empty] | 136.23 | 137.12 | 138.01 | [5 empty] | 143.64 | 144.57 | 145.48 | 97.51
| 51 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 | М3 КОНС | 6.2249 |  | 32 | 4364.03 | 0 | 4364.03 |  | 13.89 | [22 empty] | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | [5 empty] | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | 0.62249
[10 empty] | 4364.03 | 4396.03 | 4508.94 | 0 | 4508.94 | 4508.94 | 4522.83 | 5508.96 | [21 empty] | 794.1 | 799.26 | 804.45 | [5 empty] | 842.47 | 847.95 | 852.22 | 568.51
|  | смета 577.1602. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 20742.55 | 20816.02 | 21431.33 | 0 | 21431.33 | 21431.33 | 21463.21 | 26142.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774.43 | 3798.94 | 3823.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.29 | 4015.24 | 4038.46 | 2702.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 20.36 |  | 2.9 | 459.2 | 0 | 459.2 |  | 1.26 | [22 empty] | 3.054 | 3.054 | 3.054 | [5 empty] | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 2.036
[10 empty] | 459.2 | 462.1 | 474.45 | 0 | 474.45 | 474.45 | 475.71 | 579.42 | [21 empty] | 83.56 | 84.1 | 84.65 | [5 empty] | 88.57 | 89.14 | 89.6 | 59.8
| 53 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | М | 14.277 |  | 25.78 | 11641.18 | 0 | 11641.18 |  | 11.19 | [22 empty] | 2.1416 | 2.1416 | 2.1416 | [5 empty] | 2.1416 | 2.1416 | 2.1416 | 1.4277
[10 empty] | 11641.18 | 11666.96 | 12027.73 | 0 | 12027.73 | 12027.73 | 12038.92 | 14663.16 | [21 empty] | 2118.28 | 2132.05 | 2145.91 | [5 empty] | 2235.91 | 2250.44 | 2264.07 | 1516.5
| 54 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | 24,25 | ШТ | 0.0261 |  | 0.13 | 14.14 | 0 | 14.14 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | [5 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261
[10 empty] | 14.14 | 14.27 | 14.61 | 0 | 14.61 | 14.61 | 14.66 | 17.84 | [21 empty] | 2.57 | 2.59 | 2.6 | [5 empty] | 2.73 | 2.75 | 2.76 | 1.84
| 55 | 00000/61040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Задвижки и фасонные части |  |  |  | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | ШТ | 0.3132 |  | 0.3 | 103.33 | 0 | 103.33 |  | 0.13 | [22 empty] | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | [5 empty] | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | 0.03132
[10 empty] | 103.33 | 103.63 | 106.76 | 0 | 106.76 | 106.76 | 106.89 | 130.21 | [21 empty] | 18.8 | 18.92 | 19.04 | [5 empty] | 19.86 | 19.99 | 20.11 | 13.49
| 56 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | 36,37,38 | М3 | 26.1 |  | 0.78 | 181.16 | 0 | 181.16 |  | 0.34 | [22 empty] | 3.915 | 3.915 | 3.915 | [5 empty] | 3.915 | 3.915 | 3.915 | 2.61
[10 empty] | 181.16 | 181.94 | 187.18 | 0 | 187.18 | 187.18 | 187.52 | 228.4 | [21 empty] | 32.97 | 33.18 | 33.4 | [5 empty] | 34.87 | 35.1 | 35.3 | 23.58
| 57 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | М | 25.422 |  | 7.03 | 2354.33 | 0 | 2354.33 |  | 3.05 | [22 empty] | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | [5 empty] | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | 2.5422
[10 empty] | 2354.33 | 2361.36 | 2432.51 | 0 | 2432.51 | 2432.51 | 2435.56 | 2966.48 | [21 empty] | 428.41 | 431.19 | 434 | [5 empty] | 452.55 | 455.49 | 458.17 | 306.67
| 58 | 00000/61090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Другое |  |  |  | 50,51,52 | ШТ. | 0.0261 |  | 0.12 | 10.22 | 0 | 10.22 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | [5 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261
[10 empty] | 10.22 | 10.34 | 10.56 | 0 | 10.56 | 10.56 | 10.61 | 12.91 | [21 empty] | 1.86 | 1.87 | 1.88 | [5 empty] | 1.97 | 1.99 | 2 | 1.34
| 59 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | 53 | ШТ | 0.0783 |  | 0.54 | 49.73 | 0 | 49.73 |  | 0.24 | [22 empty] | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | [5 empty] | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | 0.00783
[10 empty] | 49.73 | 50.27 | 51.38 | 0 | 51.38 | 51.38 | 51.62 | 62.86 | [21 empty] | 9.05 | 9.11 | 9.17 | [5 empty] | 9.63 | 9.7 | 9.74 | 6.46
| 60 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | М3 | 3.6044 |  | 31.77 | 5342.69 | 0 | 5342.69 |  | 13.78 | [22 empty] | 0.54066 | 0.54066 | 0.54066 | [5 empty] | 0.54066 | 0.54066 | 0.54066 | 0.36044
[10 empty] | 5342.69 | 5374.46 | 5520.1 | 0 | 5520.1 | 5520.1 | 5533.88 | 6740.39 | [21 empty] | 972.19 | 978.5 | 984.87 | [5 empty] | 1029.99 | 1036.69 | 1042.19 | 695.96
| 61 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86 | М3 | 0.5747 |  | 4.12 | 586.57 | 0 | 586.57 |  | 1.79 | [22 empty] | 0.086205 | 0.086205 | 0.086205 | [5 empty] | 0.086205 | 0.086205 | 0.086205 | 0.05747
[10 empty] | 586.57 | 590.69 | 606.05 | 0 | 606.05 | 606.05 | 607.84 | 740.37 | [21 empty] | 106.74 | 107.43 | 108.13 | [5 empty] | 113.21 | 113.95 | 114.52 | 76.39
|  | смета 577.1603. | НВК.КЖ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 6002.99 | 6025.06 | 6202.33 | 0 | 6202.33 | 6202.33 | 6211.91 | 7566.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.35 | 1099.44 | 1106.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.7 | 1162.21 | 1168.87 | 781.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | М3 | 1.4762 |  | 7.86 | 1861.45 | 0 | 1861.45 |  | 3.41 | [22 empty] | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | [5 empty] | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | 0.14762
[10 empty] | 1861.45 | 1869.31 | 1923.26 | 0 | 1923.26 | 1923.26 | 1926.67 | 2346.7 | [21 empty] | 338.72 | 340.92 | 343.14 | [5 empty] | 358.25 | 360.58 | 362.61 | 242.48
| 63 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | М3 КОНС | 0.3122 |  | 1.91 | 511.73 | 0 | 511.73 |  | 0.83 | [22 empty] | 0.04683 | 0.04683 | 0.04683 | [5 empty] | 0.04683 | 0.04683 | 0.04683 | 0.03122
[10 empty] | 511.73 | 513.64 | 528.72 | 0 | 528.72 | 528.72 | 529.55 | 644.99 | [21 empty] | 93.12 | 93.72 | 94.33 | [5 empty] | 98.44 | 99.08 | 99.65 | 66.65
| 64 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,1 | М3 В Д | 0.784 |  | 3.17 | 1234.64 | 0 | 1234.64 |  | 1.38 | [22 empty] | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | [5 empty] | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | 0.0784
[10 empty] | 1234.64 | 1237.81 | 1275.64 | 0 | 1275.64 | 1275.64 | 1277.02 | 1555.4 | [21 empty] | 224.67 | 226.13 | 227.6 | [5 empty] | 237.23 | 238.77 | 240.19 | 160.81
| 65 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 | М3 | 1.4213 |  | 8.13 | 2006.75 | 0 | 2006.75 |  | 3.53 | [22 empty] | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | [5 empty] | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | 0.14213
[10 empty] | 2006.75 | 2014.88 | 2073.39 | 0 | 2073.39 | 2073.39 | 2076.92 | 2529.69 | [21 empty] | 365.16 | 367.53 | 369.92 | [5 empty] | 386.15 | 388.66 | 390.86 | 261.41
| 66 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 | М3 | 0.141 |  | 1 | 388.42 | 0 | 388.42 |  | 0.43 | [22 empty] | 0.02115 | 0.02115 | 0.02115 | [5 empty] | 0.02115 | 0.02115 | 0.02115 | 0.0141
[10 empty] | 388.42 | 389.42 | 401.32 | 0 | 401.32 | 401.32 | 401.75 | 489.31 | [21 empty] | 70.68 | 71.14 | 71.6 | [5 empty] | 74.63 | 75.12 | 75.56 | 50.58
|  | смета 577.16011. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1601) | [6 empty] | -3789.13 | -3821.04 | -3914.95 | 0 | -3914.95 | -3914.95 | -3928.8 | -4785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689.49 | -693.97 | -698.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -732.27 | -737.04 | -740.59 | -493.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 1,2,3,4,5 | М | 2.662 |  | 0.09 | 574.9 | 0 | 574.9 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | [5 empty] | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | 0.2662
[10 empty] | 574.9 | 574.99 | 593.99 | 0 | 593.99 | 593.99 | 594.03 | 723.5 | [21 empty] | 104.61 | 105.29 | 105.98 | [5 empty] | 110.2 | 110.91 | 111.63 | 74.88
| 68 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | М3 КОНС | -6.2249 |  | -32 | -4364.03 | 0 | -4364.03 |  | -13.89 | [22 empty] | -0.93373 | -0.93373 | -0.93373 | [5 empty] | -0.93373 | -0.93373 | -0.93373 | -0.62249
[10 empty] | -4364.03 | -4396.03 | -4508.94 | 0 | -4508.94 | -4508.94 | -4522.83 | -5508.96 | [21 empty] | -794.1 | -799.26 | -804.45 | [5 empty] | -842.47 | -847.95 | -852.22 | -568.51
|  | смета 577.16022. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1602) | [6 empty] | -5929.26 | -5965.15 | -6126.15 | 0 | -6126.15 | -6126.15 | -6141.72 | -7480.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1078.93 | -1085.93 | -1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1143.2 | -1150.64 | -1156.71 | -772.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | М3 | -2.6648 |  | -31.77 | -5342.69 | 0 | -5342.69 |  | -13.78 | [22 empty] | -0.39972 | -0.39972 | -0.39972 | [5 empty] | -0.39972 | -0.39972 | -0.39972 | -0.26648
[10 empty] | -5342.69 | -5374.46 | -5520.1 | 0 | -5520.1 | -5520.1 | -5533.88 | -6740.39 | [21 empty] | -972.19 | -978.5 | -984.87 | [5 empty] | -1029.99 | -1036.69 | -1042.19 | -695.96
| 70 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86 | М3 | -0.5747 |  | -4.12 | -586.57 | 0 | -586.57 |  | -1.79 | [22 empty] | -0.086205 | -0.086205 | -0.086205 | [5 empty] | -0.086205 | -0.086205 | -0.086205 | -0.05747
[10 empty] | -586.57 | -590.69 | -606.05 | 0 | -606.05 | -606.05 | -607.84 | -740.37 | [21 empty] | -106.74 | -107.43 | -108.13 | [5 empty] | -113.21 | -113.95 | -114.52 | -76.39
|  | объект 578. | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (С НДС) | [6 empty] | 9621.35 | 9647.85 | 9940.83 |  | 9940.83 | 9940.83 | 9940.83 | 11701.27 | [21 empty] | 7110.74 | 4590.53
|  | смета 578.1401. | ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) | [6 empty] | 9281.51 | 9307.52 | 9589.7 | 0 | 9589.7 | 9589.7 | 9589.7 | 11289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698.47 | 4590.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 13.78 |  | 6.93 | 1382.11 | 0 | 1382.11 | [24 empty] | 13.78
[10 empty] | 1382.11 | 1389.04 | 1428 | 0 | 1428 | 1428 | 1428 | 1676.63 | [21 empty] | 1676.63
| 72 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | М КАБЕ | 144.489 |  | 15.3 | 7010.32 | 0 | 7010.32 | [24 empty] | 66.9981 | 77.4909
[10 empty] | 7010.32 | 7025.62 | 7243.1 | 0 | 7243.1 | 7243.1 | 7243.1 | 8533.83 | [21 empty] | 3943.3 | 4590.53
| 73 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 40,41,42,43,44,45,46,47 | ШТ. | 2.5578 |  | 1.32 | 368.04 | 0 | 368.04 | [24 empty] | 2.5578
[10 empty] | 368.04 | 369.36 | 380.26 | 0 | 380.26 | 380.26 | 380.26 | 446.47 | [21 empty] | 446.47
| 74 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  |  | 48,49 | КАНАЛ-КМ | 0.0551 |  | 2.46 | 521.04 | 0 | 521.04 | [24 empty] | 0.0551
[10 empty] | 521.04 | 523.5 | 538.34 | 0 | 538.34 | 538.34 | 538.34 | 632.07 | [21 empty] | 632.07
|  | смета 578.14011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ№1401 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) изм.1 06.23 | [6 empty] | 339.84 | 340.33 | 351.13 | 0 | 351.13 | 351.13 | 351.13 | 412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | 1,2 | М2 ПОВ | 9.808 |  | 0.53 | 355.58 | 0 | 355.58 | [24 empty] | 9.808
[10 empty] | 355.58 | 356.11 | 367.39 | 0 | 367.39 | 367.39 | 367.39 | 431.36 | [21 empty] | 431.36
| 76 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,32,33,34,35,36 | М КАБЕ | 6.217 |  | -0.04 | -10.94 | 0 | -10.94 | [24 empty] | 6.217
[10 empty] | -10.94 | -10.98 | -11.3 | 0 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | -13.27 | [21 empty] | -13.27
| 77 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 18,19,49 | КОМПЛ. | -0.1566 |  | 0 | -4.8 | 0 | -4.8 | [24 empty] | -0.1566
[10 empty] | -4.8 | -4.8 | -4.96 | 0 | -4.96 | -4.96 | -4.96 | -5.82 | [21 empty] | -5.82
|  | объект 579. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (С НДС) | [6 empty] | 1729.2 | 1738.68 | 1786.62 |  | 1786.62 | 1786.62 | 1786.62 | 2121.62 | [22 empty] | 525.26 | 1596.36
|  | смета 579.1501. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 1731.74 | 1741.25 | 1789.24 | 0 | 1789.24 | 1789.24 | 1789.24 | 2124.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.26 | 1599.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 3.16 |  | 0.81 | 79.54 | 0 | 79.54 | [25 empty] | 3.16
[10 empty] | 79.54 | 80.35 | 82.18 | 0 | 82.18 | 82.18 | 82.18 | 97.12 | [22 empty] | 97.12
| 79 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 7,8,9,10,11 | М3 | 0.53 |  | 0.11 | 10.5 | 0 | 10.5 | [25 empty] | 0.53
[10 empty] | 10.5 | 10.61 | 10.85 | 0 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 12.82 | [22 empty] | 12.82
| 80 | 00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы |  |  |  | 12,13,14,15,16 | КАНАЛ-КМ | 0.02418 |  | 1.48 | 325.32 | 0 | 325.32 | [25 empty] | 0.02418
[10 empty] | 325.32 | 326.8 | 336.12 | 0 | 336.12 | 336.12 | 336.12 | 397.21 | [22 empty] | 397.21
| 81 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 17,18,19,20 | М3 | 2.07 |  | 0.12 | 14.65 | 0 | 14.65 | [25 empty] | 2.07
[10 empty] | 14.65 | 14.77 | 15.14 | 0 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 17.89 | [22 empty] | 17.89
| 82 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 21,22,23,24 | М3 | 0.03 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | [25 empty] | 0.03
[10 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | [22 empty] | 0.22
| 83 | 00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33 | КОЛОДЕЦ | 0.3654 |  | 6.54 | 1243.6 | 0 | 1243.6 | [26 empty] | 0.3654
[10 empty] | 1243.6 | 1250.14 | 1284.89 | 0 | 1284.89 | 1284.89 | 1284.89 | 1528.28 | [23 empty] | 1528.28
| 84 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 34,35,36,37,38 | М | 3.632 |  | 0.2 | 30.68 | 0 | 30.68 | [26 empty] | 3.632
[10 empty] | 30.68 | 30.88 | 31.7 | 0 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 37.7 | [23 empty] | 37.7
| 85 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | 39,40 | ШТ. | 0.052 |  | 0.01 | 1.9 | 0 | 1.9 | [26 empty] | 0.052
[10 empty] | 1.9 | 1.91 | 1.96 | 0 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.33 | [23 empty] | 2.33
| 86 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | 41,42,43,44 | ВОЛОКНА | 0.2088 |  | 0.24 | 25.37 | 0 | 25.37 | [26 empty] | 0.2088
[10 empty] | 25.37 | 25.61 | 26.21 | 0 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 31.17 | [23 empty] | 31.17
|  | смета 579.15011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №501 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | -2.54 | -2.57 | -2.62 | 0 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 35,37 | М | -0.768 |  | -0.03 | -2.54 | 0 | -2.54 | [26 empty] | -0.768
[10 empty] | -2.54 | -2.57 | -2.62 | 0 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -3.12 | [23 empty] | -3.12
|  | объект 580. | НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (С НДС) | [6 empty] | 1730.58 | 1738.11 | 1788.05 |  | 1788.05 | 1788.05 | 1788.05 | 1832.4 |  |  | 1832.4
|  | смета 580.220. | ГСН.2 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (2,61% - С НДС) ПО ИЗМ. 1 | [6 empty] | 1730.58 | 1738.11 | 1788.05 | 0 | 1788.05 | 1788.05 | 1788.05 | 1832.4 | 0 | 0 | 1832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 1,2,3,4,5 | КМ | 0.00684 |  | 0.66 | 70.96 | 0 | 70.96 | [5 empty] | 0.00684
[10 empty] | 70.96 | 71.62 | 73.32 | 0 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 75.14 |  |  | 75.14
| 89 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ВРЕЗКА |  |  |  | 6,7,8,9 | ВРЕЗКА | 0.0522 |  | 0.45 | 53.65 | 0 | 53.65 | [5 empty] | 0.0522
[10 empty] | 53.65 | 54.1 | 55.43 | 0 | 55.43 | 55.43 | 55.43 | 56.8 |  |  | 56.8
| 90 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | КМ | 0.0055 |  | 3.11 | 966.95 | 0 | 966.95 | [5 empty] | 0.0055
[10 empty] | 966.95 | 970.06 | 999.06 | 0 | 999.06 | 999.06 | 999.06 | 1023.84 |  |  | 1023.84
| 91 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ГАЗОПРОВОД В ФУТЛЯРЕ (ЛИСТ 2 СПЕЦИФИКАЦИИ) |  |  |  | 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | ШТ. | 0.0261 |  | 0.31 | 117.66 | 0 | 117.66 | [5 empty] | 0.0261
[10 empty] | 117.66 | 117.97 | 121.57 | 0 | 121.57 | 121.57 | 121.57 | 124.59 |  |  | 124.59
| 92 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА |  |  |  | 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 | М3 | 3.29 |  | 0.35 | 60.79 | 0 | 60.79 | [5 empty] | 3.29
[10 empty] | 60.79 | 61.14 | 62.81 | 0 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 64.37 |  |  | 64.37
| 93 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Земляные работы. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 | М3 | 25.01 |  | 2.65 | 460.57 | 0 | 460.57 | [5 empty] | 25.01
[10 empty] | 460.57 | 463.22 | 475.86 | 0 | 475.86 | 475.86 | 475.86 | 487.66 |  |  | 487.66
|  | объект 585. | БЛАГОУСТРОЙСТВО (С НДС) | [6 empty] | 212835.47 | 213329.34 | 219902.79 |  | 219902.79 | 219902.79 | 220009.17 | 262215.47 |  | 3608.4 | 1898.05 | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 |  |  |  | 1791.04 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81 |  |  | 18786.89 |  | 14939.67 | 15068.46 |  |  |  |  | 15975.7 | 19179.99 |  | 5776.49
|  | смета 585.1701. | ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 3562.25 | 3585.16 | 3680.54 | 0 | 3680.54 | 3680.54 | 3680.54 | 3742.24 | 0 | 3608.4 | 133.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | М ОГРА | 4.96 |  | 22.67 | 3435.85 | 0 | 3435.85 |  |  |  |  | 4.96
[10 empty] | 3435.85 | 3458.52 | 3549.94 | 0 | 3549.94 | 3549.94 | 3549.94 | 3608.4 |  | 3608.4
| 95 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 13,14,15 | М3 | 23.88 |  | 0.24 | 126.4 | 0 | 126.4 | [5 empty] | 23.88
[10 empty] | 126.4 | 126.64 | 130.6 | 0 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 133.84 |  |  | 133.84
|  | смета 585.1702. | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 63194.13 | 63477.54 | 65292.53 | 0 | 65292.53 | 65292.53 | 65358.42 | 83016.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17196.34 | 18094.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12755.09 | 0 | 12950.42 | 13063.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8955.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | М2 | 199.323 |  | 103.49 | 23731.98 | 0 | 23731.98 |  | 24.06 | [25 empty] | 43.8511 | 45.8443 | [11 empty] | 29.8985 |  | 29.8985 | 29.8985 |  |  |  |  | 19.9323
[10 empty] | 23731.98 | 23835.47 | 24520.02 | 0 | 24520.02 | 24520.02 | 24544.08 | 31175.09 | [24 empty] | 6457.92 | 6795.35 | [11 empty] | 4790.06 |  | 4863.11 | 4905.37 |  |  |  |  | 3363.28
| 97 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | М2 ПО | 4.53 |  | 7.34 | 2018.46 | 0 | 2018.46 |  | 1.71 | [25 empty] | 0.9966 | 1.0419 | [11 empty] | 0.6795 |  | 0.6795 | 0.6795 |  |  |  |  | 0.453
[10 empty] | 2018.46 | 2025.8 | 2085.48 | 0 | 2085.48 | 2085.48 | 2087.19 | 2651.06 | [24 empty] | 549.27 | 577.96 | [11 empty] | 407.4 |  | 413.47 | 416.91 |  |  |  |  | 286.05
| 98 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 | М2 | 255.398 |  | 151.47 | 32129.53 | 0 | 32129.53 |  | 35.21 | [25 empty] | 56.1876 | 58.7415 | [11 empty] | 38.3097 |  | 38.3097 | 38.3097 |  |  |  |  | 25.5398
[10 empty] | 32129.53 | 32281 | 33196.41 | 0 | 33196.41 | 33196.41 | 33231.62 | 42209.87 | [24 empty] | 8743.06 | 9199.88 | [11 empty] | 6485.02 |  | 6585.09 | 6643.47 |  |  |  |  | 4553.35
| 99 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 | М2 | 35.828 |  | 21.11 | 5314.16 | 0 | 5314.16 |  | 4.91 | [25 empty] | 7.8822 | 8.2404 | [11 empty] | 5.3742 |  | 5.3742 | 5.3742 |  |  |  |  | 3.5828
[10 empty] | 5314.16 | 5335.27 | 5490.62 | 0 | 5490.62 | 5490.62 | 5495.53 | 6980.21 | [24 empty] | 1446.09 | 1521.64 | [11 empty] | 1072.61 |  | 1088.75 | 1098 |  |  |  |  | 753.12
|  | смета 585.1703. | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 10083.94 | 10136.65 | 10418.79 | 0 | 10418.79 | 10418.79 | 10418.79 | 14111.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.25 | 5753.48 | 0 | 0 | 0
| 100 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | М2 | 62.668 |  | 41.29 | 7522.68 | 0 | 7522.68 | [40 empty] | 18.8004 | [7 empty] | 18.8004 | 25.0672
[10 empty] | 7522.68 | 7563.97 | 7772.48 | 0 | 7772.48 | 7772.48 | 7772.48 | 10527.19 | [37 empty] | 3036.75 | [7 empty] | 3198.3 | 4292.14
| 101 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 23,24,25,26,27,28 | М2 ЦВЕ | 3.007 |  | 2.16 | 825.74 | 0 | 825.74 | [40 empty] | 0.9021 | [7 empty] | 0.9021 | 1.2028
[10 empty] | 825.74 | 827.9 | 853.16 | 0 | 853.16 | 853.16 | 853.16 | 1155.54 | [37 empty] | 333.34 | [7 empty] | 351.07 | 471.13
| 102 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | ДЕРЕВЬЕ | 0.5742 |  | 1.91 | 273.66 | 0 | 273.66 | [40 empty] | 0.17226 | [7 empty] | 0.17226 | 0.22968
[10 empty] | 273.66 | 275.57 | 282.75 | 0 | 282.75 | 282.75 | 282.75 | 382.97 | [37 empty] | 110.48 | [7 empty] | 116.36 | 156.13
| 103 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | М2 | 10.646 |  | 6.51 | 1287.46 | 0 | 1287.46 | [40 empty] | 3.1938 | [7 empty] | 3.1938 | 4.2584
[10 empty] | 1287.46 | 1293.97 | 1330.21 | 0 | 1330.21 | 1330.21 | 1330.21 | 1801.67 | [37 empty] | 519.72 | [7 empty] | 547.37 | 734.58
| 104 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 49,50,51,52,53,54 | М2 ПОК | 10.44 |  | 0.84 | 174.4 | 0 | 174.4 | [40 empty] | 3.132 | [7 empty] | 3.132 | 4.176
[10 empty] | 174.4 | 175.24 | 180.19 | 0 | 180.19 | 180.19 | 180.19 | 244.06 | [37 empty] | 70.41 | [7 empty] | 74.15 | 99.5
|  | смета 585.1704. | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 2681.44 | 2683.76 | 2770.47 | 0 | 2770.47 | 2770.47 | 2770.47 | 3849.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.4 | 0 | 1937.33 | 0
| 105 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ИЗДЕЛИ | 1.044 |  | 2.02 | 2659.02 | 0 | 2659.02 | [49 empty] | 0.522 |  | 0.522
[10 empty] | 2659.02 | 2661.04 | 2747.31 | 0 | 2747.31 | 2747.31 | 2747.31 | 3817.54 | [46 empty] | 1896.41 |  | 1921.13
| 106 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 14,15 | ПЛАТФОРМА | 0.0261 |  | 0.3 | 22.42 | 0 | 22.42 | [49 empty] | 0.01305 |  | 0.01305
[10 empty] | 22.42 | 22.72 | 23.16 | 0 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 32.19 | [46 empty] | 15.99 |  | 16.2
|  | смета 585.1705. | ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 110245.75 | 110291.94 | 113906.53 | 0 | 113906.53 | 113906.53 | 113941.22 | 126282.49 | 0 | 0 | 0 | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | М3 | 2077.35 |  | 46.19 | 110245.75 | 0 | 110245.75 |  | 34.69 |  |  |  |  | 62.3205 | 83.094 | 373.923 | 311.6025 | 353.1495 | 249.282 | [8 empty] | 62.3205 | 83.094 | 62.3205 | [9 empty] | 83.094 | 83.094 | 83.094 | 83.094 | 62.3205 | 41.547
[10 empty] | 110245.75 | 110291.94 | 113906.53 | 0 | 113906.53 | 113906.53 | 113941.22 | 126282.49 |  |  |  | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 | [9 empty] | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81
|  | смета 585.1706. | ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 8072.18 | 8111.91 | 8340.22 | 0 | 8340.22 | 8340.22 | 8340.22 | 11514.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11514.11 | 0 | 0 | 0
| 108 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 | М3 | 8.106 |  | 35.13 | 7396.46 | 0 | 7396.46 | [49 empty] | 8.106
[10 empty] | 7396.46 | 7431.59 | 7642.06 | 0 | 7642.06 | 7642.06 | 7642.06 | 10550.26 | [46 empty] | 10550.26
| 109 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 | М3 | 24.3 |  | 4.6 | 675.72 | 0 | 675.72 | [49 empty] | 24.3
[10 empty] | 675.72 | 680.32 | 698.16 | 0 | 698.16 | 698.16 | 698.16 | 963.85 | [46 empty] | 963.85
|  | смета 585.1707. | ЭКО.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 9716.17 | 9741.08 | 10038.79 | 0 | 10038.79 | 10038.79 | 10044.59 | 12740.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.04 | 1802.7 | 1814.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.1 | 0 | 1989.25 | 2004.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 13.28 |  | 4.17 | 582.8 | 0 | 582.8 |  | 0.97 | [24 empty] | 1.992 | 1.992 | 1.992 | [11 empty] | 1.992 |  | 1.992 | 1.992 |  |  |  |  | 1.328
[10 empty] | 582.8 | 586.97 | 602.15 | 0 | 602.15 | 602.15 | 603.12 | 765.02 | [23 empty] | 107.43 | 108.13 | 108.83 | [11 empty] | 117.63 |  | 119.59 | 120.8 |  |  |  |  | 82.61
| 111 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.СЕТИ |  |  |  | 7,8,9,10,11,12,13,14 | М КАБЕ | 83.974 |  | 6.62 | 1727.18 | 0 | 1727.18 |  | 1.54 | [24 empty] | 12.5961 | 12.5961 | 12.5961 | [11 empty] | 12.5961 |  | 12.5961 | 12.5961 |  |  |  |  | 8.3974
[10 empty] | 1727.18 | 1733.8 | 1784.53 | 0 | 1784.53 | 1784.53 | 1786.07 | 2265.41 | [23 empty] | 318.38 | 320.45 | 322.54 | [11 empty] | 348.61 |  | 353.84 | 356.82 |  |  |  |  | 244.77
| 112 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | СВЕТИЛЬНИК | 2.6883 |  | 8.43 | 6273.94 | 0 | 6273.94 |  | 1.96 | [24 empty] | 0.40325 | 0.40325 | 0.40325 | [11 empty] | 0.40325 |  | 0.40325 | 0.40325 |  |  |  |  | 0.26883
[10 empty] | 6273.94 | 6282.37 | 6482.27 | 0 | 6482.27 | 6482.27 | 6484.23 | 8224.26 | [23 empty] | 1156.52 | 1164.04 | 1171.61 | [11 empty] | 1266.33 |  | 1283.71 | 1292.91 |  |  |  |  | 889.14
| 113 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.ДРУГОЕ |  |  |  | 33,34,35 | ШТ. | 4.4892 |  | 5.06 | 975.28 | 0 | 975.28 |  | 1.18 | [24 empty] | 0.67338 | 0.67338 | 0.67338 | [11 empty] | 0.67338 |  | 0.67338 | 0.67338 |  |  |  |  | 0.44892
[10 empty] | 975.28 | 980.34 | 1007.66 | 0 | 1007.66 | 1007.66 | 1008.84 | 1279.61 | [23 empty] | 179.78 | 180.95 | 182.13 | [11 empty] | 196.85 |  | 199.94 | 201.75 |  |  |  |  | 138.21
| 114 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 36,37,38 | СВЕТИЛЬНИК | 0.1305 |  | 0.07 | 9.66 | 0 | 9.66 |  | 0.02 | [24 empty] | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575 | [11 empty] | 0.019575 |  | 0.019575 | 0.019575 |  |  |  |  | 0.01305
[10 empty] | 9.66 | 9.73 | 9.98 | 0 | 9.98 | 9.98 | 10 | 12.7 | [23 empty] | 1.78 | 1.8 | 1.81 | [11 empty] | 1.95 |  | 1.99 | 2 |  |  |  |  | 1.37
| 115 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОТХОДЫ |  |  |  | 39,40,41,42,43,44 | М3 | 2.61 |  | 0.06 | 14.3 | 0 | 14.3 |  | 0.01 | [24 empty] | 0.3915 | 0.3915 | 0.3915 | [11 empty] | 0.3915 |  | 0.3915 | 0.3915 |  |  |  |  | 0.261
[10 empty] | 14.3 | 14.36 | 14.77 | 0 | 14.77 | 14.77 | 14.78 | 18.79 | [23 empty] | 2.64 | 2.66 | 2.67 | [11 empty] | 2.89 |  | 2.94 | 2.96 |  |  |  |  | 2.03
| 116 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.КОЛОДЕЦ |  |  |  | 45,46,47,48,49,50 | М3 | 0.0349 |  | 0.5 | 133.01 | 0 | 133.01 |  | 0.12 | [24 empty] | 0.005235 | 0.005235 | 0.005235 | [11 empty] | 0.005235 |  | 0.005235 | 0.005235 |  |  |  |  | 0.00349
[10 empty] | 133.01 | 133.51 | 137.43 | 0 | 137.43 | 137.43 | 137.55 | 174.45 | [23 empty] | 24.51 | 24.67 | 24.83 | [11 empty] | 26.84 |  | 27.24 | 27.47 |  |  |  |  | 18.89
|  | смета 585.1708. | ОДД НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 2603.23 | 2611.47 | 2689.67 | 0 | 2689.67 | 2689.67 | 2689.67 | 3761.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761.66 | 0
| 117 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | ЗНАКОВ | 0.887 |  | 1.41 | 635.5 | 0 | 635.5 | [51 empty] | 0.887
[10 empty] | 635.5 | 636.91 | 656.6 | 0 | 656.6 | 656.6 | 656.6 | 918.29 | [48 empty] | 918.29
| 118 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | М2 | 1.157 |  | 6.56 | 1666.22 | 0 | 1666.22 | [51 empty] | 1.157
[10 empty] | 1666.22 | 1672.78 | 1721.55 | 0 | 1721.55 | 1721.55 | 1721.55 | 2407.69 | [48 empty] | 2407.69
| 119 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | М2 | 0.6395 |  | 0.21 | 295.18 | 0 | 295.18 | [51 empty] | 0.6395
[10 empty] | 295.18 | 295.39 | 304.98 | 0 | 304.98 | 304.98 | 304.98 | 426.53 | [48 empty] | 426.53
| 120 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 48,49,50,51,52,53 | ЗНАКОВ | 0.13 |  | 0.06 | 5.77 | 0 | 5.77 | [51 empty] | 0.13
[10 empty] | 5.77 | 5.83 | 5.96 | 0 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 8.34 | [48 empty] | 8.34
| 121 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УЛИЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 54,55 | Т | 0.00209 |  | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | [51 empty] | 0.00209
[10 empty] | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.81 | [48 empty] | 0.81
|  | смета 585.1709. | АР. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 956.57 | 959.51 | 988.33 | 0 | 988.33 | 988.33 | 988.33 | 1355.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 00000/29020 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Входы, крыльца, рампы пандусы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | М ОГРА | 2.446 |  | 1.25 | 687.65 | 0 | 687.65 | [48 empty] | 2.446
[10 empty] | 687.65 | 688.9 | 710.48 | 0 | 710.48 | 710.48 | 710.48 | 974.52 | [45 empty] | 974.52
| 123 | 00000/20000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 17,18 | М2 | 27.258 |  | 1.69 | 268.92 | 0 | 268.92 | [48 empty] | 27.258
[10 empty] | 268.92 | 270.61 | 277.85 | 0 | 277.85 | 277.85 | 277.85 | 381.11 | [45 empty] | 381.11
|  | смета 585.1710. | ГП.ТХ. УСТАНОВКА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ (2,61 % - с НДС) | [6 empty] | 53.63 | 54.35 | 55.41 | 0 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0
| 124 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | 1,2 | ШТ. | 0.078 |  | 0.72 | 52.21 | 0 | 52.21 | [51 empty] | 0.078
[10 empty] | 52.21 | 52.93 | 53.94 | 0 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 75.44 | [48 empty] | 75.44
| 125 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 3,4 | М3 В Д | 0.01 |  | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | [51 empty] | 0.01
[10 empty] | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 0 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.06 | [48 empty] | 2.06
|  | смета 585.17011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №701 ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 1666.18 | 1675.97 | 1721.51 | 0 | 1721.51 | 1721.51 | 1721.51 | 1764.21 | 0 | 0 | 1764.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,8,9,10,12 | М3 | 4.755 |  | 9.79 | 1666.18 | 0 | 1666.18 | [5 empty] | 4.755
[10 empty] | 1666.18 | 1675.97 | 1721.51 | 0 | 1721.51 | 1721.51 | 1721.51 | 1764.21 |  |  | 1764.21
|  | объект 586. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 60195.49 | 60301.04 | 62194.33 |  | 62194.33 | 62194.33 | 62223.45 | 69991.32 |  |  |  | 18996.26 | 21591.21 | [16 empty] | 3857.82 | 3882.91 | 3908.14 | [12 empty] | 4251.57 |  | 4307.02 | [5 empty] | 4477.75 |  |  | 4718.64
|  | смета 586.1301. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 10272.63 | 10300.85 | 10613.75 | 0 | 10613.75 | 10613.75 | 10613.75 | 13517.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.34 | 1764.74 | 1776.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.3 | 0 | 1957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.09 | 0 | 0 | 2297.88 | 0 | 0
| 127 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 | М | 13.68 |  | 25.94 | 9635.62 | 0 | 9635.62 | [24 empty] | 2.052 | 2.052 | 2.052 | [12 empty] | 2.052 |  | 2.052 | [5 empty] | 2.052 |  |  | 1.368
[10 empty] | 9635.62 | 9661.56 | 9955.58 | 0 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 12602.51 | [21 empty] | 1753.34 | 1764.74 | 1776.21 | [12 empty] | 1932.3 |  | 1957.5 | [5 empty] | 2035.09 |  |  | 1383.33
| 128 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 | КМ | 0.00018 |  | 0.43 | 161.68 | 0 | 161.68 | [50 empty] | 0.00018
[10 empty] | 161.68 | 162.11 | 167.05 | 0 | 167.05 | 167.05 | 167.05 | 232.12 | [47 empty] | 232.12
| 129 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 | КМ | 0.00018 |  | 0.26 | 156.04 | 0 | 156.04 | [50 empty] | 0.00018
[10 empty] | 156.04 | 156.3 | 161.22 | 0 | 161.22 | 161.22 | 161.22 | 224.02 | [47 empty] | 224.02
| 130 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 | СТЫК | 0.3132 |  | 1.17 | 272.14 | 0 | 272.14 | [50 empty] | 0.3132
[10 empty] | 272.14 | 273.31 | 281.18 | 0 | 281.18 | 281.18 | 281.18 | 390.71 | [47 empty] | 390.71
| 131 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 | М3 | 0.01198 |  | 0.42 | 47.15 | 0 | 47.15 | [50 empty] | 0.01198
[10 empty] | 47.15 | 47.57 | 48.72 | 0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 67.7 | [47 empty] | 67.7
|  | смета 586.1302. | ТС.СОДК. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОДК (С НДС) | [6 empty] | 521.45 | 525.01 | 538.77 | 0 | 538.77 | 538.77 | 538.77 | 748.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.63 | 0 | 0
| 132 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | ШТ. | 0.3654 |  | 3.56 | 521.45 | 0 | 521.45 | [50 empty] | 0.3654
[10 empty] | 521.45 | 525.01 | 538.77 | 0 | 538.77 | 538.77 | 538.77 | 748.63 | [47 empty] | 748.63
|  | смета 586.1303. | ТС.КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НДС) | [6 empty] | 11573.53 | 11611.54 | 11957.84 | 0 | 11957.84 | 11957.84 | 11957.84 | 15138.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.48 | 2118.17 | 2131.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319.27 | 0 | 2349.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.66 | 0 | 0 | 1672.13 | 0 | 0
| 133 | 00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М3 | 65.19 |  | 7.01 | 1338.71 | 0 | 1338.71 | [24 empty] | 9.7785 | 9.7785 | 9.7785 | [12 empty] | 9.7785 |  | 9.7785 | [5 empty] | 9.7785 |  |  | 6.519
[10 empty] | 1338.71 | 1345.72 | 1383.16 | 0 | 1383.16 | 1383.16 | 1383.16 | 1750.92 | [21 empty] | 243.59 | 245.18 | 246.77 | [12 empty] | 268.45 |  | 271.96 | [5 empty] | 282.74 |  |  | 192.23
| 134 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | М3 СБО | 2.385 |  | 6.59 | 2651.88 | 0 | 2651.88 | [24 empty] | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | [12 empty] | 0.35775 |  | 0.35775 | [5 empty] | 0.35775 |  |  | 0.2385
[10 empty] | 2651.88 | 2658.47 | 2739.94 | 0 | 2739.94 | 2739.94 | 2739.94 | 3468.42 | [21 empty] | 482.55 | 485.68 | 488.84 | [12 empty] | 531.8 |  | 538.73 | [5 empty] | 560.09 |  |  | 380.73
| 135 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | М3 СБО | 3.662 |  | 12.28 | 5928.14 | 0 | 5928.14 | [24 empty] | 0.5493 | 0.5493 | 0.5493 | [12 empty] | 0.5493 |  | 0.5493 | [5 empty] | 0.5493 |  |  | 0.3662
[10 empty] | 5928.14 | 5940.42 | 6124.99 | 0 | 6124.99 | 6124.99 | 6124.99 | 7753.45 | [21 empty] | 1078.71 | 1085.72 | 1092.78 | [12 empty] | 1188.81 |  | 1204.31 | [5 empty] | 1252.05 |  |  | 851.07
| 136 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 | М3 СБО | 0.04 |  | 0.76 | 232.03 | 0 | 232.03 | [24 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | [12 empty] | 0.006 |  | 0.006 | [5 empty] | 0.006 |  |  | 0.004
[10 empty] | 232.03 | 232.79 | 239.73 | 0 | 239.73 | 239.73 | 239.73 | 303.48 | [21 empty] | 42.22 | 42.5 | 42.77 | [12 empty] | 46.53 |  | 47.14 | [5 empty] | 49.01 |  |  | 33.31
| 137 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 102 | М3 | 1.0962 |  | 11.28 | 1319.23 | 0 | 1319.23 | [24 empty] | 0.16443 | 0.16443 | 0.16443 | [12 empty] | 0.16443 |  | 0.16443 | [5 empty] | 0.16443 |  |  | 0.10962
[10 empty] | 1319.23 | 1330.51 | 1363.04 | 0 | 1363.04 | 1363.04 | 1363.04 | 1725.43 | [21 empty] | 240.06 | 241.62 | 243.19 | [12 empty] | 264.56 |  | 268.01 | [5 empty] | 278.63 |  |  | 189.36
| 138 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 103,104,105 | М3 | 1.096 |  | 0.02 | 95.34 | 0 | 95.34 | [24 empty] | 0.1644 | 0.1644 | 0.1644 | [12 empty] | 0.1644 |  | 0.1644 | [5 empty] | 0.1644 |  |  | 0.1096
[10 empty] | 95.34 | 95.36 | 98.51 | 0 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 124.69 | [21 empty] | 17.35 | 17.47 | 17.58 | [12 empty] | 19.12 |  | 19.37 | [5 empty] | 20.14 |  |  | 13.66
| 139 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 106,107,108,109,110,111 | М2 | 0.1044 |  | 0.07 | 8.2 | 0 | 8.2 | [50 empty] | 0.1044
[10 empty] | 8.2 | 8.27 | 8.47 | 0 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 11.77 | [47 empty] | 11.77
|  | смета 586.1304. | ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 37071.24 | 37107.26 | 38302.21 | 0 | 38302.21 | 38302.21 | 38331.6 | 39773.41 | 0 | 0 | 0 | 18996.26 | 20777.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | М | 9.67 |  | 30.3 | 35574.56 | 0 | 35574.56 |  | 23.48 |  |  |  |  | 4.835 | 4.835
[10 empty] | 35574.56 | 35604.86 | 36755.84 | 0 | 36755.84 | 36755.84 | 36779.32 | 38156.44 |  |  |  | 18996.26 | 19160.18
| 141 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | ШТ. | 0.052 |  | 0.77 | 564.17 | 0 | 564.17 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.052
[10 empty] | 564.17 | 564.94 | 582.9 | 0 | 582.9 | 582.9 | 583.7 | 608.02 |  |  |  |  | 608.02
| 142 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40,41,42 | КМ | 0.00875 |  | 4.95 | 932.51 | 0 | 932.51 |  | 5.11 | [5 empty] | 0.00875
[10 empty] | 932.51 | 937.46 | 963.47 | 0 | 963.47 | 963.47 | 968.58 | 1008.95 |  |  |  |  | 1008.95
|  | смета 586.13041. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №304 ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | 756.64 | 756.38 | 781.76 | 0 | 781.76 | 781.76 | 781.49 | 814.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 4,5,5,6,9,11 | Т КОНСТРУК | 0.00209 |  | -0.26 | 756.64 | 0 | 756.64 |  | -0.27 | [5 empty] | 0.00209
[10 empty] | 756.64 | 756.38 | 781.76 | 0 | 781.76 | 781.76 | 781.49 | 814.06 |  |  |  |  | 814.06
|  | объект 588. | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ (С НДС) | [6 empty] | 1294.97 | 1305.49 | 1337.97 |  | 1337.97 | 1337.97 | 1337.97 | 1360 |  | 1360
|  | смета 588.1410. | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС) | [6 empty] | 18.49 | 18.6 | 19.1 | 0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.41 | 0 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 144 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ДЕРЕВЬ | 0.73 |  | 0.11 | 18.49 | 0 | 18.49 |  |  |  |  | 0.73
[10 empty] | 18.49 | 18.6 | 19.1 | 0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.41 |  | 19.41
|  | смета 588.1411. | ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС) | [6 empty] | 43.88 | 44.41 | 45.34 | 0 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 46.09 | 0 | 46.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3 | ДЕРЕВЬЕ | 0.0783 |  | 0.53 | 43.88 | 0 | 43.88 |  |  |  |  | 0.0783
[10 empty] | 43.88 | 44.41 | 45.34 | 0 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 46.09 |  | 46.09
|  | смета 588.1412. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (С НДС) | [6 empty] | 1232.6 | 1242.48 | 1273.53 | 0 | 1273.53 | 1273.53 | 1273.53 | 1294.5 | 0 | 1294.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ДЕРЕВЬЕ | 3.132 |  | 9.88 | 1232.6 | 0 | 1232.6 |  |  |  |  | 3.132
[10 empty] | 1232.6 | 1242.48 | 1273.53 | 0 | 1273.53 | 1273.53 | 1273.53 | 1294.5 |  | 1294.5
|  | объект 621. | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) С НДС | [6 empty] | 15279.55 | 15341.84 | 15786.93 |  | 15786.93 | 15786.93 | 15811.75 | 21538.38 | [42 empty] | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42 | 1029.37 | 1036.04 | 700.35
|  | смета 621.3702. | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% С НДС | [6 empty] | 13351.58 | 13404.97 | 13794.93 | 0 | 13794.93 | 13794.93 | 13819.75 | 18772.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | М2 | 45.798 |  | 53.39 | 13351.58 | 0 | 13351.58 |  | 24.82 | [43 empty] | 11.4495 | 11.4495 | 11.4495 | 11.4495
[10 empty] | 13351.58 | 13404.97 | 13794.93 | 0 | 13794.93 | 13794.93 | 13819.75 | 18772.62 | [42 empty] | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42
|  | смета 621.3703. | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - С НДС | [6 empty] | 1443.3 | 1452.2 | 1491.23 | 0 | 1491.23 | 1491.23 | 1491.23 | 2065.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.37 | 1036.04 | 0 | 0
| 148 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | М2 | 47.257 |  | 8.9 | 1443.3 | 0 | 1443.3 | [49 empty] | 23.6285 | 23.6285
[10 empty] | 1443.3 | 1452.2 | 1491.23 | 0 | 1491.23 | 1491.23 | 1491.23 | 2065.41 | [46 empty] | 1029.37 | 1036.04
|  | смета 621.3704. | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - с НДС | [6 empty] | 484.67 | 484.67 | 500.77 | 0 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | 700.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.35 | 0
| 149 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | ШТ | 1.8009 |  | 0 | 102.95 | 0 | 102.95 | [51 empty] | 1.8009
[10 empty] | 102.95 | 102.95 | 106.37 | 0 | 106.37 | 106.37 | 106.37 | 148.76 | [48 empty] | 148.76
| 150 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 34 | М | 4.6458 |  | 0 | 381.72 | 0 | 381.72 | [51 empty] | 4.6458
[10 empty] | 381.72 | 381.72 | 394.4 | 0 | 394.4 | 394.4 | 394.4 | 551.59 | [48 empty] | 551.59
|  | объект 649. | ПНР | [6 empty] | 3467.64 | 3467.64 | 3582.78 |  | 3582.78 | 3582.78 | 3582.78 | 4261.43 | [23 empty] | 4261.43
|  | смета 649.92. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 573.8 | 573.8 | 592.85 | 0 | 592.85 | 592.85 | 592.85 | 705.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 151 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | система | 1 |  | 0 | 573.8 | 0 | 573.8 | [26 empty] | 1
[10 empty] | 573.8 | 573.8 | 592.85 | 0 | 592.85 | 592.85 | 592.85 | 705.15 | [23 empty] | 705.15
|  | смета 649.94. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №9 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 432.24 | 432.24 | 446.59 | 0 | 446.59 | 446.59 | 446.59 | 531.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 152 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 432.24 | 0 | 432.24 | [26 empty] | 0.0261
[10 empty] | 432.24 | 432.24 | 446.59 | 0 | 446.59 | 446.59 | 446.59 | 531.18 | [23 empty] | 531.18
|  | смета 649.102. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 705.89 | 705.89 | 729.33 | 0 | 729.33 | 729.33 | 729.33 | 867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 153 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | система | 1 |  | 0 | 705.89 | 0 | 705.89 | [26 empty] | 1
[10 empty] | 705.89 | 705.89 | 729.33 | 0 | 729.33 | 729.33 | 729.33 | 867.48 | [23 empty] | 867.48
|  | смета 649.104. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №10 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 634.55 | 634.55 | 655.62 | 0 | 655.62 | 655.62 | 655.62 | 779.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 154 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 634.55 | 0 | 634.55 | [26 empty] | 0.0261
[10 empty] | 634.55 | 634.55 | 655.62 | 0 | 655.62 | 655.62 | 655.62 | 779.81 | [23 empty] | 779.81
|  | смета 649.112. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 588.47 | 588.47 | 608.01 | 0 | 608.01 | 608.01 | 608.01 | 723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 155 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | система | 1 |  | 0 | 588.47 | 0 | 588.47 | [26 empty] | 1
[10 empty] | 588.47 | 588.47 | 608.01 | 0 | 608.01 | 608.01 | 608.01 | 723.18 | [23 empty] | 723.18
|  | смета 649.114. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №11 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 532.69 | 532.69 | 550.38 | 0 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 654.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 156 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 532.69 | 0 | 532.69 | [26 empty] | 0.0261
[10 empty] | 532.69 | 532.69 | 550.38 | 0 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 654.63 | [23 empty] | 654.63
|  | объект 1801. | ОБЪЕКТ № 1801 | [6 empty] | 958.16 | 959.72 | 989.98 |  | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 |  | 1006.28
|  | смета 1801.1. | Локальная смета ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (2,61% - сНДС) | [6 empty] | 958.16 | 959.72 | 989.98 | 0 | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 | 0 | 1006.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 157 | Ж000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 | ЗНАКОВ | 1.2006 |  | 1.56 | 958.16 | 0 | 958.16 |  |  |  |  | 1.2006
[10 empty] | 958.16 | 959.72 | 989.98 | 0 | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 |  | 1006.28
|  |  | И Т О Г О : | [6 empty] | 340418.69 | 341228.28 | 351722.55 |  | 351722.55 | 351722.55 | 351920.69 | 417773.05 |  | 5974.68 | 3730.45 | 22527.67 | 26339.36 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 6151.02 | 4948.55 |  | 16088.22 | 15124.59 | 20182.01 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 11042.31 | 11114.1 | 11183 | 9409.77 | 4336.55 | 2909.81 |  | 4251.57 | 18786.89 | 4307.02 | 14939.67 | 15068.46 |  | 4657.9 | 4684.44 | 9177.61 | 20706.12 | 20209.36 | 5754.68 | 6476.84
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [6 empty] | 340418.69 | 341228.28 | 351722.55 |  | 351722.55 | 351722.55 | 351920.69 | 417773.05 |  | 5974.68 | 3730.45 | 22527.67 | 26339.36 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 6151.02 | 4948.55 |  | 16088.22 | 15124.59 | 20182.01 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 11042.31 | 11114.1 | 11183 | 9409.77 | 4336.55 | 2909.81 |  | 4251.57 | 18786.89 | 4307.02 | 14939.67 | 15068.46 |  | 4657.9 | 4684.44 | 9177.61 | 20706.12 | 20209.36 | 5754.68 | 6476.84
|  | Заказчик | [5 empty] | Генподрядчик
|  | м.п. | [5 empty] | м.п.
Расчет составил
Расчет проверил

## ГПР с ПНР
Приложение
к договору строительного подряда
от 19.07.2023 №
График строительства (производства работ)
|  | Объект | 81-ПР/22 ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ. ПРИТЫЦКОГО - УЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г. МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (с НДС)
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1АПРЕЛЬ 2023 |  | В ценах на дату начала строительства 1 АВГУСТ 2023 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1АВГУСТ 2023 |  | Стоимость, рублей / объем
[17 empty] | всего | в том числе помесячно
[10 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | АВГУСТ 2023 | СЕHТЯБРЬ 2023 | ОКТЯБРЬ 2023 | HОЯБРЬ 2023 | ДЕКАБРЬ 2023 | ЯHВАРЬ 2024 | ФЕВРАЛЬ 2024 | МАРТ 2024 | АПРЕЛЬ 2024 | МАЙ 2024 | ИЮHЬ 2024 | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | HОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | HОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027
[6 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [14 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8
[6 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0332 | 1.0332 |  |  |  |  | 1.0082 | 1.0165 | 1.0248 | 1.0332 | 1.0417 | 1.0493 | 1.0569 | 1.0647 | 1.0724 | 1.0803 | 1.0881 | 1.0961 | 1.1041 | 1.1121 | 1.1203 | 1.1284 | 1.1367 | 1.1441 | 1.1515 | 1.159 | 1.1665 | 1.1741 | 1.1817 | 1.1894 | 1.1972 | 1.2049 | 1.2128 | 1.2206 | 1.2286 | 1.2366 | 1.2446 | 1.2527 | 1.2608 | 1.269 | 1.2773 | 1.2856 | 1.2939 | 1.3024 | 1.3108 | 1.3193 | 1.3279 | 1.3365 | 1.3452 | 1.354 | 1.3628 | 1.3716 | 1.3806 | 1.3895 | 1.3986
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
|  | объект 567. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (С НДС) | [6 empty] | 754.91 | 758.38 | 779.98 |  | 779.98 | 779.98 | 783.54 | 902.25 | [18 empty] | 902.25
|  | смета 567.1901. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 406.97 | 408.08 | 420.48 | 0 | 420.48 | 420.48 | 421.62 | 485.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 234.59 | 235.04 | 242.38 | 0 | 242.38 | 242.38 | 242.84 | 279.63 | [18 empty] | 279.63
[8 empty] | М3 В Д | 0.413 |  | 0.45 | 234.59 | 0 | 234.59 |  | 0.46 | [19 empty] | 0.413
| 2 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |  |  | 172.38 | 173.04 | 178.1 | 0 | 178.1 | 178.1 | 178.78 | 205.86 | [18 empty] | 205.86
[8 empty] | М3 | 5.85 |  | 0.66 | 172.38 | 0 | 172.38 |  | 0.68 | [19 empty] | 5.85
|  | смета 567.1902. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.65 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.65 | 251.78 | [18 empty] | 251.78
[8 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 |  | 1.26 | [19 empty] | 0.0261
|  | смета 567.1903. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 195.89 | 197.07 | 202.4 | 0 | 202.4 | 202.4 | 203.6 | 234.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 |  |  | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.44 | 17.78 | [18 empty] | 17.78
[8 empty] | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 |  | 0.15 | [19 empty] | 0.0261
| 5 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |  | 23.8 | 23.92 | 24.59 | 0 | 24.59 | 24.59 | 24.71 | 28.46 | [18 empty] | 28.46
[8 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.12 | 23.8 | 0 | 23.8 |  | 0.12 | [19 empty] | 0.1566
| 6 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 16,17,18,19,20 |  |  | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.6 | 13.36 | [18 empty] | 13.36
[8 empty] | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 |  | 0.08 | [19 empty] | 0.814
| 7 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.83 | 29.74 | [18 empty] | 29.74
[8 empty] | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 |  | 0.14 | [19 empty] | 1.9
| 8 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 95.83 | 96.25 | 99.01 | 0 | 99.01 | 99.01 | 99.44 | 114.51 | [18 empty] | 114.51
[8 empty] | М КАБЕ | 7.855 |  | 0.42 | 95.83 | 0 | 95.83 |  | 0.43 | [19 empty] | 7.855
| 9 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40 |  |  | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.58 | 30.6 | [18 empty] | 30.6
[8 empty] | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 |  | 0.28 | [19 empty] | 0.653
| 10 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0261
|  | смета 567.19011. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1901) | [6 empty] | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | [18 empty] | 1.29
[8 empty] | М3 ОСНОВАН | 0.14689 |  | 0.05 | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 0.05 | [19 empty] | 0.14689
|  | смета 567.19021. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.45 | -70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.45 | -70.76 | [18 empty] | -70.76
[8 empty] | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 |  | -0.09 | [19 empty] | -0.809
|  | объект 568. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (С НДС) | [6 empty] | 821.07 | 824.73 | 848.34 |  | 848.34 | 848.34 | 851.36 | 986.71 | [19 empty] | 986.71
|  | смета 568.1011. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 427.36 | 428.51 | 441.55 | 0 | 441.55 | 441.55 | 442.5 | 512.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 246.53 | 247 | 254.72 | 0 | 254.72 | 254.72 | 255.11 | 295.67 | [19 empty] | 295.67
[8 empty] | М3 В Д | 0.438 |  | 0.47 | 246.53 | 0 | 246.53 |  | 0.39 | [20 empty] | 0.438
| 14 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |  |  | 180.83 | 181.51 | 186.83 | 0 | 186.83 | 186.83 | 187.39 | 217.18 | [19 empty] | 217.18
[8 empty] | М3 | 9.65 |  | 0.68 | 180.83 | 0 | 180.83 |  | 0.56 | [20 empty] | 9.65
|  | смета 568.1012. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.4 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 218.4 | 253.12 | [19 empty] | 253.12
[8 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 |  | 1.01 | [20 empty] | 0.0261
|  | смета 568.1013. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 236.83 | 238.16 | 244.7 | 0 | 244.7 | 244.7 | 245.79 | 284.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 |  |  | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.41 | 17.86 | [19 empty] | 17.86
[8 empty] | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 |  | 0.12 | [20 empty] | 0.0261
| 17 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ И ПРИБОРЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |  |  | 29.47 | 29.63 | 30.45 | 0 | 30.45 | 30.45 | 30.59 | 35.45 | [19 empty] | 35.45
[8 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.16 | 29.47 | 0 | 29.47 |  | 0.14 | [20 empty] | 0.1566
| 18 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 25,26,27,28,29 |  |  | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.58 | 13.42 | [19 empty] | 13.42
[8 empty] | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 |  | 0.06 | [20 empty] | 0.814
| 19 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 30,31,32,33 |  |  | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.8 | 29.9 | [19 empty] | 29.9
[8 empty] | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 |  | 0.11 | [20 empty] | 1.9
| 20 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 |  |  | 131.1 | 131.63 | 135.45 | 0 | 135.45 | 135.45 | 135.89 | 157.5 | [19 empty] | 157.5
[8 empty] | М КАБЕ | 10.517 |  | 0.53 | 131.1 | 0 | 131.1 |  | 0.44 | [20 empty] | 10.517
| 21 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 44,45,46,47,48,49 |  |  | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.52 | 30.74 | [19 empty] | 30.74
[8 empty] | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 |  | 0.22 | [20 empty] | 0.653
| 22 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 50,51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.0261
|  | смета 568.10111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1011) | [6 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 7.07 | [19 empty] | 7.07
[8 empty] | М3 ОСНОВАН | 0.15544 |  | 0.05 | 5.87 | 0 | 5.87 |  | 0.04 | [20 empty] | 0.15544
|  | смета 568.10121. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.43 | -71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.43 | -71.2 | [19 empty] | -71.2
[8 empty] | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 |  | -0.07 | [20 empty] | -0.809
|  | смета 568.10131. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1013 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | -0.0261
|  | объект 569. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (С НДС) | [6 empty] | 796.87 | 800.42 | 823.34 |  | 823.34 | 823.34 | 823.34 | 972.97 | [22 empty] | 972.97
|  | смета 569.1111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 427.36 | 428.51 | 441.55 | 0 | 441.55 | 441.55 | 441.55 | 521.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 246.53 | 247 | 254.72 | 0 | 254.72 | 254.72 | 254.72 | 301.01 | [22 empty] | 301.01
[8 empty] | М3 В Д | 0.438 |  | 0.47 | 246.53 | 0 | 246.53 | [25 empty] | 0.438
| 27 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |  |  | 180.83 | 181.51 | 186.83 | 0 | 186.83 | 186.83 | 186.83 | 220.78 | [22 empty] | 220.78
[8 empty] | М3 | 6.13 |  | 0.68 | 180.83 | 0 | 180.83 | [25 empty] | 6.13
|  | смета 569.1112. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 217.39 | 256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 0 | 217.39 | 217.39 | 217.39 | 256.9 | [22 empty] | 256.9
[8 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 |  | 1.22 | 210.4 | 0 | 210.4 | [25 empty] | 0.0261
|  | смета 569.1113. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 212.63 | 213.85 | 219.7 | 0 | 219.7 | 219.7 | 219.7 | 259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 |  |  | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 18.07 | [22 empty] | 18.07
[8 empty] | ШКАФ | 0.0261 |  | 0.15 | 14.8 | 0 | 14.8 | [25 empty] | 0.0261
| 30 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |  | 23.8 | 23.92 | 24.59 | 0 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 29.06 | [22 empty] | 29.06
[8 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 |  | 0.12 | 23.8 | 0 | 23.8 | [25 empty] | 0.1566
| 31 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 16,17,18,19,20 |  |  | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 13.61 | [22 empty] | 13.61
[8 empty] | М | 0.814 |  | 0.08 | 11.15 | 0 | 11.15 | [25 empty] | 0.814
| 32 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 24.86 | 25 | 25.69 | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 30.36 | [22 empty] | 30.36
[8 empty] | М | 1.9 |  | 0.14 | 24.86 | 0 | 24.86 | [25 empty] | 1.9
| 33 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 112.57 | 113.03 | 116.31 | 0 | 116.31 | 116.31 | 116.31 | 137.45 | [22 empty] | 137.45
[8 empty] | М КАБЕ | 9.135 |  | 0.46 | 112.57 | 0 | 112.57 | [25 empty] | 9.135
| 34 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40 |  |  | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 31.08 | [22 empty] | 31.08
[8 empty] | ШТ. | 0.653 |  | 0.27 | 25.45 | 0 | 25.45 | [25 empty] | 0.653
| 35 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.0261
|  | смета 569.11111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1111) | [6 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 7.16 | [22 empty] | 7.16
[8 empty] | М3 ОСНОВАН | 0.15544 |  | 0.05 | 5.87 | 0 | 5.87 | [25 empty] | 0.15544
|  | смета 569.11121. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1 | [6 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.36 | -72.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | -59.39 | -59.48 | -61.36 | 0 | -61.36 | -61.36 | -61.36 | -72.51 | [22 empty] | -72.51
[8 empty] | М | -0.809 |  | -0.09 | -59.39 | 0 | -59.39 | [25 empty] | -0.809
|  | смета 569.11131. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1113 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ. | -0.0261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -0.0261
|  | объект 571. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (С НДС) | [6 empty] | 2798.06 | 2807.72 | 2890.98 |  | 2890.98 | 2890.98 | 2890.98 | 3438.61 | [23 empty] | 3438.61
|  | смета 571.320. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 2810.7 | 2820.36 | 2904.04 | 0 | 2904.04 | 2904.04 | 2904.04 | 3454.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы д.110мм |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 673.02 | 674.36 | 695.37 | 0 | 695.37 | 695.37 | 695.37 | 827.09 | [23 empty] | 827.09
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.02999 |  | 1.34 | 673.02 | 0 | 673.02 | [26 empty] | 0.02999
| 40 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы для ККС-1 |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 53.58 | 53.92 | 55.36 | 0 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 65.85 | [23 empty] | 65.85
[8 empty] | М3 | 1.49 |  | 0.34 | 53.58 | 0 | 53.58 | [26 empty] | 1.49
| 41 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы ККС1 |  |  |  | 14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 1751.38 | 1757.22 | 1809.54 | 0 | 1809.54 | 1809.54 | 1809.54 | 2152.31 | [23 empty] | 2152.31
[8 empty] | КОЛОДЕЦ | 1.4616 |  | 5.84 | 1751.38 | 0 | 1751.38 | [26 empty] | 1.4616
| 42 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабель ВОК |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29 |  |  | 209.68 | 210.85 | 216.64 | 0 | 216.64 | 216.64 | 216.64 | 257.68 | [23 empty] | 257.68
[8 empty] | М | 4.892 |  | 1.17 | 209.68 | 0 | 209.68 | [26 empty] | 4.892
| 43 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Труба д.32мм |  |  |  | 30,31 |  |  | 48.74 | 49.2 | 50.36 | 0 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 59.9 | [23 empty] | 59.9
[8 empty] | М | 3.618 |  | 0.46 | 48.74 | 0 | 48.74 | [26 empty] | 3.618
| 44 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 32,33,34,35 |  |  | 74.3 | 74.81 | 76.77 | 0 | 76.77 | 76.77 | 76.77 | 91.31 | [23 empty] | 91.31
[8 empty] | ВОЛОКНА | 0.6264 |  | 0.51 | 74.3 | 0 | 74.3 | [26 empty] | 0.6264
|  | смета 571.3201. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №310 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | -12.64 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | -13.06 | -13.06 | -15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 35 |  |  | -12.64 | -12.64 | -13.06 | 0 | -13.06 | -13.06 | -13.06 | -15.53 | [23 empty] | -15.53
[8 empty] | ШТ. | -1.566 |  | 0 | -12.64 | 0 | -12.64 | [26 empty] | -1.566
|  | объект 577. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (С НДС) | [6 empty] | 28135.37 | 28207.32 | 29069.63 |  | 29069.63 | 29069.63 | 29100.87 | 35444.34 | [21 empty] | 5119.66 | 5152.92 | 5186.43 | [5 empty] | 5405.82 | 5440.97 | 5473.48 | 3665.06
|  | смета 577.1601. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 11108.22 | 11152.43 | 11477.07 | 0 | 11477.07 | 11477.07 | 11496.27 | 14002.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.3 | 2034.44 | 2047.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.3 | 2151.2 | 2163.45 | 1447.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | 00000/62010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 564.98 | 567.84 | 583.74 | 0 | 583.74 | 583.74 | 584.98 | 712.51 | [21 empty] | 102.8 | 103.47 | 104.15 | [5 empty] | 108.82 | 109.53 | 110.13 | 73.61
[8 empty] | М3 | 26.88 |  | 2.86 | 564.98 | 0 | 564.98 |  | 1.24 | [22 empty] | 4.032 | 4.032 | 4.032 | [5 empty] | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2.688
| 47 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 |  |  | 2135.24 | 2137.9 | 2206.14 | 0 | 2206.14 | 2206.14 | 2207.3 | 2688.42 | [21 empty] | 388.54 | 391.06 | 393.6 | [5 empty] | 409.72 | 412.38 | 414.95 | 278.17
[8 empty] | КМ | 0.00715 |  | 2.66 | 2135.24 | 0 | 2135.24 |  | 1.16 | [22 empty] | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.0010725 | [5 empty] | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.000715
| 48 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | 41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 1010.94 | 1012.01 | 1044.51 | 0 | 1044.51 | 1044.51 | 1044.98 | 1272.77 | [21 empty] | 183.96 | 185.16 | 186.36 | [5 empty] | 193.96 | 195.22 | 196.44 | 131.67
[8 empty] | ШТ | 0.4176 |  | 1.07 | 1010.94 | 0 | 1010.94 |  | 0.47 | [22 empty] | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | [5 empty] | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | 0.04176
| 49 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 |  |  | 2284.37 | 2289.14 | 2360.22 | 0 | 2360.22 | 2360.22 | 2362.29 | 2877.21 | [21 empty] | 415.67 | 418.37 | 421.09 | [5 empty] | 438.69 | 441.55 | 444.23 | 297.61
[8 empty] | М | 0.02062 |  | 4.77 | 2284.37 | 0 | 2284.37 |  | 2.07 | [22 empty] | 0.003093 | 0.003093 | 0.003093 | [5 empty] | 0.003093 | 0.003093 | 0.003093 | 0.002062
| 50 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | 92,93,94,95,96,97,98,99 |  |  | 748.66 | 749.51 | 773.52 | 0 | 773.52 | 773.52 | 773.89 | 942.56 | [21 empty] | 136.23 | 137.12 | 138.01 | [5 empty] | 143.64 | 144.57 | 145.48 | 97.51
[8 empty] | ШТ | 0.6525 |  | 0.85 | 748.66 | 0 | 748.66 |  | 0.37 | [22 empty] | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | [5 empty] | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0.06525
| 51 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 |  |  | 4364.03 | 4396.03 | 4508.94 | 0 | 4508.94 | 4508.94 | 4522.83 | 5508.96 | [21 empty] | 794.1 | 799.26 | 804.45 | [5 empty] | 842.47 | 847.95 | 852.22 | 568.51
[8 empty] | М3 КОНС | 6.2249 |  | 32 | 4364.03 | 0 | 4364.03 |  | 13.89 | [22 empty] | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | [5 empty] | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | 0.62249
|  | смета 577.1602. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 20742.55 | 20816.02 | 21431.33 | 0 | 21431.33 | 21431.33 | 21463.21 | 26142.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774.43 | 3798.94 | 3823.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.29 | 4015.24 | 4038.46 | 2702.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 459.2 | 462.1 | 474.45 | 0 | 474.45 | 474.45 | 475.71 | 579.42 | [21 empty] | 83.56 | 84.1 | 84.65 | [5 empty] | 88.57 | 89.14 | 89.6 | 59.8
[8 empty] | М3 | 20.36 |  | 2.9 | 459.2 | 0 | 459.2 |  | 1.26 | [22 empty] | 3.054 | 3.054 | 3.054 | [5 empty] | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 2.036
| 53 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |  |  | 11641.18 | 11666.96 | 12027.73 | 0 | 12027.73 | 12027.73 | 12038.92 | 14663.16 | [21 empty] | 2118.28 | 2132.05 | 2145.91 | [5 empty] | 2235.91 | 2250.44 | 2264.07 | 1516.5
[8 empty] | М | 14.277 |  | 25.78 | 11641.18 | 0 | 11641.18 |  | 11.19 | [22 empty] | 2.1416 | 2.1416 | 2.1416 | [5 empty] | 2.1416 | 2.1416 | 2.1416 | 1.4277
| 54 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | 24,25 |  |  | 14.14 | 14.27 | 14.61 | 0 | 14.61 | 14.61 | 14.66 | 17.84 | [21 empty] | 2.57 | 2.59 | 2.6 | [5 empty] | 2.73 | 2.75 | 2.76 | 1.84
[8 empty] | ШТ | 0.0261 |  | 0.13 | 14.14 | 0 | 14.14 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | [5 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261
| 55 | 00000/61040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Задвижки и фасонные части |  |  |  | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 |  |  | 103.33 | 103.63 | 106.76 | 0 | 106.76 | 106.76 | 106.89 | 130.21 | [21 empty] | 18.8 | 18.92 | 19.04 | [5 empty] | 19.86 | 19.99 | 20.11 | 13.49
[8 empty] | ШТ | 0.3132 |  | 0.3 | 103.33 | 0 | 103.33 |  | 0.13 | [22 empty] | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | [5 empty] | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | 0.03132
| 56 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 181.16 | 181.94 | 187.18 | 0 | 187.18 | 187.18 | 187.52 | 228.4 | [21 empty] | 32.97 | 33.18 | 33.4 | [5 empty] | 34.87 | 35.1 | 35.3 | 23.58
[8 empty] | М3 | 26.1 |  | 0.78 | 181.16 | 0 | 181.16 |  | 0.34 | [22 empty] | 3.915 | 3.915 | 3.915 | [5 empty] | 3.915 | 3.915 | 3.915 | 2.61
| 57 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 |  |  | 2354.33 | 2361.36 | 2432.51 | 0 | 2432.51 | 2432.51 | 2435.56 | 2966.48 | [21 empty] | 428.41 | 431.19 | 434 | [5 empty] | 452.55 | 455.49 | 458.17 | 306.67
[8 empty] | М | 25.422 |  | 7.03 | 2354.33 | 0 | 2354.33 |  | 3.05 | [22 empty] | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | [5 empty] | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | 2.5422
| 58 | 00000/61090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Другое |  |  |  | 50,51,52 |  |  | 10.22 | 10.34 | 10.56 | 0 | 10.56 | 10.56 | 10.61 | 12.91 | [21 empty] | 1.86 | 1.87 | 1.88 | [5 empty] | 1.97 | 1.99 | 2 | 1.34
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0.12 | 10.22 | 0 | 10.22 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | [5 empty] | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261
| 59 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | 53 |  |  | 49.73 | 50.27 | 51.38 | 0 | 51.38 | 51.38 | 51.62 | 62.86 | [21 empty] | 9.05 | 9.11 | 9.17 | [5 empty] | 9.63 | 9.7 | 9.74 | 6.46
[8 empty] | ШТ | 0.0783 |  | 0.54 | 49.73 | 0 | 49.73 |  | 0.24 | [22 empty] | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | [5 empty] | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | 0.00783
| 60 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 |  |  | 5342.69 | 5374.46 | 5520.1 | 0 | 5520.1 | 5520.1 | 5533.88 | 6740.39 | [21 empty] | 972.19 | 978.5 | 984.87 | [5 empty] | 1029.99 | 1036.69 | 1042.19 | 695.96
[8 empty] | М3 | 3.6044 |  | 31.77 | 5342.69 | 0 | 5342.69 |  | 13.78 | [22 empty] | 0.54066 | 0.54066 | 0.54066 | [5 empty] | 0.54066 | 0.54066 | 0.54066 | 0.36044
| 61 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86 |  |  | 586.57 | 590.69 | 606.05 | 0 | 606.05 | 606.05 | 607.84 | 740.37 | [21 empty] | 106.74 | 107.43 | 108.13 | [5 empty] | 113.21 | 113.95 | 114.52 | 76.39
[8 empty] | М3 | 0.5747 |  | 4.12 | 586.57 | 0 | 586.57 |  | 1.79 | [22 empty] | 0.086205 | 0.086205 | 0.086205 | [5 empty] | 0.086205 | 0.086205 | 0.086205 | 0.05747
|  | смета 577.1603. | НВК.КЖ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 6002.99 | 6025.06 | 6202.33 | 0 | 6202.33 | 6202.33 | 6211.91 | 7566.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.35 | 1099.44 | 1106.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.7 | 1162.21 | 1168.87 | 781.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 1861.45 | 1869.31 | 1923.26 | 0 | 1923.26 | 1923.26 | 1926.67 | 2346.7 | [21 empty] | 338.72 | 340.92 | 343.14 | [5 empty] | 358.25 | 360.58 | 362.61 | 242.48
[8 empty] | М3 | 1.4762 |  | 7.86 | 1861.45 | 0 | 1861.45 |  | 3.41 | [22 empty] | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | [5 empty] | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | 0.14762
| 63 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 |  |  | 511.73 | 513.64 | 528.72 | 0 | 528.72 | 528.72 | 529.55 | 644.99 | [21 empty] | 93.12 | 93.72 | 94.33 | [5 empty] | 98.44 | 99.08 | 99.65 | 66.65
[8 empty] | М3 КОНС | 0.3122 |  | 1.91 | 511.73 | 0 | 511.73 |  | 0.83 | [22 empty] | 0.04683 | 0.04683 | 0.04683 | [5 empty] | 0.04683 | 0.04683 | 0.04683 | 0.03122
| 64 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,1 |  |  | 1234.64 | 1237.81 | 1275.64 | 0 | 1275.64 | 1275.64 | 1277.02 | 1555.4 | [21 empty] | 224.67 | 226.13 | 227.6 | [5 empty] | 237.23 | 238.77 | 240.19 | 160.81
[8 empty] | М3 В Д | 0.784 |  | 3.17 | 1234.64 | 0 | 1234.64 |  | 1.38 | [22 empty] | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | [5 empty] | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | 0.0784
| 65 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 |  |  | 2006.75 | 2014.88 | 2073.39 | 0 | 2073.39 | 2073.39 | 2076.92 | 2529.69 | [21 empty] | 365.16 | 367.53 | 369.92 | [5 empty] | 386.15 | 388.66 | 390.86 | 261.41
[8 empty] | М3 | 1.4213 |  | 8.13 | 2006.75 | 0 | 2006.75 |  | 3.53 | [22 empty] | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | [5 empty] | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | 0.14213
| 66 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 |  |  | 388.42 | 389.42 | 401.32 | 0 | 401.32 | 401.32 | 401.75 | 489.31 | [21 empty] | 70.68 | 71.14 | 71.6 | [5 empty] | 74.63 | 75.12 | 75.56 | 50.58
[8 empty] | М3 | 0.141 |  | 1 | 388.42 | 0 | 388.42 |  | 0.43 | [22 empty] | 0.02115 | 0.02115 | 0.02115 | [5 empty] | 0.02115 | 0.02115 | 0.02115 | 0.0141
|  | смета 577.16011. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1601) | [6 empty] | -3789.13 | -3821.04 | -3914.95 | 0 | -3914.95 | -3914.95 | -3928.8 | -4785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689.49 | -693.97 | -698.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -732.27 | -737.04 | -740.59 | -493.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 574.9 | 574.99 | 593.99 | 0 | 593.99 | 593.99 | 594.03 | 723.5 | [21 empty] | 104.61 | 105.29 | 105.98 | [5 empty] | 110.2 | 110.91 | 111.63 | 74.88
[8 empty] | М | 2.662 |  | 0.09 | 574.9 | 0 | 574.9 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | [5 empty] | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | 0.2662
| 68 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |  |  | -4364.03 | -4396.03 | -4508.94 | 0 | -4508.94 | -4508.94 | -4522.83 | -5508.96 | [21 empty] | -794.1 | -799.26 | -804.45 | [5 empty] | -842.47 | -847.95 | -852.22 | -568.51
[8 empty] | М3 КОНС | -6.2249 |  | -32 | -4364.03 | 0 | -4364.03 |  | -13.89 | [22 empty] | -0.93373 | -0.93373 | -0.93373 | [5 empty] | -0.93373 | -0.93373 | -0.93373 | -0.62249
|  | смета 577.16022. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1602) | [6 empty] | -5929.26 | -5965.15 | -6126.15 | 0 | -6126.15 | -6126.15 | -6141.72 | -7480.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1078.93 | -1085.93 | -1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1143.2 | -1150.64 | -1156.71 | -772.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 |  |  | -5342.69 | -5374.46 | -5520.1 | 0 | -5520.1 | -5520.1 | -5533.88 | -6740.39 | [21 empty] | -972.19 | -978.5 | -984.87 | [5 empty] | -1029.99 | -1036.69 | -1042.19 | -695.96
[8 empty] | М3 | -2.6648 |  | -31.77 | -5342.69 | 0 | -5342.69 |  | -13.78 | [22 empty] | -0.39972 | -0.39972 | -0.39972 | [5 empty] | -0.39972 | -0.39972 | -0.39972 | -0.26648
| 70 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86 |  |  | -586.57 | -590.69 | -606.05 | 0 | -606.05 | -606.05 | -607.84 | -740.37 | [21 empty] | -106.74 | -107.43 | -108.13 | [5 empty] | -113.21 | -113.95 | -114.52 | -76.39
[8 empty] | М3 | -0.5747 |  | -4.12 | -586.57 | 0 | -586.57 |  | -1.79 | [22 empty] | -0.086205 | -0.086205 | -0.086205 | [5 empty] | -0.086205 | -0.086205 | -0.086205 | -0.05747
|  | объект 578. | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (С НДС) | [6 empty] | 9621.35 | 9647.85 | 9940.83 |  | 9940.83 | 9940.83 | 9940.83 | 11701.27 | [21 empty] | 7110.74 | 4590.53
|  | смета 578.1401. | ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) | [6 empty] | 9281.51 | 9307.52 | 9589.7 | 0 | 9589.7 | 9589.7 | 9589.7 | 11289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698.47 | 4590.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 1382.11 | 1389.04 | 1428 | 0 | 1428 | 1428 | 1428 | 1676.63 | [21 empty] | 1676.63
[8 empty] | М3 | 13.78 |  | 6.93 | 1382.11 | 0 | 1382.11 | [24 empty] | 13.78
| 72 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 |  |  | 7010.32 | 7025.62 | 7243.1 | 0 | 7243.1 | 7243.1 | 7243.1 | 8533.83 | [21 empty] | 3943.3 | 4590.53
[8 empty] | М КАБЕ | 144.489 |  | 15.3 | 7010.32 | 0 | 7010.32 | [24 empty] | 66.9981 | 77.4909
| 73 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 40,41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 368.04 | 369.36 | 380.26 | 0 | 380.26 | 380.26 | 380.26 | 446.47 | [21 empty] | 446.47
[8 empty] | ШТ. | 2.5578 |  | 1.32 | 368.04 | 0 | 368.04 | [24 empty] | 2.5578
| 74 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  |  | 48,49 |  |  | 521.04 | 523.5 | 538.34 | 0 | 538.34 | 538.34 | 538.34 | 632.07 | [21 empty] | 632.07
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.0551 |  | 2.46 | 521.04 | 0 | 521.04 | [24 empty] | 0.0551
|  | смета 578.14011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ№1401 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) изм.1 06.23 | [6 empty] | 339.84 | 340.33 | 351.13 | 0 | 351.13 | 351.13 | 351.13 | 412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | 1,2 |  |  | 355.58 | 356.11 | 367.39 | 0 | 367.39 | 367.39 | 367.39 | 431.36 | [21 empty] | 431.36
[8 empty] | М2 ПОВ | 9.808 |  | 0.53 | 355.58 | 0 | 355.58 | [24 empty] | 9.808
| 76 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,32,33,34,35,36 |  |  | -10.94 | -10.98 | -11.3 | 0 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | -13.27 | [21 empty] | -13.27
[8 empty] | М КАБЕ | 6.217 |  | -0.04 | -10.94 | 0 | -10.94 | [24 empty] | 6.217
| 77 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 18,19,49 |  |  | -4.8 | -4.8 | -4.96 | 0 | -4.96 | -4.96 | -4.96 | -5.82 | [21 empty] | -5.82
[8 empty] | КОМПЛ. | -0.1566 |  | 0 | -4.8 | 0 | -4.8 | [24 empty] | -0.1566
|  | объект 579. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (С НДС) | [6 empty] | 1729.2 | 1738.68 | 1786.62 |  | 1786.62 | 1786.62 | 1786.62 | 2121.62 | [22 empty] | 525.26 | 1596.36
|  | смета 579.1501. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 1731.74 | 1741.25 | 1789.24 | 0 | 1789.24 | 1789.24 | 1789.24 | 2124.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.26 | 1599.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 79.54 | 80.35 | 82.18 | 0 | 82.18 | 82.18 | 82.18 | 97.12 | [22 empty] | 97.12
[8 empty] | М3 | 3.16 |  | 0.81 | 79.54 | 0 | 79.54 | [25 empty] | 3.16
| 79 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 7,8,9,10,11 |  |  | 10.5 | 10.61 | 10.85 | 0 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 12.82 | [22 empty] | 12.82
[8 empty] | М3 | 0.53 |  | 0.11 | 10.5 | 0 | 10.5 | [25 empty] | 0.53
| 80 | 00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы |  |  |  | 12,13,14,15,16 |  |  | 325.32 | 326.8 | 336.12 | 0 | 336.12 | 336.12 | 336.12 | 397.21 | [22 empty] | 397.21
[8 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.02418 |  | 1.48 | 325.32 | 0 | 325.32 | [25 empty] | 0.02418
| 81 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 17,18,19,20 |  |  | 14.65 | 14.77 | 15.14 | 0 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 17.89 | [22 empty] | 17.89
[8 empty] | М3 | 2.07 |  | 0.12 | 14.65 | 0 | 14.65 | [25 empty] | 2.07
| 82 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | [22 empty] | 0.22
[8 empty] | М3 | 0.03 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | [25 empty] | 0.03
| 83 | 00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 1243.6 | 1250.14 | 1284.89 | 0 | 1284.89 | 1284.89 | 1284.89 | 1528.28 | [23 empty] | 1528.28
[8 empty] | КОЛОДЕЦ | 0.3654 |  | 6.54 | 1243.6 | 0 | 1243.6 | [26 empty] | 0.3654
| 84 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 34,35,36,37,38 |  |  | 30.68 | 30.88 | 31.7 | 0 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 37.7 | [23 empty] | 37.7
[8 empty] | М | 3.632 |  | 0.2 | 30.68 | 0 | 30.68 | [26 empty] | 3.632
| 85 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | 39,40 |  |  | 1.9 | 1.91 | 1.96 | 0 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.33 | [23 empty] | 2.33
[8 empty] | ШТ. | 0.052 |  | 0.01 | 1.9 | 0 | 1.9 | [26 empty] | 0.052
| 86 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | 41,42,43,44 |  |  | 25.37 | 25.61 | 26.21 | 0 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 31.17 | [23 empty] | 31.17
[8 empty] | ВОЛОКНА | 0.2088 |  | 0.24 | 25.37 | 0 | 25.37 | [26 empty] | 0.2088
|  | смета 579.15011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №501 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | -2.54 | -2.57 | -2.62 | 0 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 35,37 |  |  | -2.54 | -2.57 | -2.62 | 0 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -3.12 | [23 empty] | -3.12
[8 empty] | М | -0.768 |  | -0.03 | -2.54 | 0 | -2.54 | [26 empty] | -0.768
|  | объект 580. | НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (С НДС) | [6 empty] | 1730.58 | 1738.11 | 1788.05 |  | 1788.05 | 1788.05 | 1788.05 | 1832.4 |  |  | 1832.4
|  | смета 580.220. | ГСН.2 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (2,61% - С НДС) ПО ИЗМ. 1 | [6 empty] | 1730.58 | 1738.11 | 1788.05 | 0 | 1788.05 | 1788.05 | 1788.05 | 1832.4 | 0 | 0 | 1832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 70.96 | 71.62 | 73.32 | 0 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 75.14 |  |  | 75.14
[8 empty] | КМ | 0.00684 |  | 0.66 | 70.96 | 0 | 70.96 | [5 empty] | 0.00684
| 89 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ВРЕЗКА |  |  |  | 6,7,8,9 |  |  | 53.65 | 54.1 | 55.43 | 0 | 55.43 | 55.43 | 55.43 | 56.8 |  |  | 56.8
[8 empty] | ВРЕЗКА | 0.0522 |  | 0.45 | 53.65 | 0 | 53.65 | [5 empty] | 0.0522
| 90 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |  |  | 966.95 | 970.06 | 999.06 | 0 | 999.06 | 999.06 | 999.06 | 1023.84 |  |  | 1023.84
[8 empty] | КМ | 0.0055 |  | 3.11 | 966.95 | 0 | 966.95 | [5 empty] | 0.0055
| 91 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ГАЗОПРОВОД В ФУТЛЯРЕ (ЛИСТ 2 СПЕЦИФИКАЦИИ) |  |  |  | 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |  |  | 117.66 | 117.97 | 121.57 | 0 | 121.57 | 121.57 | 121.57 | 124.59 |  |  | 124.59
[8 empty] | ШТ. | 0.0261 |  | 0.31 | 117.66 | 0 | 117.66 | [5 empty] | 0.0261
| 92 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА |  |  |  | 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 |  |  | 60.79 | 61.14 | 62.81 | 0 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 64.37 |  |  | 64.37
[8 empty] | М3 | 3.29 |  | 0.35 | 60.79 | 0 | 60.79 | [5 empty] | 3.29
| 93 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Земляные работы. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 |  |  | 460.57 | 463.22 | 475.86 | 0 | 475.86 | 475.86 | 475.86 | 487.66 |  |  | 487.66
[8 empty] | М3 | 25.01 |  | 2.65 | 460.57 | 0 | 460.57 | [5 empty] | 25.01
|  | объект 585. | БЛАГОУСТРОЙСТВО (С НДС) | [6 empty] | 212835.47 | 213329.34 | 219902.79 |  | 219902.79 | 219902.79 | 220009.17 | 262215.47 |  | 3608.4 | 1898.05 | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 |  |  |  | 1791.04 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81 |  |  | 18786.89 |  | 14939.67 | 15068.46 |  |  |  |  | 15975.7 | 19179.99 |  | 5776.49
|  | смета 585.1701. | ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 3562.25 | 3585.16 | 3680.54 | 0 | 3680.54 | 3680.54 | 3680.54 | 3742.24 | 0 | 3608.4 | 133.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | 3435.85 | 3458.52 | 3549.94 | 0 | 3549.94 | 3549.94 | 3549.94 | 3608.4 |  | 3608.4
[8 empty] | М ОГРА | 4.96 |  | 22.67 | 3435.85 | 0 | 3435.85 |  |  |  |  | 4.96
| 95 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 13,14,15 |  |  | 126.4 | 126.64 | 130.6 | 0 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 133.84 |  |  | 133.84
[8 empty] | М3 | 23.88 |  | 0.24 | 126.4 | 0 | 126.4 | [5 empty] | 23.88
|  | смета 585.1702. | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 63194.13 | 63477.54 | 65292.53 | 0 | 65292.53 | 65292.53 | 65358.42 | 83016.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17196.34 | 18094.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12755.09 | 0 | 12950.42 | 13063.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8955.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 23731.98 | 23835.47 | 24520.02 | 0 | 24520.02 | 24520.02 | 24544.08 | 31175.09 | [24 empty] | 6457.92 | 6795.35 | [11 empty] | 4790.06 |  | 4863.11 | 4905.37 |  |  |  |  | 3363.28
[8 empty] | М2 | 199.323 |  | 103.49 | 23731.98 | 0 | 23731.98 |  | 24.06 | [25 empty] | 43.8511 | 45.8443 | [11 empty] | 29.8985 |  | 29.8985 | 29.8985 |  |  |  |  | 19.9323
| 97 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 |  |  | 2018.46 | 2025.8 | 2085.48 | 0 | 2085.48 | 2085.48 | 2087.19 | 2651.06 | [24 empty] | 549.27 | 577.96 | [11 empty] | 407.4 |  | 413.47 | 416.91 |  |  |  |  | 286.05
[8 empty] | М2 ПО | 4.53 |  | 7.34 | 2018.46 | 0 | 2018.46 |  | 1.71 | [25 empty] | 0.9966 | 1.0419 | [11 empty] | 0.6795 |  | 0.6795 | 0.6795 |  |  |  |  | 0.453
| 98 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 |  |  | 32129.53 | 32281 | 33196.41 | 0 | 33196.41 | 33196.41 | 33231.62 | 42209.87 | [24 empty] | 8743.06 | 9199.88 | [11 empty] | 6485.02 |  | 6585.09 | 6643.47 |  |  |  |  | 4553.35
[8 empty] | М2 | 255.398 |  | 151.47 | 32129.53 | 0 | 32129.53 |  | 35.21 | [25 empty] | 56.1876 | 58.7415 | [11 empty] | 38.3097 |  | 38.3097 | 38.3097 |  |  |  |  | 25.5398
| 99 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 |  |  | 5314.16 | 5335.27 | 5490.62 | 0 | 5490.62 | 5490.62 | 5495.53 | 6980.21 | [24 empty] | 1446.09 | 1521.64 | [11 empty] | 1072.61 |  | 1088.75 | 1098 |  |  |  |  | 753.12
[8 empty] | М2 | 35.828 |  | 21.11 | 5314.16 | 0 | 5314.16 |  | 4.91 | [25 empty] | 7.8822 | 8.2404 | [11 empty] | 5.3742 |  | 5.3742 | 5.3742 |  |  |  |  | 3.5828
|  | смета 585.1703. | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 10083.94 | 10136.65 | 10418.79 | 0 | 10418.79 | 10418.79 | 10418.79 | 14111.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.25 | 5753.48 | 0 | 0 | 0
| 100 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 |  |  | 7522.68 | 7563.97 | 7772.48 | 0 | 7772.48 | 7772.48 | 7772.48 | 10527.19 | [37 empty] | 3036.75 | [7 empty] | 3198.3 | 4292.14
[8 empty] | М2 | 62.668 |  | 41.29 | 7522.68 | 0 | 7522.68 | [40 empty] | 18.8004 | [7 empty] | 18.8004 | 25.0672
| 101 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 23,24,25,26,27,28 |  |  | 825.74 | 827.9 | 853.16 | 0 | 853.16 | 853.16 | 853.16 | 1155.54 | [37 empty] | 333.34 | [7 empty] | 351.07 | 471.13
[8 empty] | М2 ЦВЕ | 3.007 |  | 2.16 | 825.74 | 0 | 825.74 | [40 empty] | 0.9021 | [7 empty] | 0.9021 | 1.2028
| 102 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 |  |  | 273.66 | 275.57 | 282.75 | 0 | 282.75 | 282.75 | 282.75 | 382.97 | [37 empty] | 110.48 | [7 empty] | 116.36 | 156.13
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕ | 0.5742 |  | 1.91 | 273.66 | 0 | 273.66 | [40 empty] | 0.17226 | [7 empty] | 0.17226 | 0.22968
| 103 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |  |  | 1287.46 | 1293.97 | 1330.21 | 0 | 1330.21 | 1330.21 | 1330.21 | 1801.67 | [37 empty] | 519.72 | [7 empty] | 547.37 | 734.58
[8 empty] | М2 | 10.646 |  | 6.51 | 1287.46 | 0 | 1287.46 | [40 empty] | 3.1938 | [7 empty] | 3.1938 | 4.2584
| 104 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 49,50,51,52,53,54 |  |  | 174.4 | 175.24 | 180.19 | 0 | 180.19 | 180.19 | 180.19 | 244.06 | [37 empty] | 70.41 | [7 empty] | 74.15 | 99.5
[8 empty] | М2 ПОК | 10.44 |  | 0.84 | 174.4 | 0 | 174.4 | [40 empty] | 3.132 | [7 empty] | 3.132 | 4.176
|  | смета 585.1704. | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 2681.44 | 2683.76 | 2770.47 | 0 | 2770.47 | 2770.47 | 2770.47 | 3849.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.4 | 0 | 1937.33 | 0
| 105 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 2659.02 | 2661.04 | 2747.31 | 0 | 2747.31 | 2747.31 | 2747.31 | 3817.54 | [46 empty] | 1896.41 |  | 1921.13
[8 empty] | ИЗДЕЛИ | 1.044 |  | 2.02 | 2659.02 | 0 | 2659.02 | [49 empty] | 0.522 |  | 0.522
| 106 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 14,15 |  |  | 22.42 | 22.72 | 23.16 | 0 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 32.19 | [46 empty] | 15.99 |  | 16.2
[8 empty] | ПЛАТФОРМА | 0.0261 |  | 0.3 | 22.42 | 0 | 22.42 | [49 empty] | 0.01305 |  | 0.01305
|  | смета 585.1705. | ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 110245.75 | 110291.94 | 113906.53 | 0 | 113906.53 | 113906.53 | 113941.22 | 126282.49 | 0 | 0 | 0 | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |  |  | 110245.75 | 110291.94 | 113906.53 | 0 | 113906.53 | 113906.53 | 113941.22 | 126282.49 |  |  |  | 3531.41 | 4748.15 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 5248.77 | 3961.84 | [9 empty] | 5636.49 | 5673.13 | 5709.52 | 5744.71 | 4336.55 | 2909.81
[8 empty] | М3 | 2077.35 |  | 46.19 | 110245.75 | 0 | 110245.75 |  | 34.69 |  |  |  |  | 62.3205 | 83.094 | 373.923 | 311.6025 | 353.1495 | 249.282 | [8 empty] | 62.3205 | 83.094 | 62.3205 | [9 empty] | 83.094 | 83.094 | 83.094 | 83.094 | 62.3205 | 41.547
|  | смета 585.1706. | ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА) (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 8072.18 | 8111.91 | 8340.22 | 0 | 8340.22 | 8340.22 | 8340.22 | 11514.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11514.11 | 0 | 0 | 0
| 108 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 |  |  | 7396.46 | 7431.59 | 7642.06 | 0 | 7642.06 | 7642.06 | 7642.06 | 10550.26 | [46 empty] | 10550.26
[8 empty] | М3 | 8.106 |  | 35.13 | 7396.46 | 0 | 7396.46 | [49 empty] | 8.106
| 109 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 |  |  | 675.72 | 680.32 | 698.16 | 0 | 698.16 | 698.16 | 698.16 | 963.85 | [46 empty] | 963.85
[8 empty] | М3 | 24.3 |  | 4.6 | 675.72 | 0 | 675.72 | [49 empty] | 24.3
|  | смета 585.1707. | ЭКО.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 9716.17 | 9741.08 | 10038.79 | 0 | 10038.79 | 10038.79 | 10044.59 | 12740.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.04 | 1802.7 | 1814.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.1 | 0 | 1989.25 | 2004.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 582.8 | 586.97 | 602.15 | 0 | 602.15 | 602.15 | 603.12 | 765.02 | [23 empty] | 107.43 | 108.13 | 108.83 | [11 empty] | 117.63 |  | 119.59 | 120.8 |  |  |  |  | 82.61
[8 empty] | М3 | 13.28 |  | 4.17 | 582.8 | 0 | 582.8 |  | 0.97 | [24 empty] | 1.992 | 1.992 | 1.992 | [11 empty] | 1.992 |  | 1.992 | 1.992 |  |  |  |  | 1.328
| 111 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.СЕТИ |  |  |  | 7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 1727.18 | 1733.8 | 1784.53 | 0 | 1784.53 | 1784.53 | 1786.07 | 2265.41 | [23 empty] | 318.38 | 320.45 | 322.54 | [11 empty] | 348.61 |  | 353.84 | 356.82 |  |  |  |  | 244.77
[8 empty] | М КАБЕ | 83.974 |  | 6.62 | 1727.18 | 0 | 1727.18 |  | 1.54 | [24 empty] | 12.5961 | 12.5961 | 12.5961 | [11 empty] | 12.5961 |  | 12.5961 | 12.5961 |  |  |  |  | 8.3974
| 112 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 |  |  | 6273.94 | 6282.37 | 6482.27 | 0 | 6482.27 | 6482.27 | 6484.23 | 8224.26 | [23 empty] | 1156.52 | 1164.04 | 1171.61 | [11 empty] | 1266.33 |  | 1283.71 | 1292.91 |  |  |  |  | 889.14
[8 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 2.6883 |  | 8.43 | 6273.94 | 0 | 6273.94 |  | 1.96 | [24 empty] | 0.40325 | 0.40325 | 0.40325 | [11 empty] | 0.40325 |  | 0.40325 | 0.40325 |  |  |  |  | 0.26883
| 113 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.ДРУГОЕ |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 975.28 | 980.34 | 1007.66 | 0 | 1007.66 | 1007.66 | 1008.84 | 1279.61 | [23 empty] | 179.78 | 180.95 | 182.13 | [11 empty] | 196.85 |  | 199.94 | 201.75 |  |  |  |  | 138.21
[8 empty] | ШТ. | 4.4892 |  | 5.06 | 975.28 | 0 | 975.28 |  | 1.18 | [24 empty] | 0.67338 | 0.67338 | 0.67338 | [11 empty] | 0.67338 |  | 0.67338 | 0.67338 |  |  |  |  | 0.44892
| 114 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 9.66 | 9.73 | 9.98 | 0 | 9.98 | 9.98 | 10 | 12.7 | [23 empty] | 1.78 | 1.8 | 1.81 | [11 empty] | 1.95 |  | 1.99 | 2 |  |  |  |  | 1.37
[8 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 0.1305 |  | 0.07 | 9.66 | 0 | 9.66 |  | 0.02 | [24 empty] | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575 | [11 empty] | 0.019575 |  | 0.019575 | 0.019575 |  |  |  |  | 0.01305
| 115 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОТХОДЫ |  |  |  | 39,40,41,42,43,44 |  |  | 14.3 | 14.36 | 14.77 | 0 | 14.77 | 14.77 | 14.78 | 18.79 | [23 empty] | 2.64 | 2.66 | 2.67 | [11 empty] | 2.89 |  | 2.94 | 2.96 |  |  |  |  | 2.03
[8 empty] | М3 | 2.61 |  | 0.06 | 14.3 | 0 | 14.3 |  | 0.01 | [24 empty] | 0.3915 | 0.3915 | 0.3915 | [11 empty] | 0.3915 |  | 0.3915 | 0.3915 |  |  |  |  | 0.261
| 116 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.КОЛОДЕЦ |  |  |  | 45,46,47,48,49,50 |  |  | 133.01 | 133.51 | 137.43 | 0 | 137.43 | 137.43 | 137.55 | 174.45 | [23 empty] | 24.51 | 24.67 | 24.83 | [11 empty] | 26.84 |  | 27.24 | 27.47 |  |  |  |  | 18.89
[8 empty] | М3 | 0.0349 |  | 0.5 | 133.01 | 0 | 133.01 |  | 0.12 | [24 empty] | 0.005235 | 0.005235 | 0.005235 | [11 empty] | 0.005235 |  | 0.005235 | 0.005235 |  |  |  |  | 0.00349
|  | смета 585.1708. | ОДД НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 2603.23 | 2611.47 | 2689.67 | 0 | 2689.67 | 2689.67 | 2689.67 | 3761.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761.66 | 0
| 117 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 |  |  | 635.5 | 636.91 | 656.6 | 0 | 656.6 | 656.6 | 656.6 | 918.29 | [48 empty] | 918.29
[8 empty] | ЗНАКОВ | 0.887 |  | 1.41 | 635.5 | 0 | 635.5 | [51 empty] | 0.887
| 118 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 |  |  | 1666.22 | 1672.78 | 1721.55 | 0 | 1721.55 | 1721.55 | 1721.55 | 2407.69 | [48 empty] | 2407.69
[8 empty] | М2 | 1.157 |  | 6.56 | 1666.22 | 0 | 1666.22 | [51 empty] | 1.157
| 119 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |  |  | 295.18 | 295.39 | 304.98 | 0 | 304.98 | 304.98 | 304.98 | 426.53 | [48 empty] | 426.53
[8 empty] | М2 | 0.6395 |  | 0.21 | 295.18 | 0 | 295.18 | [51 empty] | 0.6395
| 120 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 48,49,50,51,52,53 |  |  | 5.77 | 5.83 | 5.96 | 0 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 8.34 | [48 empty] | 8.34
[8 empty] | ЗНАКОВ | 0.13 |  | 0.06 | 5.77 | 0 | 5.77 | [51 empty] | 0.13
| 121 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УЛИЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 54,55 |  |  | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.81 | [48 empty] | 0.81
[8 empty] | Т | 0.00209 |  | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | [51 empty] | 0.00209
|  | смета 585.1709. | АР. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 956.57 | 959.51 | 988.33 | 0 | 988.33 | 988.33 | 988.33 | 1355.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 00000/29020 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Входы, крыльца, рампы пандусы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 687.65 | 688.9 | 710.48 | 0 | 710.48 | 710.48 | 710.48 | 974.52 | [45 empty] | 974.52
[8 empty] | М ОГРА | 2.446 |  | 1.25 | 687.65 | 0 | 687.65 | [48 empty] | 2.446
| 123 | 00000/20000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 17,18 |  |  | 268.92 | 270.61 | 277.85 | 0 | 277.85 | 277.85 | 277.85 | 381.11 | [45 empty] | 381.11
[8 empty] | М2 | 27.258 |  | 1.69 | 268.92 | 0 | 268.92 | [48 empty] | 27.258
|  | смета 585.1710. | ГП.ТХ. УСТАНОВКА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ (2,61 % - с НДС) | [6 empty] | 53.63 | 54.35 | 55.41 | 0 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0
| 124 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | 1,2 |  |  | 52.21 | 52.93 | 53.94 | 0 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 75.44 | [48 empty] | 75.44
[8 empty] | ШТ. | 0.078 |  | 0.72 | 52.21 | 0 | 52.21 | [51 empty] | 0.078
| 125 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 3,4 |  |  | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 0 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.06 | [48 empty] | 2.06
[8 empty] | М3 В Д | 0.01 |  | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | [51 empty] | 0.01
|  | смета 585.17011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №701 ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - С НДС) | [6 empty] | 1666.18 | 1675.97 | 1721.51 | 0 | 1721.51 | 1721.51 | 1721.51 | 1764.21 | 0 | 0 | 1764.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,8,9,10,12 |  |  | 1666.18 | 1675.97 | 1721.51 | 0 | 1721.51 | 1721.51 | 1721.51 | 1764.21 |  |  | 1764.21
[8 empty] | М3 | 4.755 |  | 9.79 | 1666.18 | 0 | 1666.18 | [5 empty] | 4.755
|  | объект 586. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 60195.49 | 60301.04 | 62194.33 |  | 62194.33 | 62194.33 | 62223.45 | 69991.32 |  |  |  | 18996.26 | 21591.21 | [16 empty] | 3857.82 | 3882.91 | 3908.14 | [12 empty] | 4251.57 |  | 4307.02 | [5 empty] | 4477.75 |  |  | 4718.64
|  | смета 586.1301. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 10272.63 | 10300.85 | 10613.75 | 0 | 10613.75 | 10613.75 | 10613.75 | 13517.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.34 | 1764.74 | 1776.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.3 | 0 | 1957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.09 | 0 | 0 | 2297.88 | 0 | 0
| 127 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 |  |  | 9635.62 | 9661.56 | 9955.58 | 0 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 12602.51 | [21 empty] | 1753.34 | 1764.74 | 1776.21 | [12 empty] | 1932.3 |  | 1957.5 | [5 empty] | 2035.09 |  |  | 1383.33
[8 empty] | М | 13.68 |  | 25.94 | 9635.62 | 0 | 9635.62 | [24 empty] | 2.052 | 2.052 | 2.052 | [12 empty] | 2.052 |  | 2.052 | [5 empty] | 2.052 |  |  | 1.368
| 128 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 |  |  | 161.68 | 162.11 | 167.05 | 0 | 167.05 | 167.05 | 167.05 | 232.12 | [47 empty] | 232.12
[8 empty] | КМ | 0.00018 |  | 0.43 | 161.68 | 0 | 161.68 | [50 empty] | 0.00018
| 129 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 |  |  | 156.04 | 156.3 | 161.22 | 0 | 161.22 | 161.22 | 161.22 | 224.02 | [47 empty] | 224.02
[8 empty] | КМ | 0.00018 |  | 0.26 | 156.04 | 0 | 156.04 | [50 empty] | 0.00018
| 130 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 |  |  | 272.14 | 273.31 | 281.18 | 0 | 281.18 | 281.18 | 281.18 | 390.71 | [47 empty] | 390.71
[8 empty] | СТЫК | 0.3132 |  | 1.17 | 272.14 | 0 | 272.14 | [50 empty] | 0.3132
| 131 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 |  |  | 47.15 | 47.57 | 48.72 | 0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 67.7 | [47 empty] | 67.7
[8 empty] | М3 | 0.01198 |  | 0.42 | 47.15 | 0 | 47.15 | [50 empty] | 0.01198
|  | смета 586.1302. | ТС.СОДК. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОДК (С НДС) | [6 empty] | 521.45 | 525.01 | 538.77 | 0 | 538.77 | 538.77 | 538.77 | 748.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.63 | 0 | 0
| 132 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 521.45 | 525.01 | 538.77 | 0 | 538.77 | 538.77 | 538.77 | 748.63 | [47 empty] | 748.63
[8 empty] | ШТ. | 0.3654 |  | 3.56 | 521.45 | 0 | 521.45 | [50 empty] | 0.3654
|  | смета 586.1303. | ТС.КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НДС) | [6 empty] | 11573.53 | 11611.54 | 11957.84 | 0 | 11957.84 | 11957.84 | 11957.84 | 15138.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.48 | 2118.17 | 2131.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319.27 | 0 | 2349.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.66 | 0 | 0 | 1672.13 | 0 | 0
| 133 | 00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 1338.71 | 1345.72 | 1383.16 | 0 | 1383.16 | 1383.16 | 1383.16 | 1750.92 | [21 empty] | 243.59 | 245.18 | 246.77 | [12 empty] | 268.45 |  | 271.96 | [5 empty] | 282.74 |  |  | 192.23
[8 empty] | М3 | 65.19 |  | 7.01 | 1338.71 | 0 | 1338.71 | [24 empty] | 9.7785 | 9.7785 | 9.7785 | [12 empty] | 9.7785 |  | 9.7785 | [5 empty] | 9.7785 |  |  | 6.519
| 134 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |  |  | 2651.88 | 2658.47 | 2739.94 | 0 | 2739.94 | 2739.94 | 2739.94 | 3468.42 | [21 empty] | 482.55 | 485.68 | 488.84 | [12 empty] | 531.8 |  | 538.73 | [5 empty] | 560.09 |  |  | 380.73
[8 empty] | М3 СБО | 2.385 |  | 6.59 | 2651.88 | 0 | 2651.88 | [24 empty] | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | [12 empty] | 0.35775 |  | 0.35775 | [5 empty] | 0.35775 |  |  | 0.2385
| 135 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 |  |  | 5928.14 | 5940.42 | 6124.99 | 0 | 6124.99 | 6124.99 | 6124.99 | 7753.45 | [21 empty] | 1078.71 | 1085.72 | 1092.78 | [12 empty] | 1188.81 |  | 1204.31 | [5 empty] | 1252.05 |  |  | 851.07
[8 empty] | М3 СБО | 3.662 |  | 12.28 | 5928.14 | 0 | 5928.14 | [24 empty] | 0.5493 | 0.5493 | 0.5493 | [12 empty] | 0.5493 |  | 0.5493 | [5 empty] | 0.5493 |  |  | 0.3662
| 136 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 |  |  | 232.03 | 232.79 | 239.73 | 0 | 239.73 | 239.73 | 239.73 | 303.48 | [21 empty] | 42.22 | 42.5 | 42.77 | [12 empty] | 46.53 |  | 47.14 | [5 empty] | 49.01 |  |  | 33.31
[8 empty] | М3 СБО | 0.04 |  | 0.76 | 232.03 | 0 | 232.03 | [24 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | [12 empty] | 0.006 |  | 0.006 | [5 empty] | 0.006 |  |  | 0.004
| 137 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 102 |  |  | 1319.23 | 1330.51 | 1363.04 | 0 | 1363.04 | 1363.04 | 1363.04 | 1725.43 | [21 empty] | 240.06 | 241.62 | 243.19 | [12 empty] | 264.56 |  | 268.01 | [5 empty] | 278.63 |  |  | 189.36
[8 empty] | М3 | 1.0962 |  | 11.28 | 1319.23 | 0 | 1319.23 | [24 empty] | 0.16443 | 0.16443 | 0.16443 | [12 empty] | 0.16443 |  | 0.16443 | [5 empty] | 0.16443 |  |  | 0.10962
| 138 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 103,104,105 |  |  | 95.34 | 95.36 | 98.51 | 0 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 124.69 | [21 empty] | 17.35 | 17.47 | 17.58 | [12 empty] | 19.12 |  | 19.37 | [5 empty] | 20.14 |  |  | 13.66
[8 empty] | М3 | 1.096 |  | 0.02 | 95.34 | 0 | 95.34 | [24 empty] | 0.1644 | 0.1644 | 0.1644 | [12 empty] | 0.1644 |  | 0.1644 | [5 empty] | 0.1644 |  |  | 0.1096
| 139 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 106,107,108,109,110,111 |  |  | 8.2 | 8.27 | 8.47 | 0 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 11.77 | [47 empty] | 11.77
[8 empty] | М2 | 0.1044 |  | 0.07 | 8.2 | 0 | 8.2 | [50 empty] | 0.1044
|  | смета 586.1304. | ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) | [6 empty] | 37071.24 | 37107.26 | 38302.21 | 0 | 38302.21 | 38302.21 | 38331.6 | 39773.41 | 0 | 0 | 0 | 18996.26 | 20777.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 35574.56 | 35604.86 | 36755.84 | 0 | 36755.84 | 36755.84 | 36779.32 | 38156.44 |  |  |  | 18996.26 | 19160.18
[8 empty] | М | 9.67 |  | 30.3 | 35574.56 | 0 | 35574.56 |  | 23.48 |  |  |  |  | 4.835 | 4.835
| 141 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 564.17 | 564.94 | 582.9 | 0 | 582.9 | 582.9 | 583.7 | 608.02 |  |  |  |  | 608.02
[8 empty] | ШТ. | 0.052 |  | 0.77 | 564.17 | 0 | 564.17 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.052
| 142 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40,41,42 |  |  | 932.51 | 937.46 | 963.47 | 0 | 963.47 | 963.47 | 968.58 | 1008.95 |  |  |  |  | 1008.95
[8 empty] | КМ | 0.00875 |  | 4.95 | 932.51 | 0 | 932.51 |  | 5.11 | [5 empty] | 0.00875
|  | смета 586.13041. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №304 ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) ИЗМ.1 06.23 | [6 empty] | 756.64 | 756.38 | 781.76 | 0 | 781.76 | 781.76 | 781.49 | 814.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 4,5,5,6,9,11 |  |  | 756.64 | 756.38 | 781.76 | 0 | 781.76 | 781.76 | 781.49 | 814.06 |  |  |  |  | 814.06
[8 empty] | Т КОНСТРУК | 0.00209 |  | -0.26 | 756.64 | 0 | 756.64 |  | -0.27 | [5 empty] | 0.00209
|  | объект 588. | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ (С НДС) | [6 empty] | 1294.97 | 1305.49 | 1337.97 |  | 1337.97 | 1337.97 | 1337.97 | 1360 |  | 1360
|  | смета 588.1410. | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС) | [6 empty] | 18.49 | 18.6 | 19.1 | 0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.41 | 0 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 144 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | 18.49 | 18.6 | 19.1 | 0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.41 |  | 19.41
[8 empty] | ДЕРЕВЬ | 0.73 |  | 0.11 | 18.49 | 0 | 18.49 |  |  |  |  | 0.73
|  | смета 588.1411. | ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС) | [6 empty] | 43.88 | 44.41 | 45.34 | 0 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 46.09 | 0 | 46.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3 |  |  | 43.88 | 44.41 | 45.34 | 0 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 46.09 |  | 46.09
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕ | 0.0783 |  | 0.53 | 43.88 | 0 | 43.88 |  |  |  |  | 0.0783
|  | смета 588.1412. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (С НДС) | [6 empty] | 1232.6 | 1242.48 | 1273.53 | 0 | 1273.53 | 1273.53 | 1273.53 | 1294.5 | 0 | 1294.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 1232.6 | 1242.48 | 1273.53 | 0 | 1273.53 | 1273.53 | 1273.53 | 1294.5 |  | 1294.5
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕ | 3.132 |  | 9.88 | 1232.6 | 0 | 1232.6 |  |  |  |  | 3.132
|  | объект 621. | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) С НДС | [6 empty] | 15279.55 | 15341.84 | 15786.93 |  | 15786.93 | 15786.93 | 15811.75 | 21538.38 | [42 empty] | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42 | 1029.37 | 1036.04 | 700.35
|  | смета 621.3702. | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% С НДС | [6 empty] | 13351.58 | 13404.97 | 13794.93 | 0 | 13794.93 | 13794.93 | 13819.75 | 18772.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 |  |  | 13351.58 | 13404.97 | 13794.93 | 0 | 13794.93 | 13794.93 | 13819.75 | 18772.62 | [42 empty] | 4657.9 | 4684.44 | 4699.86 | 4730.42
[8 empty] | М2 | 45.798 |  | 53.39 | 13351.58 | 0 | 13351.58 |  | 24.82 | [43 empty] | 11.4495 | 11.4495 | 11.4495 | 11.4495
|  | смета 621.3703. | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - С НДС | [6 empty] | 1443.3 | 1452.2 | 1491.23 | 0 | 1491.23 | 1491.23 | 1491.23 | 2065.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.37 | 1036.04 | 0 | 0
| 148 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | 1443.3 | 1452.2 | 1491.23 | 0 | 1491.23 | 1491.23 | 1491.23 | 2065.41 | [46 empty] | 1029.37 | 1036.04
[8 empty] | М2 | 47.257 |  | 8.9 | 1443.3 | 0 | 1443.3 | [49 empty] | 23.6285 | 23.6285
|  | смета 621.3704. | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - с НДС | [6 empty] | 484.67 | 484.67 | 500.77 | 0 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | 700.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.35 | 0
| 149 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 102.95 | 102.95 | 106.37 | 0 | 106.37 | 106.37 | 106.37 | 148.76 | [48 empty] | 148.76
[8 empty] | ШТ | 1.8009 |  | 0 | 102.95 | 0 | 102.95 | [51 empty] | 1.8009
| 150 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 34 |  |  | 381.72 | 381.72 | 394.4 | 0 | 394.4 | 394.4 | 394.4 | 551.59 | [48 empty] | 551.59
[8 empty] | М | 4.6458 |  | 0 | 381.72 | 0 | 381.72 | [51 empty] | 4.6458
|  | объект 1801. | ОБЪЕКТ № 1801 | [6 empty] | 958.16 | 959.72 | 989.98 |  | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 |  | 1006.28
|  | смета 1801.1. | Локальная смета ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (2,61% - сНДС) | [6 empty] | 958.16 | 959.72 | 989.98 | 0 | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 | 0 | 1006.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 151 | Ж000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 |  |  | 958.16 | 959.72 | 989.98 | 0 | 989.98 | 989.98 | 989.98 | 1006.28 |  | 1006.28
[8 empty] | ЗНАКОВ | 1.2006 |  | 1.56 | 958.16 | 0 | 958.16 |  |  |  |  | 1.2006
|  |  | В С Е Г О С М Р : | [6 empty] | 336951.05 | 337760.64 | 348139.77 |  | 348139.77 | 348139.77 | 348337.91 | 413511.62 |  | 5974.68 | 3730.45 | 22527.67 | 26339.36 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 6151.02 | 4948.55 |  | 16088.22 | 15124.59 | 15920.58 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 11042.31 | 11114.1 | 11183 | 9409.77 | 4336.55 | 2909.81 |  | 4251.57 | 18786.89 | 4307.02 | 14939.67 | 15068.46 |  | 4657.9 | 4684.44 | 9177.61 | 20706.12 | 20209.36 | 5754.68 | 6476.84
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
|  | объект 649. | ПНР | [6 empty] | 3467.64 | 3467.64 | 3582.78 |  | 3582.78 | 3582.78 | 3582.78 | 4261.43 | [23 empty] | 4261.43
|  | смета 649.92. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 573.8 | 573.8 | 592.85 | 0 | 592.85 | 592.85 | 592.85 | 705.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 152 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 573.8 | 573.8 | 592.85 | 0 | 592.85 | 592.85 | 592.85 | 705.15 | [23 empty] | 705.15
[8 empty] | система | 1 |  | 0 | 573.8 | 0 | 573.8 | [26 empty] | 1
|  | смета 649.94. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №9 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 432.24 | 432.24 | 446.59 | 0 | 446.59 | 446.59 | 446.59 | 531.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 153 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 |  |  | 432.24 | 432.24 | 446.59 | 0 | 446.59 | 446.59 | 446.59 | 531.18 | [23 empty] | 531.18
[8 empty] | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 432.24 | 0 | 432.24 | [26 empty] | 0.0261
|  | смета 649.102. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 705.89 | 705.89 | 729.33 | 0 | 729.33 | 729.33 | 729.33 | 867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 154 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 705.89 | 705.89 | 729.33 | 0 | 729.33 | 729.33 | 729.33 | 867.48 | [23 empty] | 867.48
[8 empty] | система | 1 |  | 0 | 705.89 | 0 | 705.89 | [26 empty] | 1
|  | смета 649.104. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №10 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 634.55 | 634.55 | 655.62 | 0 | 655.62 | 655.62 | 655.62 | 779.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 155 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 |  |  | 634.55 | 634.55 | 655.62 | 0 | 655.62 | 655.62 | 655.62 | 779.81 | [23 empty] | 779.81
[8 empty] | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 634.55 | 0 | 634.55 | [26 empty] | 0.0261
|  | смета 649.112. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 588.47 | 588.47 | 608.01 | 0 | 608.01 | 608.01 | 608.01 | 723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 156 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 588.47 | 588.47 | 608.01 | 0 | 608.01 | 608.01 | 608.01 | 723.18 | [23 empty] | 723.18
[8 empty] | система | 1 |  | 0 | 588.47 | 0 | 588.47 | [26 empty] | 1
|  | смета 649.114. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №11 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 532.69 | 532.69 | 550.38 | 0 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 654.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 157 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 |  |  | 532.69 | 532.69 | 550.38 | 0 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 654.63 | [23 empty] | 654.63
[8 empty] | СИСТЕМА | 0.0261 |  | 0 | 532.69 | 0 | 532.69 | [26 empty] | 0.0261
|  |  | В С Е Г О П Н Р : | [6 empty] | 3467.64 | 3467.64 | 3582.78 |  | 3582.78 | 3582.78 | 3582.78 | 4261.43 | [23 empty] | 4261.43
|  |  | И Т О Г О : | [6 empty] | 340418.69 | 341228.28 | 351722.55 |  | 351722.55 | 351722.55 | 351920.69 | 417773.05 |  | 5974.68 | 3730.45 | 22527.67 | 26339.36 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 6151.02 | 4948.55 |  | 16088.22 | 15124.59 | 20182.01 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 11042.31 | 11114.1 | 11183 | 9409.77 | 4336.55 | 2909.81 |  | 4251.57 | 18786.89 | 4307.02 | 14939.67 | 15068.46 |  | 4657.9 | 4684.44 | 9177.61 | 20706.12 | 20209.36 | 5754.68 | 6476.84
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [6 empty] | 340418.69 | 341228.28 | 351722.55 |  | 351722.55 | 351722.55 | 351920.69 | 417773.05 |  | 5974.68 | 3730.45 | 22527.67 | 26339.36 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 6151.02 | 4948.55 |  | 16088.22 | 15124.59 | 20182.01 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 11042.31 | 11114.1 | 11183 | 9409.77 | 4336.55 | 2909.81 |  | 4251.57 | 18786.89 | 4307.02 | 14939.67 | 15068.46 |  | 4657.9 | 4684.44 | 9177.61 | 20706.12 | 20209.36 | 5754.68 | 6476.84
|  | Заказчик | [5 empty] | Генподрядчик
|  | м.п. | [5 empty] | м.п.
Расчет составил
Расчет проверил

## ГПР расчет зимних
Приложение
к договору строительного подряда
от 19.07.2023 №
ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ЗИМНЕГО УДОРОЖАНИЯ (Приложение к графику строительства )
График строительства (производства работ)
|  | Объект | 81-ПР/22 ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ. ПРИТЫЦКОГО - УЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г. МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (с НДС)
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1АПРЕЛЬ 2023 |  | В ценах на дату начала строительства 1 АВГУСТ 2023 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1АВГУСТ 2023 |  | Стоимость, рублей / объем
[17 empty] | всего | в том числе помесячно
[10 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | АВГУСТ 2023 | СЕHТЯБРЬ 2023 | ОКТЯБРЬ 2023 | HОЯБРЬ 2023 | ДЕКАБРЬ 2023 | ЯHВАРЬ 2024 | ФЕВРАЛЬ 2024 | МАРТ 2024 | АПРЕЛЬ 2024 | МАЙ 2024 | ИЮHЬ 2024 | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | HОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | HОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027
[6 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [14 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8
[6 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0332 | 1.0332 |  |  |  |  | 1.0082 | 1.0165 | 1.0248 | 1.0332 | 1.0417 | 1.0493 | 1.0569 | 1.0647 | 1.0724 | 1.0803 | 1.0881 | 1.0961 | 1.1041 | 1.1121 | 1.1203 | 1.1284 | 1.1367 | 1.1441 | 1.1515 | 1.159 | 1.1665 | 1.1741 | 1.1817 | 1.1894 | 1.1972 | 1.2049 | 1.2128 | 1.2206 | 1.2286 | 1.2366 | 1.2446 | 1.2527 | 1.2608 | 1.269 | 1.2773 | 1.2856 | 1.2939 | 1.3024 | 1.3108 | 1.3193 | 1.3279 | 1.3365 | 1.3452 | 1.354 | 1.3628 | 1.3716 | 1.3806 | 1.3895 | 1.3986
|  | объект 567. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (С НДС)
|  | смета 567.1901. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС)
| 1 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 В Д | 0.413 | [7 empty] | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 234.59 | 235.04 | 242.38 | 242.84 | 242.3797 |  | 242.38 | 279.1026 | [18 empty] | 279.1026
[13 empty] | 0.46 |  |  | 0.46 | 0.52969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 242.84 | 279.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | М3 | 5.85 | [7 empty] | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 172.38 | 173.04 | 178.1 | 178.78 | 178.104 |  | 178.1 | 205.0836 | [18 empty] | 205.0836
[13 empty] | 0.68 |  |  | 0.68 | 0.78303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 178.78 | 205.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 567.1901. : | [9 empty] | 421.62 | 485.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 567.1902. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 3 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 218.65 | 217.3865 |  | 217.39 | 250.3264 | [18 empty] | 250.3264
[13 empty] | 1.26 |  |  | 1.26 | 1.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 218.65 | 251.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 567.1902. : | [9 empty] | 218.65 | 251.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 567.1903. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 4 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 | ШКАФ | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 15.44 | 15.2914 |  | 15.29 | 17.6066 | [18 empty] | 17.6066
[13 empty] | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.17273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 15.44 | 17.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 | [7 empty] | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 23.8 | 23.92 | 24.59 | 24.71 | 24.5903 |  | 24.59 | 28.3156 | [18 empty] | 28.3156
[13 empty] | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.13818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 24.71 | 28.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 16,17,18,19,20 | М | 0.814 | [7 empty] | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 11.6 | 11.5202 |  | 11.52 | 13.2654 | [18 empty] | 13.2654
[13 empty] | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.092121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 11.6 | 13.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 21,22,23,24 | М | 1.9 | [7 empty] | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 24.86 | 25 | 25.69 | 25.83 | 25.6855 |  | 25.69 | 29.5822 | [18 empty] | 29.5822
[13 empty] | 0.14 |  |  | 0.14 | 0.16121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 25.83 | 29.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | М КАБЕ | 7.855 | [7 empty] | 7.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 95.83 | 96.25 | 99.01 | 99.44 | 99.0121 |  | 99.01 | 114.0108 | [18 empty] | 114.0108
[13 empty] | 0.43 |  |  | 0.43 | 0.49515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 99.44 | 114.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40 | ШТ. | 0.653 | [7 empty] | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 26.58 | 26.2951 |  | 26.3 | 30.2847 | [18 empty] | 30.2847
[13 empty] | 0.28 |  |  | 0.28 | 0.32242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 26.58 | 30.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 | ШТ. | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 567.1903. : | [9 empty] | 203.6 | 234.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 567.19011. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1901)
| 11 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | М3 ОСНОВАН | 0.14689 | [7 empty] | 0.14689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.12 | 1.0745 |  | 1.07 | 1.2321 | [18 empty] | 1.2321
[13 empty] | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.057575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1.12 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 567.19011. : | [9 empty] | 1.12 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 567.19021. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1
| 12 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М | -0.809 | [7 empty] | -0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | -61.45 | -61.3621 |  | -61.36 | -70.6565 | [18 empty] | -70.6565
[13 empty] | -0.09 |  |  | -0.09 | -0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -61.45 | -70.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 567.19021. : | [9 empty] | -61.45 | -70.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 567. : | [9 empty] | 783.54 | 902.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 568. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (С НДС)
|  | смета 568.1011. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС)
| 13 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 В Д | 0.438 | [7 empty] | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 246.53 | 247 | 254.72 | 255.21 | 254.7162 |  | 254.72 | 295.2187 | [19 empty] | 295.2187
[13 empty] | 0.49 |  |  | 0.39 | 0.45433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 255.11 | 295.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | М3 | 9.65 | [7 empty] | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 180.83 | 181.51 | 186.83 | 187.53 | 186.8346 |  | 186.83 | 216.5347 | [19 empty] | 216.5347
[13 empty] | 0.7 |  |  | 0.56 | 0.64904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 187.39 | 217.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 568.1011. : | [9 empty] | 442.5 | 512.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 568.1012. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 15 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 218.65 | 217.3865 |  | 217.39 | 251.9535 | [19 empty] | 251.9535
[13 empty] | 1.26 |  |  | 1.01 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 218.4 | 253.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 568.1012. : | [9 empty] | 218.4 | 253.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 568.1013. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 16 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 | ШКАФ | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 15.44 | 15.2914 |  | 15.29 | 17.721 | [19 empty] | 17.721
[13 empty] | 0.15 |  |  | 0.12 | 0.13908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 15.41 | 17.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ И ПРИБОРЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 | [7 empty] | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 29.47 | 29.63 | 30.45 | 30.62 | 30.4486 |  | 30.45 | 35.2913 | [19 empty] | 35.2913
[13 empty] | 0.17 |  |  | 0.14 | 0.15762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 30.59 | 35.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 25,26,27,28,29 | М | 0.814 | [7 empty] | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 11.6 | 11.5202 |  | 11.52 | 13.3516 | [19 empty] | 13.3516
[13 empty] | 0.08 |  |  | 0.06 | 0.074176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 11.58 | 13.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 30,31,32,33 | М | 1.9 | [7 empty] | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 24.86 | 25 | 25.69 | 25.83 | 25.6855 |  | 25.69 | 29.7745 | [19 empty] | 29.7745
[13 empty] | 0.14 |  |  | 0.11 | 0.12981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 25.8 | 29.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | М КАБЕ | 10.517 | [7 empty] | 10.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 131.1 | 131.63 | 135.45 | 136 | 135.4533 |  | 135.45 | 156.9856 | [19 empty] | 156.9856
[13 empty] | 0.55 |  |  | 0.44 | 0.50996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 135.89 | 157.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 44,45,46,47,48,49 | ШТ. | 0.653 | [7 empty] | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 26.58 | 26.2951 |  | 26.3 | 30.4815 | [19 empty] | 30.4815
[13 empty] | 0.28 |  |  | 0.22 | 0.25961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 26.52 | 30.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 50,51 | ШТ. | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 568.1013. : | [9 empty] | 245.79 | 284.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 568.10111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1011)
| 23 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | М3 ОСНОВАН | 0.15544 | [7 empty] | 0.15544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 6.11 | 6.0649 |  | 6.06 | 7.0235 | [19 empty] | 7.0235
[13 empty] | 0.05 |  |  | 0.04 | 0.04636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 6.1 | 7.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 568.10111. : | [9 empty] | 6.1 | 7.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 568.10121. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1
| 24 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М | -0.809 | [7 empty] | -0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | -61.45 | -61.3621 |  | -61.36 | -71.1158 | [19 empty] | -71.1158
[13 empty] | -0.09 |  |  | -0.07 | -0.083447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -61.43 | -71.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 568.10121. : | [9 empty] | -61.43 | -71.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 568.10131. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1013 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 25 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 1,2 | ШТ. | -0.0261 | [7 empty] | -0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 568.10131. : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 568. : | [9 empty] | 851.36 | 986.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 569. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (С НДС)
|  | смета 569.1111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 26 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 В Д | 0.438 | [7 empty] | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 246.53 | 247 | 254.72 | 255.21 | 254.7162 |  | 254.72 | 301.013 | [22 empty] | 301.013
[13 empty] | 0.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 254.72 | 301.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 00000/21000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | М3 | 6.13 | [7 empty] | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 180.83 | 181.51 | 186.83 | 187.53 | 186.8346 |  | 186.83 | 220.7846 | [22 empty] | 220.7846
[13 empty] | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 186.83 | 220.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 569.1111. : | [9 empty] | 441.55 | 521.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 569.1112. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 28 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | ПОДСТАНЦИЯ | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 210.4 | 211.62 | 217.39 | 218.65 | 217.3865 |  | 217.39 | 256.8986 | [22 empty] | 256.8986
[13 empty] | 1.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 217.39 | 256.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 569.1112. : | [9 empty] | 217.39 | 256.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 569.1113. | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 29 | 00000/34022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ ШКАФА ТЕЛЕМЕХАНИКИ |  |  |  | 1,2 | ШКАФ | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 14.8 | 14.95 | 15.29 | 15.44 | 15.2914 |  | 15.29 | 18.0688 | [22 empty] | 18.0688
[13 empty] | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 15.29 | 18.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 00000/34032 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.1566 | [7 empty] | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 23.8 | 23.92 | 24.59 | 24.71 | 24.5903 |  | 24.59 | 29.059 | [22 empty] | 29.059
[13 empty] | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 24.59 | 29.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 16,17,18,19,20 | М | 0.814 | [7 empty] | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11.15 | 11.23 | 11.52 | 11.6 | 11.5202 |  | 11.52 | 13.6137 | [22 empty] | 13.6137
[13 empty] | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 11.52 | 13.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 00000/34090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ |  |  |  | 21,22,23,24 | М | 1.9 | [7 empty] | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 24.86 | 25 | 25.69 | 25.83 | 25.6855 |  | 25.69 | 30.3589 | [22 empty] | 30.3589
[13 empty] | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 25.69 | 30.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели и провода |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | М КАБЕ | 9.135 | [7 empty] | 9.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 112.57 | 113.03 | 116.31 | 116.79 | 116.308 |  | 116.31 | 137.4482 | [22 empty] | 137.4482
[13 empty] | 0.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 116.31 | 137.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 00000/34023 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 35,36,37,38,39,40 | ШТ. | 0.653 | [7 empty] | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 25.45 | 25.72 | 26.3 | 26.58 | 26.2951 |  | 26.3 | 31.0798 | [22 empty] | 31.0798
[13 empty] | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 26.3 | 31.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 | ШТ. | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 569.1113. : | [9 empty] | 219.7 | 259.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 569.11111. | КЖ. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1111)
| 36 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | М3 ОСНОВАН | 0.15544 | [7 empty] | 0.15544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 5.87 | 5.92 | 6.06 | 6.11 | 6.0649 |  | 6.06 | 7.1613 | [22 empty] | 7.1613
[13 empty] | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 6.06 | 7.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 569.11111. : | [9 empty] | 6.06 | 7.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 569.11121. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС) ИЗМ.№1
| 37 | 00000/34051 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Заземление контурное |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М | -0.809 | [7 empty] | -0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -59.39 | -59.48 | -61.36 | -61.45 | -61.3621 |  | -61.36 | -72.5116 | [22 empty] | -72.5116
[13 empty] | -0.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -61.36 | -72.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 569.11121. : | [9 empty] | -61.36 | -72.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 569.11131. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1113 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 38 | 00000/38022 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Ноутбук |  |  |  | 41,42 | ШТ. | -0.0261 | [7 empty] | -0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 569.11131. : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 569. : | [9 empty] | 823.34 | 972.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 571. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (С НДС)
|  | смета 571.320. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 39 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы д.110мм |  |  |  | 1,2,3,4,5 | КАНАЛ-КМ | 0.02999 | [7 empty] | 0.02999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 673.02 | 674.36 | 695.37 | 696.75 | 695.3681 |  | 695.37 | 827.0883 | [23 empty] | 827.0883
[13 empty] | 1.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 695.37 | 827.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | Ж00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы для ККС-1 |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12,13 | М3 | 1.49 | [7 empty] | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 53.58 | 53.92 | 55.36 | 55.71 | 55.3592 |  | 55.36 | 65.8464 | [23 empty] | 65.8464
[13 empty] | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 55.36 | 65.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | Ж00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы ККС1 |  |  |  | 14,15,16,17,18,19,20,21 | КОЛОДЕЦ | 1.4616 | [7 empty] | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1751.38 | 1757.22 | 1809.54 | 1815.57 | 1809.5357 |  | 1809.54 | 2152.3065 | [23 empty] | 2152.3065
[13 empty] | 6.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1809.54 | 2152.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | Ж00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабель ВОК |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29 | М | 4.892 | [7 empty] | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 209.68 | 210.85 | 216.64 | 217.85 | 216.6426 |  | 216.64 | 257.6764 | [23 empty] | 257.6764
[13 empty] | 1.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 216.64 | 257.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | Ж00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Труба д.32мм |  |  |  | 30,31 | М | 3.618 | [7 empty] | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 48.74 | 49.2 | 50.36 | 50.84 | 50.3584 |  | 50.36 | 59.8993 | [23 empty] | 59.8993
[13 empty] | 0.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 50.36 | 59.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 32,33,34,35 | ВОЛОКНА | 0.6264 | [7 empty] | 0.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 74.3 | 74.81 | 76.77 | 77.3 | 76.7672 |  | 76.77 | 91.3119 | [23 empty] | 91.3119
[13 empty] | 0.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 76.77 | 91.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 571.320. : | [9 empty] | 2904.04 | 3454.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 571.3201. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №310 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23
| 45 | Ж00000/65050-1 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Сварка ВОК |  |  |  | 35 | ШТ. | -1.566 | [7 empty] | -1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -12.64 | -12.64 | -13.06 | -13.06 | -13.0597 |  | -13.06 | -15.5338 | [23 empty] | -15.5338
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -13.06 | -15.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 571.3201. : | [9 empty] | -13.06 | -15.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 571. : | [9 empty] | 2890.98 | 3438.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 577. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (С НДС)
|  | смета 577.1601. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС)
| 46 | 00000/62010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 26.88 | [7 empty] | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 564.98 | 567.84 | 583.74 | 586.69 | 583.7405 |  | 583.74 | 710.9696 | [21 empty] | 102.8061 | 103.4744 | 104.147 | [5 empty] | 108.2753 | 108.9791 | 109.6874 | 73.6003
[13 empty] | 2.95 |  |  | 1.24 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54718 | 0.55074 | 0.44345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 584.98 | 712.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8061 | 103.4744 | 104.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8225 | 109.5298 | 110.1309 | 73.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | КМ | 0.00715 | [7 empty] | 0.00715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.0010725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.000715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2135.24 | 2137.9 | 2206.14 | 2208.89 | 2206.142 |  | 2206.14 | 2686.9811 | [21 empty] | 388.5373 | 391.0628 | 393.6047 | [5 empty] | 409.2069 | 411.8667 | 414.5439 | 278.1589
[13 empty] | 2.75 |  |  | 1.16 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51009 | 0.5134 | 0.41339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2207.3 | 2688.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.5373 | 391.0628 | 393.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.717 | 412.3801 | 414.9573 | 278.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | 41,42,43,44,45,46,47 | ШТ | 0.4176 | [7 empty] | 0.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | 0.04176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1010.94 | 1012.01 | 1044.51 | 1045.62 | 1044.5089 |  | 1044.51 | 1272.1671 | [21 empty] | 183.9553 | 185.151 | 186.3545 | [5 empty] | 193.7414 | 195.0007 | 196.2682 | 131.696
[13 empty] | 1.11 |  |  | 0.47 | 0.57998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20589 | 0.20723 | 0.16686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1044.98 | 1272.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9553 | 185.151 | 186.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9473 | 195.208 | 196.4351 | 131.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 | М | 0.02062 | [7 empty] | 0.02062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003093 | 0.003093 | 0.003093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003093 | 0.003093 | 0.003093 | 0.002062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2284.37 | 2289.14 | 2360.22 | 2365.15 | 2360.224 |  | 2360.22 | 2874.6438 | [21 empty] | 415.6733 | 418.3752 | 421.0946 | [5 empty] | 437.7865 | 440.6321 | 443.4962 | 297.586
[13 empty] | 4.93 |  |  | 2.07 | 2.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91444 | 0.92039 | 0.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2362.29 | 2877.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6733 | 418.3752 | 421.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.7009 | 441.5525 | 444.2373 | 297.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | 00000/62040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки |  |  |  | 92,93,94,95,96,97,98,99 | ШТ | 0.6525 | [7 empty] | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0.06525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 748.66 | 749.51 | 773.52 | 774.4 | 773.5197 |  | 773.52 | 942.1132 | [21 empty] | 136.2295 | 137.115 | 138.0062 | [5 empty] | 143.4767 | 144.4093 | 145.348 | 97.5285
[13 empty] | 0.88 |  |  | 0.37 | 0.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16323 | 0.16429 | 0.13228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 773.89 | 942.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2295 | 137.115 | 138.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6399 | 144.5736 | 145.4803 | 97.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 | М3 КОНС | 6.2249 | [7 empty] | 6.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93373 | 0.93373 | 0.93373 | 0.62249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4364.03 | 4396.03 | 4508.94 | 4542 | 4508.9405 |  | 4508.94 | 5491.6899 | [21 empty] | 794.098 | 799.2596 | 804.4548 | [5 empty] | 836.3428 | 841.779 | 847.2506 | 568.5051
[13 empty] | 33.06 |  |  | 13.89 | 17.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1321 | 6.172 | 4.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 4522.83 | 5508.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.098 | 799.2596 | 804.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.4749 | 847.951 | 852.2203 | 568.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 577.1601. : | [9 empty] | 11496.27 | 14002.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.2995 | 2034.4379 | 2047.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.3025 | 2151.195 | 2163.4611 | 1447.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 577.1602. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)
| 52 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 20.36 | [7 empty] | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 459.2 | 462.1 | 474.45 | 477.45 | 474.448 |  | 474.45 | 577.8592 | [21 empty] | 83.5584 | 84.1015 | 84.6482 | [5 empty] | 88.0036 | 88.5756 | 89.1513 | 59.8205
[13 empty] | 3 |  |  | 1.26 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55646 | 0.56007 | 0.45097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 475.71 | 579.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5584 | 84.1015 | 84.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.56 | 89.1357 | 89.6023 | 59.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | М | 14.277 | [7 empty] | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1416 | 2.1416 | 2.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1416 | 2.1416 | 2.1416 | 1.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11641.18 | 11666.96 | 12027.73 | 12054.37 | 12027.7329 |  | 12027.73 | 14649.2443 | [21 empty] | 2118.2797 | 2132.0485 | 2145.9068 | [5 empty] | 2230.969 | 2245.4703 | 2260.0658 | 1516.5042
[13 empty] | 26.64 |  |  | 11.19 | 13.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9413 | 4.9735 | 4.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 12038.92 | 14663.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.2797 | 2132.0485 | 2145.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.9103 | 2250.4437 | 2264.0705 | 1516.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | 24,25 | ШТ | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 14.14 | 14.27 | 14.61 | 14.74 | 14.6095 |  | 14.6 | 17.7943 | [21 empty] | 2.5731 | 2.5898 | 2.6066 | [5 empty] | 2.7099 | 2.7276 | 2.7453 | 1.8421
[13 empty] | 0.13 |  |  | 0.05 | 0.067925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024113 | 0.02427 | 0.019542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 14.65 | 17.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5731 | 2.5898 | 2.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7341 | 2.7518 | 2.7648 | 1.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | 00000/61040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Задвижки и фасонные части |  |  |  | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | ШТ | 0.3132 | [7 empty] | 0.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04698 | 0.04698 | 0.04698 | 0.03132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 103.33 | 103.63 | 106.76 | 107.07 | 106.7611 |  | 106.76 | 130.029 | [21 empty] | 18.8022 | 18.9244 | 19.0474 | [5 empty] | 19.8024 | 19.9311 | 20.0607 | 13.4607
[13 empty] | 0.31 |  |  | 0.13 | 0.16198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0.057874 | 0.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 106.89 | 130.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8022 | 18.9244 | 19.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8599 | 19.989 | 20.1073 | 13.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы |  |  |  | 36,37,38 | М3 | 26.1 | [7 empty] | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 3.915 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 3.915 | 3.915 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 181.16 | 181.94 | 187.18 | 187.99 | 187.1755 |  | 187.18 | 227.977 | [21 empty] | 32.9655 | 33.1797 | 33.3954 | [5 empty] | 34.7192 | 34.9448 | 35.172 | 23.6004
[13 empty] | 0.81 |  |  | 0.34 | 0.42323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15024 | 0.15122 | 0.12176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 187.52 | 228.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9655 | 33.1797 | 33.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8694 | 35.0961 | 35.2937 | 23.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы |  |  |  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | М | 25.422 | [7 empty] | 25.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 3.8133 | 3.8133 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2354.33 | 2361.36 | 2432.51 | 2439.77 | 2432.5071 |  | 2432.51 | 2962.6898 | [21 empty] | 428.4047 | 431.1894 | 433.9921 | [5 empty] | 451.1952 | 454.128 | 457.0798 | 306.7006
[13 empty] | 7.26 |  |  | 3.05 | 3.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3466 | 1.3554 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2435.56 | 2966.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4047 | 431.1894 | 433.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.5419 | 455.4834 | 458.1712 | 306.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | 00000/61090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Другое |  |  |  | 50,51,52 | ШТ. | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.00261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 10.22 | 10.34 | 10.56 | 10.68 | 10.5594 |  | 10.54 | 12.8616 | [21 empty] | 1.8598 | 1.8719 | 1.884 | [5 empty] | 1.9587 | 1.9715 | 1.9843 | 1.3314
[13 empty] | 0.12 |  |  | 0.05 | 0.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022258 | 0.022403 | 0.018039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 10.59 | 12.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8598 | 1.8719 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 1.9939 | 2.0023 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | 00000/61050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Присоединение к существующим сетям |  |  |  | 53 | ШТ | 0.0783 | [7 empty] | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | 0.00783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 49.73 | 50.27 | 51.38 | 51.94 | 51.3813 |  | 51.38 | 62.5786 | [21 empty] | 9.0489 | 9.1077 | 9.1669 | [5 empty] | 9.5302 | 9.5922 | 9.6545 | 6.4782
[13 empty] | 0.56 |  |  | 0.24 | 0.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10387 | 0.10455 | 0.084181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 51.62 | 62.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0489 | 9.1077 | 9.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6341 | 9.6967 | 9.7387 | 6.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | М3 | 3.6044 | [7 empty] | 3.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54066 | 0.54066 | 0.54066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54066 | 0.54066 | 0.54066 | 0.36044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 5342.69 | 5374.46 | 5520.1 | 5552.92 | 5520.0975 |  | 5520.1 | 6723.2382 | [21 empty] | 972.1798 | 978.4989 | 984.8592 | [5 empty] | 1023.8983 | 1030.5536 | 1037.2522 | 695.9962
[13 empty] | 32.82 |  |  | 13.78 | 17.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0876 | 6.1272 | 4.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 5533.88 | 6740.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.1798 | 978.4989 | 984.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.9859 | 1036.6808 | 1042.1858 | 695.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86 | М3 | 0.5747 | [7 empty] | 0.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086205 | 0.086205 | 0.086205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086205 | 0.086205 | 0.086205 | 0.05747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 586.57 | 590.69 | 606.05 | 610.31 | 606.0474 |  | 606.05 | 738.1422 | [21 empty] | 106.7353 | 107.4291 | 108.1274 | [5 empty] | 112.4135 | 113.1441 | 113.8796 | 76.4132
[13 empty] | 4.26 |  |  | 1.79 | 2.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79017 | 0.7953 | 0.64038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 607.84 | 740.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7353 | 107.4291 | 108.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2036 | 113.9395 | 114.52 | 76.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 577.1602. : | [9 empty] | 21463.18 | 26142.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774.4072 | 3798.9409 | 3823.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.2802 | 4015.2105 | 4038.4566 | 2702.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 577.1603. | НВК.КЖ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (2,61% - С НДС)
| 62 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | М3 | 1.4762 | [7 empty] | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | 0.14762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1861.45 | 1869.31 | 1923.26 | 1931.38 | 1923.2607 |  | 1923.26 | 2342.4458 | [21 empty] | 338.7175 | 340.9192 | 343.1351 | [5 empty] | 356.7368 | 359.0555 | 361.3894 | 242.4923
[13 empty] | 8.12 |  |  | 3.41 | 4.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 1.5159 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1926.67 | 2346.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.7175 | 340.9192 | 343.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2429 | 360.5715 | 362.61 | 242.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | М3 КОНС | 0.3122 | [7 empty] | 0.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04683 | 0.04683 | 0.04683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04683 | 0.04683 | 0.04683 | 0.03122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 511.73 | 513.64 | 528.72 | 530.69 | 528.7223 |  | 528.72 | 643.9576 | [21 empty] | 93.1162 | 93.7215 | 94.3307 | [5 empty] | 98.0699 | 98.7073 | 99.3489 | 66.6631
[13 empty] | 1.97 |  |  | 0.83 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36541 | 0.36778 | 0.29614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 529.55 | 644.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1162 | 93.7215 | 94.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4353 | 99.0751 | 99.6451 | 66.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,1 | М3 В Д | 0.784 | [7 empty] | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | 0.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1234.64 | 1237.81 | 1275.64 | 1278.92 | 1275.637 |  | 1275.64 | 1553.6732 | [21 empty] | 224.661 | 226.1213 | 227.5911 | [5 empty] | 236.6127 | 238.1506 | 239.6986 | 160.8378
[13 empty] | 3.28 |  |  | 1.38 | 1.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60839 | 0.61235 | 0.49306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1277.02 | 1555.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.661 | 226.1213 | 227.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2211 | 238.763 | 240.1917 | 160.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 | М3 | 1.4213 | [7 empty] | 1.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | 0.14213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2006.75 | 2014.88 | 2073.39 | 2081.79 | 2073.3854 |  | 2073.39 | 2525.2975 | [21 empty] | 365.1578 | 367.5314 | 369.9203 | [5 empty] | 384.5837 | 387.0835 | 389.5995 | 261.4213
[13 empty] | 8.4 |  |  | 3.53 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 1.5682 | 1.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2076.92 | 2529.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.1578 | 367.5314 | 369.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.1418 | 388.6517 | 390.8622 | 261.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы |  |  |  | 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 | М3 | 0.141 | [7 empty] | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02115 | 0.02115 | 0.02115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02115 | 0.02115 | 0.02115 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 388.42 | 389.42 | 401.32 | 402.35 | 401.3177 |  | 401.32 | 488.79 | [21 empty] | 70.679 | 71.1384 | 71.6008 | [5 empty] | 74.439 | 74.9229 | 75.4099 | 50.6
[13 empty] | 1.03 |  |  | 0.43 | 0.53818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19105 | 0.19229 | 0.15483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 401.75 | 489.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.679 | 71.1384 | 71.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6301 | 75.1152 | 75.5647 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 577.1603. : | [9 empty] | 6211.91 | 7566.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.3316 | 1099.4318 | 1106.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.6711 | 1162.1764 | 1168.8737 | 782.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 577.16011. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1, В10) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1601)
| 67 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  |  | 1,2,3,4,5 | М | 2.662 | [7 empty] | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | 0.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 574.9 | 574.99 | 593.99 | 594.08 | 593.9899 |  | 593.99 | 723.4536 | [21 empty] | 104.6113 | 105.2913 | 105.9757 | [5 empty] | 110.1765 | 110.8927 | 111.6135 | 74.8926
[13 empty] | 0.09 |  |  | 0.04 | 0.047025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016694 | 0.016802 | 0.013529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 594.03 | 723.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6113 | 105.2913 | 105.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1932 | 110.9095 | 111.627 | 74.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | 00000/62020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Колодцы |  |  |  | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | М3 КОНС | -6.2249 | [7 empty] | -6.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93373 | -0.93373 | -0.93373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93373 | -0.93373 | -0.93373 | -0.62249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -4364.03 | -4396.03 | -4508.94 | -4542 | -4508.9405 |  | -4508.94 | -5491.6899 | [21 empty] | -794.098 | -799.2596 | -804.4548 | [5 empty] | -836.3428 | -841.779 | -847.2506 | -568.5051
[13 empty] | -33.06 |  |  | -13.89 | -17.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1321 | -6.172 | -4.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -4522.83 | -5508.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -794.098 | -799.2596 | -804.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -842.4749 | -847.951 | -852.2203 | -568.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 577.16011. : | [9 empty] | -3928.8 | -4785.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689.4866 | -693.9683 | -698.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -732.2817 | -737.0416 | -740.5933 | -493.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 577.16022. | НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС) (ДОП. К Л.СМ. N1602)
| 69 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | М3 | -2.6648 | [7 empty] | -2.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39972 | -0.39972 | -0.39972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39972 | -0.39972 | -0.39972 | -0.26648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -5342.69 | -5374.46 | -5520.1 | -5552.92 | -5520.0975 |  | -5520.1 | -6723.2382 | [21 empty] | -972.1798 | -978.4989 | -984.8592 | [5 empty] | -1023.8983 | -1030.5536 | -1037.2522 | -695.9962
[13 empty] | -32.82 |  |  | -13.78 | -17.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0876 | -6.1272 | -4.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -5533.88 | -6740.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -972.1798 | -978.4989 | -984.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1029.9859 | -1036.6808 | -1042.1858 | -695.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы (СМ. № 1602 НВК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (К1, К2) (2,61% - С НДС)) |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86 | М3 | -0.5747 | [7 empty] | -0.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086205 | -0.086205 | -0.086205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086205 | -0.086205 | -0.086205 | -0.05747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -586.57 | -590.69 | -606.05 | -610.31 | -606.0474 |  | -606.05 | -738.1422 | [21 empty] | -106.7353 | -107.4291 | -108.1274 | [5 empty] | -112.4135 | -113.1441 | -113.8796 | -76.4132
[13 empty] | -4.26 |  |  | -1.79 | -2.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79017 | -0.7953 | -0.64038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -607.84 | -740.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.7353 | -107.4291 | -108.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.2036 | -113.9395 | -114.52 | -76.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 577.16022. : | [9 empty] | -6141.72 | -7480.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1078.9151 | -1085.928 | -1092.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1143.1895 | -1150.6203 | -1156.7058 | -772.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 577. : | [9 empty] | 29100.84 | 35444.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5119.6366 | 5152.9142 | 5186.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405.7826 | 5440.9202 | 5473.4924 | 3665.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 578. | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (С НДС)
|  | смета 578.1401. | ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС)
| 71 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 13.78 | [7 empty] | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1382.11 | 1389.04 | 1428 | 1435.16 | 1428.0039 |  | 1428 | 1676.6275 | [21 empty] | 1676.6275
[13 empty] | 7.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1428 | 1676.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | М КАБЕ | 144.489 | [7 empty] | 144.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9981 | 77.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7010.32 | 7025.62 | 7243.1 | 7258.91 | 7243.1022 |  | 7243.1 | 8533.8337 | [21 empty] | 3943.3069 | 4590.5268
[13 empty] | 15.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 7243.1 | 8533.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943.3069 | 4590.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 40,41,42,43,44,45,46,47 | ШТ. | 2.5578 | [7 empty] | 2.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 368.04 | 369.36 | 380.26 | 381.62 | 380.261 |  | 380.26 | 446.4666 | [21 empty] | 446.4666
[13 empty] | 1.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 380.26 | 446.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  |  | 48,49 | КАНАЛ-КМ | 0.0551 | [7 empty] | 0.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 521.04 | 523.5 | 538.34 | 540.88 | 538.3415 |  | 538.34 | 632.0698 | [21 empty] | 632.0698
[13 empty] | 2.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 538.34 | 632.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 578.1401. : | [9 empty] | 9589.7 | 11288.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698.4708 | 4590.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 578.14011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ№1401 ЭК. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ (2,61 % - С НДС) изм.1 06.23
| 75 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | 1,2 | М2 ПОВ | 9.808 | [7 empty] | 9.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 355.58 | 356.11 | 367.39 | 367.94 | 367.3873 |  | 367.39 | 431.3559 | [21 empty] | 431.3559
[13 empty] | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 367.39 | 431.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,32,33,34,35,36 | М КАБЕ | 6.217 | [7 empty] | 6.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -10.94 | -10.98 | -11.3 | -11.34 | -11.3033 |  | -11.3 | -13.2674 | [21 empty] | -13.2674
[13 empty] | -0.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -11.3 | -13.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 | 00000/66040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Муфты |  |  |  | 18,19,49 | КОМПЛ. | -0.1566 | [7 empty] | -0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -4.8 | -4.8 | -4.96 | -4.96 | -4.9594 |  | -4.96 | -5.8236 | [21 empty] | -5.8236
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -4.96 | -5.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 578.14011. : | [9 empty] | 351.13 | 412.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 578. : | [9 empty] | 9940.83 | 11701.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110.7356 | 4590.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 579. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (С НДС)
|  | смета 579.1501. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС)
| 78 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 3.16 | [7 empty] | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 79.54 | 80.35 | 82.18 | 83.02 | 82.1812 |  | 82.18 | 97.1154 | [22 empty] | 97.1154
[13 empty] | 0.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 82.18 | 97.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 7,8,9,10,11 | М3 | 0.53 | [7 empty] | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 10.5 | 10.61 | 10.85 | 10.96 | 10.8487 |  | 10.85 | 12.8219 | [22 empty] | 12.8219
[13 empty] | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 10.85 | 12.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 00000/65040 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Трубопроводы |  |  |  | 12,13,14,15,16 | КАНАЛ-КМ | 0.02418 | [7 empty] | 0.02418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 325.32 | 326.8 | 336.12 | 337.65 | 336.1225 |  | 336.12 | 397.2066 | [22 empty] | 397.2066
[13 empty] | 1.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 336.12 | 397.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 17,18,19,20 | М3 | 2.07 | [7 empty] | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 14.65 | 14.77 | 15.14 | 15.26 | 15.1365 |  | 15.14 | 17.8916 | [22 empty] | 17.8916
[13 empty] | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 15.14 | 17.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | 00000/65010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Земляные работы |  |  |  | 21,22,23,24 | М3 | 0.03 | [7 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18598 |  | 0.19 | 0.22453 | [22 empty] | 0.22453
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0.19 | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | 00000/65030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Колодцы |  |  |  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33 | КОЛОДЕЦ | 0.3654 | [7 empty] | 0.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1243.6 | 1250.14 | 1284.89 | 1291.65 | 1284.8945 |  | 1284.89 | 1528.2763 | [23 empty] | 1528.2763
[13 empty] | 6.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1284.89 | 1528.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 34,35,36,37,38 | М | 3.632 | [7 empty] | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 30.68 | 30.88 | 31.7 | 31.91 | 31.6987 |  | 31.7 | 37.7047 | [23 empty] | 37.7047
[13 empty] | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 31.7 | 37.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | 39,40 | ШТ. | 0.052 | [7 empty] | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1.9 | 1.91 | 1.96 | 1.97 | 1.9631 |  | 1.96 | 2.3313 | [23 empty] | 2.3313
[13 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1.96 | 2.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | 00000/65000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС |  |  |  | 41,42,43,44 | ВОЛОКНА | 0.2088 | [7 empty] | 0.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 25.37 | 25.61 | 26.21 | 26.46 | 26.2124 |  | 26.21 | 31.1747 | [23 empty] | 31.1747
[13 empty] | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 26.21 | 31.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 579.1501. : | [9 empty] | 1789.24 | 2124.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.2601 | 1599.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 579.15011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №501 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (2,61% - С НДС) ИЗМ.1 06.23
| 87 | 00000/65050 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи,телефонизация и радиофикация НСС. Кабели, провода, фидеры |  |  |  | 35,37 | М | -0.768 | [7 empty] | -0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -2.54 | -2.57 | -2.62 | -2.65 | -2.6243 |  | -2.62 | -3.1163 | [23 empty] | -3.1163
[13 empty] | -0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -2.62 | -3.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 579.15011. : | [9 empty] | -2.62 | -3.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 579. : | [9 empty] | 1786.62 | 2121.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.2601 | 1596.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 580. | НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (С НДС)
|  | смета 580.220. | ГСН.2 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (2,61% - С НДС) ПО ИЗМ. 1
| 88 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 1,2,3,4,5 | КМ | 0.00684 | [7 empty] | 0.00684 | 0 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 70.96 | 71.62 | 73.32 | 74 | 73.3163 |  | 73.32 | 75.1385 |  |  | 75.1385
[13 empty] | 0.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 73.32 | 75.1385 | 0 | 0 | 75.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ВРЕЗКА |  |  |  | 6,7,8,9 | ВРЕЗКА | 0.0522 | [7 empty] | 0.0522 | 0 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 53.65 | 54.1 | 55.43 | 55.89 | 55.4315 |  | 55.43 | 56.8048 |  |  | 56.8048
[13 empty] | 0.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 55.43 | 56.8048 | 0 | 0 | 56.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | КМ | 0.0055 | [7 empty] | 0.0055 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 966.95 | 970.06 | 999.06 | 1002.27 | 999.0582 |  | 999.06 | 1023.839 |  |  | 1023.839
[13 empty] | 3.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 999.06 | 1023.839 | 0 | 0 | 1023.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ГАЗОПРОВОД В ФУТЛЯРЕ (ЛИСТ 2 СПЕЦИФИКАЦИИ) |  |  |  | 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | ШТ. | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 117.66 | 117.97 | 121.57 | 121.89 | 121.567 |  | 121.57 | 124.5852 |  |  | 124.5852
[13 empty] | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 121.57 | 124.5852 | 0 | 0 | 124.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА |  |  |  | 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 | М3 | 3.29 | [7 empty] | 3.29 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 60.79 | 61.14 | 62.81 | 63.17 | 62.8086 |  | 62.81 | 64.3678 |  |  | 64.3678
[13 empty] | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 62.81 | 64.3678 | 0 | 0 | 64.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Земляные работы. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 | М3 | 25.01 | [7 empty] | 25.01 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 460.57 | 463.22 | 475.86 | 478.6 | 475.8635 |  | 475.86 | 487.6624 |  |  | 487.6624
[13 empty] | 2.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 475.86 | 487.6624 | 0 | 0 | 487.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 580.220. : | [9 empty] | 1788.05 | 1832.3977 | 0 | 0 | 1832.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 580. : | [9 empty] | 1788.05 | 1832.3977 | 0 | 0 | 1832.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 585. | БЛАГОУСТРОЙСТВО (С НДС)
|  | смета 585.1701. | ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 94 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | М ОГРА | 4.96 | [7 empty] | 4.96 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 3435.85 | 3458.52 | 3549.94 | 3573.36 | 3549.9396 |  | 3549.94 | 3608.3977 |  | 3608.3977
[13 empty] | 23.42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 3549.94 | 3608.3977 | 0 | 3608.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 13,14,15 | М3 | 23.88 | [7 empty] | 23.88 | 0 | 0 | 23.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 126.4 | 126.64 | 130.6 | 130.85 | 130.5972 |  | 130.6 | 133.8392 |  |  | 133.8392
[13 empty] | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 130.6 | 133.8392 | 0 | 0 | 133.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 585.1701. : | [9 empty] | 3680.54 | 3742.2369 | 0 | 3608.3977 | 133.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 585.1702. | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 96 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | М2 | 199.323 | [7 empty] | 199.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8511 | 45.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8985 | 0 | 29.8985 | 29.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9323 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 23731.98 | 23835.47 | 24520.02 | 24626.95 | 24520.0158 |  | 24520.02 | 31143.2053 | [24 empty] | 6457.9281 | 6795.3549 | [11 empty] | 4790.0596 |  | 4852.5327 | 4884.0742 |  |  |  |  | 3363.2557
[13 empty] | 106.93 |  |  | 24.06 | 31.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5808 | 21.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 24544.08 | 31175.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6457.9281 | 6795.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790.0596 | 0 | 4863.1135 | 4905.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363.2557 | 0 | 0 | 0
| 97 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | М2 ПО | 4.53 | [7 empty] | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9966 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6795 | 0 | 0.6795 | 0.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2018.46 | 2025.8 | 2085.48 | 2093.06 | 2085.4843 |  | 2085.48 | 2648.796 | [24 empty] | 549.2606 | 577.9594 | [11 empty] | 407.4048 |  | 412.7183 | 415.4009 |  |  |  |  | 286.0521
[13 empty] | 7.58 |  |  | 1.71 | 2.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75004 | 1.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2087.19 | 2651.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.2606 | 577.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.4048 | 0 | 413.4683 | 416.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0521 | 0 | 0 | 0
| 98 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 | М2 | 255.398 | [7 empty] | 255.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1876 | 58.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3097 | 0 | 38.3097 | 38.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5398 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 32129.53 | 32281 | 33196.41 | 33352.91 | 33196.4119 |  | 33196.41 | 42163.2042 | [24 empty] | 8743.0609 | 9199.8859 | [11 empty] | 6485.0185 |  | 6569.5977 | 6612.3001 |  |  |  |  | 4553.3412
[13 empty] | 156.5 |  |  | 35.21 | 46.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4857 | 31.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 33231.62 | 42209.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8743.0609 | 9199.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485.0185 | 0 | 6585.0834 | 6643.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4553.3412 | 0 | 0 | 0
| 99 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 | М2 | 35.828 | [7 empty] | 35.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8822 | 8.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3742 | 0 | 5.3742 | 5.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5828 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 5314.16 | 5335.27 | 5490.62 | 5512.43 | 5490.6201 |  | 5490.62 | 6973.7099 | [24 empty] | 1446.0848 | 1521.6428 | [11 empty] | 1072.6091 |  | 1086.5983 | 1093.6612 |  |  |  |  | 753.1135
[13 empty] | 21.81 |  |  | 4.91 | 6.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1581 | 4.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 5495.53 | 6980.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.0848 | 1521.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.6091 | 0 | 1088.7565 | 1098.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.1135 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 585.1702. : | [9 empty] | 65358.42 | 83016.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17196.3345 | 18094.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12755.092 | 0 | 12950.4217 | 13063.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8955.7625 | 0 | 0 | 0
|  | смета 585.1703. | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 100 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | М2 | 62.668 | [7 empty] | 62.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8004 | 25.0672 | 0 | 0
[10 empty] | 7522.68 | 7563.97 | 7772.48 | 7815.14 | 7772.4755 |  | 7772.48 | 10527.186 | [37 empty] | 3036.7547 | [7 empty] | 3198.3055 | 4292.1259
[13 empty] | 42.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 7772.48 | 10527.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198.3055 | 4292.1259 | 0 | 0
| 101 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 23,24,25,26,27,28 | М2 ЦВЕ | 3.007 | [7 empty] | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9021 | 1.2028 | 0 | 0
[10 empty] | 825.74 | 827.9 | 853.16 | 855.39 | 853.1592 |  | 853.16 | 1155.5352 | [37 empty] | 333.3347 | [7 empty] | 351.0676 | 471.1328
[13 empty] | 2.23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 853.16 | 1155.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.0676 | 471.1328 | 0 | 0
| 102 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | ДЕРЕВЬЕ | 0.5742 | [7 empty] | 0.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17226 | 0.22968 | 0 | 0
[10 empty] | 273.66 | 275.57 | 282.75 | 284.72 | 282.7471 |  | 282.75 | 382.9617 | [37 empty] | 110.4721 | [7 empty] | 116.3491 | 156.1405
[13 empty] | 1.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 282.75 | 382.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3491 | 156.1405 | 0 | 0
| 103 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | М2 | 10.646 | [7 empty] | 10.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1938 | 4.2584 | 0 | 0
[10 empty] | 1287.46 | 1293.97 | 1330.21 | 1336.94 | 1330.2109 |  | 1330.21 | 1801.6602 | [37 empty] | 519.721 | [7 empty] | 547.3694 | 734.5698
[13 empty] | 6.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1330.21 | 1801.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.3694 | 734.5698 | 0 | 0
| 104 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 49,50,51,52,53,54 | М2 ПОК | 10.44 | [7 empty] | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 4.176 | 0 | 0
[10 empty] | 174.4 | 175.24 | 180.19 | 181.06 | 180.1911 |  | 180.19 | 244.0526 | [37 empty] | 70.4013 | [7 empty] | 74.1466 | 99.5047
[13 empty] | 0.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 180.19 | 244.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1466 | 99.5047 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 585.1703. : | [9 empty] | 10418.79 | 14111.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.2382 | 5753.4736 | 0 | 0
|  | смета 585.1704. | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 105 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ИЗДЕЛИ | 1.044 | [7 empty] | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.522
[10 empty] | 2659.02 | 2661.04 | 2747.31 | 2749.4 | 2747.3145 |  | 2747.31 | 3817.5384 | [46 empty] | 1896.4025 |  | 1921.1359
[13 empty] | 2.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2747.31 | 3817.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.4025 | 0 | 1921.1359
| 106 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 14,15 | ПЛАТФОРМА | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.01305
[10 empty] | 22.42 | 22.72 | 23.16 | 23.47 | 23.1645 |  | 23.16 | 32.1821 | [46 empty] | 15.9868 |  | 16.1953
[13 empty] | 0.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 23.16 | 32.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9868 | 0 | 16.1953
[6 empty] | Итого по смете 585.1704. : | [9 empty] | 2770.47 | 3849.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.3893 | 0 | 1937.3312
|  | смета 585.1705. | ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 107 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | М3 | 2077.35 | [7 empty] | 2077.35 | 0 | 0 | 0 | 62.3205 | 83.094 | 373.923 | 311.6025 | 353.1495 | 249.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3205 | 83.094 | 62.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.094 | 83.094 | 83.094 | 83.094 | 62.3205 | 41.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 110245.75 | 110291.94 | 113906.53 | 113954.25 | 113906.5318 |  | 113906.53 | 126244.4649 |  |  |  | 3530.6661 | 4746.1568 | 21513.6168 | 18058.8885 | 20616.1474 | 14658.8084 | [8 empty] | 3909.5172 | 5246.5721 | 3960.5061 | [9 empty] | 5634.1346 | 5670.7565 | 5707.6164 | 5744.7159 | 4336.5424 | 2909.8199
[13 empty] | 47.72 |  |  | 34.69 | 38.0282 | 0 | 0 | 0 | 0.73957 | 1.9884 | 9.0129 | 7.5656 | 6.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6379 | 2.198 | 1.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 2.3757 | 1.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 113941.22 | 126282.4931 | 0 | 0 | 0 | 3531.4057 | 4748.1451 | 21522.6297 | 18066.4541 | 20623.0569 | 14658.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911.155 | 5248.7701 | 3961.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636.495 | 5673.1322 | 5709.5293 | 5744.7159 | 4336.5424 | 2909.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 585.1705. : | [9 empty] | 113941.22 | 126282.4931 | 0 | 0 | 0 | 3531.4057 | 4748.1451 | 21522.6297 | 18066.4541 | 20623.0569 | 14658.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911.155 | 5248.7701 | 3961.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636.495 | 5673.1322 | 5709.5293 | 5744.7159 | 4336.5424 | 2909.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 585.1706. | ГП. КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДПОРНАЯ СТЕНКА) (2,61% - С НДС)
| 108 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 | М3 | 8.106 | [7 empty] | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0
[10 empty] | 7396.46 | 7431.59 | 7642.06 | 7678.36 | 7642.0643 |  | 7642.06 | 10550.2631 | [46 empty] | 10550.2631
[13 empty] | 36.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 7642.06 | 10550.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550.2631 | 0 | 0
| 109 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 | М3 | 24.3 | [7 empty] | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
[10 empty] | 675.72 | 680.32 | 698.16 | 702.91 | 698.1577 |  | 698.16 | 963.8464 | [46 empty] | 963.8464
[13 empty] | 4.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 698.16 | 963.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.8464 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 585.1706. : | [9 empty] | 8340.22 | 11514.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11514.1095 | 0 | 0
|  | смета 585.1707. | ЭКО.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 110 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 13.28 | [7 empty] | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 1.992 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 582.8 | 586.97 | 602.15 | 606.46 | 602.1523 |  | 602.15 | 763.7256 | [23 empty] | 107.4316 | 108.1299 | 108.8327 | [11 empty] | 117.6318 |  | 119.166 | 119.9406 |  |  |  |  | 82.5931
[13 empty] | 4.31 |  |  | 0.97 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42648 | 0.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 603.12 | 765.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4316 | 108.1299 | 108.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6318 | 0 | 119.5925 | 120.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5931 | 0 | 0 | 0
| 111 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.СЕТИ |  |  |  | 7,8,9,10,11,12,13,14 | М КАБЕ | 83.974 | [7 empty] | 83.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5961 | 12.5961 | 12.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5961 | 0 | 12.5961 | 12.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3974 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1727.18 | 1733.8 | 1784.53 | 1791.37 | 1784.5321 |  | 1784.53 | 2263.375 | [23 empty] | 318.3839 | 320.4534 | 322.5363 | [11 empty] | 348.6133 |  | 353.16 | 355.4555 |  |  |  |  | 244.7727
[13 empty] | 6.84 |  |  | 1.54 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67682 | 1.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1786.07 | 2265.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.3839 | 320.4534 | 322.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.6133 | 0 | 353.8368 | 356.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7727 | 0 | 0 | 0
| 112 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ОПОРЫ |  |  |  | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | СВЕТИЛЬНИК | 2.6883 | [7 empty] | 2.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40325 | 0.40325 | 0.40325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40325 | 0 | 0.40325 | 0.40325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26883 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 6273.94 | 6282.37 | 6482.27 | 6490.98 | 6482.2703 |  | 6482.27 | 8221.6651 | [23 empty] | 1156.5231 | 1164.0405 | 1171.6067 | [11 empty] | 1266.3309 |  | 1282.8467 | 1291.1852 |  |  |  |  | 889.1319
[13 empty] | 8.71 |  |  | 1.96 | 2.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86186 | 1.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 6484.23 | 8224.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.5231 | 1164.0405 | 1171.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.3309 | 0 | 1283.7086 | 1292.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.1319 | 0 | 0 | 0
| 113 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.ДРУГОЕ |  |  |  | 33,34,35 | ШТ. | 4.4892 | [7 empty] | 4.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67338 | 0.67338 | 0.67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67338 | 0 | 0.67338 | 0.67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44892 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 975.28 | 980.34 | 1007.66 | 1012.89 | 1007.6648 |  | 1007.66 | 1278.0466 | [23 empty] | 179.7799 | 180.9485 | 182.1247 | [11 empty] | 196.8494 |  | 199.4168 | 200.713 |  |  |  |  | 138.2143
[13 empty] | 5.23 |  |  | 1.18 | 1.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51751 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1008.84 | 1279.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7799 | 180.9485 | 182.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8494 | 0 | 199.9343 | 201.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2143 | 0 | 0 | 0
| 114 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 36,37,38 | СВЕТИЛЬНИК | 0.1305 | [7 empty] | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019575 | 0 | 0.019575 | 0.019575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01305 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 9.66 | 9.73 | 9.98 | 10.05 | 9.9808 |  | 10 | 12.6579 | [23 empty] | 1.7806 | 1.7921 | 1.8038 | [11 empty] | 1.9496 |  | 1.9751 | 1.9879 |  |  |  |  | 1.3689
[13 empty] | 0.07 |  |  | 0.02 | 0.02087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069265 | 0.013943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 10.02 | 12.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7806 | 1.7921 | 1.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9496 | 0 | 1.982 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 0
| 115 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОТХОДЫ |  |  |  | 39,40,41,42,43,44 | М3 | 2.61 | [7 empty] | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3915 | 0.3915 | 0.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3915 | 0 | 0.3915 | 0.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 14.3 | 14.36 | 14.77 | 14.83 | 14.7748 |  | 14.8 | 18.7333 | [23 empty] | 2.6352 | 2.6523 | 2.6695 | [11 empty] | 2.8854 |  | 2.923 | 2.942 |  |  |  |  | 2.0259
[13 empty] | 0.06 |  |  | 0.01 | 0.017888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005937 | 0.011951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 14.81 | 18.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6352 | 2.6523 | 2.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8854 | 0 | 2.9289 | 2.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0259 | 0 | 0 | 0
| 116 | 00000/77000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Наружное освещение.КОЛОДЕЦ |  |  |  | 45,46,47,48,49,50 | М3 | 0.0349 | [7 empty] | 0.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005235 | 0.005235 | 0.005235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005235 | 0 | 0.005235 | 0.005235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00349 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 133.01 | 133.51 | 137.43 | 137.95 | 137.4267 |  | 137.43 | 174.3068 | [23 empty] | 24.5193 | 24.6787 | 24.8391 | [11 empty] | 26.8474 |  | 27.1975 | 27.3743 |  |  |  |  | 18.8504
[13 empty] | 0.52 |  |  | 0.12 | 0.15503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051454 | 0.10358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 137.55 | 174.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5193 | 24.6787 | 24.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8474 | 0 | 27.249 | 27.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8504 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 585.1707. : | [9 empty] | 10044.64 | 12740.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.0535 | 1802.6953 | 1814.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.1078 | 0 | 1989.232 | 2004.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.9572 | 0 | 0 | 0
|  | смета 585.1708. | ОДД НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (2,61% - С НДС)
| 117 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | ЗНАКОВ | 0.887 | [7 empty] | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887
[10 empty] | 635.5 | 636.91 | 656.6 | 658.06 | 656.6022 |  | 656.6 | 918.293 | [48 empty] | 918.293
[13 empty] | 1.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 656.6 | 918.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.293
| 118 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | М2 | 1.157 | [7 empty] | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157
[10 empty] | 1666.22 | 1672.78 | 1721.55 | 1728.33 | 1721.5479 |  | 1721.55 | 2407.6871 | [48 empty] | 2407.6871
[13 empty] | 6.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1721.55 | 2407.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.6871
| 119 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | М2 | 0.6395 | [7 empty] | 0.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6395
[10 empty] | 295.18 | 295.39 | 304.98 | 305.2 | 304.9816 |  | 304.98 | 426.5321 | [48 empty] | 426.5321
[13 empty] | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 304.98 | 426.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.5321
| 120 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 48,49,50,51,52,53 | ЗНАКОВ | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
[10 empty] | 5.77 | 5.83 | 5.96 | 6.02 | 5.9616 |  | 5.96 | 8.3354 | [48 empty] | 8.3354
[13 empty] | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 5.96 | 8.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3354
| 121 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УЛИЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 54,55 | Т | 0.00209 | [7 empty] | 0.00209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00209
[10 empty] | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.5786 |  | 0.58 | 0.81116 | [48 empty] | 0.81116
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0.58 | 0.81116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81116
[6 empty] | Итого по смете 585.1708. : | [9 empty] | 2689.67 | 3761.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761.6589
|  | смета 585.1709. | АР. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2,61% - С НДС)
| 122 | 00000/29020 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Входы, крыльца, рампы пандусы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | М ОГРА | 2.446 | [7 empty] | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 687.65 | 688.9 | 710.48 | 711.77 | 710.4839 |  | 710.48 | 974.5204 | [45 empty] | 974.5204
[13 empty] | 1.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 710.48 | 974.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.5204 | 0 | 0 | 0
| 123 | 00000/20000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 17,18 | М2 | 27.258 | [7 empty] | 27.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.258 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 268.92 | 270.61 | 277.85 | 279.6 | 277.8497 |  | 277.85 | 381.1092 | [45 empty] | 381.1092
[13 empty] | 1.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 277.85 | 381.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.1092 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 585.1709. : | [9 empty] | 988.33 | 1355.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.6296 | 0 | 0 | 0
|  | смета 585.1710. | ГП.ТХ. УСТАНОВКА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ (2,61 % - с НДС)
| 124 | 00000/66000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС |  |  |  | 1,2 | ШТ. | 0.078 | [7 empty] | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
[10 empty] | 52.21 | 52.93 | 53.94 | 54.68 | 53.9437 |  | 53.94 | 75.4382 | [48 empty] | 75.4382
[13 empty] | 0.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 53.94 | 75.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4382
| 125 | 00000/22000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты |  |  |  | 3,4 | М3 В Д | 0.01 | [7 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
[10 empty] | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.4672 |  | 1.47 | 2.0559 | [48 empty] | 2.0559
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1.47 | 2.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0559
[6 empty] | Итого по смете 585.1710. : | [9 empty] | 55.41 | 77.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4941
|  | смета 585.17011. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №701 ГП. ДЕМОНТАЖ (2,61% - С НДС)
| 126 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,8,9,10,12 | М3 | 4.755 | [7 empty] | 4.755 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1666.18 | 1675.97 | 1721.51 | 1731.63 | 1721.5066 |  | 1721.51 | 1764.2074 |  |  | 1764.2074
[13 empty] | 10.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1721.51 | 1764.2074 | 0 | 0 | 1764.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 585.17011. : | [9 empty] | 1721.51 | 1764.2074 | 0 | 0 | 1764.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 585. : | [9 empty] | 220009.22 | 262215.3459 | 0 | 3608.3977 | 1898.0465 | 3531.4057 | 4748.1451 | 21522.6297 | 18066.4541 | 20623.0569 | 14658.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911.155 | 5248.7701 | 3961.8335 | 0 | 0 | 0 | 1791.0535 | 18999.0298 | 19909.2559 | 0 | 0 | 0 | 5636.495 | 5673.1322 | 5709.5293 | 5744.7159 | 4336.5424 | 2909.8199 | 0 | 0 | 18786.8837 | 0 | 14939.6537 | 15068.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15975.5875 | 19179.9724 | 0 | 5776.4841
|  | объект 586. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС)
|  | смета 586.1301. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С НДС)
| 127 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 | М | 13.68 | [7 empty] | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 2.052 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 1.368 | 0
[10 empty] | 9635.62 | 9661.56 | 9955.58 | 9982.38 | 9955.577 |  | 9955.58 | 12602.5127 | [21 empty] | 1753.3402 | 1764.7369 | 1776.2077 | [12 empty] | 1932.2926 |  | 1957.494 | [5 empty] | 2035.0876 |  |  | 1383.3536
[13 empty] | 26.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 9955.58 | 12602.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.3402 | 1764.7369 | 1776.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.2926 | 0 | 1957.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.0876 | 0 | 0 | 1383.3536 | 0
| 128 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 | КМ | 0.00018 | [7 empty] | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0
[10 empty] | 161.68 | 162.11 | 167.05 | 167.49 | 167.0487 |  | 167.05 | 232.1203 | [47 empty] | 232.1203
[13 empty] | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 167.05 | 232.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1203 | 0
| 129 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 | КМ | 0.00018 | [7 empty] | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0
[10 empty] | 156.04 | 156.3 | 161.22 | 161.49 | 161.2214 |  | 161.22 | 224.0194 | [47 empty] | 224.0194
[13 empty] | 0.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 161.22 | 224.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0194 | 0
| 130 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 | СТЫК | 0.3132 | [7 empty] | 0.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3132 | 0
[10 empty] | 272.14 | 273.31 | 281.18 | 282.39 | 281.1766 |  | 281.18 | 390.7069 | [47 empty] | 390.7069
[13 empty] | 1.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 281.18 | 390.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.7069 | 0
| 131 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 | М3 | 0.01198 | [7 empty] | 0.01198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01198 | 0
[10 empty] | 47.15 | 47.57 | 48.72 | 49.15 | 48.7156 |  | 48.72 | 67.6977 | [47 empty] | 67.6977
[13 empty] | 0.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 48.72 | 67.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6977 | 0
[6 empty] | Итого по смете 586.1301. : | [9 empty] | 10613.75 | 13517.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.3402 | 1764.7369 | 1776.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.2926 | 0 | 1957.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.0876 | 0 | 0 | 2297.8978 | 0
|  | смета 586.1302. | ТС.СОДК. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОДК (С НДС)
| 132 | 00000/64000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | ШТ. | 0.3654 | [7 empty] | 0.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3654 | 0
[10 empty] | 521.45 | 525.01 | 538.77 | 542.45 | 538.7651 |  | 538.77 | 748.6348 | [47 empty] | 748.6348
[13 empty] | 3.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 538.77 | 748.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.6348 | 0
[6 empty] | Итого по смете 586.1302. : | [9 empty] | 538.77 | 748.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.6348 | 0
|  | смета 586.1303. | ТС.КЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НДС)
| 133 | 00000/63010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М3 | 65.19 | [7 empty] | 65.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7785 | 9.7785 | 9.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7785 | 0 | 9.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7785 | 0 | 0 | 6.519 | 0
[10 empty] | 1338.71 | 1345.72 | 1383.16 | 1390.4 | 1383.1627 |  | 1383.16 | 1750.9067 | [21 empty] | 243.5971 | 245.1804 | 246.7741 | [12 empty] | 268.4595 |  | 271.9608 | [5 empty] | 282.7411 |  |  | 192.1937
[13 empty] | 7.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1383.16 | 1750.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5971 | 245.1804 | 246.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4595 | 0 | 271.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7411 | 0 | 0 | 192.1937 | 0
| 134 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | М3 СБО | 2.385 | [7 empty] | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35775 | 0 | 0.35775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35775 | 0 | 0 | 0.2385 | 0
[10 empty] | 2651.88 | 2658.47 | 2739.94 | 2746.75 | 2739.9374 |  | 2739.94 | 3468.4196 | [21 empty] | 482.5482 | 485.6847 | 488.8417 | [12 empty] | 531.7988 |  | 538.7347 | [5 empty] | 560.0897 |  |  | 380.7217
[13 empty] | 6.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2739.94 | 3468.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.5482 | 485.6847 | 488.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.7988 | 0 | 538.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.0897 | 0 | 0 | 380.7217 | 0
| 135 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | М3 СБО | 3.662 | [7 empty] | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5493 | 0.5493 | 0.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5493 | 0 | 0.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5493 | 0 | 0 | 0.3662 | 0
[10 empty] | 5928.14 | 5940.42 | 6124.99 | 6137.68 | 6124.9877 |  | 6124.99 | 7753.4673 | [21 empty] | 1078.7108 | 1085.7224 | 1092.7796 | [12 empty] | 1188.808 |  | 1204.3127 | [5 empty] | 1252.0508 |  |  | 851.0832
[13 empty] | 12.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 6124.99 | 7753.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.7108 | 1085.7224 | 1092.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.808 | 0 | 1204.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.0508 | 0 | 0 | 851.0832 | 0
| 136 | 00000/63020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Железобетонные каналы,лотки, углы поворота, компенсаторные ниши опоры,теплокамеры |  |  |  | 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 | М3 СБО | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.004 | 0
[10 empty] | 232.03 | 232.79 | 239.73 | 240.52 | 239.7347 |  | 239.73 | 303.468 | [21 empty] | 42.2204 | 42.4948 | 42.771 | [12 empty] | 46.5295 |  | 47.1364 | [5 empty] | 49.0048 |  |  | 33.3111
[13 empty] | 0.79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 239.73 | 303.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2204 | 42.4948 | 42.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5295 | 0 | 47.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0048 | 0 | 0 | 33.3111 | 0
| 137 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 102 | М3 | 1.0962 | [7 empty] | 1.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.16443 | 0.16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.10962 | 0
[10 empty] | 1319.23 | 1330.51 | 1363.04 | 1374.69 | 1363.0359 |  | 1363.04 | 1725.4373 | [21 empty] | 240.0536 | 241.614 | 243.1844 | [12 empty] | 264.5544 |  | 268.0047 | [5 empty] | 278.6283 |  |  | 189.3979
[13 empty] | 11.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1363.04 | 1725.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0536 | 241.614 | 243.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5544 | 0 | 268.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6283 | 0 | 0 | 189.3979 | 0
| 138 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 103,104,105 | М3 | 1.096 | [7 empty] | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0.1644 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.1096 | 0
[10 empty] | 95.34 | 95.36 | 98.51 | 98.53 | 98.5058 |  | 98.51 | 124.7013 | [21 empty] | 17.3492 | 17.462 | 17.5755 | [12 empty] | 19.1199 |  | 19.3693 | [5 empty] | 20.1371 |  |  | 13.6882
[13 empty] | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 98.51 | 124.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3492 | 17.462 | 17.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1199 | 0 | 19.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1371 | 0 | 0 | 13.6882 | 0
| 139 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 106,107,108,109,110,111 | М2 | 0.1044 | [7 empty] | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0
[10 empty] | 8.2 | 8.27 | 8.47 | 8.54 | 8.4723 |  | 8.47 | 11.7693 | [47 empty] | 11.7693
[13 empty] | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 8.47 | 11.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7693 | 0
[6 empty] | Итого по смете 586.1303. : | [9 empty] | 11957.84 | 15138.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.4792 | 2118.1583 | 2131.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319.2701 | 0 | 2349.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.6518 | 0 | 0 | 1672.1651 | 0
|  | смета 586.1304. | ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС)
| 140 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | М | 9.67 | [7 empty] | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 35574.56 | 35604.86 | 36755.84 | 36787.15 | 36755.8364 |  | 36755.84 | 38132.0446 |  |  |  | 18988.1708 | 19143.8738
[13 empty] | 31.31 |  |  | 23.48 | 24.3949 | 0 | 0 | 0 | 8.0874 | 16.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 36779.32 | 38156.4395 | 0 | 0 | 0 | 18996.2582 | 19160.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | ШТ. | 0.052 | [7 empty] | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 564.17 | 564.94 | 582.9 | 583.7 | 582.9036 |  | 582.9 | 607.1941 |  |  |  |  | 607.1941
[13 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.83334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 583.7 | 608.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 142 | 00000/63090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения. Другое |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40,41,42 | КМ | 0.00875 | [7 empty] | 0.00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 932.51 | 937.46 | 963.47 | 968.58 | 963.4746 |  | 963.47 | 1003.6254 |  |  |  |  | 1003.6254
[13 empty] | 5.11 |  |  | 5.11 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 968.58 | 1008.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 586.1304. : | [9 empty] | 38331.6 | 39773.4153 | 0 | 0 | 0 | 18996.2582 | 20777.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 586.13041. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №304 ТС. ВЫНОС СЕТИ (С НДС) ИЗМ.1 06.23
| 143 | 00000/63000 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети теплоснабжения |  |  |  | 4,5,5,6,9,11 | Т КОНСТРУК | 0.00209 | [7 empty] | 0.00209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 756.64 | 756.38 | 781.76 | 781.49 | 781.7647 |  | 781.76 | 814.3421 |  |  |  |  | 814.3421
[13 empty] | -0.27 |  |  | -0.27 | -0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 781.49 | 814.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 586.13041. : | [9 empty] | 781.49 | 814.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 586. : | [9 empty] | 62223.45 | 69991.3374 | 0 | 0 | 0 | 18996.2582 | 21591.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857.8194 | 3882.8952 | 3908.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251.5627 | 0 | 4307.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.7394 | 0 | 0 | 4718.6977 | 0
|  | объект 588. | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ (С НДС)
|  | смета 588.1410. | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС)
| 144 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ДЕРЕВЬ | 0.73 | [7 empty] | 0.73 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 18.49 | 18.6 | 19.1 | 19.21 | 19.104 |  | 19.1 | 19.4145 |  | 19.4145
[13 empty] | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 19.1 | 19.4145 | 0 | 19.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 588.1410. : | [9 empty] | 19.1 | 19.4145 | 0 | 19.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 588.1411. | ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ (С НДС)
| 145 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 1,2,3 | ДЕРЕВЬЕ | 0.0783 | [7 empty] | 0.0783 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 43.88 | 44.41 | 45.34 | 45.89 | 45.3371 |  | 45.34 | 46.0866 |  | 46.0866
[13 empty] | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 45.34 | 46.0866 | 0 | 46.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 588.1411. : | [9 empty] | 45.34 | 46.0866 | 0 | 46.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 588.1412. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (С НДС)
| 146 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ДЕРЕВЬЕ | 3.132 | [7 empty] | 3.132 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1232.6 | 1242.48 | 1273.53 | 1283.74 | 1273.5293 |  | 1273.53 | 1294.5015 |  | 1294.5015
[13 empty] | 10.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1273.53 | 1294.5015 | 0 | 1294.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 588.1412. : | [9 empty] | 1273.53 | 1294.5015 | 0 | 1294.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 588. : | [9 empty] | 1337.97 | 1360.0027 | 0 | 1360.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 621. | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) С НДС
|  | смета 621.3702. | ГП. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% С НДС
| 147 | 00000/72000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | М2 | 45.798 | [7 empty] | 45.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4495 | 11.4495 | 11.4495 | 11.4495 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 13351.58 | 13404.97 | 13794.93 | 13850.09 | 13794.9279 |  | 13794.93 | 18739.1245 | [42 empty] | 4639.3511 | 4669.5069 | 4699.8587 | 4730.4078
[13 empty] | 55.16 |  |  | 24.82 | 33.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5508 | 14.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 13819.75 | 18772.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.9019 | 4684.444 | 4699.8587 | 4730.4078 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 621.3702. : | [9 empty] | 13819.75 | 18772.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.9019 | 4684.444 | 4699.8587 | 4730.4078 | 0 | 0 | 0
|  | смета 621.3703. | ГП. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - С НДС
| 148 | 00000/75000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | М2 | 47.257 | [7 empty] | 47.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6285 | 23.6285 | 0
[10 empty] | 1443.3 | 1452.2 | 1491.23 | 1500.43 | 1491.2257 |  | 1491.23 | 2065.4118 | [46 empty] | 1029.3605 | 1036.0513
[13 empty] | 9.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1491.23 | 2065.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.3605 | 1036.0513 | 0
[6 empty] | Итого по смете 621.3703. : | [9 empty] | 1491.23 | 2065.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.3605 | 1036.0513 | 0
|  | смета 621.3704. | ГП. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРОВЛЯ ПАРКИНГА) (ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПАРКИНГА) 2,61% - с НДС
| 149 | 00000/73000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Малые архитектурные формы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | ШТ | 1.8009 | [7 empty] | 1.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8009
[10 empty] | 102.95 | 102.95 | 106.37 | 106.37 | 106.3685 |  | 106.37 | 148.7646 | [48 empty] | 148.7646
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 106.37 | 148.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7646
| 150 | 00000/79000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие |  |  |  | 34 | М | 4.6458 | [7 empty] | 4.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6458
[10 empty] | 381.72 | 381.72 | 394.4 | 394.4 | 394.3953 |  | 394.4 | 551.5912 | [48 empty] | 551.5912
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 394.4 | 551.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.5912
[6 empty] | Итого по смете 621.3704. : | [9 empty] | 500.77 | 700.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.3558
[6 empty] | Итого по объекту 621. : | [9 empty] | 15811.75 | 21538.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.9019 | 4684.444 | 4699.8587 | 4730.4078 | 1029.3605 | 1036.0513 | 700.3558
|  | объект 649. | ПНР
|  | смета 649.92. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №9 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 151 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | система | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 573.8 | 573.8 | 592.85 | 592.85 | 592.8534 |  | 592.85 | 705.1488 | [23 empty] | 705.1488
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 592.85 | 705.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 649.92. : | [9 empty] | 592.85 | 705.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 649.94. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №9 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 152 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №9 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 | СИСТЕМА | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 432.24 | 432.24 | 446.59 | 446.59 | 446.5928 |  | 446.59 | 531.1839 | [23 empty] | 531.1839
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 446.59 | 531.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 649.94. : | [9 empty] | 446.59 | 531.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 649.102. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №10 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 153 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | система | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 705.89 | 705.89 | 729.33 | 729.33 | 729.3295 |  | 729.33 | 867.4811 | [23 empty] | 867.4811
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 729.33 | 867.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 649.102. : | [9 empty] | 729.33 | 867.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 649.104. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №10 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 154 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №10 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 | СИСТЕМА | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 634.55 | 634.55 | 655.62 | 655.62 | 655.6206 |  | 655.62 | 779.8088 | [23 empty] | 779.8088
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 655.62 | 779.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 649.104. : | [9 empty] | 655.62 | 779.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 649.112. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №11 ПО ГП (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 155 | 00000/39000 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | система | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 588.47 | 588.47 | 608.01 | 608.01 | 608.0105 |  | 608.01 | 723.1804 | [23 empty] | 723.1804
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 608.01 | 723.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 649.112. : | [9 empty] | 608.01 | 723.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | смета 649.114. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТП №11 ПО Г/П (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 156 | Ж0 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТП №11 ПО Г/П |  |  |  | 1,2 | СИСТЕМА | 0.0261 | [7 empty] | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 532.69 | 532.69 | 550.38 | 550.38 | 550.3783 |  | 550.38 | 654.634 | [23 empty] | 654.634
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 550.38 | 654.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 649.114. : | [9 empty] | 550.38 | 654.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 649. : | [9 empty] | 3582.78 | 4261.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4261.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 1801. | ОБЪЕКТ № 1801
|  | смета 1801.1. | Локальная смета ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (2,61% - сНДС)
| 157 | Ж000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 | ЗНАКОВ | 1.2006 | [7 empty] | 1.2006 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 958.16 | 959.72 | 989.98 | 991.59 | 989.9763 |  | 989.98 | 1006.2822 |  | 1006.2822
[13 empty] | 1.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 989.98 | 1006.2822 | 0 | 1006.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 1801.1. : | [9 empty] | 989.98 | 1006.2822 | 0 | 1006.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по объекту 1801. : | [9 empty] | 989.98 | 1006.2822 | 0 | 1006.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | В С Е Г О : | [9 empty] | 351920.71 | 417772.9916 | 0 | 5974.6826 | 3730.4442 | 22527.6639 | 26339.3632 | 21522.6297 | 18066.4541 | 20623.0569 | 14658.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911.155 | 6151.0228 | 4948.5584 | 0 | 16088.1916 | 15124.5706 | 20181.9982 | 18999.0298 | 19909.2559 | 0 | 0 | 0 | 11042.2775 | 11114.0523 | 11183.0217 | 9409.9308 | 4336.5424 | 2909.8199 | 0 | 4251.5627 | 18786.8837 | 4307.0126 | 14939.6537 | 15068.488 | 0 | 4657.9019 | 4684.444 | 9177.5981 | 20705.9953 | 20209.3328 | 5754.7491 | 6476.8399
|  | смета 585.17051. | ДОП СМЕТА К СМЕТЕ №1705 ГП. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (2,61% - БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
| 127 | Ж00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  |  | 1,2 | М3 | -874.8146 | [7 empty] | -874.8146 | 0 | 0 | 0 | -26.2444 | -34.9926 | -157.4666 | -131.2222 | -148.7185 | -104.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.2444 | -34.9926 | -26.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9926 | -34.9926 | -34.9926 | -34.9926 | -26.2444 | -17.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | -37026.97 | -37026.97 | -38256.47 | -38256.47 | -38256.4746 |  | -38256.47 | -42400.2696 |  |  |  | -1185.804 | -1594.0368 | -7225.5299 | -6065.2302 | -6924.1072 | -4923.2846 | [8 empty] | -1313.0444 | -1762.1055 | -1330.1694 | [9 empty] | -1892.2717 | -1904.5714 | -1916.9512 | -1929.4113 | -1456.4644 | -977.2876
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -38256.47 | -42400.2696 | 0 | 0 | 0 | -1185.804 | -1594.0368 | -7225.5299 | -6065.2302 | -6924.1072 | -4923.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313.0444 | -1762.1055 | -1330.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1892.2717 | -1904.5714 | -1916.9512 | -1929.4113 | -1456.4644 | -977.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по смете 585.17051. : | [9 empty] | -38256.47 | -42400.2696 | 0 | 0 | 0 | -1185.804 | -1594.0368 | -7225.5299 | -6065.2302 | -6924.1072 | -4923.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1313.0444 | -1762.1055 | -1330.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1892.2717 | -1904.5714 | -1916.9512 | -1929.4113 | -1456.4644 | -977.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчет составил
Расчет проверил

## ГрафикФинансирования
Приложение
к договору строительного подряда
от 19.07.2023 №
График финансирования объекта
Объект | 81-ПР/22 ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ. ПРИТЫЦКОГО - УЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г. МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (с НДС)
(наименование объекта)
№ пп | Наименование |  | Всего | 2023 ИЮЛЬ | 2023 АВГУСТ | 2023 СЕHТЯБРЬ | 2023 ОКТЯБРЬ | 2023 HОЯБРЬ | 2023 ДЕКАБРЬ | 2024 ЯHВАРЬ | 2024 ФЕВРАЛЬ | 2024 МАРТ | 2024 АПРЕЛЬ | 2024 МАЙ | 2024 ИЮHЬ | 2024 ИЮЛЬ | 2024 АВГУСТ | 2024 СЕHТЯБРЬ | 2024 ОКТЯБРЬ | 2024 HОЯБРЬ | 2024 ДЕКАБРЬ | 2025 ЯHВАРЬ | 2025 ФЕВРАЛЬ | 2025 МАРТ | 2025 АПРЕЛЬ | 2025 МАЙ | 2025 ИЮHЬ | 2025 ИЮЛЬ | 2025 АВГУСТ | 2025 СЕHТЯБРЬ | 2025 ОКТЯБРЬ | 2025 HОЯБРЬ | 2025 ДЕКАБРЬ | 2026 ЯHВАРЬ | 2026 ФЕВРАЛЬ | 2026 МАРТ | 2026 АПРЕЛЬ | 2026 МАЙ | 2026 ИЮHЬ | 2026 ИЮЛЬ | 2026 АВГУСТ | 2026 СЕHТЯБРЬ | 2026 ОКТЯБРЬ | 2026 HОЯБРЬ | 2026 ДЕКАБРЬ | 2027 ЯHВАРЬ | 2027 ФЕВРАЛЬ | 2027 МАРТ | 2027 АПРЕЛЬ | 2027 МАЙ | 2027 ИЮHЬ | 2027 ИЮЛЬ | 2027 АВГУСТ
1 | Стоимость согласно графику производства работ |  | 417773.05 |  |  | 5974.68 | 3730.45 | 22527.67 | 26339.36 | 21522.63 | 18066.46 | 20623.06 | 14658.8 | [8 empty] | 3911.16 | 6151.02 | 4948.55 |  | 16088.22 | 15124.59 | 20182.01 | 18999.04 | 19909.25 |  |  |  | 11042.31 | 11114.1 | 11183 | 9409.77 | 4336.55 | 2909.81 |  | 4251.57 | 18786.89 | 4307.02 | 14939.67 | 15068.46 |  | 4657.9 | 4684.44 | 9177.61 | 20706.12 | 20209.36 | 5754.68 | 6476.84
2 | . в том числе:
3 | . - стоимость материалов, изделий и конструкций |  |  |  |  | 555.76 | 469.4 | 13977.14 | 15591.64 | 3284.26 | 2756.86 | 3147.25 | 2237.81 | [8 empty] | 596.83 | 1039.15 | 876.92 |  | 6310.83 | 6210.12 | 6190.26 | 5789.33 | 6053.46 |  |  |  | 2414.4 | 2430.09 | 2445.88 | 1933.5 | 662.02 | 444.21 |  | 2138.29 | 5859.24 | 2166.18 | 4643.91 | 4674.1 |  | 2240.96 | 2255.49 | 4522.26 | 7467.74 | 6691.07 | 2529.74 | 3038.69
4 | . - стоимость материалов, изделий и конструкций заказчика
5 | Справочно стоимость оборудования, мебели, инвентаря |  |  |  | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13
6 | График финансирования по договору |  |  |  | 3526.16 | 24381.23 | 20906.01 | [15 empty] | 884.88 | 968.64 |  | 15850.46 | 14900.97 | 15685.32 | 18718.28 | 19615.06 |  |  | 16545.07 | 16652.61 | 16760.85 | 16869.8 |  |  |  |  | 25720.64 | 34586.26 | 26056.09 | 30974.5 | 26705.15 |  |  |  | 10266.07 | 15739.44 | 20924.86 | 18071.13 | 15885.01
7 | . в том числе:
8 | . - Целевой аванс
9 | . - Отработка целевого аванса (справочно)
10 | . - % текущего аванса от следующего месяца
11 | . - Текущий аванс
12 | . - Оплата за выполненные работы |  |  |  |  | 24381.23 | 20906.01 | [15 empty] | 884.88 | 968.64 |  | 15850.46 | 14900.97 | 15685.32 | 18718.28 | 19615.06 |  |  | 16545.07 | 16652.61 | 16760.85 | 16869.8 |  |  |  |  | 25720.64 | 34586.26 | 26056.09 | 30974.5 | 26705.15 |  |  |  | 10266.07 | 15739.44 | 20924.86 | 18071.13 | 15885.01
13 | Фактические платежи:
14 | . - Текущий аванс по факту
15 | . - Целевой аванс
16 | . - Оплата за выполненные работы
17 | Отклонение от графика финансирования объекта: |  |  |  | 3526.16 | 24381.23 | 20906.01 | [15 empty] | 884.88 | 968.64 |  | 15850.46 | 14900.97 | 15685.32 | 18718.28 | 19615.06 |  |  | 16545.07 | 16652.61 | 16760.85 | 16869.8 |  |  |  |  | 25720.64 | 34586.26 | 26056.09 | 30974.5 | 26705.15 |  |  |  | 10266.07 | 15739.44 | 20924.86 | 18071.13 | 15885.01
18 | . - Текущий аванс по факту
19 | . - Целевой аванс
20 | . - Оплата за выполненные работы |  |  |  | 3526.16 | 24381.23 | 20906.01 | [15 empty] | 884.88 | 968.64 |  | 15850.46 | 14900.97 | 15685.32 | 18718.28 | 19615.06 |  |  | 16545.07 | 16652.61 | 16760.85 | 16869.8 |  |  |  |  | 25720.64 | 34586.26 | 26056.09 | 30974.5 | 26705.15 |  |  |  | 10266.07 | 15739.44 | 20924.86 | 18071.13 | 15885.01
Расчет составил
Расчет проверил

## ГрафикПлатежей
Приложение
к договору строительного подряда
от 19.07.2023 №
График платежей при строительстве (выполнении работ)
Объект | 81-ПР/22 ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В РАЙОНЕ УЛ. ПРИТЫЦКОГО - УЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА В Г. МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (с НДС)
(наименование объекта)
№ пп | Месяцы строительства |  | Стоимость работ по графику, рублей | Сумма платежей, рублей
в том числе
|  |  |  | аванс |  | отработка целевого аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств
|  |  |  | текущий | целевой
| 2023 год |  | 58572.16 | 0 | 0 | 0 | 45287.24 | 0
1 | 2023 АВГУСТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2023 СЕHТЯБРЬ |  | 5974.68 | 0 | 0 | 0 | 24381.23 | 0
3 | 2023 ОКТЯБРЬ |  | 3730.45 | 0 | 0 | 0 | 20906.01 | 0
4 | 2023 HОЯБРЬ |  | 22527.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2023 ДЕКАБРЬ |  | 26339.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 год |  | 74870.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2024 ЯHВАРЬ |  | 21522.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2024 ФЕВРАЛЬ |  | 18066.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2024 МАРТ |  | 20623.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2024 АПРЕЛЬ |  | 14658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2024 МАЙ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2024 ИЮHЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2024 ИЮЛЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2024 АВГУСТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2024 СЕHТЯБРЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2024 ОКТЯБРЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2024 HОЯБРЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2024 ДЕКАБРЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год |  | 105313.84 | 0 | 0 | 0 | 103168.68 | 0
18 | 2025 ЯHВАРЬ |  | 3911.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2025 ФЕВРАЛЬ |  | 6151.02 | 0 | 0 | 0 | 884.88 | 0
20 | 2025 МАРТ |  | 4948.55 | 0 | 0 | 0 | 968.64 | 0
21 | 2025 АПРЕЛЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2025 МАЙ |  | 16088.22 | 0 | 0 | 0 | 15850.46 | 0
23 | 2025 ИЮHЬ |  | 15124.59 | 0 | 0 | 0 | 14900.97 | 0
24 | 2025 ИЮЛЬ |  | 20182.01 | 0 | 0 | 0 | 15685.32 | 0
25 | 2025 АВГУСТ |  | 18999.04 | 0 | 0 | 0 | 18718.28 | 0
26 | 2025 СЕHТЯБРЬ |  | 19909.25 | 0 | 0 | 0 | 19615.06 | 0
27 | 2025 ОКТЯБРЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2025 HОЯБРЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2025 ДЕКАБРЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16545.07 | 0
| 2026 год |  | 107349.15 | 0 | 0 | 0 | 194325.9 | 0
30 | 2026 ЯHВАРЬ |  | 11042.31 | 0 | 0 | 0 | 16652.61 | 0
31 | 2026 ФЕВРАЛЬ |  | 11114.1 | 0 | 0 | 0 | 16760.85 | 0
32 | 2026 МАРТ |  | 11183 | 0 | 0 | 0 | 16869.8 | 0
33 | 2026 АПРЕЛЬ |  | 9409.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2026 МАЙ |  | 4336.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2026 ИЮHЬ |  | 2909.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2026 ИЮЛЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2026 АВГУСТ |  | 4251.57 | 0 | 0 | 0 | 25720.64 | 0
38 | 2026 СЕHТЯБРЬ |  | 18786.89 | 0 | 0 | 0 | 34586.26 | 0
39 | 2026 ОКТЯБРЬ |  | 4307.02 | 0 | 0 | 0 | 26056.09 | 0
40 | 2026 HОЯБРЬ |  | 14939.67 | 0 | 0 | 0 | 30974.5 | 0
41 | 2026 ДЕКАБРЬ |  | 15068.46 | 0 | 0 | 0 | 26705.15 | 0
| 2027 год |  | 71666.95 | 0 | 0 | 0 | 80886.51 | 0
42 | 2027 ЯHВАРЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2027 ФЕВРАЛЬ |  | 4657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2027 МАРТ |  | 4684.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2027 АПРЕЛЬ |  | 9177.61 | 0 | 0 | 0 | 10266.07 | 0
46 | 2027 МАЙ |  | 20706.12 | 0 | 0 | 0 | 15739.44 | 0
47 | 2027 ИЮHЬ |  | 20209.36 | 0 | 0 | 0 | 20924.86 | 0
48 | 2027 ИЮЛЬ |  | 5754.68 | 0 | 0 | 0 | 18071.13 | 0
49 | 2027 АВГУСТ |  | 6476.84 | 0 | 0 | 0 | 15885.01 | 0
50 | 2027 СЕHТЯБРЬ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В С Е Г О : |  | 417773.05 | 0 | 0 | 0 | 423668.33 | 0
|  | Заказчик |  |  | Генподрядчик
|  | м.п. |  |  | м.п.