## г МИНСК
4 | г МИНСК | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО (УТВЕРЖДАЮ)
(наименование региона)
Перечень объектов сверхнормативного незавершенного строительства для включения в отраслевые и региональные мероприятия
на 01.04.2026 г.
Справочная информация (на основании формы 4-онс)
Служ поле | Наименование | [6 empty] | Вид мероприятия | Год выпол-нения | Месяц выпол-нения | Объемы финансирования, необходимые для выполнения мероприятия, в фактических ценах, тыс. руб. |  |  |  |  | Должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятия |  | Примечание | Состояние объекта | Степень строительной готовности, % | Дата фактического начала строительства | Нормативная продолжи-тельность строительства с учётом приостановок (мес.) | Сметная стоимость в ценах 1991г. (руб.) | Сметная стоимость в ценах 2006 г. (руб.) | Сметная стоимость строительства в ценах года составления проектной документации (руб.) | Использовано инвестиций в основной капитал с начала строительства в фактических ценах (руб.)
| застройщика (заказчика) | местного исполнительного и распорядительного органа | области застройщика (заказчика) | района застройщика (заказчика) | объекта | области объекта | района объекта |  |  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования
[12 empty] | государствен- ные средства (включая господдержку) | собствен- ные средства | кредиты | прочее
[16 empty] | должность | ФИО
60524342 | КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА" | Администрация Московского района г. Минска | г Минск | Московский | Модернизация лифтов в здании складов № 1,2,3 по ул.Промышленная, 26 | г Минск | Заводской | [11 empty] | Продолжение строительства | 68.1 | 2025-12-01 | 2.9 |  |  | 417146 | 238529
60524143 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "БЕЛАРУСБАНК" | Администрация Московского района г. Минска | г Минск | Московский | Реконструкция административного помещения по ул.Голодеда, 31-2Н, под помещение финансового назначения | г Минск | Заводской | [11 empty] | Строительство не ведется | 99.9 | 2025-07-01 | 8 |  |  | 978972 | 756250
60515387 | СТРОИТЕЛЬНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРЕСТ МИНСКПРОМСТРОЙ" | Администрация Заводского района г. Минска | г Минск | Заводской | Общежитие квартирного типа для работников вахтовым методом по ул.Кабушкина,45а | г Минск | Заводской | [11 empty] | Строительство не ведется | 9.5 | 2017-11-01 | 87.2 |  |  | 121051751000 | 1180208
60524343 | РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА ПРИХОД ХРАМА БОГОЯВЛЕНИЯ В Г. МИНСКЕ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ" | Администрация Центрального района г. Минска | г Минск | Центральный | Храм в границах жилого района Лошица на пересечении ул.Чижевских и Игуменского тракта в г.Минске 1-я очередь строительства | г Минск | Ленинский | [11 empty] | Продолжение строительства | 55 | 2010-06-01 | 17 |  | 7005022000 |  | 2911983
60524125 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Дубай инвестмент" | Администрация Октябрьского района г. Минска | г Минск | Октябрьский | Эксперементальный многофункциональный комплекс Минск - Мир. Проект застройки 17-я очередь строительства, Квартал 16. Индивидуальные блокированные жилые дома № 16.18-16.23 | г Минск | Октябрьский | [11 empty] | Продолжение строительства | 54.1 | 2025-06-01 | 6.5 |  |  | 2820495 | 601530
60524168 | КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПАД" | Администрация Московского района г. Минска | г Минск | Московский | «Комплексная застройка жилого квартала №5 в микрорайоне «Сокол» в г. Минске». Жилой дом №6 по генплану | г Минск | Октябрьский | [11 empty] | Продолжение строительства | 90.2 | 2025-04-01 | 11 |  |  | 8907634 | 8652600
60523579 | КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПАД" | Администрация Московского района г. Минска | г Минск | Московский | Комплексная застройка жилого квартала №5 в микрорайоне "Сокол" в г. Минске. Жилой дом №4 по генплану | г Минск | Октябрьский | [11 empty] | Продолжение строительства | 97.7 | 2025-02-01 | 10.1 |  |  | 13264404 | 14009348
60523420 | ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА АСТРА" | Администрация Октябрьского района г. Минска | г Минск | Октябрьский | Эксперементальный многофункциональный комплекс Минск-Мир. Проект застройки. 8-я очередь строительства Общественное здание со встроенным подземным гаражом-стоянкой № 22.13 | г Минск | Октябрьский | [11 empty] | Продолжение строительства | 57.2 | 2024-02-01 | 22.5 |  |  | 3747879 | 5176983
60524126 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Дубай инвестмент" | Администрация Октябрьского района г. Минска | г Минск | Октябрьский | Эксперементальный многофункциональный комплекс Минск - Мир. Проект застройки 17-я очередь строительства, Квартал 16. Индивидуальные блокированные жилые дома № 16.1-16.10 | г Минск | Октябрьский | [11 empty] | Продолжение строительства | 62 | 2025-05-01 | 10 |  |  | 3887959 | 1505530
60523425 | ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА АСТРА" | Администрация Октябрьского района г. Минска | г Минск | Октябрьский | Эксперементальный многофункциональный комплекс Минск-Мир. 10-я очередь строительства. Проект застройки. Жилой дом № 7.13 | г Минск | Октябрьский | [11 empty] | Продолжение строительства | 81.2 | 2024-07-01 | 20 |  |  | 8148610 | 6501513
60523203 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МИНСКСТРОЙ" | Администрация Ленинского района г. Минска | г Минск | Ленинский | Квартал жилой застройки в гр.Филимонова-Слепянской водной системы-ул.Столетова. 2-я очередь - строительный проект на снос зданий и сооружений, демонтаж и вынос инженерных сетей и сооружений (2-й квартал) | г Минск | Партизанский | [11 empty] | Продолжение строительства | 27 | 2024-10-01 | 15.4 |  |  | 6114878 | 2283471
60524071 | КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИНСКВОДОКАНАЛ" | Администрация Партизанского района г. Минска | г Минск | Партизанский | Реконструкция канализационной насосной станции (А1/К) по ул.Маневича, д4А и канализационной насосной станции (Б1/К) по ул.Маневича, д 4А/1 | г Минск | Первомайский | [11 empty] | Продолжение строительства | 44.9 | 2025-06-01 | 9 |  |  | 1073145 | 482175
60517390 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ" | Администрация Советского района г. Минска | г Минск | Советский | Строительство многофункционального комплекса в г.Минске в гр.ул.Филимонова-просп.Независимости - ул.Макаенка 7-я очередь строительства. Гостиница с конгрес-центром | г Минск | Первомайский | [11 empty] | Строительство не ведется | 21.8 | 2015-11-01 | 122.8 |  |  | 149500767 | 29364934
60524336 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРК" | Администрация Центрального района г. Минска | г Минск | Центральный | 5-ти этажный 2-х секционный 20 -квартирный жилой дом с мансардным этажом, подвалом и подземным гаражом стоянкой с надстройкой двух этажей по ул.Кольцова, 19а | г Минск | Советский | [11 empty] | Законсервирован | 97.1 | 2001-01-01 | 50 | 4235222 |  |  | 3329168
60524332 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК ИНТЕРНЕШНЛ" | Администрация Советского района г. Минска | г Минск | Советский | Торгово-обслуживающий объект по ул.Колесникова в г.Минске | г Минск | Фрунзенский | [11 empty] | Продолжение строительства | 26 | 2021-06-01 | 18.4 | 0 |  |  | 804400
60524072 | КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИНСКВОДОКАНАЛ" | Администрация Партизанского района г. Минска | г Минск | Партизанский | Реконструкция канализационной насосной станции № 5 ул.Даумана, 5 | г Минск | Центральный | [11 empty] | Продолжение строительства | 83 | 2025-02-01 | 11 |  |  | 3257120 | 1163893
60523820 | КОММУНАЛЬНОЕ ИНЖИНИРИНГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРДОРСТРОЙ" | Администрация Центрального района г. Минска | г Минск | Центральный | Реконструкция сетей наружного и иллюминационного освещения по просп.Независимости (от ул.Козлова до ул.Сурганова) | г Минск | межрайонные объекты | [11 empty] | Продолжение строительства | 85.3 | 2025-05-01 | 8.4 |  |  | 7002911 | 6759957

## Переменные (hidden)
Мероприятия | Год | Месяц
завершение строительства объекта с последующей приёмкой в эксплуатацию | 2021 | январь
принятие в эксплуатацию самовольной постройки | 2022 | февраль
реконструкция законсервированного объекта,направленная на использование объекта по новому назначению с завершением строительства и последующей приёмкой в эксплуатацию | 2023 | март
продажа или отчуждение объекта | 2024 | апрель
снос объекта | 2025 | май
| 2026 | июнь
| 2027 | июль
| 2028 | август
| 2029 | сентябрь
| 2030 | октябрь
| 2031 | ноябрь
| 2032 | декабрь
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040