## ГПР с ПНР
График строительства (производства работ)
|  | Объект | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО УЛ. МАЯКОВСКОГО, 79 В Г. МИНСКЕ ПОД АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ. 2 ЭТАП
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1НОЯБРЬ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1ФЕВРАЛЬ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[17 empty] | всего | в том числе помесячно
[12 empty] | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО |  |  |  | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026
[6 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0313 | 1.0313 |  |  | 1.0313 |  | 1.009 | 1.0181 | 1.0272 | 1.0365 | 1.0458 | 1.0552 | 1.0647
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| 1 | 2 ЭТАП | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, руб. |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | компл-с | 1 | 269.36 | 1917545.18 | 277.79 | 0 | 277.79 | 277.79 | 1977564.34 | 2044593.17 | 9739.9 | 397866.59 | 579860.94 | 494579.69 | 315981.35 | 203862.91 | 42701.79
[12 empty] | 269.36 | 0 | 269.36
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
| 2 | 2 ЭТАП | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, руб. |  |  |  | 1,2,3,4,5 | компл-с | 1 | 117.36 | 117.36 | 121.03 | 0 | 121.03 | 121.03 | 121.03 | 128.86 | [6 empty] | 128.86
[12 empty] | 117.36 | 0 | 117.36
|  |  | В С Е Г О : | [6 empty] | 1912293.42 | 1917662.54 | 398.82 | 0 | 398.82 | 398.82 | 1977685.37 | 2044722.03 | 9739.9 | 397866.59 | 579860.94 | 494579.69 | 315981.35 | 203862.91 | 42830.65
Примечание: при расчете стоимости работ применен конкурсный коэффициент подрядчика - 0,993.
Генеральный директор ОАО "Стройтрест №35" В. М. Крупинский
Директор филиала СУ-199 ОАО "Стройтрест №35" В. А. Борейко

## Ведомость расчетных показателей
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
Объект | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО УЛ. МАЯКОВСКОГО, 79 В Г. МИНСКЕ ПОД АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ. 2 ЭТАП
(наименование объекта)
|  |  | Дата разработки сметной документации | НОЯБРЬ 2025 | Дата начала строительства | ФЕВРАЛЬ 2026
[5 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.0313
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [14 empty] | В ценах на дату начала работ |  |  | В ценах на дату окончания работ
[6 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Разъездной характер | Отч.фонд разв.стройотрасли Указ№ 259 | Другие прочие | Конкурсный К-ф | Налоги на себестоимость | Материал заказчика | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.) |  |  | ВСЕГО (без.зимн.удор.)
[5 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | Перевозка рабочих |  | ИТОГО с прочими | сумма корректировки | Возврат временных | Транспорт заказчика | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.0313 | 1.0313 | ВСЕГО (c зимн.удор.) | Сумма индексации
объект 4 |  | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (2 ЭТАП) |  |  |  | 67.59 | 903.36 | 5461.22 | 639.56 | 46.15 | 8998.67 | 345.77 | 0 | 0 | 431.88 |  | 0 | 0 | 9707.89 | 11620.09 | 11983.8 | 0 | 11983.8 | 12231.57
[6 empty] | 710.62 | 306.33 | 646.72 | 573.34 | 24.64 |  | 0 | 0 |  | 9776.32 | -68.43 | -6.94 | 0 | 1941.58 | 11649.47 | 30.31 | 0 | 12014.11 | 217.46
смета 4.9002. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС1) (ВЗАМЕН ЛС 9002 НА СУММУ 3,432 ТЫС.РУБ.) |  |  |  | 50.74 | 697.8 | 0 | 483.04 | 34.9 | 2304.62 | 261.45 | 0 | 0 | 362.88 |  | 0 | 0 | 2908.45 | 3467.93 | 3576.47 | 0 | 3576.47 | 3664.53
[6 empty] | 533.8 | 235.16 | 110.88 | 430.82 | 18.63 |  | 0 | 0 |  | 2928.95 | -20.5 | -5.25 | 0 | 581.69 | 3490.14 | 22.91 | 0 | 3599.38 | 65.15
1 | Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 4.18 | 84.47 |  | 42.03 | 2.9 | 205.86 | 21.74 |  |  |  | 0.993 |  |  | 226.01 | 269.36 | 277.79 | 0 | 277.79 | 284.76
[5 empty] | 63 | 30.67 | 33.26 |  | 44.68 | 1.55 |  |  |  |  | 227.6 | -1.59 | -0.44 |  | 45.2 | 271.21 |  |  | 279.7 | 5.06
2 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОВОДА |  |  | М | 12.62 | 36.03 |  | 111.57 | 8.5 | 410.17 | 63.68 |  |  |  | 0.993 |  |  | 470.53 | 559.22 | 576.72 | 0 | 576.72 | 592.85
[5 empty] | 458 | 174.88 | 12.41 |  | 75.93 | 4.54 |  |  |  |  | 473.85 | -3.32 | -1.28 |  | 94.11 | 564.64 |  |  | 582.31 | 10.54
3 | Ж6-60-40 | ДЕМОНТАЖ Ж.Б. ОПОР |  |  | ШТ | 33.94 | 577.3 |  | 329.44 | 23.5 | 1688.59 | 176.03 |  |  | 362.88 | 0.993 |  |  | 2211.91 | 2639.35 | 2721.96 | 0 | 2721.96 | 2786.92
[5 empty] | 8 | 328.25 | 189.49 | 110.88 | 310.21 | 12.54 |  |  |  |  | 2227.5 | -15.59 | -3.53 |  | 442.38 | 2654.29 |  |  | 2737.37 | 49.55
смета 4.9006. |  | ПЕРЕУСТРОЙСТВО ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ |  |  |  | 11.86 | 142.61 | 5461.22 | 109.5 | 7.9 | 6373.8 | 59.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6387.99 | 7660.56 | 7900.34 | 0 | 7900.34 | 8048.62
[6 empty] | 124.23 | 49.95 | 427.27 | 98.04 | 4.22 |  | 0 | 0 |  | 6433.02 | -45.03 | -1.19 | 0 | 1277.6 | 7665.59 | 5.19 | 0 | 7905.53 | 143.09
4 | Ж6-60-40 | ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ |  |  | ШТ | 11.86 | 142.61 | 5461.22 | 109.5 | 7.9 | 6373.8 | 59.22 |  |  |  | 0.993 |  |  | 6387.99 | 7660.56 | 7900.34 | 0 | 7900.34 | 8048.62
[5 empty] | 1 | 124.23 | 49.95 | 427.27 | 98.04 | 4.22 |  |  |  |  | 6433.02 | -45.03 | -1.19 |  | 1277.6 | 7665.59 |  |  | 7905.53 | 143.09
смета 4.9007. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ОПОРУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ |  |  |  | 4.99 | 62.95 | 0 | 47.02 | 3.35 | 320.25 | 25.1 | 0 | 0 | 69 |  | 0 | 0 | 411.45 | 491.6 | 506.99 | 0 | 506.99 | 518.42
[6 empty] | 52.59 | 21.22 | 108.57 | 44.48 | 1.79 |  | 0 | 0 |  | 414.35 | -2.9 | -0.5 | 0 | 82.29 | 493.74 | 2.21 | 0 | 509.2 | 9.22
5 | Ж6-60-40 | ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ |  |  | ОПОРА | 4.99 | 62.95 |  | 47.02 | 3.35 | 320.25 | 25.1 |  |  | 69 | 0.993 |  |  | 411.45 | 491.6 | 506.99 | 0 | 506.99 | 518.42
[5 empty] | 1 | 52.59 | 21.22 | 108.57 | 44.48 | 1.79 |  |  |  |  | 414.35 | -2.9 | -0.5 |  | 82.29 | 493.74 |  |  | 509.2 | 9.22
объект 5 |  | СЕТИ СВЯЗИ (2 ЭТАП) |  |  |  | 51.58 | 179.38 | 0 | 514.97 | 32.69 | 2038.3 | 244.87 | 0 | 0 | 134.55 |  | 0 | 0 | 2400.8 | 2860.17 | 2949.69 | 0 | 2949.69 | 3024.91
[6 empty] | 647.65 | 72.59 | 274.94 | 376.13 | 17.45 |  | 0 | 0 |  | 2417.72 | -16.92 | -4.91 | 0 | 480.16 | 2880.96 | 21.44 | 0 | 2971.13 | 53.78
смета 5.9003. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СС) |  |  |  | 51.58 | 179.38 | 0 | 514.97 | 32.69 | 2038.3 | 244.87 | 0 | 0 | 134.55 |  | 0 | 0 | 2400.8 | 2860.17 | 2949.69 | 0 | 2949.69 | 3024.91
[6 empty] | 647.65 | 72.59 | 274.94 | 376.13 | 17.45 |  | 0 | 0 |  | 2417.72 | -16.92 | -4.91 | 0 | 480.16 | 2880.96 | 21.44 | 0 | 2971.13 | 53.78
6 | Ж6-50-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 3.37 | 44.97 |  | 33.28 | 2.3 | 384.11 | 17.21 |  |  |  | 0.993 |  |  | 398.51 | 476.75 | 491.67 | 0 | 491.67 | 502.11
[5 empty] | 41.047 | 32.41 | 18.22 | 234.88 | 35.39 | 1.23 |  |  |  |  | 401.32 | -2.81 | -0.35 |  | 79.7 | 478.21 |  |  | 493.18 | 8.93
7 | Ж6-50-30 | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦА ККС |  |  | ШТ | 15.84 | 134.41 |  | 154.12 | 10.64 | 679.86 | 79.73 |  |  | 99 | 0.993 |  |  | 852.58 | 1016.33 | 1048.14 | 0 | 1048.14 | 1074.22
[5 empty] | 2 | 180.14 | 54.37 | 32.57 | 163.9 | 5.68 |  |  |  |  | 858.59 | -6.01 | -1.6 |  | 170.52 | 1023.1 |  |  | 1055.12 | 19.1
8 | Ж6-50-40 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  | КМ | 3.33 |  |  | 29.23 | 2.02 | 114.79 | 15.12 |  |  | 34.51 | 0.993 |  |  | 163.27 | 194.64 | 200.73 | 0 | 200.73 | 205.7
[5 empty] | 71 | 44.47 |  | 7.21 | 31.08 | 1.08 |  |  |  |  | 164.42 | -1.15 | -0.3 |  | 32.65 | 195.92 |  |  | 202.05 | 3.65
9 | Ж6-50-50 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ |  |  | М | 29.04 |  |  | 298.34 | 17.73 | 859.54 | 132.81 |  |  | 1.04 | 0.993 |  |  | 986.44 | 1172.45 | 1209.15 | 0 | 1209.15 | 1242.88
[5 empty] | 411 | 390.63 |  | 0.28 | 145.76 | 9.46 |  |  |  |  | 993.39 | -6.95 | -2.66 |  | 197.29 | 1183.73 |  |  | 1220.78 | 22.1
объект 6 |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (2 ЭТАП) |  |  |  | 3857.82 | 616858.72 | 181686.53 | 41167.71 | 2842.89 | 949453.41 | 21297.97 | 0 | 0 | 289.44 |  | 0 | 0 | 964243.53 | 1155283.93 | 1191444.31 | 0 | 1191444.31 | 1238149.87
[6 empty] | 38921.88 | 23719.2 | 23104.68 | 43779.88 | 1517.57 |  | 0 | 0 |  | 971040.82 | -6797.29 | -426.45 | 0 | 192848.71 | 1157092.24 | 1864.9 | 0 | 1193309.21 | 44840.66
смета 6.8001. |  | НАРУЖНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ВЗАМЕН ЛС 8001 НА СУММУ 951,964Т.Р. |  |  |  | 3512.4 | 609876.08 | 172600.21 | 37791.82 | 2609.77 | 918208.4 | 19551.46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 931195.54 | 1115774.6 | 1150698.34 | 0 | 1150698.34 | 1196138.54
[6 empty] | 35724.47 | 21779.82 | 18414.64 | 40189.75 | 1393.13 |  | 0 | 0 |  | 937759.86 | -6564.32 | -391.47 | 0 | 186239.1 | 1117434.64 | 1711.99 | 0 | 1152410.33 | 43728.21
10 | Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | М | 3469.19 | 609523.85 | 172562.05 | 37365.45 | 2580.33 | 912942.15 | 19330.88 |  |  |  | 0.993 |  |  | 925747.12 | 1109255.22 | 1143974.91 | 0 | 1143974.91 | 1189139.95
[5 empty] | 158.5 | 35182.94 | 21672.58 | 15000.84 | 39736.33 | 1377.41 |  |  |  |  | 932273.03 | -6525.91 | -387.05 |  | 185149.42 | 1110896.54 |  |  | 1145667.6 | 43472.35
11 | Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ВЫВОЗ ГРУНТА ОТ ПРОХОДКИ |  |  | М3 | 6.13 | 326.95 | 0.04 | 69.14 | 4.77 | 3880.81 | 35.77 |  |  |  | 0.993 |  |  | 3889.16 | 4663.96 | 4809.94 | 0 | 4809.94 | 4995.7
[5 empty] | 129 | 5.07 | 100.14 | 3399.48 | 73.53 | 2.55 |  |  |  |  | 3916.58 | -27.42 | -0.72 |  | 777.83 | 4666.99 |  |  | 4813.06 | 182.64
12 | Ж6-10-50 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ |  |  | ШТ | 37.08 | 25.28 | 38.12 | 357.23 | 24.67 | 1385.44 | 184.81 |  |  |  | 0.993 |  |  | 1559.26 | 1855.42 | 1913.49 | 0 | 1913.49 | 2002.89
[5 empty] | 2 | 536.46 | 7.1 | 14.32 | 379.89 | 13.17 |  |  |  |  | 1570.25 | -10.99 | -3.7 |  | 311.85 | 1871.11 |  |  | 1929.67 | 73.22
смета 6.8002. |  | НАРУЖНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 382.33 | 6309.6 | 15844.19 | 3539.56 | 244.42 | 35528.44 | 1831.18 | 0 | 0 | 289.44 |  | 0 | 0 | 37385.51 | 44707.15 | 46106.48 | 0 | 46106.48 | 47525.27
[6 empty] | 4404.87 | 980.96 | 1327.81 | 3764.17 | 130.48 |  | 0 | 0 |  | 37649.06 | -263.55 | -36.66 | 0 | 7477.11 | 44862.62 | 160.33 | 0 | 46266.81 | 1258.46
13 | Ж6-10-30-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М | 3.18 | 36.05 |  | 32.05 | 2.21 | 190.7 | 16.58 |  |  | 145.44 | 0.993 |  |  | 350.25 | 418.9 | 432.01 | 0 | 432.01 | 445.24
[5 empty] | 4 | 37.6 | 11.17 | 47.85 | 34.09 | 1.18 |  |  |  |  | 352.72 | -2.47 | -0.33 |  | 70.05 | 420.3 |  |  | 433.45 | 11.79
14 | Ж6-10-20-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М3 | 11.29 | 131.22 |  | 109.38 | 7.55 | 540.58 | 56.59 |  |  | 144 | 0.993 |  |  | 735.98 | 878.38 | 905.87 | 0 | 905.87 | 935.59
[5 empty] | 1.92 | 125.83 | 40.6 | 47.38 | 116.32 | 4.03 |  |  |  |  | 741.17 | -5.19 | -1.13 |  | 147.2 | 883.18 |  |  | 910.82 | 24.77
15 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТАМПОНАЖ |  |  | М3 | 367.86 | 6142.33 | 15844.19 | 3398.13 | 234.66 | 34797.16 | 1758.01 |  |  |  | 0.993 |  |  | 36299.28 | 43409.87 | 44768.6 | 0 | 44768.6 | 46144.44
[5 empty] | 146.56 | 4241.44 | 929.19 | 1232.58 | 3613.76 | 125.27 |  |  |  |  | 36555.17 | -255.89 | -35.2 |  | 7259.86 | 43559.14 |  |  | 44922.54 | 1221.9
смета 6.8014. |  | НАРУЖНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОП К ЛС8002,8008 |  |  |  | -36.91 | 673.04 | -6757.87 | -163.67 | -11.3 | -4283.43 | -84.67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4337.52 | -5197.82 | -5360.51 | 0 | -5360.51 | -5513.94
[6 empty] | -1207.46 | 958.42 | 3362.23 | -174.04 | -6.04 |  | 0 | 0 |  | -4368.1 | 30.58 | 1.68 | 0 | -867.5 | -5205.02 | -7.42 | 0 | -5367.93 | -146.01
16 | Ж6-10-10-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М3 | 103.46 | 3556.36 |  | 1058.82 | 73.12 | 9148.48 | 547.78 |  |  |  | 0.993 |  |  | 9628.39 | 11507.56 | 11867.75 | 0 | 11867.75 | 12239.82
[5 empty] | 1 130 | 381.04 | 1230.07 | 2925.07 | 1126.01 | 39.03 |  |  |  |  | 9696.26 | -67.87 | -10.97 |  | 1925.68 | 11554.07 |  |  | 11915.72 | 324.1
17 | Ж6-10-30-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М | 76.1 | 861.81 | 3476.02 | 766.03 | 52.9 | 8033.95 | 396.3 |  |  |  | 0.993 |  |  | 8371.24 | 10011.84 | 10325.21 | 0 | 10325.21 | 10641.7
[5 empty] | 95.6 | 898.64 | 266.96 | 1143.61 | 814.64 | 28.24 |  |  |  |  | 8430.25 | -59.01 | -7.94 |  | 1674.25 | 10045.49 |  |  | 10359.91 | 281.79
18 | Ж6-10-20-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М3 | 18.19 | 173.04 | 357 | 179.14 | 12.37 | 1252.71 | 92.68 |  |  |  | 0.993 |  |  | 1335.97 | 1595.3 | 1645.23 | 0 | 1645.23 | 1698.31
[5 empty] | 4.76 | 218.46 | 54.12 | 117.45 | 190.51 | 6.6 |  |  |  |  | 1345.39 | -9.42 | -1.86 |  | 267.19 | 1603.16 |  |  | 1653.34 | 44.97
19 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТАМПОНАЖ |  |  | М3 | -234.66 | -3918.17 | -10590.89 | -2167.66 | -149.69 | -22718.57 | -1121.43 |  |  |  | 0.993 |  |  | -23673.12 | -28312.52 | -29198.7 | 0 | -29198.7 | -30093.77
[5 empty] | -93.49 | -2705.6 | -592.73 | -823.9 | -2305.2 | -79.91 |  |  |  |  | -23840 | 166.88 | 22.45 |  | -4734.62 | -28407.74 |  |  | -29296.9 | -796.87
объект 7 |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (2 ЭТАП) |  |  |  | 527.37 | 1545.76 | 9667.62 | 4583.8 | 318.96 | 32814.44 | 2389.65 | 0 | 0 | 1376.08 |  | 0 | 0 | 36324.1 | 43386.02 | 44744 | 0 | 44744 | 47635.87
[6 empty] | 6576.86 | 451.46 | 5255 | 4744.03 | 170.26 |  | 0 | 0 |  | 36580.17 | -256.07 | -47.85 | 0 | 7264.8 | 43588.9 | 209.24 | 0 | 44953.24 | 2682.63
смета 7.6002. |  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (ВЗАМЕН ЛС 6002 ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ НА СУММУ 27,279 Т.Р.) |  |  |  | 402.82 | 1073.43 | 6818.52 | 3471.64 | 239.74 | 25335.66 | 1796.05 | 0 | 0 | 1375.2 |  | 0 | 0 | 28307.36 | 33816.34 | 34874.79 | 0 | 34874.79 | 37298.62
[6 empty] | 4981.33 | 301.16 | 4967.06 | 3691.92 | 127.98 |  | 0 | 0 |  | 28506.91 | -199.55 | -35.96 | 0 | 5661.47 | 33968.83 | 157.26 | 0 | 35032.05 | 2266.57
20 | Ж1-40 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ СЕТЕЙ (ГП3.2 Л.3 ИЗМ.1) |  |  | М3 | 402.82 | 1073.43 | 6818.52 | 3471.64 | 239.74 | 25335.66 | 1796.05 |  |  | 1375.2 | 0.993 |  |  | 28307.36 | 33816.34 | 34874.79 | 0 | 34874.79 | 37298.62
[5 empty] | 14.3 | 4981.33 | 301.16 | 4967.06 | 3691.92 | 127.98 |  |  |  |  | 28506.91 | -199.55 | -35.96 |  | 5661.47 | 33968.83 |  |  | 35032.05 | 2266.57
смета 7.7003. |  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (ВЗАМЕН ЛС 7003 ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ НА СУММУ 7,38 Т.Р.) |  |  |  | 74.36 | 231.59 | 1012.78 | 660.3 | 45.6 | 3787.98 | 341.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4100.67 | 4891.8 | 5044.91 | 0 | 5044.91 | 5403.17
[6 empty] | 946.83 | 57.89 | 171.17 | 702.21 | 24.34 |  | 0 | 0 |  | 4129.58 | -28.91 | -6.84 | 0 | 820.13 | 4920.8 | 29.91 | 0 | 5074.82 | 328.35
21 | Ж7-90 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) |  |  | М2 | 74.36 | 231.59 | 1012.78 | 660.3 | 45.6 | 3787.98 | 341.6 |  |  |  | 0.993 |  |  | 4100.67 | 4891.8 | 5044.91 | 0 | 5044.91 | 5403.17
[5 empty] | 146 | 946.83 | 57.89 | 171.17 | 702.21 | 24.34 |  |  |  |  | 4129.58 | -28.91 | -6.84 |  | 820.13 | 4920.8 |  |  | 5074.82 | 328.35
смета 7.9001. |  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТКА СУЩ.ОПОРЫ N1- СУЩ.ОПОРЫ N2 |  |  |  | 17.05 | 55.25 | 987.06 | 152.99 | 11.13 | 1634.41 | 83.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1705.89 | 2039.97 | 2103.82 | 0 | 2103.82 | 2149.34
[6 empty] | 224.53 | 21.03 | 67.62 | 131.56 | 5.94 |  | 0 | 0 |  | 1717.91 | -12.02 | -1.67 | 0 | 341.17 | 2047.06 | 7.31 | 0 | 2111.13 | 38.21
22 | Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 1.79 | 22.52 |  | 17.59 | 1.21 | 96.86 | 9.1 |  |  |  | 0.993 |  |  | 105.22 | 125.48 | 129.41 | 0 | 129.41 | 132.56
[5 empty] | 15.193 | 17.74 | 9.02 | 18.63 | 18.7 | 0.65 |  |  |  |  | 105.96 | -0.74 | -0.18 |  | 21.04 | 126.26 |  |  | 130.21 | 2.35
23 | Ж6-60-30 | ТРУБЫ |  |  | М | 6.11 |  | 623.79 | 54.07 | 3.73 | 852.29 | 27.98 |  |  |  | 0.993 |  |  | 874.11 | 1046.56 | 1079.32 | 0 | 1079.32 | 1101.34
[5 empty] | 46 | 82.28 |  | 29.48 | 57.51 | 1.99 |  |  |  |  | 880.27 | -6.16 | -0.56 |  | 174.82 | 1048.93 |  |  | 1081.76 | 19.58
24 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬ |  |  | М | 7.03 | 32.61 | 295.99 | 63.05 | 4.8 | 550.88 | 35.99 |  |  |  | 0.993 |  |  | 582.76 | 696.26 | 718.05 | 0 | 718.05 | 734.26
[5 empty] | 42 | 93.83 | 12.01 | 15.85 | 42.91 | 2.56 |  |  |  |  | 586.87 | -4.11 | -0.72 |  | 116.55 | 699.31 |  |  | 721.2 | 13.06
25 | Ж6-60-40 | МУФТЫ |  |  | ШТ | 2.12 | 0.12 | 67.28 | 18.28 | 1.39 | 134.38 | 10.43 |  |  |  | 0.993 |  |  | 143.8 | 171.67 | 177.04 | 0 | 177.04 | 181.18
[5 empty] | 2 | 30.68 |  | 3.66 | 12.44 | 0.74 |  |  |  |  | 144.81 | -1.01 | -0.21 |  | 28.76 | 172.56 |  |  | 177.96 | 3.22
смета 7.9004. |  | ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО |  |  |  | 27.28 | 150.82 | 849.26 | 245.34 | 18.49 | 1846.51 | 138.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1971.15 | 2353.62 | 2427.29 | 0 | 2427.29 | 2483.56
[6 empty] | 348.72 | 58.73 | 49.14 | 177.65 | 9.87 |  | 0 | 0 |  | 1985.06 | -13.91 | -2.78 | 0 | 394.22 | 2365.37 | 12.12 | 0 | 2439.41 | 44.15
26 | Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 1.38 | 23.39 |  | 13.83 | 0.95 | 69.4 | 7.15 |  |  |  | 0.993 |  |  | 76.01 | 90.61 | 93.45 | 0 | 93.45 | 95.77
[5 empty] | 13.552 | 11.73 | 9.3 | 4.43 | 14.7 | 0.51 |  |  |  |  | 76.55 | -0.54 | -0.14 |  | 15.2 | 91.21 |  |  | 94.07 | 1.7
27 | Ж6-60-20 | ТРУБЫ |  |  | М | 1.6 |  | 154.37 | 14.1 | 0.97 | 213.57 | 7.3 |  |  |  | 0.993 |  |  | 219.32 | 262.57 | 270.79 | 0 | 270.79 | 276.33
[5 empty] | 12 | 21.46 |  | 7.3 | 15 | 0.52 |  |  |  |  | 220.87 | -1.55 | -0.15 |  | 43.86 | 263.18 |  |  | 271.42 | 4.91
28 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬ |  |  | М | 16.7 | 92.82 | 505.78 | 150.28 | 11.45 | 1110.01 | 85.78 |  |  |  | 0.993 |  |  | 1187.42 | 1417.62 | 1461.99 | 0 | 1461.99 | 1496.1
[5 empty] | 82 | 215.89 | 36.39 | 27.13 | 102.27 | 6.11 |  |  |  |  | 1195.79 | -8.37 | -1.72 |  | 237.48 | 1424.9 |  |  | 1469.5 | 26.6
29 | Ж6-60-40 | МУФТЫ |  |  | ШТ | 4.41 | 0.24 | 124.86 | 38.01 | 2.9 | 263.61 | 21.7 |  |  |  | 0.993 |  |  | 283.31 | 338.12 | 348.7 | 0 | 348.7 | 356.95
[5 empty] | 3 | 63.81 |  | 6.81 | 25.87 | 1.55 |  |  |  |  | 285.31 | -2 | -0.44 |  | 56.66 | 339.97 |  |  | 350.61 | 6.34
30 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  | ШТ | 3.19 | 34.37 | 64.25 | 29.12 | 2.22 | 189.92 | 16.62 |  |  |  | 0.993 |  |  | 205.09 | 244.7 | 252.36 | 0 | 252.36 | 258.41
[5 empty] | 3 | 35.83 | 13.04 | 3.47 | 19.81 | 1.18 |  |  |  |  | 206.54 | -1.45 | -0.33 |  | 41.02 | 246.11 |  |  | 253.81 | 4.6
смета 7.9005. |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО |  |  |  | 5.86 | 34.67 | 0 | 53.53 | 4 | 209.88 | 29.95 | 0 | 0 | 0.88 |  | 0 | 0 | 239.03 | 284.29 | 293.19 | 0 | 293.19 | 301.18
[6 empty] | 75.45 | 12.65 | 0.01 | 40.69 | 2.13 |  | 0 | 0 |  | 240.71 | -1.68 | -0.6 | 0 | 47.81 | 286.84 | 2.64 | 0 | 295.83 | 5.35
31 | Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 1.15 | 2.36 |  | 11.15 | 0.77 | 42.43 | 5.77 |  |  |  | 0.993 |  |  | 47.86 | 56.95 | 58.73 | 0 | 58.73 | 60.3
[5 empty] | 2.4002 | 16.01 | 0.95 |  | 11.85 | 0.41 |  |  |  |  | 48.2 | -0.34 | -0.12 |  | 9.57 | 57.43 |  |  | 59.23 | 1.07
32 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОВОДА |  |  | М | 2.82 | 11.38 |  | 25.45 | 1.94 | 95.89 | 14.52 |  |  |  | 0.993 |  |  | 109.64 | 130.33 | 134.41 | 0 | 134.41 | 138.14
[5 empty] | 52 | 39.06 | 3.66 |  | 17.32 | 1.03 |  |  |  |  | 110.41 | -0.77 | -0.29 |  | 21.93 | 131.57 |  |  | 135.69 | 2.45
33 | Ж7-70-9 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ |  |  | ШТ | 1.89 | 20.93 |  | 16.93 | 1.29 | 71.56 | 9.66 |  |  | 0.88 | 0.993 |  |  | 81.53 | 97.01 | 100.05 | 0 | 100.05 | 102.74
[5 empty] | 3 | 20.38 | 8.04 | 0.01 | 11.52 | 0.69 |  |  |  |  | 82.1 | -0.57 | -0.19 |  | 16.31 | 97.84 |  |  | 100.91 | 1.83
объект 8 |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (2 ЭТАП) |  |  |  | 47.25 | 393.32 | 168.56 | 421.58 | 28.89 | 2008.49 | 216.46 | 0 | 0 | 8.4 |  | 0 | 0 | 2217.72 | 2642.88 | 2725.59 | 0 | 2725.59 | 2794.22
[6 empty] | 525.78 | 110.85 | 13.58 | 445.69 | 15.42 |  | 0 | 0 |  | 2233.35 | -15.63 | -4.33 | 0 | 443.55 | 2661.27 | 18.96 | 0 | 2744.55 | 49.67
смета 8.8000. |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЗАМЕН ЛС 8000 НА СУММУ 3,542 ТЫС.РУБ |  |  |  | 47.25 | 393.32 | 168.56 | 421.58 | 28.89 | 2008.49 | 216.46 | 0 | 0 | 8.4 |  | 0 | 0 | 2217.72 | 2642.88 | 2725.59 | 0 | 2725.59 | 2794.22
[6 empty] | 525.78 | 110.85 | 13.58 | 445.69 | 15.42 |  | 0 | 0 |  | 2233.35 | -15.63 | -4.33 | 0 | 443.55 | 2661.27 | 18.96 | 0 | 2744.55 | 49.67
34 | Ж6-40-30-9 | СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М | 6.46 | 131.45 |  | 63.96 | 4.2 | 337.83 | 31.45 |  |  | 8.4 | 0.993 |  |  | 375.04 | 447.37 | 461.37 | 0 | 461.37 | 472.53
[5 empty] | 37 | 70.94 | 21.55 | 0.28 | 65.39 | 2.24 |  |  |  |  | 377.68 | -2.64 | -0.63 |  | 75.01 | 450.05 |  |  | 464.13 | 8.4
35 | Ж6-40-40 | СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ПРОСВЕТКА СТЫКОВ |  |  | ШТ | 7.2 | 91.36 | 168.56 | 73.34 | 5.06 | 507.56 | 37.94 |  |  |  | 0.993 |  |  | 541.68 | 646.8 | 667.04 | 0 | 667.04 | 682.49
[5 empty] | 1 | 76.02 | 35.56 | 13.3 | 77.98 | 2.7 |  |  |  |  | 545.5 | -3.82 | -0.76 |  | 108.34 | 650.02 |  |  | 670.36 | 12.13
36 | Ж6-40-10 | СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 33.59 | 170.51 |  | 284.28 | 19.63 | 1163.1 | 147.07 |  |  |  | 0.993 |  |  | 1301 | 1548.71 | 1597.18 | 0 | 1597.18 | 1639.2
[5 empty] | 225 | 378.82 | 53.74 |  | 302.32 | 10.48 |  |  |  |  | 1310.17 | -9.17 | -2.94 |  | 260.2 | 1561.2 |  |  | 1610.06 | 29.14
объект 9 |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ЭТАП) |  |  |  | 2.49 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 80.97 | 17.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97.8 | 117.36 | 121.03 | 0 | 121.03 | 128.86
[6 empty] | 51.54 | 0 | 0 | 8.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98.49 | -0.69 | 0 | 0 | 19.56 | 117.36 | 0 | 0 | 121.03 | 7.83
смета 9.901. |  | ПНР. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ (ВЗАМЕН ЛС N 901 НА СУММУ 0,057 ТЫС.РУБ.) |  |  |  | 2.49 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 80.97 | 17.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97.8 | 117.36 | 121.03 | 0 | 121.03 | 128.86
[6 empty] | 51.54 | 0 | 0 | 8.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98.49 | -0.69 | 0 | 0 | 19.56 | 117.36 | 0 | 0 | 121.03 | 7.83
37 | Ж6-60-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА |  |  | ТОКОПРИЕМНИК | 2.49 |  |  | 21.25 |  | 80.97 | 17.52 |  |  |  | 0.993 |  |  | 97.8 | 117.36 | 121.03 | 0 | 121.03 | 128.86
[5 empty] | 3 | 51.54 |  |  | 8.18 | [5 empty] | 98.49 | -0.69 |  |  | 19.56 | 117.36 |  |  | 121.03 | 7.83
объект 10 |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (2 ЭТАП) |  |  |  | 3460.7 | 78554 | 69244.64 | 33239.66 | 2291.39 | 287862.62 | 17166.29 | 0 | 0 | 1569.9 |  | 0 | 0 | 304452.62 | 363885.59 | 375275.22 | 0 | 375275.22 | 387527.83
[6 empty] | 37225.67 | 13263.4 | 31163.75 | 35264.01 | 1223.19 |  | 0 | 0 |  | 306598.81 | -2146.19 | -343.69 | 0 | 60890.51 | 365343.13 | 1503.15 | 0 | 376778.37 | 10749.46
смета 10.1002. |  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ СВАЙ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ ЛС N 1002 НА СУММУ 405,069 ТЫС. РУБ. ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ |  |  |  | 2039.44 | 65613.66 | 28896.49 | 19654.02 | 1352.6 | 185663.99 | 10133.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 194426.54 | 232451.47 | 239727.21 | 0 | 239727.21 | 247506.88
[6 empty] | 20917.72 | 8885.57 | 27900.99 | 20809.36 | 722.04 |  | 0 | 0 |  | 195797.12 | -1370.58 | -202.89 | 0 | 38885.31 | 233311.85 | 887.31 | 0 | 240614.52 | 6892.36
38 | Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОЛОДЕЦ 1 |  |  | М3 | 429.62 | 3792.04 |  | 4102.77 | 281.88 | 25933.41 | 2111.71 |  |  |  | 0.993 |  |  | 27848.8 | 33239.27 | 34279.66 | 0 | 34279.66 | 35451.8
[5 empty] | 434.497 | 4972.32 | 1238.59 | 8341.69 | 4334.52 | 150.47 |  |  |  |  | 28045.12 | -196.32 | -42.28 |  | 5569.76 | 33418.56 |  |  | 34464.56 | 987.24
39 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТОЦЕМЕНТНЫЕ СВАИ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 1 |  |  | М | 221.8 | 27046.53 | 7472.03 | 2269.06 | 156.69 | 41042.86 | 1173.89 |  |  |  | 0.993 |  |  | 41921.23 | 50205.82 | 51777.26 | 0 | 51777.26 | 53366.14
[5 empty] | 209.572 | 1072.09 | 2380.52 | 553.3 | 2413.02 | 83.64 |  |  |  |  | 42216.75 | -295.52 | -23.5 |  | 8384.25 | 50305.48 |  |  | 51880.04 | 1486.1
40 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 1 |  |  | М3 | 125.88 | 362.85 | 13349.92 | 1142.04 | 78.87 | 18681.19 | 590.83 |  |  |  | 0.993 |  |  | 19137.12 | 22914.37 | 23631.59 | 0 | 23631.59 | 24361.73
[5 empty] | 27.2 | 1624.12 | 113.61 | 878.62 | 1214.5 | 42.1 |  |  |  |  | 19272.02 | -134.9 | -11.83 |  | 3827.42 | 22964.54 |  |  | 23683.33 | 678.4
41 | Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОЛОДЕЦ 1РЕК |  |  | М3 | 781.29 | 6616.84 |  | 7438.37 | 511.15 | 45670.43 | 3829.31 |  |  |  | 0.993 |  |  | 49153.24 | 58658.75 | 60494.77 | 0 | 60494.77 | 62572.56
[5 empty] | 735.251 | 9089.69 | 2172.98 | 13957.64 | 7860.55 | 272.86 |  |  |  |  | 49499.74 | -346.5 | -76.67 |  | 9830.65 | 58983.89 |  |  | 60830.09 | 1742.47
42 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТОЦЕМЕНТНЫЕ СВАИ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 1РЕК |  |  | М | 120.46 | 13811.46 | 3736.01 | 1227.64 | 84.78 | 21093.67 | 635.11 |  |  |  | 0.993 |  |  | 21576.68 | 25838.1 | 26646.83 | 0 | 26646.83 | 27467.33
[5 empty] | 104.786 | 619.07 | 1248.9 | 276.66 | 1305.52 | 45.25 |  |  |  |  | 21728.78 | -152.1 | -12.72 |  | 4315.34 | 25892.02 |  |  | 26702.44 | 764.89
43 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 1РЕК |  |  | М3 | 9.65 | 16.37 | 490.11 | 88.39 | 6.1 | 864.55 | 45.73 |  |  |  | 0.993 |  |  | 903.91 | 1080.8 | 1114.63 | 0 | 1114.63 | 1150.67
[5 empty] | 2.6 | 129.02 | 5.48 | 38.22 | 94 | 3.26 |  |  |  |  | 910.28 | -6.37 | -0.92 |  | 180.78 | 1084.69 |  |  | 1118.64 | 32.03
44 | Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОЛОДЕЦ 2РЕК |  |  | М3 | 237.67 | 1864.77 |  | 2240.4 | 154.04 | 13026.26 | 1154.01 |  |  |  | 0.993 |  |  | 14081.01 | 16799.22 | 17325.04 | 0 | 17325.04 | 17925.27
[5 empty] | 190.109 | 2773.96 | 620.19 | 3564.72 | 2369.25 | 82.23 |  |  |  |  | 14180.27 | -99.26 | -23.11 |  | 2816.2 | 16897.21 |  |  | 17426.1 | 499.17
45 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТОЦЕМЕНТНЫЕ СВАИ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 2РЕК |  |  | М | 107.28 | 12092.98 | 3554.35 | 1092.31 | 75.43 | 18832.88 | 565.1 |  |  |  | 0.993 |  |  | 19262.19 | 23066.65 | 23788.64 | 0 | 23788.64 | 24520.95
[5 empty] | 77.33 | 560.04 | 1102.01 | 267.21 | 1161.6 | 40.27 |  |  |  |  | 19397.98 | -135.79 | -11.31 |  | 3852.44 | 23114.63 |  |  | 23838.12 | 682.83
46 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 2РЕК |  |  | М3 | 5.79 | 9.82 | 294.07 | 53.04 | 3.66 | 518.74 | 27.44 |  |  |  | 0.993 |  |  | 542.36 | 648.49 | 668.79 | 0 | 668.79 | 690.43
[5 empty] | 1.56 | 77.41 | 3.29 | 22.93 | 56.4 | 1.96 |  |  |  |  | 546.18 | -3.82 | -0.55 |  | 108.47 | 650.83 |  |  | 671.2 | 19.23
смета 10.1003. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО И ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ВЗАМЕН ЛС 1003 НА СУММУ 63,334 Т.Р. ПО ЗАМ.ЭКСП. |  |  |  | 861.73 | 5140.33 | 30244.99 | 8244.98 | 569.68 | 66387.31 | 4267.92 | 0 | 0 | 360 |  | 0 | 0 | 70518.12 | 84259.38 | 86896.71 | 0 | 86896.71 | 89644.17
[6 empty] | 10884.13 | 1668.58 | 2312.82 | 8771.73 | 304.1 |  | 0 | 0 |  | 71015.23 | -497.11 | -85.45 | 0 | 14103.62 | 84621.74 | 373.7 | 0 | 87270.41 | 2373.76
47 | Ж3-10-90 | ПОВОРОТНЫЙ КОЛОДЕЦ 1 |  |  | М3 | 338.36 | 2780.97 | 13419.43 | 3273.8 | 226.2 | 28362.3 | 1694.62 |  |  |  | 0.993 |  |  | 29846.52 | 35671.94 | 36788.47 | 0 | 36788.47 | 37941.54
[5 empty] | 1.68 | 4112.4 | 871.78 | 979.76 | 3482.92 | 120.75 |  |  |  |  | 30056.92 | -210.4 | -33.93 |  | 5969.3 | 35815.82 |  |  | 36936.85 | 1004.69
48 | Ж3-10-90 | ПОВОРОТНЫЙ КОЛОДЦЫ 1 РЕК, 2 РЕК |  |  | М3 | 233.73 | 675.68 | 11198.23 | 2108.81 | 145.75 | 20228.45 | 1091.91 |  |  |  | 0.993 |  |  | 21171.12 | 25312.63 | 26104.92 | 0 | 26104.92 | 26913.18
[5 empty] | 9.66 | 2993.72 | 217.79 | 806.31 | 2244.01 | 77.8 |  |  |  |  | 21320.36 | -149.24 | -21.86 |  | 4234.22 | 25405.34 |  |  | 26200.53 | 712.65
49 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ |  |  | М3 | 62.94 | 920.49 | 57.95 | 609.66 | 42.17 | 2956.65 | 315.96 |  |  | 360 | 0.993 |  |  | 3607.18 | 4301.8 | 4436.45 | 0 | 4436.45 | 4585.53
[5 empty] | 4.8 | 538.11 | 391.17 | 122.93 | 649.16 | 22.51 |  |  |  |  | 3632.61 | -25.43 | -6.33 |  | 721.44 | 4328.62 |  |  | 4464.11 | 121.42
50 | Ж2-90-60 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОННЕЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ |  |  | М3 | 226.7 | 763.19 | 5569.38 | 2252.71 | 155.56 | 14839.91 | 1165.43 |  |  |  | 0.993 |  |  | 15893.3 | 18973.01 | 19566.87 | 0 | 19566.87 | 20203.92
[5 empty] | 10.544 | 3239.9 | 187.84 | 403.82 | 2395.64 | 83.04 |  |  |  |  | 16005.34 | -112.04 | -23.33 |  | 3178.66 | 19071.96 |  |  | 19668.92 | 535
смета 10.1006. |  | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ (ДОП.РАБОТЫ К ЛС 1003) |  |  |  | 182.69 | 1861.11 | 2376.02 | 1737.18 | 120.28 | 10136.93 | 901.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10960.68 | 13076.29 | 13485.57 | 0 | 13485.57 | 13933.44
[6 empty] | 1877.32 | 772.72 | 268.02 | 1850.83 | 64.21 |  | 0 | 0 |  | 11037.94 | -77.26 | -18.04 | 0 | 2192.13 | 13152.81 | 78.91 | 0 | 13564.48 | 368.96
51 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ (НВК.КЖ Л.6 ИЗМ.1)(ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЛС 1003) |  |  | М3 | -62.94 | -920.49 | -417.95 | -609.66 | -42.17 | -3316.65 | -315.96 |  |  |  | 0.993 |  |  | -3607.18 | -4301.8 | -4436.45 | 0 | -4436.45 | -4585.53
[5 empty] | -4.8 | -538.11 | -391.17 | -122.93 | -649.16 | -22.51 |  |  |  |  | -3632.61 | 25.43 | 6.33 |  | -721.44 | -4328.62 |  |  | -4464.11 | -121.42
52 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ (НВК.КЖ Л.6 ИЗМ.1)(ДОБАВЛЯЕТСЯ К ЛС 1003) |  |  | М3 | 184.76 | 2569.18 | 849.91 | 1765.04 | 122.27 | 9070.22 | 915.98 |  |  |  | 0.993 |  |  | 9916.3 | 11821.78 | 12191.8 | 0 | 12191.8 | 12605.81
[5 empty] | 8 | 1591.58 | 1102.48 | 244.02 | 1881.29 | 65.27 |  |  |  |  | 9986.2 | -69.9 | -18.34 |  | 1983.26 | 11899.56 |  |  | 12272.01 | 333.8
53 | Ж2-90-60 | ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОННЕЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ (КОРРЕКТИРОВКА ЛС 1003) |  |  | М3 | 60.87 | 212.42 | 1944.06 | 581.8 | 40.18 | 4383.36 | 300.99 |  |  |  | 0.993 |  |  | 4651.56 | 5556.31 | 5730.22 | 0 | 5730.22 | 5913.16
[5 empty] | -2.3 | 823.85 | 61.41 | 146.93 | 618.7 | 21.45 |  |  |  |  | 4684.35 | -32.79 | -6.03 |  | 930.31 | 5581.87 |  |  | 5756.58 | 156.58
смета 10.1018. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА 3. ДОП К ЛС 1003 |  |  |  | 166.29 | 1158.88 | 7322.03 | 1529.45 | 105.62 | 14281.86 | 791.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14967.61 | 17893.95 | 18454.03 | 0 | 18454.03 | 19027.14
[6 empty] | 1928.25 | 398.99 | 570.6 | 1626.49 | 56.38 |  | 0 | 0 |  | 15073.12 | -105.51 | -15.84 | 0 | 2993.52 | 17961.13 | 69.28 | 0 | 18523.31 | 503.83
54 | Ж3-10-90 | ПОВОРОТНЫЙ КОЛОДЕЦ 3 |  |  | М3 | 179.79 | 1189.46 | 7367.6 | 1666.98 | 115.12 | 14867.8 | 862.41 |  |  |  | 0.993 |  |  | 15620.1 | 18670.9 | 19255.3 | 0 | 19255.3 | 19856.6
[5 empty] | 4.52 | 2137.52 | 398.99 | 574.19 | 1772.75 | 61.45 |  |  |  |  | 15730.21 | -110.11 | -17.27 |  | 3124.02 | 18744.12 |  |  | 19330.81 | 525.79
55 | Ж2-90-60 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОННЕЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -13.5 | -30.58 | -45.57 | -137.53 | -9.5 | -585.94 | -71.15 |  |  |  | 0.993 |  |  | -652.49 | -776.95 | -801.27 | 0 | -801.27 | -829.46
[5 empty] | -15 | -209.27 |  | -3.59 | -146.26 | -5.07 |  |  |  |  | -657.09 | 4.6 | 1.43 |  | -130.5 | -782.99 |  |  | -807.5 | -21.96
смета 10.8003. |  | НАРУЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА |  |  |  | 1.8 | 0.76 | 166.87 | 16.83 | 1.16 | 241.19 | 8.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 248.15 | 297.05 | 306.35 | 0 | 306.35 | 315.45
[6 empty] | 25.11 | 0.5 | 12.11 | 17.9 | 0.62 |  | 0 | 0 |  | 249.9 | -1.75 | -0.17 | 0 | 49.63 | 297.78 | 0.75 | 0 | 307.1 | 8.35
56 | Ж6-20-40 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1. ЗАДВИЖКИ, ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ, ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОНКИ |  |  | ШТ. | 1.8 | 0.76 | 166.87 | 16.83 | 1.16 | 241.19 | 8.71 |  |  |  | 0.993 |  |  | 248.15 | 297.05 | 306.35 | 0 | 306.35 | 315.45
[5 empty] | 1 | 25.11 | 0.5 | 12.11 | 17.9 | 0.62 |  |  |  |  | 249.9 | -1.75 | -0.17 |  | 49.63 | 297.78 |  |  | 307.1 | 8.35
смета 10.8004. |  | НАРУЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 208.75 | 4779.26 | 238.24 | 2057.2 | 142.05 | 11151.34 | 1064.26 | 0 | 0 | 1209.9 |  | 0 | 0 | 13331.52 | 15907.45 | 16405.35 | 0 | 16405.35 | 17100.75
[6 empty] | 1593.14 | 1537.04 | 99.21 | 2187.7 | 75.84 |  | 0 | 0 |  | 13425.5 | -93.98 | -21.3 | 0 | 2666.3 | 15997.82 | 93.2 | 0 | 16498.55 | 602.2
57 | Ж6-20-10-9 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М3 | 115.67 | 3389.47 | 204.9 | 1156.95 | 79.89 | 6769.16 | 598.54 |  |  |  | 0.993 |  |  | 7316.13 | 8728.52 | 9001.72 | 0 | 9001.72 | 9384.62
[5 empty] | 144.1 | 661.52 | 1098.89 | 15.4 | 1230.36 | 42.65 |  |  |  |  | 7367.7 | -51.57 | -11.98 |  | 1463.23 | 8779.36 |  |  | 9054.15 | 330.47
58 | Ж6-20-30-9 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М | 26.19 | 35.83 | 33.34 | 252.48 | 17.43 | 997.63 | 130.61 |  |  | 510 | 0.993 |  |  | 1626.77 | 1941.04 | 2001.79 | 0 | 2001.79 | 2086.71
[5 empty] | 75.7 | 380.02 | 4.14 | 3.34 | 268.49 | 9.31 |  |  |  |  | 1638.24 | -11.47 | -2.61 |  | 325.35 | 1952.12 |  |  | 2013.22 | 73.49
59 | Ж6-10-10-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М3 | 34.9 | 1126.79 |  | 352.38 | 24.33 | 2058.37 | 182.3 |  |  |  | 0.993 |  |  | 2224.99 | 2654.51 | 2737.6 | 0 | 2737.6 | 2854.06
[5 empty] | 50 | 170.79 | 365.38 |  | 374.74 | 12.99 |  |  |  |  | 2240.67 | -15.68 | -3.65 |  | 445 | 2669.99 |  |  | 2753.56 | 100.5
60 | Ж6-10-30-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М | 13.18 | 8.47 |  | 113.09 | 7.81 | 425.22 | 58.5 |  |  | 459.9 | 0.993 |  |  | 937.01 | 1119.44 | 1154.48 | 0 | 1154.48 | 1201.94
[5 empty] | 83.93 | 171.09 | 0.97 | 1.51 | 120.25 | 4.17 |  |  |  |  | 943.62 | -6.61 | -1.17 |  | 187.4 | 1124.41 |  |  | 1159.61 | 42.33
61 | Ж6-10-20-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М3 | 18.81 | 218.7 |  | 182.3 | 12.59 | 900.96 | 94.31 |  |  | 240 | 0.993 |  |  | 1226.62 | 1463.94 | 1509.76 | 0 | 1509.76 | 1573.42
[5 empty] | 3.2 | 209.72 | 67.66 | 78.96 | 193.86 | 6.72 |  |  |  |  | 1235.27 | -8.65 | -1.89 |  | 245.32 | 1471.94 |  |  | 1518.01 | 55.41
объект 11 |  | ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (2 ЭТАП) |  |  |  | 3963.77 | 47898.05 | 160636.7 | 38001.58 | 0 | 347528.58 | 20057.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 365012.77 | 436312.33 | 449968.91 | 0 | 449968.91 | 465692.98
[6 empty] | 47392.79 | 11599.27 | 11175.98 | 40994.31 | 1429.17 |  | 0 | 0 |  | 367585.89 | -2573.12 | 0 | 0 | 73002.55 | 438015.32 | 1756.3 | 0 | 451725.21 | 13967.77
смета 11.1004. |  | ОДД НА ПЕРИОД УСТРОЙСТВА КАНАЛИЗАЦИИ (ВЗАМЕН ЛС 1004 ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ НА СУММУ 7,558 Т.Р.) |  |  |  | 121.57 | 1474.72 | 582.34 | 1168.73 | 0 | 7262.42 | 592.61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7800.04 | 9309.73 | 9601.12 | 0 | 9601.12 | 9739.9
[6 empty] | 1267.45 | 475.52 | 1515.75 | 1211.2 | 42.23 |  | 0 | 0 |  | 7855.03 | -54.99 | 0 | 0 | 1560.01 | 9360.05 | 51.9 | 0 | 9653.02 | 86.88
62 | Ж7-90 | ОДД НА ПЕРИОД УСТРОЙСТВА КАНАЛИЗАЦИИ |  |  | ЗНАКОВ | 121.57 | 1474.72 | 582.34 | 1168.73 |  | 7262.42 | 592.61 |  |  |  | 0.993 |  |  | 7800.04 | 9309.73 | 9601.12 | 0 | 9601.12 | 9739.9
[5 empty] | 171 | 1267.45 | 475.52 | 1515.75 | 1211.2 | 42.23 |  |  |  |  | 7855.03 | -54.99 |  |  | 1560.01 | 9360.05 |  |  | 9653.02 | 86.88
смета 11.1005. |  | УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО ШПУНТА |  |  |  | 3441.49 | 33191.72 | 132198.37 | 33104.31 | 0 | 295085.22 | 17434.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 310332.52 | 370918.69 | 382528.45 | 0 | 382528.45 | 395234.94
[6 empty] | 42598.92 | 8680.33 | 17082.58 | 35667 | 1242.32 |  | 0 | 0 |  | 312520.17 | -2187.65 | 0 | 0 | 62066.5 | 372399.02 | 1526.66 | 0 | 384055.11 | 11179.83
63 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВРЕМЕННЫЙ ШПУНТ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 1 |  |  | Т | 1211.43 | 10848.88 | 43722.35 | 11617.83 |  | 99895.99 | 6107.95 |  |  |  | 0.993 |  |  | 105261.91 | 125795.69 | 129733.1 | 0 | 129733.1 | 134060.03
[5 empty] | 27.67288 | 15154.79 | 2809.77 | 5615.88 | 12501.04 | 435.22 |  |  |  |  | 106003.94 | -742.03 |  |  | 21052.38 | 126314.29 |  |  | 130267.93 | 3792.1
64 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВРЕМЕННЫЙ ШПУНТ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 1РЕК |  |  | Т | 1532.16 | 16392.15 | 60503.37 | 14809.7 |  | 134676.38 | 7807.42 |  |  |  | 0.993 |  |  | 141486.41 | 169120.8 | 174414.28 | 0 | 174414.28 | 180195.01
[5 empty] | 39.25736 | 18652.62 | 4310.37 | 7794.63 | 15967.6 | 556.31 |  |  |  |  | 142483.8 | -997.39 |  |  | 28297.28 | 169783.69 |  |  | 175097.92 | 5097.09
65 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВРЕМЕННЫЙ ШПУНТ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 2РЕК |  |  | Т | 697.9 | 5950.69 | 27972.65 | 6676.78 |  | 60512.85 | 3519.58 |  |  |  | 0.993 |  |  | 63584.2 | 76002.2 | 78381.07 | 0 | 78381.07 | 80979.9
[5 empty] | 18.69288 | 8791.51 | 1560.19 | 3672.07 | 7198.36 | 250.79 |  |  |  |  | 64032.43 | -448.23 |  |  | 12716.84 | 76301.04 |  |  | 78689.26 | 2290.64
смета 11.1021. |  | УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО ШПУНТА (ДОП. К ЛС N 1005) |  |  |  | 153.02 | 994.91 | -0.19 | 1301.03 | 0 | -2912.51 | 773.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2123.66 | -2614.11 | -2695.93 | 0 | -2695.93 | -2704.65
[6 empty] | 1948.14 | 327.98 | -8746.11 | 1534.57 | 55.14 |  | 0 | 0 |  | -2138.63 | 14.97 | 0 | 0 | -424.73 | -2548.39 | 67.78 | 0 | -2628.15 | -76.5
66 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВРЕМЕННЫЙ ШПУНТ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 1 |  |  | РУБ. | 48.35 | 314.41 | -0.06 | 411.16 |  | -990.2 | 244.56 |  |  |  | 0.993 |  |  | -740.42 | -909.28 | -937.74 | 0 | -937.74 | -942.98
[5 empty] | -1 007.63 | 615.65 | 103.65 | -2833.74 | 484.95 | 17.43 |  |  |  |  | -745.64 | 5.22 |  |  | -148.08 | -888.5 |  |  | -916.31 | -26.67
67 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВРЕМЕННЫЙ ШПУНТ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 1РЕК |  |  | РУБ. | 72.24 | 469.71 | -0.09 | 614.23 |  | -1234.12 | 365.36 |  |  |  | 0.993 |  |  | -862.68 | -1066.24 | -1099.61 | 0 | -1099.61 | -1098.7
[5 empty] | -1 260.15 | 919.74 | 154.84 | -3988.23 | 724.49 | 26.03 |  |  |  |  | -868.76 | 6.08 |  |  | -172.54 | -1035.22 |  |  | -1067.62 | -31.08
68 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВРЕМЕННЫЙ ШПУНТ В ЗОНЕ КОЛОДЦА 2РЕК |  |  | РУБ. | 32.43 | 210.79 | -0.04 | 275.64 |  | -688.19 | 163.96 |  |  |  | 0.993 |  |  | -520.56 | -638.59 | -658.58 | 0 | -658.58 | -662.97
[5 empty] | -699.87 | 412.75 | 69.49 | -1924.14 | 325.13 | 11.68 |  |  |  |  | -524.23 | 3.67 |  |  | -104.11 | -624.67 |  |  | -644.22 | -18.75
смета 11.8005. |  | НАРУЖНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕННАЯ СЕТЬ К1 |  |  |  | 247.69 | 12236.7 | 27856.18 | 2427.51 | 0 | 48093.45 | 1255.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49003.87 | 58698.02 | 60535.27 | 0 | 60535.27 | 63422.79
[6 empty] | 1578.28 | 2115.44 | 1323.76 | 2581.54 | 89.48 |  | 0 | 0 |  | 49349.32 | -345.45 | 0 | 0 | 9800.77 | 58804.64 | 109.96 | 0 | 60645.23 | 2777.56
69 | Ж6-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ВРЕМЕННАЯ СЕТЬ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СТОКОВ |  |  | М | 228.2 | 12230.3 | 27856.18 | 2260 |  | 47482.15 | 1169.21 |  |  |  | 0.993 |  |  | 48310.8 | 57873.68 | 59685.13 | 0 | 59685.13 | 62525.79
[5 empty] | 400 | 1325.2 | 2113.64 | 1323.76 | 2403.4 | 83.31 |  |  |  |  | 48651.36 | -340.56 |  |  | 9662.16 | 57972.96 |  |  | 59787.52 | 2738.27
70 | Ж6-10-30-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННОЙ СЕТИ |  |  | М | 19.49 | 6.4 |  | 167.51 |  | 611.3 | 86.66 |  |  |  | 0.993 |  |  | 693.07 | 824.34 | 850.14 | 0 | 850.14 | 897
[5 empty] | 400 | 253.08 | 1.8 |  | 178.14 | 6.17 |  |  |  |  | 697.96 | -4.89 |  |  | 138.61 | 831.68 |  |  | 857.71 | 39.29
объект 12 |  | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ (2 ЭТАП) |  |  |  | 922.25 | 9319.48 | 1830.68 | 8979.81 | 620.11 | 48728.35 | 4645.69 | 0 | 0 | 12074.3 |  | 0 | 0 | 64990.2 | 77593.79 | 80022.47 | 0 | 80022.47 | 81999.9
[6 empty] | 11377.24 | 2286.54 | 6813.38 | 9549.64 | 331.03 |  | 0 | 0 |  | 65448.34 | -458.14 | -93.02 | 0 | 12998.04 | 77988.24 | 406.8 | 0 | 80429.27 | 1570.63
смета 12.6001. |  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 261.35 | 3254.09 | 96.36 | 2630.73 | 181.67 | 18319.26 | 1361 | 0 | 0 | 5986.8 |  | 0 | 0 | 25487.39 | 30469.31 | 31423 | 0 | 31423 | 32113.1
[6 empty] | 3076.86 | 926.07 | 6212.17 | 2797.65 | 96.98 |  | 0 | 0 |  | 25667.06 | -179.67 | -27.25 | 0 | 5097.48 | 30584.87 | 119.18 | 0 | 31542.18 | 570.92
71 | Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ГП3.2 Л.2) |  |  | М3 | 261.35 | 3254.09 | 96.36 | 2630.73 | 181.67 | 18319.26 | 1361 |  |  | 5986.8 | 0.993 |  |  | 25487.39 | 30469.31 | 31423 | 0 | 31423 | 32113.1
[5 empty] | 313 | 3076.86 | 926.07 | 6212.17 | 2797.65 | 96.98 |  |  |  |  | 25667.06 | -179.67 | -27.25 |  | 5097.48 | 30584.87 |  |  | 31542.18 | 570.92
смета 12.7001. |  | ВЫРУБКА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. ВЗАМЕН ЛС7001 НА СУММУ 32,054Т.Р. ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТ. |  |  |  | 462.08 | 5709.96 | 0 | 4417.71 | 305.07 | 21137.82 | 2285.5 | 0 | 0 | 6087.5 |  | 0 | 0 | 29304.24 | 34971.04 | 36065.63 | 0 | 36065.63 | 36922.16
[6 empty] | 5465.83 | 1256.22 | 424.09 | 4698.07 | 162.85 |  | 0 | 0 |  | 29510.82 | -206.58 | -45.76 | 0 | 5860.85 | 35165.09 | 200.12 | 0 | 36265.75 | 656.41
72 | Ж1-40 | ВЫРУБКА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ГП4.2 Л.3) |  |  | ШТ | 462.08 | 5709.96 |  | 4417.71 | 305.07 | 21137.82 | 2285.5 |  |  | 6087.5 | 0.993 |  |  | 29304.24 | 34971.04 | 36065.63 | 0 | 36065.63 | 36922.16
[5 empty] | 92 | 5465.83 | 1256.22 | 424.09 | 4698.07 | 162.85 |  |  |  |  | 29510.82 | -206.58 | -45.76 |  | 5860.85 | 35165.09 |  |  | 36265.75 | 656.41
смета 12.7002. |  | ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ВЗАМЕН ЛС 7002 ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ НА СУММУ 5,783 Т.Р.) |  |  |  | 198.82 | 355.43 | 1734.32 | 1931.37 | 133.37 | 9271.27 | 999.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10198.57 | 12153.44 | 12533.84 | 0 | 12533.84 | 12964.64
[6 empty] | 2834.55 | 104.25 | 177.12 | 2053.92 | 71.2 |  | 0 | 0 |  | 10270.46 | -71.89 | -20.01 | 0 | 2039.71 | 12238.28 | 87.5 | 0 | 12621.34 | 343.3
73 | Ж7-90 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКА) |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 198.82 | 355.43 | 1734.32 | 1931.37 | 133.37 | 9271.27 | 999.19 |  |  |  | 0.993 |  |  | 10198.57 | 12153.44 | 12533.84 | 0 | 12533.84 | 12964.64
[5 empty] | 39 | 2834.55 | 104.25 | 177.12 | 2053.92 | 71.2 |  |  |  |  | 10270.46 | -71.89 | -20.01 |  | 2039.71 | 12238.28 |  |  | 12621.34 | 343.3
объект 13 |  | ОБЪЕКТ № 13 КОРРЕКТИРОВКА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ |  |  |  | -552.98 | -133540.4 | -62.89 | -6046.53 | -417.55 | -152736.04 | -3128.13 | 0 | 0 | 3401.64 |  | 0 | 0 | -151395.3 | -181408.74 | -187086.83 | 0 | -187086.83 | -194463.98
[6 empty] | -4592.18 | -4608.24 | -1486.02 | -6430.19 | -222.91 |  | 0 | 0 |  | -152462.53 | 1067.23 | 62.63 | 0 | -30279.05 | -181674.35 | -273.92 | 0 | -187360.75 | -7103.23
смета 13.8006. |  | НАРУЖНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДОП К ЛС 8001 |  |  |  | -543.91 | -133335.28 | 3006.08 | -5958.85 | -411.5 | -148912.8 | -3082.79 | 0 | 0 | 3483 |  | 0 | 0 | -147473.01 | -176705.86 | -182236.75 | 0 | -182236.75 | -189431.92
[6 empty] | -4520.7 | -4546.32 | -1197.68 | -6336.94 | -219.66 |  | 0 | 0 |  | -148512.59 | 1039.58 | 61.73 | 0 | -29494.6 | -176967.61 | -269.94 | 0 | -182506.69 | -6925.23
74 | Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | М | -543.91 | -133335.28 | 3006.08 | -5958.85 | -411.5 | -147552.11 | -3082.79 |  |  |  | 0.993 |  |  | -149580.46 | -179234.8 | -184844.85 | 0 | -184844.85 | -192138.98
[5 empty] | -50 | -4520.7 | -4546.32 | 163.01 | -6336.94 | -219.66 |  |  |  |  | -150634.9 | 1054.44 | 61.73 |  | -29916.09 | -179496.55 |  |  | -185114.79 | -7024.19
75 | Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ВЫВОЗ ГРУНТА ОТ ПРОХОДКИ |  |  | Т | [5 empty] | -1360.69 |  |  |  | 3483 | 0.993 |  |  | 2107.45 | 2528.94 | 2608.1 | 0 | 2608.1 | 2707.06
[5 empty] | 232.2 |  |  | -1360.69 | [6 empty] | 2122.31 | -14.86 |  |  | 421.49 | 2528.94 |  |  | 2608.1 | 98.96
смета 13.8007. |  | НАРУЖНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДОП К ЛС 8001, 8006 |  |  |  | 0 | 0 | -2918.64 | 0 | 0 | -3183.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3160.89 | -3793.07 | -3911.79 | 0 | -3911.79 | -4060.23
[6 empty] | 0 | 0 | -264.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -3183.17 | 22.28 | 0 | 0 | -632.18 | -3793.07 | 0 | 0 | -3911.79 | -148.44
76 | Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | ШТ. |  |  | -2918.64 |  |  | -3183.17 |  |  |  |  | 0.993 |  |  | -3160.89 | -3793.07 | -3911.79 | 0 | -3911.79 | -4060.23
[5 empty] | -1 |  |  | -264.53 | [6 empty] | -3183.17 | 22.28 |  |  | -632.18 | -3793.07 |  |  | -3911.79 | -148.44
смета 13.8008. |  | НАРУЖНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОП К ЛС8002 |  |  |  | -3.75 | -58.47 | -165.79 | -35.38 | -2.44 | -369.06 | -18.29 | 0 | 0 | -36.36 |  | 0 | 0 | -420.74 | -503.32 | -519.08 | 0 | -519.08 | -534.85
[6 empty] | -43.55 | -10.27 | -24.86 | -37.62 | -1.31 |  | 0 | 0 |  | -423.71 | 2.97 | 0.36 | 0 | -84.14 | -504.88 | -1.61 | 0 | -520.69 | -14.16
77 | Ж6-10-30-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М | -0.79 | -9.02 |  | -8.02 | -0.55 | -47.69 | -4.14 |  |  | -36.36 | 0.993 |  |  | -87.57 | -104.72 | -108 | 0 | -108 | -111.32
[5 empty] | -1 | -9.4 | -2.79 | -11.96 | -8.52 | -0.3 |  |  |  |  | -88.19 | 0.62 | 0.08 |  | -17.51 | -105.08 |  |  | -108.37 | -2.95
78 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТАМПОНАЖ |  |  | М3 | -2.96 | -49.45 | -165.79 | -27.36 | -1.89 | -321.37 | -14.15 |  |  |  | 0.993 |  |  | -333.17 | -398.6 | -411.08 | 0 | -411.08 | -423.53
[5 empty] | -1.18 | -34.15 | -7.48 | -12.9 | -29.1 | -1.01 |  |  |  |  | -335.52 | 2.35 | 0.28 |  | -66.63 | -399.8 |  |  | -412.32 | -11.21
смета 13.8009. |  | НАРУЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОП К ЛС8004 |  |  |  | -5.32 | -146.65 | 15.46 | -52.3 | -3.61 | -271.01 | -27.05 | 0 | 0 | -45 |  | 0 | 0 | -340.66 | -406.49 | -419.21 | 0 | -419.21 | -436.98
[6 empty] | -27.93 | -51.65 | 1.05 | -55.63 | -1.94 |  | 0 | 0 |  | -343.06 | 2.4 | 0.54 | 0 | -68.13 | -408.79 | -2.37 | 0 | -421.58 | -15.4
79 | Ж6-10-10-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М3 | -4.45 | -150.62 |  | -45.47 | -3.14 | -265.66 | -23.52 |  |  |  | 0.993 |  |  | -287.16 | -342.59 | -353.31 | 0 | -353.31 | -368.35
[5 empty] | -4.8 | -16.86 | -52.33 |  | -48.36 | -1.68 |  |  |  |  | -289.18 | 2.02 | 0.47 |  | -57.43 | -344.59 |  |  | -355.37 | -12.98
80 | Ж6-10-30-9 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ |  |  | М | -1.15 | -0.64 |  | -9.38 | -0.65 | -35.3 | -4.85 |  |  | -45 | 0.993 |  |  | -84.55 | -101.05 | -104.21 | 0 | -104.21 | -108.45
[5 empty] | -6 | -14.25 | -0.02 | -0.15 | -9.98 | -0.35 |  |  |  |  | -85.15 | 0.6 | 0.1 |  | -16.91 | -101.46 |  |  | -104.63 | -3.82
81 | Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТАМПОНАЖ |  |  | М3 | 0.28 | 4.61 | 15.46 | 2.55 | 0.18 | 29.95 | 1.32 |  |  |  | 0.993 |  |  | 31.05 | 37.15 | 38.31 | 0 | 38.31 | 39.82
[5 empty] | 0.11 | 3.18 | 0.7 | 1.2 | 2.71 | 0.09 |  |  |  |  | 31.27 | -0.22 | -0.03 |  | 6.21 | 37.26 |  |  | 38.42 | 1.4
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 12347.84 | 622111.67 | 428633.06 | 121523.39 | 5763.53 | 1526777.79 | 63253.4 |  |  | 19286.19 |  |  |  | 1598052.13 | 1912293.42 | 1972148.19 |  | 1972148.19 | 2044722.03
[6 empty] | 138837.85 | 47201.4 | 76962.01 | 129305.02 | 4505.82 |  |  |  |  | 1609317.38 | -11265.25 | -864.56 |  | 319610.41 | 1917662.54 | 5537.18 |  | 1977685.37 | 67036.66
Примечание: Цена предложения определена согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь №1553 от 18.11.2011г. по пункту 7.4. Конкурсный коэффициент подрядчика равен 0,993.
Генеральный директор ОАО "Стройтрест №35" В. М. Крупинский
Директор филиала СУ-199 ОАО "Стройтрест №35" В. А. Борейко