## ГПР с ПНР
Приложение
к договору строительного подряда
от 31.03.2026 №
График строительства (производства работ)
|  | Объект | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО УЛ. МАЯКОВСКОГО, 79 В Г. МИНСКЕ ПОД АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ. 3 ЭТАП
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1НОЯБРЬ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1АПРЕЛЬ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[16 empty] | всего | в том числе помесячно
[11 empty] | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО |  |  |  | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.05 | 1.05 |  |  | 1.05 |  | 1.009 | 1.0181 | 1.0272 | 1.0365 | 1.0458 | 1.0552 | 1.0647
|  | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [6 empty] | 13932.97 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 3 ЭТАП | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, руб. |  |  | 1,2,3,4 | компл-с | 1 | 13932.97 | 4973168.33 | 14629.62 | 0 | 14629.62 | 14629.62 | 5221826.73 | 5399426.58 | 382047.39 | 1617919.49 | 1270893.1 | 365761.7 | 147273.46 | 677335.1 | 938196.34
[11 empty] | 13932.97 | 0 | 13932.97
|  |  | В С Е Г О : | [5 empty] | 4963112.93 | 4973168.33 | 5211268.56 |  | 5211268.56 | 5211268.56 | 5221826.73 | 5399426.58 | 382047.39 | 1617919.49 | 1270893.1 | 365761.7 | 147273.46 | 677335.1 | 938196.34
Генеральный директор ОАО "Стройтрест №35" В. М. Крупинский
Директор филиала СУ-199 ОАО "Стройтрест №35" В. А. Борейко

## Ведомость расчетных показателей
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
Объект | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО УЛ. МАЯКОВСКОГО, 79 В Г. МИНСКЕ ПОД АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ. 3 ЭТАП
(наименование объекта)
|  |  | Дата разработки сметной документации | НОЯБРЬ 2025 | Дата начала строительства | АПРЕЛЬ 2026
[5 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.05
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [14 empty] | В ценах на дату начала работ |  |  | В ценах на дату окончания работ
[6 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Разъездной характер | Отч.фонд разв.стройотрасли Указ№ 259 | Другие прочие | Конкурсный К-ф | Налоги на себестоимость | Материал заказчика | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.) |  |  | ВСЕГО (без.зимн.удор.)
[5 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | Перевозка рабочих |  | ИТОГО с прочими | сумма корректировки | Возврат временных | Транспорт заказчика | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.05 | 1.05 | ВСЕГО (c зимн.удор.) | Сумма индексации
объект 15 |  | ИСПЫТАНИЕ СВАЙ И ГРУНТОВ (3 ЭТАП) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12533.85 |  | 0 | 0 | 12533.85 | 15040.62 | 15792.65 | 0 | 15792.65 | 15934.79
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12533.85 | 0 | 0 | 0 | 2506.77 | 15040.62 | 0 | 0 | 15792.65 | 142.14
смета 15.1010. |  | ИСПЫТАНИЕ СВАЙ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.81 |  | 0 | 0 | 11610.81 | 13932.97 | 14629.62 | 0 | 14629.62 | 14761.29
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11610.81 | 0 | 0 | 0 | 2322.16 | 13932.97 | 0 | 0 | 14629.62 | 131.67
1 | Ж2-20-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. ДРУГОЕ |  |  | ШТ | [9 empty] | 11610.81 | 1 |  |  | 11610.81 | 13932.97 | 14629.62 | 0 | 14629.62 | 14761.29
[5 empty] | 9 | [9 empty] | 11610.81 |  |  |  | 2322.16 | 13932.97 |  |  | 14629.62 | 131.67
смета 15.1016. |  | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.04 |  | 0 | 0 | 923.04 | 1107.65 | 1163.03 | 0 | 1163.03 | 1173.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 923.04 | 0 | 0 | 0 | 184.61 | 1107.65 | 0 | 0 | 1163.03 | 10.47
2 | Ж2-20-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. ДРУГОЕ |  |  | ШТ | [9 empty] | 923.04 | 1 |  |  | 923.04 | 1107.65 | 1163.03 | 0 | 1163.03 | 1173.5
[5 empty] | 3 | [9 empty] | 923.04 |  |  |  | 184.61 | 1107.65 |  |  | 1163.03 | 10.47
объект 16 |  | АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ N1 ПО ГЕНПЛАНУ (3 ЭТАП) |  |  |  | 23705.68 | 1115117.13 | 1549171.18 | 233060.12 | 15629.42 | 3995260.36 | 117089.81 | 0 | 0 | 19.44 |  | 0 | 0 | 4112369.61 | 4924831.72 | 5171073.29 | 0 | 5171073.29 | 5358052.25
[6 empty] | 234202.89 | 110178.97 | 601387.19 | 240693.72 | 8343.16 |  | 0 | 0 |  | 4112369.61 | 0 | -2344.45 | 0 | 822473.92 | 4934843.53 | 10512.4 | 0 | 5181585.69 | 176466.56
смета 16.1007. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗЕМЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ (НОВОЕ ЗДАНИЕ) ВЗАМЕН ЛС 1007 НА СУММУ 3397,753 Т.Р. ПО ЗАМ.ЭКСП.) |  |  |  | 13583.08 | 1042218.43 | 1324805.03 | 134127.28 | 9262.38 | 3132220.56 | 69390.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3201610.81 | 3835999.74 | 4027799.72 | 0 | 4027799.72 | 4172728.33
[6 empty] | 124987.51 | 79101.45 | 350627.19 | 142637.74 | 4944.36 |  | 0 | 0 |  | 3201610.81 | 0 | -1389.36 | 0 | 640322.17 | 3841932.98 | 6229.91 | 0 | 4034029.63 | 138698.7
3 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН |  |  | М3 | 1443.7 | 27256.56 |  | 13504.8 | 932.6 | 97232.73 | 6986.66 |  |  |  | 1 |  |  | 104219.39 | 124465.87 | 130689.16 | 0 | 130689.16 | 132498.28
[5 empty] | 10 657 | 10561.8 | 9987.19 | 30257.35 | 14361.68 | 497.83 |  |  |  |  | 104219.39 |  | -139.89 |  | 20843.88 | 125063.27 |  |  | 131316.43 | 1181.85
4 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА |  |  | М3 | 2322.24 | 57963.99 |  | 22522.96 | 1555.36 | 346968.79 | 11652.17 |  |  |  | 1 |  |  | 358620.96 | 429348.83 | 450816.27 | 0 | 450816.27 | 481097.91
[5 empty] | 9 252 | 11468.18 | 22802.9 | 228909.28 | 23952.05 | 830.27 |  |  |  |  | 358620.96 |  | -233.3 |  | 71724.19 | 430345.15 |  |  | 451862.41 | 29235.5
5 | Ж2-20-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ |  |  | М3 | 5017.21 | 937769.41 | 929657.94 | 54320.29 | 3751.17 | 2091348.39 | 28102.4 |  |  |  | 1 |  |  | 2119450.79 | 2540938.04 | 2667984.94 | 0 | 2667984.94 | 2731653.06
[5 empty] | 1 119.19 | 43075.41 | 39578.71 | 63567.47 | 57766.96 | 2002.42 |  |  |  |  | 2119450.79 |  | -562.68 |  | 423890.16 | 2543340.95 |  |  | 2670508 | 61145.06
6 | Ж2-20-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. РОСТВЕРКИ |  |  | М3 | 4110.17 | 17702.35 | 365602.55 | 37477.2 | 2588.05 | 540659.3 | 19388.69 |  |  |  | 1 |  |  | 560047.99 | 670399.75 | 703919.74 | 0 | 703919.74 | 747964.81
[5 empty] | 780.65 | 50891.39 | 6134.17 | 25549.28 | 39855.16 | 1381.53 |  |  |  |  | 560047.99 |  | -388.21 |  | 112009.6 | 672057.59 |  |  | 705660.47 | 42304.34
7 | Ж2-30-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ |  |  | М2 | 268.29 | 15.35 | 14517.35 | 2551.35 | 176.19 | 25075.86 | 1319.93 |  |  |  | 1 |  |  | 26395.79 | 31562.09 | 33140.19 | 0 | 33140.19 | 35410.53
[5 empty] | 450 | 3882.15 |  | 1152.62 | 2713.23 | 94.05 |  |  |  |  | 26395.79 |  | -26.43 |  | 5279.16 | 31674.95 |  |  | 33258.69 | 2151.84
8 | Ж2-30-90 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ |  |  | М2 | 421.47 | 1357.13 | 15027.19 | 3750.68 | 259.01 | 30781.85 | 1940.4 |  |  |  | 1 |  |  | 32722.25 | 39100.79 | 41055.83 | 0 | 41055.83 | 43897.62
[5 empty] | 692.2 | 5108.58 | 598.48 | 1191.19 | 3988.66 | 138.26 |  |  |  |  | 32722.25 |  | -38.85 |  | 6544.45 | 39266.7 |  |  | 41230.04 | 2667.58
9 | Ж2-90 | ЗАМЕНА МЕХАНИЗМОВ |  |  | МАШ/Ч |  | 153.64 |  |  |  | 153.64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 153.64 | 184.37 | 193.59 | 0 | 193.59 | 206.12
[5 empty] | 107.441205 | [9 empty] | 153.64 |  |  |  | 30.73 | 184.37 |  |  | 193.59 | 12.53
смета 16.1008. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗЕМЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ (ВЗАМЕН ЛС 1008 НА СУММУ 372,11 Т.Р. ПО ЗАМ.ЭКСП.) |  |  |  | 6864.07 | 17963.4 | 92825.86 | 66644.5 | 4183.86 | 355297.86 | 31343.91 | 0 | 0 | 19.44 |  | 0 | 0 | 386661.21 | 461313.38 | 484379.03 | 0 | 484379.03 | 505998.5
[6 empty] | 85870.83 | 6317.14 | 21773.42 | 64430.19 | 2233.39 |  | 0 | 0 |  | 386661.21 | 0 | -627.59 | 0 | 77332.25 | 463993.46 | 2814.09 | 0 | 487193.12 | 18805.38
10 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ |  |  | М3 | 2570.03 | 2887.89 | 466.91 | 23314.02 | 1463.62 | 83376.9 | 10964.93 |  |  |  | 1 |  |  | 94341.83 | 112272.64 | 117886.27 | 0 | 117886.27 | 122662.68
[5 empty] | 662 | 31332.18 | 917.61 | 811.13 | 22539.39 | 781.3 |  |  |  |  | 94341.83 |  | -219.54 |  | 18868.37 | 113210.2 |  |  | 118870.71 | 3791.97
11 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЧАСТЬ |  |  | М3 | 305.54 | 4537.71 |  | 3048.29 | 191.37 | 27725.34 | 1433.66 |  |  |  | 1 |  |  | 29159 | 34868.22 | 36611.63 | 0 | 36611.63 | 37912.35
[5 empty] | 1 139 | 2527.9 | 1688.75 | 14399.61 | 2947.02 | 102.15 |  |  |  |  | 29159 |  | -28.71 |  | 5831.8 | 34990.8 |  |  | 36740.34 | 1172.01
12 | Ж2-20-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  | М3 | 75.76 | 90.15 | 3103.97 | 738.77 | 46.38 | 5927.37 | 347.46 |  |  |  | 1 |  |  | 6274.83 | 7500.08 | 7875.08 | 0 | 7875.08 | 8342.71
[5 empty] | 7.52 | 993.86 | 28.07 | 222.21 | 714.23 | 24.76 |  |  |  |  | 6274.83 |  | -6.96 |  | 1254.97 | 7529.8 |  |  | 7906.29 | 436.42
13 | Ж2-30-90 | УСТРОЙСТВО ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  | Т | 16.21 | 12.56 | 652.71 | 160.22 | 10.06 | 1266.49 | 75.35 |  |  | 19.44 | 1 |  |  | 1361.28 | 1627.09 | 1708.44 | 0 | 1708.44 | 1809.89
[5 empty] | 0.437762 | 218.68 | 2.95 | 53.49 | 154.91 | 5.37 |  |  |  |  | 1361.28 |  | -1.51 |  | 272.26 | 1633.54 |  |  | 1715.21 | 94.68
14 | Ж2-20-90 | УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ |  |  | М3 | 3813.66 | 10395.48 | 83125.88 | 38548.75 | 2420.04 | 228201.85 | 18130.06 |  |  |  | 1 |  |  | 246331.91 | 294048.07 | 308750.47 | 0 | 308750.47 | 323158.03
[5 empty] | 117 | 49661.5 | 3662.2 | 5853.44 | 37267.92 | 1291.85 |  |  |  |  | 246331.91 |  | -363.01 |  | 49266.38 | 295598.29 |  |  | 310378.2 | 12779.83
15 | Ж2-30-90 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ |  |  | М2 | 82.87 | 39.61 | 5476.39 | 834.45 | 52.39 | 8799.91 | 392.45 |  |  |  | 1 |  |  | 9192.36 | 10997.28 | 11547.14 | 0 | 11547.14 | 12112.84
[5 empty] | 281.8863 | 1136.71 | 17.56 | 433.54 | 806.72 | 27.96 |  |  |  |  | 9192.36 |  | -7.86 |  | 1838.47 | 11030.83 |  |  | 11582.37 | 530.47
смета 16.1009. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗЕМЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ. ПРИСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ (ВЗАМЕН ЛС 1009 НА СУММУ Т.Р.92,221 Т.Р. ПО ЗАМ.ЭКСП.) |  |  |  | 709.92 | 7536.59 | 23869.37 | 7287.96 | 456.72 | 71008 | 3421.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74429.58 | 89022.92 | 93474.06 | 0 | 93474.06 | 97359.99
[6 empty] | 7436.16 | 2627.31 | 17207.23 | 7038.68 | 243.81 |  | 0 | 0 |  | 74429.58 | 0 | -68.52 | 0 | 14885.91 | 89315.49 | 307.19 | 0 | 93781.25 | 3578.74
16 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ |  |  | М3 | 59.79 | 2074.1 |  | 663.52 | 41.65 | 5402.03 | 312.06 |  |  |  | 1 |  |  | 5714.09 | 6830.22 | 7171.73 | 0 | 7171.73 | 7395.58
[5 empty] | 747 | 317.4 | 600.42 | 1647.91 | 641.46 | 22.24 |  |  |  |  | 5714.09 |  | -6.25 |  | 1142.82 | 6856.91 |  |  | 7199.75 | 195.83
17 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЧАСТЬ |  |  | М3 | 230.48 | 5011.36 |  | 2393.43 | 150.26 | 25176.4 | 1125.66 |  |  |  | 1 |  |  | 26302.06 | 31466.22 | 33039.53 | 0 | 33039.53 | 34350.22
[5 empty] | 728 | 1443.98 | 1866.79 | 13805.81 | 2313.89 | 80.21 |  |  |  |  | 26302.06 |  | -22.54 |  | 5260.41 | 31562.47 |  |  | 33140.59 | 1209.63
18 | Ж2-20-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  | М3 | 304.44 | 409.65 | 14801.81 | 3010.36 | 188.18 | 26430.9 | 1409.77 |  |  |  | 1 |  |  | 27840.67 | 33288.26 | 34952.67 | 0 | 34952.67 | 36359.63
[5 empty] | 28.7 | 4011.84 | 134.54 | 1033.61 | 2903.23 | 100.45 |  |  |  |  | 27840.67 |  | -28.23 |  | 5568.13 | 33408.8 |  |  | 35079.24 | 1280.39
19 | Ж2-30-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ |  |  | М2 | 65.08 | 38.82 | 6888.09 | 701.54 | 44.04 | 9859.37 | 329.95 |  |  |  | 1 |  |  | 10189.32 | 12198.97 | 12808.92 | 0 | 12808.92 | 13426.55
[5 empty] | 323.874 | 944.87 | 25.56 | 546.87 | 678.24 | 23.51 |  |  |  |  | 10189.32 |  | -6.61 |  | 2037.86 | 12227.18 |  |  | 12838.54 | 588.01
20 | Ж2-30-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ |  |  | М2 | 50.13 | 2.66 | 2179.47 | 519.11 | 32.59 | 4139.3 | 244.14 |  |  |  | 1 |  |  | 4383.44 | 5239.25 | 5501.21 | 0 | 5501.21 | 5828.01
[5 empty] | 78 | 718.07 |  | 173.03 | 501.86 | 17.4 |  |  |  |  | 4383.44 |  | -4.89 |  | 876.69 | 5260.13 |  |  | 5523.13 | 304.88
смета 16.1012. |  | МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, ПЕРЕБАЗИРОВКА КРАНОВ |  |  |  | 590.22 | 19241.03 | 0 | 6750.45 | 466.17 | 40516.04 | 3492.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44008.35 | 52511.41 | 55136.98 | 0 | 55136.98 | 56454.17
[6 empty] | 6700.7 | 3570.82 | 0 | 7178.78 | 248.84 |  | 0 | 0 |  | 44008.35 | 0 | -69.93 | 0 | 8801.67 | 52810.02 | 313.54 | 0 | 55450.52 | 1003.65
21 | Ж2-90 | КРАН POTAIN MC235В Г/П 10 Т |  |  | КРАН | 505.81 | 16262.36 |  | 5713.83 | 394.58 | 34305.5 | 2956.02 |  |  |  | 1 |  |  | 37261.52 | 44461.07 | 46684.12 | 0 | 46684.12 | 47799.29
[5 empty] | 1 | 5706.91 | 2987.28 |  | 6076.38 | 210.63 |  |  |  |  | 37261.52 |  | -59.19 |  | 7452.3 | 44713.82 |  |  | 46949.51 | 849.78
22 | Ж2-90 | КРАН QTZ-80 Г/П 8Т |  |  | КРАН | 84.41 | 2978.67 |  | 1036.62 | 71.59 | 6210.54 | 536.29 |  |  |  | 1 |  |  | 6746.83 | 8050.34 | 8452.86 | 0 | 8452.86 | 8654.88
[5 empty] | 1 | 993.79 | 583.54 |  | 1102.4 | 38.21 |  |  |  |  | 6746.83 |  | -10.74 |  | 1349.37 | 8096.2 |  |  | 8501.01 | 153.87
смета 16.1014. |  | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНА (ВЗАМЕН ЛС 1014 НА СУММУ 256,774 Т.Р. ПО ЗАМ.ЭКСП.) |  |  |  | 1252.46 | 24783.32 | 15.54 | 11904.91 | 822.11 | 50657.06 | 6158.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56816.02 | 67652.6 | 71035.23 | 0 | 71035.23 | 72558.2
[6 empty] | 154.12 | 17960.48 | 1.23 | 12660.3 | 438.85 |  | 0 | 0 |  | 56816.02 | 0 | -123.32 | 0 | 11363.2 | 68179.22 | 552.95 | 0 | 71588.18 | 970.02
23 | Ж2-10-10 | ОТКРЫТЫЙ ВОДООТЛИВ |  |  | МАШ/Ч | 1252.46 | 24783.32 | 15.54 | 11904.91 | 822.11 | 50657.06 | 6158.96 |  |  |  | 1 |  |  | 56816.02 | 67652.6 | 71035.23 | 0 | 71035.23 | 72558.2
[5 empty] | 4 133 | 154.12 | 17960.48 | 1.23 | 12660.3 | 438.85 |  |  |  |  | 56816.02 |  | -123.32 |  | 11363.2 | 68179.22 |  |  | 71588.18 | 970.02
смета 16.1019. |  | ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА (ДОП.К ЛС 1007,1008,1009) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186750.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 186750.11 | 224100.13 | 235305.15 | 0 | 235305.15 | 242397.52
[6 empty] | 0 | 0 | 186750.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 186750.11 | 0 | 0 | 0 | 37350.02 | 224100.13 | 0 | 0 | 235305.15 | 7092.37
24 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЛС 1007) |  |  | Т | [5 empty] | -30257.35 |  |  |  |  | 1 |  |  | -30257.35 | -36308.82 | -38124.26 | 0 | -38124.26 | -38467.38
[5 empty] | -13 509.86 |  |  | -30257.35 | [6 empty] | -30257.35 |  |  |  | -6051.47 | -36308.82 |  |  | -38124.26 | -343.12
25 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЛС 1008) |  |  | Т | [5 empty] | -299.88 |  |  |  |  | 1 |  |  | -299.88 | -359.86 | -377.85 | 0 | -377.85 | -389.91
[5 empty] | -178.5 |  |  | -299.88 | [6 empty] | -299.88 |  |  |  | -59.98 | -359.86 |  |  | -377.85 | -12.06
26 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЛС 1009) |  |  | Т | [5 empty] | -1647.91 |  |  |  |  | 1 |  |  | -1647.91 | -1977.49 | -2076.36 | 0 | -2076.36 | -2132.84
[5 empty] | -980.9 |  |  | -1647.91 | [6 empty] | -1647.91 |  |  |  | -329.58 | -1977.49 |  |  | -2076.36 | -56.48
27 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ (ДОБАВЛЯЕТСЯ К ЛС 100,1008,1009) |  |  | Т | [5 empty] | 218955.25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 218955.25 | 262746.3 | 275883.62 | 0 | 275883.62 | 283387.65
[5 empty] | 14 409.73 |  |  | 218955.25 | [6 empty] | 218955.25 |  |  |  | 43791.05 | 262746.3 |  |  | 275883.62 | 7504.03
смета 16.1020. |  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.ДОП. К ЛС 1007,1008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40619.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40619.73 | 48743.68 | 51180.87 | 0 | 51180.87 | 52352.72
[6 empty] | 0 | 0 | 40619.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40619.73 | 0 | 0 | 0 | 8123.95 | 48743.68 | 0 | 0 | 51180.87 | 1171.85
28 | Ж2-20-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ (ДОП. К ЛС 1007) |  |  | Т | [5 empty] | 24512.95 |  |  |  |  | 1 |  |  | 24512.95 | 29415.54 | 30886.32 | 0 | 30886.32 | 31593.5
[5 empty] | -1 891.4311 |  |  | 24512.95 | [6 empty] | 24512.95 |  |  |  | 4902.59 | 29415.54 |  |  | 30886.32 | 707.18
29 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ (ДОБАВЛЯЕТСЯ К ЛС 1008) |  |  | Т | [5 empty] | 16106.78 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16106.78 | 19328.14 | 20294.55 | 0 | 20294.55 | 20759.22
[5 empty] | 1 100.19 |  |  | 16106.78 | [6 empty] | 16106.78 |  |  |  | 3221.36 | 19328.14 |  |  | 20294.55 | 464.67
смета 16.1028. |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗЕМЛЯ,ФУНДАМЕНТЫ ДОП. К ЛС 1007,1019 |  |  |  | 705.93 | 3374.36 | 107655.38 | 6345.02 | 438.18 | 118191 | 3282.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121473.8 | 145487.86 | 152762.25 | 0 | 152762.25 | 158202.82
[6 empty] | 9053.57 | 601.77 | -15591.72 | 6748.03 | 233.91 |  | 0 | 0 |  | 121473.8 | 0 | -65.73 | 0 | 24294.75 | 145768.55 | 294.72 | 0 | 153056.97 | 5145.85
30 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЛС 1007) |  |  | М3 | -1443.7 | -27256.56 |  | -13504.8 | -932.6 | -97232.73 | -6986.66 |  |  |  | 1 |  |  | -104219.39 | -124465.87 | -130689.16 | 0 | -130689.16 | -132498.28
[5 empty] | -10 657 | -10561.8 | -9987.19 | -30257.35 | -14361.68 | -497.83 |  |  |  |  | -104219.39 |  | 139.89 |  | -20843.88 | -125063.27 |  |  | -131316.43 | -1181.85
31 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА(ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЛС 1007) |  |  | М3 | -2322.24 | -57963.99 |  | -22522.96 | -1555.36 | -346968.79 | -11652.17 |  |  |  | 1 |  |  | -358620.96 | -429348.83 | -450816.27 | 0 | -450816.27 | -455929.18
[5 empty] | -9 252 | -11468.18 | -22802.9 | -228909.28 | -23952.05 | -830.27 |  |  |  |  | -358620.96 |  | 233.3 |  | -71724.19 | -430345.15 |  |  | -451862.41 | -4066.77
32 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЛС 1019) |  |  | Т | [5 empty] | -201981.63 |  |  |  |  | 1 |  |  | -201981.63 | -242377.96 | -254496.86 | 0 | -254496.86 | -261419.17
[5 empty] | -18 010.33 |  |  | -201981.63 | [6 empty] | -201981.63 |  |  |  | -40396.33 | -242377.96 |  |  | -254496.86 | -6922.31
33 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН (ДОБАВЛЯЕТСЯ К ЛС 1007) |  |  | М3 | 1512.21 | 30192.89 |  | 14247.95 | 983.91 | 303534.93 | 7371.12 |  |  |  | 1 |  |  | 310906.05 | 372457 | 391079.85 | 0 | 391079.85 | 395267.3
[5 empty] | 11 799 | 10616.65 | 11063.12 | 231963.91 | 15151.99 | 525.22 |  |  |  |  | 310906.05 |  | -147.59 |  | 62181.21 | 373087.26 |  |  | 391741.62 | 3525.68
34 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА(ДОБАВЛЯЕТСЯ К ЛС 1007) |  |  | М3 | 2244.11 | 53552.44 |  | 21632.01 | 1493.83 | 317930.76 | 11191.24 |  |  |  | 1 |  |  | 329122 | 393989.48 | 413688.95 | 0 | 413688.95 | 418425.96
[5 empty] | 8 292 | 11537.92 | 21377.5 | 206136.61 | 23004.59 | 797.43 |  |  |  |  | 329122 |  | -224.07 |  | 65824.4 | 394946.4 |  |  | 414693.72 | 3732.24
35 | Ж2-20-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. РОСТВЕРКИ |  |  | М3 | -222.25 | -402.04 | -9736.06 | -2003.09 | -138.33 | -18062.6 | -1036.29 |  |  |  | 1 |  |  | -19098.89 | -22830.06 | -23971.56 | 0 | -23971.56 | -25507.28
[5 empty] | -16 | -2924.31 | -123.6 | -675.5 | -2130.18 | -73.84 |  |  |  |  | -19098.89 |  | 20.75 |  | -3819.78 | -22918.67 |  |  | -24064.6 | -1442.68
36 | Ж2-90 | ЗАМЕНА МЕХАНИЗМОВ |  |  | МАШ/Ч |  | -2.44 |  |  |  | -2.44 |  |  |  |  | 1 |  |  | -2.44 | -2.93 | -3.08 | 0 | -3.08 | -3.28
[5 empty] | 1.70874 | [9 empty] | -2.44 |  |  |  | -0.49 | -2.93 |  |  | -3.08 | -0.2
37 | Ж2-20-10-50 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ПЛИТНЫЕ) |  |  | М3 | 937.8 | 5254.06 | 117391.44 | 8495.91 | 586.73 | 160973.5 | 4395.56 |  |  |  | 1 |  |  | 165369.06 | 198067.03 | 207970.38 | 0 | 207970.38 | 219866.75
[5 empty] | 218.5 | 11853.29 | 1074.84 | 8131.52 | 9035.36 | 313.2 |  |  |  |  | 165369.06 |  | -88.01 |  | 33073.81 | 198442.87 |  |  | 208365.01 | 11501.74
объект 17 |  | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ (3 ЭТАП) |  |  |  | 45.07 | 2142.41 | 0 | 498.69 | 34.44 | 8158.05 | 258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8416.05 | 10077.2 | 10581.06 | 0 | 10581.06 | 10699.66
[6 empty] | 74.61 | 684.21 | 4864.34 | 530.35 | 18.38 |  | 0 | 0 |  | 8416.05 | 0 | -5.17 | 0 | 1683.21 | 10099.26 | 23.16 | 0 | 10604.22 | 95.44
смета 17.6003. |  | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА |  |  |  | 45.07 | 2142.41 | 0 | 498.69 | 34.44 | 8158.05 | 258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8416.05 | 10077.2 | 10581.06 | 0 | 10581.06 | 10699.66
[6 empty] | 74.61 | 684.21 | 4864.34 | 530.35 | 18.38 |  | 0 | 0 |  | 8416.05 | 0 | -5.17 | 0 | 1683.21 | 10099.26 | 23.16 | 0 | 10604.22 | 95.44
38 | Ж7-10 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ГП3.3 Л.2) |  |  | Т | 45.07 | 2142.41 |  | 498.69 | 34.44 | 8158.05 | 258 |  |  |  | 1 |  |  | 8416.05 | 10077.2 | 10581.06 | 0 | 10581.06 | 10699.66
[5 empty] | 578.4 | 74.61 | 684.21 | 4864.34 | 530.35 | 18.38 |  |  |  |  | 8416.05 |  | -5.17 |  | 1683.21 | 10099.26 |  |  | 10604.22 | 95.44
объект 24 |  | ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (3 ЭТАП) |  |  |  | 54.11 | 668.48 | 5855.34 | 486.66 | 0 | 10735.66 | 251.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10987.43 | 13163.39 | 13821.56 | 0 | 13821.56 | 14739.88
[6 empty] | 534.69 | 205.82 | 2655.01 | 517.54 | 17.94 |  | 0 | 0 |  | 10987.43 | 0 | 0 | 0 | 2197.49 | 13184.92 | 22.61 | 0 | 13844.17 | 895.71
смета 24.1029. |  | ВРЕМЕННАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  | 54.11 | 668.48 | 5855.34 | 486.66 | 0 | 10735.66 | 251.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10987.43 | 13163.39 | 13821.56 | 0 | 13821.56 | 14739.88
[6 empty] | 534.69 | 205.82 | 2655.01 | 517.54 | 17.94 |  | 0 | 0 |  | 10987.43 | 0 | 0 | 0 | 2197.49 | 13184.92 | 22.61 | 0 | 13844.17 | 895.71
39 | Ж1-40 | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ |  |  | М3 | 54.11 | 668.48 | 5855.34 | 486.66 |  | 10735.66 | 251.77 |  |  |  | 1 |  |  | 10987.43 | 13163.39 | 13821.56 | 0 | 13821.56 | 14739.88
[5 empty] | 47.25 | 534.69 | 205.82 | 2655.01 | 517.54 | 17.94 |  |  |  |  | 10987.43 |  |  |  | 2197.49 | 13184.92 |  |  | 13844.17 | 895.71
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 23804.86 | 1117928.02 | 1555026.52 | 234045.47 | 15663.86 | 4014154.07 | 117599.58 |  |  | 12553.29 |  |  |  | 4144306.94 | 4963112.93 | 5211268.56 |  | 5211268.56 | 5399426.58
[6 empty] | 234812.19 | 111069 | 608906.54 | 241741.61 | 8379.48 |  |  |  |  | 4144306.94 |  | -2349.62 |  | 828861.39 | 4973168.33 | 10558.17 |  | 5221826.73 | 177599.85
Примечание: Цена предложения определена согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь №1553 от 18.11.2011г. по пункту 7.4.
Генеральный директор ОАО "Стройтрест №35" В. М. Крупинский
Директор филиала СУ-199 ОАО "Стройтрест №35" В. А. Борейко