## ГРАФИК к дог.
Приложение № 2 к договору на оказание инженерных услуг
от №
«Модернизация системы кондиционирования воздуха в «Лечебно-диагностическом» корпусе государственного учреждения «Санаторий «Юность», расположенного по адресу: Минский район, Ждановичский с/с, 67/2, п/о Ратомка»
Наименование работ, их видов (этапов) | Сроки выполнения работ, их видов (этапов) |  | Расчетная стоимость |  | Результаты работ
| начало | окончание | сумма, руб. | в % к стоимости
Проведение выбора подрядной организации на выполнение разработки проектной документации, в соответствии с действующим законодательством | 1 февраля 2025 г. | 30 мая 2025 г. (сроки оказания услуг с учетом прохождения государственной экспертизы) |  |  | - протокол выбора победителей на выполнение проектных работ;
Разработка проектной документации |  |  |  |  | - получение 5 комплектов ПСД с положительным заключением государственной экспертизы, при ее необходимости
Общее руководство при выполнении проектных работ | 1 февраля 2025 г. | 30 мая 2025 г. |  |  | качественное и своевременное выполнение проектных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ
Итого |  |  | 0 | 0%
Источник финансирования – Собственные средства
Инженерная организация
| М.П. | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Заказчик
М.П.