## Лист1
Приложение 2 к письму
Календарный план на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением технического надзора по объекту «Реконструкция здания банка, расположенного по адресу г. Орша, ул. Мира, д. 30»
№ п/п | Этапы (функции) | Стоимость Услуг, бел. руб.
Период оказания услуг (ориентировочный срок оказания услуг - 19 месяцев)
|  | 2025 год | [9 empty] | 2026 год
|  | 17 марта | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | Организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности (по НЗТ 4), в том числе
1.1. | Обеспечение общего руководства разработкой проектной документации и планированием строительства
1.1. 1. | подготовка необходимых документов и сбор исходных данных для разработки проектной документации объекта
1.1.2. | контроль за исполнением договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
1.1.3. | поэтапная проверка проектной документации на соответствие утвержденному заданию на разработку проектной документации, предпроектной документации, требованиям нормативных правовых актов (в том числе технических), разрешительной документации (в том числе техническим условиям, техническим требованиям) с подготовкой при необходимости замечаний о внесении изменений в процессе разработки проектной документации. Участие в согласовании отступлений от технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства (при необходимости)
1.1.4. | проверка расчетов стоимости выполненных проектных работ, сопутствующих работ и услуг
1.1.5. | организация согласования проектной документации с уполномоченными государственными органами и организациями
1.1.6. | организация проведения специальных государственных экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе государственной экологической экспертизы, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, государственной экспертизы энергетической эффективности и др.
1.1.7. | организация проведения государственной экспертизы архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)
1.1.8. | окончательная приемка разработанной проектной документации
1.1.9. | организация передачи разработанной проектной документации в республиканский фонд проектной документации в случаях и порядке, установленных законодательством
2 | Управление закупками (по НЗТ 6), в том числе
2.1. | Организация выбора разработчика предпроектной документации (при необходимости):
2.1.1. | формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедуры закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки работ по разработке предпроектной документации
2.1.2. | организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки работ по разработке предпроектной документации
2.1.3. | проведение процедуры закупки (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) работ по разработке предпроектной документации
2.1.4. | направление извещения претендентам о результатах проведения процедуры закупки работ по разработке предпроектной документации
2.1.5. | проведение при необходимости повторной процедуры закупки работ по разработке предпроектной документации
2.1.6. | подготовка проектов и заключение договоров на разработку предпроектной документации
2.2. | Организация выбора поставщиков технологического оборудования (при необходимости):
2.2.1. | формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупок, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедур закупок технологического оборудования
2.2.2. | организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедур закупок технологического оборудования
2.2.3. | проведение процедур закупок (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) технологического оборудования
2.2.4. | направление извещения претендентам о результатах проведения процедур закупок технологического оборудования
2.2.5. | проведение при необходимости повторных процедур закупок технологического оборудования
2.2.6. | подготовка проектов и заключение договоров на поставку технологического оборудования
2.3. | Организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме разработки проектной документации):
2.3.1. | формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупок, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности
2.3.2. | организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности
2.3.3. | проведение процедуры закупки работ (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности
2.3.4. | направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности
2.3.5. | проведение при необходимости повторной процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности
2.3.6. | подготовка проекта и заключение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством
2.4. | Организация выбора генеральной подрядной организации (при генподрядной схеме строительства):
2.4.1. | формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией
2.4.2. | организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией
2.4.3. | проведение процедуры закупки (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией
2.4.4. | направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией
2.4.5. | проведение при необходимости повторной процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией
2.4.6. | подготовка проекта и заключение договора строительного подряда
2.5. | Организация выбора подрядных организаций на выполнение отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг (при подрядной схеме строительства застройщиком):
2.5.1. | формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедур закупок отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг
2.5.2. | организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедур закупок отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг
2.5.3. | проведение процедур закупок (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг
2.5.4. | направление извещения претендентам о результатах процедур закупок отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг
2.5.5. | проведение при необходимости повторных процедур закупок отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг
2.5.6. | подготовка проектов и заключение договоров на выполнение отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг
3. | Общее руководство при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ (по НЗТ 8), в том числе
3.1. | Участие в выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ в части обязательств заказчика, застройщика по заключенным договорам строительного подряда - общее руководство строительством:
3.1.1. | подготовка и направление уведомления о производстве строительно-монтажных работ органам государственного строительного надзора, участие в согласовании производства строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством, участие в получении разрешений на производство отдельных видов работ в порядке, предусмотренном законодательством
3.1.2. | подготовка проектов необходимых документов для страхования рисков заказчика, застройщика, вытекающих из заключенных договоров. Страхование рисков заказчика, застройщика
3.1.3. | передача подрядчику утвержденной проектной, разрешительной, технической и иной документации, необходимой для исполнения договоров строительного подряда
3.1.4. | обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, в том числе организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий
3.1.5. | уведомление и предъявление претензий к подрядчикам, поставщикам, иным исполнителям при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств, взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контроль устранения подрядчиками, поставщиками, иными исполнителями замечаний заказчика, застройщика и лиц, осуществляющих надзорные функции
3.1.6. | организация размещения в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации
3.1.7. | участие в разработке графика производства работ
3.1.8. | осуществление контроля за выполнением графика производства работ. Ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками
3.1.9. | контроль поставок материальных ресурсов на объект строительства в соответствии с графиком производства работ и графиком поставки материальных ресурсов
3.1.10. | обоснование необходимости внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию
3.1.11. | организация внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторного согласования и утверждения в установленном порядке изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию
3.1.12. | подготовка проектов и заключение договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации или с иной организацией в случае, предусмотренном законодательством
3.1.13. | контроль исполнения договора авторского надзора и контроль за ведением журнала авторского надзора
3.1.14. | анализ возникающих организационно-технических проблем, прогноз их влияния на сроки и стоимость строительства объекта
3.1.15. | подготовка документов, необходимых для приостановления производства строительных, монтажных, пусконаладочных работ в случаях: выполнения работ с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) с нарушением требований технических нормативных правовых актов; невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, а также по иным обоснованным обстоятельствам
3.1.16. | принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии. Участие в комиссии по расследованию обстоятельств аварии
3.1.17. | организация приемки материальных ресурсов и проверка их качества, в том числе наличие и правильность оформления документов, подтверждающих качество в части обязательств заказчика, застройщика
3.1.18. | проведение предмонтажной ревизии оборудования. Контроль за устранением недостатков (дефектов)
3.1.19. | организация выполнения совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией и программой проведения пусконаладочных работ
3.1.20. | организация выполнения совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования в соответствии с проектной документацией и программой проведения комплексного опробования оборудования
3.1.21. | подготовка документов, необходимых для подключения (присоединения) объекта к существующим объектам инженерной инфраструктуры. Обеспечение процесса подключения
4. | Технический надзор (по НЗТ 9), в том числе
4.1. | Осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством:
4.1.1. | проверяет сроки, объемы и качество строительно-монтажных работ, качество применяемых строительных материалов и оборудования, их соответствие проектной документации, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество
4.1.2. | участвует в проверках, проводимых разработчиком проектной документации при осуществлении авторского надзора
4.1.3. | вправе приостанавливать строительно-монтажные, пусконаладочные работы, выполняемые с отступлением от проектной документации и (или) нарушением требований ТНПА
4.1.4. | вправе приостанавливать строительно-монтажные, пусконаладочные работы при невыполнении указаний разработчика проектной документации
4.1.5. | вправе приостанавливать строительно-монтажные, пусконаладочные работы при невыполнении требований (предписаний) органов государственного строительного надзора
4.1.6. | контролирует выполнение генеральным подрядчиком (подрядчиком), застройщиком при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами указаний разработчика проектной документации при осуществлении авторского надзора
4.1.7. | контролирует выполнение генеральным подрядчиком (подрядчиком), застройщиком при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами требований (предписаний) органов государственного строительного надзора
4.1.8. | вправе вносить предложения руководителю (управляющему) проекта, генеральному подрядчику (подрядчику), застройщику при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами о привлечении к ответственности должностных лиц генерального подрядчика (подрядчика), застройщика при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами, систематически нарушающих требования ТНПА и проектной документации, не выполняющих указания, данные при осуществлении технического надзора
4.1.9. | осуществляет надзор за целевым и рациональным использованием денежных средств и приемкой объектов в эксплуатацию в установленный срок
4.1.10. | осуществляет освидетельствование скрытых работ, приемку выполненных строительно-монтажных работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов установленной формы
4.1.11. | участвует в подписании акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, акта освидетельствования скрытых работ, акта о промежуточной приемке ответственных конструкций и иных актов, оформляемых в соответствии с требованиями строительных норм и правил
4.1.12. | контролирует своевременное выполнение геодезических разбивочных работ в процессе строительства (планово-высотных отметок, исполнительных геодезических схем)
4.1.13. | проверяет производственную и исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом на соответствие требованиям, установленным ТНПА
4.1.14. | участвует в приемке выполненных строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ, строительных изделий и оборудования
4.1.15. | проверяет наличие смонтированного оборудования на соответствие проектной документации, работоспособность смонтированного оборудования
4.1.16. | проверяет наличие смонтированного оборудования, включенного в перечень к актам сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ
4.1.17. | проверяет полную готовность строительно-монтажных работ для последующей приемки объекта в эксплуатацию
4.1.18. | осуществляет операционный контроль по соблюдению технологии выполнения строительно-монтажных работ, соответствию выполняемых работ проектной документации и требованиям ТНПА, технологических карт, содержащих разделы по контролю качества строительно-монтажных работ, паспортов, сертификатов на применяемые строительные материалы и монтируемое оборудование
4.1.19. | осуществляет приемочный контроль по проверке качества выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе качества ответственных конструкций, которые по мере готовности подлежат приемке в процессе строительства с контролем составления актов промежуточной приемки ответственных конструкций
4.1.20. | осуществляет контроль своевременного оформления исполнительной документации (журнал производства работ, журналы специальных работ, акты (протоколы) испытания строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, инженерных систем и оборудования, документы о качестве (паспорта и сертификаты на строительные материалы, строительные изделия, строительные конструкции и оборудование), исполнительные геодезические схемы)
4.1.21. | визирует акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и акты сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ либо возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме
4.1.22. | обеспечивает соблюдение требований по охране труда и технике безопасности, а также правил поведения на территории строительной площадки, территории предприятия
4.1.23. | обеспечивает использование и правильное применение средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты
4.1.24. | обеспечивает соблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности
5. | Завершение строительства и приемка объекта в эксплуатацию (по НЗТ 10), в том числе
5.1. | Организация приемки объекта в эксплуатацию:
5.1.1. | определение перечня, объемов, стоимости и сроков выполнения отдельных видов работ, перенесенных на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта
5.1.2. | оценка готовности объекта к приемке в эксплуатацию по установленным законодательством критериям качества
5.1.3. | организация получения положительных заключений государственных органов (их структурных подразделений), иных государственных организаций, требуемых в соответствии с законодательством
5.1.4. | организация подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в случаях и в порядке, установленных законодательством
5.1.5. | подготовка документов, необходимых для предоставления приемочной комиссии по установленному законодательством перечню
5.1.6. | организация проведения иных мероприятий, связанных с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, в том числе по его чистовой уборке
5.1.7. | координация работы приемочной комиссии
5.1.8. | подготовка необходимых документов и организация передачи законченных строительством объектов правообладателям
5.1.9. | подготовка документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении объектов недвижимости, право собственности или иное право на которые принадлежит заказчику, застройщику