УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель проекта по управлению

ОАО «БПХО»

управляющий организации -

РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

___________________   А.С.Киблов

02  июня  2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По предмету государственной закупки:

Инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью с обязательным осуществлением технического надзора и выполнением функций заказчика «Управление закупками» по объекту строительства (класс сложности – К-1): «Модернизация ткацкой фабрики по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 7б».

1. Предмет закупки:

Инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью, обязательным осуществлением технического надзора с выполнением функций заказчика «Управление закупками» по объекту строительства (класс сложности – К-1:«Модернизация ткацкой фабрики по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 7б».

Объект строительства: «Модернизация ткацкой фабрики по адрес Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 7б» (далее по тексту – Объект).

Не подлежат передаче Исполнителю следующие функции заказчика:

- принятие решения о строительстве Объекта;

- утверждение проектной документации;

- обеспечение финансирования объекта строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;

- принятие решения о консервации незавершенного объекта строительства, о продлении срока строительства объекта;

- утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта строительства в эксплуатацию;

- иные функции, которые в соответствии с законодательством и договором осуществляются исключительно Заказчиком.

2. Объем предмета государственной закупки:

2.1. организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности:

2.1.1. разработка и согласование плана управления проектом, назначение руководителя (управляющего) проекта и определение его функций, прав и обязанностей, в том числе подготовка и согласование проекта плана управления проектом.

2.1.2. Обеспечение контроля над исполнением договоров по разработке проектной документации, договора на авторский надзор в соответствии с требованиями нормативных, в том числе технических нормативных правовых актов, в том числе проверки на предмет соблюдения требований по формированию стоимости работ по разработке проектной документации, выполнения работ при осуществлении авторского надзора в соответствии с требованиями нормативных, в том числе технических нормативных правовых актов.

2.2. Обеспечение общего руководства проектированием и планированием строительства, в том числе:

2.2.1. подготовка необходимых документов и сбор исходных данных для проектирования объекта;

2.2.2. контроль за исполнением договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских (при необходимости) работ;

2.2.3. поэтапная проверка проектной документации на соответствие утвержденному заданию на разработку проектной документации, предпроектной (предынвестиционной) документации, требованиям нормативных правовых актов (в том числе технических), разрешительной документации (в том числе техническим условиям, техническим требованиям) с подготовкой при необходимости замечаний о внесении изменений в процессе проектирования. Участие в согласовании отступлений от технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства (при необходимости);

2.2.4. проверка расчетов стоимости выполненных проектных работ, сопутствующих работ и услуг;

2.2.5. организация согласования проектной документации с уполномоченными государственными органами и организациями;

2.2.6. организация и проведение государственной строительной экспертизы проектной документации, с правом подачи проектной документации на такую экспертизу, заключения договора с органом Госстройэкспертиза, выступать заявителем услуг Госстройэкспертизы, с вытекающими из этого правами и обязанностями;

2.2.7. окончательная приемка разработанной проектной документации;

2.2.8. формирование и передача Заказчику расчета цены заказчика подрядных работ, сформированной на основании утвержденной проектной, в том числе сметной, документации, разработанной по стадии «Строительный проект» (цены заказчика) с учетом Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553;

2.2.9. проверка соблюдения требований формирования цены предложения подрядчика рассчитанной подрядчиком, на основании утвержденной проектной, в том числе сметной, документации, разработанной по стадии «Строительный проект» с предоставлением Заказчику письменного заключения о соблюдении требованиям ее формирования с учетом Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553;

2.2.10. организация передачи разработанной проектной документации в республиканский фонд проектной документации в случаях и порядке, установленных законодательством;

2.2.11. разработка календарных планов (графиков) реализации Объекта;

2.2.12. совместно с Заказчиком разработка графика платежей по Объекту исходя из результатов проведения процедур закупок по закупке работ по разработке предпроектной (предынвестиционной) документации, технологического оборудования, работ по разработке проектной документации, подрядных работ для строительства Объекта, а также иных факторов, влияющих на срок реализации строительства Объекта;

2.2.13. учет и хранение переписки, связанной с реализацией Объекта;

2.2.14. консультирование Заказчика в том числе выработка рекомендаций для Заказчика, по вопросам состояния и полноты разрешительной документации, проектной документации, разработанные после заключения договора, подготовки необходимых статистических данных согласно установленному порядку предоставления статистической отчетности, связанной со строительством объекта и выполнением заключенных договоров, а также по иным вопросам в процессе осуществления строительной деятельности.

2.3. Освоение строительной площадки.

2.3.1. Обеспечение своевременности передачи подрядчику (в т.ч. генеральному подрядчику) проектной документации, разрешительной документации, и закрепленные территории строительства объекта, пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре, а также документации, необходимой для исполнения договора строительного подряда (договора государственной закупки), в сроки и количестве, предусмотренные в договоре с подрядчиком (генеральным подрядчиком), а также согласно утвержденной Заказчиком проектной документации по акту.

2.3.2. Обеспечение соответствия проектной документации, находящейся в архиве Заказчика, и проектной документации, находящейся на строительной площадке (используемой подрядчиком (генеральным подрядчиком), субподрядчиками для выполнения подрядных работ).

2.3.3. Организация работ по инженерному обустройству строительной площадки, в том числе:

- организация инженерного обустройства строительной площадки, в том числе строительство и подключение временных сетей энерго-, тепло-, водопровода, связи и других для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

2.3.4. Подготовка и подача документов для регистрации объекта в органы государственного строительного надзора на производство строительно-монтажных работ.

2.3.5. Осуществление контроля и технического надзора за выполнением работ по договору строительного подряда (договору государственной закупки).

2.3.6. Организация передачи подрядчику строительной площадки после ее инженерного обустройства, с подготовкой необходимых документов и выполнение обязанностей по заключенным договорам строительного подряда (договора государственной закупки) для передачи подрядчику строительной площадки. Передача подрядчику строительной площадки.

2.4. Контроль за расходованием средств, направляемых на финансирование Объекта, учет в строительстве. Осуществление контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование, учет затрат заказчика, в том числе:

2.4.1. рассмотрение представляемых подрядчиками справок, актов выполненных работ, подготовка необходимых замечаний и предложений исходя из условий заключенных договоров, в том числе проверка правильности расчета стоимости работ, услуг. Контроль за использованием выданных авансов (целевых и текущих, при их наличии согласно договору строительного подряда (договора государственной закупки));

2.4.2. подготовка экономических обоснований необходимости дополнительных затрат, в том числе за счет средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметной документацией;

2.4.3. проверка предъявленных в адрес заказчика финансово-экономических документов для выплаты неустойки и возмещения убытков другим участникам строительной деятельности в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по заключенным договорам;

2.4.4. подготовка проектов финансово-экономических документов для предъявления претензий и исков к подрядчикам, поставщикам, разработчикам предпроектной (предынвестиционной) документации, проектной документации при невыполнении или ненадлежащем исполнении ими договорных обязательств;

2.4.5. контроль фактической стоимости строительства с учетом средств, предусмотренных в сметной документации;

2.4.6. подготовка и предоставление необходимой статистической отчетности согласно действующему законодательству;

2.4.7. формирование данных о затратах на строительство объектов и передача указанных затрат Заказчику;

2.4.8. обеспечение срока ввода и нормативного срока строительства объекта или внесение в установленном порядке, по согласованию с подрядчиком (генеральным подрядчиком), предложений Заказчику о продлении сроков строительства объекта в случае нарушения непрерывности финансирования работ и наступлении других обстоятельств, независящих от Исполнителя, подрядчика (генерального подрядчика);

2.4.9. взаимодействие с уполномоченными организациями по вопросам ценообразования, осуществление проверки цен по предъявленным к оплате документам, в случае возникновения разногласий между подрядчиком (генеральным подрядчиком) и Заказчиком;

2.4.10. внесение предложений Заказчику по использованию средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сводным сметным расчетом;

2.4.11. контроль выполненных подрядчиком (генеральным подрядчиком) работ, правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах, в том числе с использованием программного обеспечения Исполнителя;

2.4.12. проверка стоимости строительных, специальных монтажных работ и прочих затрат в текущем уровне цен в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценообразовании в строительстве, в том числе расчетов за выполненные строительные, монтажные и специальные работы с учетом выделения и отработки текущих авансов, в том числе:

2.4.13. производить проверку правильности расчетов стоимости строительных, монтажных и специальных работ и прочих затрат в текущем уровне цен, а также правильность определения суммы налогов и неналоговых платежей, с учетом предоставленных Заказчиком документов;

2.4.14. подготавливать до 10 числа месяца, следующего за расчетным письмо о проверке расчетов с указанием выявленных ошибок за подписью Исполнителя в адрес Заказчика;

2.4.15. проверять расчеты процентов за пользование чужими денежными средствами в случае неотработанных текущих и целевых авансов при предоставлении Заказчиком справки с данными о датах и суммах, перечисленных подрядчику (генеральному подрядчику) таких авансов с указанием, на какой месяц строительства они выдавались;

2.4.16. надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении Заказчика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией).

2.5. Общее руководство при выполнении строительных, монтажных специальных и пусконаладочных работ.

2.5.1. Обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, урегулирование разногласий, организация производственных совещаний на Объекте.

2.5.2. Взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции.

2.5.3. Обеспечение совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации и поставщиками технологического оборудования проведения комплексного опробования оборудования.

2.5.4. Участие в выполнении строительных, монтажных специальных и пусконаладочных работ в части обязательств Заказчика, по заключенным договорам строительного подряда (договора государственной закупки) – общее руководство строительством, в том числе:

- подготовка и направление уведомления о производстве строительных монтажных работ органам государственного строительного надзора, участие в согласовании производства строительных монтажных работ в случаях, предусмотренных законодательством, участие в получении разрешений на  производство отдельных видов работ в  порядке, предусмотренном законодательством;

- передача подрядчику утвержденной проектной, разрешительной, технической и иной документации, необходимой для исполнения договоров строительного подряда (договора государственной закупки);

- уведомление и предъявление претензий к подрядчикам, поставщикам, иным исполнителям при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств, взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контроль устранения подрядчиками, поставщиками, иными исполнителями замечаний заказчика и лиц, осуществляющих надзорные функции;

- участие в разработке графика производства работ;

- осуществление контроля за выполнением графика производства работ. Ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками;

- обоснование необходимости внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию;

- организация внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторного согласования и утверждения в установленном порядке изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, в том числе с подачей в орган Госстройэкспертизы, как заявитель услуг Госстройэкспертизы для получения экспертного заключения;

- подготовка проектов и заключение договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации или с иной организацией в случае, предусмотренном законодательством;

- контроль исполнения договора авторского надзора и контроль за ведением журнала авторского надзора;

- анализ возникающих организационно-технических проблем, прогноз их влияния на сроки и стоимость строительства объекта;

- подготовка документов, необходимых для  приостановления производства строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ в случаях: выполнения работ с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) с нарушением требований технических нормативных правовых актов; невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, а также по иным обоснованным обстоятельствам;

- принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии. Участие в комиссии по расследованию обстоятельств аварии;

- проведение организационно-технических мероприятий по консервации объекта строительства в случае принятия решения о консервации в соответствии с законодательством. Проведение периодических осмотров законсервированного объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности;

- организация надлежащего хранения материальных ресурсов в части обязательств Заказчика;

- своевременная передача подрядчикам материальных ресурсов, поставляемых Заказчиком;

- проведение предмонтажной ревизии оборудования. Контроль за устранением недостатков (дефектов);

- организация выполнения совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком), разработчиком проектной документации пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией и программой проведения пусконаладочных работ;

- организация выполнения совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком), разработчиком проектной документации, поставщиками технологического оборудования комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования в соответствии с проектной документацией и программой проведения комплексного опробования оборудования;

- подготовка документов, необходимых для подключения (присоединения) объекта к существующим объектам инженерной инфраструктуры. Обеспечение процесса подключения;

- уведомление Заказчика, разработчика проектной документации о необходимости устранения замечаний по проектной документации, выявленных Исполнителем;

- внесение предложений подрядчику (генеральному подрядчику) о привлечении к ответственности или замене должностных лиц подрядчика (генерального подрядчика), систематически нарушающих требования ТНПА и проектной документации, и (или) не выполняющих указаний работника, осуществляющего функции технического надзора и (или) государственного строительного надзора;

- предоставление рекомендаций Заказчику о принятии решения о приостановлении строительства или выполнения отдельных видов работ и решений на их возобновление после устранения замечаний;

- уведомление подрядчика (генерального подрядчика) об отступлениях от условий договора строительного подряда (договора государственной закупки), некачественно выполненных работах, контроль по их устранению;

- взаимодействие с представителями органов государственного строительного надзора Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, другими надзорными службами. Подготовку документов, необходимых для получения предусмотренных законодательством разрешений соответствующих организаций на пользование в период строительства электроэнергией, водой, паром от существующих источников в соответствии с проектом организации строительства.

2.6. Осуществление технического надзора в строительстве в соответствии с требованиями законодательства, в том числе:

- производить записи в журнале производства работ обо всех выявленных нарушениях по строительству Объекта с указанием сроков и предложений по их устранению, при необходимости направлять подрядчику предписание;

- освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;

- взаимодействовать с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контролировать устранение подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;

- контроль состояния исполнительной документации у подрядчиков и подтверждать в установленном порядке завершения этапов (комплексов) работ по строительству Объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническими нормативными правовыми актами;

- контроль выполнения подрядчиком (генеральным подрядчиком) требований, изложенных в проекте организации строительства и проекте производства работ;

- приостанавливать производство строительных, монтажных, специальных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации, а также в случае невыполнения подрядчиками указаний проектной организации и предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и нарушений, создающих угрозу деформации (обрушению) зданий, их отдельных частей, конструкций, инженерных коммуникаций;

- проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчика (генерального подрядчика) и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов и комплексов работ на объекте (в соответствии с утвержденной проектной документацией и нормативно-техническими документами). Подтверждение готовности объекта к сдаче в эксплуатацию и участие в работе приемочной комиссии.

2.7. Организационно-технические мероприятия по консервации объекта строительства (при принятии решения Заказчиком о консервации), проведение периодических осмотров законсервированного объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности.

Включение объекта в Единый реестр объектов капитального строительства (далее по тексту – единый реестр ОКС) проектной документации по объектам строительства, выделяемым в них очередям строительства, с наличием идентификационного номера объекта капитального строительства, зарегистрированный в едином реестре ОКС, согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.2023 № 394 «Об информационных системах в сфере строительства».

2.8. Функции Исполнителя (полномочия, передаваемые Заказчиком Исполнителю) по функции «Управление закупками»:

2.8.1. Организация и проведение процедуры государственной закупки подрядных работ, в виде открытого конкурса с ограниченным участием, в том числе:

- формирование исходных данных и конкурсных документов, в т.ч. описание предмета государственной закупки и требований нему, предельной стоимости предмета государственной закупки, требований к участникам процедуры государственной закупки и условий проведения процедуры государственной закупки, критериев и методики оценки, проекта договора государственной закупки и др.) в соответствии с утвержденной проектной документацией;

- проведение процедуры государственной закупки с принятием решения в соответствии с действующим законодательством о государственных закупках, выступая в качестве организатора процедур государственных закупок;

- организация и проведение при необходимости процедуры государственной закупки из одного источника по основанию п. 7 приложения к Закону №419-З, в случае признания проведенной процедуры государственной закупки несостоявшейся, по основаниям и в соответствии со ст. 27 Закона №419-З;

- проведение новой процедуры государственной закупки, в случае отмены процедуры государственной закупки, ранее проведенной по основаниям ст. 27 Закона №419-З.

- заполнение проекта договора государственной закупки сведениями с учетом документов, в т.ч. конкурсного предложения участника-победителя по проведенной процедуре государственной закупки, предложения участника-победителя и протокола с решением комиссии Исполнителя, являющегося организатором процедуры государственной закупки, решения об определении участника-победителя.

Исполнитель с учетом предоставленной Заказчиком информации и документов рассматривает информацию и проекты документов, предоставляет в электронном виде посредством электронной почты с официального адреса электронной почты Исполнителя на электронную почту Заказчика blakit.bellegprom@blakit.by в формате «.doc» или «.docх» с возможностью модификации информации. Заказчик должен в течение не более 3 рабочих дней рассмотреть представленные проекты документов, при необходимости внести предложения, замечания и их обоснование, направить их посредством электронной почты в адрес Исполнителя.

Итоговый проект конкурсных документов, разработанный Исполнителем, согласованный Заказчиком в части требований к предмету закупки, а также условиям ее проведения в письменной форме посредством направления письма и утвержденный Исполнителем является основанием для размещения процедуры государственной закупки Исполнителем, как организатором процедур государственных закупок.

Проведение процедуры государственной закупки осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства о государственных закупках.

Исполнитель должен информировать Заказчика в письменной форме в электронном виде посредством официальной электронной почты Исполнителя и Заказчика, о результате проведенной процедуры государственной закупки в срок не позднее рабочего дня после принятия решения по результатам ее проведения, а также предоставить Заказчику в письменной форме в электронном виде посредством официальной электронной почты Исполнителя на официальную электронную почту  Заказчика blakit.bellegprom@blakit.by в формате «.doc» или «.docх» с возможностью модификации информации в срок не позднее двух рабочих дней после определения участника-победителя заполненный проект договора государственной закупки с участником-победителем.

2.9. Завершение строительства и приемка объекта в эксплуатацию, в том числе организация приемки объекта в эксплуатацию:

- определение перечня, объемов, стоимости и сроков выполнения отдельных видов работ, перенесенных на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта;

- организация проведения испытаний силового оборудования и кабельных линий;

- оценка готовности объекта к приемке в эксплуатацию по установленным законодательством критериям качества;

- подготовка необходимых документов и организация получения положительных заключений государственных органов (их структурных подразделений), иных государственных организаций, требуемых в соответствии с законодательством;

- организация подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в случаях и в порядке, установленных законодательством;

- подготовка документов, необходимых для предоставления приемочной комиссии по установленному законодательством перечню;

- организация проведения иных мероприятий, связанных с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, в том числе по его чистовой уборке;

- координация работы приемочной комиссии;

- подготовка необходимых документов и организация передачи законченных строительством объектов заказчику;